## Riesgos
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION V.5. 01 DE DICIEMBRE DE 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Actualizar matrices de riesgos de los procesos o subprocesos | 7 | Responsables de los procesos o subprocesos y Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales de la Subdirección de Procesos | Enero 18 de 2021 | Diciembre 31 de 2021
Consulta y divulgación | 2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 Matriz de riesgos de corrupción publicada | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales de la Subdirección de Procesos | Enero 18 de 2021 | Enero 31 de 2021
| 3 | Elaborar informe de los resultados de la aplicación de la encuesta en diciembre de 2020 en los temas relacionados con los riesgos de corrupción | Un informe | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales de la Subdirección de Procesos | Febrero 1 de 2021 | Marzo 31 de 2021
Monitoreo y Revisión | 4 | Realizar informe de monitoreo a las matrices de riesgo | 3 Informes | Responsables de los procesos o subprocesos | Enero 1 de 2021 | Diciembre 31 de 2021
| 5 | Elaborar informe consolidado de la gestión de riesgos | 3 Informes | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales de la Subdirección de Procesos | Enero 1 de 2021 | Diciembre 31 de 2021

## Racionalización de trámites
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES V.5. 01 DE DICIEMBRE DE 2021
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable
1 | Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) | Inscrito | Actualmente para la generación de RUT a empresarios obligados a inscripción en Cámara de Comercio, debe realizarse una pre inscripción (Datos de hoja 1 del RUT) la cual es formalizada a través del servicio web dispuesto con Cámaras de Comercio. Quienes a su vez envían toda la información de las hojas 2 a la 7 a través del servicio mencionado | Se eliminará el paso de generación del PRE RUT, de manera que los empresarios podrán obtener su RUT con la información suministrada para la creación de empresa en Cámaras de Comercio | Disminución de tiempos en la creación de empresa, específicamente en la obtención del NIT. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  | SGAC RUT
2 | Certificado de no Infractor y/o Reporte de Antecedentes Administrativos Aduaneros | Inscrito | Se expide certificado y se envía por via correo electrónico, correo certificado, correo normal, presencial. | Información sobre certificado de antecedentes aduaneros disponible para consulta. | Desmaterialización certificado, Decreto 2106 de 2019, artículo 19. | Tecnologica | Desmaterialización | 02/04/2020 | 15/10/2021 |  | SGTIT SGFA
3 | Certificado de no Infractor y/o Reporte de Antecedentes Administrativos Aduaneros | Inscrito | Se expide certificado y se envía por via correo electrónico, correo certificado, correo normal, presencial.Ya se encuentran en producción reportes que se requieren para remitir al Banco de la República, UIAF. | Para robustecer la estructura actual del INFAD, se desarrollaran el año 2021, los requerimientos de Cargar, repartir, reasignar, modificar, anular, inactivar los Actos Administrativos Ejecutoriados, con las sanciones a los infractores. | Permitirá articular de manera ágil los procesos de captura de los actos administrativos ejecutoriados de las sanciones a los infractores, que se generan desde el nivel seccional, así mismo, controlar desde el nivel central el panorama nacional en materia de infracciones. Permitir que se racionalice el trabajo efectuado en el nivel central, permitiendo consultas masivas por las partes interesadas, de manera ágil y en tiempo real. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 2021-01-01 | 2021-10-15 |  | SGTIT-SGFA
4 | Habilitación de un centro de distribución logística internacional | Inscrito | Actualmente la coexistencia de la habilitación como CDLI y la habilitación como depósito público, solo se permite para los titulares del lugar para el ingreso/salida de mercancías. | Se elimina esta restricción con la finalidad de que otras personas jurídicas también puedan obtener las dos habilitaciones y beneficiarse de la coexistencia, siempre y cuando sea el mismo titular. | Ampliación a otros usuarios aduaneros que pueden solicitar este trámite. | Normativa | Ampliación de cobertura | 30/06/2021 | 31/12/2021 |  | SGRA
5 | Devolución de pagos en exceso y pagos de lo no debido | Inscrito | Actualmente la radicación de la solicitud de devolución se realiza en forma manual, mediante la presentación de documentos en físico | Radicación de la solicitud de devolución en forma virtual Eliminación de documentos físicos. | Disminución de tiempo y costos para elaborar la solicitud de devolución. Facilidad para gestionar la solicitud. uso de medios tecnológicos. | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 01/02/2021 | 31/12/2021 |  | SGRC SGTIT
6 | Inscripción como intermediario en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes y habilitación de depósito para envíos urgentes | Inscrito | Actualmente la sociedad solicitante debe demostrar el capital social al 31 de diciembre del año anterior, a la fecha de solicitud del trámite. | Se elimina la restricción de demostrar el capital social únicamente al 31 de diciembre del año anterior, de esta manera se permite que el interesado lo ajuste dentro del mismo año de presentación de la solicitud. | Eliminación de restricción que facilita el acceso al trámite. | Normativa | Eliminación de documentos | 30/06/2021 | 31/12/2021 |  | SGRA
7 | Entregas Urgentes | Inscrito | Las seccionales exigen la carta de ubicación de la mercancía y algunas veces la inspección sale física lo que demora un proceso que puede ser ágil. La inspección se debe realizar documental para la finalización de la entrega urgente. | Ajustar las validaciones en sistema para selectividad documental en todos los casos; incorporar el documento manual al sistema. | Eliminación de documentos. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  | DGA SGCE
8 | Devolución del IVA e INC a diplomáticos, organismos internacionales y misiones diplomáticas y consulares | Inscrito | Actualmente la radicación de la solicitud de devolución se realiza en forma manual, mediante la presentación de documentos en físico | Radicación de la solicitud de devolución en forma virtual Eliminación de documentos físicos. | Disminución de tiempo y costos para elaborar la solicitud de devolución. Facilidad para gestionar la solicitud. uso de medios tecnológicos. | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 01/02/2021 | 31/12/2021 |  | SGRC SGTIT
9 | Devolución del Impuesto a las Ventas a las instituciones estatales u oficiales de educación superior | Inscrito | Actualmente la radicación de la solicitud de devolución se realiza en forma manual, mediante la presentación de documentos en físico | Radicación de la solicitud de devolución en forma virtual Eliminación de documentos físicos. | Disminución de tiempo y costos para elaborar la solicitud de devolución. Facilidad para gestionar la solicitud. uso de medios tecnológicos. | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 01/02/2021 | 31/12/2021 |  | SGRC SGTIT
10 | Devolución y/o compensación del IVA pagado en adquisición de materiales para construcción de vivienda de interés social | Inscrito | Actualmente la radicación de la solicitud de devolución se realiza en forma manual, mediante la presentación de documentos en físico | Radicación de la solicitud de devolución en forma virtual Eliminación de documentos físicos. | Disminución de tiempo y costos para elaborar la solicitud de devolución. Facilidad para gestionar la solicitud. uso de medios tecnológicos. | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 01/02/2021 | 31/12/2021 |  | SGRC SGTIT
11 | Autorización como Operador Económico Autorizado | Inscrito | Actualmente el INVIMA no participa en la calificación y otorgamiento de beneficios para oea importador. | Se expedirá una Resolución para incorporar al INVIMA como entidad que participa en la calificación y otorgamiento de beneficios para oea importador. | Mejorar la experiencia de usuario | Normativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2019 | 2021-09-30 |  | DGA
12 | Importación | Inscrito | El artículo 187 del Decreto 1165 señala que al momento del retiro de mercancía en depósito el declarante debe entregar la declaración de importación al depósito. | Ajustar el artículo 187 del decreto, en el sentido de eliminar la entrega física de la declaración de importación. | Eliminación de presentación de documento físico. | Normativa | Eliminación de documentos | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  | DGA SGCE
13 | Importación | Inscrito | El artículo 177 del decreto 1165 señala que en el original de cada uno de los documentos soporte, el declarante debe consignar el número y fecha de presentación y aceptación de la declaración de importación. | Ajustar el artículo 177 del Decreto, en el sentido de indicar que el desglose solo aplica para las declaraciones manuales. | Disminución de tiempos y de procesos. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2021 | 31/12/2021 |  | DGA SGCE
14 | Importación | Inscrito | Deficiencias y demoras en la verificación de pago de tributos aduaneros.(especialmente en tráfico postal, como modalidad de importación) | Ajuste al sistema informático que permita generar reportes para facilitar el control del pago de los tributos aduaneros de manera mas ágil y eficiente. | Control eficiente de pagos de tributos. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 01/02/2021 | 31/12/2021 |  | DGA SGCE
15 | Importación | Inscrito | Finalización de las temporales en importación con demoras en los tiempos por desplazamiento a jurisdicciones lejanas. | En virtud de la emergencia economica el proceso se adelantó documental y/o virtual, se solicita mantener la medida que ha servido para agilizar el trámite. | Reducción de tiempos, reducción de costos | Normativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  | DGA SGCE
16 | Devolución de IVA a turistas extranjeros | Inscrito | El trámite es totalmente manual. El solicitante debe radicar la solicitud en el puerto o aeropuerto adjuntando fotocopia de documentos y diligenciando manualmente el formato de solicitud de devolución. Verificación de requisitos en forma manual | Ajustes según decreto que reglamenta la devolución automática de saldos a favor. Trámite totalmente en linea. Disponibilidad permanente para gestionar la solicitud. Eliminación de documentos físicos. Disminución de tiempo de devolución. Ampliación de la lista de bienes que dan derecho a la devolución. | Disminución de tiempo y costos para elaborar la solicitud de devolución. Mayor posibilidad de acceder al beneficio. Facilidad para gestionar la solicitud. uso de medios tecnológicos. | Administrativa | Eliminación de documentos | 06/04/2020 | 31/12/2024 |  | SGRC DGJ
17 | Devolución de IVA a turistas extranjeros | Inscrito | El trámite es totalmente manual El solicitante debe radicar la solicitud en el puerto o aeropuerto adjuntando fotocopia de documentos y diligenciando manualmente el formulario de solicitud de devolución. Verificación de requisitos en forma manual | Trámite totalmente en linea Disponibilidad permanente para gestionar la solicitud Eliminación de documentos físicos. Disminución del tiempo de devolución Ampliación de la lista de bienes que dan derecho a la devolución | Disminución de tiempo y costos para radicar la solicitud de devolución. Mayor posibilidad de acceder al beneficio Facilidad para gestionar la solicitud Uso de medios tecnológicos. Información sobre el trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago - corresponsal bancario | 01/02/2021 | 31/12/2021 |  | SGRC DGJ SGTIT
18 | Devolución de IVA a turistas extranjeros | Inscrito | El trámite es totalmente manual El solicitante debe radicar la solicitud en el puerto o aeropuerto adjuntando fotocopia de documentos y diligenciando manualmente el formulario de solicitud de devolución. Verificación de requisitos en forma manual | Trámite totalmente en linea Disponibilidad permanente para gestionar la solicitud Eliminación de documentos físicos. Disminución del tiempo de devolución Ampliación de la lista de bienes que dan derecho a la devolución | Disminución de tiempo y costos para radicar la solicitud de devolución. Mayor posibilidad de acceder al beneficio Facilidad para gestionar la solicitud Uso de medios tecnológicos. Información sobre el trámite. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2019 | 31/12/2025 |  | SGRC DGJ SGTIT
19 | Habilitación de depósitos privados para procesamiento industrial | Inscrito | Actualmente este trámite sólo pueden solicitar los usuarios aduaneros permanentes y los usuarios altamente exportadores, haciendo que que esta habilitación tienda a desaparecer. | Se modifica este usuario, a fin de que su habilitación sea para los OEA tipo de usuario importador o exportador y UTS (dejan de existir los UAP y ALTEX), esto en atención a que se requiere para poder continuar la operación y almacenar la mercancía sometida a este régimen. | Ampliación a otros usuarios aduaneros que pueden solicitar este trámite | Normativa | Ampliación de cobertura | 30/06/2021 | 31/12/2021 | 2021-07-19 | SGRA
20 | Participación en remates en pública subasta en el proceso administrativo de cobro | Inscrito | El trámite es presencial, el ciudadano constituye el depósito judicial en el Banco Agrario y se presentan con la postura del remate a las instalaciones de la Dirección Seccional que llevará a cabo la diligencia de remate. | Herramienta tecnológica que permitirá realizar la pública subasta de forma virtual. | Uso de medios tecnológicos, distanciamiento social, facilidad de participar desde cualquier lugar del mundo. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 2021-09-02 | SGTIT SGRC

## rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE 3: ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS V.5. 01 DE DICIEMBRE DE 2021
Propósito Continuar fortaleciendo la participación ciudadana en los diversos espacios institucionales e interinstitucionales para presentar a los grupos de valor y de interés, los resultados de la gestión, la efectividad en el grado de utilización de los recursos asignados y las acciones de mejora en curso para mejorar la atención a los contribuyentes y usuarios aduaneros, fomentar y consolidar el cumplimiento voluntario y cultura de la contribución, gestionar más eficientemente la cartera e incrementar la calidad y oportunidad de la información requerida. Igualmente, se sigue fortaleciendo los Comités de Gestión Tributaria, Aduanera, Cambiaria (TAC) como espacio de interacción ciudadana fundamental en las Direcciones Seccionales con los grupos de valor, en donde se presente información relevante sobre los resultados de la gestión, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en comités anteriores y el reconocimiento y entrega de incentivos a la ciudadanía por su participación en dichos comités. Un elemento fundamental en la estrategia de rendición de cuentas es la comunicación, enfocada en la divulgación de información a través de los diferentes canales para incentivar y promocionar la participación de la ciudadanía en este ejercicio de transparencia. Es así, como basados en la información entregada por las Direcciones de Gestión de la entidad apoyados en la Política de Comunicación de la DIAN, en la que se establecen las directrices para el tratamiento informativo, se dispondrán contenidos en los productos de comunicación interna, dirigidos a los servidores públicos de la Entidad, y de comunicación externa, conducentes a la ciudadanía en general, en los que se entregará información permanente en materia de gestión y ejecución de recursos, entre otros temas. Para tal fin, se impulsará la divulgación y promoción del diálogo con la ciudadanía en cada una de las etapas de rendición, a través de: - Canales y productos de comunicación interna - Canales y productos de comunicación externa
ELEMENTOS | ACCIONES |  |  | PRODUCTO | AREA RESPONSABLE | Fecha
[6 empty] | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | 1 | Publicar informes permanentes a la ciudadanía por diversos medios (virtuales y redes sociales) | Se publican los resultados de la gestión de la entidad en forma periódica, de acuerdo con cada proceso para dar a conocer a los ciudadanos los avances en el cumplimiento de metas y objetivos misionales, la eficiencia administrativa y la gestión financiera. | Publicaciones oportunas de informes DIAN | Todas las áreas y Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 2 | Socializar aspectos importantes DIAN | Presentar y publicar en el portal internet de la DIAN (presupuesto, cifras de recaudo y comercio exterior, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impactos de la gestión, gestión de asistencia al cliente, acciones de mejora, etc. | Publicaciones oportuna y de interés de los grupos de valor DIAN | Subdirección de Planeación y Cumplimiento, Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 3 | Fortalecer los canales de comunicación de la DIAN para divulgar a la ciudadanía | Fortalecer el servicio de trámites y atención al ciudadano mediante los canales de atención en los medios virtuales más aún teniendo en cuenta la pandemía. | Canales de atención innovadores | Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2021-02-01 | 2021-12-31
DIÁLOGO | 4 | Ferias de servicios. | Espacios creados para la interacción de la DIAN y los grupos de valor (Debido a la situación de confinamiento por la pandemia se realizará de manera virtual la divulgación de estos temas desde nuestra red social, y comunicados a los contactos de medios nacionales., de modo que el contacto con periodistas se continuará llevando a cabo, en su mayoría, de manera telefónica.) | Documento de evaluación evento | Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 5 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Lleva a cabo en forma presencial o virtual según decida la Alta Dirección, y se desarrollará a través de los diversos canales de comunicación con que cuenta la DIAN con el fin de garantizar la interacción, el dialogo y la participación con la ciudadanía. | Documento de Audiencia de Rendición de Cuentas y Documento de Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2021 | Dirección General, Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2021-09-01 | 2021-12-20
| 6 | Comités de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria | Divulgar en el portal de internet de la entidad el informe de gestión que sustenta la audiencia pública de Rendición de Cuentas, según los parámetros establecidos por el DAFP, DNP, CGR y Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Actas Comités TAC | Direcciones Seccionales | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 7 | Encuesta Urna de Cristal | Encuesta a la ciudadanía: Aplicar en el portal de internet de la entidad una encuesta a la ciudadanía sobre aspectos en los cuales debería profundizar la entidad en sus explicaciones frente a los resultados alcanzados. | Encuesta Urna de Cristal | Subdirección de Planeación y Cumplimiento, Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2022-10-01 | 2021-12-10
| 8 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Fortalecer mecanismos para el ejercicio de la rendición de cuentas de cara a la Ciudadanía, de manera permanente y teniendo en cuenta los grupos de interés y/o valor de la entidad. | Informe estadístico Acciones de Rendición de Cuentas Y Participación Ciudadana DIAN | Direcciones Seccionales | 2021-02-01 | 2021-12-31
RESPONSABILIDAD | 9 | Planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos (Se remitirá a los buzones de correo electrónico que se informen a la entidad, un reconocimiento digital por participación en dichos eventos de rendición de cuentas de la DIAN.) | Promover formación y retroalimentación en el conocimiento de la gestión institucional | Informe Incentivos entregados (Capacitaciones, Reconocimiento de experiencias) | Subdirección de Planeación y Cumplimiento, Oficina de Comunicaciones Institucionales, Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  | Realizar una jornada de capacitación para los servidores públicos de la DIAN sobre la participación ciudadana | Regstro de Asistencia a las capacitaciones | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2021-06-01 | 2021-12-15

## Servicio al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO V.5. 01 DE DICIEMBRE DE 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final
Fortalecimiento de los canales de atención | 1 | Evaluar los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS definidos para los canales telefónico y presencial, en términos de oportunidad, disponibilidad, productividad y calidad. | Informes trimestrales del porcentaje de cumplimiento de los ANS (consolidado nacional). ( 3) | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2 de enero de 2021 | 2021-12-31
| 2 | Identificar los Servicios candidatos para hacer parte de la Fase III de la APP DIAN y apoyar las actividades de diseño, prueba y administración de la herramienta. | Documento con nuevos servicios y especificaciones funcionales de la Fase III | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios - Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología | 2021-01-02 | 2021-04-30
| 3 | Dimensionar los requerimientos y especificaciones operativas para llevar a cabo la contratación o el establecimiento de los servicios para el centro de contacto BPO DIAN, acorde con los preceptos y condiciones establecidas en el objetivo de Cercanía con el ciudadano, fundamentalmente el mejoramiento de los niveles de eficacia y los tiempos de respuesta. | Informe dimensionamiento de necesidades y estructura operativa propuesta Centro de contacto BPO DIAN | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-03-31
|  |  | Cumplimiento de cronograma pre contractual y adjudicación o implementación del servicio de centro de contacto BPO DIAN | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-10-31
| 4 | Mejorar el esquema de atención no presencial de trámites, implementando el agendamiento para video llamada a través de Microsoft "Teams" para la atención de los trámites de inscripción y actualización del RUT. | Informe trimestral con el No de clientes atendidos por video llamada para los trámites de inscripción y actualización del RUT. | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-12-31
Talento Humano | 5 | Participar de las actividades identificadas en el Plan Institucional de Capacitación desarrollado por la Universidad Nacional cuyas temáticas esten relacionadas con el mejoramiento de la competencia de orientación al servicio del ciudadano, Cultura de la Contribución, QRS y Registro Unico Tributario- RUT | Capacitaciones para fortalecer las competencias de orientación al servicio del ciudadano de los servidores publicos. | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios - Subdirección de Administración del Registro Único Tributario | 2021-02-28 | 2021-12-31
Normativo y Procedimental | 6 | Construir relaciones de confianza entre la DIAN y la ciudadanía para promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales | 1. Campañas que promuevan la oportunidad y calidad en la gestión de las solicitudes ingresadas al SIE de PQSRD para fortalecer la confianza de la ciudadania. A1.Documento y A.2 Ejecución de campañas Cliente Interno/ Externo; apoyados en el área de Comunicaciones 2. Capacitación, seguimiento y control al cumplimiento de los términos en la gestión de las PQSRD ingresadas al SIE de acuerdo con la normatividad vigente. A1: Realizar informes Gerenciales con las razones más frecuentes de la interacción con la ciudadanía, como herramienta para la toma de decisiones y acciones de mejora en la ejecución del procedimiento establecido para la gestión de las PQSRD - Temas Recurrentes - Documento Gerencial /Mayo/ Octubre | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-02-28 | 2021-12-05
Relacionamiento con el ciudadano | 7 | Diseñar y aplicar la Encuesta Nacional de Percepción General de la Calidad del Servicio DIAN | Informe con resultados de la aplicación de la encuesta | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-11-30
| 8 | Diseñar los nuevos instrumentos para la valoración de la percepción ciudadana en los distintos canales de atención (Presencial, Telefónico, Chat, Redes, PQSRD, APP, Evaluación Cliente Interno y Quioscos de autogestión. | Presentación de informes de seguimiento y resultados | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-12-31
| 9 | Realizar campañas de servicio integrales, segmentadas y focalizadas en la asistencia, facilitación e incentivo del cumplimiento voluntario de las obligaciones de los grupos de valor de la Entidad, acordes con lo definido en el Plan de Choque 2021 | Informe Campañas focalizadas en el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los grupos de valor/ Plan de Choque | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-11-30
| 10 | Desarrollar campaña de servicio consistente en definir esquema de atención preferencial y focalizado para quienes conforman el macrosegmento de medianos contribuyentes ubicados en la ciudad de Bogotá | Propuesta de Campaña y esquema preferencial de Atención | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-04-30
|  |  | Presentación resultados primera evaluación de impacto de la iniciativa | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-12-31
| 11 | Realizar campaña orientada al mejoramiento de la calidad de la información en el RUT, que promueva el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los grupos de valor de la Entidad, acordes con lo definido en el Plan de Choque 2021 | Diseño y ejecución de la campaña de mejoramiento de la calidad de la información en el RUT (Plan de Choque). | Subdirección de Administración del Registro Único Tributario | 2021-05-06 | 2021-11-30
| 12 | Implementar la estrategia de construcción de la nueva experiencia de servicio DIAN. | Definición de Plan de Trabajo 2021 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-02-28
|  |  | Resultados Plan de Comunicación Interna y Externa | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios, Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2021-01-02 | 2021-11-30
|  |  | Documento con los mapas de experiencia de servico (tramite de inscripción y actualización del RUT) | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-06-30
|  |  | Aplicar prueba de la competencia"Comunicación para el servicio" | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-12-31
|  |  | Informe con los resultados de la evaluación de la experiencioa de servicio en el uso de los servicio en línea(Inscripción en el RUT) | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-11-30
| 13 | Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal - NAF: Posicionar los NAF, mediante el desarrollo de estrategias enfocadas por públicos objetivos con impacto social (ej. Género, madres cabeza de hogar) | 9.000 personas impactadas | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-01 | 2021-11-30
| 14 | Cultura de la contribución en la Escuela- CCE.: Ampliar la cobertura con 6 nuevas Direcciones Seccionales (Acuerdo con secretarias de educación de la ciudad y del departamento). | 2.000 personas impactadas | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-01 | 2021-11-30
| 15 | Copa de la Contribución: Generar propuesta y realizar el evento lúdico pedagógico. | 1.000 personas impactadas | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-01 | 2021-11-30

## Transparencia
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE 5:MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION V.5. 01 DE DICIEMBRE DE 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 1 | Actualizar la base de datos de conceptos jurídicos en la WEB de la Entidad | Conceptos y/o oficios cargados en la Página WEB de la Entidad | Dirección de Gestión Jurídica | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 2 | Publicar mensualmente y trimestralmente el Boletín Jurídico Aduanero. | Publicación del Boletín Jurídico Aduanero. | Dirección de Gestión Jurídica | 2021-02-01 | 2021-11-30
Lineamientos Transparencia Pasiva | 3 | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones, con objetivos asociados a la adopción de comportamientos íntegros y de hábitos para prevenir la corrupción y mejorar el control social. 2 fases para su desarrollo y culminación: 1a. fase 2021: Diseño y la 2a. fase 2022: Implementación. | Estrategia de comunicaciones implementada, conforme a la planeación del área. | Oficial de Transparencia – Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2021-02-01 | 2021-12-31
Monitoreo de Acceso a la información Pública | 4 | Realizar el monitoreo al acceso a la información pública | Informe de solicitudes de acceso a información | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2021-07-01 | 2021-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | 5 | Realizar adecuación de la infraestructura física de Puntos de Contacto en sedes de la DIAN. | Puntos de Contacto con adecuación de la infraestructura física, conforme a la planeación del área. | Subdirección Administrativa | 2021-03-31 | 2021-12-31
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 6 | Actualizaciòn de Instrumentos de Gestiòn Publica en el portal de transparencia de la DIAN | Inventario de activos de informaciòn e indice de informaciòn clasificada y reservada publicados y divulgados | Oficina de Seguridad de la Información | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 7 | Desarrollar actividades tendientes a implementar el programa integral de Gestión de Datos Personales en la DIAN | Políticas, procedimientos y/o instrumentos del manual de protección de datos personales en la DIAN implementados | Oficina de Seguridad de la Información | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 8 | Sensibilizaciòn y capacitaciòn en Seguridad y privacidad de la Información | Campañas informativas en temas de seguridad de la información, dirigidas a grupos de interés internos y externos | Oficina de Seguridad de la Información | 2021-01-01 | 2021-12-31

## Adicionales
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE 6: ADICIONALES V.5. 01 DE DICIEMBRE DE 2021
SubComponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha final
ADICIONALES | 1 | Formulación de la Estrategia de conflicto de Intereses de la DIAN | Documento con la estrategia | – Grupo de trabajo (Oficial de Transparencia, Dirección de Gestión Corporativa, Dirección de Gestión Jurídica, Subdirección de Planeación y Cumplimiento y Oficina de Control Interno) | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 2 | Formulación de riesgos para el conflicto de intereses en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Documento con la Identificacion de los riesgos de conflcto de interes | Oficial de Transparencia, Subdirección de Planeación y Cumplimiento, Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales de la Subdirección de Procesos | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 3 | Proponer mejoras para fortalecer los canales de denuncias de corrupción | Documento con las Mejoras identificadas para fortalecer los canales | Oficial de Transparencia | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 4 | Desarrollar servicios de intercambio de información con Entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE, el Departamento Nacional de Planeación, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, con el fin de continuar avanzando en estándares de transparencia y seguir logrando una gestión del riesgo más integral de las operaciones aduaneras. | Servicios de intercambio de informacion | Dirección de Gestión de Aduanas | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 5 | Desarrollar servicios informáticos electrónicos a fin de continuar agilizando las operaciones aduaneras, seguir avanzando en estándares de transparencia y reduciendo riesgos inherentes a las mismas. | Servicios electrónicos desarrollados | Dirección de Gestión de Aduanas | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 6 | Consolidación de la puesta en producción SIE de Denuncias y Enlace en la Página Web de denuncias de la DIAN, en el cual se reciben las denuncias por corrupción y se les brinda un trato diferencial. | SIE de denuncias | Dirección de Gestión de Fiscalización | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 7 | Sensibilizar a los funcionarios que realizan investigaciones en las direcciones seccionales de Fiscalización y Liquidación, sobre tipologías de lavado de activos | Campañas de sensibilizacion | Dirección de Gestión de Fiscalización | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 8 | Realizar gestión de divulgación para conocimiento y apropiación del Nuevo Código de Ética | Estrategia de divulgación a corto, mediano y largo plazo, cumplida. | Subdirección de Asuntos Disciplinarios/ Dirección de Gestión Corporativa | 2021-02-15 | 2021-12-31
| 9 | Realizar tercera versión del Diplomado de Gestión Ética "Una Transformación del ser para el hacer" | Nuevos Gestores del Cambio año 2021, graduados. | Subdirección de Asuntos Disciplinarios/ Dirección de Gestión Corporativa | 2021-02-15 | 2021-12-15