## PLAN SERVICIO 2022
ANEXO 1
PLAN DE SERVICIO 2018-2022
EJES DE MEJORAMIENTO | ENFORQUE DE VARIABLES | INDICADOR | AÑO BASE/DIAN | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | UNIVERSO OBJETIVO | TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD | TAREAS GENERALES | PRODUCTO ESPERADO |  | IMPACTO ESPERADO | RESPONSABLES
1. Servicio para fortalecer recaudo voluntario y del comercio exterior. | Clientes reales que cumplen voluntariamente. (Clientes registrados, que cumplen voluntariamente y pagan (aportan a la meta nacional) los impuestos que le corresponden oportunamente | Número de contribuyentes que realmente declaran y pagan impuestos año. | 3.000.000 (2017) | 1. Establecer base de clientes reales, declarantes por uno o varios impuestos y que liquidan impuesto a cargo en los formularios respectivos. | Anual | Declarantes | 1 Semestre | 1. Solicitar base de datos de declarantes Renta, IVA, Retención, GMF, Gasolina ACPM. Importadores, demás que se definan. | 1 | BASE de datos clientes reales por NIT, macrosegmento, Impuesto y datos de identificación, ubicación clasificación del RUT | Mayor eficiencia y eficacia por enfoque gestión TACI a clientes estratégicos reales. | DIRECCION DE INGRESOS DIRECCION ORGANIZACIONAL | 150000 | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDAD | POBLACIÓN OBJETIVO | OBJETIVO | TIEMPO MAXIMO EJECUCIÓN ACTIVIDAD | RECURSOS | TAREAS | TIEMPO MÁXIMO EJECUCIÓN TAREA | PRODUCTO ESPERADO | INDICADORES | EFECTO E IMPACTO ESPERADO | RESPONSABLE
2. Caracterizar clientes por declaraciones presentadas.
|  | % de contribuyentes inscritos en RUT que declara y paga impuestos | 19.26% |  |  | Clientes segmentados diferentes a declarantes | 1 Semestre | 1 Identificación de clientes que no declaran, a partir del cruce de responsabilidades registrada en e l RUT. Desarrollo de acciones para inducirlos al cumplimiento, desde la competencia de cada área | 2 | Base datos clientes que no evidencian cumplimiento de obligaciones registradas en RUT, para insumos para depuración información Registro. | Identificar Clientes potenciales. Insumos para gestión de campañas de servicio, control y riegos
| Recaudo nacional. (El informado por la DIAN) | Valor recaudo Nacional por año. | 136,5 Billones (2017) | Divulgar ampliamente el valor de recaudo y la Importancia de la DIAN para el país | Anual | Declarantes | A marzo año siguiente del año fiscal | Socializar periódicamente el resultado de recaudo en medios de comunicación de impacto masivo. Hacer participes a los clientes reales de los resultados de gestión de recaudo trimestralmente, hacer de esta información un elemento relacional activo y de fidelización. Socializar con gremios y otros grupos de interés los resultados del recaudo. Divulgar a nivel masivo la competencia de la DIAN exclusiva para recaudo y no para gestión del gasto público. | 3 | Base de datos de clientes Caracterizados por aporte al recaudo a partir de NIT, Macrosegmento, Impuesto y datos del Rut | Ajustar el enfoque para mejorar el recaudo por Macrosegmento. Análisis y ajuste gerencial y operativo a partir del recaudo por macrosegmento | DIRECCION DE INGRESOS DIRECCION ORGANIZACIONAL
|  | % de Recaudo sobre el PIB | 19.16% | Cumplir Meta Nacional | Anual | Declarantes | 1 Semestre | Caracterizar el recaudo por Nit, Macrosegmento, seccional, otros | 4 | Identificar brechas de Recaudo | Nuevos insumos para servicio, control, riesgos
[9 empty] | 5 | Base datos declarantes que no liquidan Impuesto a Cargo, para efectos de control
2. confianza ciudadana en la DIAN | Definir metodología para medir la percepción de confianza en la gestión de la Dian | Documento metodología | NA | Construir el documento de Metodología para medir confianza en la Dian | única | Clientes reales y Ciudadanía | 2 años | Asignar Grupo de Trabajo | 6 | Documento de Metodología | Mejorar periódicamente la percepción de la Confianza en la Dian para fortalecer el recaudo voluntario | DIRECCION GESTION ORGANIZACIONAL
[5 empty] | única |  |  | Consultar documentos similares de otras Administraciones tributarias, o entidades públicas y Organismos Internacionales
[5 empty] | única |  |  | Definir requerimientos de contenidos, construcción del indicador de confianza para la DIAN, y demás componentes para metodología.
| Medición confianza Ciudadana en la DIAN | % confianza ciudadana en la DIAN | NA | Medir Confianza en la DIAN | Anual | Directivos DIAN. Servidores gremios Clientes Ciudadanía | 1 años | Establecer formulario, ficha técnica, aplicar encuesta, analizar y presentar resultados. | 7 | Valor del Índice de Confianza en la DIAN- línea base
[5 empty] | Anual |  |  | Socializar Resultados del Índice de confianza en la DIAN
3. Mejorar el acceso a canales y el proceso de gestión de trámites y Opas. | 1. Identificación y Caracterización necesidades y demanda de tramites por grupos de grupos de valor o sea de Ciudadanos clientes. (Clasificación de Clientes por macrosegmentos y segmentos e identificación de sus respectivas necesidades, beneficios y demás factores requeridos para cumplimiento voluntario integral TACI) | Ranking de Necesidades por Macrosegmento y canal | 2014 | caracterizar periódicamente la demanda de trámites y Opas de todas las áreas, por macrosegmentos y segmentos | Anual | Clientes atendidos por cada trámite y Opas en todos los canales | 1 Año | Solicitar bases de datos de demanda de trámites y Opas por canal. Depurar las Bases de Datos. | 8 | Informes de caracterización de necesidades por macrosegmento. | Mejorar el conocimiento de los clientes por las acciones de información, educación y orientación y gestión Proactiva en todo el portafolio de tramites y Opas. Insumos para racionalización de trámites. Mejorar la calidad y oportunidad en la gestión de trámites. Mejorar la Confianza en la Gestión DIAN | TODAS LAS AREAS ACORDE CON LA COMPETENCIA DE CADA TRAMITE Y OPA
[8 empty] | Caracterizar la demanda de trámites y Opas por Nit, Macrosegmento, segmento, regional, mes | 9 | Bases de datos caracterización de demanda por macrosegmento
[9 empty] | 10 | Actualización del portafolio
[8 empty] | Socializar resultados y definir acciones de mejora | 11 | Identificación Brechas de Servicio.
| 2. Cobertura y Proceso: (Refiere a cobertura para: atención de los Grupos de valor; gestión de los canales, gestión de la demanda de todos los trámites y Opas que conforman el portafolio, cobertura geográfica a través de las Seccionales y el mejoramiento continuo de los procesos institucionales). | % Trámites estandarizados al estándar de Ciclo, Agendamiento y Digiturno a nivel nacional./ Ciclo de atención virtual | 14.29% | Diseñar e incorporar los trámites y Opas del portafolio al esquema de ciclo, agendamiento y digiruno para atención presencial o ciclo de atención virtual; como un componente mapa de procesos | Permanente | Contribuyentes y Usuarios | 4 años | Definir los ciclos de servicio por cada área y trámite; capacitación a servidores y divulgación a clientes de la forma de atención. | 12 | 100% de los trámites ajustados al estándar de ciclo, agendamiento y digiturno./ o ciclo de atención virtual | Mejorar el esquema operativo de trámites y Opas en calidad, oportunidad, organización y transparencia. Mejoramiento en el indicador de percepción de calidad general del servicio. Mejorar Confianza | TODAS LAS AREAS ACORDE CON LA COMPETENCIA DE CADA TRAMITE Y OPA
Establecer el sitio de atención física y la disponibilidad de agendamiento ( puestos de trabajo; personal de cara al cliente; horarios; tiempo de atención por tur no y demás aspectos operativos
Integrar en el esquema de atención de los aplicativos digiturno y agendamiento y definición de promesas de servicio, los trámites y Opas de cada área
Definir los componentes del ciclo de atención virtual y administrar su gestión (correos, redes, página Web).
| 3. Integración PQRS a mejoramiento de procesos | % Articulación de PQRS por proceso, Tramite y Opa. | 0 | Incorporación de análisis de PQRS Por Procesos, Trámites y Opas y macrosegmentos y segmentos acorde con el motivo de queja | Permanente | Clientes segmentados. Pqrs del periodo de estudio. Pqrs de SUIT | 4 | Ajuste Sistema de PQRS para identificar tramite u Opa al cual refiere la PQRS. Caracterización de PQRS por macrosegmentos y trámites | 13 | Actualización del Sie de PQRS. Actualización de procedimientos acorde con los conceptos de PQRS cuando corresponda. | Mejoramiento continuo de la calidad de la gestión y de los procesos. Reducción de PQRS por mejoramiento del servicio y de procesos y procedimientos. | TODAS LAS AREAS ACORDE CON LA COMPETENCIA DE CADA TRAMITE Y OPA
| 4. Omnicanalidad y Mejoramiento de estándares de: acceso, proceso, promesas de servicio (Integración de la gestión de todos los procesos, trámites y Opas atendida a través de todos los canales, todas áreas, todas las Direcciones Seccionales, en tiempo real y en línea, con soporte tecnológico) | % de canales integrados en línea y tempo real | 0% | 1. Diagnóstico para estrategia de Integración ERP, CRM y BI. 2. Diseño y desarrollo del proyecto de integración ERP, CRM y BI | Permanente | Todos los clientes TACI; Todos los aplicativos de las áreas; todos los procesos, todos los trámites y Opas, nivel central y todas las direcciones seccionales y dependencias, todos los canales. Todos los aplicativos | 1 año Diagnóstico. 3 años para desarrollo del proyecto | 1. Crear equipo de Trabajo interdisciplinario. 2. Gestión talleres de capacitación ERP; CRM y TI 3. Gestión provisión del Diagnóstico y del proyecto de Integración en ERP, CRM y BI | 14 | Documento con el Diagnóstico del estado actual de integración de canales, necesidades funcionales, operativas, tecnológicas y damas. | Innovación en la forma de gestión fiscal con impacto prioritario en servicio, control riesgos y recaudo. Mejorar eficiencia y eficacia de la gestión | TODAS LAS AREAS ACORDE CON LA COMPETENCIA DE CADA TRAMITE Y OPA
[9 empty] | 15 | Seminarios de Capacitación de Centralización en el Cliente CRM, orientado a la alta gerencia; Mandos Medios y servidores de la DIAN de las diferentes áreas.
|  | % de Procesos, trámites y Opas integrados en Línea en tiempo real. | 0% | [5 empty] | 16 | Sistematizar la Segmentación de clientes y la identificación de comportamiento hacia el cumplimiento.
|  | % de Direcciones Seccionales y dependencias integradas en línea para gestión de trámites y Opas | 0% | [5 empty] | 17 | Diseño e implementación de proyecto de Integración para Innovar la Automatización y Análisis de datos: Integración Onmicanalidad operando; caracterización de demanda de trámites y Opas automatizada. Automatizar procesos de servicio, control, riegos y recaudo, en forma transversal. Desarrollo de modelos de inteligencia de negocios para gestión TACI.
4. Mejorar la percepción de calidad general del servicio | Mejoramiento de la calidad y de la certidumbre de tiempo, modo y lugar en la gestión de trámites. | % de procesos misionales con promesa de servicios definida y evaluada | 25% | 1. Establecer grupo formal evaluación con participación interdisciplinario. | Anual para Percepción de Calidad. Las demás evaluaciones máximo semestralmente. | Todos los canales; todos los Macrosegmentos a Nivel Nacional; todos los tramites y opas y toda la demanda de trámites y Opas. | 2 años | 1. Crear Grupo formal de evaluación. 2. Desarrollo Proyecto tecnología soporte para evaluación. 3. Aplicar Mediciones. 4. Mejoramiento % periódico de la Percepción de Calidad general | 18 | Dependencia responsable Ante la Alta dirección por la gestión de evaluaciones y el Mejoramiento. | Mejorar periódicamente el resultado del indicador de la percepción de calidad general Mejorar la Confianza en la Gestión Institucional. | TODAS LAS AREAS ACORDE CON LA COMPETENCIA DE CADA TRAMITE Y OPA
| Evaluación de percepción de calidad general en la satisfacción de necesidades de los grupos. | Índice de percepción de calidad de servicio | 68% (2012) | 2. Proyecto Tecnológico para Gestión de evaluaciones |  |  |  |  | 19 | Innovar el sistema de Evaluación de percepción y satisfacción.
| % Mejoramiento periódico de la percepción de calidad general del servicio en la DIAN | No hay referencia de línea base y mejoramiento anual | 0 | 3. Implementar sistema de mediciones y mejoramiento |  |  |  |  | 20 | Articular la Evaluación en la cadena de valor de la Gestión TACI
5. Gestión de clientes a partir de Segmentación y Caracterización de clientes, la integración a riesgos y desarrollo campañas de servicio | Integración transversal de caracterización de servicio, control, riesgos y recaudo. | % Macrosegmentos con caracterización transversal servicio, control riesgos y recaudo | 0 | Caracterización transversal | Anual | identificar necesidades de los clientes con base en la gestión de trámites año anterior. Clientes controlados año anterior, Clientes aportantes al Recaudo | Anual | Caracterizar Servicio. Caracterizar Control. Caracterizar recaudo. Caracterizar Riesgos Cruce integral de los resultados por macrosegmento. | 21 | Identificación de brechas integrales. | Mejorar la gestión gerencial y operativa. | DIRECCIONES DE GESTION DE INGRESOS, FISCALIZACION, ORGANIZACIONAL
| Identificar clientes por Macrosegmento y por comportamiento hacia el cumplimiento. (Macrosegmentos o grupos de valor: Grandes, Medianos , pequeños, - personas Jurídicas y Macrosegmento de Personas Naturales. Para comportamiento hacia el cumplimiento: Nivel 1. Evidencia deseo de hacer lo correcto; 2. incumple por desconocimiento; 3. Incumplimiento inadecuado por costo de oportunidad de no ser detectado y 4. Incumplimiento intencionado) | % de clientes de cada segmento que se pueden clasificar en el nivel 1 | 2016 y 2017 para segmentación. 0 para Comportamiento hacia el cumplimiento. | Actualizar la segmentación acorde con metodología en 2019. Continuara ejercicios de caracterización. | cada 2 años para Segmentación. Cada 4 años para comportamiento hacia el cumplimiento. | Inscritos en el Rut | Segmentación: 2019 y 2021 o año que cambie la resolución de Grandes Contribuyentes. Análisis comportamiento 2022 | 1. Actualizar segmentación. 2. Diseñar esquema para clasificación de clientes acorde con la actitud hacia el cumplimiento. | 22 | Ejecución campañas de información, educación y orientación, diferenciadas por macrosegmentos | Profundizar el conocimiento de los clientes en todas las áreas | TODAS LAS AREAS ACORDE CON LA COMPETENCIA DE CADA TRAMITE Y OPAS
| Identificación de brechas | Documento Brechas | 2017 y 2018 | Actualizar brechas de servicio | anual | Macrosegmentos; trámites y otros | año | análisis de demanda de trámites y generación de informes | 23 | Documento brechas servicio | Reenfoque de Gestión TACI
| Gestión clientes (identificar, atraer, retener y fidelizar el cumplimiento voluntario) Gestión de campañas de servicio | Numero de clientes y trámites atendidos año | 2018 | Establecer gestión por Tramite | Anual | Clientes atendidos por macrosegmentos | año | Gestión de campañas de información, educación orientación |  |  | Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión TACI
6. Desarrollos tecnológicos para innovar y automatizar el Servicio (ventanilla hacia dentro) | Soporte tecnológico para servicio con integración de aplicativos operativos de las áreas del negocio y de canales de servicio | Diagnóstico situación actual | 0 | Contratar servicio, Software, licencias y demás | única | Integrar todos los canales, todos los trámites, todos los aplicativos, todos los macrosegmentos y segmentos | 4 años | 1. Conformar Equipo de trabajo interdisciplinario. 2. Gestionar provisión del servicio | 24 | Diagnóstico | Identifican de necesidades para innovación tecnológica de la gestión Institucional | TODAS LAS AREAS ACORDE CON LA COMPETENCIA DE CADA TRAMITE Y OPAS
| Gestión de servicio en línea e integración canales | Disponer de tecnología ERP | 0 | [5 empty] | 25 | Disponibilidad del soporte tecnológico en operación | Innovación, automatización y desarrollo de modelos de inteligencia de negocio para potenciar el desarrollo competitivo de la Entidad.
| Automatización segmentación y caracterización | Disponer del sistema de gestión de clientes CRM | 0
| Automatización detección brechas de servicio, control, riesgos y recaudo y otras. | Automatización procesos y detección de brechas | 0
| Tecnología para BI para innovar el servicio | Implementación de modelos BI | 0
| Tecnología para evaluación de percepción de calidad en línea, formación virtual para clientes externos. | Tecnología encuestas en línea y formación digital | 0
7. Fortalecer el conocimiento técnico, de servició y uso de los servicios en línea para cliente interno y externo | Creación roles para mineros de datos, analítica y pedagogos virtuales. Adicionar en la estructura funcional de la entidad los cargos para inteligencia de negocio, mineros de datos y pedagogos virtuales | Numero de Servidores Minero de datos + pedagogos virtuales, contratados | 0 | Gestión de nuevos Roles | Continua | Todas las áreas | 2. años | Definir e incorporar en la estructura funcional los nuevos roles. | 26 | Servidores contratados con los nuevos roles. | Mejorar eficiencia institucional. | TODAS LAS AREAS ACORDE CON LA COMPETENCIA DE CADA TRAMITE Y OPAS
| Actualización y/o creación contendidos pedagógicos técnicos TAC orientados a grupos de valor, de servicio al ciudadano MIPG, y de instrucción para uso servicios en línea; para formación presencial y virtual. | % de trámites y Opas con contenido Actualizados para capacitación en línea y en lenguaje claro. | xx | Actualización y/o creación de contenidos a entornos digitales o virtuales | Continua | Todas las áreas | primer trimestre de cada año | Revisión y adecuación de contenidos por grupos de valor | 27 | Ciudadanos clientes y Servidores capacitados
| Formación técnica TACI, de servicio al ciudadano y de servicio en línea, para ciudadanos clientes y para servidores. | % de ciudadanos clientes segmentados capacitados | 0.2235% | Gestionar capacitación | continua | Macrosegmentos: Grandes. Medianos. Pequeños Declarantes . y Personas Naturales Declarantes. | Continua | Incorporar estos temas en PIC. Diseñar un plan de capacitación EXTERNO para ciudadano cliente.
|  | % de servidores capacitados | xx |  |  | Servidores públicos
8. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO. 9 TRANSPARENCIA | Divulgación proactiva de información para el servicio | % de trámites y Opas con contenido Actualizados para información |  |  | Permanente | Ciudadanía. Grupos de valor. |  |  |  | Divulgación Información proactiva. Estandarizar la información brindada a través de los diferentes canales | Hacer la gestión mas transparente. Mejorar confianza en la Gestión institucional | TODAS LAS AREAS ACORDE CON LA COMPETENCIA DE CADA TRAMITE Y OPAS
| Lenguaje claro | % de trámites y Opas con contenido Actualizados para información adaptados a lenguaje claro
10. COMPONENTES NACIONALES: OCDE, CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y PLAN NACIONAL DE GOBIERNO | 1. OCDE
| sistema global de integridad | Definición institucional
| resiliencia de Colombia frente a los conflictos | Definición institucional
| Camino del país hacia un desarrollo más incluyente y sostenible, y crear confianza en la legitimidad del Estado. | Definición institucional
| Crear confianza en la legitimidad del Estado. | Definición institucional
| GOBIERNO DIGITAL | Definición institucional
| Legalidad, emprendimiento y equidad | plan de gobierno
Requisitos: Para todos los ejes se requiere compromiso de la alta gerencia y participación de todas las áreas ya que el servicio es institucional y tiene el componente de ventanilla hacia dentro, ventanilla hacia fuera, tecnología y talento humano