## 1. Gestión del Riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO 2025-2026
Temática | 1. Gestión del Riesgo | [5 empty] | Versión | 1
Acción Estratégica | No. | Actividad | Indicador | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Financiación
1.1 Riesgo para la integridad | 1 | Revisión y aprobación del Modelamiento del Proceso Administración Integral de Riesgos. | Proceso revisado y aprobado | 1 | Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento
| 2 | Seguimiento a las etapas de la gestión de riesgos de integridad cuatrimestralmente. | Informe cuatrimestral | 2 | Subdirección de Procesos | 3-jun-25 1-oct-25 | 31-jul-25 28-nov-25 | Funcionamiento
|  |  |  | 3 |  | 2-feb-26 1-jun-26 1-oct-26 | 31-mar-26 31-jul-26 30-nov-26
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 3 | Revisión y solicitud de actualización (en caso de ser requerido) del Código de Buen Gobierno en lo relacionado con la gestión de riesgos de LA/FT/FP. | Codigo de Buen Gobierno revisado | 1 | Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Funcionamiento
| 4 | Consolidar las solicitudes de ajuste (en caso de recibir solicitudes) y actualizar el Código de Buen Gobierno en lo relacionado con la gestión de riesgos de LA/FT/FP. | Codigo de Buen Gobierno actualizado (en caso de ser requerido) | 1 | Subdirección Procesos | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Funcionamiento
| 5 | Documentar la metodologia para la identificación, valoración y monitoreo de riesgos de LA/FT/FP. | Cartilla metodologica para riesgos de LA/FT/FP | 1 | Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | 2025-04-01 | 2025-09-30 | Funcionamiento
| 6 | Diseño del Sistema de riesgos de LA/FT/FP | Manual del Sistema de administración de riesgos LA/FT/FP | 1 | Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | 2025-10-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento
1.3. Canales de denuncia | 7 | Incorporar en la política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP referencia de los canales institucionales de denuncia. | Politica de administración de riesgos actualizadas | 1 | Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento
| 8 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Actuaciones Extensivas que contiene lo establecido en el procedimiento PR-COA/COT-0316 Procedimiento Reporte de Operaciones Sospechosas de LA/FT | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal Subdirección de Procesos | 2025-10-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento
| 9 | Diagnóstico de los canales de denuncia de corrupción de acuerdo con la normativa aplicable entre las cuales se encuentra Guia para la implementación y puesta en marcha de canales de denuncia de corrupción. | Documento de diagnostico y plan de trabajo | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios y Coordinación de PQRS y Coordinación de Canales | 2025-08-01 | 2026-01-31 | Funcionamiento
1.4. Debida diligencia | 10 | Incorporar en la política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP la referencia de los procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. | Politica de administración de riesgos actualizadas | 1 | Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento
| 11 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Administración del Talento Humano que contiene lo establecido en el procedimiento PR-TAH-0061 Vinculación de Personal incorporando la debida diligencia | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Empleo Público Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2026-06-30 | Funcionamiento
| 12 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Adquisiciones que contiene lo establecido en los documentos MN-ADF-0013 Manual de Contratación, PR-ADF-0278 Elaboración y actualización del plan anual de adquisiciones, PR-ADF-0433 Procedimiento Etapa Contractual, PR-ADF-0435 – Procedimiento Etapa Precontractual, PR-ADF-0434 – Procedimiento Etapa Poscontractual, CT-ADF-0109 – Cartilla de supervisión y/o interventoría, IN-ADF-0087 Modificación de contratos,IN-ADF-0088- Proceso sancionatorio y el IN-ADF-0226- Modalidades de selección, incorporando la debida diligencia. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Compras y Contratos Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento

## 2. Redes y Articulacion
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO 2025-2026
Temática | 2. Redes y Articulación | [5 empty] | Versión | 1
Acción Estratégica | No. | Actividad | Indicador | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Financiación
2.1 Redes internas | 1 | Evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia, en caso positivo, identificar su conformación, roles y responsables, así como las tareas asignadas y los lineamientos sobre su funcionamiento. | Documento de evaluación | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento
2.2 Redes externas | 2 | Elaborar el Mapa de redes externas (Internacionales y Nacionales) y articulación | Mapa de redes y articulación | 1 | Subdireccion de Planeación y Cumplimiento | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Funcionamiento
| 3 | Elaborar un documento de lineamientos para elaboración, actualización y publicación del Mapa de redes externas y articulación y para el envío de reportes. | Documento elaborado y aprobado | 1 | Subdireccion de Planeación y Cumplimiento | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Funcionamiento

## 3. Modelo Estado Abierto
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO 2025-2026
Temática | 3. Modelo Estado Abierto | [5 empty] | Versión | 1
Acción Estratégica | No. | Actividad | Indicador | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Financiación
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 1 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle del proceso Comunicación que contiene lo establecido en el Procedimiento PR-PEC-0247 Comunicación Externa (subprocesos). También del Protocolo de Gestión de Comunicaciones en momentos de crisis (OD-PEC-0002 de 2022) | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Oficina de Comunicaciones Institucionales Subdirección de Procesos | 2025-10-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento
| 2 | Actualización del Esquema de Publicación de Información en el botón de Transparencia. | Esquema de Publicación de Información actualizado | 1 | Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2025-06-03 | 2025-12-31 | Funcionamiento
| 3 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción que contiene las Reglas de negocio del acorde con los documentos PR-CAC-0043 Peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias y CT-CAC-0004 Uso del SIE Servicio Informático Electrónico PQS, peticiones, queja, sugerencias, reclamos y denuncias. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en asuntos tributarios - Coordinación de PQRS Subdirección de Procesos | 2025-06-03 | 2026-01-31 | Funcionamiento
| 4 | Actualizar la Circular 0026 de 2020 "Criterios para atender las Solicitudes de Acceso a la Información Pública". | Circular actualizada | 1 | Oficina de Seguridad de la Información Dirección de Gestión Juridica | 2025-01-06 | 31-dic-2025 | Funcionamiento
| 5 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle del proceso Comunicación que contiene lo establecido en el Procedimiento PR-PEC-0247 Comunicación Externa (subprocesos) y CT-PEC-0087 Cartilla Técnicas y Herramientas de Comunicaciones. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Oficina de Comunicaciones Institucionales Subdirección de Procesos | 2025-10-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento
| 6 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Seguridad y Privacidad de la Información que contiene lo establecido en los documentos: PR-IIT-0366 Procedimiento Gestión de Activos de Información. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Oficina de Seguridad de Información Subdirección de Procesos | 2025-06-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento
| 7 | Actualizar los siguientes seis (6) documentos del proceso Seguridad y Privacidad de la Información: CT-IIT-0132 Cartilla de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información v.2 del 07-dic-2023 CT-IIT-0138 Guia para el uso aceptable de activos de información, CT-IIT-0079 Cartilla para la gestión de activos de informacion, CT-IIT-0101 Guia para la generación de instrumentos de gestión de la información pública (Ley 1712 de 2014), MN-IIT-0072 Manual de Politicas y lineamientos de Seguridad de la informacion, MN-IIT-0062 Manual para la protección de datos personales. | Actualización de documentos | 6 | Oficina de Seguridad de Información Subdirección de Procesos | 2025-06-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento
| 8 | Actualización de los instrumentos de gestión de la información (Registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada) | Instrumento actualizado y publicado en página web | 1 | Oficina de Seguridad de la Información | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Funcionamiento
|  |  |  | 2 |  | 2-ene-26 1-jul-26 | 30-jun-26 31-dic-26 | Funcionamiento
| 9 | Actualización de la Res. 000033_08062017 Se adoptan los Instrumentos Gestion Información | Resolución actualizada | 1 |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Funcionamiento
| 10 | Verificar el cumplimiento de todos los requerimientos del ITA de acuerdo con Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - Versión 2023 | Informe anual | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Funcionamiento
|  |  |  | 1 |  | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Funcionamiento
3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 11 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (procesos-subprocesos) del Macroproceso Gestión del Talento Humano que incorpora lo establecido en el procedimiento PR-TAH-252 Gestión Ética, con lineamientos sobre la formulación y modificación del código de integridad de la DIAN. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Desarrollo del Talento Humano Subdirección de Procesos | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Funcionamiento
3.3. Dialogo y corresponsabilidad | 12 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle del subprocesos Desarrollo de Escenarios de Participación Ciudadana del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción que incorpora actividades para garantizar el control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento Subdirección de Procesos | 2025-06-03 | 2025-10-31 | Funcionamiento

## 4. Iniciativas adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO 2025-2026
Temática | 4. Iniciativas adicionales | [5 empty] | Versión | 1
Acción Estratégica | No. | Actividad | Indicador | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Financiación
4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 1 | Documentar actividades de formulación, validación, consolidación, aprobación, publicación, modificación y reformulación del PTEP y del Plan de Ejecución y Monitoreo | Documentación de actividades aprobadas y publicadas | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento Subdirección de Procesos | 2025-09-01 | 2026-03-31 | Funcionamiento
| 2 | Solicitar a la Subdirección de Escuela de Impuestos y Aduanas incluir actividades de capacitación para la vigencia 2026 sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la DIAN y la Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción 2025-2026 | Correo electrónico de solicitud formal de necesidades de capacitación | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-06-03 | 2025-08-31 | Funcionamiento
| 3 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2026, actividades para difundir y apropiar los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la DIAN y la Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción 2025-2026 y presentar aprobación a CIGD | Documento del PIC con actividades para difundir el PTEP | 1 | Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas | 2025-12-01 | 2026-01-31 | Funcionamiento
| 4 | Realizar con motivo del día nacional (18-ago) e internacional (9-dic) de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior y exterior de la entidad sobre el PTEP, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo. | Campañas de Difusión | 2 | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-07-01 | 2025-12-20 | Funcionamiento
|  |  |  | 2 | Área encargada de liderar la Politica de Transparencia | 2026-07-01 | 2026-12-20 | Funcionamiento
4.2 Estrategia Anticorrupción Asociada al Narcotráfico | 5 | Mesas regionales anticontrabando, para articular esfuerzos sector público-privado en la lucha contra el fenómeno del contrabando en 5 regiones del país que agrupan el territorio aduanero nacional; Caribe, centro, eje cafetero y Antioquia, nororiente y suroccidente. | Mesas regionales ejecutadas | 5 | Subdirección de Fiscalización Aduanera - Direcciones seccionales Aduaneras y mixtas | 2025-06-01 | 2025-12-03 | Funcionamiento
| 6 | Mesas regionales anticontrabando, para articular esfuerzos sector público-privado en la lucha contra el fenómeno del contrabando en 5 regiones del país que agrupan el territorio aduanero nacional; Caribe, centro, eje cafetero y Antioquia, nororiente y suroccidente. | Mesas regionales ejecutadas | 10 | Subdirección de Fiscalización Aduanera - Direcciones seccionales Aduaneras y mixtas | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Funcionamiento
4.3 Iniciativas de lucha contra la corrupción relacionada con la deforestación | 7 | Iniciativa aduanas verdes. Mesas de trabajo con entidades de control para fortalecer cooperación interinstitucional para aportar significativamente a un control aduanero mas eficiente, en donde se prevenga el comercio ilícito de mercancias sensibles al medio ambiente. | Mesas de trabajo propuestas realizadas | 3 | Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior | 2025-06-02 | 2025-12-31 | Funcionamiento
| 8 | Iniciativa aduanas verdes. Mesas de trabajo con entidades de control para fortalecer cooperación interinstitucional para aportar significativamente a un control aduanero mas eficiente, en donde se prevenga el comercio ilícito de mercancias sensibles al medio ambiente. | Mesas de trabajo propuestas realizadas | 5 | Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Funcionamiento
| 9 | Iniciativa Aduanas verdes. Plan Piloto en el Convenio Internacional de Tráfico de Especies amenazadas de flora y fauna silvestre - CITES. | Implementación de plan piloto del convenio CITES en una dirección seccional del nivel nacional | 1 | Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior Dircción Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales | 2025-06-02 | 2025-12-31 | Funcionamiento
| 10 | Iniciativa Aduanas verdes. Plan Piloto en Convenio por definir | Implementación de plan piloto del convenio por definir en una dirección seccional del nivel nacional | 1 | Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior Dircción Seccional de Impuestos y Aduanas por definir | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Funcionamiento
4.4 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera | 11 | Elaborar Informe de las acciones que ha venido desarrollando la DIAN, que aunque no son obligaciones explícitas del Acuerdo de Paz ni de los decretos reglamentarios, se han realizado en el marco de las competencias legales, con el propósito de contribuir a la construcción de paz | Informe elaborado y publicado en el SIRCAP y pagina web de la Entidad | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2026-02-01 | 2026-03-30 | Funcionamiento
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 12 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción que contiene las Reglas de negocio del acorde con los docuemtnos PR-CAC-0265 Atención en canales y el PR-CAC-0325 Ejecución de campañas a traves de los diferentes canales de servicio y PR-CAC-0383 Identificación y cierre de brechas de servicio | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios Subdirección de Procesos | 2025-06-03 | 2026-01-31 | Funcionamiento
| 13 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Estandares para el Relacionamiento que contiene lo relacionado con el seguimiento a las estrategias y escenarios de relacionamiento con el ciudadano. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios Subdirección de Procesos | 2025-08-01 | 2026-01-31 | Funcionamiento
| 14 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Estandares para el Relacionamiento que contiene lo establecido en el PR-IIT-0342 Procedimiento Gestión de Trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y/o Consultas de Acceso a la Información Pública (CAIP) | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Procesos | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Funcionamiento
| 15 | Monitoreo cuatrimestral a la Estrategia de Racionalizacion de Tramites | Reporte de monitoreo cuatrimestral | 2 | Subdirección de Procesos | 1-ago-25 1-dic-25 | 30-ago-25 31-dic-25 | Funcionamiento
|  |  |  | 3 |  | 1-abr-26 1-ago-26 1-dic-26 | 30-abr-26 30-ago-26 31-dic-26 | Funcionamiento
| 16 | Informe del monitoreo trimestral a las acciones de participación ciudadana en la gestión pública | Informe de monitoreo trimestral | 2 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 1-jul-25 1-oct-25 | 21-jul-25 21-oct-25 | Funcionamiento
|  |  |  | 4 |  | 2-ene-26 1-abr-26 1-jul-26 1-oct-26 | 21-ene-26 21-abr-26 21-jul-26 21-oct-26
| 17 | Informe monitoreo a la Estrategia de Rendición de Cuentas | Informe anual de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-12-01 | 2026-01-31 | Funcionamiento

## Control de Cambios (hidden)
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO 2025-2026
CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO
Fecha | Versión | Cambios Introducidos
| 1 | Documento inicial aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el xx del xxxx de 2025.