## Productos_Hitos
Anexo A-2. Formato de estimación económica de la consultoría por productos e hitos del proyecto Julio 2026
Fase | Producto Contractual | Descripción | Hitos asociados | Costos por producto e hitos antes de IVA | Costos por producto e hitos despues de IVA | Observaciones
Fase previa al inicio de la ejecución del proyecto | Lanzamiento del proyecto | Formalizar el inicio del proyecto y alinear a los actores clave. Comprende la presentación del equipo de trabajo, la definición del esquema de gobierno y del comité directivo, el cronograma de alto nivel, los principales riesgos y supuestos iniciales, así como los criterios de éxito e indicadores clave. Incluye además el marco conceptual y metodológico de la Gestión del Cambio que guiará la ejecución del proyecto. | 1. Protocolos de operación del proyecto 2. Gobernanza (Instancias decisorias, consultivas y técnicas) y Matriz de responsabilidades. 3. Factores críticos del proyecto
| Planeación del proyecto | Estructurar y organizar la ejecución del proyecto mediante la definición del alcance, el cronograma detallado, los roles y responsabilidades, los riesgos y las comunicaciones. Incluye la elaboración de los planes de calidad y la definición de los repositorios de gestión documental, asegurando control, alineación y trazabilidad durante la ejecución. | 1. Cronograma de ejecución: cronograma detallado de actividades correlacionada con cada una de las fases, los responsables, la ventana de tiempo para llevar a cabo la actividad y productos intermedios y finales de cada fase del proyecto. 2. Diseño de instrumentos de control y seguimiento: Herramientas que permitan evidenciar el avance en cada una de las actividades y fases del proyecto, así como identificar y mitigar los riesgos asociados. 3. Matriz de riesgos operacionales. 4. Matriz de comunicaciones: Desarrollo de una estrategia de comunicaciones que incluya mecanismos, protocolos e instrumentos para la gestión de las comunicaciones a lo largo de la ejecución del proyecto alineada con las directrices institucionales. a. Definición de repositorios de la documentación generada. b. Otros que se identifiquen en el momento de la planeación.
Fase 1 – Diagnóstico integral del estado actual de la gestión del conocimiento en la entidad con acciones viables de intervención y entrega de documentos orientadores | 1. Informe preliminar de Diagnóstico | Presentar y socializar un informe con los resultados detallados del diagnóstico bajo los parámetros solicitados por la DIAN. | Informe preliminar de Diagnóstico: entrega de informe preliminar de diagnóstico, que señale avances o fortalezas en la gestión del conocimiento, así como las debilidades u oportunidades de mejora que puedan ser implementadas ágilmente en la entidad, informe ejecutivo y reunión de socialización de los resultados.
| 2. Informe Diagnóstico con el análisis de la madurez de la gestión de conocimiento | Evaluar el nivel de madurez de la gestión de conocimiento en la entidad, mediante la aplicación de modelos o marcos de evaluación estándar | Informe Diagnóstico con el análisis de la madurez en gestión de conocimiento: entrega de informe consolidado e informe ejecutivo del nivel de madurez, propuesta de mejora y reunión de socialización de los resultados. Para lo anterior, se debe tener en cuenta: a. Análisis del nivel de madurez identificado: clasificación de la entidad en un nivel específico (ej. inicial, intermedio, avanzado). b. Capacitación del personal en el uso de herramientas diagnósticas: explicar y entrenar al equipo base de gestión del conocimiento de la entidad en el uso, aplicación y análisis del instrumento diagnóstico, teniendo la posibilidad de medir todas las variables en conjunto o por separado, así como ceder a la DIAN los derechos y uso del instrumento objetivo con el que se haga la medición del estado de la gestión del conocimiento, finalmente dejar en la DIAN la capacidad instalada para hacer una nueva medición, posterior a la aplicación de las recomendaciones realizadas y poder apreciar sus ascensos y/o descensos de forma comparable.
| 3. Plan de alineación de la gestión del conocimiento con la gestión para la transformación organizacional (Gestión del cambio) | Articular y coordinar, según se requiere con el proyecto gestión para la transformación organizacional (Gestión del cambio Institucional).. | Plan de alineación de la gestión del conocimiento con la gestión para la transformación organizacional (Gestión del Cambio): elaborar y desarrollar un plan de gestión para la transformación organizacional, que acompañe el proceso de adopción del modelo integral de gestión de conocimiento. El plan y sus productos deben estar en armonía con los planes, metodologías y modelos adoptados por la Entidad en el marco de la gestión de la cultura y la transformación organizacional; soportarse en las mejores prácticas internacionales; y, en todo caso, alinearse con el enfoque de ciencias del comportamiento (behavior science) y el modelo ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) para la gestión del cambio. El alcance del plan debe impactar tanto en el Nivel Central como, cuando aplique, en las direcciones seccionales de la entidad. El plan de gestión para la transformación organizacional (Gestión del cambio) centrado hacia la gestión del conocimiento: que como mínimo debe incluir, la elaboración de una línea base de apropiación; la identificación de barreras y fuerzas impulsoras, facilitadores, oportunidades y resistencias respecto a la gestión del conocimiento; formulación de acciones para fortalecer el modelo así como la definición e implementación de los indicadores de seguimiento de éste y otras propuestas que faciliten la adopción del modelo; informes de implementación y aprendizajes; actividades de transferencia metodológica con los grupos de interés; y una memoria metodológica que recopile lecciones aprendidas y casos de éxito que aseguren sostenibilidad.
| 4. Propuestas de mejora para cerrar las diferencias entre el estado actual y el deseado | Conjunto articulado de lineamientos, modelos y marcos normativos y operativos que establecen las directrices para el diseño, implementación, operación, seguimiento y mejora del modelo con una visión ecosistémica de gestión del conocimiento en la entidad. | Informe consolidado e informe ejecutivo de las propuestas de mejora y reunión de socialización de los resultados. La propuesta de mejora y acciones a seguir para el cierre de brechas de la gestión de conocimiento, debe estar alineada con las normativas del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y ajustada a las necesidades específicas de la DIAN, y debe contener, entre otros, los siguientes aspectos: a. Análisis de buenas prácticas nacionales e internacionales que puedan ser replicadas por la DIAN para el cierre de brechas. b. Sistema de monitoreo y evaluación. c. Reglamento de propiedad intelectual. d. Propuesta para la creación y funcionamiento del Centro de Investigaciones y Pensamiento de la DIAN: e. Lineamientos para la operación y gestión de la producción editorial de la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas. f. Transferencia metodológica del conocimiento de proyectos g. Diseñar un Plan de Incentivos institucional para fortalecer la participación en el Modelo de Gestión del Conocimiento y la actividad investigativa, alineado con el Decreto‑Ley 1567 de 1998 y la Ley 909 de 2004, y articulado al Plan de Bienestar e Incentivos vigente de la entidad y al Plan Nacional de Formación y Capacitación. h. Elaboración y entrega de un documento consolidado con los productos anteriores y reunión de socialización de los resultados.
Fase 2 - Identificación del conocimiento crítico y estratégico | 1. Informe con la medición del riesgo de fuga de conocimiento | Documento estructurado con la identificación del conocimiento clave de las dependencias por nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizadas, teniendo en cuentas aspectos como participación en el recaudo, número de funcionarios asociados al riesgo de fuga y su análisis a partir de la probabilidad e impacto. | 1. La formulación y/o adaptación, y aplicación de un(os) instrumento(s) para la identificación y medición de riesgo de fuga del conocimiento en la entidad. 2. Consolidado en una matriz del riesgo de fuga de conocimiento: que permita clasificar su nivel de criticidad; además, debe incluir la evaluación de controles existentes, la identificación de brechas y un plan de tratamiento con acciones específicas orientadas a la retención y transferencia del conocimiento (como documentación, mentoring y repositorios), así como indicadores de seguimiento que faciliten el monitoreo del riesgo y la toma de decisiones. 3. Elaboración y entrega de un informe que contenga los resultados de la medición del riesgo de fuga de conocimiento: con todas las dimensiones o variables analizadas y la priorización determinada, así como una reunión de socialización de éste. El informe debe contener como mínimo: a. Identificación del riesgo de fuga de conocimiento. b. Análisis y valoración del riesgo de fuga de conocimiento. c. Tratamiento del riesgo de fuga de conocimiento. d. Proponer los instrumentos y metodologías para adelantar el monitoreo y hacer seguimiento a las alternativas para la gestión de los riesgos de fuga de conocimiento en entidad.
| 2. Matriz de identificación y categorización del conocimiento: | Identificar y categorizar el conocimiento explícito y tácito de las dependencias por nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizadas, elaborando inventarios detallados y determinando su nivel crítico y estratégico. | 1. Inventario integral del conocimiento de las dependencias por nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizado: identificación y registro del conocimiento explícito y tácito de carácter crítico y estratégico, en un formato estandarizado y compatible con las herramientas tecnológicas de la DIAN, de acuerdo con las políticas de seguridad de la información, gobernanza de datos y seguridad digital de la DIAN. 2. Priorización de saberes clave: elaboración de un listado jerarquizado de los saberes más relevantes, considerando impacto estratégico y riesgo de pérdida, como insumo para la toma de decisiones institucionales. 3. Transferencia metodológica y apropiación institucional: capacitación (tipo entrenamiento en puesto de trabajo) y entrega de lineamientos, plantillas y herramientas metodológicas al equipo base de gestión del conocimiento de la entidad que facilite la adopción, sostenibilidad y escalabilidad del enfoque de identificación y categorización del conocimiento. 4. Elaboración y entrega de la Matriz de Identificación y Categorización del Conocimiento y reunión de socialización de los resultados. El contratista realizará la revisión de los documentos previos de la estrategia para la transferencia de conocimiento -Legado y propondrá un mejoramiento a la metodología existente para su implementación incluyendo el componente de gestión para la transformación organizacional (Gestión del cambio); se realizarán las mesas de trabajo correspondientes con las dependencias por nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) involucradas. Esta metodología deberá ser aplicada, según priorización estratégica de común acuerdo con la DIAN, como mínimo a dos (2) las dependencias por nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) de su misionalidad. La entidad se reserva la posibilidad del cambio de dependencias por nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) resultado del diagnóstico según lineamientos institucionales y estudios preliminares disponibles en la DIAN. El contratista preverá los gastos de viáticos, tiquetes y otros costos logísticos asociados a la operación.
| 3. Mapas de flujos de conocimiento | Construir los mapas de flujo de conocimiento que identifiquen y organicen los conocimientos esenciales para el funcionamiento de cada dependencia por nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizada. | 1. Mapas de flujo de conocimiento las dependencia por nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizadas, en un formato estandarizado y entregar recomendaciones para su uso y mantenimiento: a. Definición del alcance y criterios del mapeo de conocimiento: delimitación, para mínimo las dos (2) de las dependencias por nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizadas, los actores, tipos de conocimiento, fuentes de información y nivel de profundidad del mapa de flujos de conocimiento. b. Levantamiento y análisis de los flujos de conocimiento: identificación y caracterización de la generación, transformación, transferencia y uso del conocimiento, incluyendo canales, direccionalidad, frecuencia y medios, así como la detección de cuellos de botella, duplicidades y riesgos de fuga. c. Diseño y validación de los mapas de flujos de conocimiento: representación gráfica estructurada de los flujos, interacciones y niveles de criticidad del conocimiento, con simbología estandarizada, y validación mediante socialización con directivos y equipos de trabajo de las dependencias por nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizadas. d. Entrega de los mapas de conocimiento y hallazgos: presentación de los mapas finales aprobados por la DIAN, acompañado de un documento técnico con resultados, riesgos identificados y recomendaciones para fortalecer la gestión del conocimiento. e. Sistematización y transferencia metodológica: Entrega de los mapas en formatos compatibles con las herramientas tecnológicas institucionales, junto con la transferencia metodológica (tip o entrenamiento en puesto de trabajo), lineamientos, plantillas y herramientas que garanticen su actualización, sostenibilidad y escalabilidad. 2. Transferir la metodología, generar lineamientos y herramientas, y fortalecer las capacidades institucionales: entrenar y desarrollar las capacidades del equipo base de gestión del conocimiento de la entidad, en el uso de la metodología y actualización de mapas e inventarios del conocimiento, con el fin de replicar su uso por parte de la Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas, y ceder a la entidad el derecho y uso de la metodología creada como parte de las obligaciones contractuales. 3. Virtualización de un curso asincrónico sobre la metodología aplicada para: el riesgo de fuga de conocimiento, el diagnóstico de nivel de madurez de gestión del conocimiento y la identificación y mapas de flujo de conocimientos. 4. Un informe que incluirá los resultados obtenidos al aplicar el mapa de flujo conocimiento de cada dependencia por nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizada, las acciones a seguir en la fase de transferencia de conocimiento, y las estrategias para mitigar la fuga de capital intelectual.
| 4. Documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas, metodología y sistematización | Documento consolidado donde se visualice la Identificación, analisis y sistematización de las buenas prácticas y lecciones aprendidas derivadas de la experiencia institucional en temas de gestión de conocimiento, documentándolas mediante una metodología estructurada que facilite su transferencia, reutilización y mejora continua en la entidad. | 1. Elaboración y entrega del documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas y resumen ejecutivo, y reunión de socialización de los resultados: a. Definición de conceptos, criterios y metodología: definición y validación de conceptos, criterios de selección (replicabilidad, innovación y alineación estratégica) y metodología para la identificación y sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas. b. Identificación y análisis de experiencias: identificación, análisis y evaluación de buenas prácticas y lecciones aprendidas existentes en la DIAN, conforme a los criterios definidos, incluyendo propuestas de ajuste o mejora que se puedan incorporar en el quehacer institucional. c. Documentación y sistematización: documentación estructurada y sistematización de las buenas prácticas y lecciones aprendidas, garantizando su accesibilidad, trazabilidad y conversión en memoria institucional. d. Validación y aprendizaje colectivo: ajuste y validación institucional de los contenidos, promoviendo la generación de aprendizajes colectivos y su apropiación en la entidad. e. Difusión e integración institucional: difusión de las buenas prácticas y lecciones aprendidas e incorporación en manuales, lineamientos o guías institucionales o producciones editoriales generadas por las dependencias del nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizadas, según se considere.
Fase 3. Mecanismos de transferencia y divulgación del conocimiento | 1. Diseño de alternativas viables para fortalecer la transferencia de conocimiento: teniendo en cuenta el diagnostico previamente elaborado y presentado en la primera fase de este proyecto | Proponer los mecanismos más adecuados para la transferencia de conocimiento mediante la formación, gestión de expertos, seguimiento y mejora continua, ajustes organizacionales y el intercambio sistemático de conocimiento a nivel nacional e internacional. | Elaboración documento técnico que facilite a los formadores la implementación de cada uno de ellos y realizará la socialización del documento correspondiente con el personal asignado por la DIAN Los mecanismos pueden incluir: a. Metodologías Didácticas: talleres y estudios de caso, aprendizaje basado en proyectos,, entre otros enfoques interactivos. b. Tecnologías Inmersivas: simuladores, realidad virtual (VR), y realidad aumentada (AR). c. Formatos de Contenido: audio: podcasts, storytelling. video: cápsulas educativas, objetos virtuales de aprendizaje (OVA), entre otros. d. Documentación y aplicación de mecanismos: Una vez identificados y seleccionados los mecanismos de transferencia, es necesario documentar de forma detallada cada uno de ellos, incluyendo sus tutoriales, manuales de uso y guías de implementación. Además, estos mecanismos deberán ser aplicados en las dependencias del nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizadas, y posteriormente se puedan expandir a las demás instancias de la organización, según los resultados del diagnóstico realizado en la Fase 2. e. Formación y fortalecimiento de capacidades: diseño e implementación de un plan de formación y sensibilización para fortalecer las capacidades de los servidores públicos en gestión y transferencia del conocimiento. Este plan incluirá tanto la formación técnica como la sensibilización sobre la importancia de la transferencia y preservación del conocimiento. f. Banco de gestores y expertos de conocimiento: Identificación, caracterización y registro de expertos internos y externos en un Banco de Gestores de Conocimiento. g. Seguimiento, lecciones aprendidas y mejora continua: elaboración de informes de estrategias de transferencia de conocimiento tácito realizados, incluyendo análisis de resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones para fases posteriores. h. Fichas descriptivas de roles de gestión del conocimiento, con funciones sugeridas, competencias, responsabilidades y relaciones internas, que sirvan como insumo técnico para su eventual incorporación al Manual Especifico de Requisitos y Funciones - MERF. i. Recomendaciones de mejora al proceso de Innovación y Conocimiento y sus subprocesos, alineadas con la metodología BPM..
| 2. Herramienta tecnológica para la gestión del conocimiento | Solución tecnológica que permita soportar de manera integral la gestión del conocimiento en la entidad. | Solución tecnologica que automatice la captura, organización, almacenamiento, y preservación del conocimiento; robusta, flexible, segura, y centrada en el usuario, para las dependencias del nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizadas, y posteriormente se pueda expandir a las demás instancias de la organización, en concordancia con la arquitectura digital y las políticas de seguridad de la información, gobernanza de datos y seguridad digital. Costo total estimado en el numeral 6.10 del Anexo B-1 Solicitud de Información para Gestión del Conocimiento. RFI - Herramientas para la gestión del conocimiento - Costos en pesos colombianos(COP).
| 3. Biblioteca Virtual para la consolidación de memoria institucional y acceso al conocimiento | Repositorio orientado a la consolidación de la memoria institucional, cuya función principal es la organización, preservación, catalogación y acceso al conocimiento explícito de la entidad | Biblioteca virtual validada para dependencias del nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizadas, y posteriormente se pueda expandir a las demás instancias de la organización. Se debe considerar las interacciones para consulta y descarga autorizada de documentos, en concordancia con la arquitectura digital y las políticas de seguridad de la información, gobernanza de datos y seguridad digital. Comprende: a. Diseño de la arquitectura de contenidos, metadatos y taxonomías, e implementación de un repositorio digital con sistema de catalogación eficiente, integrado con los sistemas de información de la DIAN y con controles de acceso para garantizar la seguridad y reserva de la información en concordancia con la arquitectura digital y las políticas de seguridad de la información, gobernanza de datos y seguridad digital. b. La biblioteca virtual se estructurará para facilitar la organización, conservación, acceso y difusión del conocimiento generado por la DIAN. Se desarrollará un repositorio digital con un sistema de catalogación eficiente. Además, se podrá integrará con otros sistemas de gestión del conocimiento (interoperabilidad) y otras plataformas. c. Carga y organización de contenidos: Carga inicial, identificación, clasificación y organización de los contenidos provenientes de los inventarios de conocimiento y demás documentos relevantes, estructurados en repositorios temáticos. d. Configuración, pruebas y validación: configuración y pruebas de funcionalidades (búsqueda, navegación, descarga y accesibilidad), validación con usuarios internos y externos y ajustes según retroalimentación. e. Formación, difusión y puesta en operación: capacitación de funcionarios, sensibilización sobre memoria institucional, publicación en el portal institucional y ejecución de un plan de comunicación. f. Evaluación y mejora continua: Evaluación periódica de la satisfacción de usuarios y actualización permanente de contenidos y funcionalidades. Costo total estimado en el numeral 7.10 del Anexo B-2. Solicitud de Información para Biblioteca Virtual - RFI - Herramientas para la solución Biblioteca Virtual - Costos en pesos colombianos(COP)
| 4. Diligenciamiento del Apéndice B - RFI | Atender y dar respuesta dentro de los plazos fijados al requerimiento de información RFI para las soluciones tecnológicas que demanda este proyecto, incluyendo sus anexos y el cuadro de valoración de costos. | Diligenciamiento del requerimiento de información RFI
| 5. Uso de tecnologías emergentes e inmersivas | Diseñar y ejecuctar al menos una experiencia piloto de transferencia de conocimiento para el equipo base de gestión del conocimiento de la entidad, y teniendo como referencia las dependencias del nivel organizacional (Nivel central, local y delegado) priorizadas, mediante la utilización de tecnologías inmersivas (simuladores, realidad virtual o aumentada), incluyendo recomendaciones para su replicabilidad. | Llevar a cabo al menos una (1) experiencia de transferencia del conocimiento utilizando estas tecnologías. El diseño de la experiencia debe contener: a. La definición de objetivos de aprendizaje con el quehacer misional b. Diseño de escenarios inmersivos que simulen situaciones reales de trabajo. c. Incorporar guiones instruccionales basados en casos de uso institucionales. d. Configurar niveles de dificultad o rutas de aprendizaje
Fase 4. Evaluación de la implementación de la transferencia de conocimiento | Indicadores de monitoreo, seguimiento y evaluación y mejora continua de la Gestión del Conocimiento | Diseñar, implementar y operar un sistema de indicadores que permita monitorear, realizar seguimiento y adelantar la evaluación, y se concreten acciones de mejora para la gestión del conocimiento en la DIAN. De esta manera se podrá evidenciar el avance y los resultados de las actividades de creación, identificación, preservación, almacenamiento, gestión del riesgo de fuga, apropiación, difusión, transferencia y explotación del conocimiento desarrolladas en el proyecto, y orientando la definición de planes de mejora continua y la toma oportuna y acertada de decisiones institucionales. | Indicadores de monitoreo, seguimiento y evaluación y mejora continua de la gestión del conocimiento: a. Implementación de un sistema de indicadores de monitoreo, seguimiento y evaluación: recolección y análisis de la información requerida para medir el desempeño de las actividades de gestión del conocimiento ejecutadas en el proyecto. b. Definir y documentar la hoja de vida de los indicadores clave de desempeño (KPI), así como recopilar y analizar la información requerida para su medición. Estos indicadores permitirán evaluar las actividades de creación, identificación, preservación, gestión del riesgo de fuga, apropiación, difusión, transferencia y explotación del conocimiento, así como aquellas adicionales que se deriven de la implementación del proyecto. c. Con base en lo anterior, diseñar un tablero de control: diseño e implementación de un tablero de control compatible con las herramientas tecnológicas de la entidad y los instrumentos de planeación estratégica institucional, que permita visualizar el comportamiento, la evolución y las tendencias de los indicadores, apoyando la toma de decisiones y el mejoramiento continuo del proyecto. d. Modelo de experiencia de usuario (UX): diseño de un modelo de experiencia de usuario aplicable a los sistemas y herramientas de gestión del conocimiento en la DIAN, orientado a facilitar el acceso, uso y apropiación de los mecanismos de transferencia. e. Propuesta de un acto administrativo mediante el cual se adopte el Modelo de Gestión de Conocimiento en la DIAN, atendiendo al ciclo reglamentario para la expedición de actos administrativos en la entidad. f. Informe de evaluación y recomendaciones de mejora: elaboración de un informe de evaluación con el análisis de los resultados de los indicadores, identificación de brechas y riesgos, y formulación de recomendaciones orientadas al fortalecimiento y sostenibilidad de la gestión del conocimiento en la entidad. g. Diseñar la propuesta de línea base que permita evaluar el avance en el desarrollo e implementación del Modelo de Gestión de Conocimiento a largo plazo en la DIAN. h. Documento final de consultoría y plan de acción: entrega del documento final de la consultoría, que consolide la metodología, los resultados alcanzados, los indicadores implementados, el tablero de control y acciones viables de intervención para continuar fortaleciendo la gestión del conocimiento en la DIAN.