## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Tanto controles, acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9.1 Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas. -Dado que una acción puede tener varias tareas asignadas, es necesario que se redacte la misma acción para cada una de las tareas correspondientes a ésta. No es posible combinar celdas para ningún campo del formato. - Si se requiere añadir más acciones o tareas se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato.

## RG1
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | UAE Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN.
[7 empty] | Inspección No. |  | 17070022420
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | 24 de enero de 2020
[7 empty] | Fecha de formalización |  | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[7 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. Ineficacia de la medida cautelar por inactividad procesal injustificada que conlleva a la prescripción de obligaciones fiscales disminuyendo el recaudo por valor de $ 1.337.851.514 y obligación a punto de prescribir por valor de $83.709.000.
ID del hallazgo II. fallas en la aplicación de los procedimientos y en los controles de gestión documental, unido a que el Sistema Informático SIPAC está siendo subutilizado.
ID del hallazgo III. Levantamiento de medidas cautelares sin el cumplimiento de lo estipulado por los procedimientos PR-CA-0271 Cobro coactivo – Ejecución de Bienes del Deudor Versión 1 del 6/8/2014 y PR-CA-0345 Levantamiento de Medidas Cautelares Versión 1 del 28/6/2018, según su vigencia.
ID del hallazgo IV. Desactualización y falta de implementación de los procedimientos relacionados con el proceso de Administración de Cartera evidenciado en los procedimientos PR-CA-0270 Cobro Coactivo – Mandamiento de Pago, PR-CA-0326 Investigación de Bienes, PR-CA-0327 Decretar Medida Cautelares, PR-CA-0345 Levantamiento de Medidas Cautelares.
ID del hallazgo V. Falta de trazabilidad del cumplimiento de lo relacionado con la Notificación de los actos administrativos y en especial el Mandamiento de pago como lo establece el Estatuto Tributario en su Artículo 826.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. RFC 005 Pérdida de oportunidad y efectividad para ejercer la acción de cobro de los aportantes, contribuyentes u operadores por direccionamiento de las actuaciones administrativas para favorecer a un tercero.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 | Controlar la gestión oportuna de cobro con el fin de recuperar el crédito fiscal | Administrar y gestionar la cartera conforme lo establece el Modelo a traves de la cartilla CT-CA-086, con base en la segmentación y priorización informada en el inventario publicado En esta acción se encuentra inmersa la recomendación gerencial #1 | Preventiva | Repartir los expedientes de cobro conforme lo establecido en la Cartilla CT-CA-086 Vs 2 y realizar control y seguimiento a la ejecución del Proceso de Administración de Cartera, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos, verificando mensualmente su cumplimiento en una muestra de 20 expedientes enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Alta | Evitar la inactividad procesal, las actuaciones distantes en el tiempo y la prescripción de la acción de cobro sin gestión. | 408 | Informe de resultado de la verificación | 2020-02-15 | 30/02/2021 | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal |  |  |  | 5 | 0
| 2 | Controlar la posible materialización de riesgos operacionales y de corrupción establecidos en la matriz versión 2 | Se revisarán los riesgos establecidos en la matriz del proceso de administración de cartera, valorando la efectividad de los controles implementados para mitigar su materialización. En esta acción se encuentran las recomendaciones gerenciales 2 y 3 | De mejora | Desarrollar mesa de trabajo con los expertos en los procedimientos del proceso de administración de cartera y la Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Alta | Identificar si es necesario ajustar la versión 2 de la matriz de riesgos del proceso de administración de cartera | 1 | FT 1674 Control Registro de Asistencia Reuniones | 2020-02-15 | 2020-06-30 | Coordinación de Gestión de Cobranzas | Coordinación de Gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional - Dirección de Gestión Organizacional
| 3 | Controlar que las actuaciones adelantadas en ejecución del proceso administrativo de cobro se profieran en forma eficaz (en oportunidad y con calidad - actos debidamente firmados) | Realizar control de legalidad durante la ejecución de todo el proceso por parte del Funcionario responsable del expediente. En esta acción se encuentra inmersa la recomendación estratégica #1 | Preventiva | Verificar trimestralmente el control de legalidad de las actuaciones procesales, evaluando la gestión en una muetra representativa de expedientes con bienes embargados para rematar y enviar informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Alta | Garantizar el debido proceso | 136 | Informe de resultado de la verificación | 2020-02-15 | 30/02/2021 | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal |  |  |  | 5 | 0
| 4 | Controlar el inventario de cartera y la gestión adelantada para recuperarla | Implementar una solución informatica, sujeta al plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) En esta acción se encuentran inmersas las recomendaciones estratégicas # 2 y 3 | De mejora | Elaborar y enviar Requerimiento de alto nivel y especificaciones funcionales y no funcionales | Alta | Contar con un sistema de información integrado que refleje la situación fiscal y procesal real de los contribuyentes | 1 | Documento | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Dirección de Gestión Organizacional - SG de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | La Dirección de Gestión de Ingresos remitió el 25 de junio de 2019 a la Dirección de Gestión Organizacioal las especificaciones de alto nivel para el servicio informático | 100%
[5 empty] | Realizar Análisis y diseño | Alta |  | 1 | Documento | 2020-02-01 | 2020-07-31 | Dirección de Gestión Organizacional - SG de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Dirección de Gestión Organizacional - SG de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas
[5 empty] | Desarrollo o construcción | Alta |  | 1 | Servicio informatico | 2020-08-01 | 2021-07-31 | Dirección de Gestión Organizacional - SG de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Dirección de Gestión Organizacional - SG de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas
[5 empty] | Ejecución de Pruebas, implementación y estabilización | Alta |  | 1 | Servicio informatico | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Dirección de Gestión Organizacional - SG de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Dirección de Gestión Organizacional - SG de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas
| 5 | Controlar que la investigación de bienes se realice de manera oportuna y en utilización de todas las herramientas disponibles por la entidad | Dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento de Investigación de bienes, en especial lo descrito en las actividades 2 Investigar bienes en bases de datos y 4 Consultar bases de datos En esta acción se encuentra inmersa la recomendación estratégica #4 | De mejora | Verificar trimestralmente el cumplimiento de las actividades señaladas en una muetra representativa de expedientes y enviar informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Alta | Garantizar la identificación oportuna de bienes de propiedad del deudor así como su ubicación | 136 | Informe de resultado de la verificación | 2020-02-15 | 30/02/2021 | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal
| 6 | Controlar el cumplimiento de la actividad 9 del PR-CA-0327Decretar medidas cautelares | Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento Decretar medidas cautelares PR-CA-0327, en especial lo descrito en la actividad 9 Proferir la resolución y comunicado de embargo En esta acción se encuentra inmersa la recomendación estratégica #5 | De mejora | Verificar trimestralmente el cumplimiento de la actividad señalada en una muetra representativa de expedientes y enviar informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Alta | Asegurar la recuperación del crédito fiscal | 136 | Informe de resultado de la verificación | 2020-02-15 | 30/02/2021 | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal
| 7 | Controlar la correcta ejecución del procedimiento de gestión documental | Aplicar lo establecido en el procedimiento PR-FI-0163 "Organización de Documentos en Dependencias de la UAE DIAN" Actividad 16. Organizar la carpeta o expediente a su cargo y en el IN-FI-0132 "Organización de unidades documentales en dependencias de la UAE DIAN". Adicionalmente dar aplicación a los requisitos del numeral 7.1 "Entradas - Acto administrativo con formato" y demás conceptos y actividades afines a este subproceso con respecto al PR-FI-0159. | De mejora | Verificar trimestralmente en una muestra representativa de expedientes el cumplimiento del PR-FI-0163 "Organización de Documentos en Dependencias de la UAE DIAN", el IN-FI-0132 "Organización de unidades documentales en dependencias de la UAE DIAN" y del numeral 7.1 "Entradas - Acto administrativo con formato" y demás conceptos y actividades afines a este subproceso con respecto al PR-FI-0159, enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Alta | Asegurar la completitud de los documentos que conforman el expediente de cobro y la trazabilidad del proceso | 136 | Unidad documental / Expediente | 2020-02-15 | 30/02/2021 | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal |  |  |  | 5 | 0
| 8 | Controlar que no se materialice el riesgo de pérdida de bienes y de la oportunidad de recuperar el crédito fiscal a través de la ejecución del mismo. | Ejecutar la actividad 3 del PR-CA-0345 Levantamiento de medidas cautelares, la cual establece que se debe "Informar a otras direcciones seccionales el levantamiento de la medida cautelar. Cuando la causal del levantamiento de la medida cautelar es por extinción de la obligación, informar por correo electrónico a los Jefes de Cobro de otras Direcciones Seccionales sobre la existencia del bien embargado a favor de la UAE DIAN y su inminente desembargo. Esperar por lo menos durante 5 días la solicitud de embargo de remanentes, de ser el caso" | De mejora | Verificar trimestralmente el cumplimiento de la actividad 3 del PR-CA-0345 Levantamiento de medidas cautelares en una muestra representativa de expedientes terminados y enviar informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Alta | Mitigar el riesgo de perdida de oportunidad para recuperar el crédito fiscal al interior de la DIAN | 136 | Correo electrónico con la Información del levantamiento de la medida cautelar | 2020-02-15 | 30/02/2021 | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal |  |  |  | 5 | 0
| 9 | Controlar el cumplimiento de los requisitos de ley evitando vicios procesales | Realizar verificaciones con el fin de garantizar la correcta notificación de actos administrativos de acuerdo con lo reglamentado en el E.T. | Preventiva | Reportar trimestralmente al GIT de Documentación o quien haga sus veces los casos de actos administrativos devueltos por correo por deficiencia en el trámite de notificación realizado por la Empresa 4/72. | Alta | Garantizar el debido proceso | 136 | Reporte | 2020-02-01 | 2021-02-15 | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | Dependencias de Documentación o quien haga sus veces de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal |  |  | 5 | 0
| … | [15 empty] | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D35: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E35: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F35: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G35: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H35: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I35: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J35: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L35: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M35: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N35: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O35: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P35: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q35: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J36: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K36: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q36: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R36: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S36: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG1
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | Administrar y gestionar la cartera conforme lo establece el Modelo a traves de la cartilla CT-CA-086, con base en la segmentación y priorización informada en el inventario publicado En esta acción se encuentra inmersa la recomendación gerencial #1 | Repartir los expedientes de cobro conforme lo establecido en la Cartilla CT-CA-086 Vs 2 y realizar control y seguimiento a la ejecución del Proceso de Administración de Cartera, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos, verificando mensualmente su cumplimiento en una muestra de 20 expedientes enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | Administrar y gestionar la cartera conforme lo establece el Modelo a traves de la cartilla CT-CA-086, con base en la segmentación y priorización informada en el inventario publicado En esta acción se encuentra inmersa la recomendación gerencial #1 | 0%
| 2 | Realizar control de legalidad durante la ejecución de todo el proceso por parte del Funcionario responsable del expediente. En esta acción se encuentra inmersa la recomendación estratégica #1 | Verificar trimestralmente el control de legalidad de las actuaciones procesales, evaluando la gestión en una muetra representativa de expedientes con bienes embargados para rematar y enviar informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | Realizar control de legalidad durante la ejecución de todo el proceso por parte del Funcionario responsable del expediente. En esta acción se encuentra inmersa la recomendación estratégica #1 | 0%
| 3 | Aplicar lo establecido en el procedimiento PR-FI-0163 "Organización de Documentos en Dependencias de la UAE DIAN" Actividad 16. Organizar la carpeta o expediente a su cargo y en el IN-FI-0132 "Organización de unidades documentales en dependencias de la UAE DIAN". Adicionalmente dar aplicación a los requisitos del numeral 7.1 "Entradas - Acto administrativo con formato" y demás conceptos y actividades afines a este subproceso con respecto al PR-FI-0159. | Verificar trimestralmente en una muestra representativa de expedientes el cumplimiento del PR-FI-0163 "Organización de Documentos en Dependencias de la UAE DIAN", el IN-FI-0132 "Organización de unidades documentales en dependencias de la UAE DIAN" y del numeral 7.1 "Entradas - Acto administrativo con formato" y demás conceptos y actividades afines a este subproceso con respecto al PR-FI-0159, enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | Implementar una solución informatica, sujeta al plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) En esta acción se encuentran inmersas las recomendaciones estratégicas # 2 y 3 | 0%
| 4 | Ejecutar la actividad 3 del PR-CA-0345 Levantamiento de medidas cautelares, la cual establece que se debe "Informar a otras direcciones seccionales el levantamiento de la medida cautelar. Cuando la causal del levantamiento de la medida cautelar es por extinción de la obligación, informar por correo electrónico a los Jefes de Cobro de otras Direcciones Seccionales sobre la existencia del bien embargado a favor de la UAE DIAN y su inminente desembargo. Esperar por lo menos durante 5 días la solicitud de embargo de remanentes, de ser el caso" | Verificar trimestralmente el cumplimiento de la actividad 3 del PR-CA-0345 Levantamiento de medidas cautelares en una muestra representativa de expedientes terminados y enviar informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | Realizar verificaciones con el fin de garantizar la correcta notificación de actos administrativos de acuerdo con lo reglamentado en el E.T. | 0%
| 5 | Implementar una solución informatica, sujeta al plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) En esta acción se encuentran inmersas las recomendaciones estratégicas # 2 y 3 | Elaborar y enviar Requerimiento de alto nivel y especificaciones funcionales y no funcionales | Alta | La Dirección de Gestión de Ingresos remitió el 25 de junio de 2019 a la Dirección de Gestión Organizacioal las especificaciones de alto nivel para el servicio informático | 100% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | Realizar verificaciones con el fin de garantizar la correcta notificación de actos administrativos de acuerdo con lo reglamentado en el E.T. | Reportar trimestralmente al GIT de Documentación o quien haga sus veces los casos de actos administrativos devueltos por correo por deficiencia en el trámite de notificación realizado por la Empresa 4/72. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.