## Instrucciones (hidden)
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Tanto controles, acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9.1 Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas. -Dado que una acción puede tener varias tareas asignadas, es necesario que se redacte la misma acción para cada una de las tareas correspondientes a ésta. No es posible combinar celdas para ningún campo del formato. - Si se requiere añadir más acciones o tareas se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato.

## RG1
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | DIAN
[7 empty] | Inspección No. |  | 1707022422
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | 2020-08-12
[7 empty] | Fecha de formalización |  | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[7 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 1. N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. Fallas en la validación del cumplimiento de los requisitos para determinar la modalidad de chatarrización, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-CO-0380 “Chatarrización de Mercancías” versión 1.
ID del hallazgo II. Fallas en la validación del cumplimiento de los requisitos para determinar la modalidad de chatarrización mediante la inclusión en el proceso de Material NO ferroso, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-CO-0380 “Chatarrización de Mercancías” versión 1, el instructivo IN-CO-0169 “TRÁMITES PARA LA DISPOSICIÓN DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA AMARILLA”.
ID del hallazgo III. Fallas en la Validación del cumplimiento de los requisitos y formalidades en la documentación para ejecutar la chatarrización, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-CO-0380 “Chatarrización de Mercancías” versión 1, el instructivo IN-CO-0169 “TRÁMITES PARA LA DISPOSICIÓN DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA AMARILLA” versión 1.
ID del hallazgo IV. Fallas en la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa Recuperaciones Naranjo Reciclyn SAS, en contravía de lo establecido en el contrato No. 134-2017 y sus documentos anexos.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Pérdida y/o cambio de la mercancía aprehendida, decomisada o en abandono a favor de la Nación, dispuesta a través del procedimiento de chatarrización, para beneficio propio o de terceros
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. N/A
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area responsable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 | Implementación de control documental del cumplimiento de requisitos previos y soportes de la operación. | Validar que se cumplan los requisitos previos a la generación de la resolución de chatarrización de mercancías | CORRECTIVA | Revisar de manera aleatoria las listas de chequeo y documentos soportes remitidas por las Direcciones Seccionales de Aduanas de Cúcuta, Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, correspondiente a cada acto administrativo. | Media | Verificar el cumplimiento de requisito para la generación de la resolución de chatarrización. | 30% | Informe de la muestra | 2020-08-18 | 2020-12-31 | Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao / Subdireccion de Gestion Comercial / Coordinacion de Disposicion de Mercancías | Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao / Subdireccion de Gestion Comercial / Coordinacion de Disposicion de Mercancías |  |  |  | 3 | 0
| 2 | Implementación de control documental del cumplimiento de requisitos previos y soportes de la operación. | Verificar que la mercancía a incluir en los proyectos de chatarrización cumpla con las características para la modalidad | CORRECTIVA | Revisión y cruce de informacion de la mercancia a incluir en proyectos de chatarrizacion remitida por la Dirección Seccional frente a la herramienta tecnológica | Media - alta | Verificar que la mercania a incluir en los proyectos de chatarrizacion cumpla con las caracteristicas para la modalidad | 100% | Consolidado de la información ( revision inicial a la mercancia por lote). | 2020-08-18 | 2020-12-31 | Subdireccion de Gestion Comercial / Coordinacion de Disposicion de Mercancías | Subdireccion de Gestion Comercial / Coordinacion de Disposicion de Mercancías | Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao
| 3 | Implementación de control documental de las etapas del procedimiento de chatarrizacion y obligaciones establecidas en el contrato 00-134-2017. | Asegurar el cumplimiento de los controles durante el flujo de los eventos de chatarrización | PREVENTIVA | Generar sistema de controles administrativos para el seguimiento y verificación del cumplimiento del flujo de chatarrización | Media - alta | Asegurar el cumplimiento de todas las etapas del proceso de chatarrizacion. | 5 | Informe de eventos mensual. | 2020-08-18 | 2020-12-31 | Subdireccion de Gestion Comercial / Coordinacion de Disposicion de Mercancías | Director seccional, Jefe de la División de Gestión Financiera y Adminstrativa - Jefe GIT de Comercialización o quien haga sus veces / Subdireccion de Gestion Comercial / Coordinacion de Disposicion de Mercancías | N/A
| 4 | Implementación de control documental de las etapas del procedimiento de chatarrizacion y obligaciones establecidas en el contrato 00-134-2017. | Verificar por medio de control administrativo el cumplimiento de la obligación referente a la generación, envío y publicación del informe de supervisión del contrato de chatarrización | PREVENTIVA | Generar sistema de controles administrativos frente al cumplimiento de la supervisión del contrato de chatarrización | Media | Asegurar el cumplimiento en la elaboración de los informes de supervisión del contrato de chatarrización | 5 | Informe de emision y publicación de informe de supervisión. | 2020-08-18 | 2020-12-31 | Subdireccion de Gestion Comercial / Coordinacion de Disposicion de Mercancías | Director seccional, Jefe de la División de Gestión Financiera y Adminstrativa - Jefe GIT de Comercialización o quien haga sus veces / Subdireccion de Gestion Comercial / Coordinacion de Disposicion de Mercancías | N/A |  |  | 4 | 0
| 5 | Actualizacion general del procedimiento de chatarrizacion dirigido a las Direcciones Seccionales. | Ajustar el procedimiento de disposición de mercancías y documentos en lo referente a la chatarrización de mercancías de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | CORRECTIVA | Revisar, actualizar y publicar el procedimiento y documentos en lo referente a la chatarrización de mercancías de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | Alta | Contar con el procedimiento de disposicíon de mercancias y documentos en lo referente a la chatarrización de mercancías de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | 1 | Publicación del Procedimiento de disposición de mercancías y documentos en lo referente a la chatarrización de mercancías de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | 2020-08-21 | 2020-12-31 | Subdirección de Gestión Comercial | Subdirector de Gestión Comercial | Coordinación de Calidad / DGRAE
| 6 | Definición sobre acompañamiento de la POLFA en eventos de chatarrización | Definir viabilidad del acompañamiento de la POLFA en las etapas del procedimiento de chatarrización de mercancías | PREVENTIVA | Realizar requerimiento a la POLFA y de manera conjunta establecer parametros y necesidades de acompañamiento en los eventos de chatarrización de mercancías | Media | Definir viabilidad del acompañamiento de la POLFA en eventos de chatarrización. | 1 | Respuesta división de POLFA, respecto al acompañamiento de la en los eventos de chatarrización | 2020-09-08 | 2020-10-31 | Subdirección de Gestión Comercial/ Subdirección de Gestión de Apoyo Policial | Subdirección de Gestión Comercial/ Subdirección de Gestión de Apoyo Policial | Subdirección de Gestión de Apoyo Policial
| … | [15 empty] | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D35: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E35: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F35: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G35: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H35: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I35: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J35: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L35: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M35: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N35: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O35: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P35: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q35: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J36: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K36: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q36: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R36: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S36: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG1
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 3 | Validar que se cumplan los requisitos previos a la generación de la resolución de chatarrización de mercancías | Revisar de manera aleatoria las listas de chequeo y documentos soportes remitidas por las Direcciones Seccionales de Aduanas de Cúcuta, Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, correspondiente a cada acto administrativo. | Media | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | Verificar que la mercancía a incluir en los proyectos de chatarrización cumpla con las características para la modalidad | Revisión y cruce de informacion de la mercancia a incluir en proyectos de chatarrizacion remitida por la Dirección Seccional frente a la herramienta tecnológica | Media - alta | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0% |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 6 | Asegurar el cumplimiento de los controles durante el flujo de los eventos de chatarrización | Generar sistema de controles administrativos para el seguimiento y verificación del cumplimiento del flujo de chatarrización | Media - alta | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | Verificar por medio de control administrativo el cumplimiento de la obligación referente a la generación, envío y publicación del informe de supervisión del contrato de chatarrización | Generar sistema de controles administrativos frente al cumplimiento de la supervisión del contrato de chatarrización | Media | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.