## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Tanto controles, acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9.1 Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas. -Dado que una acción puede tener varias tareas asignadas, es necesario que se redacte la misma acción para cada una de las tareas correspondientes a ésta. No es posible combinar celdas para ningún campo del formato. - Si se requiere añadir más acciones o tareas se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato.

## RG1
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[6 empty] | Entidad |  | DIAN
[6 empty] | Inspección No. |  | 1707022410
[6 empty] | Fecha de elaboración |  | Indicar la fecha de elaboración del PPFC
[6 empty] | Fecha de formalización |  | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[6 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo II. Fallas en el seguimiento y control por parte de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN al cumplimiento de lo establecido en los Decretos 1745 de 2016, 2218 de 2017 y 436 de 2018. Igualmente, incumplimiento lo dispuesto en el procedimiento PR-OA-0188 “Nacionalización de Mercancías”
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC017 Levante de mercancías sin el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para favorecimiento propio o de terceros.
ID del Riesgo de Corrupción : N/A
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
# | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[7 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
1 | Verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 2218 de 2017 y sus modificaciones | Establecer lineamientos a las direcciones seccionales para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto 2218 de 2017 y sus modificaciones | Preventiva | Expédir memorando en el cual se establezcan lineamientos a las direcciones seccionales, para el control de la radicación de los formatos de identificación junto con los documentos soportes, y la supervisión aleatoria por parte de los jefes de las divisiones de Gestión de la operación aduanera al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto 2218 de 2017 y sus modificaciones | Alta | Verificar el cumplimiento de requisitos previstos en el decreto 2218 de | 1 | Memorando expedido | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior |  |  |  | 5 | 0
2 | Verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 2218 de 2017 y sus modificaciones | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del memorando mencionado en la acción 1 de este plan | Preventiva | Realizar el control y seguimiento establecido en la oportunidad prevista | Alta | Verificar el cumplimiento de requisitos previstos en el decreto 2218 de | 2 | Informes de seguimiento | 2019-06-01 | 2019-11-30 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior | Jefes de Gestión de Operación Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas o Impuestos o Aduanas |  |  | 5 | 0
3 | Reporte semanal de la aplicación de la regla de selectividad relacionada con umbrales establecidos en el Decreto 2218 de 2017 y sus modificaciones. | Retroalimentar a las áreas competentes de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Selectividad Aduanera | Correctiva | Remitir semanalmente vía correo electrónico a las Subdirecciones de Gestión de Comercio Exterior y Fiscalización Aduanera, oficio que contenga el reporte de las declaraciones de importación con levante automático, relacionadas con umbrales establecidos en el Decreto 2218 de 2017 y sus modificaciones. | Media | Retroalimentar a las áreas competentes sobre las declaraciones de importación que obtuvieron levante automático por tener tratamiento especial una vez aplicada la regla de umbrales de precios | 32 | Oficio que contenga la información de las declaraciones de importación que después de aplicada la regla de umbrales obtuvieron levante automático. | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Coordinación de Administración y Periflamiento de Riesgos | Jefe Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos |  |  |  | 3 | 0
4 | Verificación de importaciones Decreto 2218 de 2017 y sus modificaciones | Establecer lineamientos para realizar acciones de control a las Importaciones de hilados, fibras, tejidos, textiles y confecciones, calzado del año 2018; cuyo valor FOB sea inferior o igual a los Umbrales establecidos en el Decreto 2218 de 2017 y sus modificaciones, que obtuvieron Levante Automático y remitir seleccionados a las correspondientes Direcciones Seccionales, para su veriificación. | Correctiva | Memorando con los respectivos lineamientos | Alta | Realizar control posterior a las Importaciones de que tratan los Decretos 2218 de 2017 y 436 de 2018, para verificar el cumplimiento de requisitos. | 1 | Memorando | 2019-06-01 | 2019-06-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera. | Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera |  |  |  | 5 | 0
5 | Verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 2218 de 2017 y sus modificaciones | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del memorando mencionado en la acción 4 de este plan | Preventiva | Realizar el control y seguimiento establecido en la oportunidad prevista | Alta | Realizar control posterior a las Importaciones de que tratan los Decretos 2218 de 2017 y 436 de 2018, para verificar el cumplimiento de requisitos. | 2 | Informes de seguimiento | 2019-07-01 | 2020-01-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera. | Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera | Jefes de División de Gestión de Fiscalización Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas o Impuestos o Aduanas |  |  | 5 | 0
6 | Seguimiento aplicación regla de umbrales | Retroalimentar a las áreas competentes de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Selectividad Aduanera. | Correctiva | Remitir semestralmente vía correo electrónico a las Subdirecciones de Gestión de Comercio Exterior y Fiscalización Aduanera oficio que contenga la relación del total de declaraciones de importación que después de inspección obtuvieron levante, presuntamente declarando precios por debajo del umbral, como herramienta de análisis. | Media | Retroalimentar a las áreas competentes sobre el posible incumplimiento de la aplicación de la regla de umbrales de precios | 2 | Oficio que contenga la relación del total de declaraciones de importación que después de inspección obtuvieron levante, presuntamente declarando precios por debajo del umbral | 2019-04-04 | 2020-02-02 | Coordinación de Administración y Periflamiento de Riesgos | Jefe Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos |  |  |  | 3 | 0
|  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on C32: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on D32: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on E32: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F32: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on G32: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on H32: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on I32: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on K32: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on L32: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M32: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on N32: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on O32: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on P32: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on I33: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on J33: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on P33: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on Q33: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on R33: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## RG2
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[6 empty] | Entidad |  | DIAN
[6 empty] | Inspección No. |  | 1707022410
[6 empty] | Fecha de elaboración |  | Indicar la fecha de elaboración del PPFC
[6 empty] | Fecha de formalización |  | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[6 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo III. Fallas en el seguimiento y control a lo establecido en el artículo 21 de la Resolución 064 de 2016, por parte de las unidades aprehensoras de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Ipiales, Medellín, Barranquilla y Cartagena ID del hallazgo IV. Fallas en la aplicación de la Política de seguridad de la información en el aplicativo Ferrajoli, de acuerdo con lo consignado en la norma ISO 27001 literal A numeral 9.2.3 Gestión de Derechos de Acceso Privilegiado, “Se debe restringir y controlar la asignación y uso de derechos de acceso privilegiado” lo cual indica que, los permisos asignados a usuarios deben corresponder estrictamente a sus funciones desempeñadas y su cargo en la entidad
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC010 Acción u omisión para adelantar, retardar o manipular la información contenida en las actuaciones administrativas, para favorecimiento propio o de tercero.
ID del Riesgo de Corrupción : N/A
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
# | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[7 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
1 | Aclaración de descripcion normativa | Solicitar a la Dirección de Gestión Jurídica, Concepto para clarificar el Término de Finalización en la Diligencia de Aprehensión, indicado en la Resolución 064 de 2016. | Correctiva | Oficio de solicitud de Concepto | Alta | Precisar los términos en los que se deben remitir los insumos a la Unidad Penal. | 1 | Concepto | 2019-05-01 | 2019-09-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera. | Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera | Dirección de Gestión Jurídica |  |  | 5 | 0
1 | Aclaración de descripcion normativa | Solicitar a la Dirección de Gestión Jurídica, Concepto para clarificar el Término de Finalización en la Diligencia de Aprehensión, indicado en la Resolución 064 de 2016. | Correctiva | Socialización del concepto a las Direcciones Seccionales con competencia aduanera, Unidades Aprehensoras y Divisiones de Fiscalización aduaneras | Alta | Precisar los términos en los que se deben remitir los informes de aprehensión con cuantías que sean penalizables a la Unidad Penal. | 1 | Correo o comunicación electronica | 2019-10-01 | 2019-10-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera. | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera. | Unidades Aprehensoras
2 | Implementación de herramienta de control | Incluir en Planilla N° 3, casillas para el control de los términos del proceso, y, remisión de insumos a la Unidad Penal. | Correctiva | Modificar la Planilla N°3 | Alta | Controlar la oportunidad de Remisión de las Actas de Aprehensión a la Unidad Penal. | 1 | Planilla N°3 modificada | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera. | Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera | Jefes de División de Gestión de Fiscalización Aduanera. |  |  | 5 | 0
3 | Verificacion y control de terminos | Verificar en el desarrollo de las Visitas de Autoevaluación, la oportunidad en el envío de las Actas de Aprensión a la Unidad Penal | Correctiva | Informe o papel trabajo de la verificación de los tiempos encontrados en la visita de autoevaluación | Alta | Verificar la oportunidad de Remisión de las Actas de Aprehensión a la Unidad Penal. | 5 | Informe o papel trabajo de la verificación de los tiempos encontrados en la visita de autoevaluación | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera. | Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera | Jefes de División de Gestión de Fiscalización Aduanera. |  |  | 5 | 0
4 | Implementar una herramienta de control y seguimiento a las actuaciones realizadas frente a las actas de aprehensión recibidas por la División de Gestión Jurídica, la cual, de manera automática, debe calcular los tiempos transcurridos entre cada actuación, generando las alertas necesarias que indiquen demoras en la realización de acciones posteriores a las etapas ya surtidas. | Implementar el SIE de Representación Externa para Unidad Penal, en el cual se generan alertas, con el fin de controlar el tiempo transcurrido entre la recepción por parte de la División de Gestión Jurídica del acta de aprehensión una vez finalizada esta y la formulación de la denuncia penal y demás tiempos transcurridos entre cada una de las actuaciones posteriores. Así mismo, en el sistema se generarán alertas para cuando no se cumpla con la obligación de interponer de manera inmediata la presentación de la denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación. | Mejora | Definir los requerimientos funcionales del SIE de Representación Externa para Unidad Penal | Alta | Medir el tiempo transcurrido entre la recepción por parte de la División de Gestión Jurídica del acta de aprehensión una vez finalizada esta y la formulación de la denuncia penal y demás tiempos transcurridos entre cada una de las actuaciones posteriores. | 1 | Especificación funcional con los requerimientos del SIE de Representación Externa para Unidad Penal | 2019-04-01 | 2019-05-30 | Subdirección de Gestión de Representación Externa | Subdirector de Gestión de Representación Externa | Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones |  |  | 5 | 0
4 | Implementar una herramienta de control y seguimiento a las actuaciones realizadas frente a las actas de aprehensión recibidas por la División de Gestión Jurídica, la cual, de manera automática, debe calcular los tiempos transcurridos entre cada actuación, generando las alertas necesarias que indiquen demoras en la realización de acciones posteriores a las etapas ya surtidas. | Implementar el SIE de Representación Externa para Unidad Penal, en el cual se generan alertas, con el fin de controlar el tiempo transcurrido entre la recepción por parte de la División de Gestión Jurídica del acta de aprehensión una vez finalizada esta y la formulación de la denuncia penal y demás tiempos transcurridos entre cada una de las actuaciones posteriores. Así mismo, en el sistema se generarán alertas para cuando no se cumpla con la obligación de interponer de manera inmediata la presentación de la denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación. | Mejora | Implementar el SIE de Representación Externa para Unidad Penal. | Alta | Medir el tiempo transcurrido entre la recepción por parte de la División de Gestión Jurídica del acta de aprehensión una vez finalizada esta y la formulación de la denuncia penal y demás tiempos transcurridos entre cada una de las actuaciones posteriores. | 1 | Sistema SIE de Representación Externa - Unidad Penal. | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Gestión de Representación Externa | Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | Subdirector de Gestión de Representación Externa
5 | Implementar una herramienta de control y seguimiento que genere una alerta cuando no se cumpla con la obligación de interponer de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación dejando constancia de su presentación según lo dispone el artículo 53 de la Ley anti-contrabando y el artículo 562 del Decreto 390 de 2016. | Expedir memorando para implementar en todas las Direcciones seccionales Aduaneras el cuadro de control de insumos en EXCEL implementado por la Coordinación Penal de la Subdirección de Gestión de Representación Externa | Mejora | Socializar a todas las Direcciones seccionales Aduaneras el cuadro de control de insumos en EXCEL implementado por la Coordinación Penal de la Subdirección de Gestión de Representación Externa | Alta | Medir el tiempo transcurrido entre la recepción de los insumos por parte de la División de Gestión Jurídica y la formulación de la denuncia penal. | 1 | Memorando | 2019-05-01 | 2019-05-30 | Coordinación Penal | Jefe Coordinación Penal |  |  |  | 5 | 0
6 | Implementar una herramienta de control y seguimiento que genere una alerta cuando no se cumpla con la obligación de interponer de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación dejando constancia de su presentación según lo dispone el artículo 53 de la Ley anti-contrabando y el artículo 562 del Decreto 390 de 2016. | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del memorando mencionado en la acción 5 de este plan | Mejora | Seguimiento realizado | Alta | Medir el tiempo transcurrido entre la recepción de los insumos por parte de la División de Gestión Jurídica y la formulación de la denuncia penal. | 2 | Informes de seguimiento | 2019-06-01 | 2020-01-31 | Coordinación Penal | Jefe Coordinación Penal |  |  |  | 5 | 0
7 | Se recomienda la elaboración de un manual de usuario del aplicativo FERRAJOLI y del SIE LUCIA acorde a la realidad de la DIAN. | Revisar y socializar el manual de usuario del aplicativo FERRAJOLI, a fin de que los funcionarios diligencien y actualicen cada uno de los campos con información veraz, oportuna y confiable, mientras se espera la implementación de herramienta SIE Representación Externa. | Correctiva | Revisar y socializar el manual de usuario del aplicativo FERRAJOLI | Alta | Aplicación de los lineamientos establecidos en el Manual de Usuarios del aplicativo Ferrajoli y en el sistema SIE Representación Externa, con el fin de tener la trazabilidad de la información. | 1 | Manual de usuario Ferrajoli revisado y socializado | 2019-06-01 | 2020-01-31 | Coordinación Penal | Jefe Coordinación Penal |  |  |  | 5 | 0
8 | Controlar el acceso a la herramienta FERRAJOLI, a fin de implementar el uso de usuario y contraseña, que permita la trazabilidad de sus actividades sensibles dentro de la ella, así como la existencia de una buena segregación de funciones que limiten los permisos para tener mayor control de la información almacenada. | Generar cambio de clave cada cuatro meses desde el nivel central, que manejan las Direcciones Seccionales. | Correctiva | Generar el cambio de la clave que manejan las Direcciones Seccionales. | Alta | Garantizar la seguridad de la información contenida en los aplicativos | 2 | Cambios de clave | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Coordinación Penal | Jefe Coordinación Penal |  |  |  | 5 | 0
9 | Fortalecer los controles ya existentes a fin de asegurar la integridad de la información almacenada y la estructura de los objetos que componen la herramienta. Cabe resaltar que es de vital importancia tener en cuenta las necesidades de las seccionales en materia de reportes generados por la herramienta a fin de descongestionar requerimientos a nivel central para el desarrollo de consultas básicas realizadas con la información almacenada en la aplicación. | Implementar informes en las Direcciones Seccionales que reporten listados de procesos activos y terminados por funcionario a cargo, listado de sentencias condenatorias e IRIS activos y un listado de denuncias con las actuaciones debidamente actualizadas. | Correctiva | Implementar informes en las Direcciones Seccionales que reporten listados de procesos activos y terminados por funcionario a cargo, listado de sentencias condenatorias e IRIS activos y un listado de denuncias con las actuaciones debidamente actualizadas. | Alta | Garantizar la seguridad de la información contenida en los aplicativos | 3 | Informes implementados | 2019-05-01 | 31/09/2019 | Coordinación Penal | Jefe Coordinación Penal |  |  |  | 5 | 0
|  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on C32: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on D32: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on E32: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F32: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on G32: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on H32: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on I32: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on K32: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on L32: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M32: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on N32: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on O32: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on P32: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on I33: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on J33: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on P33: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on Q33: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on R33: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.