## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Tanto controles, acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9.1 Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas. -Dado que una acción puede tener varias tareas asignadas, es necesario que se redacte la misma acción para cada una de las tareas correspondientes a ésta. No es posible combinar celdas para ningún campo del formato. - Si se requiere añadir más acciones o tareas se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato.

## RG1
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | UAE Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN.
[7 empty] | Inspección No. |  | 17070022423
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | Indicar la fecha de elaboración del PPFC
[7 empty] | Fecha de formalización |  | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[7 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. Facilidades de pago aprobadas por valor de $2.531.717.000 con tercero garante, tipo de bien inmueble, otorgadas con debilidades en los soportes suministrados a la DSIB en cumplimiento de los requisitos mínimos definidos.
ID del hallazgo II. Se aprobaron facilidades de pago por valor de $2.098.772.914 con el mismo número de acto administrativo.
ID del hallazgo III. Debilidades en la calidad y poblamiento de la información relacionada con facilidades de pago (bases de gestión y reportes).
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC Expedir y/o modificar facilidades de pago con garantía sustentada en documentos adulterados y/o falsificados para favorecer a terceros.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 | Controlar que los soportes adjuntos a la solicitud sean veraces | Incluir en el PR-CA-0272 una condición general en la que se de alcance al formato FT-CA-2386 " Lista de chequeo de requisitos para otorgar facilidades de pago Esta accion contiene la recomendación gerencial #1 | de mejora | modificar el procedimiento incluyendo la condición general en el sentido de iIndicar la necesidad de que en cada seccional acorde con los recursos asignados se inplementen los controles que permitan verificar la veracidad de la información entregada, dejando el correspondiente registro dela verificación realiza. | Alta | Mejorar los controles establecidos en el procedimiento para que permitan garantizar la veracidad de la información entregada por los solicitantes | 1 | Modificación del PR-CA-0272 | 2020-03-15 | 30/062020 | Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Coordinación de Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales |  |  | 5 | 0
| 2 | Controles para los encargados de la revisión y aprobación de las facilidades de pago, en cuanto a la validación de los soportes aportados. | Adiiconar en el No. 3.2 " Control a las Facilidades de Pago" del PR-CA-0272 . Esta accion contiene la recomendación gerencial #2 | de mejora | Modificar el procedimiento incluyendo la obligatoriedad de los revisores y suscriptores de las facilidades de pago de realizar la revisión de las pruebas evidenciadas en el formato respectivo que dan fe de la veracidad de la información aportada. | Alta | Ejercer control gerencial respecto del cumplimiento de las facilidades de pago | 1 | Modificación del PR-CA-0272 | 2020-03-15 | 30/062020 | Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Coordinación de Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales |  |  | 5 | 0
| 4 | Control para garantizar la divulgación del procedimiento | Capacitar a los funcionarios de la División de Gestión de Cobranzas.en el procedimiento PR-CA-0272 e instructivo IN-CA-0070 Esta acción contiene la recomendación estratégica #1 | de mejora | Una vez, publicada la modificación del procedimiento, programar la capacitación en las dependencias de Cobranzas respecto del PR-CA-0272 Facilidades de pago. | alta | Orientar a los funcionarios encargados del proceso de facilidades de pago | 34 | FT-GH-1722_Registro_Capacitación_Interna | 2020-03-15 | 2020-06-30 | Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales | Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales |  |  |  | #REF! | #REF!
| 5 | [15 empty] | 5 | 0
| 6 | [15 empty] | 5 | 0
| 7 | [15 empty] | 5 | 0
| 8 | [15 empty] | 5 | 0
| 9 | [15 empty] | 5 | 0
| 10 | [15 empty] | 5 | 0
| 11 | [15 empty] | 5 | 0
12
13
14
15
16
17
| 18 | [15 empty] | 5 | 0
| … | [15 empty] | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D35: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E35: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F35: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G35: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H35: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I35: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J35: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L35: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M35: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N35: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O35: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P35: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q35: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J36: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K36: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q36: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R36: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S36: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## RG2
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | UAE Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN.
[7 empty] | Inspección No. |  | 17070022423
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | Indicar la fecha de elaboración del PPFC
[7 empty] | Fecha de formalización |  | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[7 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. Expedientes con dilación para decretar el incumplimiento de la facilidad de pago.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 005- Pérdida de oportunidad y efectividad para ejercer la acción de cobro de los aportantes contribuyentes u operadores por direccionamiento de las actuaciones administrativas para favorecer un tercero.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 |  | Acción No.1 |  | Tarea No.1 | [11 empty] | 5 | 0
| 2 |  | Acción No.1 |  | Tarea No.2 | [11 empty] | 5 | 0
| 3 |  | Acción No.1 |  | Tarea No.3 | [11 empty] | 5 | 0
| 4 | [15 empty] | 5 | 0
| 5 | [15 empty] | 5 | 0
| 6 | [15 empty] | 5 | 0
| 7 | [15 empty] | 5 | 0
| 8 | [15 empty] | 5 | 0
| 9 | [15 empty] | 5 | 0
| 10 | [15 empty] | 5 | 0
| 11 | [15 empty] | 5 | 0
| 12 | [15 empty] | 5 | 0
| 13 | [15 empty] | 5 | 0
14
15
16
17
18
19
| 20 | [15 empty] | 5 | 0
| … | [15 empty] | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D35: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E35: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F35: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G35: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H35: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I35: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J35: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L35: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M35: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N35: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O35: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P35: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q35: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J36: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K36: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q36: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R36: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S36: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG1
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | Incluir en el PR-CA-0272 una condición general en la que se de alcance al formato FT-CA-2386 " Lista de chequeo de requisitos para otorgar facilidades de pago Esta accion contiene la recomendación gerencial #1 | modificar el procedimiento incluyendo la condición general en el sentido de iIndicar la necesidad de que en cada seccional acorde con los recursos asignados se inplementen los controles que permitan verificar la veracidad de la información entregada, dejando el correspondiente registro dela verificación realiza. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | Incluir en el PR-CA-0272 una condición general en la que se de alcance al formato FT-CA-2386 " Lista de chequeo de requisitos para otorgar facilidades de pago Esta accion contiene la recomendación gerencial #1 | 0%
| 2 | Adiiconar en el No. 3.2 " Control a las Facilidades de Pago" del PR-CA-0272 . Esta accion contiene la recomendación gerencial #2 | Modificar el procedimiento incluyendo la obligatoriedad de los revisores y suscriptores de las facilidades de pago de realizar la revisión de las pruebas evidenciadas en el formato respectivo que dan fe de la veracidad de la información aportada. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | Adiiconar en el No. 3.2 " Control a las Facilidades de Pago" del PR-CA-0272 . Esta accion contiene la recomendación gerencial #2 | 0%
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 6 | Capacitar a los funcionarios de la División de Gestión de Cobranzas.en el procedimiento PR-CA-0272 e instructivo IN-CA-0070 Esta acción contiene la recomendación estratégica #1 | FT-GH-1722_Registro_Capacitación_Interna | #REF! | 0 | 0% |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG2
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | Incluir en el PR-CA-0272 una condición general en la que se de alcance al formato FT-CA-2386 " Lista de chequeo de requisitos para otorgar facilidades de pago Esta accion contiene la recomendación gerencial #1 | modificar el procedimiento incluyendo la condición general en el sentido de iIndicar la necesidad de que en cada seccional acorde con los recursos asignados se inplementen los controles que permitan verificar la veracidad de la información entregada, dejando el correspondiente registro dela verificación realiza. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | Incluir en el PR-CA-0272 una condición general en la que se de alcance al formato FT-CA-2386 " Lista de chequeo de requisitos para otorgar facilidades de pago Esta accion contiene la recomendación gerencial #1 | 0%
| 2 | Adiiconar en el No. 3.2 " Control a las Facilidades de Pago" del PR-CA-0272 . Esta accion contiene la recomendación gerencial #2 | Modificar el procedimiento incluyendo la obligatoriedad de los revisores y suscriptores de las facilidades de pago de realizar la revisión de las pruebas evidenciadas en el formato respectivo que dan fe de la veracidad de la información aportada. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | Adiiconar en el No. 3.2 " Control a las Facilidades de Pago" del PR-CA-0272 . Esta accion contiene la recomendación gerencial #2 | 0%
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 6 | Capacitar a los funcionarios de la División de Gestión de Cobranzas.en el procedimiento PR-CA-0272 e instructivo IN-CA-0070 Esta acción contiene la recomendación estratégica #1 | FT-GH-1722_Registro_Capacitación_Interna | #REF! | 0 | 0% |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.