## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Tanto controles, acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9.1 Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas. -Dado que una acción puede tener varias tareas asignadas, es necesario que se redacte la misma acción para cada una de las tareas correspondientes a ésta. No es posible combinar celdas para ningún campo del formato. - Si se requiere añadir más acciones o tareas se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato.

## RG1
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | DIAN
[7 empty] | Inspección No. |  | 1707022427
Fecha de elaboración
Fecha de formalización
Fecha de corte
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : Adelantar Investigaciones tributarias sin el cumplimiento a las actividades definidas en el procedimiento PR_FL_0220 INVESTIGACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SUSTANCIALES Y FORMALES.
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I.Falta oportunidad en la expedición del Auto de Apertura, Plan de auditoría y verificación de requisitos formales.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : Omisión y/o dilación de las actuaciones en la Determinación Oficial de impuestos.
ID del hallazgo I. Autos de archivo proferidos sin justificación en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Pereira y Valledupar.
ID del hallazgo II. Gestión de funcionarios sin competencia en las actuaciones de la Investigación Tributaria
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 | Recomendaciones Gerenciales: 1. Definición, documentación e implementación de controles relacionados con el seguimiento y revisión de los Autos de Archivo proferidos por la Administración Tributaria, donde se defina claramente, el registro de verificación del sustento probatorio y análisis efectuado en el desarrollo de la investigación correspondiente 2. Verificación y control gerencial de seguimiento a partir de los registros disponibles al desarrollo de diligencias por parte de los funcionarios debidamente facultados en cada una de las investigaciones o procesos en curso. 3. Implementación de control a la definición y seguimiento de los planes de auditoria de los procesos en el marco de las investigaciones tributarias, a fin de garantizar descripciones claras de las actividades a ejecutar en la auditoria, con el control de cambios respectivo. Comprende los siguientes controles de la Matríz de Riesgos del Proceso de Fiscalización y Liquidación: 1. Revisar que los Actos Administrativos se profieran con la norma vigente. 2. Revisar que las piezas procesales aportadas sean allegadas a la investigación y hayan sido valoradas en debida forma. 3. Revisar los proyectos de Actos Administrativos 4. Identificar que los autos de archivo proferidos cuentan con el sustento probatorio consistente y soportado para tomar la decisión. 5. Realizar seguimiento de los tiempos para proferir en oportunidad los actos administrativos 6. Los expedientes deben conformarse con todos los documentos que tengan relación con la misma actuación, de acuerdo con la secuencia que originó el expediente y en el orden en que se allegaron. 7. Verificar que los actos administrativos tengan el nombre y apellidos de quien proyecta, revisa y firma. | Ajustar el procedimiento PR-FL-0220 "Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales", con el fin de que comprenda: (i) la revisión de los Actos Administrativos. (ii) la fundamentación de los actos administrativos en normas vigentes. (iii) que las piezas procesales aportadas y allegadas a la investigación, hayan sido valoradas en debida forma, (iv) la elaboración de los autos de archivo proferidos con el sustento probatorio consistente y soportado para tomar la decisión y revisión de este requisito. (v) control de los Autos Comisorios y la práctica de medios de prueba en las diligencias de inspección tributaria, inspección contable y de verificación o cruces de información. (vi) lineamientos sobre la elaboración, ejecución y control del Plan de Auditoría. | Preventiva | Elaborar, aprobar, publicar y socializar en el listado maestro de documentos del subproceso de control tributario, el procedimiento PR-FL-0220 Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales ajustado con las modificaciones, para nueva versión. | Alta | Minimizar el riesgo de proferir Actos administrativos sin la debida fundamentación y Autos de Archivo improcedentes. | 1 | Publicación en el listado maestro de documentos del procedimiento PR-FL-0220 que contemple todo lo mencionado en el punto de 4.2. “acciones” | 2020-09-01 | 2021-03-01 | Subdirección de Gestión de Fiscalización tributaria | Paolo Bedoya Rondón Subdirector de Gestión de Fiscalización tributaria |  |  |  | 5 | 0
[17 empty] | 5 | 0
[17 empty] | 5 | 0
[17 empty] | 5 | 0
| 2 | Recomendaciones Gerenciales: Ejecución de seguimientos gerenciales para la revisión puntual de casos con autos de archivo proferidos para controlar las causales y justificación de estos y mantener registro documental de los casos revisados. Comprende los siguientes controles de la Matríz de Riesgos del Proceso de Fiscalización y Liquidación: 9. Revisar que los autos de archivo proferidos cuentan con el sustento probatorio consistente y soportado para tomar la decisión. | Incluir en las visitas o ejercicios de seguimiento de que trata el procedimiento PR-CI-0339 " Autoevaluación al Control de la Gestión" la revisión puntual de expedientes con actuación final "Auto de Archivo" | Correctiva | Revisar los expedientes con Auto de Archivo en las visitas de Autoevaluación que se realicen. | Alta | Controlar que los Autos de Archivo estén debidamente fundamentados. | 3 | Informes Finales de la Autoevaluación. | 2020-08-24 | 2020-12-31 | Coordinación de Gestión Operativa y Coordinación de Gestión Técnica de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Gabriel Monasterio López Jefe de la Coordinación de Gestión Operativa y Sandra Nancy Barahona Nova Jefe de la Coordinación de Gestión Técnica, ambas de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria.
| 3 | Recomendaciones Operativas: Implementación de control para la actualización de los funcionarios competentes facultados por acto administrativo y realizar seguimiento periódico previo a las diligencias programadas en el desarrollo de las investigaciones tributarias, para garantizar que únicamente, los funcionarios designados participan y ejecutan pruebas en los procesos. Comprende los siguientes controles de la Matríz de Riesgos del Proceso de Fiscalización y Liquidación: 3. Revisar los proyectos de Actos Administrativos 8. Realizar seguimiento de los tiempos para proferir en oportunidad los actos administrativos | Monitorear que los las diligencias sean practicadas por los funcionarios comisionados y dentro de los términos previstos en los Autos Comisorios. | Preventiva | Realizar control periódico a los Autos Comisorios que ordenan la práctica de las diligencias, de forma aleatoria, que comprenda una muestra del 10% de los expedientes adelantados con diligencias de Inspección Tributaria, Inspección Contable y de Verificación y/o Cruce de Información, con el fin de verificar: (1) que los servidores públicos comisionados sean los encargados de la ejecución de las diligencias programadas en el desarrollo de las investigaciones tributarias y (ii) que las actuaciones se realicen dentro de los términos previstos en los Autos Comisorios. | Alta | Controlar que las diligencias sean practicadas por los servidores públicos debidamente comisionados y dentro de los términos previstos en los Autos que las ordenan o decretan. | 2 | Informe trimestral del resultado del control aleatorio efectuado | 2020-10-01 | 30/042021 | División de Gestión de Fiscalización de las Direcciones Seccionales de Pereira y Valledupar. | Romulo Montoya Marin Jefe División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira Yasmin Isabel Romero Atencio Jefe División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar.
| 4 | Recomendaciones Operativas: Inclusión de actividades tendientes a que los servidores públicos del subproceso de fiscalización tributaria, comprendan e incluyan en sus investigaciones los diferentes controles para verificar los antecedentes del contribuyente, antes dar inicio o apertura a las investigaciones para actuar con celeridad, ante procesos donde el contribuyente haya fallecido (personas naturales), con el fin de evitar desgastes administrativos, e iniciar de forma incorrecta los procesos e involucrar oportunamente los causantes reales que permita la ley (herederos o terceros). Comprende los siguientes controles de la Matríz de Riesgos del Proceso de Fiscalización y Liquidación: 7. Los expedientes deben conformarse con todos los documentos que tengan relación con la misma actuación, de acuerdo con la secuencia que originó el expediente y en el orden en que se allegaron. | Socializar a los servidores públicos del subproceso de control tributarios respecto del uso, ubicación, roles de consulta, etc de las herramientas de información con las que cuenta actualmente la entidad con el fin de verificar los antecedentes del contribuyente previo al inicio de las investigaciones tributarias. | Preventiva | Realizar una videoconferencia para divulgar las herramientas, convenios y fuentes de información para realizar la revisión de antecedentes previo a la apertura de las investigaciones. | Media | Evitar desgaste administrativo en la apertura de investigaciones que no generan gestión y propender por que los expedientes se conformen con todos los documentos que tengan relación con la misma actuación. | 1 | Correo de remisión de la presentación y de las conclusiones del evento | 2020-10-01 | 2020-12-30 | Coordinación de Gestión Proyectos Especiales de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Katya Cecilia Humanez Petro Jefe de la Coordinación de Gestión de Proyectos Especiales, todas de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria.
| 5 | Recomendaciones Operativa: Realización de capacitación a los funcionarios de las Divisiones de Fiscalización y Liquidación, relacionada con la socialización de las causales objetivas de terminación de los procesos, autos de archivo, soporte probatorio, diligenciamiento adecuado de los formatos de verificación de requisitos formales, términos de las actuaciones, competencia y facultades otorgadas en las investigaciones y el uso del plan de auditoria como herramienta fundamental en el desarrollo de las auditorias. Comprende los siguientes controles de la Matríz de Riesgos del Proceso de Fiscalización y Liquidación: 1. Revisar que los Actos Administrativos se profieran con la norma vigente. 2. Revisar que las piezas procesales aportadas sean allegadas a la investigación y hayan sido valoradas en debida forma. 3. Revisar los proyectos de Actos Administrativos 4. Identificar que los autos de archivo proferidos cuentan con el sustento probatorio consistente y soportado para tomar la decisión. 5. Realizar seguimiento de los tiempos para proferir en oportunidad los actos administrativos 6. Los expedientes deben conformarse con todos los documentos que tengan relación con la misma actuación, de acuerdo con la secuencia que originó el expediente y en el orden en que se allegaron. 7. Verificar que los actos administrativos tengan el nombre y apellidos de quien proyecta, revisa y firma. | Capacitar a los servidores públicos del proceso de Fiscalización y Liquidación en las Direcciones Seccionales sobre las modificaciones efectuada a los procedimientos del Subproceso de Control Tributario. | Preventiva | Realizar jornada de divulgación de los ajustes a los procedimientos con énfasis en la elaboración de documento que sustenta la decisión final en los Autos de Archivo, Plan de Auditoría y criterios de depuración | Alta | Mejorar la calidad de los actos administativos proferidos en las Divisiones de Fiscalización y Liquidación. | 1 | Cronograma de las capacitaciones | 2020-10-01 | 2020-10-30 | Coordinación de Gestión Operativa y Coordinación de Gestión Técnica de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Gabriel Monasterio López Jefe de la Coordinación de Gestión Operativa y Sandra Nancy Barahona Nova Jefe de la Coordinación de Gestión Técnica, de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria.
[8 empty] | 1 | Material de estudio de la Presentación efectuada, para la capacitación | 2020-12-01 | 2020-12-30 | Coordinación de Gestión Operativa y Coordinación de Gestión Técnica de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Gabriel Monasterio López Jefe de la Coordinación de Gestión Operativa y Sandra Nancy Barahona Nova Jefe de la Coordinación de Gestión Técnica, de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria.
[8 empty] | 1 | Listado de asistencia a la capacitación | 2020-12-01 | 2020-12-30 | Coordinación de Gestión Operativa y Coordinación de Gestión Técnica de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Gabriel Monasterio López Jefe de la Coordinación de Gestión Operativa y Sandra Nancy Barahona Nova Jefe de la Coordinación de Gestión Técnica, de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria.
[8 empty] | 1 | Evaluación de aprendizaje. | 2020-12-01 | 2020-12-30 | Coordinación de Gestión Proyectos Especiales de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Katya Cecilia Humanez Petro Jefe de la Coordinación de Gestión de Proyectos Especiales, todas de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria.
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on S30: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG1
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| … | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.