## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Tanto controles, acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9.1 Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas. -Dado que una acción puede tener varias tareas asignadas, es necesario que se redacte la misma acción para cada una de las tareas correspondientes a ésta. No es posible combinar celdas para ningún campo del formato. - Si se requiere añadir más acciones o tareas se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato.

## RG1
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | UAE Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN.
[7 empty] | Inspección No. |  | 17070022419
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | 2020-02-19
[7 empty] | Fecha de formalización |  | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[7 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I- Inactividad procesal injustificada durante el proceso de cobro, que conlleva a la prescripción de obligaciones en expedientes que contaban con medida cautelar, sin que se hubiera realizado al menos una diligencia de remate disminuyendo el recaudo en $645.045.450.
ID del hallazgo II. Fallas en la designación y falta de seguimiento de Auxiliares de la Justicia, por parte de las Direcciones Seccionales de Cali, Barranquilla y Medellín, en contravía con lo establecido en el artículo 48 y subsiguientes del Código General del Proceso y el Artículo 843-1 del Estatuto Tributario.
ID del hallazgo III. Fallas en el seguimiento y control en la ejecución de las actividades relacionadas con el Remate de Bienes por parte de las Direcciones Seccionales de Cali, Medellín y Barranquilla, incumpliendo lo establecido en el procedimiento PR-CA-0271 “Cobro coactivo – ejecución de bienes del deudor” y el PR-CA- 0270 “Mandamiento de pago” y el de “Remate de Bienes” PR-CA-0391.
ID del hallazgo IV. Falta de gestión en el seguimiento y control de los documentos que hacen parte de un expediente, que garanticen la fiabilidad de la información. Incumplimiento de la condición requerida en el inicio de los procedimientos que hacen parte de la acción de cobro “Los folios y consecutivos del expediente físico deben coincidir exactamente con los folios y consecutivos del expediente de SIPAC.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. RFC 005 Pérdida de oportunidad y efectividad para ejercer la acción de cobro de los aportantes, contribuyentes u operadores por direccionamiento de las actuaciones administrativas para favorecer a un tercero.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 | Controlar la gestión oportuna de cobro con el fin de recuperar el crédito fiscal | Administrar y gestionar la cartera conforme lo establece el Modelo a traves de la cartilla CT-CA-086, con base en la segmentación y priorización informada en el inventario publicado En esta acción se encuentra inmersa la recomendación gerencial #1 | Preventiva | Repartir los expedientes de cobro conforme lo establecido en la Cartilla CT-CA-086 Vs 2 y realizar control y seguimiento a la ejecución del Proceso de Administración de Cartera, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos, verificando mensualmente su cumplimiento en una muestra de 20 expedientes enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Alta | Evitar la inactividad procesal, las actuaciones distantes en el tiempo y la prescripción de la acción de cobro sin gestión. | 408 | Informe de resultado de la verificación | 2020-02-15 | 2021-02-28 | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal |  |  |  | 5 | 0
| 2 | Controlar la designación de los auxiliares de la justicia | Aplicar el Procedimiento PR-CA- 0418 de Designación, relevo y exclusión de auxiliares de la justicia en especial lo descrito en las actividad 1 Para la designación, seleccionar al Auxiliar de la listas de Auxiliares de la Justicia adoptada por la UAE DIAN mediante el mecanismo establecido en el Código General de Proceso, y actividad 22 del mismo procedimiento manteniendo actualizada la lista de auxiliares en el aplicativo SIPAC. En esta acción se encuentra inmersa la recomendación gerancial #2 y en la recomendación estratégica #1 | Preventiva | Verificar Cuatrimestralmente mediante el FT-CA-5255 Inventario de Bienes embargados, la designación de los Auxiliares de la Justicia para los bienes secuestrados durante el periodo, donde se debe etablecer si los auxiliares estan siendo designados de la lista conformada por el Consejo Superior de la Judicatura y que se este rotando la designación de los mismos, mediante la verificación del 20% de actas de diligencia de secuestro de bienes efectuadas durante el periodo. | Alta | Garantizar que los auxiliares de la justicia se nombren de la lista de auxiliares adoptada por la UAE DIAN y que la misma se rote para que no se concentren las funciones en unos pocos | 102 | Informe de resultado de la verificación | 2020-05-01 | 2021-04-30 | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal |  |  |  | 5 | 0
| 3 | Controlar las funciones desempeñadas por el secuestre | Aplicar el control denominado "Seguimiento mensual a los Secuestres" definido en la Matriz de Riesgos versión 2 del Procedimiento de administración de Cartera y la actividad 7 del PR-CA-0419 Seguimiento a la Gestión y Aprobación de Cuentas del Secuestre En esta acción se encuentra inmersa la recomendación estrategica #3 | Preventiva | Verificar cuatrimestralmente que se este diligenciado el formato FT-CA-2426 "Evaluación a los auxiliares de la justicia"mediante la verificación del 10%, de los bienes secuestrados y que se haya efectuado la inspección ocular a estos mismos bienes | Alta | Garantizar que los auxiliares de la justicia esten desempeñando sus funciones en debida forma y para evitar que se presente perdida de bienes que se encuentran bajo su administración | 102 | Informe de resultado de la verificación | 2020-05-01 | 2021-04-30 | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal |  |  |  | 5 | 0
| 4 | [15 empty] | 5 | 0
| 5 | [15 empty] | 5 | 0
| 6 | [15 empty] | 5 | 0
| 7 | [15 empty] | 5 | 0
| 8 | [15 empty] | 5 | 0
| 9 | [15 empty] | 5 | 0
| 10 | [15 empty] | 5 | 0
| 11 | [15 empty] | 5 | 0
| 12 | [15 empty] | 5 | 0
| 13 | [15 empty] | 5 | 0
14
15
16
17
18
19
| 20 | [15 empty] | 5 | 0
| … | [15 empty] | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D34: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E34: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F34: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G34: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H34: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I34: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J34: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L34: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M34: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N34: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O34: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P34: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q34: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J35: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K35: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q35: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R35: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S35: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG1
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | Administrar y gestionar la cartera conforme lo establece el Modelo a traves de la cartilla CT-CA-086, con base en la segmentación y priorización informada en el inventario publicado En esta acción se encuentra inmersa la recomendación gerencial #1 | Repartir los expedientes de cobro conforme lo establecido en la Cartilla CT-CA-086 Vs 2 y realizar control y seguimiento a la ejecución del Proceso de Administración de Cartera, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos, verificando mensualmente su cumplimiento en una muestra de 20 expedientes enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | Administrar y gestionar la cartera conforme lo establece el Modelo a traves de la cartilla CT-CA-086, con base en la segmentación y priorización informada en el inventario publicado En esta acción se encuentra inmersa la recomendación gerencial #1 | 0%
| 2 | Aplicar el Procedimiento PR-CA- 0418 de Designación, relevo y exclusión de auxiliares de la justicia en especial lo descrito en las actividad 1 Para la designación, seleccionar al Auxiliar de la listas de Auxiliares de la Justicia adoptada por la UAE DIAN mediante el mecanismo establecido en el Código General de Proceso, y actividad 22 del mismo procedimiento manteniendo actualizada la lista de auxiliares en el aplicativo SIPAC. En esta acción se encuentra inmersa la recomendación gerancial #2 y en la recomendación estratégica #1 | Verificar Cuatrimestralmente mediante el FT-CA-5255 Inventario de Bienes embargados, la designación de los Auxiliares de la Justicia para los bienes secuestrados durante el periodo, donde se debe etablecer si los auxiliares estan siendo designados de la lista conformada por el Consejo Superior de la Judicatura y que se este rotando la designación de los mismos, mediante la verificación del 20% de actas de diligencia de secuestro de bienes efectuadas durante el periodo. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | 0 | 0%
| 3 | Aplicar el control denominado "Seguimiento mensual a los Secuestres" definido en la Matriz de Riesgos versión 2 del Procedimiento de administración de Cartera y la actividad 7 del PR-CA-0419 Seguimiento a la Gestión y Aprobación de Cuentas del Secuestre En esta acción se encuentra inmersa la recomendación estrategica #3 | Verificar cuatrimestralmente que se este diligenciado el formato FT-CA-2426 "Evaluación a los auxiliares de la justicia"mediante la verificación del 10%, de los bienes secuestrados y que se haya efectuado la inspección ocular a estos mismos bienes | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.