## Instrucciones (hidden)
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9. Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas.

## RG1
[6 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[6 empty] | Entidad | DIAN
[6 empty] | Inspección No. | 1707022408
[6 empty] | Fecha de elaboración | Indicar la fecha de elaboración del PPFC
[6 empty] | Fecha de formalización | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[6 empty] | Fecha de corte | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 1. N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. Fallas en el seguimiento y control por parte de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura de la DIAN al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1745 de 2016, en contravía de lo dispuesto en el procedimiento PR-OA-0188 “Nacionalización de Mercancías”
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1.Levante de mercancías sin el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para favorecimiento propio o de terceros
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
|  | # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
| Recomendaciones |  |  |  |  | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| 1. Realizar el control posterior de la mercancía embarcada después de la entrada en vigencia del Decreto 1745 de 2016, que no cumplió con lo establecido en el mismo y a la cual se le autorizó el levante automático. | 1 | Depurar la base de datos para determinar las declaraciones de importación que obtuvieron levante automatico año 2017 y que sus precios declarados estuvieron por debajo del umbral establecido por el Decreto 1745/2016 | correctiva y de mejora | Verificar el cumplimiento de requisitos previstos en el decreto 1745/2016 | 1 | - 1 informe de la depuración | 2018-02-28 | 2018-04-15 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera | Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera
|  | 2 | Realizar acciones de control a los seleccionados que se determinen de la depuración de la base de datos | correctiva y de mejora | Verificar el cumplimiento de requisitos previstos en el decreto 1745/2016 | 1 | Memorando de lineamientos con seleccionados | 2018-04-16 | 2018-06-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera | Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera Direcciones Seccionales
| 2. Implementar los controles necesarios en el servicio electrónico de la entidad, para que en todos los casos en que el importador deba cumplir con el Decreto 1745 de 2016, se realice la inspección física. | 3 | Solicitar y realizar la inclusión de la regla de selectividad teniendo en cuenta el Decreto 2218 de 2017 | correctiva y de mejora | Establecer controles en los servicios informáticos para dar cumplimiento del Decreto 2218 de 2017 | 1 | Formato de inclusión y sistema de selectividad actualizado con las reglas respectivas | 2018-01-02 | 2018-01-31 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Administración y Perfilamiento del Riesgo
|  | 4 | Efectuar seguimiento trimestral a la efectividad de la regla de selectividad implementada | Preventiva | Establecer controles en los servicios informáticos para dar cumplimiento del Decreto 2218 de 2017 | 1 | Informe de efectividad | 2018-01-02 | 2019-01-31 | Coordinación de Administración y Perfilamiento del Riesgo | Jefe de Coordinación de Administración y Perfilamiento del Riesgo | Coordinación de Administración y Perfilamiento del Riesgo Subdirección de Gestión de Comercio Exterior
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 1 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-07-01
Note on E33: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on F33: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G33: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on H33: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on J33: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on K33: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on L33: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L35: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on L36: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on M33: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M35: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on M36: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on N33: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N35: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on O33: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on O34: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on P34: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.

## RG2
[6 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[6 empty] | Entidad | DIAN
[6 empty] | Inspección No. | 1707022408
[6 empty] | Fecha de elaboración | Indicar la fecha de elaboración del PPFC
[6 empty] | Fecha de formalización | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[6 empty] | Fecha de corte | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 1. N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo II. Fallas en el seguimiento y control a lo establecido en el artículo 53 de la Ley Anticontrabando, el artículo 562 del Decreto 390 de 2016 y el artículo 21 de la Resolución 064 de 2016, por parte de la División de Gestión Jurídica de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura de la DIAN
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. Acción u omisión para adelantar, retardar, o manipular la información contenida en las actuaciones administrativas, para favorecimiento propio o de terceros
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
|  | # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
| Recomendaciones |  |  |  |  | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| 3. Implementar una herramienta de control y seguimiento a las actuaciones realizadas frente a las actas de aprehensión recibidas por la División de Gestión Jurídica, la cual de manera automática, debe calcular los tiempos transcurridos entre cada actuación, generando las alertas necesarias que indiquen demoras en la realización de acciones posteriores a las etapas ya surtidas. 7. Unificación de criterios jurídicos por parte del comité de la Unidad Penal para la evaluación de los importadores presuntamente vinculados con el delito de contrabando | 1 | Implementar un formato en Excel para el control del tiempo trancurrido entre la recepcion por parte de la División de Gestión Jurídica del acta de aprehension una vez finalizada esta y la formulación de la denuncia penal y/o elaboración del acta para no denuncias en los casos en que no haya lugar a la misma. Así como que de cuenta de las causales de aprehensión y de las decisiones adoptadas por el comité jurídico de la seccional. | correctiva y de mejora | Medir el tiempo transcurrido entre la recepcion del insumo o la formulación de la denuncia penal o la elaboración del acta para no denunciar Identificar y construir líneas decisionales que permitan unificar criterio jurídico sobre las procedencias de las denuncias penales. | 1 | Formato en Excel | 2018-03-01 | 2018-03-15 | Subdirección de Gestión de Representación Externa Coordinación Penal | Subdirector de Gestión de Representación Externa Jefe Coordinación Penal | Subdirección de Gestión de Representación Externa Coordinación Penal Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura
|  | 2 | Elaborar informe semestral que de cuenta de resultado final de insumos de denuncia recibidos por la División de Gestión Jurídica, discriminando las causales de aprehensión. | Preventiva | Realizar seguimiento al cumplimiento del procedimiento | 2 | Informes de seguimiento | 2018-07-30 | 2019-01-31 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura | Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura | Subdirección de Gestión de Representación Externa Coordinación Penal Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura
|  | 3 | Remisión de copia digital de las actas debidamente elaboradas y firmadas del Comité de Dirección Jurídica de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, en las que se decidan la procedencia o no de la presentación de denuncias, a la Dirección de Gestión Jurídica- Subdirección de Representaciön Externa - Coordinación Penal. | Preventiva | Garantizar la atención oportuna de los insumos de denuncia. | 5 | Actas del Comité de Dirección Jurídica de la Dirección Externa, correos de remisión. | 2018-04-01 | 2019-01-31 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura Subdirección de Gestión de Representación Externa Coordinación Penal | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura Subdirección de Gestión de Representación Externa Coordinación Penal
| 4. La Autoridad Aduanera debe garantizar la debida aplicación de la definición jurídica de las mercancías aprehendidas, es decir, capacitar a los funcionarios encargados de la aprehensión de las mercancías sobre las disposiciones legales vigentes. | 4 | Realizar jornadas de capacitación sobre el control y fiscalización en materia aduanera (causales de aprehensión y definición de situación jurídica de mercancías) acorde con lo definido en el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2018. | correctiva y de mejora | Capacitar a los funcionarios que ejercen el control y la fiscalización en materia aduanera en la aplicación del Decreto 390/16 | 5 | Registro de asistencia al evento | 2018-02-28 | 2018-12-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera | Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera Direcciones Seccionales Escuela DIAN
| 5. Revisar detalladamente los actos administrativos que definieron la situación jurídica a favor del importador aun cuando éste no había acreditado el cumplimiento de los requisitos técnicos, esto a fin de determinar si es procedente cancelar la autorización de levante otorgada, e iniciar las investigaciones conducentes a definir la situación jurídica nuevamente. Vale la pena recordar que hace parte de las funciones administrativas de la DIAN generar programas de fortalecimiento del “control de fiscalización posterior”, dado que la vigencia del levante está condicionada al cumplimiento de los requisitos que sirvieron de base para su expedición antes y después de otorgarse, razón por la cual no puede considerarse como un acto definitivo que cree, modifique o extinga una situación jurídica, particular y concreta. | 5 | Establecer mediante las causales de aprehensión relacionadas con el cumplimiento de requisitos técnicos el número de autos de entrega de mercancias por legalización proferidos en el año 2017 en la Dirección Seccional de Buenaventura, con el objetivo de verificar la legalidad de los actos proferidos y adoptar las medidas correctivas a que haya lugar. | correctiva y de mejora | Determinar la legalidad de los actos administrativos proferidos que ordenan entrega de mercancia por legalización | 1 | Memorando de lineamientos con seleccionados | 2018-02-28 | 2018-06-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura y Subdirección de Gestión de fiscalización Aduanera | Subdirección de Gestión de fiscalización Aduanera Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura
[6 empty] | 1 | Informe de resultados | 2018-06-30 | 2018-12-31 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura | Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura | Subdirección de Gestión de fiscalización Aduanera Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura
| 6. Prevenir las conductas por parte de servidores DIAN del daño antijurídico y la extensión de sus efectos con ocasión de la medida cautelar bajo la causal 1.30 del Decreto 2685 de 1999, sobre hechos ocurridos después de septiembre de 2016, fecha en la cual se reglamentó el Decreto 390 de 2016 mediante resolución 064 de 28 de septiembre 2016, disposición que elimina la aprehensión por dicha causal. | 6 | Determinar y definir sobre los expedientes relacionados con la causal de aprehensión 1.30 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. | correctiva | Prevenir las conductas del daño antijurídico | 2 | Expedientes resueltos | 2018-01-10 | 2018-06-30 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura | Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura División Jurídica Dirección de Gestión Jurídica
| 8. Capacitar a los funcionarios de la Unidad Penal sobre lo dispuesto en el PR- GJ- 0120 “ATENCIÓN A PROCESOS PENALES”… dado que se evidenció que no existe un análisis concienzudo del delito de contrabando, toda vez que en la mayoría de casos se manifiesta “no se configura el delito de contrabando, que contiene sus verbos rectores INTRODUZCA O SUSTRAIGA” desconociendo los demás verbos rectores; extraiga, oculte, disimule, ingresar a la zona primaria sin el cumplimiento de las formalidades exigida, al parecer no se está evaluando la responsabilidad del importador. | 7 | Realizar una jornada de capacitación a los funcionarios de la División Jurídica sobre el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación aduanera para el ingreso de mercancías a Zona Primaria. | correctiva y de mejora | Capacitar a los funcionarios de la División Jurídica sobre el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación aduanera para el ingreso de mercancías a Zona Primaria | 1 | Registro de asistencia al evento | 2018-04-01 | 2018-05-30 | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura División de Operación Aduanera | Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura Jefe División de Operación Aduanera | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura División de Operación Aduanera División Jurídica Coordinación Penal
|  | 8 | Realizar visita de autoevaluación a la gestión jurídica desarrollada por la División de Gestión Jurídica de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, sobre el cumplimiento del PR-GJ 120 Atención a Procesos Penales. | correctiva y de mejora | Verificar el cumplimiento al procedimiento PR-GJ 120 Atención a Procesos Penales | 1 | Informe de visita | 2018-03-15 | 2018-09-30 | Subdirección de Gestión de Representación Externa Coordinación Penal Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura | Subdirección de Gestión de Representación Externa Coordinación Penal Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura | Subdirección de Gestión de Representación Externa Coordinación Penal Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura
|  | 9 | Realizar una jornada de capacitación a los funcionarios de la División Jurídica sobre el procedimiento PR-GJ-0120 Atención a Procesos Penales con énfasis en el delito de contrabando | correctiva y de mejora | Capacitar a los funcionarios de la División Jurídica sobre el procedimiento PR-GJ-0120 Atención a Procesos Penales con énfasis en el delito de contrabando | 1 | Registro de asistencia al evento | 2018-04-01 | 2018-05-30 | Subdirección de Gestión de Representación Externa Coordinación Penal | Subdirector de Gestión de Representación Externa Jefe Coordinación Penal | Subdirección de Gestión de Representación Externa Coordinación Penal
|  | 10 | Efectuar seguimiento semanal al Plan de Mejoramaiento Local en lo referido a laas denuncias paenales. | Mejora | Verificar el cumplimiento y avance del Plan de Mejoramiento Local | 1 | Actas de seguimiento semanal | 2018-03-15 | 2018-12-31 | Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Bauenaventura | Director seccional de Impuestos y aduanas de Buaenaventura | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.
|  | 11 | Efectuar seguimiento trimestral al Plan de Prevención del Fraude y la Corrupción establecido en la Inspección No. 1707022408 "Aduanas de Buenaventura" | Mejora | Verificar el cumplimiento y avance de las acciones del Plan de Mejoramaiento | 1 | Trimestral | 2018-03-15 | 2018-12-31 | Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura | Director seccional de Impuestos y aduanas de Buenaventura | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 1 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-07-01
Note on E31: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on F31: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G31: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on H31: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on J31: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on K31: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on L31: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L33: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on L34: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on L35: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on L36: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on L37: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on L41: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on M31: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M33: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on M34: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on M35: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on M36: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on M37: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on M41: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on N31: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N33: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on N34: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on N35: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on N37: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on N38: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on N41: Merly Raquel Saenz Sierra:
Note on O31: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on O32: Agencia ITRC: Describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on P32: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.