## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9. Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas.

## RG2
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
|  |  |  | Entidad |  | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
|  |  |  | Inspección No. |  | 1707000333
|  |  |  | Fecha de elaboración |  | junio 14 de 2016
Fecha de formalización:
Fecha de corte
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
RG1 Discrecionalidad en la verificación de los requisitos de Tráficos Postal y Envíos Urgentes
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
Existe discrecionalidad en la verificación de los requisitos de tráfico postal y Envíos Urgentes (TP y EU), evidenciado en: a) incumplimiento de los criterios establecidos; b) manualidad en actividades; c) falta de seguridad e integridad de la información: d) debilidades en la supervisión y seguimiento e) deficiente uso de la información anticipada; y f) concentración de funcionaes en el rol de reconocedor de carga, incumpliendo lo establecido en el artículo 73 y 73-1 de la Resolución 4240 de 2000, el procedimiento Tráfico Postal y Envíos Urgentes PR-OA-0176 y el Protocolo DIAN - POLFA para carga, tráfico postal y envíos urgentes del 12 de junio de 2015, generando baja eficiencia en el reconocimiento, movilizaciones inoportunas, ingreso de carga al territorio aduanero bajo la modalidad de trafico postal y envíos urgentes sin el cumplimiento de los requisitos e incumplimiento de la decisión tomada por la DIAN en el reconocimiento.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
RFC1 Posible direccionamiento de las actividades de control a la carga en tráfico postal y Envíos Urgentes
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
# | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
|  |  |  | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
1 | Ajustar el procedimiento PR-OA-0176 en lo relacionado a: Depositos ubicados en zona primaria, tiempo de inmovilización de acuerdo con el articulo 119-1 de la Resolución 4240 de 2000. | Preventivo | Implementar mecanismos que permitar ejercer control sobre el cumplimiento de los criterios establecidos en los procedimientos actuales. | 1 | Procedimiento ajustado | 1 de julio de 2016 | 1 de noviembre 2016 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión Control Carga, Grupo GIT – Tráfico Postal y Envios Urgentes Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales - Coordinación de Organización y Gestión de Calidad.
2 | Garantizar el apoyo permanente de los funcionarios POLFA en las actividades de control, que desarrollan los funcionarios del GIT de Tráfico Postal. | Preventivo |  | 2 | Acta de Reunión y Oficio al Director de Gestión de la POLFA | 2 de mayo de 2016 | 30 de junio de 2016 | Dirección de Gestión de Aduanas Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Directora de Gestión de Aduanas Director Seccional de Aduanas de Bogotá | Jefe GIT Tráfico Postal y Envios Urgentes
3 | Ajustar el Acta de Hechos de reconocimiento de mercancías sometidas a la modalidad de Tráfico Postal y Envios Urgentes en lo realcionado con firmas y contenido juridico. | Preventivo |  | 1 | Acta de Hechos de Reconocimento de Mercancias ajustada | 1 de julio de 2016 | 1 de noviembre 2016 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión Control Carga, Grupo GIT – Tráfico Postal y Envios Urgentes Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales - Coordinación de Organización y Gestión de Calidad.
4 | Ajustar el procedimiento PR-OA-0176 en lo relacionado a eliminación de los roles dentro del procedimiento. | Preventivo | contar con procedimientos documentados para el ejercicio de las funciones. | 1 | procedimiento ajustado | 1 de julio de 2016 | 1 de noviembre 2016 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión Control Carga, Grupo GIT – Tráfico Postal y Envios Urgentes Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales - Coordinación de Organización y Gestión de Calidad.
5 | Realizar verificación periodica al cumplimiento del procedimiento PR-SI-0142 | Preventivo | Fortalecer las politicas de seguridad de la información establecidas por la Entidad | 1 | Listado de roles revisados | 1 julio de 2016 | 31 diciembre de 2016 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Director Seccional de Aduanas de Bogota
6 | Cancelar los roles informaticos del facilitador III del GIT tráfico Postal, de acuerdo al procedimiento PR-SI-0142 | Correctiva |  | 1 | Correo electronico solicitando la cancelación de roles | 1 julio de 2016 | 1 septiembre de 2016 | GIT Tráfico Postal y Envíos Urgentes | Jefe GIT Tráfico Postal y Envíos Urgentes | División de Gestión Control Carga, Grupo GIT – Tráfico Postal Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
7 | Implementar brigadas de actualización periodica de la información de las actas de hechos para 2014 y 2015 | Correctiva | Lograr la actualización de la información en el sistema MUISCA | 100% | actas de diligencia actualizadas en el sistema MUISCA años 2014 y 2015 | 1 julio de 2016 | 31 julio de 2017 | División de Gestión de Carga - GIT Tráfico Postal y Envíos Urgentes | Jefe División de Gestión Carga - Jefe GIT de tráfico Postal y Envíos Urgentes | División de Gestión Control Carga, Grupo GIT – Tráfico Postal
8 | Efectuar acompañamiento quincenal a una guia master escogida aleatoriamente, en el ejercicio de control previo que realiza el reconocedor, por parte de la Jefatura de Grupo y una guia master cada dos meses por parte de la Jefatura de la División. | Preventivo | Generar nuevas herramientas de autocontrol que permita obtener alertas tempranas de comportamientos atípicos. | 1 quincenal / 1 bimensual | Actas de hechos firmada por el Jefe de Grupo o División Informe al jefe inmediato sobre los resultados encontrados | 1 julio de 2016 | permanente | División de Gestión Control Carga, Grupo GIT – Tráfico Postal | Jefe División de Gestión Control Carga y Jefe Grupo GIT – Tráfico Postal | División de Gestión Control Carga, Grupo GIT – Tráfico Postal
9 | Expedir linemientos para que se cumplan los terminos previstos en el articulo 119-1 paragrafo 2 de la resolución 4240 de 2000. | Preventivo | Mejorar y facilitar las operaciones de comercio exterior | 1 | Documento de lineamientos. | 1 de junio de 2016 | 31 diciembre de 2016 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Director Seccional de Aduanas de Bogotá
10 | Coordinar con la autoridades pertinenentes la agilización de los tramites en la recepción, almacenamiento, custodia, definición y disposición de las mercancías inmovilizadas. | Preventivo |  |  | Actas de reuniones con los acuerdos establecidos | 1 abril de 2016 | 31 diciembre de 2016 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Director Seccional de Aduanas de Bogotá
11 | Ajustar el procedimiento PR-OA-0176 en lo relacionado a: Depositos ubicados en zona primaria, tiempo de inmovilización de acuerdo con el articulo 119-1 de la Resolución 4240 de 2000. | Preventivo | Implementar mecanismos que permitar ejercer control sobre el cumplimiento de los criterios establecidos en los procedimientos actuales. | 1 | procedimiento ajustado | 1 de julio de 2016 | 1 de noviembre 2016 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión Control Carga, Grupo GIT – Tráfico Postal y Envios Urgentes Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales - Coordinación de Organización y Gestión de Calidad.
12 | Recordar el uso de la politica de Medios Removibles | Preventivo | Evitar el uso de medios removibles no permitidos y autorizados por la DIAN | 2 | Comunicación interna con Politica de Medios Removibles | 1 de julio de 2016 | 1 de julio de 2017 | Dirección de Gestión Organizacional | Dirección de Gestión Organizacional - Oficina de Comunicaciones | Dirección de Gestión Organizacional - Oficina de Comunicaciones
13 | Realizar Auditorias permanentes a nivel Nacional sobre el software instalado en las maquinas utilizadas por los funcionarios de la DIAN | Preventivo | Garantizar que los equipos utilizados por los funcionarios cuenten con el antivirus actualizado | 6 | Un reporte cada dos meses con los hallazgos encontrados en el periodo | 1 de julio de 2016 | 1 de julio de 2017 | Subdirección de Gestión de Tecnolgia de Información y Telecomunicaciones | Coordinación de Soporte Técnico al Usuario | Coordinación de Soporte Técnico al Usuario
14 | Realizar una capacitación a los funcionarios del GIT de Trafico Postal y envios Urgentes, sobre el uso del Modulo Carga del sistema MUISCA | Preventivo | Fortalecer los conocimientos adquiridos por parte de los funcionarios en el Servicio Informatico | 1 | registro de asistencia capacitación | 1 julio de 2016 | 30 de septiembre de 2016 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | GIT Trafico Postal y Envios Urgentes
15 | Eliminar el uso de carpetas compartidas | Correctivo | Garantizar la seguridad de la información del Area | 100% | Eliminación de carpetas compartidas | 1 de febrero de 2016 | 31 de mayo de 2016 | Subdirección de Gestión de Tecnolgia de Información y Telecomunicaciones | Subdirector de Gestión de Tecnolgia de Información y Telecomunicaciones | Coordinación de Soporte Técnico al Usuario
16 | Elaborar un procedimiento de tramites manuales en la modalidad de Tráfico Postal y Envíos Urgentes por contingencias en el sistema MUISCA | Preventivo | Implementar mecanismos que permitar ejercer control sobre el cumplimiento de los criterios establecidos en los procedimientos actuales. | 1 | procedimiento publicado | 1 de julio de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión Control Carga, Grupo GIT – Tráfico Postal y Envios Urgentes Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales - Coordinación de Organización y Gestión de Calidad.
17 | Solicitar a la SubTIC la disposicion de un repositorio en el Nivel Central para almacenar y conservar la información de Correos Web 2007 | Preventivo | Establecer politicas de gestión y control de la información | 1 | Oficio enviado | 1 julio de 2016 | 30 de julio de 2016 | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | Director Seccional de Aduanas de Bogotá | GIT de Asistencia Tecnológica
18 | Establecer un protocolo de manejo de la información almacenada por parte de la SUBTIC para Correos Web 2007 | Preventivo |  | 1 | Protocolo suscrito | 1 agosto de 2016 | 17 de agosto de 2016 | GIT asistencia Tecnologíca- Dirección Seccional de Aduanas de Bogota Subdirección de Gestión de Tecnolgia de Información y Telecomunicaciones | Jefe GIT asistencia Tecnologíca - Dirección Seccional de Aduanas de Bogota Subdirector de Gestión de Tecnolgia de Información y Telecomunicaciones
19 | Puesta en marcha del protocolo de manejo y custodia de la información | Preventivo |  | 100% | Protocolo en marcha | 18 agosto de 2016 | 16 septiembre de 2016 | GIT asistencia Tecnologíca- Dirección Seccional de Aduanas de Bogota Subdirección de Gestión de Tecnolgia de Información y Telecomunicaciones | Jefe GIT asistencia Tecnologíca - Dirección Seccional de Aduanas de Bogota Subdirector de Gestión de Tecnolgia de Información y Telecomunicaciones
20 | Expedir lineamientos y criterios de perfilamiento para el procedimiento PR-OA-0176, que establezcan factores de riesgo que den origen a la selección de guias para reconocimiento fisico en la modalidad de tráfico Postal y Envios Urgentes. | Preventivo | Implementar mecanismo de perfilamiento para minitar la posible discrecionalidad del funcionario reconocedor | 1 | Memorando | 1 de octubre de 2015 | 31 de enero de 2016 | Dirección de Gestión Organizacional | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión Control Carga, Grupo GIT – Tráfico Postal
21 | Divulgar el Memorando que contiene los lineamientos y criterios para el procedimiento PR-OA-0176 | Preventivo |  | 1 | Correo electronico divulgación | 1 de enero de 2016 | 31 de enero de 2016 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
22 | Efectuar acompañamiento quincenal a una guia master escogida aleatoriamente, en el ejercicio de control previo que realiza el reconocedor, por parte de la Jefatura de Grupo y una guia master cada dos meses por parte de la Jefatura de la División. | Preventivo | Generar nuevas herramientas de autocontrol que permita obtener alertas tempranas de comportamientos atípicos. | 1 quincenal / 1 bimensual | Actas de hechos firmada por el Jefe de Grupo o División Informe al jefe inmediato sobre los resultados encontrados | 1 julio de 2016 | permanente | División de Gestión Control Carga, Grupo GIT – Tráfico Postal | Jefe División de Gestión Control Carga y Jefe Grupo GIT – Tráfico Postal | División de Gestión Control Carga, Grupo GIT – Tráfico Postal
Note on D32: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on E32: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F32: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on G32: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on I32: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on J32: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on K32: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L32: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M32: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N32: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on N33: Agencia ITRC: Describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on O33: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.