## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9. Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas.

## RG1
[5 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[5 empty] | Entidad | DIAN
[5 empty] | Inspección No. | 17-07-00-03-16
[5 empty] | Fecha de elaboración | 2015-07-27
[5 empty] | Fecha de formalización | 2015-08-26
[5 empty] | Fecha de corte | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 1. Discrecionalidad en la toma de decisiones de continuar o no, con la investigación y el seguimiento de los bienes del deudor.
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. La actividad de investigación de bienes y productos financieros (IBPF) no se realiza o es ineficiente, lo anterior se evidencia en que: A) Los convenios de información no están implementados para el apoyo de la gestión de cobro, subutilizando la información convenida; B) El sistema de información electrónico esta desactualizado lo que permite la generación de actuaciones por fuera del sistema, limitando la trazabilidad de la gestión del expediente; C) No se evidencia un seguimiento y supervisión continuo a las solicitudes de información hechas a las entidades públicas y privadas; D) La falta de integración entre los aplicativos NOTIFICAR y SIPAC dificulta el control al ingreso de novedades de la IBPF, generando que la información del expediente digital difiera del físico, poniendo en riesgo la seguridad y confiabilidad de las respuestas a las solicitudes de información; E) El procedimiento utilizado en la IBPF no evidencia controles para el seguimiento del oficio de IBPF y de la respuesta, por lo tanto en las seccionales de Yopal y Bogotá, las respuestas a las IBPF llegan extemporáneamente y no se trasladan para su respectivo efecto sancionatorio, el control de archivo y la gestión documental en la Seccional de Impuestos de Yopal es débil; F) En materia de remisibilidad por menor cuantía, no se evidencia que se haga un estudio a fondo de la solicitud de IBPF; G) La falta de procedimientos, normativa y lineamientos internos que establezcan criterios para el seguimiento, frecuencia y continuidad en la actividad de IBPF; H) Concentración de funciones en los Coordinadores de los GIT de Secretaria de Cobranzas, Persuasiva y Coactiva y I) Inexistencia de un indicador que permita medir los resultados y el impacto de la IBPF en la gestión de cobro. Lo anterior contraviniendo lo establecido en la Orden Administra 0000005 de 2009 numeral 5 y el artículo 837 del E.T.N.; generando una falta de oportunidad y no garantizando la continuidad de los procesos en la gestión de cobro, afectando la recuperación de ingresos a favor de la Nación por parte de la DIAN y generando un potencial riesgo de prescripción de un 6,4% de la Cartera.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Discrecionalidad en la toma de decisiones para favorecer a terceros
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. Auto sabotaje en la investigación de bienes y auto- congestión (Referente a las cargas laborales).
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 3. Dilaciones intencionales en la IBPF
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 4. Exposición de la información del deudor.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[5 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| 1 | Ajustar los lineamientos existentes para la investigación de bienes de los deudores de laa DIAN. | correctiva | Brindar parametros detallados del procedimiento con el fin de lograr claridad, certeza, y oportunidad en las actividades que se deben realizar en el ciclo de investigación de bienes en los expedientes de cobro. | 1 | Procedimiento de Investigación de bienes ajustado, publicado en el portal interno de la DIAN. | 2015-04-01 | 2015-08-30 | Coordinación de Cobranzas | Jefe Coordinación de Cobranzas | Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas- Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas
| 2 | Socializar en mesa directiva de la DIAN la necesidad de implementar los artículos 671-1, 671-2, 671-3 y 719-1 del Estatuto Tributario. | preventiva | Proponer mecanismos legales frente al insolvente, alternativas legales que permitan vinculan bienes desde la determinación y discusión de las obligaciones y asegurar que los terceros respondan la investigación. | 1 | Articulos 671-1, 671-2, 671-3 y 719-1 del Estatuto Tributario, socializados en Mesa Directiva. | 2015-04-01 | 2015-05-30 | Dirección de Gestión de Ingresos | Directora de Gestión de Ingresos
| 3 | Entregar a la Comisión de Expertos de Reforma Tributaria Estructural - propuesta de modificación normativa que mejore la eficiencia del procedimiento de Investigación de bienes. | preventiva |  | 1 | Documento de propuesta entregado. | 2015-04-01 | 2015-08-30 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirector de Gestion de Recaudo y Cobranzas
| 4 | Ajustar y actualizar la política de reparto y rotación de cartera de los expedientes de cobro, para neutralizar la discrecionalidad de los funcionarios. | preventiva | Asegurar que los expedientes de cobro son gestionados oportunamente y potencializar el uso de la herramienta informatica existente. | 1 | Documento de lineamientos. | 2015-04-01 | 2015-08-30 | Coordinación de Cobranzas | Jefe Coordinación de Cobranzas | Coordinación Control Básico de Obligaciones - Jefe Coordinación Control Básico de Obligaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas- Subdirector de Gestion de Recaudo y Cobranzas
| 5 | Capacitar virtualmente en el manejo de las funcionalidades del módulo de Planeacion del aplicativo Sipac a los Jefes de Cobranzas de las Direcciones Seccionales del país. | preventiva |  | 1 | Capacitación a los Jefes. | 2015-04-01 | 2015-10-31 | Coordinación Control Básico de Obligaciones | Jefe Coordinación Control Básico de Obligaciones | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas- Subdirector de Gestion de Recaudo y Cobranzas
| 6 | Elaborar una propuesta de desarrollo de Software para el manejo electrónico eficiente del procedimiento de Investigación de Bienes | correctiva | Disponer de un sistema informático electrónico mediante el cual se adelante eficientemente el procedimiento de investigación de bienes en los expedientes de Cobro. | 1 | Propuesta de desarrollo de Software. | 2015-04-01 | 2015-08-30 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas
| 7 | Verificar y redefinir los Controles existentes a las actividades propias de la investigación de bienes. | preventivo | Garantizar la trazabilidad de las actividades propias de la investigación de bienes . | 1 | Procedimiento de Investigación de bienes con controles ajustados, publicado en la página interna de la DIAN. | 2015-04-01 | 2015-08-30 | Coordinación de Cobranzas - | Jefe Coordinación de Cobranzas | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas- Subdirector de Gestion de Recaudo y Cobranzas
| 8 | Efectuar reunion y/o peticion escrita a la Superintendencia de Notariado y Registro para proponer modificacion al convenio existente en lo relativo al numero de contraseñas de acceso asignadas. | correctivo | Garantizar el oportuno y eficaz acceso a la informacion de registro de bienes inmuebles para el procedimiento de investigacion de bienes en los procesos de cobro de todo el pais | 1 | Oficios y/o correos electronicos remitidos a la Superintendencia de Notariado y Registro sobre la importancia de modificar el convenio existente en lo referente a numero de contraseñas de acceso asignadas a la DIAN. | 2015-07-01 | 2015-09-30 | Coordinación de Cobranzas | Jefe Coordinación de Cobranzas | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas- Subdirector de Gestion de Recaudo y Cobranzas
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  |  | PM01-AGR-PR03-FT03 |  | Versión: |  | 3 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-02-18
Note on D36: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on E36: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F36: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on G36: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on I36: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on J36: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on K36: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L36: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M36: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N36: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on N37: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on O37: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.

## RG2
[5 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[5 empty] | Entidad | DIAN
[5 empty] | Inspección No. | 17-07-00-03-16
[5 empty] | Fecha de elaboración | 2015-07-27
[5 empty] | Fecha de formalización | 2015-08-26
[5 empty] | Fecha de corte | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 2. Investigacion inapropiada e inoportuna de los bienes del deudor
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. La actividad de investigación de bienes y productos financieros (IBPF) no se realiza o es ineficiente, lo anterior se evidencia en que: A) Los convenios de información no están implementados para el apoyo de la gestión de cobro, subutilizando la información convenida; B) El sistema de información electrónico esta desactualizado lo que permite la generación de actuaciones por fuera del sistema, limitando la trazabilidad de la gestión del expediente; C) No se evidencia un seguimiento y supervisión continuo a las solicitudes de información hechas a las entidades públicas y privadas; D) La falta de integración entre los aplicativos NOTIFICAR y SIPAC dificulta el control al ingreso de novedades de la IBPF, generando que la información del expediente digital difiera del físico, poniendo en riesgo la seguridad y confiabilidad de las respuestas a las solicitudes de información; E) El procedimiento utilizado en la IBPF no evidencia controles para el seguimiento del oficio de IBPF y de la respuesta, por lo tanto en las seccionales de Yopal y Bogotá, las respuestas a las IBPF llegan extemporáneamente y no se trasladan para su respectivo efecto sancionatorio, el control de archivo y la gestión documental en la Seccional de Impuestos de Yopal es débil; F) En materia de remisibilidad por menor cuantía, no se evidencia que se haga un estudio a fondo de la solicitud de IBPF; G) La falta de procedimientos, normativa y lineamientos internos que establezcan criterios para el seguimiento, frecuencia y continuidad en la actividad de IBPF; H) Concentración de funciones en los Coordinadores de los GIT de Secretaria de Cobranzas, Persuasiva y Coactiva y I) Inexistencia de un indicador que permita medir los resultados y el impacto de la IBPF en la gestión de cobro. Lo anterior contraviniendo lo establecido en la Orden Administra 0000005 de 2009 numeral 5 y el artículo 837 del E.T.N.; generando una falta de oportunidad y no garantizando la continuidad de los procesos en la gestión de cobro, afectando la recuperación de ingresos a favor de la Nación por parte de la DIAN y generando un potencial riesgo de prescripción de un 6,4% de la Cartera.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Discrecionalidad en la toma de decisiones para favorecer a terceros
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. Auto sabotaje en la investigación de bienes y auto- congestión (Referente a las cargas laborales).
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 3. Dilaciones intencionales en la IBPF
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 4. Exposición de la información del deudor.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[5 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| 1 | Ajustar los lineamientos existentes para la investigación de bienes de los deudores de laa DIAN. | correctiva | Brindar parametros detallados del procedimiento con el fin de lograr claridad, certeza, y oportunidad en las actividades que se deben realizar en el ciclo de investigación de bienes en los expedientes de cobro. | 1 | Procedimiento de Investigación de bienes ajustado, publicado en el portal interno de la DIAN. | 2015-04-01 | 2015-08-30 | Coordinación de Cobranzas | Jefe Coordinación de Cobranzas | Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas- Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas
| 2 | Socializar en mesa directiva de la DIAN la necesidad de implementar los artículos 671-1, 671-2, 671-3 y 719-1 del Estatuto Tributario. | preventiva | Proponer mecanismos legales frente al insolvente, alternativas legales que permitan vinculan bienes desde la determinación y discusión de las obligaciones y asegurar que los terceros respondan la investigación. | 1 | Articulos 671-1, 671-2, 671-3 y 719-1 del Estatuto Tributario, socializados en Mesa Directiva. | 2015-04-01 | 2015-05-30 | Dirección de Gestión de Ingresos | Directora de Gestión de Ingresos
| 3 | Entregar a la Comisión de Expertos de Reforma Tributaria Estructural - propuesta de modificación normativa que mejore la eficiencia del procedimiento de Investigación de bienes. | preventiva |  | 1 | Documento de propuesta entregado. | 2015-04-01 | 2015-08-30 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirector de Gestion de Recaudo y Cobranzas
| 4 | Ajustar y actualizar la política de reparto y rotación de cartera de los expedientes de cobro, para neutralizar la discrecionalidad de los funcionarios. | preventiva | Asegurar que los expedientes de cobro son gestionados oportunamente y potencializar el uso de la herramienta informatica existente. | 1 | Documento de lineamientos. | 2015-04-01 | 2015-08-30 | Coordinación de Cobranzas | Jefe Coordinación de Cobranzas | Coordinación Control Básico de Obligaciones - Jefe Coordinación Control Básico de Obligaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas- Subdirector de Gestion de Recaudo y Cobranzas
| 5 | Capacitar virtualmente en el manejo de las funcionalidades del módulo de Planeacion del aplicativo Sipac a los Jefes de Cobranzas de las Direcciones Seccionales del país. | preventiva |  | 1 | Capacitación a los Jefes. | 2015-04-01 | 2015-10-31 | Coordinación Control Básico de Obligaciones | Jefe Coordinación Control Básico de Obligaciones | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas- Subdirector de Gestion de Recaudo y Cobranzas
| 6 | Elaborar una propuesta de desarrollo de Software para el manejo electrónico eficiente del procedimiento de Investigación de Bienes | correctiva | Disponer de un sistema informático electrónico mediante el cual se adelante eficientemente el procedimiento de investigación de bienes en los expedientes de Cobro. | 1 | Propuesta de desarrollo de Software. | 2015-04-01 | 2015-08-30 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas
| 7 | Verificar y redefinir los Controles existentes a las actividades propias de la investigación de bienes. | preventivo | Garantizar la trazabilidad de las actividades propias de la investigación de bienes . | 1 | Procedimiento de Investigación de bienes con controles ajustados, publicado en la página interna de la DIAN. | 2015-04-01 | 2015-08-30 | Coordinación de Cobranzas - | Jefe Coordinación de Cobranzas | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas- Subdirector de Gestion de Recaudo y Cobranzas
| 8 | Efectuar reunion y/o peticion escrita a la Superintendencia de Notariado y Registro para proponer modificacion al convenio existente en lo relativo al numero de contraseñas de acceso asignadas. | correctivo | Garantizar el oportuno y eficaz acceso a la informacion de registro de bienes inmuebles para el procedimiento de investigacion de bienes en los procesos de cobro de todo el pais | 1 | Oficios y/o correos electronicos remitidos a la Superintendencia de Notariado y Registro sobre la importancia de modificar el convenio existente en lo referente a numero de contraseñas de acceso asignadas a la DIAN. | 2015-07-01 | 2015-09-30 | Coordinación de Cobranzas | Jefe Coordinación de Cobranzas | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas- Subdirector de Gestion de Recaudo y Cobranzas
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  |  | PM01-AGR-PR03-FT03 |  | Versión: |  | 3 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-02-18
Note on D36: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on E36: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F36: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on G36: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on I36: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on J36: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on K36: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L36: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M36: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N36: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on N37: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on O37: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.