## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9. Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas.

## Ajustado 19-10-2016
[5 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[5 empty] | Entidad | DIAN
[5 empty] | Inspección No. | 170700341
[5 empty] | Fecha de elaboración | 2016-09-16
[5 empty] | Fecha de formalización | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[5 empty] | Fecha de corte | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 1. N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. "Incumplimiento del procedimiento y controles definidos en el procedimiento PR-FL- 0220 “Investigación de obligaciones tributarias sustanciales y formales” y los lineamientos establecidos por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira".
ID del hallazgo II. "Se expidieron actos administrativos dentro de los procesos de fiscalización tributaria, por funcionarios que no tenían la facultad dentro de las funciones asignadas, al igual que actos administrativos por un funcionario en su periodo de disfrute de vacaciones".
ID del hallazgo III. "No se están cumpliendo los controles establecidos en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira para la gestión documental ni el procedimiento para la “Organización de documentos en el Archivo de Gestión” PR- FI – 0163 versión 1, el numeral 4 del PR-FL-0220 y el literal G del acuerdo 08 de 2014".
ID del hallazgo IV. "No se están cumpliendo con el Código de Buen Gobierno y de Ética de la DIAN CG-IC-0001 “Políticas de gestión y control de la información – sobre los Usuarios y sobre los procedimientos de flujo, procesamiento y análisis”, al igual que lo estipulado en la Circular 034 Política de uso de medios removibles".
ID del hallazgo V. "No se están cumpliendo con los principios de integridad de la información y el Procedimiento PR-FL-0220” Investigaciones Obligaciones Tributarias Sustanciales Formales” V2, ítem 3.1 Generalidades – Literal 7".
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Direccionamiento de la investigación de obligaciones tributarias sustanciales en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. N/A
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[5 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| 1 | Elaborar Memorando a través del cual se reiterará la aplicación del procedimiento PR-FL-220 Investigaciones obligaciones tributarias sustanciales y formales, así como los controles que deben observar los jefes de División y/o Grupo frente a conformación de expedientes; archivo en orden cronológico de todas las actuaciones generadas con ocasión de la investigación, entre otras , listas de chequeo, plan de auditoría e informe final ( en el que se incluyan todas las verificaciones y hallazgos), documento de revisión expediente con actuación final en secretaría y reporte de datos del expediente etc., las cuales deben estar elaboradas en los formatos institucionalizados para dicho procedimiento. Así mismo, se reiterará el autocontrol en la expedieicón de los actos administrativos y la implementación de controles que hacen parte de la matriz de riesgo del proceso de fscalización y liquidación la conservación de evidencias. | de Mejora | Garantizar el cumplimiento del procedimiento PR-FL-0220 "Investigaciones obligaciones tributarias sustanciales y formales "e implementación de controles por parte de jefes y funcionarios responsables. | 1 | Memorando | 2016-10-01 | 2017-03-31 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García | Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García
| 2 | Elaborar Instructivo relacionado con la actividad 9 del PR-FL-220 , que consiste en realizar Reunión de Nivel Directivo, por parte de las Direcciones Seccionales, que contemplará revisión, seguimiento de las decisiones adoptadas , acciones a adoptar en caso de incumplimiento e información de la decisión adoptada por el Comité frente al caso a aperturar por el funcionario a quien se le haya correspondido reparto. Documento que deberá hacer parte del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno. | de Mejora | Ejercer control por parte de los Directores Seccionales frente al cumplimiento de las decisiones adoptadas en la Reunión del Nivel Directivo. y adoptar las medidas necesarias | 1 | Instructivo para las reuniones del Nivel Directivo en las Direcciones seccionales, avalado por el SGCCI. | 2016-10-01 | 2017-03-31 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García | Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García
| 3 | Realizar jornadas de capacitación a través de videoconferencias a fin de socializar y dar a conocer las modificaciones a los procedimientos del Subproceso de control Tributario del proceso de Fiscalización y Liquidación, actualización de la malla curricular y los aspectos que comprende tanto la inducción como la reinducción. | de Mejora | Garantizar que los funcionarios que pertenezcan al proceso de Fiscalización y Liquidación esten actualizados y apliquen permanentemente en ejercicio de sus funciones los procedimientos vigentes y utilicen los formatos diseñados para facilitar la gestión y la trzabilidad. | 1 | Reporte de la asistencia de cada una de las Direcciones Seccionales a la videoconferencia realizada. | 2016-10-01 | 2017-03-31 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García | Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García Coordinaciones de Proyectos Especiales Programas y Gestión Operativa. Bibiana Patricia Velásquez Castaño. Gabriel Monasterio Lopéz. Filomena Patiño Lancheros
| 4 | Capacitar sobre manejo de expedientes y normatividad referente a Gestión Documental - Archivos. | de Mejora | Realizar seguimiento y/o monitoreo a la implementación de la normatividad vigente y documentación interna relacionada con el tema de archivo | 1 | Funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira capacitados en normatividad relacionada con la gestión documental y el manejo de expedientes | 2016-10-01 | 2017-03-31 | Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Subdirector de Gestión de Recursos Físicos. Diego Armando Chitiva | Subdirector de Gestión de Recursos Físicos. Diego Armando Chitiva Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira Stella Zuluaga Quintana
| 5 | Acompañar para verificar la efectividad de las capacitaciones | de Mejora | Fortalecer las capacitaciones frente la política de gestión documental y Tablas de Retención Documental, asegurando que el funcionario realice la aplicabilidad de la misma, adicional, los parámetros y controles de seguridad, estableciendo el uso de los formatos institucionales y en la información obtenida en las visitas | 1 | Informe de Efectividad | 2016-10-01 | 2017-03-31 | Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | Subdirector de Gestión de Recursos Físicos. Diego Armando Chitiva | Subdirector de Gestión de Recursos Físicos. Diego Armando Chitiva Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira Stella Zuluaga Quintana
| 6 | Solicitar al Centro de Despacho la generación (impresa) de la consulta del expediente que contenga todas las actuaciones y actos administrativos producidos en dasarrollo de la investigación, del SIE-SALI, documento que tiene como propósito ser incorporado en el expediente por el funcionario responsable al momento de su entrega para revisión, una vez concluya la investigación | de Mejora | Ejercer control por parte del funcionario competente en el momento de la revisión o firma del acto administrativo, con la verificación versus el expediente físico, de que todos los actos generados en el aplicativo GESTOR o el que se encuentre vigente, hallan sido incluidos por el funcionario responsable al momento de ser entregado para su revisión, una vez concluya la investigación. | 1 | Solicitud para que se genere de manera impresa la consulta del expediente del SIE-SALI que contiene todas las actuaciones y actos administrativos producidas en dasarrollo de la investigación. | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Subdirección de Getión de Fiscalización Tributaria. | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales Coordinación Dinámica de los procesos Dirección de Gestión Organizacional Subdirección de Gestión de Tecnología de la información y Telecomunicaciones | Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García Coordinacion de Proyectos Especiales Bibiana Patricia Velásquez Castaño. Coordinación Dinámica de los Procesos María Iraima Guio Camargo Dirección de Gestión Organizacional Subdirección de Gestión de Tecnología de la información y Telecomunicaciones
| 7 | Solicitar al Centro de Despacho la generación del Plan de Auditoría, en el SIE-SALI, documento que tiene como propósito ser incorporado en el expediente por el funcionario responsable para que haga parte del expediente y se cumplan las normas de Gestión documental sobre la conformación de expedientes. | de Mejora | Cumplir con las normas de Gestión Documental, relativas a la conformación de expedientes y facilitar el control por parte del funcionario competente en el momento de la revisión o firma del acto administrativo, con la verificación versus el expediente físico, de que todos los actos generados en el aplicativo GESTOR o el que se encuentre vigente, hallan sido incluidos por el funcionario responsable al momento de ser entregado para su revisión, en el transcurso de la investigación y una vez concluya esta. | 1 | Solicitud para que se genere el documento denominado "Plan de Auditoría "en el SIE-SALI. | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Subdirección de Getión de Fiscalización Tributaria. | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales Coordinación Dinámica de los procesos Dirección de Gestión Organizacional Subdirección de Gestión de Tecnología de la información y Telecomunicaciones | Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García Coordinacion de Proyectos Especiales Bibiana Patricia Velásquez Castaño. Coordinación Dinámica de los Procesos María Iraima Guio Camargo Dirección de Gestión Organizacional Subdirección de Gestión de Tecnología de la información y Telecomunicaciones
| 8 | Incluir en el Memorando que reiterará la aplicación del procedimiento PR-FL-220 Investigaciones obligaciones tributarias sustanciales y formales y los controles que deben observar los jefes de División y/o Grupo frente a conformación de expedientes, a que hace referencia la accion de mejoramiento uno (1) del presente plan, el Reporte de Datos que genere el SIE-GESTOR. | de Mejora | Reiterar la aplicación del procedimiento PR-FL-220 Investigaciones obligaciones tributarias sustanciales y formales y los controles que deben observar los jefes de División y/o Grupo frente a conformación de expedientes | 1 | Memorando | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García | Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García
| 9 | Incluir en el SIE- SALI, la figura de REASIGNACIÓN , eliminando así los autos inclusorios y exclusorios, teniendo en cuenta que en el mencionado aplicativo se reasigna el caso, con la motivación pertinente eliminando la situación que observa la agencia, en la recomendación estratégica No.10 del informe de inspección No.17-07-02-03-41. Modificación que será comunicada por esta Subdirección en las capacitaciones virtuales programadas. | de Mejora | Ejercer control por parte del funcionario competente frente a las reasignaciones y motivación que las genera, en el curso de toda la investigación. | 1 | Formato de Reasignación | 2016-10-01 | 2016-12-31 | Subdirección de Getión de Fiscalización Tribuataria. Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales Coordinación Dinámica de los Procesos Sonia Victoria Robles Marum Subdirección de Gestión de Tecnología de la información y Telecomunicaciones | Subdirector de Geatión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García Coordinacion de Proyectos Especiales Bibiana Patricia Velásquez Castaño. Coordinación Dinámica de los Procesos Sonia Victoria Robles Marum
| 10 | Incluir en el PLAN de autoevaluación y Supevisión, una estrategia para las autoevaluaciones a realizar por parte de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas con componente tributario a nivel nacional, así como una estrategia para las supervisiones que realizará la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | de Mejora | Ejercer control y autocontrol por parte de las Direcciones Seccionales con componente tributario a nivel nacional y control por parte de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, frente a la aplicación y cumplimiento del procedimiento PR-Fl-220 | 1 | Documento | 2016-10-01 | 2016-12-31 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García | Subdirector de Gesatión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García
| 11 | Realizar jornada de capacitación en los aplicativos Gestor, Obligación Financiera, Registro Ünico Tributario, Análisis Operacional y SALI cuando entre en producción. | de Mejora | Garantizar que los funcionarios que pertenezcan al proceso de Fiscalización y Liquidación poseen los conocimientos requeridos en los aplicativos utilizados por el área en desarrollo de sus funciones. | 1 | Inducción y Reinducción en los SIE de Fiscalización coordinado por el GIT de Personal | 2016-10-01 | 2016-12-31 | Dirección Seccional, División Gestión de Fiscalización, GIT de Personal | Alba Marina Ramirez, Stella Zuluaga Quintana, Gloria Herminia Rengifo Rengifo, | Directora Seccional, Jefe División Gestión de Fiscalización (A), Jefe del GIT de Personal
| 12 | Elaborar lineamiento para que en el control del riesgo la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, incluya evidencia puntual para el seguimeinto periódico de la actualización de roles por situación administrativa. | de Mejora | Garantizar que las actuaciones administrativas sean proferidas por los funcionarios competentes. | 1 | Lineamiento para la inclusión en el informe del cumplimiento | 2016-10-01 | 2017-03-31 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García | Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria. Luis Bill Céspedes García
| 13 | Solicitar a la Subdirección de Recursos Financieros la dotación de archivadores. | de Mejora | Garantizar el control frente a la custodia de los expedientes | 1 | Solicitud a la Subirección de Gestión de Recursos Físicos de dotación de archivadores con las seguridades requeridas | 2016-10-01 | 31/12/2016 Revisar -actualizar | Dirección Seccional de Impiuestos y Aduanas de Pereira | Directora Seccional Stella Zuluaga Quintana | Directora Seccional Subdirector de Gestión de Recursos Financieros y | Nota: Como debería quedar esta acción . A quien se le dirije la solicitud . SGRecursos Físicos o SGRFinancieros. SE hablo de que no hay presupuesto para el año 2017
| 14 | Concretar acción por fa | completar | Completar | ? | Elaborar diagnóstico ( es una propuesta de la mesa de innovación ayer en la ITRC) Si ya lo hay apoyarse en él.. |  | QUE FECHA TENDRIA ESTA ACCIÓN? |  |  |  | de acuerdo a lo conversado con Martha Lucía Vásquez en la mañana hoy 19 de octubre de 2016.
| 15 | Solicitar a la Coordinación de Administración y Perfilamiento del Riesgo de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional, la revisión de la MATRIZ DE RIESGOS del proceso de Fiscalización y Liquidación, acorde con establecio en el procedimeinto PR-IC-243 "IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS", soportando dicha solicitud en el Informe Final de Valoración de Riesgos de Gestión, Fraude y Corrupción -Inspección No.17-07-02-03-41 de la Unidad Administrativa Especial- Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales- ITRC -Subdirección de Auditoría Y Gestión del Riesgo. Dicha revisión tendrá como propósito , evaluar si el riesgo que identifica la Agencia, "de direccionamiento de la investigación de obligaciones tributarias sustanciales" ,esta contemplada en la matriz del proceso, sea con otra denominación o se constituye en causa o consecuencia, así como los controles y eficiencia de los mismos; cumplido el procedimiento de revisión, se ajustará la matriz si se considera necesario. | Preventivo | Mitigar o erradicar la (s) causa (s) que generen o puedan generar la materialización de un riesgo . | 2 | Solicitud de Revisión de la Matriz de Riesgo del Proceso de Fiscalización y Liquidación. Documentos soporte de la revisión y conclusionres frente a la Matriz de Riesgo del Proceso de Fiscalización y Liquidación. | 2016-10-01 | 2017-06-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Subdirector de Gestión de Fiscalizición Tributaria. Luis Bill Céspedes García | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. Coordinación de Administración y Perfilamiento del Riesgo.
| 16 | Recordar el uso de la política de Medios Removibles | Preventivo | Evitar el uso de medios removibles no permitidos y autorizados por la DIAN | 2 | Comunicación interna con Política de Medios Removibles | 1/07/2016 | 01/07/2017 | Dirección de Gestión Organizacional | Dirección de Gestión Organizacional - Oficina de Comunicaciones | Dirección de Gestión Organizacional - Oficina de Comunicaciones
| 17 | Realizar auditorías en los equipos de área de Fiscalización de la Ciudad de Pereira sobre el software instalado en las maquinas utilizadas por los funcionarios de la DIAN | Preventivo | Garantizar que los equipos utilizados por los funcionarios cuenten con el antivirus actualizado | 3 | Un reporte hallazgos encontrados en el periodo | 2016-11-01 | 2017-07-01 | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | Coordinación de Soporte Técnico al Usuario | Coordinación de Soporte Técnico al Usuario
| 18 | Realizar divulgación en Pereira y en Fiscalización Nivel Central, sobre el uso de carpetas y temas generales de seguridad de la información | Preventivo | Reforzar los lineamientos establecidos en el manejo de temas generales de seguridad y el uso de carpetas. | 2 | Formato de asistencia capacitación | 2016-11-01 | 2017-06-30 | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | Coordinación de Soporte Técnico al Usuario
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 1 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-07-01
Note on D36: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on E36: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F36: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on G36: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on I36: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on J36: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on K36: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L36: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M36: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N36: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on N37: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on O37: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.