## Plan de Mejoramiento
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO O DE ACCIÓN | [15 empty] | FT-PEC-1996
Proceso: Planeación, Estrategia y Control | [18 empty] | Versión: 5
1. NOMBRE DE LA AUDITORÍA O AUTOEVALUACIÓN |  |  |  | Auditoría a la contratación en la DIAN ACO2022-001
2. LUGAR ADMINISTRATIVO, ÁREA O DEPENDENCIA AUDITADA O AUTOEVALUADA |  |  |  | Nivel Central Dirección de Gestión Corporativa - DGC Subdirección de Compras y Contratos - SCC Subdirección Administrativa Coordinación de Infraestructura Subdirección Financiera - SF Coordinación de Presupuesto Coordinación de Análisis y Gestión Contable Coordinación de Registro y Flujo de Caja Nivel Seccional Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla División de Gestión Administrativa y Financiera Dirección Seccional de Aduanas de Medellín División de Gestión Administrativa y Financiera
3. FECHA DE LA AUDITORÍA O AUTOEVALUACIÓN |  |  |  | DESDE | 2022-03-07 |  | HASTA | 2022-07-19
4. PERIODO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  |  |  | DESDE | 2021-01-01 |  | HASTA | 2022-02-28
[14 empty] | 20. PRIMER SEGUIMIENTO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  | 24. PRIMER SEGUIMIENTO (OCI, CALIDAD O ÁREAS) |  | 29. SEGUNDO SEGUIMIENTO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  | 33. SEGUNDO SEGUIMIENTO (OCI, CALIDAD O ÁREAS)
5. No. | 6. Proceso / Subproceso / Procedimiento | 7. Situación Encontrada |  | 10. Fuente | 11. Causa | 12. Efecto | 13. Acción a implementar | 14. Evidencia de cumplimiento | 15. Unidad de Medida | 16. Responsable del cumplimiento (cargo) | 17. Fecha Inicial | 18. Fecha Final | 19. Observaciones del Auditor o Autoevaluador | 21. Fecha: |  | 25. Fecha: |  | 30. Fecha: |  | 34. Fecha:
[16 empty] | 26. Nombre del Responsable del Seguimiento: |  |  |  | 35. Nombre del Responsable del Seguimiento:
|  | 8. Tipo | 9. Descripción | [10 empty] | 22. Porcentaje de avance | 23. Observaciones | 27. Porcentaje de avance aceptado | 28. Observaciones | 31. Porcentaje de avance | 32. Observaciones | 36. Porcentaje de avance aceptado | 37. Observaciones
Nivel Central, Dirección seccional de Aduanas de Barranquilla y Dirección Seccional de Aduanas de Medellín
1 | Proceso: Administrativo y Financiero Subproceso: Compras y Contratos Procedimientos: Etapa Precontractual - PR-ADF-0435 Etapa Contractual - PR-ADF-0433 Etapa Poscontractual - PR-ADF-0434 | Hallazgo | Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) Hallazgo No. 1 Incumplimiento en la elaboración, publicación de los informes de supervisión y demás documentos de ejecución y deficiencias en el monitoreo de riesgos en las órdenes de compra. Verificadas las Órdenes de Compra seleccionadas en la muestra, los documentos que deben generarse y su correspondiente publicación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC, se evidenció que: a. Órdenes de compra en las cuales no se encuentra publicado ningún documento en la TVEC, como son: acta de inicio, oficio designación del supervisor de la orden de compra, pólizas, informes periódicos de supervisión, y demás documentos que den cuenta de la ejecución de la orden. Nivel central: Órdenes de Compra 85270, 76559. DSA Medellín: Orden de compra 63888 b. El acta de inicio de la orden de compra no fue elaborada para la suscripción por el supervisor y el contratista, que dé cuenta del momento en el cual se da inicio a la ejecución. DSA Medellín: Orden de compra 63888 c. Falta de oportunidad en la publicación de los documentos en la tienda virtual del estado colombiano, por cuanto la publicación de los documentos e informes del supervisor se realiza después de finalizada la ejecución de la orden de compra o con periodos superiores a un mes de haber sido expedidos. Nivel central: Órdenes de Compra 69422, 71829, 80400 d. No se han elaborado los informes periódicos ni final de supervisión; adicionalmente, en la orden 63979 los términos para realizar la liquidación bilateral (4 meses) y unilateral (2 meses) se vencieron, pese a estar el acta de liquidación inicial firmada por el representante legal de la empresa contratista. Nivel central: Órdenes de compra 63979 y 76559. DSA Medellín: Orden de compra 63888 e. Deficiencias en el seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos contenida en los estudios y documentos previos diseñados por Colombia Compra Eficiente y que hacen parte del proceso de contratación para establecer el Acuerdo Marco de Precio, los cuales en el evento de existir controles cuya responsabilidad en la implementación corresponda a las entidades compradoras deben ser objeto de monitoreo por parte de los supervisores de la orden. Nivel Central y Direcciones Seccionales de Aduanas de Medellín y Barranquilla. | Auditoría interna OCI | Falta de lineamientos en la entidad sobre el control, informes, liquidación y cierre de las órdenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; así como, desconocimiento por parte de los supervisores de las obligaciones que se desprenden de los documentos que hacen parte del proceso de contratación para establecer el Acuerdo Marco de Precio que aplica a la orden de compra y por deficiencias en la aplicación de los controles de seguimiento a la ejecución del contrato, de elaboración de los informes de supervisión y para la liquidación de los mismos dentro de los términos establecidos en la norma. | Lo que genera afectación a los principios de publicidad y transparencia del proceso de contratación, limitando el acceso a la información frente a grupos y partes interesadas quienes ejercen el control social a la gestión pública; dando lugar a la exposición de los riesgos relacionados con R3 “Incumplimiento total o parcial del contrato” y a la materialización del riesgo R4 “Deficiencias en la Supervisión de la etapa postcontractual”. | Actualizar los procedimientos PR-ADF-433,434 y 435 etapa precontractual, contractual y postcontractual, así como los documentos relacionados, estableciendo los lineamientos sobre control, informes, liquidación y cierre de las ordenes de compra en la TVEC. | Procedimientos actualizados, publicados y socializados | 3 | Subdirector de Compras y Contratos | 2022-09-01 | 2023-03-30
[7 empty] | Desarrollar la estrategia de socialización sobre actualización integral del proceso contractual dirigido a los supervisores de los contratos. | Plan de ejecución de la Estrategia | 100% | Subdirector de Compras y Contratos | 2022-09-01 | 2023-08-31
[7 empty] | Actualizar la Matriz de Riesgos de Adquisición de Bienes y Servicios. | Matriz de Riesgos actualizada, publicada y socializada. | 1 | Subdirector de Compras y Contratos | 2022-09-01 | 2023-03-31
[7 empty] | Revisar y completar frente a la lista de chequeo todos los documentos de los contratos realizados durante la vigencia 2021 y 2022. | Expedientes contractuales con la totalidad de los documentos de acuerdo a lista de chequeo. | 100% | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla División de Gestión Administrativa y Financiera Dirección Seccional de Aduanas de Medellín División de Gestión Administrativa y Financiera | 2022-09-01 | 2022-12-30
[7 empty] | Realizar mediante lista de chequeo cada que haya procesos la trazabilidad documental de los expedientes contractuales y su completa disposición y consulta normativa, frente al manual de contratación, cotejados con el expediente digital., teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad de la gestión contractual. | Listas de chequeo por cada proceso contractual | 100% | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla División de Gestión Administrativa y Financiera Dirección Seccional de Aduanas de Medellín División de Gestión Administrativa y Financiera | 2022-09-01 | 2023-09-01
[7 empty] | Verificación, seguimiento y control aleatorio de la publicación de los documentos soporte de la ejecución, informes periódicos y monitoreo de riesgos durante la vigencia 2022 y 2023. | Lista de chequeo versus publicaciones de los documentos soportes de la ejecución, informes periódicos y monitoreo de riesgos de las ordenes de compra en la plataforma TVEC revisadas. | 100% | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla División de Gestión Administrativa y Financiera Dirección Seccional de Aduanas de Medellín División de Gestión Administrativa y Financiera | 2022-09-01 | 2023-09-01
2 | Proceso: Administrativo y Financiero Subproceso: Compras y Contratos Procedimientos: Etapa Precontractual - PR-ADF-0435 Etapa Contractual - PR-ADF-0433 Etapa Poscontractual - PR-ADF-0434 | Hallazgo | Hallazgo No. 2 Deficiencias en los documentos que den prueba del cumplimiento de los requisitos para la firma del acta de inicio y de ejecución del contrato Revisado el cumplimiento de los requisitos para la firma del acta de inicio y de ejecución del contrato establecidos en los estudios y documentos previos, en el anexo de cláusulas contractuales y en el anexo de especificaciones técnicas, se evidenció que: a. En las cláusulas contractuales se establece que para suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, el contratista debe cumplir los siguientes requisitos: “(i) entregar al supervisor relación del personal que pondrá a disposición para la ejecución del contrato; y (ii) entregar al supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato”; observando, que se hace la entrega de la planilla de afiliación y aportes parafiscales, sin la relación del personal que permita la verificación, de tal forma que se pueda establecer que el personal que ejecutará y/o realizará las labores contratadas se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales. Contratación Directa: Nivel Central: Contratos 00-209-2021, 00-068-2022, 00-059-2021, 00-136-2021, 00-069-2022, 00-204-2021, 00-060-2022, 00-150-2021, 00-076-2021, 00-071-2021, 00-058-2021, 00-090-2021, 00-080-2021, 00-073-2022, 00-067-2022. Contratación de Mínima Cuantía: DSA Medellín: Contratos 90-016-2021, 90-011-2021, 90-003-2021, 90-006-2021, 90-018-2021, 90-010-2021-90-014-2021, 90-013-2021, 90-009-2021, 90-017-2021, 90-005-2021, 90-012-2021, 90-008-2021.DSA Barranquilla: 87-003-2021, 87-004-2021, 87-013-2021, 87-009-2021, 87-002-2022, 87-010-2021, 87-005-2021. b. En el capítulo 3.1.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST del estudio previo y documentos de contratación directa, se evidenció que para participar en los procesos de contratación los proponentes deben acreditar como requisitos de verificación jurídicos, (…) “(iii) Que el resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos es "ACEPTABLE" de conformidad con el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo”; sin analizar la pertinencia de su exigencia como requisito jurídico para participar en el proceso. Adicionalmente, no fue acreditado y/o publicado en SECOP el cumplimiento de la referida resolución. Contratación Directa: Contratos 00-209-2021, 00-203-2021, 00-068-2022, 00-059-2021, 00-150-2021, 00-076-2021, 00-155-2021, 00-136-2021, 00-069-2022, 00-204-2021, 00-060-2022, 00-071-2021, 00-079-2021, 00-140-2021, 00-073-2022, 00-067-2022, 00-080-2021. c. En el anexo de cláusulas contractuales se establece como requisito general del Sistema de Seguridad en el Trabajo que dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio “El contratista deberá entregar al supervisor, el “Formato de autoevaluación” de cumplimiento de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, establecido en el Art. 8 de la Resolución No. 0312 de 2019, junto con su Plan anual del SGSST de la vigencia 2019”, autoevaluación que no fue entregada ni exigida por los supervisores en todos los procesos. Contratación Directa Nivel Central: Contratos 00-209-2021, 00-203-2021, 00-068-2022, 00-059-2021, 00-150-2021, 00-136-2021, 00-069-2022, 00-204-2021, 00-060-2022, 00-071-2021, 00-079-2021, 00-058-2021, 00-067-2022, 00-080-2021. Contratación Mínima Cuantía: DSA Barranquilla: Contratos 87-012-2021, 87-011-2021, 87-006-2021, 87-002-2021, 87-013-2021, 87-004-2021, 87-009-2021, 87-003-2021, 87- 002-2022, 87-010-2021, 87-005.2021. DSA Medellín: Contratos 90-012-2021, 90-006-2021, 90-010-2021, 90-014-2021, 90-018-2021. d. Deficiencias en la revisión y aprobación por parte del Supervisor de los documentos exigidos como requisitos para iniciar la ejecución del contrato, como son la relación del personal, hojas de vida y soportes que acrediten los requisitos de estudio y experiencia, entrega del cronograma con la programación de las visitas de los mantenimientos preventivos o para la entrega de los bienes, prestaciones o productos objeto del contrato o el informe técnico en el que se especifiquen los daños a reparar o el estado en que entregan los equipos objeto del contrato, el SOAT, póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual, certificación de revisión técnico mecánica y/o gases, programa de revisión y mantenimiento preventivo de los vehículos ofrecidos para la prestación del servicio, licencia de conducción vigente, certificado de antecedentes judiciales. Contratación Mínima Cuantía DSA Barranquilla: Contrato 87-012-2021, 87-003-2022, 87-011-2021, 87-006-2021, 87-013-2021, 87-009-2021, 87-003-2021, 87-002-2022, 87-010,2021, 87-005-2021. DSA Medellín: Contratos 90-016-2021, 90-012-2021, 90-018-2021, 90-014-2021, 90-010,2021. | Auditoría interna OCI | Deficiencias en la aplicación del control por parte de los supervisores en la revisión y aprobación de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para la firma del acta de inicio y de los documentos de aprobación, autorización e informes exigidos en la ejecución del contrato. De igual forma, fallas en los controles de establecimiento de requisitos jurídicos para participar en el proceso contenidos en los estudios y documentos previos. | Lo que genera incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los contratos y en los documentos del proceso, relacionados con el personal requerido, los elementos de seguridad exigidos y certificaciones correspondientes; con exposición al riesgo R3 “Incumplimiento total o parcial del contrato” y R1 “Deficiente planeación y elaboración de los estudios previos”. | Seguimiento y control trimestral previo de los requerimientos exigidos al contratista registrados en el acta de inicio de los procesos y requisitos de ejecución, versus los señalados en los formatos FT-ADF-2617 y 2050 y demás documentos contractuales. | Registro del seguimiento trimestral | 100% | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla División de Gestión Administrativa y Financiera Dirección Seccional de Aduanas de Medellín División de Gestión Administrativa y Financiera | 2022-09-01 | 2023-08-31
[7 empty] | Actualizar el formato de acta de inicio, FT-ADF-2085. | Formato Acta de Inicio FT-ADF-2085 actualizado y publicado | 1 | Subdirector de Compras y Contratos | 2022-09-01 | 2022-12-30
3 | Proceso: Administrativo y Financiero Subproceso: Compras y Contratos Procedimientos: Etapa Precontractual - PR-ADF-0435 Etapa Contractual - PR-ADF-0433 Etapa Poscontractual - PR-ADF-0434 | Hallazgo | Hallazgo No. 3 Deficiencias en el monitoreo de los riesgos y en la elaboración de los informes de supervisión Verificada la identificación, el tratamiento y/o controles definidos en la matriz de riesgos de los procesos contractuales; la forma en que se realiza el monitoreo y la inclusión del resultado de dicho seguimiento en los informes periódicos de supervisión, se evidenció que: a. En los soportes de ejecución del contrato y en SECOP, no se evidencian documentos que den cuenta del real y efectivo seguimiento a los riesgos identificados en la matriz del proceso de contratación, según la forma que se estableció para realizar el monitoreo, con la periodicidad definida, e implementación de los controles y/o tratamiento. Contratación Directa Nivel Central: Contratos 00-209-2021, 00-203-2021, 00-068-2022, 00-059-2021, 00-150-2021, 00-155-2021, 00-136-2021, 00-069-2022, 00-204-2021, 00-060-2022, 00-079-2021, 00-071-2021, 00-080-2021, 00-079-2021,00-071-2021, 00-202-2021,00-058-2021, 00-140-2021. Contratación Mínima Cuantía: DSA Barranquilla: Contratos 87-012-2021, 87-004-2022, 87-008-2021, 87-003-2021, 87-003-2022, 87-011-2021,87-006-2021,87-002-2021, 87-013-2021, 87-004-2021, 87-009-2021, 87-002-2022, 87-010-2021, 87-005-2021. DSA Medellín: Contratos 90-003-2021, 90-007-2021, 90-005-2021, 90-009-2021, 90-006-2021, 90-008-2021, 90-012-2021,90-018-2021,90-014-2021,90-010-2021, 90-013-2021, 90-017-2021. b. Informes periódicos de supervisión que no incluyen el acápite relacionado con las “Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgos del contrato” o se indica que no aplica el monitoreo a los riesgos identificados en los estudios y documentos previos. Contratación Mínima Cuantía DSA Barranquilla: Contratos 87-003-2021, 87-003-2022, 87-011-2021, 87-006-2021, 87-002-2021, 87-013-2021, 87-004-2021, 87-009-2021. DSA Medellín: Contratos 90-016-2021, 90-015-2021, 90-010-2021,90-011-2021,90-019-2021, 90-007-2021.Contratación Directa Nivel Central: Contrato 00-068-2022. c. Deficiencias en la identificación, análisis y en la forma de mitigar los riesgos asociados al proceso de contratación, por cuanto se definen controles y/o tratamientos que requieren ser documentados de forma previa sin evidenciar dicha documentación (Planes de contingencia); diferencias entre los riesgos identificados en la solicitud de adquisición, estudios y documentos previos y en el anexo de matriz de riesgos; se identifican riesgos frente a los cuales no se asocian controles y/o tratamientos. Contratación Mínima Cuantía: DSA Barranquilla: Contratos 87-003-2021, 87-011-2021, 87-006-2021, 87-013-2021. DSA Medellín: Contratos 90-003-2021, 90-011-2021, 90-013-2021, 90-009-2021, 90-017-2021, 90-005-2021, 90-006-2021, 90-019-2021, 90-007-2021, 90-006-2021, 90-018-2021, 90-010-2021, 90-014-2021. d. Informes periódicos de supervisión que no cumplen con la periodicidad establecida, desatendiendo a las obligaciones generales del supervisor, incluidas en los estudios y documentos previos; así como en la Cartilla de Supervisión de los Contratos, los cuales deben ser generados desde la firma del acta de inicio de ejecución del contrato. Contratación Mínima Cuantía DSA Barranquilla: Contratos 87-008-2021, 87-003-2022, 87-011-2021, 87-006-2021, 87-004-2021, 87-009-2021. Contratación Directa Nivel Central: Contratos 00-073-2021, 00-157-2021, 00-076-2021, 00-090-2021. e. Deficiencias en el contenido de los informes de supervisión, que den cuenta de las actividades de seguimiento realizadas por el supervisor frente a la ejecución de los contratos, la identificación de los periodos evaluados y sin cumplir con la totalidad de informes periódicos que deben generarse dentro del plazo de ejecución. Contratación Mínima Cuantía DSA Medellín: Contratos 90-005-2021, 90-004-2021, 90-011-2021, 90-003-2021, 90-015-2021, 90-019-2021, 90-007-2021, 90-013-2021, 90-009-2021, 90-005-2021, 90-018-2021, 90-014-2021, 90-010-2021, 90-006-2021. f. Informes de supervisión sin elaborar y/o publicar en SECOP, de acuerdo con las responsabilidades asignadas a los supervisores, que den cuenta de la real y efectiva ejecución del contrato, y del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. Contratación Directa Nivel Central: Contratos 00-209-2021, 00-136-2021, 00-076-2021, 00-150-2021, 00-204-2021, 00-058-2021, 00-202-2021, 00-216-2021. Contratación Mínima Cuantía: DSA Medellín: Contratos 90-010-2021, 90-014-2021, 90-013-2021, 90-017-2021, 90-008-2021, 90-012-2021. g. La totalidad de los contratos revisados en la Seccional de Medellín no cuentan con informe final de supervisión que debe elaborarse una vez terminada la ejecución del contrato 31/12/2021; y antes de efectuar la liquidación final del mismo. Contratación Mínima Cuantía: DSA Medellín: Contratos 90-015-2021, 90-007-2021, 90-003-2021,90-011-2021, 90-019-2021, 90-006-2021, 90-018-2021,90-010-2021, 90-014-2021, 90-013-2021,90-009-2021, 90-017-2021,90-005-2021, 90-016-2021, 90-012-2021, 90-008-2021. h. Se realizó la designación de supervisores del contrato por un término de (1) y dos (2) días, por ausencia del titular que no superó el término mayor a cinco (5) días hábiles establecidos en la cartilla de supervisión y/o interventoría para la designación de la supervisión en otro servidor público; funcionarios designados quienes expidieron y suscribieron las Certificaciones de Bienes y Servicios recibidos e Informe de Supervisión, sin evidenciarse un Informe de control y seguimiento del contrato, que les permitiera conocer el estado actual de la ejecución del mismo, que denote un adecuado ejercicio de las labores de supervisión y control en la ejecución del contrato. Igualmente, no se evidenció la publicación en SECOP y la comunicación al contratista de las designaciones de supervisión efectuadas. Contratación Mínima Cuantía: DSA Medellín: Contrato 90-009-2021. i. En los contratos cuyo periodo de ejecución es inferior a 30 días no se evidencia y/o documenta el seguimiento a los riesgos identificados en la matriz del proceso de contratación. Contratación Directa Nivel Central: Contratos 00-203-2021, 00-209-2021, 00-150-2021, 00-202-2021. Contratación Mínima Cuantía: DSA Barranquilla: Contratos 87-012-2021, 87-013-2021. DSA Medellín: Contratos 90-019-2021, 90-016-2021, 90-018-2021. | Auditoría interna OCI | Deficiencias en la aplicación de los controles para la identificación de los riesgos, el monitoreo e implementación del tratamiento para la mitigación de estos. Así como, insuficiencia de controles para la elaboración, calidad y contenido de los informes elaborados por el supervisor sobre el avance y ejecución del contrato. | Lo anterior, genera posible incumplimiento del objeto del contrato, pérdida de imagen institucional y de sanciones disciplinarias, con la exposición a la materialización del riesgo R3 “Incumplimiento total o parcial del contrato” y a los riesgos identificados en la matriz del proceso contractual. | Actualizar la Matriz de Riesgos de Adquisición de Bienes y Servicios. | Matriz de Riesgos actualizada, publicada y socializada. | 1 | Subdirector de Compras y Contratos | 2022-09-01 | 2022-12-30
4 | [6 empty] | Desarrollar la estrategia de socialización sobre actualización integral del proceso contractual dirigido a los supervisores de la Entidad. | Plan de ejecución de la Estrategia | 100% | Subdirector de Compras y Contratos | 2022-09-01 | 2023-08-31
[7 empty] | Elaborar e implementar el formato de Informe de supervisión que contenga la información de la ejecución del contrato incluyendo el monitoreo de riesgos del mismo. | Formato de Informe de Supervisión estandarizado, publicado y socializado | 1 | Subdirector de Compras y Contratos | 2022-09-01 | 2022-12-30
[7 empty] | Monitorear trimestralmente los contratos y/o las ordenes de compra, en relación con sus riesgos, e implementar el tratamiento para la mitigación de estos, al igual que la realización de lista de chequeo de la línea de tiempo de publicación, como también hojas de trabajo de revisión de los estudios previos y demás condiciones normativas, técnicas y de procedimiento. | Registro de reporte trimestral de monitoreo de riesgos. Lista de chequeo y/u hojas de trabajo. SECOP actualizado | 4 | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla División de Gestión Administrativa y Financiera Dirección Seccional de Aduanas de Medellín División de Gestión Administrativa y Financiera | 2022-09-01 | 2023-08-30
| Proceso: Administrativo y Financiero Subproceso: Compras y Contratos Procedimientos: Etapa Precontractual - PR-ADF-0435 Etapa Contractual - PR-ADF-0433 Etapa Poscontractual - PR-ADF-0434 | Hallazgo | Hallazgo No. 4 Desactualización normativa en los documentos del proceso de contratación y deficiencias en la publicación en SECOP Verificado el cumplimiento de los requisitos que deben contener los estudios y documentos previos, las obligaciones establecidas en el anexo de cláusulas contractuales, requisitos del anexo de especificaciones técnicas, anexo de condiciones adicionales de requisitos habilitantes, formato No. 1 carta de presentación de la propuesta, así como, las publicaciones en SECOP de las comunicaciones de apoyo a la supervisión y demás documentos que prueben la ejecución del contrato, se evidenció que: a. Desactualización de las normas contenidas en el formato No. 1 Carta de presentación de la propuesta, el cual cita la Resolución 1111 de 2017 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes", la cual fue derogada por la Resolución 0312, del 13 de febrero de 2019. Igual situación, se presenta en el numeral 1.1.10 del anexo condiciones adicionales de requisitos habilitantes y otros aspectos del proceso. Contratación Mínima Cuantía: DSA Barranquilla: Contratos 87-004-2022, 87-008-2021, 87-003-2021, 87-003-2022,87-011-2021,87-006-2021, 87-002-2021, 87-002-2022,87 - 010-2021, 87-005-2021,87-013-2021,87-009-2021, 87-004-2021. DSA Medellín: Contratos 90-017-2021,90-013-2021,90-009-2021,90-005-2021, 90-018-2021, 90-014-2021,90-010-2021,90-006-2021. Contratación Directa Nivel Central: Contratos 00-076-2021, 00-090-2021, 00-079-2021, 00-071-2021, 00-080-2021 b. Deficiencias en la publicación en SECOP del oficio de designación y comunicación para la verificación y evaluación de las ofertas económicas recibidas; y de los documentos de aprobación, autorización, requerimientos o informes relacionados con la ejecución del contrato establecidos en los estudios y documentos previos y en el anexo de especificaciones técnicas, como son: informes de mantenimientos preventivos y correctivos, certificaciones de soporte y actualización, registro de soporte y del seguimiento a las obligaciones postventas. Contratación Directa Nivel Central: Contrato 00-059-2021, 00-202-2021, 00-150-2021, 00-136-2021,00-069-2022. Contratación Mínima Cuantía DSA Barranquilla: Contrato 87-012-2021, 87-004-2022, 87-008-2021, 87-003-2021, 87-003-2022, 87-011-2021, 87-006-2021, 87-002-2021, 87-013-2021,87-004-2021,87-009-2021, 87-002-2022, 87-010-2021, 87-005-2021, 87-013-2021, 87-009-2021, 87-009-2021, 87-004-2021. DSA Medellín: Contratos 90-008-2021, 90-013-2021, 90-009-2021. c. Comunicado de designación de supervisión publicado en SECOP sin firma por parte del Director Seccional. Así como también, supervisores designados sin rol ni vinculación en el flujo del proceso contractual en la mencionada plataforma. Contratación Mínima Cuantía DSA Barranquilla: Contratos 87-012-2021, 87-008-2021, 87-003-2022, 87-011-2021, 87-009-2021. | Auditoría interna OCI | Debido a deficiencias en la aplicación de los controles de revisión para detectar los cambios normativos internos y externos, y determinar los requisitos exigidos de acuerdo con el objeto del contrato y la necesidad a satisfacer para establecer que las condiciones definidas correspondan a estos. De igual forma, fallas en la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgos y en los procedimientos para la revisión y aprobación de los estudios y documentos previos y en la publicación en SECOP II. | Lo anterior, genera afectación a los principios de publicidad y transparencia del proceso de contratación, limitando el acceso a la información frente a grupos y partes interesadas quienes ejercen el control social a la gestión pública y de la imagen institucional, dando lugar a la exposición del riesgo R1 “Deficiente planeación y elaboración de los Estudios Previos”. | Desarrollar la estrategia de socialización sobre actualización integral del proceso contractual dirigido a los supervisores de la Entidad. | Plan de ejecución de la Estrategia | 100% | Subdirector de Compras y Contratos | 2022-09-01 | 2023-08-31
[7 empty] | Monitorear mensualmente la publicación oportuna de todos los documentos relacionados con las etapas contractuales y registrar dicho monitoreo | SECOP II actualizado y registro mensual de monitoreo | 12 | Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla División de Gestión Administrativa y Financiera Dirección Seccional de Aduanas de Medellín División de Gestión Administrativa y Financiera | 2022-09-01 | 2023-08-30

## Instrucciones
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO O DE ACCIÓN | FT-PEC-1996
Proceso: Planeación, Estrategia y Control |  |  | Versión 5
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
| Casilla | Descripción
| 1 | Nombre de la Auditoría o Autoevaluación: Se registra el nombre de la auditoría o de la autoevaluación.
| 2 | Lugar Administrativo, Área o Dependencia Auditada o Autoevaluada: Se registra el nombre del lugar administrativo, área o dependencia en donde se realizó la auditoría o la autoevaluación (Ejemplo: Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja ó Subdirección de Gestión de Personal).
| 3 | Fecha de la Auditoría o Autoevaluación: Se registra la fecha inicial y final en la cual se realizó la auditoría o la autoevaluación. (dd/mm/aaaa).
| 4 | Período Auditado o Autoevaluado: Se registran las fechas inicial y final del periodo auditado o autoevaluado. (dd/mm/aaaa).
| 5 | No: Se registra el número consecutivo que corresponda a los hallazgos, no conformidades, desviaciones u observaciones encontradas.
| 6 | Proceso/Subproceso/Procedimiento: Se registra el nombre del proceso, subproceso y/o procedimiento auditado o autoevaluado de los cuales se identificaron los hallazgos, no conformidades, desviaciones u observaciones.
| 7 | Situación Encontrada: Se diligencian las columnas 8 y 9 con el fin de identificar la situación encontrada.
| 8 | Tipo: Seleccionar de la lista desplegable según corresponda: Hallazgo, No Conformidad, Desviación u Observación. Si se trata de Auditoría Interna de la OCI: Hallazgo; Auditoría Interna de Calidad/Ambiental u otro Sistema de Gestión: No Conformidad u Observación; Autoevaluación: Desviación.
| 9 | Descripción: Se registra el resultado de la auditoría o autoevaluación, sustentada en la evidencia objetiva, la cual corresponde a un incumplimiento de la norma o criterio.
| 10 | Fuente: Relacione el origen que generó el Hallazgo, No Conformidad, Desviación u Observación. Seleccione de la lista desplegable según corresponda: auditoría interna de calidad, auditoría interna ambiental, auditoría interna de la OCI, auditoría interna de otro Sistema de Gestión, auditoría externa de calidad, auditoría externa ambiental, auditoría externa de otro Sistema de Gestión, autoevaluación, producto y/o servicio No Conforme repetitivo o sin solución eficaz, incumplimiento de procedimientos o especificaciones, análisis de datos (incluye Indicadores), incumplimiento de las metas y los objetivos (Desempeño Ambiental), resultados de las mediciones de Satisfacción, retroalimentación de clientes (PQRS), gestión de riesgos, incumplimiento de requisitos de clientes, incumplimiento de requisitos legales, incumplimiento de requisitos de la organización, incumplimiento de requisitos las normas del Sistema de Gestión, revisión por la dirección, impactos ambientales provocados por la materialización de emergencias ambientales u otro.
| 11 | Causa: Se diligencia en forma clara, breve y concisa la razón (causa) que generó el incumplimiento de la norma o parámetros establecidos.
| 12 | Efecto: Se registra el impacto o daño que se genera por el incumplimiento de la norma o parámetros establecidos. (Esta casilla es optativa para la Auditoría Internas de Calidad/Ambiental/ u otros Sistemas de Gestión)
| 13 | Acción a implementar: Se relacionan las actividades establecidas para eliminar las causas del Hallazgo, No conformidad, Desviación u Observación identificada. Estas pueden involucrar acciones que conlleven la creación de controles preventivos, correctivos o detectivos. Si se establecen varias acciones, se deben separar en filas independientes para registrar para cada una de ellas la evidencia de cumplimiento, unidad de medida, responsable del cumplimiento, fecha inicial y fecha final.
| 14 | Evidencia de cumplimiento: Se relaciona el producto que generará la acción a implementar. Ej.: informes, actas, contrato, estudios, etc.
| 15 | Unidad de Medida: Se relaciona la magnitud referida a la evidencia de cumplimiento. Está dado en porcentaje (Ej.: 100%) o en cantidad (Ej.: 1).
| 16 | Responsable del cumplimiento: Se escribe el cargo del jefe responsable de adelantar la acción a implementar.
| 17 | Fecha Inicial: Se registra la fecha en la cual comienza la acción a implementar. Ej.: 01/06/2016 (dd/mm/aaaa).
| 18 | Fecha Final: Se registra la fecha en la cual finaliza la acción a implementar. Ej.: 31/12/2016 (dd/mm/aaaa).
| 19 | Observaciones: Se registran, por parte de los funcionarios que realizaron la auditoría o autoevaluación, o al profesional (auditor) que le haya sido asignada la revisión del plan, los aspectos diligenciados por el proceso o área auditada o autoevaluada sobre los cuales el auditor o autoevaluador no esta de acuerdo y los motivos de dicho desacuerdo. En caso de que esté conforme, se registra la aceptación de cada acción a implementar formulada, diligenciado la palabra "Aceptada".
| 20 | Primer seguimiento auditado o autoevaluado: Se registra por parte del auditado o del autoevaluado, el porcentaje de avance o de cumplimiento de cada una de las acciones implementadas, incluyendo las observaciones correspondientes.
| 21 | Fecha: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, la fecha de corte del primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa).
| 22 | Porcentaje de avance: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, el porcentaje de avance al corte del primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%).
| 23 | Observaciones: Se registran, por parte de los auditados o autoevaluados, las observaciones relacionadas con el avance reportado.
| 24 | Primer seguimiento (OCI, Calidad, Áreas): Se registra por parte del auditor o autoevaluador, las casillas correspondientes al primer seguimiento de auditoría o autoevaluación, es decir las casillas 25 a 28.
| 25 | Fecha: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, la fecha en la cual realiza la retroalimentación al primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa).
| 26 | Nombre del responsable del seguimiento: Una vez recibido el reporte de seguimiento por parte del auditado o autoevaluado, se registra nombre completo del auditor o autoevaluador, quien adelantará el seguimiento respectivo.
| 27 | Porcentaje de avance aceptado: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, el porcentaje de avance aceptado al corte del primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%), de acuerdo con el análisis de las evidencias recibidas, para cada una de las acciones implementadas
| 28 | Observaciones: Se registran, por parte del auditor o autoevaluador, las observaciones relacionadas con el avance aceptado. En caso de que esté conforme, se registra la aceptación de cada avance reportado, diligenciado la palabra "Aceptado".
| 29 | Segundo seguimiento auditado o autoevaluado: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, el porcentaje de avance o de cumplimiento de las acciones implementadas , incluyendo las observaciones correspondientes.
| 30 | Fecha: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, la fecha en la cual realiza la retroalimentación al segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa)
| 31 | Porcentaje de avance: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, el porcentaje de avance al corte del segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%).
| 32 | Observaciones: Se registran, por parte de los auditados o autoevaluados, las observaciones relacionadas con el avance reportado al segundo reporte.
| 33 | Segundo seguimiento (OCI, Calidad, Áreas): Se registra por parte del auditor o autoevaluador, las casillas correspondientes al segundo seguimiento de auditoría o autoevaluación, es decir las casillas 34 a 37. Esto si aplica, es decir, para las acciones que no se cumplieron al 100% en el primer seguimiento.
| 34 | Fecha: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, la fecha en la cual realiza la retroalimentación al segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa).
| 35 | Nombre del responsable del seguimiento: Una vez recibido el reporte de seguimiento por parte del auditado o autoevaluado, se registra nombre completo del auditor o autoevaluador, quien adelantará el seguimiento respectivo.
| 36 | Porcentaje de avance aceptado: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, el porcentaje de avance aceptado al corte al segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%), de acuerdo con el análisis de las evidencias recibidas, para cada una de las acciones implementadas
| 37 | Observaciones: Se registran, por parte del auditor o autoevaluador, las observaciones relacionadas con el avance aceptado. En caso de que esté conforme, se registra la aceptación de cada avance reportado, diligenciado la palabra "Aceptado".
| NOTA | De igual manera, si es necesario, se realizarán otros seguimientos adicionando las columnas que se requieran hasta obtener el cumplimiento total de las acciones implementadas y el cierre del plan de mejoramiento.

## Hoja1 (hidden)
1 | Auditoría interna de calidad
2 | Auditoría interna ambiental
3 | Auditoría interna OCI
4 | Auditoría interna otro Sistema de Gestión
5 | Auditoría externa de calidad
6 | Auditoría externa ambiental
7 | Auditoría externa otro Sistema de Gestión
8 | Autoevaluación
9 | Producto y/o servicio No Conforme repetitivo o sin solución eficaz
10 | Incumplimiento de procedimientos o especificaciones
11 | Análisis de Datos (incluye Indicadores)
12 | Incumplimiento de las metas y los objetivos (Desempeño Ambiental)
13 | Resultados de las mediciones de Satisfacción
14 | Retroalimentación de clientes (PQRS)
15 | Gestión de Riesgos
16 | Incumplimiento de requisitos de clientes
17 | Incumplimiento de requisitos legales
18 | Incumplimiento de requisitos de la organización
19 | Incumplimiento de requisitos las normas del Sistema de Gestión
20 | Revisión por la Dirección
21 | Impactos ambientales provocados por la materialización de emergencias ambientales
22 | Otro
Hallazgo
No Conformidad
Desviación
Observación