## Plan de Mejoramiento
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO O DE ACCIÓN | [15 empty] | FT-PEC-1996
Proceso: Planeación, Estrategia y Control | [18 empty] | Versión: 5
1. NOMBRE DE LA AUDITORÍA O AUTOEVALUACIÓN |  |  |  | AUDITORIA A LA EFECTIVIDAD DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE CONTROL – AEP 2022-003
2. LUGAR ADMINISTRATIVO, ÁREA O DEPENDENCIA AUDITADA O AUTOEVALUADA |  |  |  | Nivel Central:Dirección de Gestión de Fiscalización - DGF, Subdirección de Fiscalización Tributaria - SFT, Subdirección de Fiscalización Aduanera - SFA, Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica - DGEA, Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas - SARP, Nivel Local: DSIA de Bucaramanga, DSI de Cali y DSA de Cali
3. FECHA DE LA AUDITORÍA O AUTOEVALUACIÓN |  |  |  | DESDE | 2022-03-03 |  | HASTA | 2022-07-29
4. PERIODO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  |  |  | DESDE | 2018-01-01 |  | HASTA | 2021-12-31
[14 empty] | 20. PRIMER SEGUIMIENTO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  | 24. PRIMER SEGUIMIENTO (OCI, CALIDAD O ÁREAS) |  | 29. SEGUNDO SEGUIMIENTO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  | 33. SEGUNDO SEGUIMIENTO (OCI, CALIDAD O ÁREAS)
5. No. | 6. Proceso / Subproceso / Procedimiento | 7. Situación Encontrada |  | 10. Fuente | 11. Causa | 12. Efecto | 13. Acción a implementar | 14. Evidencia de cumplimiento | 15. Unidad de Medida | 16. Responsable del cumplimiento (cargo) | 17. Fecha Inicial | 18. Fecha Final | 19. Observaciones del Auditor o Autoevaluador | 21. Fecha: |  | 25. Fecha: |  | 30. Fecha: |  | 34. Fecha:
[16 empty] | 26. Nombre del Responsable del Seguimiento: |  |  |  | 35. Nombre del Responsable del Seguimiento:
|  | 8. Tipo | 9. Descripción | [10 empty] | 22. Porcentaje de avance | 23. Observaciones | 27. Porcentaje de avance aceptado | 28. Observaciones | 31. Porcentaje de avance | 32. Observaciones | 36. Porcentaje de avance aceptado | 37. Observaciones
1 | Procesos: Cumplimiento de obligaciones tributarias y Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias Subprocesos: Fiscalización y Liquidación - Gestión del Riesgo y Programas | Hallazgo | Baja efectividad de programas y acciones de control auditados De la muestra seleccionada y una vez revisados los resultados que arrojaron los análisis preliminares y/o las investigaciones desarrolladas a los seleccionados remitidos a las Direcciones Seccionales de Impuestos de Cali, Aduanas de Cali e Impuestos y Aduanas de Bucaramanga por 4 programas de fiscalización y 4 acciones de control, se observó baja efectividad en: 1. Programas y acciones de control tributarios. (Ver tabla No.6 )  Programa de Control a Inexactos Renta no obligados a llevar contabilidad AG 2015, Memorando 104 de 2018.  Programa de Control a Créditos Fiscales del Impuesto sobre la Renta y CREE AG 2016, Memorando 201 de 2018.  Acción de control a Contribuyentes con Beneficio de Auditoría Renta AG 2019, Memorando 153 de 2020. 2. Programas y acciones de control aduaneros. (Ver tabla No.11 ):  Programa Control al pago de los derechos antidumping 2018-2019 - Memorando 185 de 2019.  Acción de control Lineamientos para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 3º. “umbrales para fortalecer el sistema de gestión de riesgo y control aduanero” del decreto 2218 de 2017, modificado por el artículo 1º del Decreto 436 de 2018, Memorando 77 de 2020.  Acción de control Lineamiento para el control al cumplimiento de requisitos y correcta clasificación arancelaria en la importación de llantas, Memorando 38 de 2020.  Acción de control Lineamiento para la correcta clasificación arancelaria en la importación de llantas, Memorando 140 de 2020. | Auditoría interna OCI | Deficiencias en la calidad e integridad de la información base para la selección de los casos a investigar y la definición de expectativas de gestión en la planeación Insuficiencia en los recursos destinados al desarrollo de los programas y acciones de control Falencias en su ejecución | Afectación a la implementación del plan de choque anual contra la evasión y al cumplimiento del objetivo recaudatorio. Desgaste administrativo. Exposición a los riesgos operacional R1 de la matriz del Subproceso de Fiscalización y Liquidación y al estratégico: “el recaudo no corresponde al tamaño de la economía”. | Actualizar la cartilla CT-COT-0081 en torno a pautas generales para el tratamiento de la calidad de los datos usados en la formulación de programas y campañas de control, así como actualizar e incorporar en la misma cartilla el contenido relacionado con el "Cálculo del valor estimado de los programas y campañas de control". | Cartilla CT-COT-0081 actualizada | 1 | Subdirector de Análisis de Riesgo y Programas | 2022-08-08 | 2022-12-31
[7 empty] | Revisar los indicadores de efectividad de los programas, excluyendo de su base de cálculo los seleccionados que son incorporados a otra investigación en curso. | Cartilla CT-COT-0082 actualizada con la revisión de los indicadores de efectividad | 1 | Subdirector de Análisis de Riesgo y Programas, Subdirectores de Fiscalización, Subdirector de Cobranzas y Control Extensivo | 2022-08-08 | 2022-12-31
[7 empty] | Establecer lineamientos mediante los cuales se determinen los requisitos mínimos que deberán cumplirse, los cruces de información mínimos que deberán realizarse y las verificaciones básicas que deberán surtirse previa a la remisión del universo de seleccionados de las acciones de control a las Direcciones Seccionales. | Memorando mediante el cual se establezcan los lineamientos que deberán atenderse en la Subdirección de Fiscalización Aduanera, orientados a mejorar la efectividad de los seleccionados a investigar por parte de las Direcciones Seccionales en ejecución de las acciones de control. | 1 | Subdirector de Fiscalización Aduanera | 01/09/2022 | 31/12/2022
[7 empty] | Actualizar Memorando nro. 0000297 de fecha 31 de octubre de 2016, para implementar los informes semestrales (con fecha de corte 31 de diciembre y 30 de junio) sobre dificultades y experiencias exitosas en la ejecución de los programas y acciones de control, como medio de retroalimentación para la Coordinación de Programas y Campañas de Control y de Pensamiento Estratégico, con el propósito de mejorar la selectividad en futuros programas o acciones de control. | Memorando actualizado | 1 | Coordinación de Pensamiento Estratégico de la Subdirección de Fiscalización Tributaria. | 2022-09-01 | 2022-11-30
[7 empty] | Elaborar documento de retroalimentación teniendo en cuenta los informes semestrales remitidos por la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y las Direcciones Seccionales, donde se plasme las dificultades y experiencias exitosas evidenciadas en los programas y acciones de control remitidas desde la Subdirección de Fiscalización Tributaria. | Documento consolidado (15/02/2023, 15/08/2023) | 2 | Coordinación de Pensamiento Estratégico de la Subdirección de Fiscalización Tributaria. | 2022-09-01 | 2023-08-15
2 | Procesos: Cumplimiento de obligaciones tributarias y Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias Subprocesos: Fiscalización y Liquidación - Gestión del Riesgo y Programas | Hallazgo | Deficiencias en la selección de insumos a enviar a las Direcciones Seccionales Revisada una muestra de 4 programas de fiscalización y 4 acciones de control remitidas por el nivel central a las direcciones seccionales de Impuestos de Cali, Aduanas de Cali e Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, en tres de éstos, se observaron depuraciones por razones que pudieron ser identificadas antes de su envío a las direcciones seccionales así: 1. Programa Control al pago de los derechos antidumping 2018-2019, Memorando 185 del 25/07/2019 Las seis declaraciones seleccionadas para la DSIA de Bucaramanga se depuran, cuatro de ellas, porque para la mercancía importada no aplica el pago de los derechos antidumping, subpartida 76.08.10.90.00, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2 de la Resolución 304 de 2013 y la Resolución 176 de 2017, proferidas por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y las dos restantes hacen referencia a la misma operación de comercio exterior, declaración de importación inicial y su corrección voluntaria con pago de derechos antidumping; ésta última con fecha anterior al envío del programa, por lo tanto no procedía en ningún caso apertura de la investigación. 2. Lineamientos para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 3º. “Umbrales para fortalecer el sistema de gestión de riesgo y control aduanero del Decreto 2218 de 2017, modificado por el artículo 1º del Decreto 436 de 2018”, Memorando 77 del 30/04/2020. Para la DSA de Cali, 46 declaraciones que corresponden al 58% de las seleccionadas se depuraron así: • Para 35 declaraciones de importación correspondientes a la subpartida arancelaria 64.06.10.00.00, se revisaron las fórmulas sobre precios declarados por unidad de medida contenidas en el listado de seleccionados y se estableció, que el cálculo de precio unitario declarado se efectuó en FOB/Unidad, siendo lo correcto en FOB/KG bruto y al hacer el recalculo se determinó que cumplían con el umbral, siendo improcedente la investigación. • Cuatro corresponden a declaraciones sin levante • Tres declaraciones habían tenido aprehensión en el 2019. • Cuatro declaraciones presentaban corrección en la que se ajustó el umbral, previo al Memorando de la acción. 3. Programa Control a créditos fiscales del impuesto sobre la Renta y CREE AG 2016, Memorando 201 del 10/07/2018. Para la DSI de Cali de un total de 30 seleccionados se depuran 15, que corresponden al 50%, por tener investigación en curso por el mismo concepto y período o que ya habían sido investigados en otro programa previo al envío del Memorando. Caso semejante se observó en la DSIA de Bucaramanga donde se depuraron 10 seleccionados de un total de 25, que corresponden al 40%. | Auditoría interna OCI | Los registros de información que reposan en la entidad no son suficientes para asegurar la coherencia de los datos base para la selección Deficiencias en los controles que debe ejercer la primera línea de defensa, que aseguren la calidad de los insumos remitidos para investigación a las direcciones seccionales | Desgaste administrativo en el nivel central y el local, afectando el resultado de los programas Materialización del riesgo R1 de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación. | Actualizar la cartilla CT-COT-0081 en torno a pautas generales para el tratamiento de la calidad de los datos usados en la formulación de programas y campañas de control, así como actualizar e incorporar en la misma cartilla el contenido relacionado con el "Cálculo del valor estimado de los programas y campañas de control". | Cartilla CT-COT-0081 actualizada | 1 | Subdirector de Análisis de Riesgo y Programas | 2022-08-08 | 2022-12-31
[7 empty] | Definir un calendario de control para el año 2023 que atienda los flujos de información en la DIAN y donde los controles se realicen en un horizonte temporal cercano a los períodos o años gravables a ser fiscalizados, sujetos a la disponibilidad de la información. | Carta de navegación con el listado de programas y campañas a desarrollar en el año 2023 | 1 | Subdirector de Análisis de Riesgo y Programas, Subdirectores de Fiscalización, Subdirector de Cobranzas y Control Extensivo, Comité Técnico de Programas y Campañas de Control | 2022-08-08 | 2023-03-31
[7 empty] | Establecer lineamientos mediante los cuales se establezcan los requisitos mínimos que deberán cumplirse, los cruces de información mínimos que deberán realizarse y las verificaciones básicas que deberán surtirse para la generación del universo de seleccionados de las acciones de control. | Memorando mediante el cual se establezcan los lineamientos que deberán atenderse en la Subdirección de Fiscalización Aduanera, orientados a mejorar la efectividad de los seleccionados a investigar por parte de las Direcciones Seccionales en ejecución de las acciones de control. | 1 | Subdirector de Fiscalización Aduanera | 01/09/2022 | 31/10/2022
[7 empty] | Verificar el cumplimiento de los lineamientos mediante los cuales se determinen los requisitos mínimos que deberán cumplirse, los cruces de información mínimos que deberán realizarse y las verificaciones básicas que deberán surtirse previa a la remisión del universo de seleccionados de las acciones de control a las Direcciones Seccionales. | Correo electrónico en el cual se aprueben los criterios de selección, cruces de información y verificaciones aplicados para la generación del universo de seleccionados de las acciones de control | 100% de las acciones de control que se expidan con la respectiva aprobación | Subdirector de Fiscalización Aduanera | 1/11/2022 | 2023-06-30
[7 empty] | Plantear la necesidad de fortalecer los sistemas de información que apoyan la generación de insumos para la estructuración de Programas y acciones de Control en el marco del proyecto de modernización de la entidad. | Oficio mediante el cual se exponga la necesidad del fortalecimiento de los sistemas de información en el marco de la modernización de la entidad. | 1 | Subdirector de Fiscalización Aduanera | 1/9/2022 | 31/12/2022
[7 empty] | Actualizar el instructivo IN - COT- 230 en lo relacionado con las definiciones de depuración de las cargas de servicio. | Instructivo IN - COT - 230 actualizado | 1 | Subdirección de Fiscalización Tributaria | 2022-09-01 | 2022-12-31
3 | Procesos: Cumplimiento de obligaciones tributarias y Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias Subprocesos: Fiscalización y Liquidación - Gestión del Riesgo y Programas | Hallazgo | Inconsistencias en la información reportada sobre programas y acciones de control Revisados los reportes suministrados por la Dirección de Gestión de Fiscalización (Subdirecciones de Fiscalización Tributaria y de Fiscalización Aduanera) y la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica (Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas), relacionados con programas y acciones de control generados y ejecutados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, se evidenció inconsistencia en las cifras y falta de completitud de la información, así: 1. Frente a la Matriz de Seguimiento del Comité Técnico de Programas y Campañas de Control-CTPCC, suministrada por la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica, con corte a 31 de diciembre de 2021 y la entregada por la Dirección de Gestión de Fiscalización en relación con el control aduanero, se observaron diferencias en el número de programas y seleccionados para la vigencia 2019. Con relación a la entregada sobre el control tributario, se observaron diferencias en el número de seleccionados de las vigencias 2018, 2020 y 2021, y el valor de la gestión en todas las vigencias. Anexo 1 2. La Matriz de Seguimiento del CTPCC, con corte a 31 de diciembre de 2021, presenta falta de completitud en los registros tanto en la matriz consolidada como en la detallada por subdirección y frente a lo consignado se observan diferencias entre la información consolidada y la desagregada de la Subdirección de Fiscalización Aduanera, en el número de seleccionados en todas las vigencias, en igual sentido, entre la consolidada y la desagregada de la Subdirección de Fiscalización Tributaria, en el número de seleccionados para las vigencias 2018 y 2020 y el valor de la gestión para la vigencia 2018. Anexo 2 3. En la respuesta a la solicitud de información No. 4, mediante oficio virtual No. 100211169-0243 de fecha 04/04/2022, la Subdirección de Fiscalización Tributaria remite dos archivos, en el primero, que contiene el consolidado de programas 2018, indicaron un total de 8.714 seleccionados, en tanto que en el segundo reportan a nivel desagregado un total de 8.791 seleccionados, presentando una diferencia de 77. 4. En la respuesta a la solicitud de información No. 1, mediante oficio virtual 100202211 – 0174 del 23/03/2022, por la Subdirección de Fiscalización Aduanera se presenta diferencia en el número de seleccionados en la vigencia 2019, reportando 244 en el consolidado de programas y acciones y 444 en el desagregado que entregan por direcciones seccionales. 5. En la respuesta a la solicitud de información No. 1, mediante oficio virtual sin número del 28/03/2022, por la Subdirección de Fiscalización Tributaria, se presenta diferencia total de 20.538 seleccionados por las vigencias 2019, 2020 y 2021, entre el reporte consolidado de programas y el desagregado que entregan por direcciones seccionales. Anexo 3 6. El reporte de actuaciones entregado por la Dirección de Gestión de Fiscalización - Subdirección de Fiscalización Tributaria y el generado por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, relacionado con la Acción de Control a Contribuyentes Beneficio de Auditoria Renta Año 2019, Memorando 153 del 27/08/2020, presentan diferencias en cuanto a los resultados de la gestión. Anexo 4 7. Para la vigencia 2021, en la Matriz de Seguimiento del CTPCC, con corte 31/12/2021, se presenta error en la clasificación de la obligación del programa "2021-38 - Programas de Control de Servicios Intercompañía AG2019", identificándolo como Aduanero cuando lo correcto es Internacional. 8. El “Informe Consolidado de Seguimiento y Evaluación de Programas y Campañas de Control” con corte a 31 de diciembre de 2021, entregado por la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica con oficio sin número del 15/06/2022 y la Matriz de Seguimiento del CTPCC allegada por la misma Dirección, no reflejan la totalidad del valor de la gestión obtenida para la vigencia 2021, en relación con los programas tributarios ejecutados. La explicación consignada en el informe es: “La mayoría de los programas remitidos durante el año 2021, se trabajan en una primera etapa mediante una acción persuasiva, razón por la cual la mayoría de los casos enviados se encuentran en etapa preliminar. En el mismo informe, dentro del inventario de seleccionados de los programas aduaneros, no se presenta información del Programa Control al pago de derechos antidumping 2018-2019 - memorando 185 de 2019, que a diciembre de 2020 tenía 123 seleccionados en curso, 30 de los cuales seguían en tal situación a diciembre de 2021, según reporte de la Subdirección correspondiente. | Auditoría interna OCI | Deficiencias en los controles que aseguren la coherencia de los datos y la divulgación de los resultados | Desgaste administrativo Afectación en la toma de decisiones Pérdida de imagen institucional Exposición a los riesgos R1 y R8 de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación
[7 empty] | Modificar el Formato FT-COT-2447 "Matriz de seguimiento del Comité Técnico de Programas y Campañas de Control - CTPCC", definiendo su alcance como formato de formulación de los programas y campañas de control, pero no como repositorio de datos de gestión de fiscalización. Se propone que el contenido de la matriz FT-COT-2447 se armonice de acuerdo con las competencias que tiene cada área. | Formato FT-COT-2447 actualizado | 1 | Subdirector de Análisis de Riesgo y Programas | 2022-08-08 | 2022-12-31
[7 empty] | Adoptar, ajustar o actualizar en cada subdirección de fiscalización un "Formato de seguimiento a la ejecución de los programas de control", en el que se reflejen los datos de la gestión obtenida en fiscalización como resultado de la ejecución de los programas." | Formato | 4 | Subdirectores de Fiscalización Tributaria, Aduanera, Cambiaria e Internacional | 2022-09-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Revisar y actualizar la Cartilla CT-COT-0082 "Elaboración de los informes de seguimiento y evaluación de los programas y campañas de control", de tal manera que estos sean la fuente de datos oficiales sobre los agregados de los resultados de ejecución de programas y campañas de control. | Cartilla CT-COT-0082 actualizada | 1 | Subdirector de Análisis de Riesgo y Programas, Subdirectores de Fiscalización, Subdirector de Cobranzas y Control Extensivo | 2022-08-08 | 2022-12-31
[7 empty] | Incluir en el procedimiento PR-COT-0246 la siguiente actividad: "Realizar reuniones de trabajo entre la Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas / Coordinación de Programas y Campañas de Control, la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo y las subdirecciones de fiscalización, para conciliar las cifras y/o conclusiones presentadas en los informes semestrales de seguimiento y evaluación de programas y campañas de control" | Procedimiento PR-COT-0246 actualizado | 1 | Subdirector de Análisis de Riesgo y Programas | 2022-08-08 | 2022-12-31
[7 empty] | Actualizar el Memorando 52 del 3 de marzo de 2022, con el objeto de asegurar que los informes de ejecución de los programas y acciones de control presentados por las direcciones seccionales contenga la información requerida para asegurar la coherencia de los datos y la divulgación de los resultados de los programas y acciones de control. | Memorando mediante el cual se modifica el Memorando 52 del 3 de marzo de 2022. | 1 | Subdirector de Fiscalización Aduanera. | 01/09/2022 | 2022-12-31
[7 empty] | Definir el responsable y las actividades a desarrollar para el registro de la información en el control establecido. | Oficio Interno Subdirección de Fiscalización Aduanera definiendo responsable. | 1 | Subdirector de Fiscalización Aduanera. | 2022-09-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Actualizar la Matriz de Seguimiento del CTPCC con corte a 30 de junio de 2022. | Hoja4_Gestión_SGFA del documento FT-IC-2447-Matriz_de_Seguimiento_CTPCC_Corte_30_Junio_2022 actualizada | 1 | Subdirector de Fiscalización Aduanera. | 2022-09-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Implementar en el SI Integra los desarrollos solicitados mediante Formato 2206 presentado y socializado con el área de tecnología en el mes de diciembre de 2020, en relación con: * Módulo fiscalización extensiva * Módulo insumos | Desarrollos implementados en producción | 1 | Subdirección de Fiscalización Tributaria Subdirección de Soluciones y Desarrollo | 2022-09-01 | 2023-08-31
[7 empty] | Revisar y actualizar el Memorando No. 0233 del 28-07-17 por el cual se adopta, al interior de la Subdirección de Fiscalización Tributaria, la Matriz de Seguimiento a los Programas y Acciones de Control, definiendo los casos que se controlarán con ella, las fuentes de información, los responsables de su actualización y la periodicidad con que se realizará. | Memorando de Matriz de Seguimiento firmado | 1 | Jefe Coordinación de Supervisión Control y Seguimiento de Fiscalización Tributaria | 2022-08-22 | 2022-12-31
4 | Proceso: Cumplimiento de obligaciones tributarias Subproceso: Fiscalización y Liquidación | Hallazgo | Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Memorando 201 de 2018 Se observó incumplimiento del literal a) del capítulo Plan de Auditoría del lineamiento referido a la revisión del software que utiliza el contribuyente, por cuanto, esta validación no fue considerada en los planes de auditoría ni se observa conclusión al respecto en los informes finales de visita - FT 1839, en los expedientes de la DSI de Cali: FS 2016 201XXX4, FS 2016 201XXX7, FS 2016 201XXX1, FS 2016 201XXX2 y FS 2016 201XXX5. | Auditoría interna OCI | Deficiencias en el control que debe ser ejercido por los responsables en la ejecución de las investigaciones en la primera línea de defensa | Desatención de validaciones definidas en cumplimiento del artículo 2 de la Ley 603 de 2000 Exposición al riesgo R3 de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación. | Revisar y actualizar, de ser necesario, el Memorando 000466 del 26 de noviembre de 2012 "Solicitud de verificación normas sobre derechos de autor" | Documento de revisión o memorando actualizado | 1 | Jefe Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento de Fiscalización Jefe Coordinación de Pensamiento Estratégico de Fiscalización Tributaria Jefe Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Tributaria | 2022-09-01 | 2022-11-15
[7 empty] | Realizar una capacitación a nivel nacional, a los servidores públicos de la Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación , Divisiones de Fiscalización y Liquidación Intensiva y Extensiva y Divisiones de Fiscalización Tributaria, Aduanera y Cambiaria .en relación con la vigencia del Memorando 000466 del 26 de noviembre de 2012 "Solicitud de verificación normas sobre derechos de autor" y de la Ley que regula la materia, para ser aplicados cuando se den las situaciones señaladas en las mencionadas normas. | Planillas de asistencia y material de exposición sobre el tema | 2 | Jefe Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento de Fiscalización | 2022-09-01 | 2022-11-30
5 | Proceso: Cumplimiento de obligaciones tributarias Subproceso: Fiscalización y Liquidación | Hallazgo | Inactividad procesal en expedientes Sobre una muestra de 5 expedientes en la DSIA de Bucaramanga y 11 en la DSI de Cali, que corresponden a la Acción de Control a Contribuyentes con Beneficio de Auditoría en Renta AG 2019, se observó falta de gestión, atendiendo a los términos establecidos en el cronograma, dando lugar a inactividad procesal, así: 1. Por más de 10 meses, a partir del emplazamiento para corregir o la respuesta al mismo, en los siguientes expedientes: DSIA Bucaramanga: BF201920201XXX5, BF201920201XXX8, BF201920201XXX4 y BF201920201XXX8. DSI Cali: BF 20192021XXX7, BF 2019 2021XXX5, BF 2019 2020 1XXX3, BF 2019 2020 XXX6, BF 2019 2021XXX8, BF 2019 2020 1XXX7, BF 2019 2020XXX5 y BF 2019 2021XXX0. 2. Investigaciones con informes finales de fecha 16/12/2020 y 26/12/2020, en los que se concluye que no había mérito para continuar la investigación, con autos de archivo proferidos en mayo y junio de 2022 respectivamente, con ocasión de la visita de auditoría. Expedientes BF 2019 20201XXX5 y BF 201920201XXX6 respectivamente. | Auditoría interna OCI | Insuficiencia en el autocontrol y en la implementación de mecanismos de control por parte de la primera línea de defensa | Afectación del logro del objetivo de la Acción en el término y condiciones previstas y la ejecución de planes y cumplimiento de objetivos recaudatorios Exposición al riesgo operacional R5 de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación | Inventariar las cargas de servicio con inactividad de mas de seis meses y ajustar los planes de auditoría, estableciendo las posibles pruebas para definir la investigación y estableciendo un cronograma de evacuación de estos casos. | Relación de los expedientes con las pruebas a decretar y el tiempo en que se terminará la investigación. | 1 | Jefes de División de fiscalización y Liquidación de Cali y Bucaramanga | 2022-09-01 | 2022-09-30
[7 empty] | Realizar seguimiento a los cronogramas de evacuación establecidos por las direcciones seccionales de Cali y Bucaramanga. | Informe de cumplimiento de los cronogramas de evacuación por parte de las direcciones Seccionales. | 1 | Jefes de División de fiscalización y Liquidación de Cali y Bucaramanga Jefe Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Tributaria - Subdirección de Fiscalización Tributaria | 2022-10-01 | 2022-12-30
6 | Proceso: Cumplimiento de obligaciones tributarias Subproceso: Fiscalización y Liquidación | Hallazgo | Autos de Inspección Tributaria sin Actas de cierre Sobre una muestra de 38 investigaciones tributarias en la DSIA de Bucaramanga y 35 en la DSI de Cali, se evidenció que no se realizaron las actas de cierre de las inspecciones tributarias decretadas, donde se debía reflejar la realidad de lo ocurrido en el desarrollo de las mismas y su fecha de cierre, en los expedientes relacionados a continuación: DSIA de Bucaramanga: FS2016201XXX9, FS2016201XXX6 y I12015201XXX8. DSI de Cali: FS 2016 201XXX9, FS 2016 201XXX3, I1 2015 201XXX6, I1 2015 201XXX7, I1 2015 201XXX5, I1 2015 201XXX6 y I1 2015 201XXX3. | Auditoría interna OCI | Deficiencia en el control que debe ser ejercido por los jefes del nivel operativo, que representan la primera línea de defensa del Sistema de Control Interno de las direcciones seccionales, en cuanto a la supervisión y monitoreo de los documentos contentivos del expediente y el autocontrol en la conformación y piezas procesales de la investigación por parte de cada uno de los funcionarios | Exposición de la entidad al riesgo R3 de la matriz de riesgos de Fiscalización y Liquidación , por incumplimiento en las formalidades exigidas en el procedimiento | Identificar y listar los expedientes con inspección tributaria decretada a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022 | Listado de expedientes | 1 | Jefes de División de fiscalización y Liquidación de Cali y Bucaramanga | 2022-09-01 | 2022-12-31
[7 empty] | Realizar control con base en el listado anterior, para verificar que se hayan proferido las respectivas actas de cierre de la inspección tributaria | Listado trimestral actualizado suscrito por el responsable | 2 | Jefes de División de fiscalización y Liquidación de Cali y Bucaramanga Jefe Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento de Fiscalización Tributaria | 2022-09-30 | 2023-03-30
7 | Proceso: Cumplimiento de obligaciones tributarias Subproceso: Fiscalización y Liquidación | Hallazgo | Investigación adelantada con inconsistencias. (D) Verificado el expediente BF 2019 2020 1XXX8, se observó que el Grupo Interno de Trabajo Unidad de Reacción Inmediata e Inteligencia Tributaria – URIIT, en su análisis inicial concluyó que para la declaración objeto de revisión, renta año gravable 2019, no había lugar al beneficio de auditoría por no haberse liquidado el anticipo de impuesto sobre la renta, desconociendo que en aplicación del Decreto 766 del 29/05/2020, el valor a registrar en la casilla 96 (Anticipo renta para el año gravable siguiente) era cero. En reunión del nivel directivo del 5/11/2020 se aprueba realizar la investigación, asignándose y aperturándose el 19/11/2020, pero conforme a los soportes que obran en el expediente, en la verificación que realiza el auditor, quien tiene en cuenta lo previsto en el Decreto 766 de 2020, concluye que se cumplían los requisitos para el beneficio de auditoría de seis meses, por lo que la declaración adquiere firmeza el 05/12/2020, documentándolo en el plan de auditoría con fecha 26/02/2021, momento en el cual señala que ya no era procedente realizar la actuación administrativa que permitiera su revisión. A la fecha de la visita de auditoría no se ha proferido el auto de archivo correspondiente y según se consigna en el informe final Formato 1839, con fecha de elaboración del 18 de marzo de 2021, el seleccionado fue "depurado" por “Improductividad de la acción de fiscalización en razón a la gestión del área” según consta en el acta de reunión del nivel directivo N° 21 del 16 de marzo de 2021, situación que contraviene lo previsto en el procedimiento. | Auditoría interna OCI | Desconocimiento de la norma específica aplicable para el cálculo del anticipo que debía liquidar el contribuyente Falta de celeridad en el desarrollo de la investigación Insuficiente seguimiento por parte de la primera línea de defensa | Pérdida de oportunidad para revisar la declaración, materializándose los riesgos R3 y R5 de la matriz de Fiscalización y Liquidación Hallazgo con presunto alcance disciplinario | Realizar el control en las visitas o ejercicios de seguimiento de que trata el procedimiento PR-CI-0339 " Autoevaluación al Control de la Gestión" la revisión puntual del control de términos. | Informe consolidado de visitas de supervisión y control realizadas, en las que se haya realizado esta verificación | , | Jefe Coordinación de Supervisión Control y Seguimiento - Subdirección de Fiscalización Tributaria | 2022-09-01 | 2023-08-31

## Instrucciones
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO O DE ACCIÓN | FT-PEC-1996
Proceso: Planeación, Estrategia y Control |  |  | Versión 5
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
| Casilla | Descripción
| 1 | Nombre de la Auditoría o Autoevaluación: Se registra el nombre de la auditoría o de la autoevaluación.
| 2 | Lugar Administrativo, Área o Dependencia Auditada o Autoevaluada: Se registra el nombre del lugar administrativo, área o dependencia en donde se realizó la auditoría o la autoevaluación (Ejemplo: Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja ó Subdirección de Gestión de Personal).
| 3 | Fecha de la Auditoría o Autoevaluación: Se registra la fecha inicial y final en la cual se realizó la auditoría o la autoevaluación. (dd/mm/aaaa).
| 4 | Período Auditado o Autoevaluado: Se registran las fechas inicial y final del periodo auditado o autoevaluado. (dd/mm/aaaa).
| 5 | No: Se registra el número consecutivo que corresponda a los hallazgos, no conformidades, desviaciones u observaciones encontradas.
| 6 | Proceso/Subproceso/Procedimiento: Se registra el nombre del proceso, subproceso y/o procedimiento auditado o autoevaluado de los cuales se identificaron los hallazgos, no conformidades, desviaciones u observaciones.
| 7 | Situación Encontrada: Se diligencian las columnas 8 y 9 con el fin de identificar la situación encontrada.
| 8 | Tipo: Seleccionar de la lista desplegable según corresponda: Hallazgo, No Conformidad, Desviación u Observación. Si se trata de Auditoría Interna de la OCI: Hallazgo; Auditoría Interna de Calidad/Ambiental u otro Sistema de Gestión: No Conformidad u Observación; Autoevaluación: Desviación.
| 9 | Descripción: Se registra el resultado de la auditoría o autoevaluación, sustentada en la evidencia objetiva, la cual corresponde a un incumplimiento de la norma o criterio.
| 10 | Fuente: Relacione el origen que generó el Hallazgo, No Conformidad, Desviación u Observación. Seleccione de la lista desplegable según corresponda: auditoría interna de calidad, auditoría interna ambiental, auditoría interna de la OCI, auditoría interna de otro Sistema de Gestión, auditoría externa de calidad, auditoría externa ambiental, auditoría externa de otro Sistema de Gestión, autoevaluación, producto y/o servicio No Conforme repetitivo o sin solución eficaz, incumplimiento de procedimientos o especificaciones, análisis de datos (incluye Indicadores), incumplimiento de las metas y los objetivos (Desempeño Ambiental), resultados de las mediciones de Satisfacción, retroalimentación de clientes (PQRS), gestión de riesgos, incumplimiento de requisitos de clientes, incumplimiento de requisitos legales, incumplimiento de requisitos de la organización, incumplimiento de requisitos las normas del Sistema de Gestión, revisión por la dirección, impactos ambientales provocados por la materialización de emergencias ambientales u otro.
| 11 | Causa: Se diligencia en forma clara, breve y concisa la razón (causa) que generó el incumplimiento de la norma o parámetros establecidos.
| 12 | Efecto: Se registra el impacto o daño que se genera por el incumplimiento de la norma o parámetros establecidos. (Esta casilla es optativa para la Auditoría Internas de Calidad/Ambiental/ u otros Sistemas de Gestión)
| 13 | Acción a implementar: Se relacionan las actividades establecidas para eliminar las causas del Hallazgo, No conformidad, Desviación u Observación identificada. Estas pueden involucrar acciones que conlleven la creación de controles preventivos, correctivos o detectivos. Si se establecen varias acciones, se deben separar en filas independientes para registrar para cada una de ellas la evidencia de cumplimiento, unidad de medida, responsable del cumplimiento, fecha inicial y fecha final.
| 14 | Evidencia de cumplimiento: Se relaciona el producto que generará la acción a implementar. Ej.: informes, actas, contrato, estudios, etc.
| 15 | Unidad de Medida: Se relaciona la magnitud referida a la evidencia de cumplimiento. Está dado en porcentaje (Ej.: 100%) o en cantidad (Ej.: 1).
| 16 | Responsable del cumplimiento: Se escribe el cargo del jefe responsable de adelantar la acción a implementar.
| 17 | Fecha Inicial: Se registra la fecha en la cual comienza la acción a implementar. Ej.: 01/06/2016 (dd/mm/aaaa).
| 18 | Fecha Final: Se registra la fecha en la cual finaliza la acción a implementar. Ej.: 31/12/2016 (dd/mm/aaaa).
| 19 | Observaciones: Se registran, por parte de los funcionarios que realizaron la auditoría o autoevaluación, o al profesional (auditor) que le haya sido asignada la revisión del plan, los aspectos diligenciados por el proceso o área auditada o autoevaluada sobre los cuales el auditor o autoevaluador no esta de acuerdo y los motivos de dicho desacuerdo. En caso de que esté conforme, se registra la aceptación de cada acción a implementar formulada, diligenciado la palabra "Aceptada".
| 20 | Primer seguimiento auditado o autoevaluado: Se registra por parte del auditado o del autoevaluado, el porcentaje de avance o de cumplimiento de cada una de las acciones implementadas, incluyendo las observaciones correspondientes.
| 21 | Fecha: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, la fecha de corte del primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa).
| 22 | Porcentaje de avance: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, el porcentaje de avance al corte del primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%).
| 23 | Observaciones: Se registran, por parte de los auditados o autoevaluados, las observaciones relacionadas con el avance reportado.
| 24 | Primer seguimiento (OCI, Calidad, Áreas): Se registra por parte del auditor o autoevaluador, las casillas correspondientes al primer seguimiento de auditoría o autoevaluación, es decir las casillas 25 a 28.
| 25 | Fecha: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, la fecha en la cual realiza la retroalimentación al primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa).
| 26 | Nombre del responsable del seguimiento: Una vez recibido el reporte de seguimiento por parte del auditado o autoevaluado, se registra nombre completo del auditor o autoevaluador, quien adelantará el seguimiento respectivo.
| 27 | Porcentaje de avance aceptado: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, el porcentaje de avance aceptado al corte del primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%), de acuerdo con el análisis de las evidencias recibidas, para cada una de las acciones implementadas
| 28 | Observaciones: Se registran, por parte del auditor o autoevaluador, las observaciones relacionadas con el avance aceptado. En caso de que esté conforme, se registra la aceptación de cada avance reportado, diligenciado la palabra "Aceptado".
| 29 | Segundo seguimiento auditado o autoevaluado: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, el porcentaje de avance o de cumplimiento de las acciones implementadas , incluyendo las observaciones correspondientes.
| 30 | Fecha: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, la fecha en la cual realiza la retroalimentación al segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa)
| 31 | Porcentaje de avance: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, el porcentaje de avance al corte del segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%).
| 32 | Observaciones: Se registran, por parte de los auditados o autoevaluados, las observaciones relacionadas con el avance reportado al segundo reporte.
| 33 | Segundo seguimiento (OCI, Calidad, Áreas): Se registra por parte del auditor o autoevaluador, las casillas correspondientes al segundo seguimiento de auditoría o autoevaluación, es decir las casillas 34 a 37. Esto si aplica, es decir, para las acciones que no se cumplieron al 100% en el primer seguimiento.
| 34 | Fecha: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, la fecha en la cual realiza la retroalimentación al segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa).
| 35 | Nombre del responsable del seguimiento: Una vez recibido el reporte de seguimiento por parte del auditado o autoevaluado, se registra nombre completo del auditor o autoevaluador, quien adelantará el seguimiento respectivo.
| 36 | Porcentaje de avance aceptado: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, el porcentaje de avance aceptado al corte al segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%), de acuerdo con el análisis de las evidencias recibidas, para cada una de las acciones implementadas
| 37 | Observaciones: Se registran, por parte del auditor o autoevaluador, las observaciones relacionadas con el avance aceptado. En caso de que esté conforme, se registra la aceptación de cada avance reportado, diligenciado la palabra "Aceptado".
| NOTA | De igual manera, si es necesario, se realizarán otros seguimientos adicionando las columnas que se requieran hasta obtener el cumplimiento total de las acciones implementadas y el cierre del plan de mejoramiento.

## Hoja1 (hidden)
1 | Auditoría interna de calidad
2 | Auditoría interna ambiental
3 | Auditoría interna OCI
4 | Auditoría interna otro Sistema de Gestión
5 | Auditoría externa de calidad
6 | Auditoría externa ambiental
7 | Auditoría externa otro Sistema de Gestión
8 | Autoevaluación
9 | Producto y/o servicio No Conforme repetitivo o sin solución eficaz
10 | Incumplimiento de procedimientos o especificaciones
11 | Análisis de Datos (incluye Indicadores)
12 | Incumplimiento de las metas y los objetivos (Desempeño Ambiental)
13 | Resultados de las mediciones de Satisfacción
14 | Retroalimentación de clientes (PQRS)
15 | Gestión de Riesgos
16 | Incumplimiento de requisitos de clientes
17 | Incumplimiento de requisitos legales
18 | Incumplimiento de requisitos de la organización
19 | Incumplimiento de requisitos las normas del Sistema de Gestión
20 | Revisión por la Dirección
21 | Impactos ambientales provocados por la materialización de emergencias ambientales
22 | Otro
Hallazgo
No Conformidad
Desviación
Observación