## Plan de Mejoramiento
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO O DE ACCIÓN | [15 empty] | FT-PEC-1996
Proceso: Planeación, Estrategia y Control | [18 empty] | Versión: 5
1. NOMBRE DE LA AUDITORÍA O AUTOEVALUACIÓN |  |  |  | AUDITORÍA AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA Y CONTROLES A PROVEEDORES TECNOLÓGICOS AFE 2024-006
2. LUGAR ADMINISTRATIVO, ÁREA O DEPENDENCIA AUDITADA O AUTOEVALUADA |  |  |  | Nivel Central Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Oficina de Seguridad de la Información
3. FECHA DE LA AUDITORÍA O AUTOEVALUACIÓN |  |  |  | DESDE | 2024-08-09 |  | HASTA | 2024-11-18
4. PERIODO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  |  |  | DESDE | 2022-01-01 |  | HASTA | 2024-07-31
[14 empty] | 20. PRIMER SEGUIMIENTO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  | 24. PRIMER SEGUIMIENTO (OCI, CALIDAD O ÁREAS) |  | 29. SEGUNDO SEGUIMIENTO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  | 33. SEGUNDO SEGUIMIENTO (OCI, CALIDAD O ÁREAS)
5. No. | 6. Proceso / Subproceso / Procedimiento | 7. Situación Encontrada |  | 10. Fuente | 11. Causa | 12. Efecto | 13. Acción a implementar | 14. Evidencia de cumplimiento | 15. Unidad de Medida | 16. Area (s) Responsable (s) | 17. Fecha Inicial | 18. Fecha Final | 19. Observaciones del Auditor o Autoevaluador | 21. Fecha: |  | 25. Fecha: |  | 30. Fecha: |  | 34. Fecha:
[16 empty] | 26. Nombre del Responsable del Seguimiento: |  |  |  | 35. Nombre del Responsable del Seguimiento:
|  | 8. Tipo | 9. Descripción | [10 empty] | 22. Porcentaje de avance | 23. Observaciones | 27. Porcentaje de avance aceptado | 28. Observaciones | 31. Porcentaje de avance | 32. Observaciones | 36. Porcentaje de avance aceptado | 37. Observaciones
1 | NC - Factura Electrónica y Servicios Digitales | Hallazgo | Hallazgo No. 1. Deficiencias en la documentación del sistema de gestión del subproceso y en el seguimiento y control de los actos administrativos proferidos Revisados los procedimientos del subproceso y los actos administrativos emitidos por la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas para la habilitación, renovación, seguimiento y control, cancelación y revocatoria de los Proveedores Tecnológicos - PT, se evidenció que: 1. Falta la formalización de un procedimiento para la proyección y firma de los actos administrativos sancionatorios para los PT, ya que usan plantillas y formatos no vinculados a los procedimientos auditados, se cita a manera de ejemplo: (autos comisorios, pliegos de cargos y autos de archivo). 2. Revisados los pliegos de cargos y autos de archivo no existe segregación de funciones, por cuanto es el mismo subdirector de Facturación Electrónica y Soluciones Operativas, quien revisa, firma y emite estos actos administrativos. 3. Analizado el listado de 107 personas jurídicas que tienen en el Registro Único Tributario – RUT la responsabilidad 39 “Proveedor de Servicios Tecnológicos”, 10 están desactualizados, en nueve (9) casos no deberían tener registrada esta responsabilidad y en otro siendo PT habilitado no la tiene. (Anexo_No.2_RUT). Lo expuesto, desatiende el artículo 209 de la Constitución Política, artículo 3 “Principios de la función administrativa” de la Ley 489 de 1998 en lo relacionado con los principios de eficacia, economía y celeridad, y los numerales 11 a 13 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, el numeral 4 del artículo 17 del Decreto 1742 de 2020, los procedimientos: PR-PEC-0001 V5 “Documentación del sistema de gestión”; PR-CAC-0010 V7 “Actualización RUT”, Numeral 3.2; PR-CAC-0466 V1 “Habilitación o renovación del proveedor tecnológico”, actividad 19; PR-CAC-0467 V1 “Cancelación de la habilitación del proveedor tecnológico”, actividad 11 y PR-CAC-0468 V1 “Seguimiento y control a proveedores tecnológicos”. Adicionalmente, las dimensiones: 3 “Gestión con valores para resultados” - políticas “Relación Estado Ciudadano”, “Mejora Normativa” y la aplicación de los controles por los responsables tal como han sido diseñados a fin de mitigar los riesgos; 4 “Evaluación de Resultados” - política “Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional”; 5 “Información y Comunicación” en lo relacionado con “Identificar y gestionar la información y comunicación interna” y los componentes 3 “Actividades de Control” y 5 “Actividades de Monitoreo” de la Dimensión 7 “Control Interno” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG V5. | Auditoría interna OCI | Lo anterior, obedece a deficiencias en la implementación de autocontroles y seguimiento a los procedimientos auditados y actos administrativos emitidos desde la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas. | Exponiendo a la Entidad a la afectación de la imagen institucional, a una inadecuada interlocución con sus grupos de valor, reprocesos, desgaste administrativo, así como a los riesgos R1 “Trámite de habilitación, renovación o cancelación, seguimiento y control de los proveedores tecnológicos gestionados sin el cumplimiento de los requisitos” y R2 “Información afectada en su integridad y/ o confidencialidad y/o disponibilidad” de la matriz de riesgos del Subproceso Factura Electrónica y Servicios Digitales. | 1. Elaborar, aprobar y publicar en el Sistema de Gestión el procedimiento de determinación de sanciones a Proveedores Tecnológicos. | Procedimiento publicado | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas | 2024-12-02 | 2025-06-30 | De acuerdo con la Resolución 0021 de 28 de enero de 2022, mediante la cual la DIAN adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el sistema de Gestión integra, entre otros, el Sistema de Gestión de Calidad, por lo anterior se recomienda que la columna "13. Acción a Implementar" se haga referencia al "Sistema de Gestión".
[7 empty] | 2. Modificar el procedimiento PR-CAC-0466 "Habilitación o renovación de Proveedor Tecnológico" que incluya un control para verificar el registro de la responsabilidad generada en el RUT por las resoluciones de habilitación y/ o renovación de los proveedores tecnológicos. | Nueva versión de Procedimiento publicada | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas | 2024-12-02 | 2025-06-30
[7 empty] | 3. Modificar el procedimiento PR-CAC-0467 "Cancelación de la Habilitación del Proveedor Tecnológico" que incluya un control para verificar el registro de la responsabilidad generada en el RUT por las resoluciones de cancelación de los proveedores tecnológicos. | Nueva versión de Procedimiento publicada | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas | 2024-12-02 | 2025-06-30
2 | NC - Factura Electrónica y Servicios Digitales | Hallazgo | Hallazgo No. 2. Falencias en la conformación y desactualización de unidades documentales Revisada la gestión documental de las solicitudes de habilitación, renovación, cancelación, terminación o revocatoria de proveedores tecnológicos- PT se evidenció: 1. En 13 trámites de renovación, 2 de habilitación y 1 de cancelación de PT, no se emplea el registro de FT-ADF-2330 “Testigo de referencia cruzada”; en 3 casos no obra el formato FT-ADF-2558 “Hoja de control unidad documental”, en 2 casos se presentan dos hojas de control documental, una para los documentos aportados por el solicitante y otra para el sustanciador que analiza la respectiva solicitud. Adicionalmente, en 15 casos revisados no reposa la “Lista de chequeo cumplimiento de requisitos para habilitación y mantenimiento de requisitos de proveedores tecnológicos” FT-CAC-2745, ni las actas de visita relacionadas en el instructivo IN-CAC-0260“Visitas a los aspirantes a proveedores tecnológicos para verificación de requisitos de registro y mantenimiento”. (Anexo_No.3_PT). 2. Respecto al seguimiento y control a PT, en el repositorio documental no reposa el soporte de inicio del procedimiento PR-CAC-0468 (correo electrónico u oficio a proveedores tecnológicos, información de proveedores tecnológicos y correo electrónico con la asignación). Tampoco “Lista de chequeo cumplimiento de requisitos para habilitación y mantenimiento de requisitos de proveedores tecnológicos” FT-CAC-2745 ni actas de visita. Lo expuesto, desatiende el artículo 12 del Acuerdo 02 de 2014 del Archivo General de la Nación, el procedimiento PR-ADF-0163 V4 “Organización de los archivos de gestión en la U.A.E DIAN”, PR-CAC-0468 V1 “Seguimiento y control a proveedores tecnológicos” actividad 11 y el numeral 4 del Instructivo “Manejo de los archivos en la DIAN” IN-ADF-132 V4 y la aplicación de la dimensión 5 “Información y Comunicación” – “Política de Gestión Documental” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG V5. | Auditoría interna OCI | Lo anterior se debe a deficiencias en la implementación de autocontroles, para que la gestión documental se realice según las normas que rigen la materia, se conformen los expedientes y unidades documentales conservando su trazabilidad; la desactualización de los procedimientos auditados y desarticulación con los procedimientos trasversales de gestión documental. | Exponiendo a la entidad a la toma errada de decisiones, afectación negativa de la imagen institucional, reprocesos, desgastes administrativos, así como al riesgo R2 “Información afectada en su integridad y/o confidencialidad y/o disponibilidad” de la matriz de riesgos del Subproceso Factura Electrónica y Servicios Digitales. | 1. Capacitar a los servidores (planta y contratistas) de la Subdirección en relacion con la aplicación de los procedimientos, formatos e instructivos transversales de gestión documental de la entidad, en particular respecto de los formatos FT-ADF-2330 “Testigo de referencia cruzada”; FT-ADF-2558 “Hoja de control unidad documental”, “Lista de chequeo cumplimiento de requisitos para habilitación y mantenimiento de requisitos de proveedores tecnológicos” FT-CAC-2745, instructivo IN-CAC-0260“Visitas a los aspirantes a proveedores tecnológicos para verificación de requisitos de registro y mantenimiento”. | Listado de asistencia de capacitaciones | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas | 2025-02-01 | 2025-03-31
[7 empty] | 2. Incluir en los compromisos laborales de todos los servidores públicos, así como las obligaciones de los contratistas de la Subdirección, uno que esté relacionado con la observancia y cumplimiento de la gestión documental en el marco del Sistema de Gestión bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Concertación de compromisos laborales (servidores públicos) Obligaciones contractuales (contratistas) | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas | 2025-01-01 | 2025-02-28 | De acuerdo con la Resolución 0021 de 28 de enero de 2022, mediante la cual la DIAN adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el sistema de Gestión integra, entre otros, el Sistema de Gestión de Calidad, por lo anterior se recomienda que la columna "Acción a Implementar" se haga referencia al "Sistema de Gestión". Adicionalmente, modificar la columna "17. Fecha Inicial" con el objetivo que la actividad incluya los contratos que se suscriban en el mes de enero de 2025.
[7 empty] | 3. Verificar y ajustar de las unidades documentales de los procedimientos de Habilitación, renovación y/o cancelación de proveedor tecnológico, y sus documentos conexos a procedimientos transversales de gestión documental de la entidad de los responsables de los expedientes y/o unidades documentales, y generar informe trimestral de avance. En particular respecto de los formatos FT-ADF-2330 “Testigo de referencia cruzada”; FT-ADF-2558 “Hoja de control unidad documental”, “Lista de chequeo cumplimiento de requisitos para habilitación y mantenimiento de requisitos de proveedores tecnológicos” FT-CAC-2745, instructivo IN-CAC-0260“Visitas a los aspirantes a proveedores tecnológicos para verificación de requisitos de registro y mantenimiento”. | Informe trimestral de avance de las Unidades documentales ajustadas. | 2 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas | 2024-12-02 | 2025-06-30 | Se recomienda modificar la columna "13. Acción a implementar" en el sentido que se hable de los responsables de los expedientes, sin discriminar por tipo de vinculación con la entidad. Adicionalmente, ajustar la columna "14. Evidencia de Cumplimiento" con la columna "15. Unidad de Medida" para que sea coherente.
3 | NC - Atención al Usuario / Factura Electrónica y Servicios Digitales | Hallazgo | Hallazgo No. 3. Deficiencias en la planeación y ejecución del premio fiscal 2023 Verificada la resolución No. 8743 del 18 de octubre de 2023 “Por la cual se reglamenta el procedimiento, plazos, condiciones y requisitos para los sorteos del Premio Fiscal vigencia 2023 “La Factura Electrónica Me Premia”, en esta se indica que la estrategia nació de la necesidad de incentivar a la ciudadanía en general para que exigiera la expedición de la factura electrónica de venta durante las operaciones de compra de bienes y/o servicios, y al compararla con el resultado de la actividad que declaró 277 ganadores de 2800 proyectados inicialmente, se evidenció: 1. Falta de fijación de indicadores de medición de desempeño y resultado que reflejen si el premio fiscal contribuyó al aumento de la solicitud en forma masiva por parte de la ciudadanía de la expedición de la factura electrónica de venta en las operaciones de compra de bienes o servicios. Tampoco se identificaron riesgos asociados a la ejecución del Premio Fiscal lo que impidió que se le definieran controles. 2. Falencias en la estimación de un periodo adecuado para la divulgación del Premio Fiscal 2023, dado que la reglamentación de “La Factura Electrónica Me Premia” fue expedida el 18 de octubre de 2023 y cuatro días hábiles después, es decir, el 24 de octubre fueron publicados el comunicado 070 “La DIAN premia, hasta con $10 millones, a quienes piden la Factura Electrónica” y divulgación en medios de comunicación mediante los cuales se informó que las facturas electrónicas participantes serían las expedidas entre el 24 de octubre y 23 de noviembre 2023. 3. Falta de coherencia en los lineamientos dados, puesto que en el artículo 5° “Condiciones de las facturas electrónicas de venta válidas para participar en el sorteo” se indicó que solo se tendrían en cuenta las facturas electrónicas que contaran con el correo electrónico del adquirente; sin embargo, en el artículo 16 “Entrega de premios” se establecieron alternativas para contactar a ganadores cuya factura electrónica no tuviera dirección de correo electrónico. Así como, el termino señalado para la entrega de premios. 4. El acto administrativo no contempla disposiciones sobre la protección de datos personales, como se evidencia en el inciso 6 del artículo 16, que dispone publicar en diferentes canales los números de las facturas ganadoras. Con esta información cualquier persona puede consultar la factura electrónica y tener acceso a datos informados al momento de la facturación, como dirección de residencia, correo electrónico o teléfono del comprador. 5. Deficiencia en la vigilancia y control de todas las etapas del sorteo “La factura electrónica me premia” por parte del “Comité de Control y Seguimiento” teniendo en cuenta que a 31 de julio de 2024 había sesionado una vez, el 15 de diciembre de 2023, fecha en la cual presentaron las generalidades del premio fiscal y designaron los funcionarios delegados de la DIAN para la realización de los sorteos. Lo expuesto, desatiende el artículo 209 de la Constitución Política, artículo 3 “Principios de la función administrativa” de la Ley 489 de 1998 en lo relacionado con los principios de eficacia, economía y celeridad, artículo 5 Ley 643 de 2001, numerales 11 a 13 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, literal f) del artículo 4 “Principios para el Tratamiento de datos personales” de la Ley 1581 de 2012, artículo 2.7.4.10 del Decreto 1068 de 2015, artículos 2.1.2.1.15. y numeral 6 del 2.1.2.1.21 del Decreto 1081 de 2015; el numeral 14 del artículo 17, los numerales 9 y 12 del artículo 18 del Decreto 1742 de 2020. Adicionalmente, las dimensiones: 2 “Direccionamiento Estratégico y Planeación” política “Planeación Institucional”, 3 “Gestión con valores para resultados” - políticas “Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos”, “Relación Estado Ciudadano”, “Mejora Normativa”; 4 “Evaluación de Resultados” - política “Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional”; 5 “Información y Comunicación” Alcance y en lo relacionado con “Identificar y gestionar la información y comunicación interna” y los componentes 3 “Actividades de Control” y 5 “Actividades de Monitoreo” de la Dimensión 7 “Control Interno” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG V5. | Auditoría interna OCI | Lo anterior, debido a deficiencias en la planeación y ejecución del sorteo de premio fiscal por parte de la DIAN, en el autocontrol, monitoreo y seguimiento de las etapas de este. | Exponiendo a la entidad a la afectación de la imagen institucional, pérdida de credibilidad ante el ciudadano, insatisfacción de los ciudadanos, reprocesos, desgaste administrativo, así como al riesgo R4 “Estrategias para impulsar la formalización tributaria, fortalecer el servicio y la cultura de la contribución formuladas y desarrolladas sin ajustarse a las condiciones y recursos requeridos” de la matriz de riesgos operacionales de Asistencia al Usuario. | 1. Elaborar, aprobar y publicar un procedimiento integral y sus documentos conexos para la realización del Premio Fiscal, dentro del Sistema de Gestión bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Procedimiento aprobado y publicado en el Sistema de Gestión | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas Subdirección de servicio al ciudadano Subdirección de Procesamiento de Datos | 2024-12-02 | 2025-07-31 | De acuerdo con la Resolución 0021 de 28 de enero de 2022, mediante la cual la DIAN adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el sistema de Gestión integra, entre otros, el Sistema de Gestión de Calidad, por lo anterior se recomienda que las columnas "13. Acción a Implementar" y "14. Evidencia de cumplimiento" se haga referencia al "Sistema de Gestión".
[7 empty] | 2. Citar al comité de seguimiento y control del premio fiscal 2023, por parte de la Secretaría técnica del comité, para presentar el resultado del proceso adelantado, y establecer las acciones a seguir para concluir con lo establecido en la Resolución 8743 de 2023, considerando la vigencia de las garantías contractuales establecidas. | Acta de comité | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas Subdirección de servicio al ciudadano | 2024-12-02 | 2025-02-28
4 | NC - Factura Electrónica y Servicios Digitales e Innovación y Tecnología | Hallazgo | Hallazgo No. 4. Inconsistencias entre la información depurada y el protocolo de la depuración de bases de datos del Premio Fiscal 2023 Verificada la base de datos depurada sobre la cual se realizó el sorteo del Premio Fiscal 2023 y la aplicación del protocolo relacionado en el artículo 10 de la resolución 8743 de 2023 que reglamentó la ejecución de dicho premio, se encontró lo siguiente: Falencias en el “Protocolo Para la Depuración de las Bases de Datos Premio Fiscal 2023” utilizado para el establecimiento de las condiciones de la información a registrar para dicho premio, lo que generó que en la base de datos depurada se registrara información inconsistente así: 1. Campo denominado VAL_CORREO_ELECTRONICO registro de correos sin la sintaxis correcta (nombre@dominio), registro de correos de tipo numérico, registros en blanco, registros de correos sin dominios válidos, más de dos correos registrados en el mismo campo. 2. Campos denominados VAL_TELEFONO_FIJO y VAL_TELEFONO_MOVIL se evidencian datos de tipo NULL, registros con un solo caracter, registros sin estandarización en la captura, por ejemplo: +Número registrado, más de dos datos de teléfono en el mismo campo, datos alfanuméricos, campos con datos tipo texto y campos con caracteres especiales. 3. Campo NUM_IDENTIFICACIÓN se evidencian datos con números incoherentes, por ejemplo: 1111111, campos con datos de NIT. (Anexo_No.4_SI). Lo expuesto, desatiende el artículo 2 “Participantes” de la Resolución 8743 de 2023; lo relacionado con “…uso y aprovechamiento de datos que incorporan estándares de calidad y seguridad en su ciclo de vida (generación, recolección, almacenamiento, procesamiento, compartición, entrega, intercambio y eliminación).” establecido en el literal C “Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento de la información” del numeral 1.4. “Propósitos de la política” del “Manual de Gobierno Digital Implementación de la Política de Gobierno Digital” Decreto 1008 de 2018, adicional los literales i) y n) del ítem 3 literal D - el Numeral 5.1.15 “Control de acceso” del manual MN-IIT-0072 V5 “Manual de Políticas y Lineamientos de Seguridad de la Información”; así mismo el numeral 3.4.2 “Política de Seguridad Digital” de la Dimensión 3 “Gestión con Valores para Resultados”, política “Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción” de la Dimensión 5 “Información y comunicación” y los componentes 3 “Información y Comunicación” y 4 “Actividades de Monitoreo” de la Dimensión 7 “Control Interno” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG V5. | Auditoría interna OCI | Lo anterior, se debe a deficiencias en la elaboración, aplicación, validación y control de correcto uso del protocolo determinado para la depuración de la base de datos del sorteo del Premio Fiscal “La Factura Electrónica Me Premia” 2023. | Exponiendo a la entidad a almacenar información sin control de calidad, siendo un insumo no confiable para el apoyo a la realización del sorteo, así como al riesgo R2 “Información afectada en su integridad y/o confidencialidad y/o disponibilidad” de la matriz de riesgos del subproceso de Factura Electrónica y Servicios Digitales. | 1. Elaborar, aprobar y publicar un procedimiento integral y sus documentos conexos para la realización del Premio Fiscal, dentro del Sistema de Gestión bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Procedimiento aprobado y publicado en el Sistema de Gestión | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas Subdirección de servicio al ciudadano Subdirección de Procesamiento de Datos | 2024-12-02 | 2025-07-31 | De acuerdo con la Resolución 0021 de 28 de enero de 2022, mediante la cual la DIAN adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el sistema de Gestión integra, entre otros, el Sistema de Gestión de Calidad, por lo anterior se recomienda que las columnas "13. Acción a Implementar" y "14. Evidencia de cumplimiento" se haga referencia al "Sistema de Gestión".
5 | NC - Factura Electrónica y Servicios Digitales e Innovación y Tecnología | Hallazgo | Hallazgo No. 5. Deficiencias en el registro y la publicación de los activos de información en el portal web de la entidad y enlace de transparencia Verificado el Anexo "Roles de las soluciones tecnológicas" según procedimientos y procesos_V4_R003 del proceso de Información, Innovación y Tecnología, publicado en la DIANNET en el listado maestro de documentos de la entidad en relación con los activos de información que apoyan el subproceso de Factura Electrónica y Servicios Digitales, se identificaron los sistemas: Sistema de Factura Electrónica – SFESO1, Premio Fiscal 2023 y Numeración de Facturación, y al analizar la información de la herramienta de riesgos registrada en NOVASEC se evidenció lo siguiente: 1. No se encuentra ningún registro del activo relacionado con los sistemas Premio Fiscal 2023 - "La Factura Electrónica Me Premia” y “Numeración de Facturación”. | Auditoría interna OCI | Debido a deficiencias en el seguimiento, control y monitoreo de los activos de información que apoyan el subproceso auditado, impidiendo su correcta gobernanza, publicación y control de riesgos. | Lo que puede generar diseño de acciones preventivas y correctivas que no favorecen el mantenimiento de los activos de información, la mitigación de los riesgos y controles de los mismos y planes eficaces de continuidad del subproceso de Factura Electrónica y Servicios Digitales, afectando el cumplimiento del objetivo misional de éste y desgastes administrativos, reprocesos, así como, sesgos en el momento de consultar la información publicada por la DIAN sobre las soluciones tecnológicas de éste subproceso; y exponiendo al riesgo R2 “Información afectada en su integridad y/o confidencialidad y/o disponibilidad” de la matriz del subproceso de Factura Electrónica y Servicios Digitales así como la exposición al riesgo R3 “Medidas de seguridad y privacidad de la Información inadecuadas que amenazan la integridad, confidencialidad, y disponibilidad de los datos.” de la matriz de riesgos del subproceso Seguridad de la Información. | 1. Registrar el activo de información tipo Software "Premio Fiscal" en la plataforma NovaSec. | Activo de información registrado en Novasec. | 1 | DGI Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas. | 2024-12-02 | 2024-12-14
|  |  | 2. En cuanto a los riesgos registrados del activo SFESO, éste presentó riesgos sin aprobar y controles no definidos, así como planes de acción sin actividades, situación que fue corregida durante la auditoría . |  |  |  | 2. Acompañar la revisión, actualización y gestión de los activos de información y riesgos de Seguridad de Información de las Subdirecciones de Factura Electrónica y Soluciones Operativas y de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios. | Reporte generado de la herramienta GRC, de los activos de información actualizados. | 1 | DGI Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas Oficina de Seguridad de la Información. | 2024-12-02 | 2024-12-30
|  |  | 3. Los activos de información que apoyan el subproceso de Factura Electrónica y Servicios Digitales no se encuentran publicados en el botón de transparencia del portal web de la DIAN, sin embargo, en el índice de información clasificada y reservada se relacionan los activos SFESO y Premio Fiscal 2023. Lo expuesto, desatiende los numerales 1.5, 1.6 y 2.1 del “Manual de Gobierno Digital”, así como el procedimiento PR-IIT-0366 V6 “Gestión de Activos de Información”, el instructivo IN-IIT-0105 “Modificación del anexo Roles de las Soluciones Tecnológicas”, cartilla CT-IIT-0079 V4 “Cartilla para la gestión de activos de información” y política 3.4.1 “Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción” de la Dimensión 3 “Gestión con Valores para Resultados” y los componentes 3 “Actividades de Control”, 4 “Información y Comunicación” y 5 “Actividades de Monitoreo” de la Dimensión 7 “Control Interno” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG V5. |  |  |  | 3. Realizar la publicación de los activos de información en el botón de transparencia del portal web de la DIAN y en el portal de datos abiertos una vez estén actualizados. | Link de la publicación del registro de activos de información en el botón de transparencia de la página web de la DIAN y en el Portal de datos abiertos del Estado Colombiano. | 2 | DGI Oficina de Seguridad de la Información | 2024-12-02 | 2024-12-30
6 | NC - Factura Electrónica y Servicios Digitales e Innovación y Tecnología | Hallazgo | Hallazgo No. 6. Deficiencias en la gestión de roles de los activos sistemas de información del subproceso de Factura Electrónica y Servicios Digitales Realizados los cruces de la información remitida por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología - DGIT, la subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas, y la Subdirección del Empleo Público referente a los roles de las soluciones tecnológicas, los roles asignados, los funcionarios de planta y contratistas de la subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas y los logs de registro de los activos sistemas de información se evidenció lo siguiente: (Anexo_No.4_SI). Sistema Premio Fiscal 2023 "La factura electrónica me premia" 1. La base de datos del sistema de información no cuenta con log de auditoría que permita realizar seguimiento a las transacciones realizadas sobre la información registrada en la base de datos del sistema Premio Fiscal 2023, con el fin de validar accesos posteriores y rastro transaccional posterior al sorteo realizado el 15/12/2023. El log activo almacena cambios estructurales a la base de datos y no a las transacciones realizadas por roles y/o usuarios. El archivo de log suministrado por la DGIT para el ejercicio auditor relaciona cambios hasta el 14/12/2023. 2. El sistema no dispone de un rol de consulta para auditoría de entes internos y externos. | Auditoría interna OCI | Lo anterior, se debe a deficiencias en el seguimiento, control y monitoreo de los roles que se habilitan a los diferentes funcionarios de la entidad, sin la debida validación de pertinencia de estos. Así mismo, a la ausencia en la implementación de buenas prácticas en el desarrollo y puesta en producción de sistemas de información en donde se debe contar con la infraestructura propia y logs de auditoría que permitan realizar validaciones de transacciones realizadas sobre la data del sistema y su estructura. | Esta situación afecta la seguridad e integridad de la información publicada a nivel de roles de las plataformas tecnológicas que apoyan al subproceso de Factura Electrónica y Servicios Digitales, exponiendo a la entidad a los riesgos R2 “Información afectada en su integridad y/o confidencialidad y/o disponibilidad” de la matriz de riesgos del subproceso de Factura Electrónica y Servicio Digitales y R3 “Medidas de seguridad y privacidad de la Información inadecuadas que amenazan la integridad, confidencialidad, y disponibilidad de los datos.” de la matriz de riesgos del subproceso de Seguridad de la Información. | 1. Realizar un documento de diagnóstico de la herramienta y posibles alternativas de desarrollo, compra y evolución, que soporte el premio fiscal, para determinar la viabilidad de incluir un módulo de auditorías, rol de consulta para auditoría de entes internos y externos y lineamientos sobre documentación técnica. | Documento de diagnóstico | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas Subdirección de servicio al ciudadano Subdirección de Innovación y Proyectos | 2025-01-15 | 2025-06-30
|  |  | Sistema de Factura Electrónica - SFESO 1. De los 78 usuarios con asignación de los roles 2242 “Rol básico 4 Administración Catalogo” y 2243 “Rol básico 5 Consulta Auditoria” en el archivo “Roles_Muisca” se evidenciaron 52 funcionarios de áreas distintas al subproceso de Factura Electrónica y Servicios Digitales, lo que representa el 67% de estos. 2. Al revisar los 78 usuarios con roles habilitados del sistema SFESO, 12 funcionarios reportan un cargo distinto del reportado al archivo de planta de personal tomado como referencia para el ejercicio auditor (01/07/2024) es decir el 15% de ellos. |  |  |  | 2. Solicitar la inactivación de los roles 2242 “Rol básico 4 Administración Catalogo” y 2243 “Rol básico 5 Consulta Auditoria” en el archivo “Roles_Muisca” | Solicitud de inactivación y verificación del Formato con los Listados de usuarios y roles inactivados | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas | 2024-12-02 | 2025-03-30
[7 empty] | 3. Revisar, depurar y hacer seguimiento mensual al listado general de roles del SFESO, para solicitar la inactivación o eliminación de los usuarios y roles que no se requieran con los cargos y dependencias de estos, de acuerdo al procedimiento. | Acta de seguimiento mensual que registre los Listados de usuarios y roles actualizados según Formato de requerimientos realizados | 13 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas | 2024-12-02 | 2025-12-31 | Se recomienda ajustar la columna "15. Unidad de medida" debido a que la acción a implementar indica que se realizará seguimiento mensual y de acuerdo con las fecha de inicio y finalización la actividad se desarrollará por 13 meses. Además, revisar la redacción de la columna "14. Evidencia de cumplimiento" para que sea coherente con la de unidad de medida.
|  |  | 3. Los Log del Sistema de Factura Electrónica se generan y se almacenan por 90 días, sin permitir disponer una trazabilidad a largo plazo sobre las modificaciones que se realicen en las configuraciones del sistema de información y en las bases de datos de usuarios. |  |  |  | 4. Realizar una mesa de trabajo conjunta con las partes involucradas (Grupo Office 365, la Gerencia de Multinube, la Subdirección de Infraestructura Tecnológica, la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas), para evaluar la viabilidad técnica, operativa y financiera de la ampliación del tiempo de almacenamiento de los logs del sistema. | Acta de reunión que evidencie las decisiones | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones | 2025-01-15 | 2025-02-28
[7 empty] | 5. Elaborar un plan de acción derivado de las decisiones tomadas en la mesa de trabajo | Plan de acción | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones | 2025-03-01 | 2025-04-30
|  |  | 4. Falta de segregación de roles de acceso y funciones para el perfil administrador, todos los usuarios que administran el sistema ingresan con el mismo rol a todas las funcionalidades del sistema. Los roles activos no tienen perfilamiento a pesar de tener dos denominaciones en el Anexo "Roles de las soluciones tecnológicas", todos son de perfil administrador sin posibilidad de asignar rol de consulta o auditoría. Lo expuesto, desatiende los numerales 1.6, 5.2, 5.3 y 5.6 del “Manual de Gobierno Digital”, el procedimiento PR-IIT-0455 V3 “Gestión de Accesos”, los instructivos IN-IIT-0203 V6 “Aprobación Gestión de Roles Soluciones Tecnológicas”, IN-IIT-0273 V2 “Operaciones para la gestión de accesos” e IN-IIT-0105 “Modificación del anexo "Roles de las Soluciones Tecnológicas”, así mismo el numeral 5.1 del “Manual de Políticas de Seguridad Digital”, la política 5.4 “Gestión de la Información Estadística” de la Dimensión 5 “Información y comunicación” y los componentes 3 “Actividades de Control”, 4 “Información y Comunicación” y 5 “Actividades de Monitoreo” de la Dimensión 7 “Control Interno” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG V5. |  |  |  | 6. Realizar los terminos de referencia y anexo técnico del módulo de roles y perfiles del Sistema de Facturación Electrónica SFESO | Documento de terminos de referencia y anexo técnico | 1 | DGI Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas Subdirección de Innovación y Proyectos | 2024-12-02 | 2025-01-31 | Se recomienda revisar el periodo de ejecución de esta actividad, puesto que es previa a la descrita en la acción No. 7.
[7 empty] | 7. Adelantar las acciones contractuales del mantenimiento evolutivo de las funcionalidades del sistema de Facturación electrónica que incluya el mejoramiento de roles y perfiles del Sistema de Facturación Electrónica SFESO | Contrato Firmado | 1 | DGI Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas Subdirección de Innovación y Proyectos | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Se recomienda revisar el periodo de ejecución de esta actividad, puesto que es posterior a la descrita en la acción No. 6.
[7 empty] | 8. Desarrollar, probar e implementar el módulo de roles y perfiles del Sistema de Facturación Electrónica SFESO | Puesta en producción del módulo de roles y perfiles del sistema (01) Un Acta de comité de gestión de Cambios de Tecnología del correspondiente software instalado y en producción | 1 | DGI Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas Subdirección de Innovación y Proyectos | 2025-08-01 | 2025-12-31
7 | NC - Factura Electrónica y Servicios Digitales e Innovación y Tecnología | Hallazgo | Hallazgo No. 7. Deficiencias en la documentación y manuales de los sistemas de información Verificados los manuales y soportes técnicos que hacen parte integral de la documentación de los sistemas de información suministrados por Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología - DGIT, y la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas, se evidenció lo siguiente: 1. Falta de Manuales de Administración del Sistema Premio Fiscal 2023 -"La Factura Electrónica Me Premia". | Auditoría interna OCI | Debido a la falta de monitoreo y gestión en la actualización de la documentación técnica de los sistemas de información que apoyan el subproceso de Factura Electrónica y Servicios Digitales, | Exponiendo a la entidad al inadecuado uso de los sistemas de información y dificultades en la transmisión de conocimiento a los funcionarios que laboran en el subproceso, así mismo a los riesgos R2 “Información afectada en su integridad y/o confidencialidad y/o disponibilidad” de la matriz de riesgos del subproceso de Factura Electrónica y Servicios Digitales y al riesgo R1 “Sistemas de información y servicios digitales indisponibles (no programada-fortuita) para las partes interesadas” de la matriz del subproceso de Innovación y Tecnología. | 1. Realizar un documento de diagnóstico de la herramienta y posibles alternativas de desarrollo, compra y evolución, que soporte el premio fiscal, para determinar la viabilidad de incluir un módulo de auditorías, rol de consulta para auditoría de entes internos y externos y lineamientos sobre manuales de administración del sistema | Documento de diagnóstico | 1 | DGI Subdirección de Factura electrónica y soluciones operativas Subdirección de servicio al ciudadano Subdirección de Innovación y Proyectos | 2025-01-15 | 2025-06-30
|  |  | 2. En relación con la documentación técnica del Sistema de Facturación Electrónica - SFESO, al igual que los Manuales del Administrador, Diccionario de Datos, y Arquitectura de Software de dicho sistema, se encontró desactualización de esta, documentos con observaciones en formato Word, no se evidencian ajustes y/o actualizaciones de cambios o ajustes que el sistema haya tenido dentro del periodo de la auditoría y falta de detalle de las tablas del diccionario de datos. Lo expuesto, desatiende la directriz 2 de la Directiva Presidencial 02 de 2022, en relación con la actualización de los catálogos de los sistemas de información, servicios e información, así como lo establecido en los literales a) y b) del numeral 2. “La Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología debe”, el literal D. “Lineamientos” del Numeral 5.1.37 “Procedimientos operativos documentados” del “Manual de Políticas y Lineamientos de Seguridad de la Información” - MN-IIT-0072 V5; el numeral 3.4.2 “Política de Seguridad Digital” de la Dimensión 3 “Gestión con Valores para Resultados”, la política 5.3 “Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)” de la Dimensión 5 “Información y Comunicación” y los componentes 3 “Actividades de Control” y 5 “Actividades de Monitoreo” de la Dimensión 7 “Control Interno”, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG V5. |  |  |  | 2. Actualizar la documentación técnica del Sistema de Facturación Electrónica - SFESO -Manual del Administrador. -Diccionario de Datos. - Arquitectura de Software. | Documentos técnicos actualizados | 3 | DGI Subdirección de Factura electrónica y Soluciones Operativas Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Procesamiento de Datos | 2025-01-15 | 2025-09-30
8 | NC - Factura Electrónica y Servicios Digitales e Innovación y Tecnología | Hallazgo | Hallazgo No. 8. Inconsistencias en el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS establecidos para la atención de solicitudes en las herramientas Aranda, Service Now y Bugs sobre el Sistema de Factura Electrónica - SFESO Al verificar el cumplimiento de los ANS parametrizados en las distintas herramientas de registro de incidentes funcionales o requerimientos evolutivos, se evidenció incumplimiento en los tiempos de respuesta de los ANS para la solución de incidentes de tipo técnico y funcional registrados en las herramientas Aranda, Service Now y Bugs; además en dichos registros no es posible observar toda la trazabilidad de los casos, así como las gestiones realizadas en los escalamientos. (Anexo_No.4_SI). Lo expuesto, desatiende las “Condiciones Generales”, del proceso de “Gestión de Incidentes” - PR-IIT-0458, el numeral 4.2 “Solución de Incidentes y Problemas” del Instructivo “Gestión de Incidentes y Problemas asociados a las Soluciones Tecnológicas” - IN-IIT-0255 V2, la política 3.4.2 “Política de Seguridad Digital” de la Dimensión 3 “Gestión con Valores para Resultados”, el numeral 5.2 “Recomendaciones para una adecuada gestión de la información y comunicación” de la Dimensión 5 “Información y Comunicación” y los componentes 3 “Actividades de Control” y 5 “Actividades de Monitoreo” de la Dimensión 7 “Control Interno”, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG V5. | Auditoría interna OCI | Debido a deficiencias en la gestión y monitoreo de los acuerdos de niveles de servicios para la atención de incidentes y requerimientos funcionales y no funcionales para los sistemas de información que apoyan el subproceso | Exposición a los riesgos: R2 “Información afectada en su integridad y/o confidencialidad y/o disponibilidad” por la causa “Falla total o parcial en el hardware y/o en el software y/o comunicaciones” de la matriz de riesgos del subproceso de Factura Electrónica y Servicios Digitales. y al riesgo R1 “Sistemas de información y servicios digitales indisponibles (no programada-fortuita) para las partes interesadas” de la matriz de riesgos del proceso de Innovación y Tecnología. | 1. Diseñar un reporte de seguimiento de ANS por cada integrante del equipo de mesa de soporte para los incidentes registrados en la herramienta SERVICENOW y posterior escalamiento en BUGs. Esta solicitud se hará al área encargada de implementar reportes dentro de la herramienta. | Reporte de seguimiento de ANS implementado | 1 | DGI Subdirección de Factura Electronica y Soluciones Operativas Subdirección de Soluciones y Desarrollo | 2024-12-02 | 2024-12-31
[7 empty] | 2. Realizar reunión semanal con Administracion Técnica para la validación de incidentes escalados y que estén sin resolver, registrando en un acta dicha situación y la gestiones adelantadas. | Acta de Reunion de las sesiones semanales realizadas que registren cumplimiento de los ANS, la documentación, trazabilidad y la gestión de los casos reportados. | 25 | DGI Subdirección de Factura Electronica y Soluciones Operativas Subdirección de Soluciones y Desarrollo | 2025-01-15 | 2025-06-15 | Se recomienda validar el cálculo de la columna "15. Unidad de medida" debido a que la acción a implementar indica que se llevarán a cabo sesiones semanales.

## Instrucciones
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO O DE ACCIÓN | FT-PEC-1996
Proceso: Planeación, Estrategia y Control |  |  | Versión 5
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
| Casilla | Descripción
| 1 | Nombre de la Auditoría o Autoevaluación: Se registra el nombre de la auditoría o de la autoevaluación.
| 2 | Lugar Administrativo, Área o Dependencia Auditada o Autoevaluada: Se registra el nombre del lugar administrativo, área o dependencia en donde se realizó la auditoría o la autoevaluación (Ejemplo: Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja ó Subdirección de Gestión de Personal).
| 3 | Fecha de la Auditoría o Autoevaluación: Se registra la fecha inicial y final en la cual se realizó la auditoría o la autoevaluación. (dd/mm/aaaa).
| 4 | Período Auditado o Autoevaluado: Se registran las fechas inicial y final del periodo auditado o autoevaluado. (dd/mm/aaaa).
| 5 | No: Se registra el número consecutivo que corresponda a los hallazgos, no conformidades, desviaciones u observaciones encontradas.
| 6 | Proceso/Subproceso/Procedimiento: Se registra el nombre del proceso, subproceso y/o procedimiento auditado o autoevaluado de los cuales se identificaron los hallazgos, no conformidades, desviaciones u observaciones.
| 7 | Situación Encontrada: Se diligencian las columnas 8 y 9 con el fin de identificar la situación encontrada.
| 8 | Tipo: Seleccionar de la lista desplegable según corresponda: Hallazgo, No Conformidad, Desviación u Observación. Si se trata de Auditoría Interna de la OCI: Hallazgo; Auditoría Interna de Calidad/Ambiental u otro Sistema de Gestión: No Conformidad u Observación; Autoevaluación: Desviación.
| 9 | Descripción: Se registra el resultado de la auditoría o autoevaluación, sustentada en la evidencia objetiva, la cual corresponde a un incumplimiento de la norma o criterio.
| 10 | Fuente: Relacione el origen que generó el Hallazgo, No Conformidad, Desviación u Observación. Seleccione de la lista desplegable según corresponda: auditoría interna de calidad, auditoría interna ambiental, auditoría interna de la OCI, auditoría interna de otro Sistema de Gestión, auditoría externa de calidad, auditoría externa ambiental, auditoría externa de otro Sistema de Gestión, autoevaluación, producto y/o servicio No Conforme repetitivo o sin solución eficaz, incumplimiento de procedimientos o especificaciones, análisis de datos (incluye Indicadores), incumplimiento de las metas y los objetivos (Desempeño Ambiental), resultados de las mediciones de Satisfacción, retroalimentación de clientes (PQRS), gestión de riesgos, incumplimiento de requisitos de clientes, incumplimiento de requisitos legales, incumplimiento de requisitos de la organización, incumplimiento de requisitos las normas del Sistema de Gestión, revisión por la dirección, impactos ambientales provocados por la materialización de emergencias ambientales u otro.
| 11 | Causa: Se diligencia en forma clara, breve y concisa la razón (causa) que generó el incumplimiento de la norma o parámetros establecidos.
| 12 | Efecto: Se registra el impacto o daño que se genera por el incumplimiento de la norma o parámetros establecidos. (Esta casilla es optativa para la Auditoría Internas de Calidad/Ambiental/ u otros Sistemas de Gestión)
| 13 | Acción a implementar: Se relacionan las actividades establecidas para eliminar las causas del Hallazgo, No conformidad, Desviación u Observación identificada. Estas pueden involucrar acciones que conlleven la creación de controles preventivos, correctivos o detectivos. Si se establecen varias acciones, se deben separar en filas independientes para registrar para cada una de ellas la evidencia de cumplimiento, unidad de medida, responsable del cumplimiento, fecha inicial y fecha final.
| 14 | Evidencia de cumplimiento: Se relaciona el producto que generará la acción a implementar. Ej.: informes, actas, contrato, estudios, etc.
| 15 | Unidad de Medida: Se relaciona la magnitud referida a la evidencia de cumplimiento. Está dado en porcentaje (Ej.: 100%) o en cantidad (Ej.: 1).
| 16 | Responsable del cumplimiento: Se escribe el cargo del jefe responsable de adelantar la acción a implementar.
| 17 | Fecha Inicial: Se registra la fecha en la cual comienza la acción a implementar. Ej.: 01/06/2016 (dd/mm/aaaa).
| 18 | Fecha Final: Se registra la fecha en la cual finaliza la acción a implementar. Ej.: 31/12/2016 (dd/mm/aaaa).
| 19 | Observaciones: Se registran, por parte de los funcionarios que realizaron la auditoría o autoevaluación, o al profesional (auditor) que le haya sido asignada la revisión del plan, los aspectos diligenciados por el proceso o área auditada o autoevaluada sobre los cuales el auditor o autoevaluador no esta de acuerdo y los motivos de dicho desacuerdo. En caso de que esté conforme, se registra la aceptación de cada acción a implementar formulada, diligenciado la palabra "Aceptada".
| 20 | Primer seguimiento auditado o autoevaluado: Se registra por parte del auditado o del autoevaluado, el porcentaje de avance o de cumplimiento de cada una de las acciones implementadas, incluyendo las observaciones correspondientes.
| 21 | Fecha: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, la fecha de corte del primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa).
| 22 | Porcentaje de avance: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, el porcentaje de avance al corte del primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%).
| 23 | Observaciones: Se registran, por parte de los auditados o autoevaluados, las observaciones relacionadas con el avance reportado.
| 24 | Primer seguimiento (OCI, Calidad, Áreas): Se registra por parte del auditor o autoevaluador, las casillas correspondientes al primer seguimiento de auditoría o autoevaluación, es decir las casillas 25 a 28.
| 25 | Fecha: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, la fecha en la cual realiza la retroalimentación al primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa).
| 26 | Nombre del responsable del seguimiento: Una vez recibido el reporte de seguimiento por parte del auditado o autoevaluado, se registra nombre completo del auditor o autoevaluador, quien adelantará el seguimiento respectivo.
| 27 | Porcentaje de avance aceptado: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, el porcentaje de avance aceptado al corte del primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%), de acuerdo con el análisis de las evidencias recibidas, para cada una de las acciones implementadas
| 28 | Observaciones: Se registran, por parte del auditor o autoevaluador, las observaciones relacionadas con el avance aceptado. En caso de que esté conforme, se registra la aceptación de cada avance reportado, diligenciado la palabra "Aceptado".
| 29 | Segundo seguimiento auditado o autoevaluado: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, el porcentaje de avance o de cumplimiento de las acciones implementadas , incluyendo las observaciones correspondientes.
| 30 | Fecha: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, la fecha en la cual realiza la retroalimentación al segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa)
| 31 | Porcentaje de avance: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, el porcentaje de avance al corte del segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%).
| 32 | Observaciones: Se registran, por parte de los auditados o autoevaluados, las observaciones relacionadas con el avance reportado al segundo reporte.
| 33 | Segundo seguimiento (OCI, Calidad, Áreas): Se registra por parte del auditor o autoevaluador, las casillas correspondientes al segundo seguimiento de auditoría o autoevaluación, es decir las casillas 34 a 37. Esto si aplica, es decir, para las acciones que no se cumplieron al 100% en el primer seguimiento.
| 34 | Fecha: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, la fecha en la cual realiza la retroalimentación al segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa).
| 35 | Nombre del responsable del seguimiento: Una vez recibido el reporte de seguimiento por parte del auditado o autoevaluado, se registra nombre completo del auditor o autoevaluador, quien adelantará el seguimiento respectivo.
| 36 | Porcentaje de avance aceptado: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, el porcentaje de avance aceptado al corte al segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%), de acuerdo con el análisis de las evidencias recibidas, para cada una de las acciones implementadas
| 37 | Observaciones: Se registran, por parte del auditor o autoevaluador, las observaciones relacionadas con el avance aceptado. En caso de que esté conforme, se registra la aceptación de cada avance reportado, diligenciado la palabra "Aceptado".
| NOTA | De igual manera, si es necesario, se realizarán otros seguimientos adicionando las columnas que se requieran hasta obtener el cumplimiento total de las acciones implementadas y el cierre del plan de mejoramiento.

## Hoja1 (hidden)
1 | Auditoría interna de calidad
2 | Auditoría interna ambiental
3 | Auditoría interna OCI
4 | Auditoría interna otro Sistema de Gestión
5 | Auditoría externa de calidad
6 | Auditoría externa ambiental
7 | Auditoría externa otro Sistema de Gestión
8 | Autoevaluación
9 | Producto y/o servicio No Conforme repetitivo o sin solución eficaz
10 | Incumplimiento de procedimientos o especificaciones
11 | Análisis de Datos (incluye Indicadores)
12 | Incumplimiento de las metas y los objetivos (Desempeño Ambiental)
13 | Resultados de las mediciones de Satisfacción
14 | Retroalimentación de clientes (PQRS)
15 | Gestión de Riesgos
16 | Incumplimiento de requisitos de clientes
17 | Incumplimiento de requisitos legales
18 | Incumplimiento de requisitos de la organización
19 | Incumplimiento de requisitos las normas del Sistema de Gestión
20 | Revisión por la Dirección
21 | Impactos ambientales provocados por la materialización de emergencias ambientales
22 | Otro
Hallazgo
No Conformidad
Desviación
Observación