## Plan de Mejoramiento
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO O DE ACCIÓN | [17 empty] | FT-PEC-1996
Proceso: Planeación, Estrategia y Control | [20 empty] | Versión: 5
1. NOMBRE DE LA AUDITORÍA O AUTOEVALUACIÓN |  |  |  | Auditoría al Procedimiento de inscripción, autorización, habilitación y mantenimiento de condiciones y requisitos. (Depósitos - Agencia de Aduanas) - APA 2023-004
2. LUGAR ADMINISTRATIVO, ÁREA O DEPENDENCIA AUDITADA O AUTOEVALUADA |  |  |  | Subdirección de Registro y Control Aduanero, Direcciones seccionales de Aduanas Bogotá- Aeropuerto El Dorado, Cali y Cartagena.
3. FECHA DE LA AUDITORÍA O AUTOEVALUACIÓN |  |  |  | DESDE | 2023-03-03 |  | HASTA | 2023-07-14
4. PERIODO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  |  |  | DESDE | 2022-01-01 |  | HASTA | 2023-02-28
[16 empty] | 20. PRIMER SEGUIMIENTO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  | 24. PRIMER SEGUIMIENTO (OCI, CALIDAD O ÁREAS) |  | 29. SEGUNDO SEGUIMIENTO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  | 33. SEGUNDO SEGUIMIENTO (OCI, CALIDAD O ÁREAS)
5. No. | 6. Proceso / Subproceso / Procedimiento | 7. Situación Encontrada |  | 10. Fuente | 11. Causa | 12. Efecto | 13. Acción a implementar | 14. Evidencia de cumplimiento | 15. Unidad de Medida | 16. Responsable del cumplimiento (cargo) | 17. Fecha Inicial | 18. Fecha Final | 19. Observaciones del Auditor o Autoevaluador | Observaciones Segunda Revisión OCI | Observaciones tercera revisión OCI | 21. Fecha: |  | 25. Fecha: |  | 30. Fecha: |  | 34. Fecha:
[18 empty] | 26. Nombre del Responsable del Seguimiento: |  |  |  | 35. Nombre del Responsable del Seguimiento:
|  | 8. Tipo | 9. Descripción | [12 empty] | 22. Porcentaje de avance | 23. Observaciones | 27. Porcentaje de avance aceptado | 28. Observaciones | 31. Porcentaje de avance | 32. Observaciones | 36. Porcentaje de avance aceptado | 37. Observaciones
1 | Proceso Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y Cambiarias / Subproceso Operación Aduanera | Hallazgo | Hallazgo No. 1. Deficiente validación de requisitos de habilitación o autorización en la Subdirección de Registro y Control Aduanero - SRCA (D) Sobre un universo de 13 registros de habilitación y autorización de agencias de aduanas y depósitos públicos y privados, verificados en la Subdirección de Registro y Control Aduanero, para el período del 1° de enero de 2022 al 28 de febrero de 2023, se evidenció incumplimiento en el requisito del patrimonio líquido mínimo exigido para obtener la autorización en la agencia de aduanas con NIT 901XXX700, al tomar por error en el cálculo 19.689 en lugar de 19.869 UVT. Autorizada desde el 12 de julio de 2022, a través de la resolución No. 5656. | Auditoría interna OCI | Deficiencias en el autocontrol de los sustanciadores responsables, así como frente a la revisión por la primera línea de defensa | Autorizar al solicitante para ejercer el agenciamiento aduanero, sin cumplir el requisito señalado en la norma | Realizar visita de mantenimiento a la AA relacionada en el hallazgo con NIT 901XXX700 para entre, otros, establecer el cumplimiento del patrimonio líquido mínimo requerido, con base en estados finacieros año 2022. | Informe de visita | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación | 2023-08-01 | 2023-11-30
[7 empty] | Realizar la verificación del 2% de los informes realizados en el trimestre, de manera cruzada entre los funcionarios que los elaboran, para su correcta expedición. | Informe de seguimiento trimestral | 4 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación | 2023-09-01 | 2024-08-31
[7 empty] | Realizar reunión sobre la correcta aplicación del procedimiento PR-COA-005, autocontrol de la elaboración de los informes soportes del acto administrativo y retroalimentación de la revisión de informes contables, con los funcionarios responsables de informes contables, y funcionarios que revisan y aprueban el acto administrativo final. | Listado asistencia | 2 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación | 2023-09-01 | 2024-03-31
2 | Proceso Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y Cambiarias / Subproceso Operación Aduanera | Hallazgo | Hallazgo No. 2. Incumplimiento de términos para resolver las solicitudes de autorización y de habilitación en la Subdirección de Registro y Control Aduanero SRCA Revisado el cumplimiento de términos para la sustanciación del 100% de las solicitudes de habilitación o autorización aprobadas, se verificaron los tiempos de asignación de la solicitud, elaboración del requerimiento único de información (RUI) y expedición de la resolución de habilitación o autorización como usuarios aduaneros, evidenciando que: a.) Las solicitudes de habilitación o autorización exceden los 2 días hábiles siguientes a la fecha de radicación, para ser asignadas al funcionario sustanciador, situaciones evidenciadas en las agencias de aduanas con NIT 901XXX519, 901XXX266 y 901XXX700; el depósito público con NIT 890XXX295 y el depósito privado con NIT 811XXX765, afectando el tiempo para la revisión de la completitud y pertinencia de los documentos soporte, con miras a la elaboración del requerimiento único de información (RUI). b.) La elaboración del requerimiento único de información (RUI) con ocasión de las solicitudes de habilitación o autorización, excede los 15 días hábiles siguientes a la radicación para ser proferido, para las agencias de aduanas con NIT 901XXX266, 901XXX700 y 901XXX519, depósito público con NIT 890XXX295 y los depósitos privados con NIT 811XXX765 y 900XXX243. c.) La resolución de habilitación o autorización como usuarios aduaneros, tardó en ser proferida entre uno y seis meses más a lo establecido en la norma, para las agencias de aduanas con NIT 900XXX336, 901XXX266, 901XXX700, 901XXX519 el depósito público NIT 890XXX295 y para los depósitos privados NIT 811XXX765, 900XXX243. d.) En la gestión para el trámite de sustanciación de solicitudes de habilitación de los depósitos con NIT 890XXX295 y 811XXX765, se evidenció que posterior a la respuesta del requerimiento único de información (RUI), se pidió información adicional, contraviniendo lo establecido en la norma según la cual se debe requerir por una sola vez al solicitante, indicándole claramente los documentos o informaciones que hagan falta. | Auditoría interna OCI | Insuficiencia de controles establecidos para la primera línea de defensa, frente a los términos que se deben cumplir para la asignación, elaboración y gestión de los actos administrativos de los expedientes de registro | 1.Materialización de los riesgos R1 “Vencimiento de términos” y R3 “Dilación de los trámites” y exponiendo a la entidad al R2 “Indebido trámite y/o sustanciación deficiente de las solicitudes” de la matriz de riesgos de “Operación Aduanera - Registro y Control Aduanero.” 2.Pérdida de imagen institucional. | Revisar y ajustar el procedimiento PR-COA-0005 | Solicitud de modificación | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | 2023-09-01 | 2023-09-30
[7 empty] | Elaborar proyecto documento de modificación con el experto del área y el experto metodológico | Documento propuesta | 1 | NC – Subproceso Administración del sistema de gestión Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de procesos Coordinación de procesos y riesgos operacionales NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación Coordinación de Secretaria y servicio al usuario aduanero | 2023-10-01 | 2024-04-30
[7 empty] | Revisar documento propuesta en cuanto a contenido y viabilidad, con el experto del área y el experto metodológico | Documento revisado | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero NC – Subproceso Administración del sistema de gestión Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de procesos Coordinación de procesos y riesgos operacionales | 2024-05-01 | 2024-05-31
[7 empty] | Aprobar documento | Documento aprobado | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas | 2024-06-01 | 2024-06-30
[7 empty] | Publicar documento | Procedimiento PR-COA-0005 publicado. | 1 | NC – Subproceso Administración del sistema de gestión Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de procesos Coordinación de procesos y riesgos operacionales | 2024-07-01 | 2024-07-31
[7 empty] | Elaborar documento con los lineamientos concertados entre las coordinaciones de la SRYCA para dar cumplimiento a la actividad #7 del PR-COA-005 | Documento con los lineamientos | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación Coordinación de Secretaria y servicio al usuario aduanero | 2023-09-01 | 31/10//2023
[7 empty] | Elaborar informe de seguimiento para ejercer el control del término de asignación de las solicitudes de registro aduanero | Informe mensual | 5 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Secretaria y servicio al usuario aduanero | 2023-09-01 | 2024-01-31
[7 empty] | Elaborar un informe para ejercer el control de cumplimiento de términos para proferir los Requerimientos Unicos de Información (RUI) y las resoluciones que deciden de fondo según los requerimientos de la norma. | Informe mensual | 5 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación | 2023-09-01 | 2024-01-31
[7 empty] | Capacitar en la actualización del procedimiento de habilitación, autorización e inscripción y sistema de gestión de riesgos de la Subdirección | Listado de asistencia | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación | 2023-08-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Realizar mesas de retroalimentación mensual para revisar los casos relevantes presentados en el periodo, que permitan identificar mejoras y las acciones a tener en cuenta | Lista de asistencia con presentación de casos | 5 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación | 2023-09-01 | 2024-01-31
3 | Proceso Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y Cambiarias / Subproceso Operación Aduanera | Hallazgo | Hallazgo 3. Deficiencia en la notificación del Requerimiento Único de Información (RUI). Subdirección de Registro y Control Aduanero En el trámite del registro aduanero otorgado al depósito privado con NIT 890XXX007, la Subdirección solicitó al peticionario, a través de un correo electrónico de fecha 12 de mayo de 2022, la información faltante para complementar los requisitos de habilitación; lo anterior, sin tener en cuenta que debió gestionar la solicitud a través de un requerimiento único de información (RUI), otorgando el término legal para dar respuesta, y así mismo notificarlo atendiendo lo establecido en la norma. | Auditoría interna OCI | 1. Deficiencias en el cumplimiento normativo y procedimental desconociendo la formalidad contemplada en la norma para contabilizar los términos de respuesta y/o declarar el desistimiento de la solicitud. 2. Deficiencia en la ejecución de los controles de monitoreo ejecutados por la primera línea de defensa | 1. Materialización del riesgo R2 “Indebido trámite y/o sustanciación deficiente de las solicitudes” de la matriz de riesgos “Operación Aduanera - Registro y Control Aduanero” 2. Iincertidumbre para el interesado frente a la fecha límite para dar respuesta al RUI, lo cual podría ocasionar que la administración le declare el desistimiento de la solicitud. | Capacitar en la actualización del procedimiento de habilitación, autorización e inscripción, en donde se incluya la forma y términos de notificación, y del sistema de gestión de riesgos de la Subdirección, | Listado asistencia | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación | 2023-08-01 | 2023-12-31
4 | Proceso Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y Cambiarias / Subproceso Operación Aduanera | Hallazgo | Hallazgo 4. Insuficiencia en los lineamientos expedidos por la Subdirección de Registro y Control Aduanero La Subdirección, expidió los memorandos 57 del 7 de marzo de 2022 y 54 del 10 de abril de 2023, que establecen “… los lineamientos que se tendrán en cuenta para realizar y validar las visitas, permitiendo la medición y evaluación de la gestión …”, dirigido a las direcciones seccionales, el cual incluye los anexos de acta e informe de visita, lista de chequeo de actividades a realizar y listado documentos a solicitar en la visita, con el fin de que se utilicen para verificar el mantenimiento de requisitos de habilitación y autorización de los usuarios aduaneros; sin embargo, no se incluyó en los mismos, la validación de los requisitos de inhabilidad e incompatibilidad previstos en los artículos 55 y numeral 6 del 119 del Decreto 1165 de 2019. | Auditoría interna OCI | Deficiencias en el cumplimiento normativo y procedimental. | 1. Falta de completitud en la validación realizada por las direcciones seccionales, de los requisitos de mantenimiento que deben cumplir los usuarios aduaneros. 2. Materialización del riesgo R4 “Debilidades en la verificación y cumplimiento del mantenimiento de requisitos de los usuarios aduaneros”; lo que conlleva, a que eventualmente los mismos estén prestando el servicio de la función pública aduanera sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma. | Revisar y actualizar el memorando de lineamientos 2023 | Memorando actualizado | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación | 2023-09-01 | 2023-10-31
[7 empty] | Revisar y actualizar los papeles de trabajo remitidos a la Direcciones Seccionales para la realización de las visitas de mantenimiento de requisitos | Documentos actualizados | 16 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | 2023-09-01 | 2023-10-31
[7 empty] | Revisar la conveniencia de la norma con el fin de solicitar la modificación, de ser el caso | Solicitud de revisión de la norma | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | 2023-08-01 | 2023-12-31
5 | Proceso Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y Cambiarias / Subproceso Operación Aduanera | Hallazgo | Hallazgo 5. Deficiencia en la gestión de los insumos remitidos por las Direcciones Seccionales a la Subdirección de Registro y Control Aduanero. Revisada una muestra de 11 insumos remitidos por las direcciones seccionales auditadas a la Subdirección de Registro y Control Aduanero, originados en el control de visitas de mantenimiento de requisitos de autorización y habilitación de agencias de aduanas y depósitos públicos y privados, efectuadas en el año 2022, se evidenció, que para 7 de éstos no se ha enviado la comunicación que le informa al usuario del incumplimiento del requisito, lo anterior, con el fin de que proceda a justificar o subsanar lo informado, no obstante, que a la fecha han transcurrido en promedio entre 3 y 10 meses de recibido el insumo para el inicio del procedimiento de pérdida de la calidad como usuario aduanero, así: Tabla No. 1 Deficiencia en la gestión de los insumos | Auditoría interna OCI | Deficiencias de controles en la primera línea de defensa, respecto del cumplimiento de los términos para la sustanciación de los insumos, que den lugar a la eventual pérdida de la autorización o habilitación de la calidad de usuario aduanero. . | Materialización del riesgo R1 “Vencimiento de términos” y R4 “Debilidades en la verificación y cumplimiento del mantenimiento de requisitos de los usuarios aduaneros” de la matriz de riesgos de “Operación Aduanera - Registro Aduanero”, lo cual conlleva a que éstos usuarios continúen prestando el servicio de auxiliares de la función pública aduanera, sin el cabal cumplimiento de requisitos | Solicitar la creación de la coordinación de control, como parte de la Subdirección de Registro y Control Aduanero | Solicitud de creación | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | 2023-06-01 | 2023-08-31
[7 empty] | Asignar un funcionario del despacho para ejercer el control de las actividades de la Coordinación de Sustanciación y colabore en la planeación, gestión y seguimiento de los insumos recibidos de los presuntos incumplimientos de requisitos | Documento de asignación de función | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | 2023-08-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Realizar informe de depuración de los insumos recibidos por la Direcciones Seccionales de los presuntos incumplimientos de requisitos con el fin de iniciar el procedimiento que define el artículo 139 del Decreto 1165 de 2019 o el archivo. | Informe mensual | 5 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación | 2023-09-01 | 2024-01-31
[7 empty] | Realizar informe de seguimiento de los insumos recibidos de las Direcciones Seccionales de los presuntos incumplimientos de requisitos, que permita determinar la efectividad de la visitas realizadas | Informe mensual | 5 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación | 2023-09-01 | 2024-01-31
6 | Proceso Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y Cambiarias / Subproceso Operación Aduanera | Hallazgo | Hallazgo 6. Incumplimiento y deficiente validación de requisitos de mantenimiento en las direcciones seccionales auditadas a.) En la revisión de una muestra de las unidades documentales correspondiente a 31 visitas de mantenimiento realizadas por las Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado, Cali y Cartagena, se observó que no se efectuó la validación respecto a requisitos de mantenimiento de habilitación y autorización de depósitos públicos, depósitos privados y agencias de aduanas, tal como se detalla a continuación: Tabla No. 2 DSA Bogotá - Aeropuerto El Dorado Tabla No. 3 DSA Cali Tabla No. 4 DSA Cartagena Con lo anterior, se desatienden los principios de celeridad y economía que regulan las actuaciones administrativas, consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, así como lo señalado en los artículos 139 del Decreto 1165 de 2019 y 172 de la Resolución 46 de 2019, la actividad 17 y siguientes del procedimiento PR-COA-0414 “Control al mantenimiento de requisitos a usuarios aduaneros”, así como, las dimensiones 3. “Gestión con valores para resultados”, 5. “Información y comunicación” y 7. “Control Interno” en sus componentes “Actividades de control”, “Actividades de monitoreo” e “Información y comunicación”, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | Auditoría interna OCI | 1. Insuficiencia en el autocontrol de los funcionarios. 2. Debilidades en los controles de revisión ejercidos por la primera línea de defensa, que valide la completitud e integralidad de las actividades que comprenden el procedimiento hasta su salida. | Exposición al riesgo R4 “Debilidades en la verificación y cumplimiento del mantenimiento de requisitos de los usuarios aduaneros”, lo cual, eventualmente generaría que los usuarios aduaneros autorizados o habilitados, continúen prestando el servicio de auxiliares de la función pública aduanera, sin el cabal cumplimiento de requisitos. | Revisar la conveniencia de la norma con el fin de solicitar la modificación, de ser el caso, en cuanto a los requisitos exigibles actualmente | Solicitud de revisión de la norma | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | 2023-08-01 | 2023-12-31
[7 empty] | Revisar y actualizar el memorando de lineamientos 2023 | Memorando actualizado | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación | 2023-09-01 | 2023-10-31
[7 empty] | Revisar y actualizar los papeles de trabajo remitidos a la Direcciones Seccionales para la realización de las visitas de mantenimiento de requisitos | Documentos actualizados | 16 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | 2023-09-01 | 2023-10-31
[7 empty] | Verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los artículos señalados en la norma aduanera aplicable para cada caso. Implementar Autocontrol a las visitas mensuales de mantenimiento de requisitos, verificando que cumplan con los parámetros impartidos. | Actas resultados del autocontrol a realizar de manera mensual | 5 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Dirección Seccional de Aduanas Cali / Cartagena / Aeropuerto El Dorado GIT Registro y Control Usuarios Aduaneros | 2023-09-01 | 2024-01-31
6 |  |  | b.) Deficiente validación de requisitos de mantenimiento En una muestra de 31 visitas de verificación de mantenimiento de las condiciones de habilitación y autorización de depósitos públicos y privados y agencias de aduanas, de las direcciones seccionales auditadas, en la revisión documental se observó inadecuada validación de requisitos en los siguientes casos: Tabla No. 5 DSA Bogotá - Aeropuerto El Dorado. Tabla No. 6 DSA Cartagena
7 | Proceso Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y Cambiarias / Subproceso Operación Aduanera | Hallazgo | Hallazgo 7. Gestión documental y diligenciamiento de los formatos previstos en los procedimientos. Subdirección de Registro y Control Aduanero y direcciones seccionales auditadas. Verificadas 48 unidades documentales de la SRCA y de las direcciones seccionales de Aduanas Bogotá - Aeropuerto El Dorado, Cali y Cartagena relacionadas con autorizaciones, habilitaciones y mantenimiento de requisitos, se evidenció que: a.) En 4 de las unidades documentales de los usuarios con NIT 901XXX519, 800XXX503, 811XXX765 y 901XXX266 incumple con lo establecido en el Procedimiento PR-COA-005 “Gestión de solicitudes de registro aduanero”, ya que se evidenció que no está diligenciado el formato FT-COA-2373 "Relación de respuestas a requerimientos y/o alcances" adicionalmente, en la unidad documental del usuario identificado con NIT 811XXX765 tampoco se diligenció el formato FT-COA-2372 "Consulta de Deudas Exigibles"; así mismo, obra diligenciamiento parcial o incompleto del formato FT-COA-1915 “Lista de chequeo agencias de aduanas”, situación evidenciada en los usuarios con NIT 901XXX519 y 901XXX266 de la SRCA. b.) Sobre un universo de unidades documentales de 13 autorizaciones y habilitaciones de usuarios aduaneros y 35 mantenimientos de requisitos correspondientes a: 4 de la SRCA , 13 de la DSA Bogotá - Aeropuerto El Dorado, 9 de la DSA Cartagena y 9 de la DSA Cali, se observó falta de completitud respecto de la inclusión de la resolución de habilitación, certificado de notificación, oficio de renuncia a términos, informe de la visita, formatos 1526 “Hoja de vida”, entre otros, situaciones evidenciadas respecto de los usuarios con NIT 890XXX295, 900XXX243, 900XXX611, 800XXX503, 860XXX785 y 860XXX153. c.) Las hojas de control de unidades documentales FT-ADF-2558 no registran el detalle de cada una de las series de documentos incorporados a las mismas, observando que se incluyen de manera global y las listas de chequeo se presentan diligenciadas con falta de completitud omitiendo el nombre del responsable de quienes efectuaron el control, respecto de los usuarios aduaneros con NIT 811XXX765, 901XXX266 y 901XXX519. SRCA | Auditoría interna OCI | 1. Deficiencias en el seguimiento, monitoreo y control por parte de los responsables de la gestión en el área (primera línea de defensa), en la conformación de sus activos de información. 2. Deficiencias en el seguimiento, monitoreo y control por parte de los responsables de la gestión en el área (primera línea de defensa), en la aplicación de la normatividad | 1. Exposición al riesgo R6 “Documentos e información institucional perdida, dañada, deteriorada o entregada extemporáneamente”, de la matriz de riesgos del subproceso de Recursos Administrativos 2. Afectación en el Sistema de Calidad, archivos no confiables, desgaste administrativo, reprocesos y demoras. 3. No cumplimiento de la obligatoriedad del uso de los formatos adoptados en los procedimientos. | Revisar y ajustar el procedimiento PR-COA-0005 para verificaciòn de la pertinencia de los formatos | Solicitud de modificación | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | 2023-09-01 | 2023-09-30
[7 empty] | Elaborar proyecto documento de modificación con el experto del área y el experto metodológico | Documento propuesta | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación Coordinación de Secretaria y atención al ciudadano NC – Subproceso Administración del sistema de gestión Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de procesos Coordinación de procesos y riesgos operacionales | 2023-10-01 | 2024-04-30
[7 empty] | Revisar documento propuesta en cuanto a contenido y viabilidad, con el experto del área y el experto metodológico | Documento revisado | 1 | NC – Subproceso Administración del sistema de gestión Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de procesos Coordinación de procesos y riesgos operacionales NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | 2024-05-01 | 2024-05-31
[7 empty] | Aprobar documento | Documento aprobado | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas | 2024-06-01 | 2024-06-30
[7 empty] | Publicar documento | Procedimiento PR-COA-0005 publicado. | 1 | NC – Subproceso Administración del sistema de gestión Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de procesos Coordinación de procesos y riesgos operacionales | 2024-07-01 | 2024-07-31
[7 empty] | Revisar y ajustar el procedimiento PR-COA-0414 | Solicitud de modificación | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | 2023-09-01 | 2023-09-30
[7 empty] | Elaborar proyecto documento de modificación con el experto del área y el experto metodológico | Documento propuesta | 1 | NC – Subproceso Administración del sistema de gestión Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de procesos Coordinación de procesos y riesgos operacionales NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación Coordinación de Secretaria y servicio al usuario aduanero | 2023-10-01 | 2024-04-30
[7 empty] | Revisar documento propuesta en cuanto a contenido y viabilidad, con el experto del área y el experto metodológico | Documento revisado | 1 | NC – Subproceso Administración del sistema de gestión Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de procesos Coordinación de procesos y riesgos operacionales NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | 2024-05-01 | 2024-05-31
[7 empty] | Aprobar documento | Documento aprobado | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas | 2024-06-01 | 2024-06-30
[7 empty] | Publicar documento | Procedimiento PR-COA-0414 publicado. | 1 | NC – Subproceso Administración del sistema de gestión Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de procesos Coordinación de procesos y riesgos operacionales | 2024-07-01 | 2024-07-31
[7 empty] | Socializar trimestralmente la capacitación sobre la adecuada organización y conservación de las unidades documentales realizada por Coordinación de Documentación-Subdirección Administrativa | Listado asistencia | 2 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Secretaria y servicio al usuario aduanero | 2023-09-01 | 2024-03-01
[7 empty] | Solicitar al área competente la pertinenecia de la actualización de la Tabla de Retención Documental respecto de los documentos relacionados con las visitas de mantenimiento y control de requisitos y cumplimiento de obligaciones | Oficio de solicitud | 1 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero | 2023-08-01 | 2023-09-30
[7 empty] | Realizar verificaciones trimestrales al 10% de los expedientes de los registros que se encuentran en proceso de sustanciación para la verificación del cumpliendo de la gestión documental. | Informe trimestral | 4 | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Coordinación de Sustanciación | 2023-09-01 | 2024-09-30
Elaboró: Maria Lucía Mendoza/Carlos Talero / Cristina Martínez |  |  |  |  | Revisó: Maria Lucía Mendoza/Carlos Talero / Cristina Martínez / Jacqueline Gómez - Subdirectora de Registro y Control Aduanero |  |  |  |  | Aprobó: Jacqueline Gómez - Subdirectora de Registro y Control Aduanero

## Instrucciones
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO O DE ACCIÓN | FT-PEC-1996
Proceso: Planeación, Estrategia y Control |  |  | Versión 5
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
| Casilla | Descripción
| 1 | Nombre de la Auditoría o Autoevaluación: Se registra el nombre de la auditoría o de la autoevaluación.
| 2 | Lugar Administrativo, Área o Dependencia Auditada o Autoevaluada: Se registra el nombre del lugar administrativo, área o dependencia en donde se realizó la auditoría o la autoevaluación (Ejemplo: Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja ó Subdirección de Gestión de Personal).
| 3 | Fecha de la Auditoría o Autoevaluación: Se registra la fecha inicial y final en la cual se realizó la auditoría o la autoevaluación. (dd/mm/aaaa).
| 4 | Período Auditado o Autoevaluado: Se registran las fechas inicial y final del periodo auditado o autoevaluado. (dd/mm/aaaa).
| 5 | No: Se registra el número consecutivo que corresponda a los hallazgos, no conformidades, desviaciones u observaciones encontradas.
| 6 | Proceso/Subproceso/Procedimiento: Se registra el nombre del proceso, subproceso y/o procedimiento auditado o autoevaluado de los cuales se identificaron los hallazgos, no conformidades, desviaciones u observaciones.
| 7 | Situación Encontrada: Se diligencian las columnas 8 y 9 con el fin de identificar la situación encontrada.
| 8 | Tipo: Seleccionar de la lista desplegable según corresponda: Hallazgo, No Conformidad, Desviación u Observación. Si se trata de Auditoría Interna de la OCI: Hallazgo; Auditoría Interna de Calidad/Ambiental u otro Sistema de Gestión: No Conformidad u Observación; Autoevaluación: Desviación.
| 9 | Descripción: Se registra el resultado de la auditoría o autoevaluación, sustentada en la evidencia objetiva, la cual corresponde a un incumplimiento de la norma o criterio.
| 10 | Fuente: Relacione el origen que generó el Hallazgo, No Conformidad, Desviación u Observación. Seleccione de la lista desplegable según corresponda: auditoría interna de calidad, auditoría interna ambiental, auditoría interna de la OCI, auditoría interna de otro Sistema de Gestión, auditoría externa de calidad, auditoría externa ambiental, auditoría externa de otro Sistema de Gestión, autoevaluación, producto y/o servicio No Conforme repetitivo o sin solución eficaz, incumplimiento de procedimientos o especificaciones, análisis de datos (incluye Indicadores), incumplimiento de las metas y los objetivos (Desempeño Ambiental), resultados de las mediciones de Satisfacción, retroalimentación de clientes (PQRS), gestión de riesgos, incumplimiento de requisitos de clientes, incumplimiento de requisitos legales, incumplimiento de requisitos de la organización, incumplimiento de requisitos las normas del Sistema de Gestión, revisión por la dirección, impactos ambientales provocados por la materialización de emergencias ambientales u otro.
| 11 | Causa: Se diligencia en forma clara, breve y concisa la razón (causa) que generó el incumplimiento de la norma o parámetros establecidos.
| 12 | Efecto: Se registra el impacto o daño que se genera por el incumplimiento de la norma o parámetros establecidos. (Esta casilla es optativa para la Auditoría Internas de Calidad/Ambiental/ u otros Sistemas de Gestión)
| 13 | Acción a implementar: Se relacionan las actividades establecidas para eliminar las causas del Hallazgo, No conformidad, Desviación u Observación identificada. Estas pueden involucrar acciones que conlleven la creación de controles preventivos, correctivos o detectivos. Si se establecen varias acciones, se deben separar en filas independientes para registrar para cada una de ellas la evidencia de cumplimiento, unidad de medida, responsable del cumplimiento, fecha inicial y fecha final.
| 14 | Evidencia de cumplimiento: Se relaciona el producto que generará la acción a implementar. Ej.: informes, actas, contrato, estudios, etc.
| 15 | Unidad de Medida: Se relaciona la magnitud referida a la evidencia de cumplimiento. Está dado en porcentaje (Ej.: 100%) o en cantidad (Ej.: 1).
| 16 | Responsable del cumplimiento: Se escribe el cargo del jefe responsable de adelantar la acción a implementar.
| 17 | Fecha Inicial: Se registra la fecha en la cual comienza la acción a implementar. Ej.: 01/06/2016 (dd/mm/aaaa).
| 18 | Fecha Final: Se registra la fecha en la cual finaliza la acción a implementar. Ej.: 31/12/2016 (dd/mm/aaaa).
| 19 | Observaciones: Se registran, por parte de los funcionarios que realizaron la auditoría o autoevaluación, o al profesional (auditor) que le haya sido asignada la revisión del plan, los aspectos diligenciados por el proceso o área auditada o autoevaluada sobre los cuales el auditor o autoevaluador no esta de acuerdo y los motivos de dicho desacuerdo. En caso de que esté conforme, se registra la aceptación de cada acción a implementar formulada, diligenciado la palabra "Aceptada".
| 20 | Primer seguimiento auditado o autoevaluado: Se registra por parte del auditado o del autoevaluado, el porcentaje de avance o de cumplimiento de cada una de las acciones implementadas, incluyendo las observaciones correspondientes.
| 21 | Fecha: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, la fecha de corte del primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa).
| 22 | Porcentaje de avance: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, el porcentaje de avance al corte del primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%).
| 23 | Observaciones: Se registran, por parte de los auditados o autoevaluados, las observaciones relacionadas con el avance reportado.
| 24 | Primer seguimiento (OCI, Calidad, Áreas): Se registra por parte del auditor o autoevaluador, las casillas correspondientes al primer seguimiento de auditoría o autoevaluación, es decir las casillas 25 a 28.
| 25 | Fecha: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, la fecha en la cual realiza la retroalimentación al primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa).
| 26 | Nombre del responsable del seguimiento: Una vez recibido el reporte de seguimiento por parte del auditado o autoevaluado, se registra nombre completo del auditor o autoevaluador, quien adelantará el seguimiento respectivo.
| 27 | Porcentaje de avance aceptado: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, el porcentaje de avance aceptado al corte del primer informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%), de acuerdo con el análisis de las evidencias recibidas, para cada una de las acciones implementadas
| 28 | Observaciones: Se registran, por parte del auditor o autoevaluador, las observaciones relacionadas con el avance aceptado. En caso de que esté conforme, se registra la aceptación de cada avance reportado, diligenciado la palabra "Aceptado".
| 29 | Segundo seguimiento auditado o autoevaluado: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, el porcentaje de avance o de cumplimiento de las acciones implementadas , incluyendo las observaciones correspondientes.
| 30 | Fecha: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, la fecha en la cual realiza la retroalimentación al segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa)
| 31 | Porcentaje de avance: Se registra por parte del auditado o autoevaluado, el porcentaje de avance al corte del segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%).
| 32 | Observaciones: Se registran, por parte de los auditados o autoevaluados, las observaciones relacionadas con el avance reportado al segundo reporte.
| 33 | Segundo seguimiento (OCI, Calidad, Áreas): Se registra por parte del auditor o autoevaluador, las casillas correspondientes al segundo seguimiento de auditoría o autoevaluación, es decir las casillas 34 a 37. Esto si aplica, es decir, para las acciones que no se cumplieron al 100% en el primer seguimiento.
| 34 | Fecha: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, la fecha en la cual realiza la retroalimentación al segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en día/mes/año. (dd/mm/aaaa).
| 35 | Nombre del responsable del seguimiento: Una vez recibido el reporte de seguimiento por parte del auditado o autoevaluado, se registra nombre completo del auditor o autoevaluador, quien adelantará el seguimiento respectivo.
| 36 | Porcentaje de avance aceptado: Se registra por parte del auditor o autoevaluador, el porcentaje de avance aceptado al corte al segundo informe de seguimiento de la auditoría o autoevaluación, expresada en porcentaje (%), de acuerdo con el análisis de las evidencias recibidas, para cada una de las acciones implementadas
| 37 | Observaciones: Se registran, por parte del auditor o autoevaluador, las observaciones relacionadas con el avance aceptado. En caso de que esté conforme, se registra la aceptación de cada avance reportado, diligenciado la palabra "Aceptado".
| NOTA | De igual manera, si es necesario, se realizarán otros seguimientos adicionando las columnas que se requieran hasta obtener el cumplimiento total de las acciones implementadas y el cierre del plan de mejoramiento.

## Hoja1 (hidden)
1 | Auditoría interna de calidad
2 | Auditoría interna ambiental
3 | Auditoría interna OCI
4 | Auditoría interna otro Sistema de Gestión
5 | Auditoría externa de calidad
6 | Auditoría externa ambiental
7 | Auditoría externa otro Sistema de Gestión
8 | Autoevaluación
9 | Producto y/o servicio No Conforme repetitivo o sin solución eficaz
10 | Incumplimiento de procedimientos o especificaciones
11 | Análisis de Datos (incluye Indicadores)
12 | Incumplimiento de las metas y los objetivos (Desempeño Ambiental)
13 | Resultados de las mediciones de Satisfacción
14 | Retroalimentación de clientes (PQRS)
15 | Gestión de Riesgos
16 | Incumplimiento de requisitos de clientes
17 | Incumplimiento de requisitos legales
18 | Incumplimiento de requisitos de la organización
19 | Incumplimiento de requisitos las normas del Sistema de Gestión
20 | Revisión por la Dirección
21 | Impactos ambientales provocados por la materialización de emergencias ambientales
22 | Otro
Hallazgo
No Conformidad
Desviación
Observación