## Rev Aprobacion PM
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Oficina de Control Interno
Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - UAE DIAN
NIT: 800197268-4
Representante Legal: JAIRO ORLANDO VILLABONA ROBAYO
Periodo evaluado: |  |  |  |  | 01/01/2021 al 31/12/2023
Nombre y código de la Auditoría: |  |  |  |  | Auditoría al Trámite de Insumos de Fiscalización remitidos a las Direcciones Seccionales ATI 2024-003
Fecha de aprobación OCI: |  |  |  |  | 2024-07-16
DIRECCIÓN | PROCESO / SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO | ENTE DE CONTROL | AUDITORIA/ INSPECCIÓN | CÓDIGO AUDITORÍA / N° DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA | EFECTO | ACCIÓN DE MEJORA | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES | FECHA INICIO ACTIVIDADES | FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDADES | PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES | AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN ACTIVIDADES | ÁREA(S) RESPONSABLE(S)
FISCALIZACIÓN | Cumplimiento de obligaciones tributarias / Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias / Suproceso de Fiscalización y Liquidación | OCI | Auditoría al Trámite de Insumos de Fiscalización remitidos a las Direcciones Seccionales ATI 2024-003 Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2023 | ATI2024-003 H1 | Hallazgo No. 1 - Deficiencia en el control de términos y gestión de los seleccionados de acciones de control fiscalización cambiaria, tributaria y aduanera Fiscalización Cambiaria: Revisada una muestra de acciones de control remitidas desde la Subdirección de Fiscalización Cambiaria, entre las vigencias 2021 a 2023, a las DSIA de Armenia y DSA de Bogotá, se encontró lo siguiente: DSIA de Armenia: Ver en informe de auditoría ATI2024-003 la Tabla No. 4 Gestión a seleccionados DSIA Armenia De una muestra de 27 seleccionados de la DSIA de Armenia, 14 de la acción de control 197 de 2021 y 13 de la acción 168 de 2022, que tenían como objetivo “Control a la obligación de informar datos de los documentos aduaneros en la información exógena”, se evidenció incumplimiento a los términos establecidos para las actividades descritas en los cronogramas de acciones de control, así: • Para 23 seleccionados, el auto de apertura de investigación se profirió excediendo la fecha límite prevista para esta actividad en el cronograma, entre 19 y 219 días calendario, pese a que en 20 de ellos no se adelantaron la totalidad de etapas previas contempladas. (Anexo 1 FC) • Tres seleccionados fueron remitidos por competencia a otras seccionales excediendo en 117, 172 y 246 días hábiles la fecha límite establecida en el cronograma para la actividad, sin gestión de apertura. (Anexo 2 FC) • Un seleccionado recibido en la DSIA de Armenia fue trasladado 117 días hábiles después de la fecha prevista en el cronograma para la determinación de competencia a la DSA de Medellín, seccional que a su vez lo devolvió transcurridos 435 días hábiles sin gestión, a la DSIA de Armenia, en donde se expidió apertura de investigación el 20/02/2024, esto es, 576 días hábiles posteriores a la remisión del seleccionado por la Subdirección de Fiscalización Cambiaria, superando los términos previstos en el cronograma de la acción. (Anexo 2 FC) • Para 24 seleccionados, en los requerimientos oficiales de información no se consideraron las gestiones y términos contemplados en los cronogramas de los memorandos de acciones de control, así: para 18 seleccionados, el requerimiento oficial de información no fue enviado de manera previa a la apertura de investigación y en los términos del cronograma; en dos casos no se remitió el requerimiento y en los cuatro restantes, el requerimiento se envió previo a la apertura de investigación, excediendo la fecha límite planteada en el cronograma. (Anexo 3 FC) DSA de Bogotá:De un total de 21 seleccionados para la acción de control 147 del 12/10/2023 “Acción de control para verificar el cumplimiento de la obligación de reportar información exógena” en la DSA de Bogotá, se observó incumplimiento a las actividades descritas en los lineamientos del memorando y términos establecidos en el procedimiento, así: • Siete casos fueron sometidos a decisión de comité de nivel directivo superando en 105 días hábiles la fecha establecida en el procedimiento para la gestión de los seleccionados. (Anexo 4 FC) • Para 14 seleccionados, el auto de apertura de investigación se emitió superando en 75 días hábiles la fecha establecida para el cambio de estado del insumo. (Anexo 5 FC) • Los 21 casos mencionados no fueron radicados e identificados en la base de control archivo LINC 2023 “Lista de Información Cambiaria” suministrada desde la DSA de Bogotá, para su registro y control correspondiente, acorde con lo establecido en el procedimiento de investigación de infracciones cambiarias y el memorando de la acción de control. Fiscalización Tributaria: Revisada una muestra de acciones de control de las vigencias 2021 a 2023 remitidas por la Subdirección de Fiscalización Tributaria mediante los memorandos 146 del 23/07/2021, 170 del 06/09/2022 y 234 del 23/12/2022 a las DSIA de Armenia y DSA de Medellín, tramitados en 13 actas de comité de nivel directivo, se observó lo siguiente: DSIA de Armenia:De una muestra de 107 seleccionados recibidos por la DSIA de Armenia, 66 de la acción de control 146 de 2021, 33 de la acción 170 de 2022 y siete de la acción 234 de 2022, se encontró que: • 17 seleccionados del memorando 146/2021 de la vigencia 2018, recibidos el 23/07/2021, no fueron incluidos en la base de datos de control del memorando aportada a la auditoría ni se logró demostrar por parte de la dirección seccional el trámite de éstos en las divisiones de fiscalización y liquidación tributaria, desatendiendo las actividades y términos señalados en el memorando. (Anexo 11 FT) • En 12 seleccionados del memorando 170/2022, se incumplió con la actividad “3. Reunión de Nivel Directivo”, previo a la apertura de las cargas de servicio. (Anexo 12 FT) • Para dos seleccionados del memorando 146/2021 de las vigencias 2019 y 2020, de los contribuyentes con Nit 900159XXX y 900665XXX, se ordenó la apertura de las investigaciones mediante acta de comité de nivel directivo 78 del 12/01/2021; sin embargo, la carga de servicio no se gestionó ni se aportó acta o soporte emitido por el competente para tomar la decisión de depuración. (Anexo 13 FT) • En tres expedientes con números 202281690100015176, 202381690100000402 y 02281690100000160, dos del memorando 170/2022 y uno del 146/2021, se advirtió que la actividad de “conformación, investigación, recolección de pruebas y/o evidencias y decisión final”, tardó entre 49 y 461 días hábiles adicionales al plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de apertura de las investigaciones, previsto en los memorandos. (Anexo 14 FT) • Dos expedientes del memorando 234/2022 y 10 del 170/2022 en trámite de sustanciación, superan entre 197 y 281 días hábiles el término de seis meses señalado en el cronograma, para concluir la actividad de “conformación, investigación, recolección de pruebas y/o evidencias y decisión final”, con corte a 30/04/2024. (Anexo 15 FT) • Las bases de datos de control de los memorandos 146/2021 y 170/2022 suministradas por la DSIA de Armenia con el oficio virtual 20240411_101000201_0428 del 11/04/2024, reportaron 36 seleccionados menos respecto del número total de enviados por la Subdirección de Fiscalización Tributaria (99 casos), de acuerdo con lo evidenciado en los anexos del oficio 20240411_100211169-0180. Frente a los no reportados, 17 de la acción 46/2021, no fueron gestionados por la dirección seccional, mientras que los 19 restantes sí cuentan con trámite. DSI de Medellín:De una muestra de 43 seleccionados de la DSI de Medellín, 13 de la acción de control 146 de 2021, 19 de la acción 170 de 2022 y 11 de la acción 234 de 2022, se encontró que: • En 338 seleccionados del memorando 146/2021 recibidos por la DSI de Medellín el 27/07/2021 y asignados al GIT URIIT de la División de Fiscalización Extensiva el 02/08/2021 con acta de nivel directivo 1805-202100032, para adelantar etapa persuasiva; el resultado se presentó al comité de nivel directivo el 17/05/2022 con acta 1805-20200022, evidenciando demora de 74 días hábiles frente al plazo máximo previsto para culminar la etapa URIIT, que era el 29/01/2022. • El acta de comité de nivel directivo 1805-20200022 del 17/05/2022, en la que se adoptó la decisión de depuración de 125 seleccionados del memorando 146/2021, registra para los casos mencionados en la columna “Parámetros de depuración”, lo siguiente: “Improductividad de la acción de fiscalización en razón a la gestión del área”, sin detallar ni justificar las razones de la depuración en este documento ni aportar los soportes y papeles de trabajo que sustentan la decisión. Igualmente, respecto de 185 seleccionados en los que en la misma acta, se ordenó: “Traslado Seleccionados a otra dirección seccional” (Grandes Contribuyentes), se efectuó 166 días hábiles después del plazo de dos meses que tenía la dirección seccional para verificación de competencia. (Anexo 16 FT) • En diez expedientes 202381690100000188; 20238169010000352; 202381690100000195; 202281690100016232; 202381690100000200; 022816901001212459; 202281690100014814; 202281690100014817; 02381690100000184; 202281690100014914, se observó inactividad procesal, para un caso, 188 días hábiles, y para los restantes mayor a 300 días contados desde la fecha en que se profirió la última actuación hasta el 10/05/2024, así mismo, se evidenció que las investigaciones de los cuatro primeros expedientes no tienen incluido el plan de auditoría. (Anexo 17 FT) Fiscalización Aduanera: Revisada una muestra de acciones de control remitidas desde la Subdirección de Fiscalización Aduanera, entre las vigencias 2021 a 2023, a las DSA de Medellín y DSA de Bogotá, se evidenció incumplimiento a los términos establecidos para las actividades descritas en los cronogramas, así: DSA de Medellín y DSA Bogotá: Ver Tabla No. 5 Gestión a seleccionados DSA Medellín y DSA Bogotá De lo reseñado, para la muestra de 17 seleccionados en la DSA de Medellín se advierte lo siguiente: • En 12 insumos la apertura de investigación surtió entre 117 a 238 días hábiles después del plazo razonable que se plasmó en los lineamientos del cronograma para cumplir la actividad, y en uno, al 10 de mayo de 2024, no se había repartido a ningún auditor ni dispuesto la apertura de investigación. • En ocho expedientes, se superó el plazo razonable señalado en el cronograma para proferir decisión de archivo o requerimiento especial aduanero entre 157 a 298 días hábiles. • En los cuatro expedientes del memorando 53, al 10 de mayo de 2024, no se había proferido decisión de archivo o requerimiento especial aduanero, transcurriendo un lapso de 185 días hábiles que superan el término razonable planteado en el cronograma. (Anexo 21 FA) Tal como se indica en la tabla anterior, para la muestra de 36 seleccionados en la DSA de Bogotá, se observó lo siguiente: • En 35 insumos la apertura de investigación surtió entre 74 a 259 días hábiles después de la fecha razonable descrita en el memorando para cumplir la actividad. • Ocho asuntos, superaron entre 74 a 547 días hábiles la fecha razonable señalada en el cronograma para proferir decisión de requerimiento especial aduanero o archivo. (Anexo 22 FA) | 1.Deficiente autocontrol por parte de los responsables en las direcciones seccionales frente al cumplimiento a las gestiones y términos en los seleccionados de acciones de control 2. Insuficiente seguimiento desde la segunda línea de defensa, lo que genera incumplimiento a las actividades y cronogramas previstos en los memorandos Además, a las actividades establecidas en el procedimiento de investigaciones cambiarias, tributarias y aduaneras. 3. Altas cargas de expedientes con las que cuentan los auditores, que los obliga a gestionar primero aquellos expedientes cuyas declaraciones están próximas a quedar en firme. 4.Tardanza en la gestión de los seleccionados, en la apertura de las investigaciones, en la determinación de competencia y el traslado a otras seccionales | 1.- Materialización al riesgo R1 “Sujetos seleccionados para la verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias determinados sin la suficiente calidad y/o con desatención de la oportunidad” 2.- Exposición al riesgo R5 “Actos Administrativos proferidos, notificados o comunicados fuera del término legal”, de la matriz de riesgos del subproceso de Fiscalización y Liquidación V4 | 1. Fortalecer la herramienta LINC, a partir de inclusión de columnas que permitan identificar en el caso de los traslado de los insumos su origen (quien traslada) y el destino (quien recepciona el insumo); así mismo, incluir una columna que capture la información relacionada con los autos de apertura, con el fin de hacer seguimiento al estado (tiempos y movimientos) de las cargas de trabajo. Estas modificaciones se harán efectivas a partir de los lineamientos que se impartan por parte de la Subdirección de Fiscalización Cambiaria. | Proferir Memorando con lineamientos sobre la inclusión de la información en las nuevas columnas dirigido a las Seccionales y correo de socialización | Memorando y correo de socialización | 2 | 2024-08-05 | 2025-03-30 | 32 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Cambiaria DS – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Jefes de Divisiones de Fiscalización y Liquidación Cambiaria
[8 empty] | 2. Verificar y hacer seguimiento a la información de actos proferidos y estados de los expedientes en el SI INTEGRA y manuales, generando alertas preventivas para el autocontrol por parte de las seccionales y lograr que la información sea veraz en tiempo real. | 2.1. Incrementar la capacidad de análisis y verificación de las Divisiones y GIT de Fiscalización Tributaria para analizar la información acerca del estado de los expedientes en el sistema SI INTEGRA a partir de capacitaciones y mesas de trabajo sobre la funcionalidad de reportes de la herramienta, particularmente el de cargas de servicio. | Capacitaciones y/o mesas de trabajo trimestrales , realizadas desde el Nivel Central a las DSIA de Armenia y DSI de Medellín, con énfasis en la funcionalidad de la herramienta y de las cargas de servicio. | 4 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 40 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria
[8 empty] | 3. Verificar trimestralmente la oportunidad y consistencia en la generación de la matriz de seguimiento, supervisión y control desde el nivel central, promoviendo la construcción de alertas preventivas continuas y oportunas. | 3.1. Promover el cargue masivo de la información de expedientes manuales y las investigaciones preliminares al SI INTEGRA con el fin de agilizar la generación de la matriz de seguimiento y mejorar la calidad de su información.Lo cual se llevará a cabo con el desarrollo y puesta en producción de las historias de usuarios. | Historias de usuario desarrolladas y puestas en producción (HU22-Integra-LP-Carga_masiva_expedientes_preliminares-definitivos y HU24-Integra-LP-Carga_masiva_preliminares- control perceptivo.) | 2 | 2024-09-01 | 31/12/2025 | 60 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria
[9 empty] | 3.2. Verificar de manera trimestral el proceso de depuración de la información de la matriz de seguimiento, control y supervisión mediante la acción directa de los gerentes designados desde la Coordinación de Supervisión y Control de la SG Fiscalización Tributaria. | Matriz de seguimiento actualizada trimestral. | 3 | 2024-09-01 | 2025-06-30 | 36 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Coordinación de Supervisión y Seguimiento
[8 empty] | 4. Emitir lineamientos dirigidos al Grupo Informal de Programas, tendientes a que en la estructuración de acciones y programas de control y en su seguimiento, se preste especial atención a la fecha de caducidad o prescripción de los seleccionados que se remiten, cuando está aplique, así como que se tenga en cuenta para la ejecución de estas los lineamientos que se profieran desde la Dirección de Gestión de Fiscalización, relacionados con la priorización de las investigaciones, casos e insumos (Memorandos 62 del 22/04/2024 y 086 del 31/05/2024). | 4.1. Proferir memorando dirigido a los funcionarios del Grupo Informal de Programas de la Subdirección de Fiscalización Aduanera, con el objeto de que se fortalezca el seguimiento que se realiza a la ejecución de las acciones y programas de control, de tal forma que en la estructuración de estas y su seguimiento se preste especial atención a la fecha de caducidad de los seleccionados que se remiten, cuando está aplique, así como que se tenga en cuenta para su ejecución los lineamientos que se profieran desde la Dirección de Gestión de Fiscalización, relacionados con la priorización de las investigaciones, casos e insumos. | Memorando | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 20 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera
FISCALIZACIÓN | Cumplimiento de obligaciones tributarias / Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias / Suproceso de Fiscalización y Liquidación | OCI | Auditoría al Trámite de Insumos de Fiscalización remitidos a las Direcciones Seccionales ATI 2024-003 Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2023 | ATI2024-003 H2 | Hallazgo No. 2 - Deficiencia en la gestión y control de las solicitudes de investigación remitidas a las seccionales auditadas mediante el formato FT-1561 “Solicitud de Investigación” u otros de la fiscalización cambiaria, tributaria y aduanera Fiscalización Cambiaria: DSIA de Armenia:De una muestra de 20 solicitudes de investigación recibidas en la DSIA de Armenia mediante el formato FT-1561 “Solicitud de Investigación” u otros para ser tramitados por la División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria, se evidenciaron tiempos de inactividad, en cuanto al análisis de insumos e impulso de investigaciones, así: • En siete casos, la expedición del auto de apertura de investigación se efectuó superando entre 60 a 122 días hábiles los términos establecidos en el procedimiento para la gestión del insumo. (Anexo 6 FC) • Un insumo se reportó por la misma DSIA de Armenia mediante formato FT-1561 el 11/04/2023, luego de 2 años y nueve meses de presentarse la infracción que la originó, la cual ocurrió el 10/07/2020, ante la falta de respuesta a Requerimiento Oficial de Información. (Anexo 6 FC) DSA de Bogotá:Se reportaron 79 registros de solicitudes de investigación remitidas a la DSA de Bogotá mediante el formato FT-1561 u otros, desde otras direcciones seccionales u otras dependencias dentro de la misma sede administrativa para ser tramitados por la División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria en las vigencias 2021 a 2023, de los cuales se revisó una muestra de 17 expedientes, en los que se observaron tiempos de inactividad en cuanto al análisis de insumos e impulso de la investigación, así: • En 10 casos, el auto de apertura de investigación se emitió excediendo entre 40 a 224 días hábiles, los términos establecidos en el procedimiento para su gestión. (Anexo 7 FC) • En seis casos se ha presentado inactividad y falta de decisión de archivo o formulación de cargos a corte 31/05/2024, así: para cinco casos, transcurrieron entre 128 a 275 días hábiles y en un caso, 581 días hábiles, posteriores a la apertura de investigación. (Anexo 8 FC) En solicitud de información realizada a la DSA Bogotá frente a los 62 casos restantes, de la información aportada se identificó que: • 25 casos que a 28/05/2024 registran estado “Pendiente de gestionar”, para los cuales: en siete casos transcurrieron entre 159 a 298 días y para 18 casos, transcurrieron entre 308 y 1.085 días calendario luego de su recepción en la seccional. (Anexo 9 FC) • Cinco casos fueron analizados en reunión de nivel directivo soportada en acta 12 del 15/05/2024, entre 204 a 331 días calendario posteriores a la recepción en la seccional, para los cuales se resolvió la apertura, sin que, al momento de la visita de auditoría en el mes de mayo de 2024, contaran con el auto de apertura de investigación. (Anexo 9 FC) • 16 casos frente a los cuales se informó que no fueron recibidos en la División de Fiscalización y Liquidación Cambiaria, pese a que fue la misma DSA de Bogotá quien reportó la remisión de casos con presuntas infracciones cambiarias a esa división. (Anexo 9 FC) Revisada una muestra de 36 insumos reportados en la base de datos LINC “Listado de Información Cambiaria” de la DSA de Bogotá, se evidenciaron tiempos de inactividad en cuanto al análisis de insumos e impulso de la investigación, así: • 16 insumos en los cuales el auto de apertura de investigación se emitió: para 10 casos entre 49 a 178 días hábiles y para seis, entre 478 a 954 días hábiles, excediendo los términos establecidos en el procedimiento para su gestión. (Anexo 10 FC) • Para uno de los anteriores insumos, cuya apertura se efectuó luego de 132 días hábiles a la recepción en la DSA de Bogotá, tuvo gestión posterior a la apertura luego de más de un año y medio, y a corte 31/05/2024 han transcurrido 700 días hábiles contados desde la apertura de investigación, sin decisión de archivo o formulación de cargos. Este caso incluía la investigación de operaciones de la vigencia 2018 (37 declaraciones) y otras de 2019, reposando acta de reunión del 23/11/2023, en la que se sugirió continuar la investigación solamente de operaciones por la vigencia 2019, sin soporte o justificación de la exclusión de la vigencia 2018. (Anexo 10 FC) Fiscalización Tributaria: De una muestra de 80 insumos y/o solicitudes de investigación remitidas desde otras direcciones seccionales u otras dependencias de las DSIA de Armenia y DSI de Medellín para ser tramitados por las Divisiones de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva y Extensiva, mediante formato FT-1561 u otros medios, gestionados en 12 actas de comité de nivel directivo, se observó lo siguiente: DSIA de Armenia:De una muestra de 45 solicitudes de investigación recibidas en la DSIA de Armenia mediante el formato FT-1561 u otros para ser tramitados por las divisiones de fiscalización y liquidación tributaria, se identificó lo siguiente: • Falta de completitud en el diligenciamiento de 12 solicitudes de investigación remitidas a la DSIA de Armenia con el formato FT-1561, los cuales registran de manera incompleta o no registran uno o más de los siguientes datos: número de consecutivo, fecha de diligenciamiento, división específica a donde va dirigido el insumo, relación de los documentos soporte, firma(s), causal detallada de la infracción, fechas de infracción y vencimiento, siendo el GIT de Gestión Cobranzas de la DSIA de Armenia la dependencia que genera mayor cantidad de insumos con estas deficiencias. (Anexo 18 FT) • Cinco casos enviados por el GIT de Gestión Cobranzas de la DSIA de Armenia para investigación de dos contribuyentes con Nit 800155XXX y 901090XXX por impuestos a la renta año 2021 y para aplicar la sanción de clausura del establecimiento del numeral 4 artículo 657 del ET, por mora en pago de retención en la fuente año 2019, los cuales se depuraron en las actas de comité 79 del 01/12/2021 y 68 del 22/06/2023, por las causales de “improductividad (…)”; no obstante, no fue posible validar la completitud, calidad, oportunidad en la remisión y gestión efectuada por el área receptora, debido a que las actas de comité no cuentan con soportes (solicitudes de investigación, pruebas y papeles de trabajo). • Dos casos remitidos por otros subprocesos (no especificados) de la DSIA de Armenia el 31/08/2021 para investigación de los contribuyentes con Nit 900700 XXX y 900880 XXX por inexactitudes en el impuesto de renta año 2017, presentan decisión de apertura registrada en el acta 80/2021; sin embargo, no se gestionaron ni se aportaron acta o soporte emitido por el competente para tomar la decisión de no apertura. • Frente al insumo del contribuyente con Nit 9779XXX se observa contradicción en la decisión adoptada en el acta de comité de nivel directivo 80/2021, así: de un lado en la hoja dos registro 22 se indica “Se apertura (…)”; pero en la hoja tres "Depuración de seleccionados" se relaciona de nuevo el usuario en el consecutivo 12, indicando que "Los numerales del 01 al 13 fueron depurados porque ya están siendo revisados y sustanciados en la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva". Este insumo no se gestionó ni se aportó acta o soporte para tomar la decisión de no apertura. • Una solicitud de investigación del contribuyente con Nit 900741XXX, omiso en renta en el año 2020, enviada por la DSIA de Pereira el 06/04/2022 por competencia territorial, se aperturó el 30/04/2024, es decir, 540 días hábiles después de recibida, con ocasión de la visita de auditoría. • Dos insumos para investigación de los contribuyentes con Nit 41925XXX y 1120738XXX recibidos el 11/09/2023 y 11/12/2023 y asignados a la etapa persuasiva URIIT el 11/09/2023 y 14/09/2023, superan en dos y cinco meses, respectivamente, el término para culminarla. • En el expediente 202382350100008659, de acuerdo con el acta de nivel directivo 68/2023 se decidió la apertura de investigación por retención en la fuente años 2021 y renta año 2022, sin embargo, en el auto de archivo 2023001010000648 del 28/09/2023, únicamente se observa pronunciamiento frente a la retención en la fuente año 2021. • En dos expedientes con números 202381690100009970 y 202181690100017260 se evidenció inactividad procesal de 197 y 614 días hábiles, respectivamente, contados a partir de la última actuación hasta el 30/04/2024. (Anexo 19 FT) DSI de Medellín: De una muestra de 35 solicitudes de investigación recibidas en la DSI de Medellín mediante el formato FT-1561 u otros para ser tramitados por las Divisiones de Fiscalización y Liquidación Tributaria, se identificó que: • Los insumos de solicitudes de investigación de los contribuyentes con Nit 901102XXX, 901367XXX, 900926XXX, 900525XXX y 901167XXX, que de acuerdo con la decisión adoptada en acta de comité de nivel directivo 26 del 16/06/2022, debían trasladarse a la Subdirección de Fiscalización Tributaria para programas de posibles omisos, se remitieron hasta el 22/05/2024 mediante correo electrónico 1-11-261-226, con ocasión a la visita de auditoría, evidenciando demora en el traslado de 505 días. (Anexo 20 FT) Fiscalización Aduanera DSA de Medellín:De una muestra de 78 solicitudes de investigación recibidas por la DSA de Medellín mediante el formato FT-1561 u otros para ser tramitados por las divisiones de fiscalización y liquidación aduanera, se evidenciaron tiempos de inactividad, en cuanto al análisis de insumos e impulso de la investigación, así: • En 27 casos el término transcurrido entre la recepción del insumo de investigación y la presentación a comité de nivel directivo fue entre 60 a 300 días hábiles y tres entre 301 a 418 días hábiles. • En 14 expedientes se observó inactividad procesal así: en nueve entre 180 a 300 días hábiles y en cinco entre 301 y 470 días hábiles, contados desde la última actuación hasta el 10/05/2024. (Anexo 23 FA) DSA de Bogotá:De una muestra de 40 solicitudes de investigación, que fueron recibidas por la DSA de Bogotá, para ser tramitadas por las Divisiones de Fiscalización y Liquidación Aduanera, se evidenciaron tiempos de inactividad, en cuanto al análisis de insumos e impulso de la investigación, así: • 10 casos en los cuales el auto de apertura de investigación se emitió entre 64 y 280 días hábiles posteriores a la recepción del insumo y uno después de 345 días hábiles. • En ocho expedientes se observó inactividad procesal así: en siete entre 117 a 271 días hábiles y uno de 385 días hábiles, contados desde la última actuación hasta el 31/05/2024. (Anexo 24 FA) | 1.- Insuficientes controles por parte de los auditados en la gestión a las solicitudes de investigación recibidas o generadas al interior de otros procesos 2,- Deficientes herramientas para efectuar seguimiento y trazabilidad a las gestiones, términos y vencimientos de los insumos para investigación 3,-Falta de un sistema informático que permita mantener información centralizada y actualizada frente a la creación, registro, traslado y flujo de actividades que surten los insumos para investigación. | 1.-Eventual prescripción o caducidad de la acción sancionatoria del estado 2.- Exposición a los riesgos de la matriz del subproceso de Fiscalización y Liquidación V4, R1 “Sujetos seleccionados para la verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias determinados sin la suficiente calidad y/o con desatención de la oportunidad”, 3.- Exposición a los riesgos de la matriz del subproceso de Fiscalización y Liquidación V4R5 “Actos Administrativos proferidos, notificados o comunicados fuera del término legal” 4.- Exposición a los riesgos de la matriz del subproceso de Fiscalización y Liquidación V4R8 “Información afectada en su integridad y/o confidencialidad y/o disponibilidad”. | 1. Revisar el Procedimiento PR COA- 0223 y de ser necesario hacer los ajustes correspondientes al flujograma que permitan la inclusión del Formato FT- 1561 para los casos de los traslados de insumos entre dependencias y direcciones seccionales. | 1.1 Revisar el Procedimiento PR-COA- 223 y si es necesario hacer los ajustes correspondientes al flujograma que permitan la inclusión del Formato FT- 1561 para los casos de los traslados de insumos entre dependencias y direcciones seccionales | Procedimiento actualizado y publicado | 1 | 2024-08-05 | 2025-03-30 | 36 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Cambiaria NC – Proceso Planeación Estrategia y Control Dirección de Gestión de Estratégica y Analítica Subdirección de Procesos
[8 empty] | 2. Actualizar los términos y condiciones de la supervisión, seguimiento y control, dentro del procedimiento PR-COT-465 Investigación y determinación de tributos e imposición de sanciones, frente al formatos 1561 que se reciba como insumo | 2.1. Revisar y Actualizar el procedimiento PR-COT-465 Investigación y determinación de tributos e imposición de sanciones generando la obligación de realizar el de seguimiento a los formatos 1561. | El PR-COT-465 Investigación y determinación de tributos e imposición de sanciones, actualizado, publicado y socializado | 1 | 2024-09-01 | 2025-03-31 |  |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria NC – Proceso Planeación Estrategia y Control Dirección de Gestión de Estratégica y Analítica Subdirección de Procesos
[8 empty] | 3. Promover la sistematización del proceso de generación y asignación del formato 1561 solicitud de Investigación dentro del SI INTEGRA. | 3.1. Elaborar la historia de Usuario HU para la sistematización del proceso de generación y asignación del formato 1561 al interior de la célula de fiscalización, dentro de la épica o componente funcional de preliminares. | Historia de Usuario propuesta a la célula de fiscalización. | 1 | 2024-09-01 | 2025-07-31 | 40 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[9 empty] | 3.2. Priorizar la ejecución del desarrollo de la HU para la sistematización del F1561 dentro de la célula de fiscalización. | Historia de Usuario propuesta a la célula de fiscalización. Product Backlog de la célula de Fiscalización actualizado, donde se evidencie la priorización de la HU. | 1 | 2024-09-01 | 2025-07-31 | 40
[9 empty] | 3..3. Efectuar los desarrollos y plan de pruebas del requerimiento, con participación de las Direcciones Seccionales. | Formato de paso a producción y aceptación de pruebas. | 1 | 2024-09-01 | 2025-07-31 | 40
[8 empty] | 4. Verificar las actividades descritas en los procedimientos PR-COA-0226 y PR-COA-0263 para armonización de los mismos respecto a incluir lo pertinente en los documentos relacionados y en las actividades del flujograma, con relación a la utilización del formato FT-1561 “Solicitudes de investigación”. | 4.1.Revisar los procedimientos PR-COA-0226 y PR-COA-0263 con el fin de determinar el uso del formato FT-1561 para ajustarlos en caso de ser necesario. Si no hay lugar a ajustes proferir documento con la justificación | Procedimientos ajustados PR-COA-0226 y PR-COA-0263 y/o documento con justificación | 2 | 2024-09-01 | 2025-07-31 | 44 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera NC – Proceso Planeación Estrategia y Control Dirección de Gestión de Estratégica y Analítica Subdirección de Procesos
[8 empty] | 5. Elaborar y socializar un documento dirigido a las Direcciones Seccionales mediante el cual se impartan instrucciones dirigidas a la adecuada aplicación de los procedimientos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación en materia aduanera, fortalecimiento del uso del Formato FT-1561, adecuado control de cargas de trabajo, uso de la herramienta IRIS como instrumento de apoyo para el control de evacuación de cargas de trabajo. | 5.1. Elaborar y socializar un documento dirigido a las Direcciones Seccionales mediante el cual se impartan instrucciones dirigidas a la adecuada aplicación de los procedimientos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación en materia aduanera, fortalecimiento del uso del Formato FT-1561, adecuado control de cargas de trabajo, uso de la herramienta IRIS como instrumento de apoyo para el control de evacuación de cargas de trabajo. | Documento socializado | 1 | 2024-09-01 | 2025-04-30 | 32 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera
[8 empty] | 6. Revisar los Procedimientos Acciones de Control PR-COA -0417 y PR-COT -417 y realizar los ajustes que sean necesarios respecto al uso del FT- 1561 para los casos de los traslados de insumos entre dependencias y direcciones seccionales. | 6.1. Revisar los procedimientos, realizar los ajustes correspondientes. | Procedimientos publicados | 2 | 2024-09-01 | 2025-04-30 | 28 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalizacion Aduanera Subdireccion de Fiscalización cambiaria Subdirección de Fiscalización Tributaria NC – Proceso Planeación Estrategia y Control Dirección de Gestión de Estratégica y Analítica Subdirección de Procesos
FISCALIZACIÓN | Cumplimiento de obligaciones tributarias / Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias / Suproceso de Fiscalización y Liquidación | OCI | Auditoría al Trámite de Insumos de Fiscalización remitidos a las Direcciones Seccionales ATI 2024-003 Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2023 | ATI2024-003 H3 | Hallazgo No. 3 - Deficiencia en el trámite de insumos y caducidad de la acción administrativa sancionatoria (D) En respuesta a petición de información de investigaciones formato FT-1561, se reportó el envío de 512 solicitudes de investigación a la DSA Medellín entre los años 2021 y 2023. Al confrontar esta información con la base de datos física de la dirección seccional mencionada y lo registrado en el sistema IRIS, se encontraron 4 insumos no tramitados y con posible pérdida de la documental remitida, advirtiendo lo siguiente: • La DSA Barranquilla remitió a la DSA Medellín las solicitudes de investigación No. 187245450-0375 y 187245450-0380, sin embargo, no se les dio trámite operando firmeza de las declaraciones de importación de acuerdo con lo contemplado en el artículo 188 del Decreto 1165 de 2019, lo que conlleva a la materialización de la caducidad de la acción administrativa sancionatoria. Estos dos asuntos fueron enviados mediante correo electrónico del 17 y 18 de junio de 2021, respectivamente, a la jefe (A) División de Gestión de Fiscalización, sin embargo, la dirección seccional receptora mediante comunicación manifestó que no los recibieron. • Mediante formato FT-1561-0486 del 25 de abril 2022, la DSA de Cali solicitó a la DSA de Medellín iniciar investigación a la sociedad con Nit 890925XXX por no dar respuesta al requerimiento ordinario de información notificado el 24 de marzo de 2021 proferido al interior del proceso No. CU202020200045. Esta petición y la documental que la soportaba fue enviada el 25 de abril de 2022 a la División de Fiscalización Aduanera de la DSA Medellín a los correos electrónicos corresp_entrada_medellin-adu@dian.gov.co y jp[xxxx]@dian.gov.co, sin embargo, la dirección seccional receptora informa que no lo recibió. En consecuencia, como no se impartió trámite a la solicitud, el 16 de abril de 2024 operó la caducidad de la acción sancionatoria del Estado . • La DSA Cartagena informó que la solicitud de investigación 1482384180837-4361 fue remitida a la DSA Medellín el 30/08/2021 mediante correo físico, allegando la constancia de trazabilidad de entrega emitido por la empresa postal 4/72, sin embargo, la dirección seccional receptora informa que no lo recibió. (Anexo 25FA) | 1.- Falencias en el seguimiento, monitoreo y control por parte de los líderes responsables del proceso y subproceso 2.- Deficiencias en la aplicación de los controles de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación V4 | 1.- Materialización de los riesgos: R1 “Sujetos seleccionados para la verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias determinados sin la suficiente calidad y/o con desatención de la oportunidad” 2.-Exposición al riesgo R5 “Actos Administrativos proferidos, notificados o comunicados fuera del término legal” 3.- Afectación la imagen institucional, configurrandose extinción de la potestad sancionatoria aduanera del Estado, incumplimiento de las obligaciones aduaneras y posibles investigaciones disciplinarias. | 1. Elaborar un documento que contenga los riesgos con mayor frecuencia en su materialización evidenciados en desarrollo de las autoevaluaciones lideradas por la SFA y la respectiva socialización a las Direcciones Seccionales. Este documento tendrá como objetivo sensibilizar en la aplicación de los controles de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación V4. | 1.1 Identificar y elaborar un documento que contenga los riesgos mas recurrentes en la materialización durante el periodo 2022-2024 evidenciados en desarrollo de las autoevaluaciones lideradas por la SFA a efectos de ser socializado con las Direcciones Seccionales para minimizar los riesgos. Este documento tendrá como objetivo sensibilizar en la aplicación de los controles de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación V4. | Documento socializado | 1 | 2024-09-01 | 2025-03-31 | 28 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera
[8 empty] | 2. Revisar la matriz de riesgos de Fiscalización para determinar si hay lugar a hacer los ajustes en los controles y riesgos que se sugieren en los informes de las auditorías e inspecciones del año 2024 realizadas por entes de control | Mesas de trabajo para revisar la matriz, ajustes respectivos y publicación | Matriz publicada | 1 | 2024-08-10 | 2025-03-30 | 32 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Subdirección de Fiscalizacion Aduanera Subdirección de Fiscalización Internacional Subdirección de Apoyo en la Lucha Subdireccion de Fiscalización Cambiaria NC – Proceso Planeación Estrategia y Control Dirección de Gestión de Estratégica y Analítica Subdirección de Procesos/Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
[9 empty] | Socializar los ajustes realizados. | Correo | 1 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 4 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria, Subdirección de Fiscalizacion Aduanera,Subdirección de Fiscalización Internacional, Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal y Subdireccion de Fiscalización Cambiaria NC – Proceso Planeación Estrategia y Control Dirección de Gestión de Estratégica y Analítica Subdirección de Procesos/Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
FISCALIZACIÓN | Cumplimiento de obligaciones tributarias / Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias / Suproceso de Fiscalización y Liquidación | OCI | Auditoría al Trámite de Insumos de Fiscalización remitidos a las Direcciones Seccionales ATI 2024-003 Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2023 | ATI2024-003 H4 | Hallazgo No. 4 - Inoportunidad en el trámite de insumos para la apertura de la investigación, respecto al trámite de aceptación de allanamiento - DSA Bogotá (D) En la verificación efectuada al insumo recibido por la División de Fiscalización y Liquidación de Determinación de Tributos y Gravámenes Aduaneros de la DSA de Bogotá mediante oficio 1-91-201-267-0527 del 18/08/2022, se indicó al equipo de auditoría que dicho insumo contiene 100 solicitudes de allanamiento y pago sanción reducida radicados por usuarios años 2018 y anteriores, en los que se observaron las siguientes situaciones: • 61 insumos que corresponden a allanamientos de los años: 2015 - 1, 2016 - 1, 2017 - 7, 2018 - 51 y 2019 - 1, se encontraron sin apertura de expediente para aceptación o no del pago sanción reducida de declaraciones de importación de corrección, las cuales adquirieron firmeza. (Anexo 26 FA) • 13 insumos no fueron entregados al equipo de auditoría, por tanto, no fue posible determinar el estado actual de las solicitudes presentadas por los usuarios con pago de sanción reducida. (Anexo 27 FA) | 1.- Falta de control, monitoreo y seguimiento por parte de los líderes del proceso | 1.- Alta exposición de los riesgos: R1 “Sujetos seleccionados para la verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias determinados sin la suficiente calidad y/o con desatención de la oportunidad” 2.-exposición al riesgo R5 “Actos Administrativos proferidos, notificados o comunicados fuera del término legal”, matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación V4, 3.- Firmeza de las declaraciones de importación y caducidad de la acción sancionatoria, en los eventos en que no sea aceptado el allanamiento 4.-Perdida de oportunidad de proferir liquidaciones oficiales de corrección o de revisión y/o sanciones, 5.- Eventual afectacion a la misión de la entidad y el recaudo. | 1. Elaborar un documento que contenga los riesgos con mayor frecuencia en su materialización evidenciados en desarrollo de las autoevaluaciones lideradas por la SFA y la respectiva socialización a las Direcciones Seccionales. Este documento tendrá como objetivo sensibilizar en la aplicación de los controles de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación V4. | 1.1 Identificar y elaborar un documento que contenga los riesgos mas recurrentes en la materialización durante el periodo 2022-2024 evidenciados en desarrollo de las autoevaluaciones lideradas por la SFA a efectos de ser socializado con las Direcciones Seccionales para minimizar los riesgos. Este documento tendrá como objetivo sensibilizar en la aplicación de los controles de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación V4. | Documento socializado | 1 | 2024-09-01 | 2025-03-31 | 28 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera
[8 empty] | 2. Elaborar un Plan de Trabajo por parte de la DSA de Bogotá para la evacuación de los casos detectados en la Auditoria respecto al tramite de aceptación de allanamiento. | 2.1 La DSA de Bogotá elaborará un plan de trabajo para la evacuación de los casos detectados en la Auditoria respecto al tramite de aceptación de allanamiento, que involucre la ubicación de los insumos pendientes de trámite de aceptación de allanamiento y la posible fecha de evacuación . | Plan de Trabajo | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 16 |  | Subproceso de Fiscalización y Liquidación DS-Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá División de Fiscalización y Liquidación de Determinación de Tributos y Gravámenes Aduaneros
FISCALIZACIÓN | Cumplimiento de obligaciones tributarias / Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias / Suproceso de Fiscalización y Liquidación | OCI | Auditoría al Trámite de Insumos de Fiscalización remitidos a las Direcciones Seccionales ATI 2024-003 Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2023 | ATI2024-003 H5 | Hallazgo No. 5 - Deficiencias en la gestión de roles de acceso y el incumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de seguridad de la información Realizado el cruce entre los archivos de “Planta activa 30_04_2024.xlsx” generado por la Coordinación de Administración de Planta de Personal, el archivo de roles del 9/05/2024 “Roles_Muisca_Corte_9_Mayo_2024.xlsx” publicado por la Coordinación de Soporte Técnico al usuario en diannet y el último archivo del 10/09/2021 Anexo "Roles de las soluciones tecnológicas según procedimientos y procesos_V3_R054” publicado en el Listado Maestro de Documentos, de los roles activos en los sistemas de información INTEGRA e IRIS , se encontraron las siguientes situaciones: • Existen roles relacionados en el archivo de “Anexo de Roles de las soluciones tecnológicas…” que deben ser asignados al nivel central dado que permiten la consulta nacional y que en el archivo Roles_Muisca_Corte_9_Mayo_2024.xlsx” están asignados al nivel seccional así: El Rol 2640 “…Generación de Reportes SI INTEGRA Nivel Central", asignado a 10 funcionarios del nivel seccional. El Rol 1420 “…consulta del Estado de los Expedientes de Fiscalización, de las Planillas Múltiples de Remisión, de los actos enviados a Notificar y de la Información Paramétrica …", asignado a 91 funcionarios de nivel seccional. (Anexo 28 SD) • Desactualización de los campos (dirección_seccional y nombre_cargo) en el archivo Roles_Muisca_Corte_9_Mayo_2024.xlsx publicado por la Coordinación de Soporte Técnico al usuario en DIANNET, referente a: Inconsistencias presentadas respecto al campo dirección_seccional: 10 funcionarios con 33 roles. (Anexo 29 SD) Inconsistencias presentadas respecto al campo nombre_cargo: 17 funcionarios con 49 roles, de los cuales siete corresponden a roles del SI IRIS y 42 del SI INTEGRA. (Anexo 30 SD) • Existen ocho funcionarios con 21 roles del SI INTEGRA no pertenecientes al proceso de Fiscalización y Liquidación. (Anexo 31 SD) | 1.- Falta de cumplimiento a los controles establecidos por parte de la primera y segunda línea de defensa en relación con la gestión y seguimiento de roles de acceso a los sistemas de información | 1.-Materialización del riesgo R8 “Información afectada en su integridad y/o confidencialidad y/o disponibilidad” de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación V4. | 1. Colocar un PST por parte de las Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá y Medellín, trimestralmente para obtener el listado actualizado de roles del SI IRIS de los funcionarios pertenecientes al área y con base en el listado solicitar la depuración teniendo en cuenta si el servidor público permanece en el área, fue trasladado o se encuentra en situación administrativa, etc para contar con el listado actualizado. | 1.1. Colocar un PST para obtener el listado para verificar trimestralmente los roles a cargo de los servidores publicos del area | PST generado por trimestre | 2 | 2024-08-01 | 2025-01-31 | 27 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación DS-Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá División de Fiscalización y Liquidación Aduanera DS-Dirección Seccional de Aduanas de Medellín División de Fiscalización y Liquidación Aduanera
[9 empty] | 1.2. Solicitar la Depuración del listado aplicando el procedimiento una vez se haya Verificardo el listado teniendo en cuenta la situacion y/o ubicacion del servidor público. | Solicitud de depuracion o actualización al area de tecnología | 2 | 2024-08-01 | 2025-01-31 | 27 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación DS-Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá División de Fiscalización y Liquidación Aduanera DS-Dirección Seccional de Aduanas de Medellín División de Fiscalización y Liquidación Aduanera
[9 empty] | 1.3. Verificar trimestralmente la actualización de los roles de los servidores públicos del area antes requeridos al area de tecnología | Listado de roles actualizado de manera trimestral generado por Tecnología | 2 | 2024-08-01 | 2025-01-31 | 27 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación DS-Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá División de Fiscalización y Liquidación Aduanera DS-Dirección Seccional de Aduanas de Medellín División de Fiscalización y Liquidación Aduanera NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[8 empty] | 2. Realizar mensualmente seguimiento al cumplimiento del procedimiento PR-IT-0445 e instructivo IN-IT-0202 de los roles informaticos a las Direcciones Seccionales con competencia cambiaria. | 2.1. Solicitar información mensual a las direcciones seccionales con copmpetencia cambiaria sobre los roles vigentes en cabeza de auditores y su depuración para advertir a los jefes de división la existencia de roles que no aplican al proceso y aún se encuentran en cabeza de los funcionarios . | Informe mensual | 7 | 2024-08-30 | 2025-03-30 |  |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Cambiaria NS- Direcciones seccionales con competencia cambiaria
[8 empty] | 3. Registrar un PST por parte de las Direcciones seccionales, trimestralmente para obtener el listado actualizado de roles del SI INTEGRA de los funcionarios pertenecientes al área y con base en el listado solicitar la depuración teniendo en cuenta si el servidor público permanece en el área, fue trasladado o se encuentra en situación administrativa, etc para contar con el listado actualizado. | 3.1. Colocar un PST para obtener el listado para verificar trimestralmente los roles a cargo de los servidores publicos del area | PST generado por trimestre | 3 | 2024-09-01 | 2025-05-30 | 40 |  | NC Subproceso de Fiscalización y liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos NS- DS Impuestos y Aduanas de Armenia DSI de Medellín
[9 empty] | 3.2. Solicitar la Depuración del listado aplicando el procedimiento una vez se haya Verificardo el listado teniendo en cuenta la situacion y/o ubicacion del servidor público. | Solicitud de depuración o actualización trimestral | 3 | 2024-09-01 | 2025-05-30 |  |  | NC Subproceso de Fiscalización y liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos NS- DS Impuestos y Aduanas de Armenia DSI de Medellín
[9 empty] | 3.3. Verificar trimestralmente la actualización de los roles de los servidores públicos del area | Listado de roles actualizado de manera trimestral de las DSIA de Armenia y DSI de Medellín | 3 | 2024-09-01 | 2025-05-30 |  |  | NC Subproceso de Fiscalización y liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria NS- Dirección Seccional Impuestos y Aduanas de Armenia DSI de Medellín
FISCALIZACIÓN | Cumplimiento de obligaciones tributarias / Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias / Suproceso de Fiscalización y Liquidación | OCI | Auditoría al Trámite de Insumos de Fiscalización remitidos a las Direcciones Seccionales ATI 2024-003 Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2023 | ATI2024-003 H6 | Hallazgo No. 6 - Requerimientos funcionales y nuevos desarrollos sin avance de gestión, reportados en la herramienta JIRA para los sistemas INTEGRA e IRIS Revisado el reporte “RelacionRequerimientosNoFinalizadosINTREGRA_IRIS.xlsx” remitido por la Subdirección de Soluciones y Desarrollo se evidencia que estos sistemas requieren ajustes y nuevos desarrollos que hasta la fecha de recibo de este archivo 20/05/2024 no han sido implementados en su totalidad. Estas deficiencias en los sistemas de información que apoyan el Subproceso afectan los principios de integridad, confiabilidad y calidad de la información que se almacenan en los sistemas INTEGRA e IRIS, generando cargas adicionales a las direcciones seccionales por la no disponibilidad de la información que requieren para su gestión. Las falencias de los SI inducen a que se generen actos administrativos inconsistentes, lo cual conlleva a una doble tarea de generación de actos administrativos por contingencia, que adicionalmente no alimentan las bases de datos del SI y hacen que la información de los expedientes no este completa. Para el SI INTEGRA, en la siguiente tabla se evidencia que existen un total de 95 solicitudes de ajustes y nuevos desarrollos que no tienen avance entre los años 2020 y 2024. Ver en informe de auditoría ATI2024-003 la Tabla No. 6 Registro de requerimientos funcionales y nuevos desarrollos INTEGRA. Respecto de las demás solicitudes relacionadas, en el archivo mencionado, se evidencia que entre los años 2020 y 2024 se han adelantado 6 ajustes con un porcentaje de avance entre el 81,25% y el 99%, un nuevo desarrollo con avance del 99% y un requerimiento con el 70%, concluyendo que ninguna de estas solicitudes se ha finalizado al 100%, por tanto, no se ha puesto en producción, afectando la gestión del Subproceso de Fiscalización y Liquidación. Para el SI IRIS, se evidencia que existe una solicitud de nuevo desarrollo registrado en el año 2023, que a 20/05/2024 no registra avance de acuerdo con lo reportado en el archivo Excel remitido por Subdirección de Soluciones y Desarrollo RelacionRequerimientosNoFinalizadosINTREGRA_IRIS.xlsx. | 1.- No ejecución de los ajustes y nuevos desarrollos solicitados que requieren los sistemas de información INTEGRA e IRIS | 1.- Afecta la eficiente gestión del subproceso y la calidad de información para la adecuada toma de decisiones 2.- Materialización del riesgo R8 “Información afectada en su integridad y/o confidencialidad y/o disponibilidad” de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación V4. | 1. Depurar el estado de JIRAS creados para programar mejoras y ajustes dentro del SI IRIS, teniendo en cuenta las Historias de Usuario levantadas, desarrolladas e implementadas desde el año 2023 en la célula de fiscalización y al finalizar emitir informe con el resultado de la depuración. | 1.1. Confrontar el listado de JIRAS y PST que figuran abiertos en el área de Desarrollo TI con el listado de más de HU creadas en la célula de Fiscalización asociadas al SI IRIS y las que particularmente han sido finalizadas a la fecha y puesto en producción sus ajustes y desarrollos. | Un Informe semestral con el resultado de la actividad 1.1 | 2 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[8 empty] | 2. Ejecutar el Plan de ejecución continuo de la célula de fiscalización en las distintas épicas asociadas al SI IRIS, efectuando seguimiento al repositorio de HU pendientes de asignación o Backlog de la célula de fiscalización. | 2.1. Efectuar una preplaneación o pre planning para identificar Historias de Usuario HU para priorizar en cada una de las fases o Sprint de la célula de fiscalización, bajo la metodología de desarrollo ágil SCRUM que actualmente se ejecuta con el área de innovación de TI. | 2.1. evidencia de reuniones de replaneación o pre planning para identificar Historias de Usuario HU | 12 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera NC- NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[9 empty] | 2.2. Ejecutar los Sprint o fases de desarrollo al interior de la célula de Fiscalización. | 2.2.- Acta de ejecución del Sprint de la célula de fiscalización. | 12 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera NC- NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[9 empty] | 2.3. Efectuar las evaluaciones periódicas o review de la célula de fiscalización a fin de identificar las mejoras implementadas y el cambio periódico en el remanente o backlog de la célula de fiscalización. | 2.3. Acta de ejecución del Sprint de la célula de fiscalización. | 12 | 1/09/2024 | 2025-08-31 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera NC- NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[9 empty] | 2.4. Divulgar los resultados de cada uno de los Sprint a nivel nacional | 2.4 Soporte de paso a producción | 12 | 1/09/2024 | 31/08/2025 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo
[8 empty] | 3. Depurar el estado de JIRAS creados para programar mejoras y ajustes dentro del SI INTEGRA, teniendo en cuenta las Historias de Usuario levantadas, desarrolladas e implementadas desde octubre de 2023 en la célula de fiscalización. | 3.1. Confrontar el listado de JIRAS y PST que figuran abiertos en el área de Desarrollo TI con el listado de más de 180 HU creadas en la célula de Fiscalización asociadas al SI INTEGRA y las 126 que particularmente han sido finalizadas a la fecha y puesto en producción sus ajustes y desarrollos. Lo anterior para clarificar las mejoras y sincerar los porcentajes de avance de la necesidad a partir de la célula de fiscalización. | 1.1. Informe de verificación y confrontación de JIRAS y PST abiertos frente a Historias de Usuario creadas en la célula de Fiscalización. | 1 | 1/09/2024 | 2024-12-31 | 26 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Subdirección de Fiscalización Cambiaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[8 empty] | 4. Ejecutar el Plan de ejecución de la célula de fiscalización en las distintas épicas asociadas al SI INTEGRA, a saber: reportes, preliminares y liquidación provisional, módulo de correcciones y anulaciones, Estabilización y solución de incidentes y Contextuales. efectuando seguimiento al repositorio de HU pendientes de asignación o Backlog de la célula de fiscalización. | 4.1. Efectuar una preplaneación o pre planning para identificar Historias de Usuario HU para priorizar en cada una de las fases o Sprint de la célula de fiscalización, bajo la metodología de desarrollo ágil SCRUM que actualmente se ejecuta con el área de innovación de TI. | 4.1. Evidencia de reuniones de replaneación o pre planning para identificar Historias de Usuario HU | 12 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Subdirección de Fiscalización Cambiaria NC- NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[9 empty] | 4.2. Ejecutar los Sprint o fases de desarrollo al interior de la célula de Fiscalización. | 4.2.- Acta de ejecución del Sprint de la célula de fiscalización. | 12 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Subdirección de Fiscalización Cambiaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[9 empty] | 4.3. Efectuar las evaluaciones periódicas o review de la célula de fiscalización a fin de identificar las mejoras implementadas y el cambio periódico en el remanente o backlog de la célula de fiscalización. | 4.3. Acta de ejecución del Sprint de la célula de fiscalización. | 12 | 1/09/2024 | 2025-08-31 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Subdirección de Fiscalización Cambiaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[9 empty] | 4.4. Divulgar los resultados de cada uno de los Sprint a nivel nacional | Soporte de paso a producción | 12 | 1/09/2024 | 31/08/2025 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Subdirección de Fiscalización Cambiaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo
FISCALIZACIÓN | Cumplimiento de obligaciones tributarias / Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias / Suproceso de Fiscalización y Liquidación | OCI | Auditoría al Trámite de Insumos de Fiscalización remitidos a las Direcciones Seccionales ATI 2024-003 Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2023 | ATI2024-003 H7 | Hallazgo No. 7 - Controles de seguridad y privacidad de la información Revisada la herramienta GRC de NOVASEC, se evidenció la identificación, valoración y tratamiento de activos de información de los SI IRIS e INTEGRA que apoyan el subproceso de Fiscalización y Liquidación, sin embargo, al revisar el registro de activos de información, actualizado a fecha 08/05/2024 publicado por la OSI en la opción de "Transparencia" del portal institucional, no se evidencia la publicación del SI IRIS. | 1.- Incumplimiento en la actualización del inventario de activos de información | 2.-Materialización del riesgo R8 “Información afectada en su integridad y/o confidencialidad y/o disponibilidad” de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación V4. | Realizar la revisión de los activos de la dependencia y generar los ajustes correspondientes y Publicar el listado de activos de información y el índice de información Calsificada y reservada en el botón de transparencia de la DIAN y en el portal de datos abiertos | ° Reuniones de revisión y ajuste de los activos de información de la depedencia. ° Realizar la publicación de los Activos de información en la página de transparencia y datos abiertos. | Listado de activos de información actualizado y Publicación del registro de activos de información en el botón de transparencia de la entidad y en el portal de datos abiertos. | 2 | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 2 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera NC – Oficina de Seguridad de la Información
FISCALIZACIÓN | Cumplimiento de obligaciones tributarias / Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias / Suproceso de Fiscalización y Liquidación | OCI | Auditoría al Trámite de Insumos de Fiscalización remitidos a las Direcciones Seccionales ATI 2024-003 Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2023 | ATI2024-003 H8 | Hallazgo No. 8 - Funcionalidades de los sistemas de información Sistema INTEGRA Revisado el funcionamiento del sistema se observaron las siguiente falencias e inconsistencias: • El sistema no cuenta con un módulo de insumos, lo que genera una brecha de seguridad de la información, toda vez que su registro, control y gestión se está realizando en hojas Excel que no hacen parte de la trazabilidad del expediente. • Inconsistencias en la funcionalidad utilizada en la proyección de actos administrativos, pues las plantillas preestablecidas no cargan de manera completa la información, no permiten el manejo de caracteres especiales y arroja error al adjuntar imágenes, lo que genera un reproceso para los funcionarios del área, pues deben realizar el documento en Word y luego cargarlo para continuar con el proceso de revisión y firma. • Se evidenciaron algunos actos administrativos generados por contingencia del período auditado que no estaban cargados en el sistema, lo que incurre en la pérdida de trazabilidad de los expedientes. • Se observó en la DSl de Medellín y DSIA de Armenia que al generar el reporte de las cargas de trabajo presentaba inconsistencias: cargas de trabajo a personas que ya no pertenecían al GIT, cargas de servicio asignadas de años anteriores al ingreso a la entidad, error en el total de cargas de trabajo asignadas a un funcionario. • El cálculo automático de las fechas de vencimiento de los términos legales de los actos administrativos se está generando de forma errónea. Lo anterior se soporta en evidencias de la DSI Medellín remitida a la Subdirección de Fiscalización y Liquidación Tributaria en la cual se manifestó lo siguiente : "En relación a “159 expedientes En curso con FECHA VENCIMIENTO vencida o errada: (...) desde años anteriores (2020 a 2023)” (...) Sin perjuicio de lo expuesto, es reaventé [sic] advertir que INTEGRA toma como firmeza la general, esto es 3 años a partir de la fecha de vencimiento para declarar, (...) que ha generado problemas en la determinación de las firmezas reales de los expedientes, firmezas que cuando se profieren actos que las modifican, las mismas no solo no son actualizados automáticamente, al estar por defecto configurado el sistema para la firmeza general antes estudiada. (...) es importante que desde INTEGRA se generen desarrollos (...) con el fin que el sistema pueda actualizar automáticamente las firmezas de los expedientes, sean generales o especiales, lo anterior con el fin de mitigar las contingencias que actualmente se afrontan en el asunto particular... (…)”. Sistema IRIS: Revisado el sistema se evidenciaron las siguientes falencias: • En el reporte generado de insumos de los años 2021, 2022 y 2023 se encontró que la información presenta inconsistencias de integridad y confidencialidad, debido a que no es posible en algunos casos identificar a qué expediente pertenece el insumo cargado, campos sin datos, con información duplicada e inconsistente. • En la captura de los insumos se evidenció que carece de validaciones en los campos número de documento y razón social, de igual forma, no se cuenta con un campo específico donde se registre la procedencia del formato FT-1561. • El sistema no genera número de expediente, lo que conlleva a que las direcciones seccionales utilicen los sistemas no corporativos para su creación, control y seguimiento (CORAN - Seccional Aduanas Medellín y EL MAR - Seccional Aduanas de Bogotá) . • La trazabilidad del proceso se genera en una bitácora que es alimentada a discreción del funcionario y no automáticamente por las actuaciones registradas en el sistema. • El módulo de reportes tiene filtros limitados para las búsquedas, solo se permite por rango de fechas y los resultados al generarse presentan error en más de 2.000 registros. • El sistema no cuenta con una funcionalidad que permita el traslado de los expedientes entre áreas o seccionales ni la integración entre las áreas de jurídica y notificaciones para el manejo de los expedientes. | 1.- Deficiencias en los sistemas de información INTEGRA e IRIS que apoyan el subproceso al no permitir el control, gestión, trazabilidad y monitoreo del trámite total que deben surtir los insumos, inconsistencias en la información almacenada y falencias en algunas funcionalidades y reportes existentes. | 1.- Materialización del riesgo R8 “Información afectada en su integridad y/o confidencialidad y/o disponibilidad” de la matriz de riesgos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación V4. | 1. Generar un esquema de seguimiento quincenal al estado y tipología de los incidentes del SI INTEGRA reportados a través de los PST ARANDA a nivel nacional que estén pendientes de solución o requieran desarrollos técnicos | 1.1. Generar la rutina de consulta y suministro semanal de casos pst activos relacionados con el comportamiento nacional del SI INTEGRA | Consulta quincenal del reporte de estado de casos PST del árbol de especialistas del SI Integra Reuniones de replaneación o pre planning para identificar Historias de Usuario HU. | 24 | 1/09/2024 | 31/08/2025 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo
[9 empty] | 1.2. Analizar la información y formular las Historias de usuario HU en la sesiones de planeamiento previo o pre planning de la célula de Fiscalización a fin de incluir oportunamente los requerimientos de ajuste y mejora en los Sprint (periodos de 10 días hábiles de desarrollo efectivo según la metodología de desarrollo ágil SCRUM) de acuerdo a impacto y relevancia en la priorización. | 2. Las HU definidas/ # incidentes identificados | 100% | 1/09/2024 | 31/08/2025 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria NC – Subproceso de Fiscalización y LiquidaciónNC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo
[9 empty] | 1.3. Generar las pruebas y puesta en producción de las historias de usuario derivadas de incidentes PST para divulgar los ajustes a nivel nacional una vez se realicen. | 3. Paso a producción (Una vez culminados los Sprint y aceptadas las pruebas) / Historias de usuario definidas | 100% | 1/09/2024 | 31/08/2025 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo
[8 empty] | 2. Ejecutar en la célula de fiscalización en las distintas épicas asociadas al SI INTEGRA, a saber: reportes, preliminares y liquidación provisional, módulo de correcciones y anulaciones, Estabilización y solución de incidentes y Contextuales, efectuando seguimiento al repositorio de HU pendientes de asignación o Backlog de la célula de fiscalización. | 2.1. Efectuar una preplaneación o pre planning para identificar Historias de Usuario HU para priorizar en cada una de las fases o sprints de la célula de fiscalización, bajo la metodología de desarrollo ágil SCRUM que actualmente se ejecuta con el área de innovación de TI. | Reuniones de replaneación o pre planning para identificar Historias de Usuario HU | 12 | 1/09/2024 | 31/08/2025 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Subdireccion de Fiscalización Cambiaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo
[9 empty] | 2.2. Ejecutar los Sprint o fases de desarrollo al interior de la célula de Fiscalización. | 2.2.- 2.3. Acta de ejecución del Sprint de la célula de fiscalización. | 12 | 1/09/2024 | 31/08/2025 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y LiquidaciónNC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Subdireccion de Fiscalización Cambiaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo
[9 empty] | 2.3. Efectuar las evaluaciones periódicas o review de la célula de fiscalización a fin de identificar las mejoras implementadas y el cambio periódico en el remanente o backlog de la célula de fiscalización. | 2.2.- 2.3. Acta de ejecución del Sprint de la célula de fiscalización. | 12 | 1/09/2024 | 31/08/2025 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Subdirección de Fiscalización Cambiaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo
[9 empty] | 2.4. Divulgar los resultados de cada uno de los Sprint a nivel nacional | Soporte de paso a producción | 12 | 1/09/2024 | 31/08/2025 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Subdirección de Fiscalización Cambiaria NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo
[8 empty] | 3. Ejecutar el Plan de ejecución continuo de la célula de fiscalización en las distintas épicas asociadas al SI IRIS, efectuando seguimiento al repositorio de HU pendientes de asignación o Backlog de la célula de fiscalización. | 3.1. Efectuar una preplaneación o pre planning para identificar Historias de Usuario HU para priorizar en cada una de las fases o Sprint de la célula de fiscalización, bajo la metodología de desarrollo ágil SCRUM que actualmente se ejecuta con el área de innovación de TI. | 3.1. Evidencia de reuniones de replaneación o pre planning para identificar Historias de Usuario HU | 12 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera NC- NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[9 empty] | 3.2. Ejecutar los Sprint o fases de desarrollo al interior de la célula de Fiscalización. | 3.2.- Acta de ejecución del Sprint de la célula de fiscalización. | 12 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera NC- NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[9 empty] | 3.3. Efectuar las evaluaciones periódicas o review de la célula de fiscalización a fin de identificar las mejoras implementadas y el cambio periódico en el remanente o backlog de la célula de fiscalización. | 3.3. Acta de ejecución del Sprint de la célula de fiscalización. | 12 | 1/09/2024 | 2025-08-31 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera NC- NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos
[9 empty] | 3.4. Divulgar los resultados de cada uno de los Sprint a nivel nacional | Soporte de paso a producción | 12 | 1/09/2024 | 31/08/2025 | 52 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo
[8 empty] | 4. Generar un esquema de seguimiento trimestral al estado y tipología de los incidentes del SI IRIS reportados a través de los PST ARANDA a nivel nacional que estén pendientes de solución o requieran desarrollos técnicos | Trimestralmente verificar los casos reportados por ARANDA versus los casos solucionados del SI IRIS. | Cantidad de casos solucionados/ cantidad de casos allegados | 100% | 2024-09-01 | 2025-02-28 | 24 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera NC Proceso de Información, Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo
FISCALIZACIÓN | Cumplimiento de obligaciones tributarias / Cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias / Suproceso de Fiscalización y Liquidación | OCI | Auditoría al Trámite de Insumos de Fiscalización remitidos a las Direcciones Seccionales ATI 2024-003 Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2023 | ATI2024-003 H9 | Hallazgo No. 9 - Deficiencias en la gestión de datos (NC DG Fiscalización y Subdirecciones TAC) Verificada la información remitida por las Direcciones Seccionales auditadas: DSIA de Armenia, DSA de Bogotá, DSA de Medellín y DSI de Medellín y por las Subdirecciones de Fiscalización Aduanera, Tributaria y Cambiaria, así como de las actividades de auditoría realizadas, se encontraron como resultado de la evaluación efectuada al manejo de la información de los diferentes insumos recibidos, deficiencias que afectan la gestión de las dependencias responsables, a saber: • Casos no radicados, no encontrados, no reportados o incompletos. • Insumos de investigación no registrados en la dirección seccional de destino. • Imposibilidad de validar la completitud, calidad, oportunidad en la remisión y gestión efectuada por el área receptora. • Falta de estandarización y parametrización que permita la identificación y ubicación de insumos en los sistemas de información. • Presentación de casos ante Comité Directivo extemporáneos, según cronogramas establecidos o atemporales en el caso de los formatos FT-1561 o no presentación de éstos ante el comité. • Actas de comité sin soportes de las decisiones. • Falta de control a las decisiones del comité. • Sistemas informáticos que no facilitan la gestión de información, no cuentan con control de términos, incompletos y desactualizados. • Falta de mecanismos de seguridad frente a la custodia y almacenamiento de la información. Ver en informe de auditoría ATI2024-003 la Tabla No. 7 Deficiencias en el manejo y control de la información | 1.- Deficiente control por parte de los responsables de la primera línea de defensa en las direcciones seccionales frente al cumplimiento del registro, control y trazabilidad de las gestiones y términos de los seleccionados de acciones de control e insumos de investigación 2.-insuficiente seguimiento desde la segunda línea de defensa en el nivel central, al no ejercer de manera específica controles de seguimiento a su desarrollo. 3.- Además, falta de un aplicativo o repositorio unificado de estas actuaciones, que garantice el flujo de actividades desde el registro inicial del caso hasta la finalización del expediente o traslado de manera centralizada. | 1.- Posible afectación en el recaudo potencial y la imagen institucional 2.- Exposición a la materialización de los riesgos R1 “Sujetos seleccionados para la verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias determinados sin la suficiente calidad y/o con desatención de la oportunidad”, R5 “Actos Administrativos proferidos, notificados o comunicados fuera del término legal” y R8 “Información afectada en su integridad, confidencialidad y/o disponibilidad”. | 1. Fortalecer la herramienta LINC, a partir de inclusión de columnas que permitan identificar en el caso de los traslado de los insumos su origen (quien traslada) y el destino (quien recepciona el insumo); así mismo, incluir una columna que capture la información relacionada con los autos de apertura, con el fin de hacer seguimiento al estado (tiempos y movimientos) de las cargas de trabajo. Estas modificaciones se harán efectivas a partir de los lineamientos que se impartan por parte de la Subdirección de Fiscalización Cambiaria. | Proferir Memorando con lineamientos sobre la inclusión de la información en las nuevas columnas dirigido a las Seccionales y correo de socilización | Memorando y correo de socialialización | 2 | 5/08/2024 | 2025-03-30 | 32 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Cambiaria DS – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Jefes de Divisiones de Fiscalización y Liquidación Cambiaria
[8 empty] | 2. Verificar y hacer seguimiento a la información de actos proferidos y estados de los expedientes en el SI INTEGRA y manuales, generando alertas preventivas para el autocontrol por parte de las seccionales y lograr que la información sea veraz en tiempo real. | 2.1. Incrementar la capacidad de análisis y verificación de las Divisiones y GIT de Fiscalización Tributaria para analizar la información acerca del estado de los expedientes en el sistema SI INTEGRA a partir de capacitaciones y mesas de trabajo sobre la funcionalidad de reportes de la herramienta, particularmente el de cargas de servicio. | Capacitaciones y/o mesas de trabajo trimestrales , realizadas desde el Nivel Central a las DSIA de Armenia y DSI de Medellín, con énfasis en la funcionalidad de la herramienta y de las cargas de servicio. | 4 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 40 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria
[8 empty] | 3. Emitir lineamientos dirigidos al Grupo Informal de Programas, tendientes a que en la estructuración de acciones y programas de control y en su seguimiento, se preste especial atención a la fecha de caducidad o prescripción de los seleccionados que se remiten, cuando está aplique, así como que se tenga en cuenta para la ejecución de estas los lineamientos que se profieran desde la Dirección de Gestión de Fiscalización, relacionados con la priorización de las investigaciones, casos e insumos (Memorandos 62 del 22/04/2024 y 086 del 31/05/2024). | 3.1. Proferir memorando dirigido a los funcionarios del Grupo Informal de Programas de la Subdirección de Fiscalización Aduanera, con el objeto de que se fortalezca el seguimiento que se realiza a la ejecución de las acciones y programas de control, de tal forma que en la estructuración de estas y su seguimiento se preste especial atención a la fecha de caducidad de los seleccionados que se remiten, cuando está aplique, así como que se tenga en cuenta para su ejecución los lineamientos que se profieran desde la Dirección de Gestión de Fiscalización, relacionados con la priorización de las investigaciones, casos e insumos. | Memorando | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 20 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Aduanera
[8 empty] | 4. Emitir directriz a los subdirectores de fiscalización para que en las visitas de Autoevaluación que realicen se revise y haga seguimiento entre otros temas, al uso del Formato 1561. | 4.1. Correo con Directriz | Correo | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 8 |  | NC – Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirecciónes de Fiscalización Aduanera, Tributaria, Cambiaria, internacional y de Apoyo
Elaboró: proyecto consolidado Aura Nelcy Sierra |  |  |  | Revisó: Subdirectores de Fiscalización Tributaria, Aduanera y Cambiaria | [5 empty] | Aprobó: Dr. ÁLVARO SÁNCHEZ URIBE, Director Gestión de Fiscalización |  |  |  |  | Fecha: Septiembre 4 de 2024