## PM - OCI
Proceso: Planeación, Estrategia y Control
PLAN DE MEJORAMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO
| 1. NOMBRE DE LA AUDITORÍA |  |  |  |  | Auditoría a la Operación en Zona Franca - AZF-2025-005
| 2. LUGARES ADMINISTRATIVO, ÁREAS O DEPENDENCIAS AUDITADAS |  |  |  |  | Nivel Central: Dirección de Gestión de Aduanas - DGA Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología - DGIT Oficina de Seguridad de la Información - OSI Nivel local: Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla
| 3. FECHA DE LA AUDITORÍA |  |  |  |  | DESDE | 2025-02-17 |  | HASTA | 2025-07-21
| 4. PERIODO AUDITADO |  |  |  |  | DESDE | 2024-01-01 |  | HASTA | 2025-02-28
| 5. DIRECCIÓN/ OFICINA | 6. ENTE DE CONTROL | 7. AUDITORIA | 8. CÓDIGO DEL HALLAZGO | 9. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | 10. CAUSA DEL HALLAZGO | 11. ACCIÓN DE MEJORA | 12. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | 13. UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES | 14. CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES | 15. FECHA INICIO ACTIVIDADES | 16. FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDADES | 17. PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES | 18. AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN ACTIVIDADES | 19. ÁREA(S) RESPONSABLE(S) | OBSERVACIONES OCI
| ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 1 | Hallazgo No. 1. Inconsistencias en la verificación de requisitos en las autorizaciones de tránsitos aduaneros (DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado) En el análisis de 20 trámites de autorización de declaraciones de tránsito aduanero nacional y continuaciones de viaje (DUTA) y declaraciones de tránsito aduanero internacional (DTAI), solicitadas a través del buzón de correspondencia dsa_bog_zftransito_aut@dian.gov.co se identificaron deficiencias en la validación de los requisitos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad y en los procedimientos para su aprobación, así: a) Ausencia de las facturas de los servicios prestados por el usuario calificado que justificaron el ingreso previo de las mercancías a la zona franca con el código 105 y su salida al resto del mundo bajo el código 221, las cuales se debieron verificar para otorgar las autorizaciones de salida de la DUTA 6511003066764 y de las DTAI 32024910001197 y 32024910001170. b) Falta de registro en la casilla “descripción de la mercancía” de los Formularios de Movimiento de Mercancías (FMM) de salida, del tipo de servicio prestado por el usuario calificado de la zona franca según Clasificación Central de Productos (CPC) y su valor, conforme a lo indicado en la Circular 4 de 2023 para operaciones de salida de mercancías de zona franca bajo el código 221, observado en el trámite de autorización de las DUTA 6511003066764, 6511003088231, 6511003082841, 6511003003558 y 6511002867267 y de las DTAI 32024910001197, 32024910001170 y 30202491000064. Al respecto, se observa que la falta de completitud en el diligenciamiento de los FMM de salida y de los documentos que soportan las autorizaciones de los tránsitos aduaneros de salida al TAN o resto del mundo y demás operaciones en zona franca, impiden una adecuada trazabilidad de los movimientos de mercancías, sus condiciones y requisitos para garantizar la correcta ejecución y control aduanero, haciendo necesario la implementación de soluciones tecnológicas robustas para garantizar la completitud y precisión de los formatos y/o documentos necesarios, esto contribuye a automatizar el subproceso de Operación Aduanera y reducir la posibilidad de errores humanos. | Inadecuada aplicación de las normas y procedimientos Falencias en el seguimiento, monitoreo y control por parte de la primera línea de defensa e insuficiencia de controles de la matriz de riesgos de tránsito aduanero. | H1. A1 Realizar seguimiento a la presentación de la factura del servicio prestado dentro de la zona franca, para operaciones de salida con código 221, asignando la tarea específica a un grupo de funcionarios. | Fortalecer la verificación de requisitos en las autorizaciones de tránsitos aduaneros, realizando una sensibilización trimestral a los funcionarios que realizan la actividad. | Lista de asistencia y material presentado | 2 | 2025-09-04 | 2026-02-04 | 21.8571 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado División de Operación Aduanera GIT Zona Franca | Revisar y ajustar ortografía en la celdas H9 "Acción de mejora" y J9 "13. Unidad de medida actividades" señaladas con color rojo.
[8 empty] | Realizar seguimiento mensual a cada solicitud de autorización de transito aduanero, en la que se aporte la factura del servicio prestado dentro de la zona franca, para operaciones de salida con código 221. | Informe mensual de validación de solicitudes con factura. | 6 | 2025-09-04 | 2026-02-04 | 21.8571 |  | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado División de Operación Aduanera GIT Zona Franca | La celda P10 correspondiente a “Área(s) responsable(s)” se encuentra sin diligenciar. Se recomienda completar esta información para cada actividad, indicando la estructura jerárquica completa del área responsable y corregir errores ortográficos si los hay.
[7 empty] | H1. A2 Socializar con usuarios operadores para que en el campo de descripción ítem incluyan la clasificación central de productos de cámara de comercio. | Realizar reuniones mensuales con usuarios operadores de la jurisdicción para informar el cumplimiento de dicho requisito en los Formulario de Movimiento de Mercancías - FMM (se realizará por grupos según tamaño y/o desarrollo de aplicativo de consulta de inventarios.) | Actas de reunión de mensual | 6 | 2025-09-04 | 2026-01-31 | 21.2857 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado División de Operación Aduanera GIT Zona Franca | La celda P11 correspondiente a “Área(s) responsable(s)” no debe contener nombres de cargos. Se recomienda ajustar la redacción conforme a la estructura jerárquica institucional y corregir errores ortográficos si los hay.
| ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 2 | Hallazgo No. 2 - Tránsitos aduaneros sin registro de trazabilidad de finalización. (DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado y Cartagena) Evaluados los controles del registro de finalización de tránsitos aduaneros, efectuados a los GIT Zona Franca, se observaron las siguientes situaciones: a) DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado En la revisión de una muestra de 90 tránsitos aduaneros autorizados en el año 2024 por el GIT Zona Franca se encontraron seis (6) DUTA y 14 DTAI sin registro de finalización en la hoja de control “Consolidado tránsitos salidas”; con lo cual se incumple la obligación de la aduana de partida de realizar seguimiento periódico a los tránsitos autorizados para controlar su finalización de acuerdo con los procedimientos de tránsito aduanero nacional e internacional. Vale la pena señalar que la actualización de la “base de datos de control tránsito aduanero” se efectuó con ocasión de la visita de auditoría. (Ver Anexo 2). b) DSA de Cartagena Sobre una muestra de 20 tránsitos aduaneros, 10 DUTA y 10 DTAI, autorizados por el GIT Zona Franca, se observó que la DUTA 6511003705111 no cuenta con el registro de finalización en la “base de datos del control tránsito aduanero”, ni en el SIE Tránsito. Consultado con el GIT Zona Franca, informó que remitió oficio a la aduana de destino (DSA de Barranquilla), para verificar la fecha real del aviso de llegada y por tanto su finalización. Incumpliendo la obligación de la aduana de partida de efectuar seguimiento periódico a los tránsitos autorizados. Al respecto, se observa una deficiente gestión por parte de los GIT Zona Franca en el control de los términos establecidos para la finalización de los tránsitos autorizados, así como la falta de coordinación con la Subdirección Centro de Trazabilidad Aduanera (SCTA) para el seguimiento y monitoreo de las cargas en tránsito por el TAN, dificultando la oportuna generación de alertas ante posibles riesgos en las operaciones, de acuerdo con la normatividad vigente, en su rol de vigilancia a través de las tecnologías de información. | Inadecuada aplicación de las normas y procedimientos Ausencia de medidas de control y seguimiento a la trazabilidad de las mercancías por parte de los líderes responsables del proceso y subproceso. Insuficiencia de controles de la matriz de riesgos de tránsito aduanero. | H2. A1 - Capacitar a las Direcciones Seccionales - funcionarios del GIT Zona Franca sobre el SIE de Tránsito con el fin de que se realice el control a través del sistema, por alta rotación del personal, e indicar que para tránsitos manuales se debe hacer inspección aleatoria | Realizar sensibilización cuiatrimestralmente sobre el uso adecuado del SIE de Tránsito y el cumplimiento normativo relacionado con los registros de salida y llegada oportuna de los tránsitos aduaneros, basadas en los lineamientos de la circular 006 del 19 de mayo de 2025, para fortalecer la cultura de cumplimiento. | Lista de asistencia a la capacitación y material | 2 | 2025-10-01 | 2026-06-30 | 38.8571 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Sin observación
[7 empty] | H2. A2 Asignar un grupo de tres funcionarios para gestionar exclusivamente la aceptación, autorización y trazabilidad de tránsitos aduaneros, incluyendo definición de roles, capacitación y supervisión para fortalecer el control y eliminar las causas del hallazgo. | Designar y capacitar trimestralmente a un grupo específico de tres funcionarios para el seguimiento exclusivo y trazabilidad de los tránsitos aduaneros, estableciendo roles y responsabilidades claras. | Capacitaciones trimestrales | 3 | 2025-10-01 | 2026-07-31 | 43.2857 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | La celda P11 correspondiente a “Área(s) responsable(s)” no debe contener nombres de cargos. Se recomienda ajustar la redacción conforme a la estructura jerárquica institucional.
[8 empty] | Realizar un reporte mensual de finalización de tránsitos que no cuenten con registro correspondiente, para asegurar la actualización oportuna de la información. | Reportes | 6 | 2025-10-01 | 2026-04-30 | 30.1429 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | En la celda P15, se debe unificar la estructura utilizada en ambas Direcciones Seccionales, ya que en una se menciona la División correspondiente y en la otra no. Es importante mantener la coherencia con el resto del Plan.
| ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 3 | Hallazgo No. 3 - Deficiente control a los documentos de transporte recibidos en Zona Franca. (DSA de Barranquilla) En la revisión de la herramienta de control de documentos de transporte con destino a la Zona Franca de Barranquilla para el periodo auditado, se detectó que las mercancías amparadas en ocho (8) B/L Nos. 230-64204103, SMLU7868431A, CRNEA1086624, SMLU8002694A, SMLU8067098A, SC0002108, SMLU8095416C y 217GZH2406077 del año 2024, ingresaron fuera del término establecido, sin que se evidenciara reporte de inconsistencias por parte del usuario operador ni acciones de control por el GIT Zona Franca. Como resultado de la auditoría, se enviaron a la División de Fiscalización y Liquidación, los insumos relacionados con la entrega extemporánea de los documentos, mediante los oficios 187275549-0264 al 0271 del 13/06/2025, constituyéndose esta situación en un beneficio de auditoría. | Deficiente aplicación de las normas. Debilidades en los mecanismos de control ejercidos por la primera línea de defensa sobre la trazabilidad de las mercancías que ingresan a zona franca. | H3-A1 Designar a un grupo de funcionarios para que ejerzan el control de las mercancías de origen extranjero, para verificar que ingresen dentro de los terminos legales previstos en el artículo 169 del Decreto 1165 de 2019 e informar oportunamente para tomar acciones correctivas de manera oportuna | Solicitar mensualmente a traves de ROI a los Usuarios Operadores de zona franca, los FMM de ingresos extemporaneos y sus documentos soporte que no tuvieron reconocimiento para su validacion. | Informe Trimestral de las validaciones de ingresos extemporáneos | 2 | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 30.1429 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla División de Operación Aduanera GIT Zona Franca | Se sugiere ajustar la redacción de la 'Acción de mejora', ya que en su forma actual da a entender que la revisión por parte de los funcionarios garantiza que las mercancías ingresen dentro del término establecido, lo cual no depende directamente de ellos. En su lugar, debe enfocarse en asegurar un control efectivo de los términos y en que cualquier ingreso extemporáneo pueda ser validado oportunamente." "En la 'Unidad de medida', debe consignarse únicamente el número."
[8 empty] | Remitir los insumos a la División de Fiscalización Aduanera si es procedente . | Informe trimestral de insumos remitidos a la División de Fiscalización | 2 | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 30.1429 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla División de Operación Aduanera GIT Zona Franca | -"En la 'Unidad de medida', debe consignarse únicamente el número." -La celda P17 correspondiente a 'Áreas responsables' se encuentra sin diligenciar. Es necesario que por cada actividad se indique claramente el área responsable."
[7 empty] | H3-A2 Programar jornadas de capacitación a los funcionarios del GIT Zona Franca relativo al regimen franco y al proceso de entregas de las mercancias al deposito o zona franca | Capacitar trimestralmente a los funcionarios del GIT Zona Franca sobre la verificación de los terminos de traslado de la mercancia a zona franca y la remisión de los insumos a la División de Fiscalización Aduanera y sobre los proecedimientos de competncia del grupo . | Planilla de asistencia | 2 | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 30.1429 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla División de Operación Aduanera GIT Zona Franca | -La celda P19 correspondiente a 'Áreas responsables' se encuentra sin diligenciar. Es necesario que por cada actividad se indique claramente el área responsable."
| ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 4 | Hallazgo No. 4 - Inconsistencias en la validación del cumplimiento de las formalidades aduaneras en la ejecución de controles de ingresos y salidas de mercancías en Zona Franca. (DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado y Cartagena). Realizadas las validaciones de los procedimientos y formatos establecidos para el cumplimiento de las formalidades aduaneras, asociadas a los ingresos y salidas de mercancías hacia o desde una zona franca, se evidenció lo siguiente: 4.1 FT-COA-2157 “Acta de Hechos”. Verificada la muestra de las actas de hechos generadas por las direcciones seccionales auditadas (130 para la DSA de Bogotá Aeropuerto el Dorado y 56 para la DSA de Cartagena) en el control aleatorio de ingresos y salidas de mercancías en zona franca, se observó lo siguiente: a) DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado • Falta de diligenciamiento del código de la operación en la zona franca (necesario para establecer el tipo de transacción y los documentos soporte a validar), en 19 actas de hechos. • Sin firmas, observado en tres (3) actas de hechos. • Insuficiente sustentación en la motivación, observado en 16 actas de hechos (Ver Anexo 3). b) DSA de Cartagena Falta de diligenciamiento del código de la operación en la zona franca (necesario para establecer el tipo de transacción y los documentos soporte a validar), observado en 45 actas de hechos (Ver Anexo 4). | Inadecuada aplicación de las normas y procedimientos Falencias en el seguimiento, monitoreo y control por parte de los líderes responsables del proceso como primera línea de defensa. Deficiencias en la aplicación de los controles de la matriz de riesgos de zona franca. | H4 A1 Generar una lista de chequeo para el diligenciamiento y cargue del archivo PDF del FT-COA-2157 “Acta de Hechos” con la totalidad de los campos y de las firmas. | Verificar mensualmente la aplicación de la lista de chequeo, al porcentaje de actas definido por cada seccional, de acuerdo con su capacidad y estructura. | Informe de verificación de actas, con base en la lista de chequeo | 6 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 25.8571 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | Por cada actividad correspondiente al Hallazgo 4 se debe diligenciar el campo 'Área responsable', ya que actualmente las celdas de esa columna fueron fusionadas desde P20 hasta P23, lo que impide identificar de manera individual la responsabilidad asignada a cada actividad; así mismo mantener estructura.
[7 empty] | H4 A2 Reforzar el conocimiento y la aplicación de los requisitos mínimos que debe tener el FT-COA-2157 acta de hechos y el FT-COA-2647 “Registro, Seguimiento y Control de Ingresos y Salida de Mercancías de la Zona Franca mediante la capacitación trimestral a todos los funcionarios del GIT de Zona Franca en estrategias para su diligenciamiento adecuado garantizando el cumplimiento de las normas, procedimientos y controles definidos en la matriz de riesgos de Zona Franca. | Desarrollar jornadas trimestrales de socialización y sensibilización con los funcionarios del GIT Zona Franca, orientadas a reforzar el conocimiento y la aplicación de los requisitos mínimos que debe tener el COA-2157 acta de hechos y el FT-COA-2647 “Registro, Seguimiento y Control de Ingresos y Salida de Mercancías, así como las estrategias para su diligenciamiento adecuado. | Lista de asistencia y material presentado | 2 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 25.8571 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | Por cada actividad correspondiente al Hallazgo 4 se debe diligenciar el campo 'Área responsable', ya que actualmente las celdas de esa columna fueron fusionadas desde P20 hasta P23, lo que impide identificar de manera individual la responsabilidad asignada a cada actividad; así mismo mantener estructura.
[5 empty] | 4.2. FT-COA-2647 “Registro, Seguimiento y Control de Ingresos y Salida de Mercancías de la Zona Franca”. Validado el diligenciamiento de este formato en el cual se deben registrar las generalidades de los controles de ingresos y salidas de mercancías ejecutados, así como del resultado de la actuación aduanera, se evidenció lo siguiente: a) DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado y Barranquilla. Falta de diligenciamiento físico y/o digital del formato. Contrario a lo anterior, el registro, seguimiento y control de ingresos y salidas de mercancías de la zona franca, se consolida en herramientas de colaboración (Excel) propias de las direcciones seccionales identificadas como “Control Zona Franca 2024 Ingresos y Salidas”, “Control Zona Franca 2025 Ingresos y Salidas” y “Formato funciones perfilamiento”, respectivamente. b) DSA de Cartagena Diligenciamiento incompleto del formato. No se registra la completitud de la información sobre las operaciones de seguimiento y control de ingresos y salidas de mercancías de la zona franca, como: falta del código de la transacción evidenciado en 12 casos, sin tipo de control observado en un caso, sin tipo de movimiento de ingreso/ salida en cinco (5) casos y sin número o datos del formulario de movimiento de mercancías (FMM) en 37 casos (Ver Anexo 5). Lo mencionado previamente, conlleva al incumplimiento de las actividades dispuestas en los procedimientos establecidos para tal fin, así como la falta de certeza de los controles operacionales o de inventarios realizados por el GIT Zona Franca, generando que se autoricen movimientos de mercancías sin el lleno de los requisitos normativos y procedimentales. |  | H4-A3 Designar a un grupo de funcionarios para que ejerzan el control sobre el correcto diligenciamiento de los formatos COA-2157 acta de hechos y el FT-COA-2647 “Registro, Seguimiento y Control de Ingresos y Salida de Mercancías de la Zona Franca | Realizar seguimiento mensual al diligenciamiento de los formatos COA-2157 acta de hechos y el FT-COA-2647 “Registro, Seguimiento y Control de Ingresos y Salida de Mercancías de la Zona Franca. | Informe mensual de las direcciones seccionales | 5 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 25.8571 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | Por cada actividad del Hallazgo 4 se debe diligenciar el “Área responsable”, lo anterior teniendo en cuenta se fusionó desde P20 a P23. Así msimo, faltó incluir la DSA de Barranquilla teniendo en cuenta que en el literal a) del 4.2 se encuentra relacionada.
| ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 5 | Hallazgo No. 5. Deficiencias en el control de las salidas temporales al TAN y reingresos de mercancías a Zona Franca. (DSA de Cartagena) (D) a) Mediante la solicitud No. 26 del 26/05/2025, efectuada a través del GIT Zona Franca se requirió al usuario operador de la Zona Franca La Candelaria, el envío de los informes y reportes sobre el incumplimiento del término otorgado a los usuarios calificados para el reingreso de los bienes que salieron para procesamiento parcial, reparación, revisión o mantenimiento en el período 01/01/2024 al 28/02/2025. En respuesta suministrada con el oficio 1-48-275–549-622 del 28/05/2025, el usuario radicó el escrito No. ZFC-019274-2024-S del 27/10/2024 donde le informó al jefe del GIT Zona Franca que las mercancías amparadas en el FMM de salida 918722157 operación código 408, salieron al TAN para procesamiento parcial con fecha máxima de reingreso el 24/07/2024, excediendo el término autorizado sin haber retornado. Frente a la evidencia del incumplimiento, se solicitó con oficio No. 36 del 03/06/2025 al GIT Zona Franca informar el trámite adelantado frente al incumplimiento de términos reportado por el usuario operador; de lo que se obtuvo respuesta con el oficio 1-48-275–549-687 del 05/06/2025 en los siguientes términos “Verificadas las bases de datos existentes en el GIT Zona Franca, no se encontraron registros de la información solicitada”. (D) b) A través de la solicitud de información No. 20 del 13/05/2025 y alcance a solicitud No. 20 del 27/05/2025 se requirió a la jefe del GIT Zona Franca, suministrar la herramienta de control del inventario de salidas temporales al TAN para procesamiento parcial o reparación, revisión o mantenimiento de bienes de capital, de sus partes o repuestos generales, para el período objeto de auditoría. Así mismo, con el oficio No. 36 del 03/06/2025 se remitió una muestra de 20 registros de movimientos de mercancías de la Zona Franca Permanente Especial Puerto Bahía Colombia de Urabá, solicitando informar los controles ejercidos frente a las operaciones con códigos 408, 409, 420 y 426, de lo que entregaron respuestas con los oficios 1-48-275–549-589 del 21/05/2025, sin número del 04/06/2025 y 1-48-275-549-687 del 05/06/2025, en los siguientes términos “Verificando la solicitud realizada y las bases de datos existentes en el GIT Zona Franca, no se encontraron registros de esta información”. (D) De los casos anteriores, se concluye que el GIT Zona Franca no realizó las acciones necesarias que permitieran determinar la presunta responsabilidad en el ingreso extemporáneo de la mercancía amparada con el FMM de salida 918722157, como tampoco, efectuó controles ni supervisión a las operaciones de salidas temporales al TAN para procesamiento parcial. | Deficiencias en el seguimiento, monitoreo y control por parte de los líderes responsables del proceso y subproceso y en la aplicación de los controles establecidos en la matriz de riesgos de Zona Franca. | H5 A1 Desarrollar e implementar una herramienta de control para el monitoreo y seguimiento de las salidas temporales al TAN y reingresos de mercancías, con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos, mejorar el control y remitir los insumos de manera oportuna a Fiscalización. Incluir un seguimiento de los reingresos y salidas temporales de mercancías de los años 2022, 2023 y 2024 que aún no han sido controlados. | Diseñar y desarrollar la herramienta de control para el seguimiento de salidas temporales al TAN y reingresos de mercancías, asegurando que sea funcional y accesible para los responsables del proceso. | Documento con diseño de la herramienta | 1 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 8.7143 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena División de la Operación Aduanera GIT Zona Franca | Sin observación
[8 empty] | Implementar la herramienta de control para el monitoreo de salidas y reingresos de mercancías, asegurando que se utilice adecuadamente por todos los responsables del GIT Zona Franca. | Informe de implementación | 1 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 8.7143 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena División de la Operación Aduanera GIT Zona Franca | La celda H9, correspondiente a la descripción de la 'Acción de mejora', se encuentra sin diligenciar y debe ser completada para garantizar la integridad del registro. En caso de que se trate de una única acción conjunta con la anterior, se debe validar si corresponde la fusión de las celdas.
| ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 6 | Hallazgo No. 6. Deficiencias en el módulo de consulta de movimiento de mercancías en Zona Franca. (Subdirección de Operación Aduanera y Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología) Verificada la funcionalidad de los servicios de interoperabilidad de la DIAN aplicables a la operación en zona franca (en particular, el módulo de consulta de FMM y el acceso a los inventarios reportados por los usuarios operadores) se identificaron limitaciones técnicas y funcionales que comprometen la trazabilidad, la validación documental y el ejercicio efectivo del control aduanero, así: a) El módulo no permite establecer una vinculación estructurada entre los formularios registrados, los documentos de transporte ni certificados de integración. Esta ausencia de integración impide reconstruir de manera íntegra y confiable el ciclo operativo de ingreso, permanencia y salida de la mercancía, debilitando la verificación técnica y documental exigida por la normativa vigente para garantizar un control aduanero oportuno y eficaz. b) El sistema restringe la consulta de información a rangos de fechas limitados y presenta dificultades técnicas para generar reportes cuando se requieren periodos amplios de análisis. Esta situación limita el acceso a información histórica, dificulta la fiscalización de operaciones con ciclos largos de transformación o almacenamiento y restringe la detección de patrones de riesgo. Es importante señalar que las mercancías bajo el régimen de zona franca no tienen límite temporal de permanencia, lo que exige capacidades robustas de búsqueda extendida, trazabilidad consolidada y consulta eficiente de registros históricos. c) La información accesible a través de los servicios de interoperabilidad es limitada en comparación con la que ofrecen los sistemas propios de los usuarios operadores. En la práctica, los funcionarios deben acceder a plataformas externas (sistemas de los usuarios operadores de zona franca) para consultar detalles específicos de las operaciones, lo que genera una dependencia de permisos otorgados por dichos usuarios y restringe el acceso autónomo, completo y oportuno a la información requerida para el ejercicio del control institucional. | Falencias en el seguimiento, monitoreo y control por parte de los líderes responsables del proceso y subproceso: Deficiencias en la aplicación de los controles establecidos en la matriz de riesgos de Zona Franca. | H6 A1 - DGIT - SOA Iniciar el desarrollo de la solución tecnológica. | Desarrollo de la solución | Informes trimestrales de seguimiento | 15 | 2026-04-01 | 2029-12-31 | 195.7143 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Aval DGIT con oficio 100202154 - 377 del 11/08/2025 | Sin observación. Con aval de la DGIT
[7 empty] | H6 A2 - DGIT - SOA Iniciar la implementación de la solución tecnológica | Pruebas y evaluación funcional | (01) Un formato de Aceptación de Pruebas funcionales y salida a producción - FT-IIT-1851. | 1 | 2026-04-01 | 2029-12-31 | 195.7143 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Aval DGIT con oficio 100202154 - 377 del 11/08/2025 | Sin observación. Con aval de la DGIT
[7 empty] | H6 A3 - DGIT - SOA Poner en producción la solución tecnológica | Definir la puesta en producción de la solución tecnológica | Puesta en producción de la solución tecnologica: a. (01) Un formato información de versión FT-IIT-2180 b. (01) Un Acta de comité de gestión de Cambios de Tecnología del correspondiente software instalado y en producción | 2 | 2026-04-01 | 2029-12-31 | 195.7143 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Aval DGIT con oficio 100202154 - 377 del 11/08/2025 | Sin observación. Con aval de la DGIT
| ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 7 | Hallazgo No. 7. Fallas recurrentes en la disponibilidad de servicios de interoperabilidad (Subdirección de Operación Aduanera y Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología) El análisis de requerimientos y reporte de incidentes registrados en la herramienta Aranda, relacionados con zona franca, evidenció una concentración de registros asociados a intermitencias, errores de autenticación, caídas y bloqueos en servicios de interoperabilidad como la recepción de FMM y consulta de planillas de envío. Se identificaron casos de errores con respuesta tipo 401 (no autorizado), casos con mensajes de error relacionados con falta de autenticación (“The request requires user authentication”) y casos en los que se solicitó intervención para restablecimiento de servicios o reconfiguración de accesos. Estas fallas pueden afectar la trazabilidad, interrumpir flujos operativos e impactar en la capacidad operativa. Adicionalmente, se identificó la ausencia de un registro exclusivo de indisponibilidades asociadas a los servicios de interoperabilidad de zonas francas, lo que dificulta hacer seguimiento histórico de fallas, medición de oportunidad en la respuesta a incidentes e implementación de acciones preventivas o correctivas. | Fallas reiteradas en la disponibilidad de los servicios e inexistencia de un sistema consolidado de trazabilidad de incidentes. | H7 A1 - DGIT - SOA Realizar el monitoreo de los incidentes reportados por los usuarios aduaneros en la herramienta Aranda para determinar causa raiz y acciones a realizar en cada caso | Se realizará la revisión de los errores reportados por los usuarios aduaneros para realizar las acciones pertinentes en cada caso | Informe trimestral | 2 | 2025-09-01 | 2026-02-28 | 25.7143 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Aval DGIT con oficio 100202154 - 377 del 11/08/2025 | Sin observación. Con aval de la DGIT
[7 empty] | H7 A2 - DGIT - SOA Realizar el monitoreo mensual de los tramites y operaciones realizadas en todo el país parte de los usuarios de operación de zonas francas | Se realizará consulta en las bases de datos para tener métricas de la operación mensual de todos los usuarios aduaneros. | Informe mensual | 6 | 2025-09-01 | 2026-02-28 | 25.7143 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Aval DGIT con oficio 100202154 - 377 del 11/08/2025 | Sin observación. Con aval de la DGIT
, | ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 8 | Hallazgo No. 8. Omisión de la selección de controles a las operaciones de zonas francas (DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado, Cartagena y Barranquilla) Analizadas las respuestas suministradas a las solicitudes de información allegadas por las direcciones seccionales de aduanas auditadas y relacionadas con el registro de los controles efectuados en las zonas francas de su respectiva jurisdicción para el periodo de auditoría y a las entrevistas realizadas a los diferentes funcionarios de los GIT Zona Franca, se pudo determinar la inobservancia del procedimiento PR-COA-0209 V3 “Selección del tipo de control a realizar en la operatividad de las zonas francas”, por cuanto no se evidencia una planeación previa (mensual o por eventos puntuales) a la ejecución de los controles operacionales, recaudo y cruces de información, análisis y criterios para la selección de la muestra de los usuarios calificados a quienes se debe realizar control, así como la inclusión del análisis de la información en el formato FT-COA-2157 “Acta de Hechos” cuyo propósito es proporcionar evidencia, documentación y registro de hechos como aspecto fundamental en la investigación y su respectivo archivo. | Inadecuada aplicación de las normas y procedimientos Falencias en el seguimiento, monitoreo y control por parte de los líderes responsables del proceso y subproceso Deficiencias en la aplicación de los controles de la matriz de riesgos de Zona Franca. | H8 A1 -Realizar capacitación a los Grupos Internos de Trabajo de Zona Franca de las Direcciones Seccionales de Aduanas con el fin de reforzar la aplicación del procedimiento PR-COA-0209 V3 “Selección del tipo de control a realizar en la operatividad de las zonas francas” y recordar: Asignar funcionarios del grupo de Zonas Francas que realicen cruces y verificación de información y diligenciar los formatos del procedimiento, asi como dejar trazabilidad para control de la gestión. | Realizar capacitación semestral a los Grupos Internos de Trabajo de Zona Franca de las Direcciones Seccionales sobre la aplicación del procedimiento PR-COA-0209 V3 “Selección del tipo de control a realizar en la operatividad de las zonas francas” | Lista de asistencia | 2 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 52 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | Se recomienda revisar la celda '19. Áreas responsables' en las actividades del Hallazgo 8, ya que no se precisa si aplican a las tres Direcciones Seccionales o solo a la indicada. Dado que el hallazgo involucra a las tres, se sugiere reflejar las actividades en cada una. Además, debe usarse la estructura jerárquica institucional Se aclara que corresponde a las tres como acción unificada
[7 empty] | H8 A2 Definir y aplicar de acuerdo con la estructura y capacidad operativa, la planeación de los controles del GIT Zona Franca según lo establecido en el PR-COA-0209 | Ejecutar las actividades definidas en la planeacion y recoleccion de los datos estadisticos de las operaciones de las zonas francasde la DSA, a fin de ejercer controles operacionales por tipo de usuarios y tipo de mercancias | Informe trimestral | 4 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 52 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | Se recomienda revisar y ajustar la celda '19. Áreas responsables' en las actividades del Hallazgo 8, ya que no se precisa si aplican a las tres Direcciones Seccionales o solo a la indicada. Dado que el hallazgo involucra a las tres, se sugiere reflejar las actividades en cada una. Además, debe usarse la estructura jerárquica institucional y evitar nombres de cargos o grupos no oficiales
[7 empty] | H8-A3 Verificar la efectividad de la planificación y controles y realizar los ajustes del caso | Realizar mesas de trabajo con base en el informe trimestral de ejecución de la planeación, para efectuar la retroalimentación trimestral del GIT Zona Franca de la efectividad de la planificación mensual y sus controles . | Informe de retroalimentación y ajustes | 4 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 52 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado División de Operación Aduanera GIT Zona Franca Dirección Seccional de Aduanas Cartagena División de Operación Aduanera GIT Zona Franca Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla División de Operación Aduanera GIT Zona Franca | Se recomienda revisar y ajustar la celda '19. Áreas responsables' en las actividades del Hallazgo 8, ya que no se precisa si aplican a las tres Direcciones Seccionales o solo a la indicada. Dado que el hallazgo involucra a las tres, se sugiere reflejar las actividades en cada una. Además, debe usarse la estructura jerárquica institucional
[7 empty] | H8 A4 Realizar 4 mesas de trabajo para revisar los procedimientos PR-COA-0209, PR-COA-0208 y PR-COA-0211, con el propósito de verificar y documentar su actualización de ser necesario, de manera que se ajusten a las realidades operativas de los GIT Zona Franca. . | Realizar acercamiento a las DSA - GIT Zona franca mediante 4 mesas de trabajo, para realizar una retroalimentación de la efectividad de los procedimientos PR-COA-0209, PR-COA-0208 y PR-COA-0211, y su aplicación, con el fin de unificar criterios, realizar mejoras y documentar una actualización a los mismos. | Actas de mesas de trabajo | 4 | 2025-10-01 | 2026-12-30 | 65 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | Válido, aunque se sugiere que como entregable se genere un documento formal que consolide los resultados de las mesas de trabajo.
[9 empty] | Documento final con los resultados de las mesas de trabajo. | 1 | 2025-10-01 | 2026-12-30 | 65 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado División de Operación Aduanera GIT Zona Franca Dirección Seccional de Aduanas Cartagena División de Operación Aduanera GIT Zona Franca Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla División de Operación Aduanera GIT Zona Franca
| ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 9 | Hallazgo No. 9. Omisión del control de inventarios de mercancías a los Usuarios Operadores y Usuarios Calificados de las Zonas Francas (DSA Bogotá Aeropuerto El Dorado y Cartagena) El procedimiento PR-COA-0211 V3 “Control de inventarios en zona franca” tiene como objetivo verificar los inventarios de mercancías dentro de las zonas francas para controlar sus operaciones de comercio exterior, para esto, establece actividades de planeación y ejecución necesarias para la realización de visitas de control a los usuarios operadores y a los usuarios calificados, las cuales deben quedar soportadas documentalmente y archivadas para consulta de los organismos de control y las áreas de la Entidad cuando se requieran. Conforme al procedimiento, dentro de la primera etapa, las áreas involucradas deben realizar reuniones de coordinación de visitas; jornadas de capacitación a los funcionarios que realizarán los controles y solicitudes de información a usuarios operadores respecto de las autorizaciones de salidas temporales de mercancías al TAN y del estado de los inventarios, con el fin de realizar cruces de información con los sistemas MUISCA y SYGA, y a partir de esos resultados, adelantar la ejecución de las visitas de control. Teniendo en cuenta lo anterior, se encontraron deficiencias o falta de aplicación de este procedimiento en los diferentes lugares administrativos así: a) DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Se observó de acuerdo con la información suministrada por el GIT Zona Franca la realización de 584 acciones de control a los ocho (8) usuarios calificados seleccionados de las Zonas Francas Bogotá e Intexzona durante el periodo auditado, de las cuales 11 corresponden a operaciones de “inventarios”. En revisión aleatoria a las actas de hechos Nos. 1960, 1751 y 1319 de 2024, se evidenció que las actas 1960 y 1319 de 2024 se relacionan con trámites de inventarios relacionados con el proceso de aprehensiones o de control de ingreso de mercancías, denotando deficiencias en la aplicación del procedimiento PR-COA-0211 al no contarse con los soportes de las etapas de planeación y ejecución de las actividades de verificación de movimiento de mercancías de que trata el procedimiento. Adicionalmente, al solicitar los soportes documentales de las acciones de control de inventarios realizados durante la anualidad 2024 a través de la solicitud No. 22, no se aportó evidencia al respecto. b) DSA de Cartagena De una muestra de 56 actas de hechos realizadas por el GIT Zona Franca en el periodo auditado, se observó que 16 de ellas señalan el tipo de control de “inventarios”, sin embargo, al verificar el contenido de las actas de hechos Nos. 3 de 2024 y 23, 27, 28, 35, 37, 39, 44, 50, 51, 64, 69, 70, 106, 109 y 135 de 2025 se evidenció que las acciones ejecutadas no corresponden con las actividades determinadas en el Procedimiento PR-COA-0211. A esta conclusión se arribó luego del cotejo de los soportes documentales cargados en SharePoint y las entrevistas realizadas a los funcionarios del GIT con los requerimientos particulares del procedimiento de control de inventarios frente a las etapas de planeación y ejecución, lo que implica la falta de aplicación del mencionado procedimiento. | Inadecuada aplicación de las normas y procedimientos. Falencias en el seguimiento, monitoreo y control por parte de la primera y segunda línea de defensa relacionadas con el proceso auditado. Deficiencias en la aplicación de los controles de la matriz de riesgos de zona franca. | H9 A1 Realizar capacitación a los GIT ZF en el procedimiento PR-COA-0211 V3 “Control de inventarios en zona franca” y recordar que deben asignar funcionarios del grupo de Zonas Francas que realicen cruces y verificación de información y diligenciar los formatos del procedimiento, así como dejar trazabilidad para control de la gestión y ajuste a inventarios | Realizar capacitación semestral a los Grupos Internos de Trabajo de Zona Franca de las Direcciones seccionales sobre la aplicación del procedimiento PR-COA-0211 V3 “Control de inventarios en zona franca” | Lista de asistencia | 2 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 52 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | En la descripción de la Acción de Mejora 1 se incluye la frase 'Y recordar', por lo que se sugiere validar si esta forma parte de la acción y está incompleta, o si debe eliminarse.
[7 empty] | H9 A2 Diseñar e implementar una herramienta que permita mantener el registro y seguimiento de actividades de planeación y ejecución de las actividades de verificación de movimiento de mercancías en zona franca, conforme al procedimiento PR-COA-0211 V3 como mecanismo de mejora continua y control interno. | Definir y desarrollar la herramienta de control para el registro y seguimiento de actividades de planeación y ejecución de las actividades de verificación de movimiento de mercancías en zona franca, de acuerdo con las características propias de la Dirección Seccional. | Documento con diseño y características de la herramienta | 1 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 8.5714 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca
[8 empty] | Implementar la herramienta de control para el monitoreo de salidas y reingresos de mercancías, asegurando que se utilice adecuadamente por todos los responsables del GIT Zona Franca. | Informe de implementación | 1 | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 8.7143 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | La celda H37, correspondiente a la descripción de la 'Acción de mejora', se encuentra sin diligenciar y debe ser completada para garantizar la integridad del registro. En caso de que se trate de una única acción conjunta con la anterior, se debe validar si corresponde la fusión de las celdas.
| ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 10 | Hallazgo No. 10. Zonas Francas sin controles operacionales y de inventarios. (DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado, Cartagena y Barranquilla) Al analizar las cifras del año 2024 y los meses de enero y febrero de 2025, relacionadas con las acciones de control sobre las operaciones de ingreso y salida de mercancías en las zonas francas, así como el control de inventarios realizado por las direcciones seccionales auditadas, se evidenció que los GIT Zona Franca concentran sus actividades en el 42 % de las zonas francas bajo su jurisdicción. En contraste, en el 58% restante no se identificaron actuaciones dirigidas a los usuarios operadores y usuarios calificados, lo que representa ausencia de cobertura de las funciones de vigilancia y control asignadas a los GIT para estas zonas francas. | Inadecuada aplicación de las normas y procedimientos Falencias en el seguimiento, monitoreo y control por parte de la primera y segunda línea de defensa del proceso auditado Deficiencias en la aplicación de los controles de la matriz de riesgos de zona franca. | H10 A1 Generar cronograma mensual para visita a zonas francas en cada Seccional, indicando criterios como distancia, movimiento de operaciones, funcionarios en GIT ZF, con el fin de que no quede ninguna sin vigilancia y dejar constancia de las acciones a realizar en cada una en cuanto a Controles de inventarios, así como entradas y salidas de mercancías. | Realizar cronograma mensual de visitas a zonas francas, priorizando aquellas que no hayan sido objeto de acciones de control por parte de la DIAN. | Cronograma de visitas a zonas francas | 6 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 25.8571 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | Se recomienda revisar y ajustar la celda '19. Áreas responsables' en las actividades del Hallazgo 10, ya que no se especifica si aplican a las tres Direcciones Seccionales o solo a la indicada. Dado que el hallazgo involucra a las tres, se sugiere que en las tres actividades se incluyan como responsables las tres seccionales. Además, debe utilizarse la estructura jerárquica institucional.
[8 empty] | Socializar cronograma de visitas a zonas francas con los funcionarios asignados, dando las instrucciones para su ejecución | Acta de reunión de socialización | 6 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 25.8571 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | Se recomienda revisar y ajustar la celda '19. Áreas responsables' en las actividades del Hallazgo 10, ya que no se especifica si aplican a las tres Direcciones Seccionales o solo a la indicada. Dado que el hallazgo involucra a las tres, se sugiere que en las tres actividades se incluyan como responsables las tres seccionales. Además, debe utilizarse la estructura jerárquica institucional.
[8 empty] | Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento del cronograma de visitas mediante un informe de resultados | Informe de seguimiento | 2 | 2025-11-01 | 2026-04-30 | 25.7143 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | Se recomienda revisar y ajustar la celda '19. Áreas responsables' en las actividades del Hallazgo 10, ya que no se especifica si aplican a las tres Direcciones Seccionales o solo a la indicada. Dado que el hallazgo involucra a las tres, se sugiere que en las tres actividades se incluyan como responsables las tres seccionales. Además, debe utilizarse la estructura jerárquica institucional.
| ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 11 | Hallazgo No. 11. Deficiencias en la organización de unidades documentales, gestión de espacios físicos para la custodia de los archivos y transferencias documentales (DSA de Cartagena) En la Zona Franca Permanente Industrial de Bienes y Servicios de Cartagena (Manga) y la Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios La Candelaria, en cuyas instalaciones se encuentran espacios dispuestos por el usuario operador para la DIAN, se evidenció la existencia de unidades documentales (actas de hechos) almacenadas en cajas sin tapa, deformadas, desorganizadas o en el suelo, con riesgo de que sufran daños o pérdidas. Así mismo, de acuerdo con la información recibida el 22/05/2025 en desarrollo de la visita, la última transferencia documental de archivo de gestión fue en abril de 2025 y correspondió a las actas de hechos del año 2019, encontrándose inoportunidad en el término de remisión al archivo central. | Deficiencias en la aplicación de técnicas de archivo. Deficiencias en los lineamientos de gestión documental, tablas de retención documental. Falencias en el registro y control de los documentos. | H11 A1 Revisar para mejorar las técnicas de archivo, asegurando su correcta ejecución y alineación con las necesidades operativas, para optimizar la gestión documental en las zonas francas. | Revisar anualmente las tablas de retención documental para garantizar su cumplimiento con las normativas vigentes. | Informe de Tablas de retención documental revisadas | 1 | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 12.8571 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas Cartagena División de la Operación Aduanera GIT Zona Franca | Sin observaciones
[8 empty] | Organizar y remitir mensualmente las cajas faltantes al archivo central, según lo indicado en las tablas de retención documental. | Informe de cajas de archivo enviadas al archivo central | 6 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 25.8571 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas Cartagena División de la Operación Aduanera GIT Zona Franca | Sin observaciones
[8 empty] | Adecuar los espacios en las zonas francas para el correcto almacenamiento de los archivos físicos, garantizando su accesibilidad y conservación. | Informe de espacios adecuados | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 12.8571 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas Cartagena División de la Operación Aduanera GIT Zona Franca | Sin observaciones
| ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 12 | Hallazgo No. 12. Inconsistencia, falta de uniformidad y seguridad en el registro de datos en las herramientas de control. (DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado, de Barranquilla y de Cartagena) Verificada la información y documentación remitida por los GIT Zona Franca de las DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado y Barranquilla, así como de las actividades del ejercicio auditor, se observaron deficiencias en el diligenciamiento, manejo y seguridad de la información de las hojas de cálculo de control con que cuentan estos GIT que afectan su gestión, así: a) DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado 1. De una muestra seleccionada de 40 solicitudes remitidas para análisis fisicoquímico y clasificación arancelaria dentro del periodo auditado, se observó que en la hoja de cálculo “consolidado muestras ZF 2024-2025-Feb”, obra el registro de 10 solicitudes que contaban con respuesta de la Subdirección de Laboratorio Aduanero y ninguna con respuesta de la Subdirección Técnica Aduanera. Al realizarse el cruce de los datos, del mencionado archivo Excel con las respuestas allegadas por la Subdirección de Laboratorio Aduanero y la Subdirección Técnica Aduanera a las solicitudes Nos. 38 y 40 respectivamente, se observó la desactualización del archivo de control, pues, 12 de las mismas ya cuentan con la correspondiente respuesta de las dos Subdirecciones, por lo que se observa la falta de rigurosidad, completitud y actualización de la información en el archivo, lo que dificulta las acciones de control o seguimiento sobre subpartidas declaradas por los usuarios aduaneros. 2. En la hoja de cálculo “14 y 15 salidas temporales_ versión def” el GIT Zona Franca lleva el control de las salidas temporales al TAN de mercancías o bienes de capital autorizadas por los usuarios operadores de las zonas francas para recibir reparación o mantenimiento, o procesamientos parciales. En este archivo se observan en total 349 autorizaciones de las cuales 159 salieron para recibir procesamientos parciales y 190 para reparaciones o mantenimientos. El equipo auditor observó la falta de completitud e integridad de la información, pues hay: celdas sin diligenciar; falta de uniformidad en formato de fechas; incoherencias entre la fecha de aprobación de salida y la fecha de reingreso e inconsistencias entre la fecha máxima de ingreso registrada y el mes de reingreso diligenciado. Estos aspectos denotan la falta de confiabilidad y calidad de la información, que no le permiten al GIT Zona Franca adelantar un adecuado control y seguimiento de las mercancías y bienes de capital que salen temporalmente al TAN. b) DSA de Barranquilla En el documento “10. Formato asignación perfilamientos” entregado en respuesta a la solicitud No. 31, se evidencian 2.539 registros de actuaciones de control adelantadas por el GIT Zona Franca en el periodo auditado; en el archivo se observaron celdas sin diligenciar en las columnas denominadas ingreso/salida; No. Auto; No. Acta; fecha acta; código de operación, entre otras, lo que refleja una herramienta de control incompleta que no garantiza la confiabilidad y calidad de la información y que por tanto no permite realizar un adecuado control y seguimiento de las actuaciones adelantadas. c) DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado, Barranquilla y Cartagena En el formato FT-COA-2647 “Registro, Seguimiento y Control de Ingresos y Salida de Mercancías de la Zona Franca” y las hojas de cálculo utilizadas por los GIT Zona Franca, se evidencian debilidades en los controles del procedimiento pues se utilizan formatos en Excel para el registro y gestión de información, lo que incrementa la exposición a riesgos de seguridad digital por no garantizar mecanismos adecuados de trazabilidad, validación y control de accesos. | Falencias en el seguimiento, monitoreo y control por parte de la primera y segunda línea de defensa relacionadas con el proceso auditado. Deficiencias en la aplicación de los controles de la matriz de riesgos de zona franca. | H12 A1 Realizar 4 mesas de trabajo para revisar los formatos asociados a los procedimientos PR-COA-0209, PR-COA-0208 y PR-COA-0211, con el propósito de verificar las razones por las que no es posible llevar un control efectivo y unificado y documentar su actualización de ser necesario, de manera que se ajusten a las realidades operativas de los GIT Zona Franca y se utilicen de manera unificada. . | Desarrollar cuatro mesas de trabajo con las DSA - GIT Zona Franca para revisar la aplicación y efectividad de los formatos de los procedimientos PR-COA-0209, PR-COA-0208 y PR-COA-0211, con miras a unificar criterios, fortalecer procesos y actualizar la documentación según las necesidades identificadas. | Actas de mesas de trabajo | 4 | 2025-10-01 | 2026-12-30 | 65 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | Sin observaciones
[7 empty] | H12. A2 Estandarizar y ajustar los formatos de los procedimientos PR-COA-0209, PR-COA-0208 y PR-COA-0211 utilizados por los Grupos de Trabajo de Zona Franca de las seccionales, con el fin de garantizar un control operativo eficiente, unificado y libre de errores, evitando discrepancias en la información y fortaleciendo la gestión en las zonas francas | Ajustar los formatos de los procedimientos PR-COA-0209, PR-COA-0208 y PR-COA-0211 con base en las actas de las mesas de trabajo de revisión de los mismos. | Correo a la Subdirección de Procesos solicitando el ajuste de los formatos | 1 | 2026-09-01 | 2027-01-31 | 21.7143 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DGEA Dirección de Gestión Estratégica y de Análitica Subdirección de Procesos Aval con oficio 100202152-319 del 17/09/2025 | Adjuntar el aval de la DGEA
[7 empty] | H12. A3 Asignar un grupo de tres funcionarios para la verificación mensual de la información diligenciada en las hojas de cálculo utilizadas para el control de la operaciones de la Zona Franca, entre tanto se cuenta con un SIE unificado | Designar y capacitar trimestralmente a un grupo específico de tres funcionarios responsables de verificar la información registrada en las hojas de cálculo utilizadas para el control de las operaciones de la Zona Franca, mientras se implementa un SIE unificado. | Capacitaciones trimestrales | 2 | 2025-10-01 | 2026-04-30 | 30.1429 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado Dirección Seccional de Aduanas Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Barranquilla Divisiones de Operación Aduanera Grupos Internos de Trabajo Zona Franca | La celda H47 correspondiente a la descripción de la 'Acción de mejora', se encuentra sin diligenciar y debe ser completada para garantizar la integridad del registro. En caso de que se trate de una única acción conjunta con la anterior, se debe validar si corresponde la fusión de las celdas.
[8 empty] | Generar un reporte mensual de inconsistencias, con el fin de apoyar el mejoramiento continuo del proceso y garantizar la actualización oportuna y correcta de la información. | Reportes | 6 | 2025-10-01 | 2026-04-30 | 30.1429 | 0
| ADUANAS | OCI | Auditoría a la Operación en Zona Franca AZF-2025-005 | AZF-2025-005 H - 13 | Hallazgo No. 13. Deficiencia en el monitoreo y control de la primera línea de defensa respecto de las operaciones realizadas por los GIT Zona Franca de las DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado, Cartagena y Barranquilla. (Subdirección de Operación Aduanera) En desarrollo de la auditoría y analizada de forma integral la información allegada por las diferentes Direcciones Seccionales de Aduanas auditadas, se observó un deficiente monitoreo y control por parte de la Subdirección de Operación Aduanera que afectan la gestión de las dependencias responsables, a saber: • El 58% de las zonas francas de la Jurisdicción de las DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado, Cartagena y Barranquilla no fueron objeto de ningún tipo de control por parte de los GIT encargados de ejecutar dicha función. • No se evidenció la aplicación del procedimiento PR-COA-0209 V3 “Selección del tipo de control a realizar en la operatividad de las zonas francas” en las tres (3) DSA auditadas y respecto del PR-COA-0211 “Control de Inventarios en Zona Franca” en las DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado y Cartagena. • Falta de estandarización en el registro de la información en los diferentes formatos dispuestos para la ejecución de los controles operacionales y de inventarios por parte de las tres (3) DSA auditadas. • No existe claridad sobre la competencia para realizar el seguimiento y control a las finalizaciones de los tránsitos aduaneros (Aduana de salida o Aduana de llegada) en el caso de la DSA de Bogotá Aeropuerto El Dorado, ni para la toma de muestras de mercancías para análisis fisicoquímico y clasificación arancelaria, en la DSA de Cartagena. | Deficiente control por parte de los responsables de la primera línea de defensa en el Nivel Central frente al cumplimiento de los procedimientos. Deficiente control aplicables a la trazabilidad. Deficiente control aplicables en monitoreo, registro y términos de las operaciones de los ingresos y salidas de mercancías desde y hacia zona franca. | H13. A1 SOA Asegurar la aplicación de procedimientos (PR-COA-0209 y PR-COA-0211) | Capacitar y reentrenar semestralmente a los equipos de los GIT de las seccionales a nivel nacional sobre los procedimientos vigentes (PR-COA-0209 y PR-COA-0211), enfatizando su aplicación obligatoria. | Listas de asistencia con el Material socializado | 2 | 2025-10-01 | 2026-10-31 | 56.4286 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirecciónde Operación Aduanera | Sin observaciones
[8 empty] | Diseñar listas de chequeo estandarizadas para cada procedimiento, para facilitar la aplicación de los mismos en campo y asegurar trazabilidad de los controles. | Listas de chequeo | 2 | 2025-10-01 | 2026-04-30 | 30.1429 |  | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirecciónde Operación Aduanera | La celda P49 de "Áreas responsables " no cuenta con la estructura : DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirecciónde Operación Aduanera
[7 empty] | H13. A2 Realizar revisiones periódicas de cumplimiento | Solicitar reportes trimestrales de hallazgos e inconsistencias detectadas en los controles realizados por los GIT Zona Franca de las Direcciones Seccionales. | Reportes | 6 | 2025-10-01 | 2026-04-30 | 30.1429 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirecciónde Operación Aduanera | La celda P50 de "Áreas responsables " no cuenta con la estructura : DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirecciónde Operación Aduanera
[7 empty] | H13. A3 Realizar una mesa de trabajo con el personal de Zonas Francas a nivel nacional con el fin de analizar los formatos utilizados por éstas y elaborar propuesta estandarizada | Unificar los formatos de control operativo e inventarios en un único modelo validado por la SOA. | Correo a la Subdirección de procesos, solicitando el apoyo para la unificación de los Formatos | 1 | 2026-09-01 | 2027-01-31 | 21.7143 | 0 | DGA Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DGEA Dirección de Gestión Estratégica y de Análitica Subdirección de Procesos Aval con oficio 100202152-319 del 17/09/2025 | La celda P51 correspondiente a “Área(s) responsable(s)” se encuentra sin diligenciar. Se recomienda completar esta información para cada actividad, indicando la estructura jerárquica completa del área responsable. - Incluir el AVAL de la DGEA

## Instruccciones
PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
Fila | Columna | Descripción
1-2 | B | Logotipo DIAN
1 | C - P | Proceso: Planeación, Estrategia y Control
2 | C - P | PLAN DE MEJORAMIENTO O DE ACCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO
3 | G - P | 1. Nombre de la Auditoría o Autoevaluación: Se registra el nombre de la auditoría o de la autoevaluación.
4 | G - P | 2. Lugar Administrativo, Área o Dependencia Auditada o Autoevaluada: Se registra el nombre del lugar administrativo, área o dependencia en donde se realizó la auditoría o la autoevaluación (Ejemplo: Dirección de Gestión, Subdirección, Coordinación, Oficina, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, División o GIT). Como se registra en el programa de auditoría.
5 | H y K | 3. Fecha de la Auditoría o Autoevaluación: Se registra la fecha inicial y final en la cual se realizó la auditoría o la autoevaluación. (dd/mm/aaaa).
6 | H y K | 4. Período Auditado o Autoevaluado: Se registran las fechas inicial y final del periodo auditado o autoevaluado. (dd/mm/aaaa).
8 | B | 5. DIRECCIÓN/OFICINA: Se registra el nombre de la Dirección de Gestión u Oficina, responsable del hallazgo.
8 | C | 6. ENTE DE CONTROL: Se registra la sigla OCI
8 | D | 7. AUDITORIA: Se registra el nombre de la auditoría o de la autoevaluación
8 | E | 8. CÓDIGO DEL HALLAZGO: Se registra el código de la auditoría y número del hallazgos precedido de la letra "H"
8 | F | 9. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Se diligencia en forma clara, breve y concisa, iniciando con el número del hallazgo y la descripción del hallazgo. Se combina el mismo, en la medida de las acciones y actividades que le correponden para subsanar la causa que lo generó.
8 | G | 10. CAUSA DEL HALLAZGO: Se diligencia en forma clara, breve y concisa la razón (causa) que generó el hallazgo por el incumplimiento de la norma o parámetros establecidos y se combinan en la medida en coherencia con el hallazgo
6 | H | 11. ACCIÓN DE MEJORA: Se escriben las acciones establecidas para eliminar las causas del Hallazgo. Si se establecen varias acciones, se deben separar en filas independientes para registrar cada una de ellas y se combinan, en la medida en que se registran actividades que hacen parte de la acción. No se deben incluir acciones de mejora cuya gobernabilidad depende de otra entidad e igualmente, se debe evitar soportarlos o fundamentarlos en expectativas.
7 | I | 12. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Las actividades son los pasos concretos que permiten implementar la acción de mejora y se agrupan con la acción a la que pertenecen.
8 | J | 13. UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES: Registro concreto de la evidencia o soporte, establecida para eliminar las causas del Hallazgo. Ej.: informes, actas, contrato, estudios, documentos, etc.
8 | K | 14. CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES: Se debe especificar un valor cuantificable y medible; es decir, volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades. Por ejemplo, un porcentaje (%), pesos ($) o una cantidad (1, 2, 14, 50...) y con dos decimales
8 | L | 15. FECHA INICIO ACTIVIDADES: Se registra la fecha en la cual comienza la actividad a implementar. Ej.: 01/06/2025 (dd/mm/aaaa).
8 | M | 16. FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDADES: Se registra la fecha en la cual finaliza la actividad a implementar. Ej.: 31/12/2025 (dd/mm/aaaa).
8 | N | 17. PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES: Resultado que se puede establecer con la siguiente formula: =(M9-L9)/7 - (17. fecha terminación actividades) menos (16. fecha inicio actividades) dividido (7)). Corresponde al número de semanas comprendidas entre la fecha de iniciación y la de terminación, que se requieren para finalizar la actividad.
8 | O | 18. AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN ACTIVIDADES: Se inicia en ceros con dos decimales, dependiendo de la unidad de medida establecida incialmente y que deben corresponder con los datos de la columna “14. CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES”; es decir, si se estableció en porcentaje (100%..., 80%, ..), la columna de Avance Físico de Ejecución también se debe referir a un porcentaje. Esta misma indicación se aplica para los casos en que se haya establecido en cantidad (50, 2, ..) o pesos( $, ...).
8 | P | 19. ÁREA(S) RESPONSABLE(S): Inicia con la sigla de la Dirección de Gestión u Oficina, en coherencia con lo registrado en la colunma (B) "5. DIRECCIÓN/OFICINA", como responsable principal de subasanar la causa que genero el hallazgo . Ej: para la Dirección de Gestión Corporativa, en esta columna (19) se registra DGC. Porteriormente, se registran las areas (co - responsables) que apoyan la realización de la actividad. Es importante tener en cuenta, que por cada acción/actividad de mejora se debe revisar y diligenciar atendiendo a la estructura establecida en el Decreto 1742 de 2020, con el nombre completo y en orden jerárquico, según se registra en la estructura organizacional de las dependencias responsables.
9 | B - P | Se registran tantas filas como Hallazgos, acciones de mejora y actividades que se proponen, para subasanar la causa que generó el hallazgo.
Nota: |  | Se envía como referencia lo resaltado en blanco y corresponde a la información que registra el equipo auditor. Las áreas registrarán las propuestas desde la columna "G" - "10. CAUSA DEL HALLAZGO" en adelante (resaltado en color amarillo).