## PM - OCI
Proceso: Planeación, Estrategia y Control
1. NOMBRE DE LA AUDITORÍA O AUTOEVALUACIÓN |  |  |  |  | Auditoría las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2026-001
2. LUGAR ADMINISTRATIVO, ÁREA O DEPENDENCIA AUDITADA O AUTOEVALUADA |  |  |  |  | Nivel Central Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Oficina de Seguridad de la Información Nivel Local Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta (Virtual) Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
3. FECHA DE LA AUDITORÍA O AUTOEVALUACIÓN |  |  |  |  | DESDE | 2026-02-17 |  | HASTA | 2026-07-24
4. PERIODO AUDITADO O AUTOEVALUADO |  |  |  |  | DESDE | 2025-01-01 |  | HASTA | 2026-02-28
DIRECCIÓN/ OFICINA | ENTE DE CONTROL | AUDITORIA/ INSPECCIÓN | CÓDIGO DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES | FECHA INICIO ACTIVIDADES | FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDADES | PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES | AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN ACTIVIDADES | ÁREA(S) RESPONSABLE(S)
IMPUESTOS | OCI | Auditoría las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2026-001 | H1 | Hallazgo 01. Insuficiencia en la aplicación y definición de criterios de inclusión forzosa y en la gestión, control y seguimiento de las reuniones de Evaluación y Control de devoluciones y sus decisiones. (DSI de Cúcuta, DSIA de Santa Marta y Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes) Con base en la verificación de una muestra de 85 actas de reunión de Evaluación y Control de Devoluciones y 28 correos electrónicos de “Comité”, correspondientes al periodo comprendido entre el 01/01/2025 y el 28/02/2026, se evaluó el seguimiento a las decisiones adoptadas, el cumplimiento de los requisitos procedimentales y la actualización de criterios de riesgo para inclusión forzosa. Como resultado se observaron las siguientes situaciones: a. Durante la vigencia 2025 no se actualizaron los criterios de inclusión forzosa en la DSI Cúcuta y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes desatendiendo lo dispuesto en el numeral 3.2. INCLUSIÓN FORZOSA de la cartilla CT-COT-0038 Guía para la Sustanciación de solicitudes de devolución y/o compensación. b. En la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes durante la vigencia 2025 el criterio formalmente definido para inclusión forzosa correspondía al perfilamiento de riesgo Alto y Muy Alto, sin embargo, en el desarrollo de las verificaciones se identificaron 70 casos con perfilamiento de riesgo Medio o Bajo que fueron presentados y aprobados para inclusión. c. En la DSI Cúcuta y la DSIA Santa Marta, no se consideró el perfilamiento de riesgo dentro de los criterios aprobados para inclusión forzosa en las reuniones de Evaluación y Control de Devoluciones correspondientes a la vigencia 2025, conforme a lo dispuesto en el numeral 3. Condiciones generales del procedimiento PR-COT-0442 Perfilamiento de Riesgos. d. En siete (7) casos se aprobó por unanimidad devolver y/o compensar, con instrucción de iniciar investigaciones en los programas GO (Invest. surgid. otros programas gestión) y PD (Post Devoluciones), con el propósito de validar la relación de causalidad de los impuestos descontables y confirmar la realidad económica de las operaciones, entre otros aspectos; sin embargo, dichas investigaciones no fueron aperturadas, desconociendo las decisiones adoptadas por la Reunión de Evaluación y Control de devoluciones. DSIA Santa Marta. e. En la DSIA de Santa Marta no se hace uso de los formatos FT-COT-2189 “Acta de Reunión de Evaluación y Control de Devoluciones” y FT-COT-2192 “Informe a la reunión de evaluación y control de devoluciones” en su versión 3 del 18/01/2022, en su lugar continúan utilizando los formatos 1805 “Acta nivel directivo devolución y/o compensación” y FT-RE-2189 “Acta de Comité” V1, contraviniendo lo dispuesto en los procedimientos PR-COT-0124 Devolución y/o Compensación por saldos a favor de Renta y Ventas mediante el Servicio informático de Devoluciones (actividades 15 y 16) y PR-COT-0125 Devolución y/o Compensación por saldos a favor de Renta y Ventas manual (actividades 18 y 19). | Insuficiencia en los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de decisiones adoptadas en las reuniones. Falta de actualización y socialización oportuna de los criterios para inclusión forzosa. Aplicación discrecional de criterios no formalizados. Deficiente apropiación de procedimientos y formatos vigentes dentro del Sistema de Gestión. | 1. Actualizar la matriz MASEG con los campos requeridos para ejercer control sobre la informacion relativa a los programas GO y PD, sometidos a la Reunión de Evaluación y Control de Devoluciones que por unanimidad se haya decidido devolver y/o compensar, con instrucción de iniciar investigaciones. Así como los demás programas derivados de devoluciones (IX y SP), con el fin de asegurar una cobertura integral del seguimiento. | Incluir las casillas en la matriz MASEG con la informacion relativa a los programas GO y PD , sometidos a la Reunión de Evaluación y Control de Devoluciones que por unanimidad se haya decidido devolver y/o compensar, con instrucción de iniciar investigaciones, para controlar el estado de las mismas. Así como los demás programas derivados de devoluciones (IX y SP), con el fin de asegurar una cobertura integral del seguimiento. | Matriz MASEG actualizada . | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-15 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGF Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento
[6 empty] | 2. Implementar un formato para capturar la informacion de los programas GO y PD , sometidos a la Reunión de Evaluación y Control de Devoluciones que por unanimidad se haya decidido devolver y/o compensar, con instrucción de iniciar investigaciones. | Crear el formato "SOPORTE PARA CAPTURA DE LA INFORMACION CUATRIMESTRALDE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE DEVOLUCIONES" con el fin de registrar la información de los programas GO y PD de los casos sometidos a la Reunión de Evaluación y Control de Devoluciones La información debe ser diligenciada por la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y las Direcciones Seccionales , tomando como con base el formato FT-COT-2189 “Acta de Reunión de Evaluación y Control de Devoluciones” , relacionando, número y fecha de la reunión, con el listado de solicitudes de devoluciones y/o compensaciones, el cual debe ser remitido de manera cuatrimestral | Formato "SOPORTE PARA CAPTURA DE LA INFORMACION CUATRIMESTRAL DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE DEVOLUCIONES ", | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGF Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento
[6 empty] | 3. Elaborar el lineamiento para las DOGC y Seccionales de Impuestos e Impuestos y Aduanas Nacionales, con las modificaciones a la matriz MASEG y la implementación del formato "SOPORTE PARA CAPTURA DE LA INFORMACION CUATRIMESTRAL DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE DEVOLUCIONES" | Elaborar y socializar el lineamiento correspondiente a la actualizacion de la Matriz MASEG e implementacion del formato, informando la obligatoriedad de su diligencimiento de manera cuatrimestral. | Lineamiento. Correo socializando el lineamiento a la DOGrandes y Direcciones Seccionales de Impuestos e Impuestos y Aduanas. | 2 | 2026-11-01 | 2026-11-15 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGF Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento
[6 empty] | 4. Controlar el correcto diligenciamiento y el seguimiento a los programas GO y PD por parte de la DOGC y las Direcciones Seccionales, así como los demás programas derivados de devoluciones (IX y SP), con el fin de asegurar una cobertura integral del seguimiento, relacionados en el Formato "SOPORTE PARA CAPTURA DE LA INFORMACION CUATRIMESTRAL DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE DEVOLUCIONES" , sometidos a la Reunión de Evaluación y Control de Devoluciones, con instrucción de iniciar investigaciones. | Remitir de manera cuatrimestral el formato "SOPORTE DE INFORMACION CUATRIMESTRAL DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE DEVOLUCIONES", de acuerdo con el lineamiento impartido por la Coordinación de Supervisión Control y Seguimiento de Subdirección de Fiscalizacion Tributaria. La información será remitida por la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y las Direcciones Seccionales a la Coordinación de Supervisión Control y Seguimiento de Subdirección de Fiscalizacion Tributaria, cuatrimestralmente. | Formato soporte cuatrimestral de la captura por la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y treinta y cuatro (34) de las Direcciones seccionales a nivel nacional | 105 | 2026-11-30 | 2027-11-29 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGF Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas.
[6 empty] | 5. Establecer como fuente de control y de información para la Coordinación de Supervisión Control y Seguimiento de Subdirección de Fiscalizacion Tributaria la matriz MASEG, diligenciada conforme al Formato "SOPORTE PARA CAPTURA DE LA INFORMACION CUATRIMESTRAL DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE DEVOLUCIONES", relativa a los programas GO y PD con instrucción de iniciar investigaciones. Así como los demás programas derivados de devoluciones (IX y SP), con el fin de asegurar una cobertura integral del seguimiento. | Consolidar la información reportada en el Formato "SOPORTE PARA CAPTURA DE LA INFORMACION CUATRIMESTRAL DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE DEVOLUCIONES" en la MATRIZ MASEG para seguimiento a la DOGC y a las Direcciones Seccionales. | Informe consolidado cuatrimestral de la actualización de la Matriz MASEG vs Formato "SOPORTE DE INFORMACION CUATRIMESTRAL DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE DEVOLUCIONES" | 3 | 2026-11-25 | 2027-12-14 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGF Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento
[6 empty] | 6. Monitorear el estado de las investigaciones relacionadas en el formato "SOPORTE PARA CAPTURA DE LA INFORMACION CUATRIMESTRAL DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE DEVOLUCIONES" y capturada en la MASEG, para ejercer el control de la apertura las investigaciones, la fecha de apertura o el estado de estos compromisos plasmados en el "Acta de Reunión de Evaluación y Control de Devoluciones". | Realizar seguimiento cuatrimestral a la información capturada en la MASEG y reportada en el formato " SOPORTE PARA CAPTURA DE LA INFORMACION CUATRIMESTRAL DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE DEVOLUCIONES" | Seguimiento cuatriamestral consolidado a la DOGC y direcciones seccionales | 3 | 2026-12-30 | 2027-12-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGF Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento
[6 empty] | 7. Actualizar los criterios para inclusión forzosa a más tardar el 30 octubre de 2026 y remitir copia a la Subdirección de Devoluciones. | Cada Dirección Seccional y Dirección Operativa actualizará los criterios para inclusión forzosa a más tardar el 30 de octubre de 2026 y enviará el acta a la Subdirección de Devoluciones. | Acta de los criterios establecidos suscrita por los integrantes de la reunión de evaluación y control de las devoluciones. | 35 | 2026-10-01 | 2026-11-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Direcciones Seccionales de Impuestos Direccione Seccionales de Impuestos y Aduanas.
[6 empty] | 8. Controlar que las Direcciones Seccionales actualicen los criterios para inclusión forzosa a más tardar el 30 de octubre de 2026 de acuerdo a la cartilla guia para la sustanciación de las solicitudes de devoluciones y/o compensaciones CT-COT-0038 | Monitorear el cumplimiento de la actualización de los criterios de inclusión forzosa de acuerdo a la cartilla guia para la sustanciación de las solicitudes de devoluciones y/o compensaciones CT-COT-0038 por parte de las Direcciones Seccionales a más tardar el 30 de octubre de 2026. | Acta suscrita por el Subdirector de Devoluciones en donde conste que las Direcciones Seccionales realizaron las actualizaciones de los criterios para inclusión forzosa de acuerdo a la cartilla guia para la sustanciación de las solicitudes de devoluciones y/o compensaciones CT-COT-0038 a más tardar el 30 de octubre de 2026. | 1 | 2026-10-01 | 2026-11-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones
[6 empty] | 9. Realizar una capacitación a las Direcciones Seccionales y a la Coordinación de Devoluciones de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes sobre las últimas versiones de los formatos utilizados en la gestión de las solicitudes de devoluciones, dejar repositorio de la información dada para consulta. | Verificar con los jefes de división de Recaudo, Recaudo y Cobranzas y con la Coordinación de Devoluciones de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes que la capacitación dada por la Subdirección de Devoluciones con la grabación de la sesión fue socializada a todos los funcionarios del área y la necesidad de utilizar siempre las últimas versiones de los formatos utilizados en la gestión de las solicitudes de devoluciones. | Registro de asistencia de capacitación Interna reporte Teams. | 1 | 2026-10-01 | 2027-01-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Direcciones Seccionales de Impuestos Direccione Seccionales de Impuestos y Aduanas.
[8 empty] | Correo electrónico de socialización y grabacion de la capacitacion | 2 | 2026-10-01 | 2027-01-30
IMPUESTOS | OCI | Auditoría las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2026-001 | H2 | Hallazgo 02. Vencimiento de términos en el trámite de las solicitudes de devolución. (D) (DSI de Cúcuta, DSIA de Santa Marta y Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes) De la revisión de una muestra de 251 solicitudes de devolución y/o compensación por concepto de impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas tramitadas en el periodo comprendido entre el 01/01/2025 y el 28/02/2026, se evidenció que 24 devoluciones y/o compensaciones de saldos a favor fueron efectuadas por fuera del término legal establecido. DSI Cúcuta, DSIA Santa Marta y DOGC. | Deficiencia en la aplicación de controles y en el seguimiento a las actividades establecidas en los procedimientos para las devoluciones y el pago de las mismas. | Se continua con la acción del PPFC de la Auditoria de la ITRC,de la cual se remitirá copia a la OCI. 10. Controlar semanalmente el inventario de cada uno de los funcionarios que gestionan las solicitudes de devoluciones, enviando un correo al principio de semana indicando los asuntos que están próximos a vencer incluyendo los inadmisorios (5 días habiles previo al vencimiento) con base a los vencimientos registrados en el Formato FT-COT-2614 | El Jefe del GIT de Devoluciones o el Jefe de la División de Recaudo o Recaudo y Cobranzas o el delegado por este de las Direcciones Seccionales y la Coordinación de Devoluciones de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes,debe enviar semanalmente el inventario de cada uno de los funcionarios que gestionan las solicitudes de devoluciones, mediante un correo al principio de semana indicando los expedientes que están próximos a vencer (5 días habiles previo al vencimiento) con base a los vencimientos registrados en el Formato FT-COT-2614. | Informe mensual indicando que se le remitió correo a los funcionarios del vencimiento de los expedientes que tienen a su cargo indicando: asuntos, fecha de correo y fecha de vencimiento. | 12 | 2026-10-01 | 2027-10-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas.
IMPUESTOS | OCI | Auditoría las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2026-001 | H3 | Hallazgo 03. Autos inadmisorios expedidos y/o notificados extemporáneamente (D) (DSI de Cúcuta, DSIA de Santa Marta y Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes) Como resultado de la revisión de una muestra de 331 solicitudes de devolución y/o compensación, por concepto de impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas, gestionadas en el periodo comprendido entre el 01/01/2025 al 28/02/2026, con base en la información suministrada por la DSI Cúcuta, la DSIA de Santa Marta y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, se evidenció que 265 autos inadmisorios fueron expedidos y/o notificados por fuera del término legal establecido (15 días) para su trámite. Las demoras identificadas oscilaron entre dos (2) y 310 días. (D) Adicionalmente, con base en la información remitida por la Subdirección de Devoluciones —correspondiente al estado a 30/04/2026 de los asuntos radicados en el Sistema de Información (SI) Devoluciones durante 2025 y hasta el 28/02/2026 en los lugares administrativos auditados— se identificaron 150 casos clasificados con estado inadmitido, los cuales fueron cerrados en el SI en un rango de entre dos (2) y 72 días posteriores a su fecha de vencimiento. | Desatención de los términos legales establecidos, así como debilidades en el seguimiento al trámite de las solicitudes de devolución con causal de inadmisión, ausencia de alertas o herramientas efectivas para el control de vencimientos. | Se continua con la acción del PPFC de la Auditoria de la ITRC,de la cual se remitirá copia a la OCI. Se integra a la acción de mejora del hallazgo No. 2 11. Controlar semanalmente el inventario de cada uno de los funcionarios que gestionan las solicitudes de devoluciones, enviando un correo al principio de semana indicando los asuntos que están próximos a vencer incluyendo los inadmisorios (5 días habiles previo al vencimiento) con base a los vencimientos registrados en el Formato FT-COT-2614 | El Jefe del GIT de Devoluciones o el Jefe de la División de Recaudo o Recaudo y Cobranzas o el delegado por este de las Direcciones Seccionales y la Coordinación de Devoluciones de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes,debe enviar semanalmente el inventario de cada uno de los funcionarios que gestionan las solicitudes de devoluciones, mediante un correo al principio de semana indicando los expedientes que están próximos a vencer (5 días habiles previo al vencimiento) con base a los vencimientos registrados en el Formato FT-COT-2614. | Informe mensual indicando que se le remitió correo a los funcionarios del vencimiento de los expedientes que tienen a su cargo indicando: asuntos, fecha de correo y fecha de vencimiento. | 12 | 2026-10-01 | 2027-10-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas.
[6 empty] | 12. Controlar mensualmente el cierre de asuntos que ya cumplieron con los parámetros en el SI devoluciones. | Verificar y cerrar los asuntos que ya cumplieron el tiempo y los procesos para su finalización. Las Seccionales y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes enviarán un informe a la Subdirección de Devoluciones de los asuntos que fueron cerrados | Reporte mensual de los asuntos del SI devoluciones, que fueron cerrados. | 12 | 2026-10-01 | 2027-10-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas.
IMPUESTOS | OCI | Auditoría las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2026-001 | H4 | Hallazgo 04. Deficiencia en la aplicación de lineamientos de validación de proveedores ficticios en la sustanciación de expedientes de devolución. DSIA de Santa Marta Revisada la sustanciación de una muestra de 19 solicitudes de devolución de saldos a favor por concepto del impuesto sobre las ventas, tramitadas en la División de Recaudo y Cobranzas de la DSIA de Santa Marta, no se evidenció la realización de consultas orientadas a verificar que los proveedores asociados a los impuestos descontables no se encontraran incluidos en el reporte de proveedores ficticios publicado por la DIAN, lo que denota la omisión de una actividad de validación relevante dentro del análisis de procedencia de devoluciones. | Deficiencias en la aplicación de los lineamientos de la Guía de sustanciación, debilidades en los controles sobre los cruces de información en los expedientes de devolución y la verificación integral de las solicitudes, así como insuficiente desarrollo de tecnologías de la información que faciliten la constatación de la inexistencia de impuestos descontables asociados a proveedores ficticios. | 13. Implementar en el SI Devoluciones la marca de proveedores ficticios para Recaudo, en donde se identifique aquellas solicitudes que registren proveedores ficticios | Definir la historia de usuario. | Acta del comité de pruebas y puesta en producción. | 1 | 2026-10-01 | 2027-12-31 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
Realizar el desarrollo.
Realizar las pruebas
Realizar la reunión de comité de pruebas y puesta en producción.
[6 empty] | 14. Se continua con la acción del PPFC de la Auditoria de la . ITRC,de la cual se remitirá copia a la OCI. Iniciar el desarrollo de la solución tecnológica, módulo 04 de devoluciones del Nuevo Sistema de Gestión Tributario NSGT-M-04 | Desarrollo de la solución | Informes semestrales de seguimiento | 4 | 2027-01-01 | 2028-12-31 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
[6 empty] | 15. Se continua con la acción del PPFC de la Auditoria de la, ITRC,de la cual se remitirá copia a la OCI. Iniciar la implementación de la solución tecnológica módulo 04 de devoluciones del Nuevo Sistema de Gestión Tributario NSGT-M-04 | Pruebas y evaluación funcional | (01) Un formato de Aceptación de Pruebas funcionales y salida a producción - FT-IIT-1851. | 1 | 2027-01-01 | 2028-12-31 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
[6 empty] | 16. Se continua con la acción del PPFC de la Auditoria de la . ITRC,de la cual se remitirá copia a la OCI. Poner en producción la solución tecnológica módulo 04 de devoluciones del Nuevo Sistema de Gestión Tributario NSGT-M-04 | Definir la puesta en producción de la solución tecnológica | Puesta en producción de la solución tecnologica: a. (01) Un formato información de versión FT-IIT-2180 b. (01) Un Acta de comité de gestión de Cambios de Tecnología del correspondiente software instalado y en producción | 2 | 2027-01-01 | 2028-12-31 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
IMPUESTOS | OCI | Auditoría las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2026-001 | H5 | Hallazgo 05. Insuficiente motivación de actos administrativos que resuelven solicitudes de devolución. DSIA de Santa Marta y DSI de Cúcuta. Revisada una muestra de 47 y 59 expedientes en las DSIA de Santa Marta y DSI de Cúcuta, respectivamente, se evidenciaron insuficiencias en la motivación de actos administrativos mediante los cuales se resolvieron solicitudes de devolución y/o compensación, por la omisión de eventos relevantes, necesarios para garantizar la claridad, coherencia y debida fundamentación de las decisiones, así: a) 27 casos en los que el acto administrativo no hace referencia a la ampliación del término prevista en el parágrafo 3 del artículo 855 del Estatuto Tributario que les aplica. De estos, 10 no registran la suspensión del término conforme a lo dispuesto en el artículo 857-1 ibidem. La distribución corresponde a 13 en DSI de Cúcuta y 14 en DSIA de Santa Marta. b) 11 casos en los que el acto administrativo omite mencionar la suspensión hasta por noventa (90) días decretada mediante auto en los términos del artículo 857-1 del Estatuto Tributario. De estos, siete (7) corresponden a la DSI de Cúcuta y cuatro (4) a la DSIA de Santa Marta. c) Un (1) acto administrativo en el que se rechaza parcialmente el monto objeto de solicitud, sin que se consignen las razones que fundamentan dicha decisión dentro del mismo. DSI de Cúcuta | Omisiones en la estructuración de los actos administrativos que resuelven las solicitudes de devolución, insuficiente control de revisión jurídica y técnica de estos. | 17. Realizar capacitación con las Direcciones Seccionales para fortalecer el proceso de sustanciacion, específicamente en la generación de los actos administrativos. | Por parte de la Subdirección de Devoluciones programar una jornada de capacitación en cuanto a la elaboración de los actos administrativos en el proceso de Devoluciones. | Grabacion de la sesión y registro de asistencia de capacitación reporte Teams. | 2 | 2026-10-01 | 2027-10-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones
[6 empty] | 18.Evaluar mensualmente la calidad de los actos administrativos generados, seleccionando una muestra del 1% de las Resoluciones proferidas, con el fin de verificar el contenido y pertinencia, de acuerdo a la norma y procedimientos. | Los jefes de las Divisiones de Recaudo o de Recaudo y Cobranzasde las Direcciones Seccionales y la Coordinación de Devoluciones de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, deben evaluar mensualmente la calidad de los actos administrativos generados, seleccionando una muestra del 1% de las Resoluciones proferidas, con el fin de verificar el contenido y pertinencia, de acuerdo a la norma y procedimientos y que contengan las motivaciones del caso efectivamente. | Informe mensual sobre los resultados de la verificación de la calidad de los actos administrativos. | 12 | 2026-10-01 | 2027-10-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Direcciones Seccionales de Impuestos Direccione Seccionales de Impuestos y Aduanas
IMPUESTOS | OCI | Auditoría las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2026-001 | H6 | Hallazgo 06. Inobservancia de requisitos procedimentales en el pago de devoluciones. (D) DSIA de Santa Marta y DSI de Cúcuta Verificadas las actuaciones adelantadas y los documentos soporte relacionados con la etapa de pago de las devoluciones, se evidenció la inobservancia de requisitos procedimentales y operativos establecidos, como se detalla a continuación: DSIA Santa Marta: a) En la muestra de 47 expedientes revisados, se evidenció que en seis (6) casos el pago de la devolución se realizó de manera previa a la notificación del acto administrativo, efectuada entre (cuatro) 4 y 292 días hábiles después del pago. b) De 43 actos administrativos que, de acuerdo con la información suministrada por la División de Recaudo y Cobranzas, registraban pago sin fecha de notificación al 28 de febrero de 2026, se estableció que en 28 casos la notificación de las resoluciones de devolución se efectuó entre 19 y 295 días hábiles después del pago y con posterioridad a la visita realizada por el equipo auditor al lugar administrativo; así mismo, en dos (2) casos, con corte al 20 de mayo de 2026, las resoluciones no habían sido notificadas. c) En un expediente de la muestra revisada se evidenció que la resolución de devolución ordenó pago en TIDIS y se efectuó giro a cuenta, sin expedir y notificar la corrección del Acto administrativo soporte. En el mismo se efectuó el pago a una cuenta bancaria diferente a la certificada con la solicitud registrada en el SI Devoluciones, formato 1668. DSI Cúcuta: d) De un total de 59 expedientes analizados, en cinco (5) casos la generación del pago se efectuó previo a la notificación del acto administrativo, la cual se realizó entre cuatro (4) y 292 días hábiles después. | Debilidad en los controles de validación previa al pago, específicamente sobre la falta o inefectiva notificación del acto administrativo, fallas en la aplicación de controles asociados a la notificación de actos administrativos tanto en el área de recaudo, previo a su remisión al responsable del pago, como por los encargados de realizarlos. | 19. Verificar que las Resoluciones estén debidamente notificadas antes de su pago de acuerdo a la actividad No. 1 del procedimiento PR-COT-0133, por parte de las Direcciones Seccionales y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes | Verificar que las Resoluciones estén debidamente notificadas antes de realizar el pago y realizar informe que los asuntos que se van a pagar esten debidamente notificados, por parte de las Direcciones Seccionales y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes. | Informe mensual donde conste que se verificó la notificación de los actos administrativos antes de realizar su pago, por parte de las Direcciones Seccionales y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes. | 420 | 2026-10-01 | 2027-10-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas.
IMPUESTOS | OCI | Auditoría las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2026-001 | H7 | Hallazgo 07. Deficiencias en el control y seguimiento de la información registrada de activos en la herramienta GRC – NOVASEC Al analizar la información registrada en la herramienta GRC – NOVASEC sobre los activos de información que soportan el proceso de devoluciones y/o compensaciones: SI Devoluciones y Cin20, se evidenció: a. 149 riesgos asociados a los activos de información, de los cuales 98 se encuentran sin aprobación. Adicionalmente, ocho (8) carecen de categorización, lo que limita su adecuada gestión y tratamiento conforme a la metodología de administración de riesgos adoptada por la entidad. b. 66 controles registrados para los activos de información del proceso, de los cuales tres (3) no han iniciado su etapa de implementación, mientras que 17 presentan frecuencia “por demanda” sin evidencia de ejecución desde su definición, lo que dificulta la verificación de su efectividad y cumplimiento. | Deficiencias en el seguimiento, control y monitoreo periódico de la información registrada en GRC Novasec de los activos de información que apoyan el proceso auditado. | 20. Actualizar, controlar y llevar seguimiento a la información registrada en GRC Novasec de los activos de información que apoyan el proceso auditado. | Realizar bimestralmente la actualización, control y seguimiento a la información registrada en GRC Novasec de los activos de información que apoyan el proceso auditado. | Informe bimestralmente la actualización, control y seguimiento a la información registrada en GRC Novasec de los activos de información que apoyan el proceso auditado. | 6 | 2026-10-01 | 2027-10-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones
IMPUESTOS | OCI | Auditoría las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2026-001 | H8 | Hallazgo 08. Deficiencias en la gestión de los roles de los sistemas de información del proceso de devoluciones y/o compensaciones A partir de la información suministrada por la Subdirección de Gestión del Empleo Público (planta de personal, ausentismos y retiros), así como de la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología (DGIT) relacionada con los roles activos asignados a funcionarios y el Anexo "Roles de las soluciones tecnológicas" publicado en la DIANNET, se evidenciaron las siguientes situaciones: a) Publicación del rol “ANRE”, asociado al sistema Cin20 en el Anexo de Roles de las soluciones tecnológicas, sin evidenciarse correlación con los roles publicados en la DIANNET que están asignados a funcionarios, ni relación en la documentación suministrada de administración de dicha plataforma. b) Desactualización en el Anexo de Roles de las soluciones tecnológicas, específicamente en la columna relacionada cartillas/manuales/ayudas del usuario, para los sistemas SI Devoluciones y Cin20, toda vez que las rutas referenciadas conducen a documentos inexistentes o no disponibles para consulta. c) Se identificaron 58 servidores públicos de dependencias diferentes a las del proceso auditado con roles activos tanto en SI de Devoluciones como en Cin20, dentro del periodo de la presente auditoría; de éstos, ocho (8) funcionarios en el SI Devoluciones y 50 en Cin20. d) De los 35 buzones de correo habilitados para la recepción de solicitudes manuales de devoluciones, 12 presentan acceso por parte de funcionarios que no pertenecen al proceso de devoluciones y/o compensaciones. | Deficiencias en el seguimiento, control, monitoreo y depuración periódica de los roles que se habilitan a los diferentes servidores públicos de la entidad, sin una debida articulación entre las áreas responsables (DGIT, Subdirección de Gestión del Empleo Público y la OSI). | 21.Realizar la identificación, actualización y depuración del Anexo de roles de las soluciones tecnológicas . | Realizar solicitud a la Subdirección de Devoluciones para la identificación, actualización y depuración del Anexo de roles de las soluciones tecnológicas . | Correo electrónico | 1 | 2026-10-01 | 2027-01-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
[7 empty] | Realizar la solicitud por parte de la Subdirección de Devoluciones a través del Portal de Servicios para actualizar el anexo de roles de las soluciones tecnológicas. | PST | 1 | 2026-10-01 | 2027-01-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
[7 empty] | Se continúa la acción del plan PPFC de la ITRC, OBV1. Verificar mensualmente la asignación de los roles de los funcionarios del área de Devoluciones asignados por las Direcciones Seccionales y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes que intervienen en la gestión de las devoluciones acorde a las funciones de cada cargo. | Informe mensual de los roles asignados a los funcionarios de Direcciones Seccionales y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes que intervienen en la gestión de las devoluciones acorde a las funciones de cada cargo. | 420 | 2026-10-01 | 2027-10-31 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Direcciones Seccionales de Impuestos Direccione Seccionales de Impuestos y Aduana
IMPUESTOS | OCI | Auditoría las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2026-001 | H9 | Hallazgo 09. Inconsistencias en el flujo de la información consignada en la documentación, manuales y funcionalidades de los sistemas SI Devoluciones y Cin20 Validada la documentación y flujo de la información referente a los sistemas SI Devoluciones y Cin20, se evidenció: a) Documentación técnica sin actualizar con los nuevos desarrollos que se han realizado desde 2010 para el SI Devoluciones y desde 1995 para Cin20. b) En las funcionalidades del SI Devoluciones no están contemplados los cálculos automáticos de fechas para dar respuesta definitiva a las solicitudes de los contribuyentes, como tampoco alertas automáticas sobre el vencimiento de términos. Los controles de vencimiento de estos son realizados en Excel. c) El manual técnico del SI Devoluciones no tiene desarrollados los capítulos referentes a la gestión de roles: definición, interacción y acciones de estos. d) Cin20 es una plataforma sin ingreso digital en modo carácter, bajo una arquitectura Legacy , que no permite parametrizar cambios normativos, de manera que debe ajustarse a las opciones que trae. Adicionalmente no tiene logs de auditoría ni transaccional sobre las acciones ejecutadas en la información de las tablas de la base de datos. e) La información registrada en Cin20 queda almacenada en las tablas propias de cada base de datos regional y puede ser consultada por otros aplicativos institucionales, cuando así se requiere, mediante accesos autorizados a nivel de base de datos, sin que exista un proceso activo de envío, notificación, transferencia programada o sincronización de información desde Cin20, lo que genera que las afectaciones a los saldos de las obligaciones de los contribuyentes en el Sistema Obligación Financiera tarden en verse aplicadas hasta 20 días después de su inclusión en la herramienta. f) El 66% de las 634 solicitudes tramitadas a través de la mesa de servicios de la DGIT corresponden a ajustes en la asignación de tareas en SI Devoluciones, lo que evidencia la necesidad de una validación de fondo sobre la funcionalidad de asignación en el sistema con el fin de evitar reprocesos. g) El SI Devoluciones no cuenta con funcionalidades de reporte que permitan generar la cantidad de actos administrativos ni de notificaciones emitidas por periodo mensual. Por ello, esta información debe solicitarse a la DGIT mediante PST y, de forma complementaria, las áreas elaboran archivos manuales en Excel con registros diarios. Esta situación dificulta la consolidación de datos por rangos de fechas, incrementa el riesgo de errores y afecta la confiabilidad y oportunidad de la información para la toma de decisiones. h) En Cin20 no es posible generar reportes con información de las resoluciones gestionadas por seccional, cuando se requiere la información, se debe generar solicitud por PST a la DGIT. | Deficiencias en la implementación de mejores prácticas en el desarrollo de aplicaciones empresariales que permitan dar valor agregado a los procesos de la entidad. Ausencia de soluciones integradas que consoliden la información de actos y notificaciones en tiempo real. | 22. Realizar la verificación y validación de la documentación técnica del aplicativo CIN20. | Revisar la documentacion y actualizar lo que sea pertienente de la documentación técnica, de acuerdo con su aplicabilidad. | Documentación técnica actualizada | 100% | 2026-10-01 | 2027-01-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
[6 empty] | 23 Revisar y actualizar la estructura de base de datos del SI Devoluciones | Actualizar la estructura de la la base de datos del SI Devoluciones | Estructura de base datos actualizada | 1 | 2026-10-01 | 2027-01-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
[6 empty] | 24. Se continua con la acción del PPFC de la Auditoria de la . ITRC,de la cual se remitirá copia a la OCI. Iniciar el desarrollo de la solución tecnológica, módulo 04 de devoluciones del Nuevo Sistema de Gestión Tributario NSGT-M-04 | Desarrollo de la solución | Informes semestrales de seguimiento | 4 | 2027-01-01 | 2028-12-31 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
[6 empty] | 25 Se continua con la acción del PPFC de la Auditoria de la, ITRC,de la cual se remitirá copia a la OCI. Iniciar la implementación de la solución tecnológica módulo 04 de devoluciones del Nuevo Sistema de Gestión Tributario NSGT-M-04 | Pruebas y evaluación funcional | (01) Un formato de Aceptación de Pruebas funcionales y salida a producción - FT-IIT-1851. | 1 | 2027-01-01 | 2028-12-31 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
[6 empty] | 26 Se continua con la acción del PPFC de la Auditoria de la . ITRC,de la cual se remitirá copia a la OCI. Poner en producción la solución tecnológica módulo 04 de devoluciones del Nuevo Sistema de Gestión Tributario NSGT-M-04 | Definir la puesta en producción de la solución tecnológica | Puesta en producción de la solución tecnologica: a. (01) Un formato información de versión FT-IIT-2180 b. (01) Un Acta de comité de gestión de Cambios de Tecnología del correspondiente software instalado y en producción | 2 | 2027-01-01 | 2028-12-31 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
IMPUESTOS | OCI | Auditoría las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2026-001 | H10 | Hallazgo 10. Deficiencias en la implementación de políticas de accesibilidad del portal web del sistema SI Devoluciones Verificado el cumplimiento de la NTC 5854 con la herramienta tawdis sobre la URL Muisca y la Opción del menú de devoluciones empleados para la gestión de las solicitudes de devoluciones, en cuanto a la evaluación de accesibilidad WCAG 2.1 del nivel AA se encontró: Ver Anexo Informe Tawdis.pdf a) URL Muisca: 28 problemas, 35 advertencias y 15 criterios que no logran ser verificados. b) Opción de menú “Proceso de devoluciones y compensaciones”: 13 problemas, 70 advertencias y 16 criterios que no logran ser verificados. Ninguno de los dos análisis presenta cumplimiento de accesibilidad web enfocados al diseño, funcionalidad e implementación de herramientas para personas en condición de discapacidad visual y auditiva, ni herramientas multilenguaje relacionadas al cumplimiento del nivel AA. | Dificultades en el acceso a la información por personas con discapacidad | 27. Se continua con la acción del PPFC de la Auditoria de la . ITRC,de la cual se remitirá copia a la OCI. Iniciar el desarrollo de la solución tecnológica, módulo 04 de devoluciones del Nuevo Sistema de Gestión Tributario NSGT-M-04 | Desarrollo de la solución | Informes semestrales de seguimiento | 4 | 2027-01-01 | 2028-12-31 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
[6 empty] | 28. Se continua con la acción del PPFC de la Auditoria de la, ITRC,de la cual se remitirá copia a la OCI. Iniciar la implementación de la solución tecnológica módulo 04 de devoluciones del Nuevo Sistema de Gestión Tributario NSGT-M-04 | Pruebas y evaluación funcional | (01) Un formato de Aceptación de Pruebas funcionales y salida a producción - FT-IIT-1851. | 1 | 2027-01-01 | 2028-12-31 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
[6 empty] | 29. Se continua con la acción del PPFC de la Auditoria de la . ITRC,de la cual se remitirá copia a la OCI. Poner en producción la solución tecnológica módulo 04 de devoluciones del Nuevo Sistema de Gestión Tributario NSGT-M-04 | Definir la puesta en producción de la solución tecnológica | Puesta en producción de la solución tecnologica: a. (01) Un formato información de versión FT-IIT-2180 b. (01) Un Acta de comité de gestión de Cambios de Tecnología del correspondiente software instalado y en producción | 2 | 2027-01-01 | 2028-12-31 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones DGIT Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología
IMPUESTOS | OCI | Auditoría las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2026-001 | H11 | Hallazgo 11. Inconsistencias en la información reportada sobre la gestión de solicitudes de devolución y/o compensación Analizadas las bases de datos aportadas por la Subdirección de Devoluciones y los lugares administrativos del nivel local auditados, mediante las cuales se informó la ge+22:24stión de solicitudes de devolución radicadas y/o tramitadas durante el período objeto de revisión, se identificaron inconsistencias en la calidad y completitud de estas, así: 1. En la base de datos consolidada, (archivo en Excel 2614), se identificaron 11.938 registros repetidos teniendo en cuenta los campos: Dirección Seccional, No. Radicado / Asunto, Fecha de Radicado, NIT del Solicitante, Año Concepto Origen, Periodo Concepto Origen. 2. Al confrontar el archivo consolidado 2614 “Gestión de las Solicitudes de Devolución y/o Compensación” por los criterios NIT, Año Concepto Origen y Periodo Concepto Origen, con otros archivos suministrados por la Subdirección de Devoluciones, no se evidenció coincidencia de: - 1.372 registros, de los 29.589 relacionados en la base de Inadmisorio_automático_2025. - 141 asuntos de los 1.174 reportados como gestionados en 2025 en el archivo Rechazos. - 212 de los 1.940 listados en la base de Rechazo_automatico_2025. 3. Sobre una muestra de 84.030 asuntos registrados en la base 2614 “Gestión de las Solicitudes de Devolución y/o Compensación”, con fecha de radicado entre el 1/10/2025 al 28/02/2026 , se identificó omisión en el diligenciamiento de campos que son requisito para el autocompletado de la fecha para devolver, así: a. En 3.358 asuntos, el campo “Adición de Términos”. b. En 1.944 casos gestionados, el campo “Enviado a Fiscalización”. c. En 3.159 casos evacuados, el campo “Suspensión de términos”. d. En 1.074 asuntos no se selecciona el “Término para efectuar la devolución”. Adicionalmente, se identificó falta de completitud en campos como: Garantía en 3.256 asuntos, Concepto origen en 2.076 casos y Concepto en 1.437 registros, los cuales deben diligenciarse mediante la selección de una lista desplegable. Asimismo, se evidenciaron inconsistencias en el registro de 334 casos, en los que la fecha de notificación consignada es posterior a la del acto administrativo emitido y 68 casos de devoluciones en los que la fecha de pago registrada es anterior a la de radicación de la solicitud. 4. En la base suministrada por la DSI de Cúcuta se registró “NO” en el campo “Suspensión de términos” (requisito para el autodiligencimiento de la fecha para devolver) para la totalidad de los asuntos, sin embargo, en la verificación de 59 expedientes de la muestra se identificaron siete (7) casos con el auto correspondiente. 5. En el reporte allegado por la DSIA de Santa Marta se relacionaron 1.458 registros correspondientes al tipo de acto Resolución de Devolución inicial, los cuales coinciden con los reportados en la base consolidada por la Subdirección de Devoluciones, archivo Excel 2614, sin embargo: - Se omitieron 1.168 asuntos entre rechazados, inadmitidos y desistimientos que se identifican en el SI de Devoluciones, así como los asuntos que estaban en curso al corte del informe. - En ninguno de los 1.458 asuntos reportados se registra información en los campos “Garantía”, “Adición de Términos”, “Enviado a Fiscalización”; “Suspensión de términos” y “Término para efectuar la devolución”. | Debilidades u omisiones en el registro riguroso de las solicitudes de devolución y/o compensación y los datos requeridos para el monitoreo de la gestión, ausencia o inadecuada implementación de mecanismos de conciliación entre las diferentes bases de datos y los reportes generados por las áreas responsables, falencias en la articulación y comunicación entre las dependencias encargadas del registro, validación y consolidación de los datos. | Se continua con la acción del PPFC de la Auditoria de la ITRC,de la cual se remitirá copia a la OCI 30. Monitorear el correcto diligenciamiento del formato FT-COT- 2614 para seguimiento al estado de las solicitudes de devolución y/o compensación. | Verificar mensualmente que las Direcciones Seccionales y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes registren la información de las solicitudes de las devoluciones y/o compensaciones y su gestión en el formato FT-COT- 2614 por parte de la Subdirección de Devoluciones. | Correos electrónicos de retroalimentación remitidos a las direcciones seccionales de manera mensual | 420 | 2026-10-01 | 2027-10-30 |  |  | DGI Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones

## Hoja de Instruccciones
PLAN DE MEJORAMIENTO O DE ACCIÓN
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
Fila | Columna | Descripción
1-2 | A - B | Logotipo DIAN
1 | C - P | Proceso: Planeación, Estrategia y Control
2 | C - P | PLAN DE MEJORAMIENTO O DE ACCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO
3 | G - P | 1. Nombre de la Auditoría o Autoevaluación: Se registra el nombre de la auditoría o de la autoevaluación.
4 | G - P | 2. Lugar Administrativo, Área o Dependencia Auditada o Autoevaluada: Se registra el nombre del lugar administrativo, área o dependencia en donde se realizó la auditoría o la autoevaluación (Ejemplo: Dirección de Gestión, Subdirección, Coordinación, Oficina, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, División o GIT)
5 | H y K | 3. Fecha de la Auditoría o Autoevaluación: Se registra la fecha inicial y final en la cual se realizó la auditoría o la autoevaluación. (dd/mm/aaaa).
6 | H y K | 4. Período Auditado o Autoevaluado: Se registran las fechas inicial y final del periodo auditado o autoevaluado. (dd/mm/aaaa).
8 | B | 5. DIRECCIÓN/OFICINA: Se registra el nombre de la Dirección de Gestión u Oficina, responsable del hallazgo.
8 | C | 6. ENTE DE CONTROL: Se registra la sigla OCI
8 | D | 7. AUDITORIA: Se registra el nombre de la auditoría o de la autoevaluación
8 | E | 8. CÓDIGO DEL HALLAZGO: Se registra el código de la Auditoría
8 | F | 9. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Se diligencia en forma clara, breve y concisa, iniciando con el número del hallazgo y la descripción del hallazgo. Se combina el mismo, en la medida de las acciones y actividades que le correponden para subsanar la causa que lo generó.
8 | G | 10. CAUSA DEL HALLAZGO: Se diligencia en forma clara, breve y concisa la razón (causa) que generó el hallazgo por el incumplimiento de la norma o parámetros establecidos y se combinan en la medida en coherencia con el hallazgo
6 | H | 11. ACCIÓN DE MEJORA: Se escriben las acciones establecidas para eliminar las causas del Hallazgo. Si se establecen varias acciones, se deben separar en filas independientes para registrar para cada una de ellas, y se combinan en la medida en que se registran actividades que hacen parte de la acción. Considerando que la acción es la gestión correctiva y/o preventiva que subsana la causa que origine el hallazgo identificado. No se deben incluir acciones o actividades de mejora cuya gobernabilidad depende de otra entidad e igualmente, se debe evitar soportarlos o fundamentarlos en expectativas.
7 | I | 12. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Se relacionan las actividades establecidas para eliminar las causas del Hallazgo y se orientan (agrupan) con la acción a la que pertenecen. Se relaciona el producto que generará la actividad a implementar, teniendo en cuenta que son tarea/s necesarias para desarrollar o lograr el cumplimiento de la acción/es de mejoramiento. Corresponde al nombre del o de los productos que se utilizarán para cumplir la acción de mejora. Las actividades deben establecerse consultando la gobernabilidad o ámbito de control y responsabilidad propio de la Entidad, evitando además soportarlos o fundamentarlos en expectativas
8 | J | 13. UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES: Registro concreto de la evidencia o soporte, establecida para eliminar las causas del Hallazgo. Ej.: informes, actas, contrato, estudios, documentos, etc.
8 | K | 14. CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES: Se debe especificar un valor cuantificable y medible; es decir, volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades. Por ejemplo, un porcentaje (%), pesos ($) o una cantidad (1, 2, 14, 50...) y con dos decimales
8 | L | 15. FECHA INICIO ACTIVIDADES: Se registra la fecha en la cual comienza la actividad a implementar. Ej.: 01/06/2025 (dd/mm/aaaa).
8 | M | 16. FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDADES: Se registra la fecha en la cual finaliza la actividad a implementar. Ej.: 31/12/2025 (dd/mm/aaaa).
8 | N | 17. PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES: Resultado que se puede establecer con la siguiente formula: =(M9-L9)/7 - (17. fecha terminación actividades) menos (16. fecha inicio actividades) dividido (7)). Corresponde al número de semanas comprendidas entre la fecha de iniciación y la de terminación, que se requieren para finalizar la actividad.
8 | O | 18. AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN ACTIVIDADES: Se inicia en ceros con dos decimales, dependiendo de unidad de medida establecida incialmente y deben corresponder con los datos de la Dimensión de la Meta “14. CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES”; es decir, si la dimensión se estableció en porcentaje (100%..., 80%, ..), la columna de Avance Físico de Ejecución también se debe referir a un porcentaje. Esta misma indicación se aplica para los casos en que se haya establecido la dimensión por cantidad (50, 2, ..) o pesos( $, ...).
8 | P | 19. ÁREA(S) RESPONSABLE(S): Inicia con la sigla de la Dirección de Gestión u Oficina en coherencia con lo reegistrado en la columna B, como responsable principal de subasanar la causa que genero el hallazgo . eJ: Dirección de Gestión Corporativa - DGC. Porteriormente se registran las areas (co - responsables) que apoyan la realización de la actividad para subsanar la causa que generó el hallazgo.Es importante tener en cuenta, que por cada acción/actividad de mejora se debe revisar y diligenciar atendiendo a la estructura establecida en el Decreto 1742 de 2020, con el nombre completo y en orden jerárquico según se registra en el organigrama de las dependencias responsables y con la referencia para el Nivel Central (NC) o Dirección Seccional (DS), según corresponda el lugar administrativo.
9 | B - P | Se registran tantas filas como Hallazgos, acciones y actividades de mejora se proponen, para subasanar la causa que generó el hallazgo.