## Riesgos
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V.3. 15 DE JULIO DE 2022
Objetivo | Permitir a la entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar los posibles hechos generadores de corrupción en los procesos de su gestión.
Alcance | A partir de la determinación de los riesgos de corrupción internos y externos, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | $ Presupuesto (Campo opcional, solo se diligencia si se cuenta con la información) | Monitoreo agosto - noviembre 2022
[8 empty] | Porcentaje de avance | Relación de Evidencias / observaciones
Política de Administración de Riesgos |  | La UAE-DIAN ya cuenta con una politica de riesgos, la cual se incorporó en el Código de Buen Gobierno de la Entidad y se encuentra debidamente actualizada, por tanto no se incluyen actividades para la vigencia 2022 relacionadas con este subcomponente.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Actualizar matrices de riesgos de los procesos | 7 | Responsables de los procesos y Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales de la Subdirección de Procesos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 100% | Esta actividad se cumplió con la actualización de 15 matrices de riesgos a lo largo del año, las cuales se encuentran publicadas en Diannet, en el enlace: https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/procesos/Paginas/Matrices-de-Riesgos-Operacionales.aspx
Consulta y divulgación | 2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 Matriz de riesgos de corrupción publicada | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales de la Subdirección de Procesos | 18 de Enero de 2022 | 30 de junio de 2022 |  | 100% | Actividad cumplida desde el mes de enero, Matriz de Riesgos de Corrupción publicada el 28 de enero de 2022, en el enlace: https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Paginas/Transparencia.aspx
Monitoreo y Revisión | 3 | Realizar informe de monitoreo a las matrices de riesgo | 3 Informes | Responsables de los procesos | 1 de enero 2022 | 2022-12-31 |  | 100% | Se recibieron los informes en la Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales, entregados por los responsables de los procesos, por los períodos septiembre-diciembre de 2021 y, enero-abril y mayo - agosto de 2022. Las evidencias reposan en los archivos de cada proceso.
Seguimiento | 4 | Elaborar informe consolidado de la gestión de riesgos | 3 Informes | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales de la Subdirección de Procesos | 1 de enero 2022 | 31 de diciembre de 2022 |  | 100% | Se tienen los Informes Consolidados de Monitoreo de la gestión de riesgos operacionales en la DIAN, para los períodos septiembre-diciembre de 2021 y, enero-abril y mayo - agosto de 2022. Esta documentación reposa en los archivos de la Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales.

## Racionalización de trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES V.3. 15 DE JULIO DE 2022
Objetivo |  |  | Facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones o el desarrollo de una actividad comercial o económica de manera ágil y efectiva frente al Estado.
Alcance |  |  | Las acciones de racionalización deberán estar encaminadas a reducir: costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | Monitoreo agosto - noviembre 2022
Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Porcentaje de avance | Relación de Evidencias / observaciones
159 | Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) | Inscrito | Actualmente la inscripción en el RUT de Consorcios y uniones temporales debe realizarse de manera asistida ante un funcionario DIAN, previo agendamiento y disponibilidad de citas, generando tiempos de espera que exceden los compromisos contractuales para los que fueron constituidos. | Se realizará la solicitud de inscripción virtual en el RUT por autogestión, de los consorcios y uniones temporales. | - Mejorar la prestación del servicio en tiempo y oportunidad para este segmento de clientes. - Generar en el cliente externo conocimiento y apropiación de las normas que regulan este segmento. - Disminuir la demanda en el agendamiento ocasionada por este tipo de clientes. | Tecnológica | Trámite total en línea | 2022-01-01 | 2025-08-31 |  | Subdirección Administración del RUT | 20%
159 | Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) | Inscrito | Actualmente para la generación de RUT a empresarios obligados a inscripción en Cámara de Comercio, debe realizarse una pre inscripción (Datos de hoja 1 del RUT) la cual es formalizada a través del servicio web dispuesto con Cámaras de Comercio. Quienes a su vez envían toda la información de las hojas 2 a la 7 a través del servicio mencionado | Se eliminará el paso de generación del PRE RUT, de manera que los empresarios podrán obtener su RUT con la información suministrada para la creación de empresa en Cámaras de Comercio | Disminución de tiempos en la creación de empresa, específicamente en la obtención del NIT. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 01/01/2021 | 2022-04-30 | 2022-04-29 | SGAC RUT | 100%
159 | Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) | Inscrito | Actualmente la inscripción en el RUT de Consorcios y uniones temporales debe realizarse de manera asistida ante un funcionario DIAN, previo agendamiento y disponibilidad de citas, generando tiempos de espera que exceden los compromisos contractuales para los que fueron constituidos. | Se realizará la solicitud de inscripción virtual en el RUT por autogestión, de los consorcios y uniones temporales. | - Mejorar la prestación del servicio en tiempo y oportunidad para este segmento de clientes. - Generar en el cliente externo conocimiento y apropiación de las normas que regulan este segmento. - Disminuir la demanda en el agendamiento ocasionada por este tipo de clientes. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2022-01-01 | 2025-08-31 |  | Subdirección Administración del RUT | 20%
17068 | Certificado de no Infractor o Reporte de Antecedentes Administrativos Aduaneros | Inscrito | Se expide certificado y se envía por via correo electrónico, correo certificado,correo normal, presencial. Ya se encuentran en producción reportes que se requieren para remitir al Banco de la República, UIAF. | Para robustecer la estructura actual del INFAD, se desarrollaran el año 2021, los requerimientos de Cargar, repartir, reasignar, modificar, anular, inactivar los Actos Administrativos Ejecutoriados, con las sanciones a los infractores. | Permitirá articular de manera ágil los procesos de captura de los actos administrativos ejecutoriados de las sanciones a los infractores, que se generan desde el nivel seccional, así mismo, controlar desde el nivel central el panorama nacional en materia de infracciones. Permitir que se racionalice el trabajo efectuado en el nivel central, permitiendo consultas masivas por las partes interesadas, de manera ágil y en tiempo real. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 2021-01-01 | 2022-07-31 |  | SGTIT SGFA | 100%
22714 | Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago | Inscrito | Actualmente este trámite se atiende mediante agendamiento de citas, solo en la ciudad de Bogotá. En las demás ciudades el proceso se hace de manera presencial sin agendamiento, por correo o a través del sistema de PQRS. No existe homogeneidad en el ciclo de servicio. A nivel nacional no se ha definido un ciclo organizado de servicio que permita atender estas solicitudes previo agendamiento, tanto por el canal presencial como por videoatención. | Establecer un ciclo de servicio basado en Agendamiento a nivel nacional, mediante el cual, por videoatención y, o a través del canal presencial sen atendidas estas solicitudes de manera homogénea, con oferta pública de citas y cumplimento de niveles de servicio para la disponibilidad de citas , los tiempos de atención y las cuotas diarias de productividad. | Recibir un servicio estandarizado y homogéneo a nivel nacional para el trámite en cuestión | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Subdirección de Recaudo. Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 100%
22874 | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias | Inscrito | Actualmente este trámite se atiende mediante agendamiento de citas, solo en la ciudad de Bogotá, de manera telefónica y, o presencial mediante citas de información cobranzas. En las demás ciudades el proceso se hace de manera presencial sin agendamiento, por correo o a través del sistema de PQRS. No existe homogeneidad en el ciclo de servicio. A nivel nacional no se ha definido un ciclo organizado de servicio que permita atender estas solicitudes previo agendamiento, tanto por el canal presencial como por videoatención. | Establecer un ciclo de servicio basado en Agendamiento a nivel nacional, mediante el cual, por videoatención y, o a través del canal presencial sen atendidas estas solicitudes de manera homogénea, con oferta pública de citas y cumplimiento de niveles de servicio para la disponibilidad de citas, los tiempos de atención y las cuotas diarias de productividad. | Recibir un servicio estandarizado y homogéneo a nivel nacional para el trámite en cuestión. Definición ciclo de servicio y creación agenda nacional para la creación de facilidades de Pago. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo. Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 100%
22874 | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias | Inscrito | Actualmente la solicitud de facilidad de pago se realiza a través de los buzones virtuales de correspondencia, sin la relación de la información y requisitos requeridos para el análisis de la misma, generando reprocesos y demoras en las actividdades establecidas en el procedimiento | Modificación del procedimiento, creación de herramienta tecnológica con el NSGT | Mejorar la prestación del servicio en tiempo y oportunidad para los deudores morosos, facilitar el analisis y otorgamiento de las facildiades de pago | Administrativa | Aumento de medios de pago - corresponsal bancario | 2022-02-01 | 2025-08-31 |  | Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo | 20%
299 | Entregas Urgentes | Inscrito | Las seccionales exigen la carta de ubicación de la mercancía y algunas veces la inspección sale física lo que demora un proceso que puede ser ágil. La inspección se debe realizar documental para la finalización de la entrega urgente. | Ajustar las validaciones en sistema para selectividad documental en todos los casos; incorporar el documento manual al sistema. | Eliminación de documentos. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 01/01/2021 | 2022-12-31 |  | DGA SGOA | 0%
32688 | Autorización como Operador Económico Autorizado | Inscrito | Actualmente el INVIMA no participa en la calificación y otorgamiento de beneficios para oea importador. | Se expedirá una Resolución para incorporar al INVIMA como entidad que participa en la calificación y otorgamiento de beneficios para oea importador. | Mejorar la experiencia de usuario | Normativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/02/2019 | 2022-12-31 |  | DGA
328 | Importación | Inscrito | El sistema SYGA no permite presentar declaaración de importación posterior por dirección seccional diferente | Ajustar el sistema SYGA para que permita que una declaración de importación posterior, esto es precedida de otra declaración pueda ser presentada por dirección seccional diferente | Permitir presentar declaración anticipada bajo la modalidad transformación y ensable. Reducir tiempos del proceso de nacionalización y costos al usuario | Tecnológica | Interoperabilidad interna | 2022-01-15 | 2022-12-31 |  | Subdirección de Servicio y Facilitación al Comercio Exterior | 100%
328 | Importación | Inscrito | Deficiencias y demoras en la verificación de pago de tributos aduaneros.(especialmente en tráfico postal, como modalidad de importación) | Ajuste al sistema informático que permita generar reportes para facilitar el control del pago de los tributos aduaneros de manera mas ágil y eficiente. | Control eficiente de pagos de tributos. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 01/02/2021 | 2022-12-31 |  | DGA SGCE | 75%
329 | Devolución de IVA a turistas extranjeros | Inscrito | El trámite es totalmente manual El solicitante debe radicar la solicitud en el puerto o aeropuerto adjuntando fotocopia de documentos y diligenciando manualmente el formulario de solicitud de devolución. Verificación de requisitos en forma manual | Ajustes según decreto que reglamenta la devolución automática de saldos a favor.Trámite totalmente en linea Disponibilidad permanente para gestionar la solicitud Eliminación de documentos físicos. Disminución del tiempo de devolución Ampliación de la lista de bienes que dan derecho a la devolución | Disminución de tiempo y costos para elaborar la solicitud de devolución. Mayor posibilidad de acceder al beneficio Facilidad para gestionar la solicitud Uso de medios tecnológicos. | Administrativa | Eliminación de documentos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Subdirección de Devoluciones | 75%
329 | Devolución de IVA a turistas extranjeros | Inscrito | El trámite es totalmente manual. El solicitante debe radicar la solicitud en el puerto o aeropuerto adjuntando fotocopia de documentos y diligenciando manualmente el formato de solicitud de devolución. Verificación de requisitos en forma manual | Trámite totalmente en linea. Disponibilidad permanente para gestionar la solicitud. Eliminación de documentos físicos. Disminución de tiempo de devolución. Ampliación de la lista de bienes que dan derecho a la devolución. | Disminución de tiempo y costos para radicar la solicitud de devolución. Mayor posibilidad de acceder al beneficio. Facilidad para gestionar la solicitud. uso de medios tecnológicos. Información sobre el trámite | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Subdirección de Devoluciones - DGIT | 75%
4076 | Diligenciamiento, presentación y pago de declaraciones tributarias. | Inscrito | A 30 de octubre de 2021: El 18% de declaraciones y el 33% de los Recibos Oficiales de Pago (F490) se entregan en documento fisico a la DIAN | Implementar acciones para disminuir los formularios físicos presentados a las entidades recaudadoras para la declaración y pago de impuestos. Eliminar las declaraciones litográficas del formulario 210 Disminuir en 10% la cantidad de documentos físicos entregados a la DIAN 1. Eliminación del formulario 210 en el Servicio de diligenciamiento por usuario no registrado 2. Eliminación exigencia de la copia del formulario 490 de doble código de barras para entrega a la DIAN. 3. Fomentar cultura de pago de impuestos a través de servicios informáticos. | 1. Disminución de costos en papelería, en impresión y desplazamiento 2. Optimización del espacio destinado al archivo de los documentos físicos trasladado por las EAR a las Direcciones Seccionales 3. Disminución de las posibles extemporaneidades en la entrega de los documentos físicos por parte de las Entidades Autorizadas para Recaudar. 4. Disminución de la carga operativa en las áreas de Documentación y/o archivo de las Direcciones Seccionales de DIAN 5. Disminución de los costos operativos asociados al procesamiento de documentos a cargo de las Entidades Recaudadoras | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2022-01-01 | 2023-12-31 |  | Subdireccción de Recaudo Subdirección de Servicio al Ciudadano en asuntos tributarios | 65%
56474 | Resoluciones anticipadas en materia de clasificación arancelaria | Inscrito | La subdirección Técnica Aduanera, no cuenta con una herramienta que apoye el estudio técnico y el trámite de las solicitudes de resoluciones anticipadas y clasificación arancelaria, a través de la generación de actos administrativos y oficios pertinentes al flujo particular de cada solicitud. | SARP comporta beneficios en términos de agilidad en el proceso de clasificación arancelaria, mejor interlocución entre usuarios y funcionarios, reducción de tiempos seguridad jurídica y técnica | Ágil, funcional y amigable para el usuario. Gestionar y generar el acto administrativo debidamente notificado de las siguientes solicitudes: • Resoluciones de Clasificación Arancelaria a petición de cualquier interesado •Resolución Anticipada de Clasificación Arancelaria •Resolución Anticipada de Aplicación de Criterios de origen •Resolución Anticipada de Aplicación de criterios de Valoración Aduanera Generar Resoluciones de oficio que unifiquen criterios en los temas técnicos competencia de la entidad Mejorar la gestión, oportunidad y disponibilidad de la información en materia de Resoluciones Anticipadas y Clasificación Arancelaria | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-04-29 | Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación de Clasificación Arancelaria | 100%
62456 | Resoluciones anticipadas de origen | Inscrito | La subdirección Técnica Aduanera, no cuenta con una herramienta que apoye el estudio técnico y el trámite de las solicitudes de resoluciones anticipadas y clasificación arancelaria, a través de la generación de actos administrativos y oficios pertinentes al flujo particular de cada solicitud. | Nuevo aplicativo para el usuario El sistema debe permitir al usuario externo durante el tiempo que se resuelva su solicitud, interactuar con los funcionarios responsables de gestionarla, enviar respuestas, adjuntar documentos adicionales que se requieran y adelantar seguimientos para verificar sus estados, según sea el caso. ​ ​Proveer una funcionalidad que permita al funcionario Verificador, validar los documentos soporte necesarios para iniciar con el estudio de una solicitud. ​ ​Proveer la funcionalidad a realizar para la gestión de las solicitudes radicadas, por parte de los funcionarios analistas, revisor y jefe de la Subdirección de Gestión de Técnica Aduanera, requiriendo, profiriendo, comunicando y notificando a través del SIE las actuaciones respectivas. | Ágil, funcional y amigable para el usuario. Gestionar y generar el acto administrativo debidamente notificado de las siguientes solicitudes: • Resoluciones de Clasificación Arancelaria a petición de cualquier interesado •Resolución Anticipada de Clasificación Arancelaria •Resolución Anticipada de Aplicación de Criterios de origen •Resolución Anticipada de Aplicación de criterios de Valoración Aduanera Generar Resoluciones de oficio que unifiquen criterios en los temas técnicos competencia de la entidad Mejorar la gestión, oportunidad y disponibilidad de la información en materia de Resoluciones Anticipadas y Clasificación Arancelaria | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación Servicio de Origen | 100%
62458 | Resoluciones anticipadas sobre aplicación de criterios de valoración aduanera | Inscrito | La subdirección Técnica Aduanera, no cuenta con una herramienta que apoye el estudio técnico y el trámite de las solicitudes de resoluciones anticipadas y clasificación arancelaria, a través de la generación de actos administrativos y oficios pertinentes al flujo particular de cada solicitud. | Nuevo aplicativo para el usuario El sistema debe permitir al usuario externo durante el tiempo que se resuelva su solicitud, interactuar con los funcionarios responsables de gestionarla, enviar respuestas, adjuntar documentos adicionales que se requieran y adelantar seguimientos para verificar sus estados, según sea el caso. ​ ​Proveer una funcionalidad que permita al funcionario Verificador, validar los documentos soporte necesarios para iniciar con el estudio de una solicitud. ​ ​Proveer la funcionalidad a realizar para la gestión de las solicitudes radicadas, por parte de los funcionarios analistas, revisor y jefe de la Subdirección de Gestión de Técnica Aduanera, requiriendo, profiriendo, comunicando y notificando a través del SIE las actuaciones respectivas. | Ágil, funcional y amigable para el usuario. Gestionar y generar el acto administrativo debidamente notificado de las siguientes solicitudes: • Resoluciones de Clasificación Arancelaria a petición de cualquier interesado •Resolución Anticipada de Clasificación Arancelaria •Resolución Anticipada de Aplicación de Criterios de origen •Resolución Anticipada de Aplicación de criterios de Valoración Aduanera Generar Resoluciones de oficio que unifiquen criterios en los temas técnicos competencia de la entidad Mejorar la gestión, oportunidad y disponibilidad de la información en materia de Resoluciones Anticipadas y Clasificación Arancelaria | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Subdirección Técnica Aduanera - Coordinación Valoracion Aduanera | 100%

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 COMPONENTE 3: ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS V.3. 15 DE JULIO DE 2022
Objetivo | Generar espacios de diálogo entre la Entidad y el ciudadano.
Alcance | La rendición de cuentas a la ciudadanía es un ejercicio permanente y transversal que se orienta a afianzar la relación Estado – ciudadano; por tanto, tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos de la entidad. | [6 empty] | Monitoreo agosto-noviembre 2022
Elementos | No. | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | $ Presupuesto (Campo opcional, solo se diligencia si se cuenta con la información) | Porcentaje de avance | Relación de Evidencias / observaciones
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Divulgar a través de diversos canales aspectos importantes de la DIAN: Resultados de la gestión de la entidad en forma periódica, de acuerdo con cada proceso para dar a conocer a los ciudadanos los avances en el cumplimiento de metas y objetivos misionales, la eficiencia administrativa, la gestión financiera, presupuesto, cifras de recaudo y comercio exterior, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impactos de la gestión, gestión de asistencia al cliente, acciones de mejora, etc. | Publicación oportuna de la información | Todas las áreas (Remisión de la información con oportunidad) Oficina de Comunicaciones Institucionales (Publicación y divulgación) y la Subdirección de Planeación y Cumplimiento (Monitoreo) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 85% | De manera oportuna se ha divulgado la información remitida por las áreas, la cual se puede encontrar en las siguientes rutas, de acuerdo con los temas: Proyectos de normas: https://www.dian.gov.co/normatividad/Paginas/ProyectosNormas.aspx
| 2 | Fortalecer los canales de comunicación de la DIAN para divulgar a la ciudadanía | Canales de comunicación innovadores | Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 85% | Publicación informes de monitoreo PAAC II mayo- julio, seguimiento IIcuatrimestre : https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Evaluacion.aspx; https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/Paginas/InformescontrolInterno.aspx
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3 | Interacción de la DIAN y sus grupos de valor (Debido a la situación de confinamiento por la pandemia se realizará de manera virtual la divulgación de estos temas desde nuestra red social y comunicados a los contactos de medios nacionales, de modo que el contacto con periodistas se continuará llevando a cabo, en su mayoría, de manera telefónica.) | Espacios de interacción de la DIAN y sus grupos de valor | Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 85% | https://youtu.be/IPSfAV7b710 https://www.youtube.com/watch?v=b8z4OWqCkCU https://www.youtube.com/watch?v=69qx04sFXqw https://www.youtube.com/watch?v=CnxO04TEWZg https://www.youtube.com/watch?v=I-tZL9m3q3A https://www.youtube.com/watch?v=IJcd2spsHAE https://www.youtube.com/watch?v=IPsO3DQ2rQ8 https://www.youtube.com/watch?v=vMah2ovw1sI
| 4 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: lleva a cabo en forma presencial o virtual según decida la Alta Dirección, y se divulgará a través de los diversos canales de comunicación con que cuenta la DIAN con el fin de garantizar la interacción, el dialogo y la participación con la ciudadanía. | Documento de Audiencia de Rendición de Cuentas y Documento de Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2022 | Dirección General, Subdirección de Planeación y Cumplimiento y Oficina de Comunicaciones Institucionales | II Semestre de 2022 |  |  | n.a | Continúa pendiente la actividad, hasta tanto se defina la fecha de realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad, por parte del Director General.
| 5 | Comités de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria - Comités TAC | Actas Comités TAC publicadas en el portal web | Direcciones Seccionales | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 100% | Se realizó el comité TAC por parte de las direcciones seccionales, en algunos casos se realizó el comité departamental, con la asistencia de las direcciones seccionales del departamento. Las actas de los comités se encuentran publicadas en la pagina web de la Entidad en el siguiente link: https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/Paginas/RendicionCuentasCiudadania.aspx
| 6 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones: Fortalecer mecanismos para el ejercicio de la rendición de cuentas de cara a la Ciudadanía, de manera permanente y teniendo en cuenta los grupos de interés y/o valor de la entidad. | Informe estadístico Acciones de Rendición de Cuentas Y Participación Ciudadana DIAN | Direcciones Seccionales | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 75% | 1. Informe de Participación Ciudadana por los meses de enero a septiembre, se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad en el siguiente link: https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/Paginas/RendicionCuentasCiudadania.aspx 2. Estrategia de Participación Ciudadana Versión 2, publicado en la página web de la entidad en la siguiente ruta: https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/Paginas/RendicionCuentasCiudadania.aspx , allí en Documentos ver Estrategia de Participacion Ciudadana Versión 2 3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 3, publicado en la página web de la entidad en la siguiente ruta: https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Paginas/Transparencia.aspx , allí en Planes Estratégicos Sectoriales e Institucionales / Numeral 11 / Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2022 V3. Monitoreo II al PAAC de mayo a julio, publicado en el link:
| 7 | Realización y divulgación encuesta Urna de Cristal | Aplicar y divulgar una encuesta a la ciudadanía sobre aspectos en los cuales debería profundizar la entidad en sus explicaciones frente a los resultados alcanzados. | Subdirección de Planeación y Cumplimiento, Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  | 80% | Encuesta elaborada y revisada con las áreas, se remitió a equipo de Urna de Cristal para los trámites de publicación entre el 1 y 20 de diciembre de 2022. Igualmente se solicitó a Oficina de Comunicaciones, elaboración de la parrilla de mensajes publicitarios. Evidencia, correos de solicitud y parrilla de mensajes, en archivos de la Subdirección.
| 8 | Realizar capacitación dirigida a los grupos de valor en participación ciudadana y control social | 2 actividades de capacitación | Subdirección de Planeación y Cumplimiento, Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2022-01-20 | 2022-10-31 |  | 100% | El 4 de octubre de 2022 con el apoyo de Función Pública, se realizó el Taller de multiplicadores en Control Social y Conformación de Veedurías Ciudadanas, con la participación de más de 700 personas. Evidencia: Listado con registro de asistencia en archivos de la Subdirección.
Responder a los compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 9 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas | 1 encuesta | Subdirección de Planeación y Cumplimiento, Oficina de Comunicaciones Institucionales | II Semestre de 2022 |  |  | n.a | Se encuentra pendiente esta actividad hasta tanto no se realice la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad, por parte del Director General.

## Servicio al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO V.3. 15 DE JULIO DE 2022
Objetivo | Mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de la entidad, incrementando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.
Alcance | Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [6 empty] | Monitoreo agosto - noviembre de 2022
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | $ Presupuesto (Campo opcional, solo se diligencia si se cuenta con la información) | Porcentaje de avance | Relación de Evidencias / observaciones
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1 | Implementación de canales y mecanismos de servicio y cercanía al ciudadano | 8 actividades del plan de implementación | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 3 de enero de 2022 | 30 de noviembre de 2022 |  | 100% | APP DIAN (fase I,II,III y IV) se realizó el despliegue en producción de la segunda versión del Servicio de Actualización RUT por medio de la APP. En este aplicativo los usuarios, tanto personas naturales como jurídicas, no solo podrán actualizar los datos de ubicación (teléfono y correo electrónico), podrán también realizar cambios de todos los datos de ubicación, actividades económicas e inclusión de responsabilidades contenidos en la primera hoja de RUT, si los contribuyentes requieren realizar actualización de las hojas restantes deberán realizar dicho proceso por la WEB, sin embargo, encontraran un borrador con los cambios que realizaron por la APP. Efectuar acompañamiento y supervisión a la consultoría para transformar la experiencia del cliente en la DIAN a nivel nacional: En cuanto a esta actividad durante este periodo se realizó publicación del aviso de convocatoria teniendo como resultado 23 empresas interesadas en participar en este proceso. A partir del 28 de noviembre se revisarán las manifestaciones de interés por parte del comité evaluador. Actualizar y mejorar la funcionalidad de las ramas cognitivas actuales del chatbot institucional: Se actualizaron las ramas existentes en relación con ajuste a lenguaje claro, forma y estructura. Desarrollar nuevos esquemas de atención cognitiva y/o predefinida para los procedimientos de Inscripción RUT y Devoluciones. (Sujeta a viabilidad presupuestal nueva orden de compra): No se ejecutó por viabilidad contractual y presupuestal. Mantener la Red Nacional de Quioscos de autogestión, bajo el esquema actual de atriles y agentes (Sujeta a viabilidad presupuestal nueva orden de compra): Durante el año 2022 se mantuvo la operación de 31 quioscos de autogestión con acompañamiento de agente a nivel nacional. Implementación de ciclo de servicio híbrido (videoatención y presencial) a partir de abril se implementó el esquema híbrido de atención, realizando la distribución de la capacidad operativa de cada punto de contacto, con el propósito de mantener disponible a la ciudadanía los dos canales ofertando citas para que el ciudadano pueda elegir canal de acuerdo a su preferencia.
| 2 | Cumplimiento al Plan de Cultura de la Contribución | 60000 personas impactadas | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 3 de enero de 2022 | 30 de noviembre de 2022 |  | 100% | Con corte al 30 de octubre, se ha logrado un total de 5'262.911 personas impactadas, que corresponde a 233.757 ciudadanos impactados por las acciones de las Direcciones Seccionales con el apoyo de la Coordinación de Cultura de la Contribución, y 5'029.154 ciudadanos impactados por las acciones del nivel central. Es importante señalar que al momento de definir la meta para la vigencia, no se contaba con un histórico relativo al componente de Articulación de la estrategia LPN de educación fiscal, y que a partir de dicho reporte se ha superado ampliamente la meta estimada inicialmente, debido al alcance que ha generado el desarrollo de las estrategias en el escenario de la virtualidad y con base en actividades frecuentes basado en las necesidades del calendario tributario.
| 3 | Acompañamiento en el desarrollo del módulo de PQSR en el Nuevo Sistema de Gestión tributaria del proyecto de modernización de la DIAN y ajustes que correspondan del actual sistema de PQSRD | Realizar el 100% de la actividades requeridas para el desarrollo del módulo de PQSR en el Nuevo Sistema de Gestión tributaria del proyecto de modernización de la DIAN y/o los ajustes que correspondan del actual sistema de PQSRD | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 3 de enero de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | 80% | A la fecha se ha reportado el avance con relación al desarrollo del nuevo sistema de PQSRD en la plataforma Dynamics 365, lo anterior teniendo en cuenta que este año no se desarrolló el sistema de gestión tributaria en el componente de modernización DIAN. Con relación a PQSRD en Dynamics 365, se realizaron las primeras capacitaciones a nivel nacional, se realizaron dos fases de pruebas con servidores ubicados en diferentes áreas DIAN, se han realizado pruebas de las funcionalidades del nuevo sistema, del 28 al 01 de diciembre el proveedor realizará los ajustes que correspondan, teniendo en cuenta las novedades encontradas en etapa de pruebas.
| 4 | Generar información recurrente que propicie acciones de mejora por parte de las áreas. | Realizar el 100% de los informes programados | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 01 de marzo de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | 80% | A efectos de generar las acciones de mejora de responsabilidad de las áreas seleccionadas en pro de mejorar sus procesos que fortalecerá su relacionamiento con el ciudadano mediante la entrega de servicios y productos que aumenten la satisfacción, se analizaron los temas recurrentes correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril 2022; identificando que aún persiste solicitudes de los usuarios en relación con inconvenientes que dificultan el cumplimiento de sus deberes formales por situaciones relacionadas con Factura Electrónica y desempeño de los sistemas de la Dian para trámites virtuales. Se entregaron insumos para la generación de acciones a Factura Electrónica y el área de Tecnología. Durante el mes de noviembre se realizó seguimiento por parte de la Coordinación (Correos electrónicos).
| 5 | 1-Web service entre DIAN- VUCE que permita validar documentos soporte Vistos buenos y Registro de Importación. Entraron a pruebas las primeras subpartidas con SIC 2-Web Service entre DIAN y Mincit basado en el Web Service DIAN- Zona Franca y DIAN- | 2 Servicios de intercambio de información con Entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE | Subdirección Operación Aduanera | 01 de febrero de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | 100% | Actividad cumplida al 100% e informada en el monitoreo enero a abril.
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 6 | Implementar protocolos de servicio al ciudadano en los canales de atención de la Subdirección de Registro y Control Aduanero para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | 3 Capacitaciones a los funcionarios de la Subdirección en protocolos de atención al ciudadano. Ajustar los protocolos de procedimientos de atención al ciudadano de la DIAN y la cartilla de atención al ciudadano | Subdirección de Registro y Control Aduanero | 17 de enero de 2022 | 31 de diciembre de 2022 |  | 66% | En el mes de octubre, se realizó la tercera capacitación en protocolos de servicio en atención a la consulta de obligados aduaneros y asignación de códigos, para todos los funcionarios de la Subdirección, con asistencia de aproximadamente 50 personas . Evidencia: Listado de asistencia, presentación, documentos que reposan en los archivos de la Subdirección.
Conocimiento al servicio de los ciudadanos | 7 | Ejecutar campañas orientadas al mejoramiento de la calidad de la información contenida en el RUT, para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los grupos de valor de la Entidad | Campaña depuración del RUT a partir de información de cámaras de comercio (cancelaciones de oficio) | Subdirección Administración del RUT | 2 de enero de 2022 | 31 de julio de 2022 |  | 100% | Las evidencias del avance en la campaña se encuentran disponibles en sharepoint para revisión por parte de las áreas que lo requieran al interior de la DIAN en el siguiente enlace: https://diancolombia.sharepoint.com/sites/COORDRUT/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCOORDRUT%2FShared%20Documents%2FCampa%C3%B1a_2022&p=true&ga=1
|  |  | Campaña de actualización segmentada de la información del RUT | Subdirección Administración del RUT | 2 de enero de 2022 | 30 de noviembre de 2022 |  | 101% | Se realizan las siguientes actualizaciones Masivas personas fallecidas reportadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Actualización masiva Actividad Económica 0020 pensionados. Inscripciones a través del servicio virtual del RUT por autogestión. Inscripciones a través del servicio virtual del RUT por autogestión con inconsistencias las evidencias se pueden validar en el siguiente Link de Sharepoint https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Admin-RUT/Eq3D_mCzYE1HquotWfnAZ0IBzQczfUzLJ-gWY7qQphBsHA?e=Dossq4
| 8 | Encuentros Aduana - Empresa | Realizar 4 encuentros aduana empresa | Dirección de Gestión de Aduanas | 1 de enero de 2022 | 31 de diciembre de 2022 |  | 100% | Esta meta se cumplió con la realización de los siguientes encuentros aduana-empresa: Agosto 9 de 2022, Promoción uso declaraciones anticipadas, 434 asistentes, virtual. Septiembre 27 de 2022, Garantías Globales para amparar obligaciones aduaneras, 246 asistentes, virtual. Septiembre 14 de 2022, Exportadores autorizados, 14 asistentes, virtual. Septiembre 28 de 2022, Consultas frecuentes agencias de aduanas, 105 asistentes. Virtual.
| 9 | Verificar que las instrucciones, guías y comunicaciones que dispone la Subdirección de Registro y Control Aduanero para dar a conocer trámites y servicios sean claras y comprensibles | Encuestas mensuales específicamente a los usuarios aduaneros que hayan solicitado una aclaración a las respuestas dadas por la Subdirección de Registro y Control Aduanero a las consultas del usuario, para identificar los temas, aspectos y términos que generan confusión. Reunión trimestral para socializar los aspectos y términos a aclarar y ajustar los textos de respuesta. | Subdirección de Registro y Control Aduanero | 17 de enero de 2022 | 31 de diciembre de 2022 |  | 83% | En el período agosto a octubre, se realizaron 2 encuestas para tres usuarios (Oleoducto Central y MPS Mayorista de Colombia ), quienes requirieron aclaraciones a las respuestas emitidas por la Coordinación de Sustanciación. Evidencia: Encuesta aplicada que reposa en los archivos de la Subdirección, listado de diligenciamiento y respuestas emitidas por los usuarios a la encuesta.
| 10 | Elaboración y presentación para firmas del acto administrativo que desarrolla el uso del Comercio electrónico desde Zona Franca | Presentación proyecto de Decreto y resolución que facilite el uso del Comercio Electrónico desde Zona Franca | Subdirección de Operación Aduanera | 01 de febrero de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | 100% | Actividad cumplida al 100% e informada en el monitoreo enero a abril.
| 11 | Sensibilizar a los grupos de valor e interés sobre las obligaciones del régimen de precios de transferencia | Dos (2) charlas de sensibilización, una en cada semestre de 2022 | Dirección de Gestión de Fiscalización - Subdirección de Fiscalización Internacional | Primer semestre de 2022 | Segundo semestre de 2022 |  | 100% | Las charlas se llevaron a cabo en los meses anteriores y para reforzar la sensibilización, se realizó un podcast (entrevista a la subdirectora) relacionado con el tema de precios de transferencia, el cual se publicó en las redes sociales de la entidad el 23 de septiembre pasado, y de otra parte, se adelantó otra entrevista el 27 de septiembre por el canal youtube, titulada "Desafíos ante las nuevas tendencias de prcios de transferencia". Las evidencias de las anteriores actividades se puede consultar así: 1. Podcast: https://youtu.be/ttq71XB74-w 2. Entrevista youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jU7cfIcEb3Y
| 12 | Realizar los eventos conversacionales realizados con los Grandes Contribuyentes | 5 eventos en el año | Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones | 01 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2022 |  | 100% | Aunque la meta asignada de “Realizar 5 eventos conversacionales con los Grandes Contribuyentes”, fue cumplida en el primer cuatrimestre de 2022, la Subdirección de Servicio Recaudo, Cobro y Devoluciones a través de la Coordinación de Servicio al Ciudadano continuó organizando diferentes actividades con el fin de facilitarle al gran contribuyente, el cumplimiento voluntario de sus obligaciones, ofrecerle educación fiscal, asistencia y actualización en temas tributarios y cambios normativos en el sistema fiscal. En cumplimiento de la directriz trazada por la Dirección Operativa para el presente año, la Coordinación de Servicio al Ciudadano realizó las actividades que tenía programadas para el tercer cuatrimestre de 2022, a saber: Para facilitarles el cumplimiento voluntario de sus obligaciones y así mismo, apoyar a la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios en su objetivo de obtener información sobre la calidad del servicio prestado por la entidad, se remitieron 8 comunicados relacionados con: Recordatorio de plazos y notas de interés de los meses septiembre, octubre y noviembre, Declaración Sugerida del Impuesto Sobre las Ventas – IVA- y Declaración Sugerida del Impuesto al Consumo de IV y V bimestres de 2022 y Encuesta de Percepción Calidad General del servicio prestado por la DIAN. Para enseñarles los cambios normativos ocurridos en el sistema fiscal, se efectuaron 4 capacitaciones sobre: "RUB en Colombia", “Tipos y Uso de la Factura Electrónica”, “F.E. y POS, para Embajadas y Organismos Internacionales” y “Proceso de Radicación, Estudio y Fallo, de Devoluciones Manuales”. Para fomentar la educación fiscal y la asistencia al gran contribuyente, se continuó implementando el proyecto bandera de la Subdirección denominado “Contribuyentes Plus – DIAN en las regiones”. Para el III cuatrimestre se realizaron 3 reuniones técnicas presenciales dirigidas a grandes contribuyentes ubicados en los departamentos del Meta, Córdoba y Boyacá. Estos eventos contaron con la presencia total de 25 personas. La educación fiscal se direccionó a capacitarlos sobre el sistema de Factura Electrónica y Devoluciones y la asistencia al contribuyente se encaminó a resolver dudas que tenían los asistentes sobre trámites y procesos que manejan los funcionarios de las Coordinaciones de Servicio, Recaudo-Cobro y Devoluciones que asistieron a los eventos.
| 13 | Desarrollar nuevo contenido, generando así, información oportuna dirigida a los Grandes Contribuyentes sobre temas relevantes, actualidad legislativa o eventos coyunturales | Creación del magazín | Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones | 01 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2022 |  | 100% | Se continúa trabajando con los boletines de Contribuyentes Plus al día, desarrollando nuevos contenidos, con informacion oportuna sobre temas relevantes, de actualidad legislativa o eventos de coyuntura de especial interés para el gran contribuyente, publicado en el micrositio Contribuyentes Plus de la página web institucional. De otra parte, se viene trabajando con la Oficina de Comunicaciones Institucionales, en el cambio a la presentación del boletín, para hacerlo más atractivo y que cumpla con las expectativas de los grandes contribuyentes, a quienes se les ha venido consultando sobre el tema. Para el segundo semestre se encuentra publicado 1 Boletín y otro se encuentra en desarrollo, el cual una vez se haya expedido, igualmente se publicará. El boletín se puede consultar en el link: https://www.dian.gov.co/Contribuyentes-Plus/Paginas/Inicio.aspx.
| 14 | Entregar oportunamente los informes de contratación a la Cámara de Comercio | Cumplir con el envío mensual de informes a Cámara de Comercio (12 envíos) | Subdirección de Compras y Contratos | 01 de febrero de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | 100% | Cada mes se han remitido los informes respectivos, los cuales se reportan mes vencido. A la fecha ya se encuentra remitido el informe del mes de septiembre. Evidencia: La información reposa en los archivos de la Subdirección.
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 15 | Encuesta de percepción de cercanía al ciudadano | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 1 de febrero de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | 100% | El indicador de la percepción de la calidad general del servicio para el año 2022, fue de 82,3 con nivel satisfactorio. Se aplicaron 11.266 encuestas a nivel nacional en 33 departamentos y 456 municipios. Por macrosegmentos el indicador de percepción de calidad fue de: los grandes 85,1%, los medianos 80,7 %, los pequeños 79,7% y las personas naturales 85,4%.Los resultados por macroproceso aduanero fue de 80,5% y para el Tributario 82,9%
| 16 | Administración, seguimiento y control del servicio de agendamiento, Ciclo de servicio y sistema de control de gestión Digiturno | Realizar el 95% de las actividades programadas | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 3 de enero de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | 100% | Durante el periodo septiembre – noviembre, se ofertaron 383.919 de las cuales 99.262 corresponden a video atención y 284.657 al canal presencial. De igual forma, se hicieron constante seguimientos con el fin de mantener la disponibilidad de citas según demanda. Como producto de este seguimiento y de acuerdo con respectivas instrucciones a las Direcciones Seccionales, se realizaron adiciones a la agenda. Seguimiento al sistema de control de gestión Digiturno: Se está trabajando en la mejora de experiencia de usuario y look and feel al sistema de agendamiento. Los demás sistemas que hacen parte del sistema de turnos (reportes, operatividad, smartboard), siguen en constante monitoreo para su correcto funcionamiento, asimismo, la atención y solución de incidentes escalados a través de la herramienta Aranda y al correo electrónico. Gestionar mejoras y ajustes al procedimiento de atención en canales: a partir del mes julio se dio inicio a la revisión y ajuste del procedimiento de atención en canales y la creación del procedimiento de evaluación operativa de la Atención al Ciudadano Cliente, con el acompañamiento de la Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales.
| 17 | Administración, seguimiento y control del canal telefónico y virtual a través del servicio del contac center | Realizar el 95% de las actividades programadas | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 3 de enero de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | 100% | Para dar cumplimiento a esta actividad durante el periodo septiembre –noviembre se realizaron las siguientes acciones: 1.Auditorías de Error Crítico de Usuario. 2.Formulación y aplicación de la Evaluación de Conocimiento de los Agentes. 3.Verificar el cumplimiento mediante seguimiento de los ANS de Operación y de calidad. 4.Coordinar capacitaciones para los agentes a cargo de la Entidad. 5. Dar instrucciones y lineamientos, así como las respectivas aclaraciones a consultas. 6. Revisar consumos de los servicios ofrecidos 7. Proyectar necesidades de servicio. 8. Controlar el funcionamiento de los servicios propiedad de la DIAN(agendamiento digiturno). Gestionar mejoras y ajustes al procedimiento de atención en canales: a partir del mes julio se dio inicio a la revisión y ajuste del procedimiento de atención en canales y la creación de evaluación operativa de la Atención al Ciudadano Cliente, con el acompañamiento de la Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales

## Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN V.3. 15 DE JULIO DE 2022
Objetivo | Promover acciones para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública.
Alcance | Garantizar las condiciones necesarias para que la información y los servicios sean accesibles para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de las entidades públicas. | [6 empty] | Monitoreo agosto - noviembre 2022
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | $ Presupuesto (Campo opcional, solo se diligencia si se cuenta con la información) | Porcentaje de avance | Relación de Evidencias / observaciones
Lineamientos Transparencia Activa | 1 | Actualizar la base de datos de conceptos jurídicos de la Entidad SJD y WEB | Conceptos y/o oficios cargados en la Página WEB de la Entidad | Dirección de Gestión Jurídica - Subdirección Normativa y Doctrina | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 100% | Se actualizaron las bases de datos de la entidad con los conceptos jurídicos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica y la Subdirección de Normativa y Doctrina, en el período. http://jurisdian.dian.loc/apl/juridico.nsf
| 2 | Publicar mensualmente Boletín Jurídico Tributario y trimestralmente el Boletín Jurídico Aduanero. Adicionalmente, publicar Doctriflash mensualmente. | Publicación del Boletín Jurídicos Tributarios y Aduaneros. | Dirección de Gestión Jurídica - Subdirección Normativa y Doctrina | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 100% | Se publicaron mensualmente los boletines Jurídicos Tributarios y trimestralmente el Boletín Jurídico Aduanero, en el período, adicionalmente, se publicó el Doctriflash mensualmente. Boletines tributarios: https://www.dian.gov.co/normatividad/Informacion-Juridica/Paginas/BoletinesTributarios.aspx Boletines Aduaneros: https://www.dian.gov.co/normatividad/Informacion-Juridica/Paginas/BoletinesAduaneros.aspx Doctriflash: https://www.dian.gov.co/normatividad/Informacion-Juridica/Paginas/DoctriFlash.aspx
| 3 | Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones PAA en el portal de la Dian para proporcionar al ciudadano y grupos de interés, información sobre la planeación de los procesos contractuales. | PAA actualizado en el portal de la DIAN | Subdirección de Compras y Contratos | 01 de febrero de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | 100% | Se ha generado actualización del PAA al mes de noviembre, el cual se puede consultar en el link: https://www.dian.gov.co/dian/contratacion/Paginas/PlanCompras.aspx
| 4 | Actualizar la información SIGEP de los contratistas al servicio de la DIAN | SIGEP actualizado | Subdirección de Compras y Contratos | 1 de enero de 2022 | 31 de diciembre de 2022 |  | 100% | Al mes de octubre se encuentra actualizada la información en SIGEP. Link: https://www.dian.gov.co/dian/contratacion/Paginas/Contrataciondelavigencia.aspx y en SIGEP con número de identificación del contratista. https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio. De la misma manera, se puede consultar esta información en el link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio
| 5 | Actualización de la información en el SECOP II | Contribuir con Colombia Compra Eficiente proveyendo información actualizada para los procesos de contratación en la DIAN | Subdirección de Compras y Contratos | 3 de enero de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | 100% | Todos los procesos contractuales fueron publicados y gestionados en SECOP II, Evidencia: link de Colombia Compra Eficiente, al ingresar digitar en Añadir numero de documento el Nit de la Dian 800197268 y escoger DIAN, luego registrar las fechas para consulta. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE También se puede consultar por la página de la DIAN en el Link: https://www.dian.gov.co/dian/contratacion/Paginas/Contrataciondelavigencia.aspx
| 6 | Publicar en la plataforma SECOP II, dentro de la oportunidad legal, todas las actuaciones derivadas de los diferentes procesos contractuales que aperture o inicie la Entidad. | Asegurar la publicación de todas las actuaciones derivadas de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II | Subdirección de Compras y Contratos | 3 de enero de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | 100% | La Subdirección de Compras y contratos publicó en la plataforma SECOP II dentro de la oportunidad legal todas las actualizaciones derivadas de los diferentes procesos contractuales. Evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE. También se puede consultar por la página de la DIAN en el Link: https://www.dian.gov.co/dian/contratacion/Paginas/Contrataciondelavigencia.aspx
| 7 | Realizar la difusión de los lineamientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en diferentes medios | 2 publicaciones en página web e intranet | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 80% | Se elaboraron algunos tips sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, para publicación, los cuales se encuentran en revisión para trámite posterior ante Oficina de Comunicaciones. Evidencia: Proyecto de campaña en revisión
Lineamientos Transparencia Pasiva | 8 | Implementar campañas que promuevan la oportunidad y calidad en la gestión de las solicitudes ingresadas al SIE de PQSRD. (Campañas Cliente Interno, Externo y Entidades Estatales) . | 100% de las campañas programadas | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 1 de marzo de 2022 | 2022-12-30 |  | 80% | Se compartieron lineamientos y cronograma de la actividad con las Direcciones Seccionales, se han realizado reuniones con la Oficina de Comunicaciones y el área de Denuncias para armonizar el espacio de PQSRD facilitando la consulta y ubicación por parte del ciudadano, tambien se han realizado acciones para hacer el cierre de las solictudes en el sistema, que a la fecha estan vencidas y no cuentan con respuesta
Monitoreo de Acceso a la información Pública | 9 | Realizar el monitoreo al acceso a la información pública | Informe de solicitudes de acceso a información | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  | 60% | Se encuentra en proceso de revisión para la generación del informe respectivo. Evidencia: Inventario de información de la Subdirección en la página web e informe en construcción.
Criterio diferencial de accesibilidad | 10 | Efectuar acompañamiento y supervisión a la consultoría para la generación de capacidades para la atención de población en condición de discapacidad visual y auditiva. | 100% de las actividades | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 3 de enero de 2022 | 30 de diciembre de 2022 |  | 100% | Se realizó la evaluación de las manifestaciones de interés recibidas y la lista corta definida la cual se estableció conforme los criterios establecidos por el Comité.
| 11 | Realizar adecuación de la infraestructura física de Puntos de Contacto en sedes de la DIAN. | Puntos de Contacto con adecuación de la infraestructura física, conforme a la planeación del área. | Subdirección Administrativa | 2022-03-31 | 2022-12-31 |  | 20% | Se viene adelantando la adecuación de 6 puntos de contacto que corresponden a: Sincelejo, Montería, Ibagué, Palmira, Quibdó y Sogamoso, adecuación que se tiene proyectado que culminará a 31 de diciembre del presente año. Los restantes 25 puntos se culminarán hacia el 30 de abril de 2023.
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 12 | Desarrollo de comunicaciones en seguridad y privacidad de la Información | Plan de comunicaciones en temas de seguridad de la información, dirigidas a grupos de interés internos y externos, desarrollado | Oficina de Seguridad de la Información | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 92% | En este período, en la semana del 5 al 9 de septiembre, se desarrolló la semana de seguridad de la información, en la cual se adelantaron actividades tendientes a la interiorización y sensibilización en esto temas. Esta actividad se realizó a nivel nacional, con la presencia de la Oficina en 5 direcciones seccionales a saber: Ibagué, Pereira, Barranquilla, Cali y Cúcuta. Se han venido adelantando entrevistas para canales regionales (you tube, emisoras, etc), relacionados con temas de seguridad de la información. De otra parte, se continúa con la generación de comunicaciones internas y externas, en temas de seguridad de la información, dirigidas a grupos de interés internos y externos y conformadas por boletines, comunicados, correos, tips, en los cuales se advierte sobre comunicaciones falsas, a través de diferentes canales. Las evidencias se pueden consultar en los siguientes enlaces: Campaña interna: https://diancolombia.sharepoint.com/:w:/r/sites/OSI/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB94B2E1C-3E49-4610-8368-ADF06B1FF718%7D&file=comunicaciones%20conexiones%20teams.docx&action=default&mobileredirect=true Campaña externa: https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Seguridad-de-la-Informacion/Paginas/Videos.aspx Entrevistas: https://fb.watch/g-9c-3nqq9/?mibextid=RUbZ1f
| 13 | Actualización de Instrumentos de Gestión Pública en el portal de transparencia de la DIAN | Inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada publicados y divulgados | Oficina de Seguridad de la Información | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 92% | En el período de agosto a noviembre, estan publicados y divulgados los Instrumentos de Gestión de Información Pública, en el portal de transparencia de la DIAN. En los siguientes link se puede verificar esta información. Registro de Activos de información: https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Documents/10_2_Registro_de_Activos_de_Informacion.xlsx Índice de Información Clasificada y Reservada: https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Documents/10_3_Indice_de_Informacion_Clasificada_y_Reservada.xlsx

## Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 COMPONENTE 5: ACCIONES ADICIONALES V.3. 15 DE JULIO DE 2022
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan fortalecer la estrategia para combatir y prevenir la corrupción
Alcance | Incorporar estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano. Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública. | [6 empty] | Monitoreo agosto - noviembre de 2022
SubComponente | No. | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | $ Presupuesto (Campo opcional, solo se diligencia si se cuenta con la información) | Porcentaje de avance | Relación de Evidencias / observaciones
ADICIONALES | 1 | Reforzar en los funcionarios del proceso de Fiscalización y Liquidación, la difusión del código de ética de la entidad, haciendo énfasis en los parámetros de comportamiento que deben orientar las actuaciones de los servidores públicos. | 6 tips (se enviará un tip bimestralmente mediante correo electrónico), con destino a los funcionarios de la Subdirección de Fiscalización Tributaria, señalando la descripción de cada valor del código de ética de la entidad | Dirección de Gestión de Fiscalización - Subdirección de Fiscalización Tributaria | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 83.3% | Se reforzaron 4 valores del Código de Etica, adicionales al que se había trabajado antes del mes de julio, consistentes en: Honestidad, responsabilidad, innovación, respeto y compromiso. Se encuentra pendiente para el mes de diciembre, el valor de la Justicia. Evidencias: https://diancolombia.sharepoint.com/sites/Sub-Fiscal-Trib/CSIP/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSub%2DFiscal%2DTrib%2FCSIP%2F2022%5F100169410%5FCoor%5FSiste%5FInformacion%2FPAAC%5F2022%5FSUB%5FFISCA%5FTRIBUTARIA&p=true&ga=1
| 2 | Capacitar a los funcionarios de la Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación y de las Divisiones de Fiscalización y Liquidación que realizan investigaciones en las Direcciones Seccionales, sobre las tipologías de lavado de activos y reporte de operaciones sospechosas (ROS) | (3) )Jornadas de capacitación, una por trimestre | Dirección de Gestión de Fiscalización- Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | 15 de Enero de 2022 | 2022-12-31 |  | 100% | Se realizó la 3a. capacitación propuesta en el trimestre. Se efectuó de manera presencial el 27 de octubre, para los funcionarios de la dependencia de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduana de Medellín, a la cual asistieron 22 funcionarios. Evidencias: Listados de asistencia a las capacitaciones, los cuales reposan en los archivos de la Subdirección.
| 3 | Realizar gestión preventiva en relación con la noción del Conflicto de Intereses | Tres (3) actividades, consistentes en campañas informativas y de socialización a través de Acciones de Comunicación | Subdirección de Asuntos Disciplinarios | 2022-04-01 | 31 de octubre de 2022 | NO APLICA | 100% | Esta actividad se realizó al 100%. Para el efecto, se publicó la nota “La integridad: punto de referencia en el conflicto de intereses y un principio ético del servidor en la DIAN”; se desarrolló la noción de Conflicto de Interés en WEBINAR realizado el 11 de agosto; se lanzó la Trivia: ¿Qué tanto conoces sobre el conflicto de intereses?, se socializaron los resultados del cuestionario y se hizo retroalimentación de las respuestas correctas; Se socializó la Guía de Conflictos de intereses, a todos los servidores públicos de la entidad, con el tip “Te acuerdas de la frase: “Que nuestros intereses no se vuelvan un conflicto? – No esperes a que un tercero advierta tu impedimento (recusación) para actuar frente a un determinado asunto.. Adicionalmente, durante los meses de junio, julio y agosto, se brindó apoyo al Oficial de Transparencia, en la revisión y actualización normativa y de textos de la Guía sobre Manejo de Conflicto de Interés, documento que fue aprobado el pasado 27 de julio por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Las evidencias pueden ser consultadas en Share Point en el siguiente link: https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Asut Disc/EnlYJYjVNqZEpWsyMkGXsr0Bz0i43OOWoqfMEzMICYkvzQ?e=zwvEWM
| 4 | Desarrollar actividades de prevención enmarcadas en las categorías: ejemplarizar, fomentar, activar y comprometer, con el fin de fortalecer la conducta del personal uniformado al interior de la Dirección. | Estrategia de divulgación al personal uniformado frente a la importancia que reviste su conducta ejemplar en coherencia con los principios y valores que permiten contribuir al tejido social | Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera/Oficina de Atención y Servicio al Ciudadano POLFA | 2022-02-01 | 2022-12-10 |  | 90% | En el período de agosto a noviembre, la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera desplego cuatro (4) actividades enfocadas al fortalecimiento en principios y valores e Integridad del servidor público, las cuales fueron difundidas a través de la red social interna YAMMER así: En el mes de agosto se adelantó la categoría "Fomentar" - crónicas; mes de septiembre categoría "Activar" - La vacuna; mes de octubre categoría "Fomentar" - La pista; mes de noviembre categoría "Activar" - Valorando. Personal impactado, aproximadamente 1000 funcionarios. Se soporta mediante comunicación oficios GS-2022-014523-POLFA, GS-2022-015629-POLFA, GS-2022-018794-POLFA.
| 5 | Fortalecer el componente de integridad en el curso Básico de Policía Fiscal y Aduanera, fomentando la cultura de la integridad, ética, transparencia, entre otros, del personal asistente. | Certificación del personal capacitado e impactado en el curso Básico de Policía Fiscal y Aduanera | Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera/Talento Humano POLFA | 2022-02-01 | 2022-12-10 |  | 100% | Del 3 de octubre al 4 de noviembre, se realizó el Curso Básico de Policia Fiscal y Aduanera; donde se capacitaron 45 funcionarios, 30 nacionales y 15 extranjeros de los siguientes países: Jamaica, Santa Lucía, Vietnam, Barbados, Antigua y Barbuda, Granada, Belice, San Vicente de las Granadinas, de manera presencial, certificados por la Escuela de Investigación Criminal. La evidencia se encuentra documentada a través de las comunicaciones oficiales No. GS-2022-016249 DIREC -GUTAH y GS-2022-01237 DIREC GUTAH. Los certificados quedan registrados en el portal de servicios internos de la Policía y usuario de cada funcionario, los cuales reposan en los archivos de la Policia.
| 6 | Adelantar el "proceso de formación de Formadores". Realizar Capacitaciones al personal de la DIAN para replicar la política de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. | 1 capacitación | Oficial de Transparencia | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 80% | Con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se adelantó la capacitación sobre integridad, transparencia y prevención de la corrupción, a todos los gestores del cambio y gestores de ética, el 30 de noviembre de 2022, acto al cual asistieron más de 444 personas de todo el nivel nacional. Para el efecto la Oficina de Comunicaciones Institucionales emitió tips sobre el tema y se cursaron las invitaciones respectivas. Evidencia: Invitaciones: Ver link: https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/noticias/Paginas/Guia-para-la-gestion-y-el-tramite-de-Conflicto-de-intereses.aspx; registro de asistencia, el cual reposa en los archivos de la Dirección General de la Entidad.
| 7 | Implementar una estrategia de comunicaciones, con objetivos asociados a la adopción de comportamientos íntegros y de hábitos para prevenir la corrupción y mejorar el control social. | Estrategia de comunicaciones implementada, conforme a la planeación del área. | Oficial de Transparencia – Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 90% | Se generó la Estrategia de Comunicaciones para la socialización de la Guía de Conflicto de Intereses, a fin de que los funcionarios de la entidad puedan prevenir conductas que sean objeto de sanción disciplinaria. Este documento se está presentando como parte de la Política de Integridad de la DIAN, asociado igualmente al Código de Ética. Para el efecto se realizarán entrevistas a la Subdirectora de Asuntos Disciplinarios, piezas en el link "Al dia" para difundir las entrevistas y notas, entre otros.
| 8 | Presentar el Documento con la guía para la gestión y manejo del conflicto de intereses al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) | Documento presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) | Oficial de Transparencia | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 100% | Actividad culminada el 27 de julio de 2022.
| 9 | Ejecutar las actividades del Plan de Gestión ética según los ejes de la Política de Gestión Etica de la Entidad. | Actividades realizadas al 100% | Subdirección de Desarrollo de Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 100% | ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLAN DE GESTIÓN ETICA 2022: Tercer trimestre: • Actualización permanente de los gestores del cambio para promover la gestión ética en la DIAN. • se desarrollaron actividades de tipo experiencial dentro del eje comunicativo y pedagógico, para socializar los principios éticos, obteniendo un total de 201 actividades reportadas con una participación de 6302 funcionarios a nivel nacional. • Aplicación de la evaluación de la gestión ética, dentro del eje organizacional con los siguientes resultados globales y cuyo informe completo reposa en los archivos de la subdirección: Los evaluadores de la gestión ética son 1174 servidores públicos, sin importar el tipo de nombramiento, de todos los procesos y de todos los niveles jerárquicos de empleo, seleccionados de acuerdo con la ficha técnica previamente presentada. El soporte de las evidencias de las actividades de implementación reposa en las diferentes dependencias de la DIAN. No obstante, lo anterior, se envían informes trimestrales de las actividades adelantadas por las diferentes dependencias con el fin de consolidar la información general. Finalmente, la información se está publicando en la Diannet en el micro sitio de áreas de la Subdirección para consulta de la comunidad Dian.