## Control de Cambios
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO 2025-2026
CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO
Fecha | Versión | Cambios Introducidos
2025-08-01 | 1 | Documento inicial aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 01 de agosto de 2025.
2025-12-23 | 2 | 1. Gestión del Riesgo / 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP Actividad: Documentar la metodología para la identificación, valoración y monitoreo de riesgos de LA/FT/FP. Solicitud de ajuste: Ampliación de la fecha final para el 15 noviembre de 2025 Las fechas originales son (Inicial: 1 abril 2025 - Final: 30 septiembre 2025) Solicitud recibida de: Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal - 7/10/2025 Justificación: El 10 de septiembre de 2025, la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal remitió al Subdirector de Procesos el proyecto de la cartilla de gestión de riesgos LA/FT/FP, con el fin de iniciar el proceso de revisión correspondiente. Posteriormente, el 15 de septiembre de 2025, el DAFP llevó a cabo el lanzamiento de la nueva Guía para la Gestión Integral de Riesgos versión 7 (V7), lo que implica la necesidad de realizar una revisión adicional de la cartilla de gestión de riesgos LA/FT/FP para efectuar los ajustes pertinentes. Por esta razón, el cumplimiento de la actividad se ajusta del 100% al 80%. Por lo anterior, es necesario cambiar la fecha de finalización de la actividad para el 15/11/2025, para contar con el tiempo suficiente para revisar nuevamente la cartilla, incluir los cambios de Guía para la Gestión Integral de Riesgos versión 7 (V7)
3. Modelo Estado Abierto / 3.1 Acceso a la información pública y transparencia Actividad: Actualizar la Circular 0026 de 2020 “Criterios para atender las Solicitudes de Acceso a la Información Pública” Solicitud de ajuste: Ampliación de la fecha final para el 31 julio de 2026 Las fechas originales son (Inicial: 6 enero 2025 - Final: 31 diciembre 2025) Solicitud recibida de: Oficina de Seguridad de la Información - 26/11/2025 Justificación: A finales de noviembre de 2025 la Dirección de Gestión Jurídica recibió comentarios de las áreas competentes para modificar la Circular, los cuales están siendo revisados de fondo para: 1. Compartirlos con la Oficina de Seguridad de la Información para su conocimiento y discusión. 2. Analizar qué temas requieren conformar mesas de trabajo, y 3. Determinar si la circular debe o no someterse a Consulta Pública por su relevancia y transversalidad; con lo cual, para la fase de diseño y actualización se requiere de tiempo adicional.
3. Modelo Estado Abierto / 3.1 Acceso a la información pública y transparencia Actividad: Actualización de la Resolución 0033_08062017 “Por la cual se adopta el Registro de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicación de información, en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” Solicitud de ajuste: Ampliación de la fecha final para el 31 julio de 2026. Las fechas originales son (Inicial: 1 julio 2025 - Final: 31 diciembre 2025). Solicitud recibida de: Oficina de Seguidad de la Información - 26/11/2025 Justificación: Por otro lado, se debe analizar qué temas requieren la conformación de mesas de trabajo, y determinar si la resolución debe o no someterse a Consulta Pública por su relevancia y transversalidad; con lo cual, para la fase de diseño y actualización se requiere de tiempo adicional.
3. Modelo Estado Abierto / 3.1 Acceso a la información pública y transparencia Actividad: Actualización del Esquema de Publicación de Información en el botón de Transparencia Solicitud de ajuste: Ampliación de la fecha final para el 31 marzo de 2026. Las fechas originales son (Inicial: 3 junio 2025 - Final: 31 diciembre 2025). Solicitud recibida de: Oficina de Comunicaciones Institucionales - 5/12/2025 Justificación: Durante las últimas semanas he adelantado de manera sostenida el trabajo requerido: ya se cuenta con la identificación completa de los ítems, la verificación de la mayoría de los contenidos y la estructuración del nuevo esquema. Sin embargo, para completar el diligenciamiento es necesario incorporar la fecha de última actualización de cerca de 80 elementos publicados en el sitio web institucional, información que debe ser confirmada por DGIT. Dado que aún no se ha logrado consolidar el total de los datos requeridos, existe un riesgo alto de no lograr el cierre de la actividad en la fecha definida.
2026-06-01 | 3 | 1. Gestión del Riesgo: Todas las acciones estratégicas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 aprobado el 01 de junio de 2026 en CIGD Solicitud de ajuste: Ajuste a las actividades de la tematica de Gestión de Riesgos Solicitud recibida de: Subdirección de Procesos - mayo de 2026 Justificación: La actualización del componente de riesgos del PTEP se debe a cambios en la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas. V7 – Agosto 2025. DAFP y establece: En aquellas entidades en las que se tenga implementado un Sistema Integral de Administración de Riesgos, este deberá articularse con el Programa de Transparencia y Ética Pública y, en consecuencia, con el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP.​ Por lo anterior, se aprobó Plan de Trabajo para la transición a la nueva versión de la guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas - DAFP, el 10 de marzo de 2026 en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, por tanto, se requiere incluir las actividades transversales relacionadas con la gestión de riesgos de Integridad (corrupción, soborno, fraude y LA/FT/FP) en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP para articular estos dos instrumentos de gestión como lo refiere la guía que se fundamenta en el Decreto 1122 de 2024 Programas de Transparencia y ética Pública.​
3. Modelo Estado Abierto / 3.1 Acceso a la información pública y transparencia Actividad: Actualizar los siguientes seis (6) documentos del proceso Seguridad y Privacidad de la Información: CT-IIT-0132 Cartilla de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información v.2 del 07-dic-2023 CT-IIT-0138 Guia para el uso aceptable de activos de información, CT-IIT-0079 Cartilla para la gestión de activos de informacion, CT-IIT-0101 Guia para la generación de instrumentos de gestión de la información pública (Ley 1712 de 2014), MN-IIT-0072 Manual de Politicas y lineamientos de Seguridad de la informacion, MN-IIT-0062 Manual para la protección de datos personales. Solicitud de ajuste: Ampliación de la fecha final para el 31 octubre de 2026 Las fechas originales son (Inicial: 6 enero 2025 - Final: 31 julio 2026). Segundo cambio de fecha final. Solicitud recibida de: Oficina de Seguridad de la Información - 27/05/2026 Justificación: Teniendo en cuenta que se generó la Resolución 287 del 13 de enero de 2026 mediante la cual "...se efectúa una distribución de funciones y se autoriza a la Dirección de Gestión de Impuestos realizar una delegación de funciones a la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios en la DIAN..."; entre estas funciones se encuentra la de "...liderar de forma integral la implementación de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con base en lo anterior, la Oficina de Seguridad de la Información_OSI ha interactuado con la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios, para armonizar la actualización de este documento asociada con la actualización de la resolución 033 de 2017. Se está coordinando con la Subdirección de Planeación y Cumplimiento para ajustar el plan de trabajo en lo referente a plazos, separación de actividades y responsables; adicionalmente, se está a la espera de la Coordinación de Relacionamiento con el Ciudadano que será el área que liderará, entre otras, la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. Modelo Estado Abierto / 3.1 Acceso a la información pública y transparencia Actividad: Verificar el cumplimiento de los requerimientos del ITA de acuerdo con Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - Versión 2023 Solicitud de ajuste: Cambiar la fecha inicio y fecha final a cargo de la Subdirección de Planeación y Cumplimiento - SPYC, para la meta 2. Fecha inicio: 1 julio 2026, Fecha final 31 julio 2026 Las fechas originales son (inicial: 2-ene-2026 - Final: 30-jun-2026) (Inicial: 1-jul-2026 - Final: 31-dic-2026) Solicitud recibida de: Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos tributarios - 26/05/2026 Justificación: dejar solo la fecha del registro en la aplicación ITA de la Procuraduría de acuerdo con el plazo establecido por esa entidad.
3. Modelo Estado Abierto / 3.1 Acceso a la información pública y transparencia Actividad: (NUEVA) Seguimiento al cumplimiento de los requisitos del ITA de acuerdo con la Matriz de Vigilancia del Cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - versión vigente. Solicitud de ajuste: Incluir esta actividad bajo la responsabilidad de la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios - SSCAT Las fechas corresponden a las que estaban asignadas a la actividad "Verificar ... de la SPYC" . Inicial: 2-ene-2026 - Final: 30-jun-2026 / Inicial: 1-jul-2026 - Final: 31-dic-2026 Solicitud recibida de: Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos tributarios - 26/05/2026 Justificación: A partir de la Resolución 000287 del 13-enero-2026 "Por medio de la cual se efectúa una distribución de funciones y se autoriza a la Dirección de Gestión de Impuestos realizar una delegación de funciones a la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios en la DIAN", se realiza el empalme y transferencia desde Planeación de las políticas de Relacionamiento con la Ciudadanía (i) Racionalización de trámites; ii) Participación ciudadana; y iii) Transparencia y acceso a la información pública, a la SSCAT.
4. Iniciativas adicionales / 4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública. Actividad: (NUEVA) Seguimiento a las acciones de la estrategia de Racionalización de Trámites de la vigencia. Solicitud de ajuste: Incluir esta actividad bajo la responsabilidad de la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios - SSCAT Las fechas Inicial: 1-jul-2026 - Final: 15-jul-2026 / Inicial: 1-ene-2027 - Final: 15-ene-2027. Solicitud recibida de: Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos tributarios - 26/05/2026 Justificación: A partir de la Resolución 000287 del 13-enero-2026 "Por medio de la cual se efectúa una distribución de funciones y se autoriza a la Dirección de Gestión de Impuestos realizar una delegación de funciones a la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios en la DIAN", se realiza el empalme y transferencia desde Planeación de las políticas de Relacionamiento con la Ciudadanía (i) Racionalización de trámites; ii) Participación ciudadana; y iii) Transparencia y acceso a la información pública, a la SSCAT.
4. Iniciativas adicionales / 4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública. Actividad: (NUEVA) Seguimiento a las acciones de participación ciudadana en la gestión pública de la vigencia. Solicitud de ajuste: Incluir esta actividad bajo la responsabilidad de la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios - SSCAT Las fechas Inicial: 2-ene-2026 - Final: 30-jun-2026 / Inicial: 1-jul-2026 - Final: 31-dic-2026. Solicitud recibida de: Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos tributarios - 26/05/2026 Justificación: A partir de la Resolución 000287 del 13-enero-2026 "Por medio de la cual se efectúa una distribución de funciones y se autoriza a la Dirección de Gestión de Impuestos realizar una delegación de funciones a la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios en la DIAN", se realiza el empalme y transferencia desde Planeación de las políticas de Relacionamiento con la Ciudadanía (i) Racionalización de trámites; ii) Participación ciudadana; y iii) Transparencia y acceso a la información pública, a la SSCAT.
4. Iniciativas adicionales / 4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública. Actividad: Informe monitoreo a la Estrategia de Rendición de Cuentas Solicitud de ajuste: Incluir las fechas correspondientes al periodo 2026 - 2027. Las fechas Inicial: 1-dic-2026 - Final: 31-ene-2027. Solicitud recibida de: Subdirección de Planeación y Cumplimiento - 7/05/2026 Justificación: Actualizar la actividad con el periodo 2026 - 2027, porque ya se realizó lo correspondiente al periodo 2025-2026.
4. Iniciativas adicionales / 4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública. Actividad: (NUEVA) Seguimiento a las acciones de la estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia. Solicitud de ajuste: Incluir esta actividad bajo la responsabilidad de la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios - SSCAT Las fechas Inicial: 2-ene-2026 - Final: 30-jun-2026 / Inicial: 1-jul-2026 - Final: 31-dic-2026. Solicitud recibida de: Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos tributarios - 26/05/2026 Justificación: A partir de la Resolución 000287 del 13-enero-2026 "Por medio de la cual se efectúa una distribución de funciones y se autoriza a la Dirección de Gestión de Impuestos realizar una delegación de funciones a la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios en la DIAN", se realiza el empalme y transferencia desde Planeación de las políticas de Relacionamiento con la Ciudadanía (i) Racionalización de trámites; ii) Participación ciudadana; y iii) Transparencia y acceso a la información pública, a la SSCAT.

## 1. Gestión del Riesgo
#VALUE! | 1. Gestión del Riesgo | [5 empty] | Versión | 3 | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO : JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) |  |  |  | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO :OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) |  |  |  | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO :ENERO - MARZO DE 2026 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) |  |  |  | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO :ABRIL - JUNIO DE 2026 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO)
Acción Estratégica | No. | Actividad | Indicador | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Financiación | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad a junio | Observaciones, recomendaciones o alertas
1.1 Riesgos para la integridad | 1 | Revisión y aprobación del Modelamiento del Proceso Administración Integral de Riesgos. | Proceso revisado y aprobado | 1 | Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-06 | 70% | Durante el periodo se ha venido trabajando conjuntamente con los expertos técnicos de las dependencias involucradas en la definición y validación del flujo de actividades del proceso, detallando el qué, cómo y dónde se ejecutan las mismas. Asimismo, se han desarrollado interacciones con los proveedores y clientes internos del proceso, con el fin de fortalecer la comprensión integral del mismo y garantizar su articulación con las demás áreas que intervienen | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/procesos/Paginas/Mapa-de-Procesos.aspx | 2025-10-20 | Angela Márquez | Finalizada | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-23 | 100% | El modelamiento del proceso de Administración Integral de Riesgo fue aprobado por el líder de proceso (Subdirector de Procesos) el 27/10/2025, consolidando el marco institucional para la gestión, seguimiento y mejora continua del riesgo. | https://diancolombia.sharepoint.com/:u:/s/EquipoCOGC/IQBwN82UtOVMSZAePpEw5Yt8AZ-jOCc1g0cKAeG2vImLKxw?e=ksYh5y | 2026-01-23 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia aprobación proceso | [14 empty] | Finalizada
1.1 Riesgos para la integridad | 2 | Seguimiento a las etapas de la gestión de riesgos de integridad cuatrimestralmente. | Informe cuatrimestral | 2 | Subdirección de Procesos | 3-jun-25 1-oct-25 | 31-jul-25 28-nov-25 | Funcionamiento | 2025-10-06 | 80% | El 09 de julio de 2025 se socializó el informe de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre 2025. A la fecha se encuentra en elaboración el informe correspondiente al segundo cuatrimestre 2025 | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mveranop_dian_gov_co/EdLDvQ_80iZMkD0oHno7_D4BXIpGa0nbGxO0Gbnu7xiWig?e=mYYrcs | 2025-10-20 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-23 | 100% | Se culminó la elaboración del informe correspondiente al II trimestre del 2025 el cual fue socializado a los Directores y gestores el 18 de noviembre de 2025, así mismo, se encuentra en elaboración el informe correspondiente al III trimestre de 2025. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/procesos/Paginas/Gestion-de-Riesgos.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2Fprocesos%2FGestiondeRiesgos%2FInformes%20de%20Monitoreo%20de%20Riesgos%2FInformes%20cuatrimestrales%2F2025&FolderCTID=0x0120009C5B94F6F52AA74CAEA06775C0107909&View=%7B251136A9%2DE5FA%2D459D%2DA349%2D8BEB276317AB%7D | 2026-01-23 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia publicación en la intranet del los informes de gestión de Riesgos I y II cuatrimestre 2025 | [14 empty] | Finalizada
1.1 Riesgos para la integridad | 3 | Seguimiento a las etapas de la gestión de riesgos de integridad cuatrimestralmente. | Informe cuatrimestral | 3 | Subdirección de Procesos | 2-feb-26 1-jun-26 1-oct-26 | 31-mar-26 31-jul-26 30-nov-26 | Funcionamiento | - | - | Se realizará en el 2026 | - | 2025-10-20 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para la vigencia 2026 |  |  |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para la vigencia 2026 | 2026-01-23 | Sandra Celis | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para la vigencia 2026 | [8 empty] | 30/07/2026 | 50% | Se elaboró el informe de monitoreo a la gestión de riesgos correspondiente al 1° cuatrimestre de la vigencia. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/procesos/Paginas/Gestion-de-Riesgos.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2Fprocesos%2FGestiondeRiesgos%2FInformes%20de%20Monitoreo%20de%20Riesgos%2FInformes%20cuatrimestrales%2F2026&FolderCTID=0x0120009C5B94F6F52AA74CAEA06775C0107909&View=%7B251136A9%2DE5FA%2D459D%2DA349%2D8BEB276317AB%7D | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok
1.1 Riesgos para la integridad | 4 | Elaborar Politica Antisoborno y Politica Antifraude (aprobado CIGD 01062026) | Politicas formuladas y aprobadas | 2 | Lider Metodologico: Subdirección de Procesos Referente Técnico Subdirección de Asuntos Disciplinarios/ Subdirección Asuntos Penales | 2026-03-02 | 2026-08-30 | Funcionamiento | [24 empty] | 29/07/2026 | 60% | Se cuenta con un documento en borrador de la Política Antisoborno, Antifraude y Anticorrupción de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE DIAN. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Procesos/IgDY-t3meNZSRLrKSUcIMDdjAXvO2DtQ58n5DqY6Y3OtUIU?e=WMN2GO | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok
1.1 Riesgos para la integridad | 5 | Consolidar las solicitudes de ajuste y actualizar el Código de Buen Gobierno en lo relacionado con la gestión de riesgos de LA/FT/FP. (Se reeemplaza por Elaborar Política Antisoborno” y “Política Antifraude. La actividad no se elimina por que tiene cumplimiento al 100%) | Codigo de Buen Gobierno actualizado | 1 | Subdirección Procesos | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-16 | 100% | Se actualizó el código del buen gobierno al 19/09/2025, en el cual se incluyó la actualización de la política para la administración de riesgos de la Entidad, incluyendo la Gestión de riesgos de LA/FT/FP. En el año 2026 se ajustará a la nueva guía DAFP versión 7, con plazo al septiembre 2026 | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl%2FCG%5FPEC%5F0001%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl&p=true&ga=1 | 2025-10-20 | Angela Márquez | Finalizada | La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido. | [22 empty] | Finalizada
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 6 | Elaborar la politica Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (AL/CFT/CFP) (aprobado CIGD 01062026) | Politica formulada y aprobada | 1 | Lider Metodologico: Subdirección de Procesos Referente Técnico Subdirección de Apoyo a la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | 2026-03-02 | 2026-08-30 | Funcionamiento | [24 empty] | 29/07/2026 | 60% | Se cuenta con un documento en borrador de la Política de Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE DIAN. Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal: Estamos de acuerdo con lo reportado por la Subdirección de Procesos. La Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal, está en proceso de revisión de la propuesta de Política Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que remitió la Subdirección de Procesos. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Procesos/IgDY-t3meNZSRLrKSUcIMDdjAXvO2DtQ58n5DqY6Y3OtUIU?e=WMN2GO | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 7 | Revisión y solicitud de actualización del Código de Buen Gobierno en lo relacionado con la gestión de riesgos de LA/FT/FP. (actividad reemplazada por “Elaborar la política Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP" No seelimina debido a que tiene uncumplimiento del 100%) | Codigo de Buen Gobierno revisado | 1 | Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 100% | Antes del cierre de agosto ya se encontraba en proceso de revisión, aprobación y publicación el cambio del Código de bueno Gobierno. Se evidencia que la actualización se realiza el 10/09/2025 y en esta se incluye en el numeral "9. POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS – SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES", lo relacionado con Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva – LAFT/FPADM. Se anexa enlace del Código de buen gobierno actualizado. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Nuevos_Procesos/Planeaci%C3%B3n_Estrategia_Control/CG_PEC_0001.pdf https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acastroc_dian_gov_co/EsRjFc9y9J5Miq8ZhGNuvdUBGEl5w_bL2AHY7PxG9depRQ?e=QPNVBW | 2025-10-15 | Angela Márquez | Finalizada | La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido. | [22 empty] | Finalizada
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 8 | Revisar y actualizar la CT-TAH-0128 Guía para la gestión y trámite de los Conflictos de intereses de la Entidad de acuerdo con los lineamientos definidos en la Guía DAFP v7. (aprobado CIGD 01062026) | Guía para la gestión y trámite de los Conflictos de intereses de la entidad actualizada y aprobada | 1 | Líder metodológico: Subdirección de Procesos Referentes técnicos: Dirección de Gestión Corporativa - Subdirección de Asuntos Disciplinarios | 2026-03-02 | 2026-08-30 | Funcionamiento | [24 empty] | 30/07/2026 | 37% | Se realizaron reuniones con la Subdirección de Asuntos Disciplinarios el 12 y 23 de junio de 2026 con el fin de identificar los aspectos que se deben actualizar de la cartilla. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dpinzong1_dian_gov_co/IQDSGgBR1cl-QaQ71pvEvDJiARI5F-gogfBUueYpTcteZBY?e=MemuLA | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 9 | Definir función de cumplimiento teniendo en cuenta los lineamientos definidos en la Guía DAFP v7 (aprobado CIGD 01062026) | Función de cumplimiento definida | 1 | Dirección General con apoyo de la Subdirección de Procesos | 2026-03-09 | 2026-06-30 | Funcionamiento | [24 empty] | 30/07/2026 | 85% | La Subdirección de Procesos elaboró un documento de análisis de alternativas para la normalización de la designación de la Función de Cumplimiento por parte del Director General, el documento fue socializado con las dependencias pertinentes y se espera que se presente en la próxima sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones y posterior expedición del acto administrativo. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dpinzong1_dian_gov_co/IQCmnMA4tf3zQaz7mAvyMhSDAag728aAdcTE8G2VxGybqH4?e=VGX947 | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 10 | Documentar la metodologia para la identificación, valoración y monitoreo de riesgos de LA/FT/FP. | Cartilla metodologica para riesgos de LA/FT/FP | 1 | Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | 2025-04-01 | 2025-11-15 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 80% | El 10 de septiembre de 2025, la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal remitió al Subdirector de Procesos el proyecto de la cartilla de gestión de riesgos LA/FT/FP, con el fin de iniciar el proceso de revisión correspondiente. Posteriormente, el 15 de septiembre de 2025, el DAFP llevó a cabo el lanzamiento de la nueva Guía para la Gestión Integral de Riesgos versión 7 (V7), lo que implica la necesidad de realizar una revisión adicional de la cartilla de gestión de riesgos LA/FT/FP para efectuar los ajustes pertinentes. Por esta razón, el cumplimiento de la actividad se ajusta del 100% al 80%. Por lo anterior, es necesario cambiar la fecha de finalización de la actividad para el 15/11/2025, para contar con el tiempo suficiente para revisar nuevamente la cartilla, incluir los cambios de Guía para la Gestión Integral de Riesgos versión 7 (V7) | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acastroc_dian_gov_co/En1eS_ijgtdAn-A_07hJk6sBq80meXEH5KSr7pENr-wTug?e=OzMndZ | 2025-10-15 | Angela Márquez | Atrasada | De acuerdo con lo indicado por el área responsable, se sugiere al área responsable finalizar la ejecución de la actividad antes de terminar la presente vigencia. Respecto a lo indicado por el área responsable sobre el cambio de la fecha de finalización, no es posible realizarlo, debido a que fue presentado por fuera de los términos establecidos en los lineamientos del componente transversal, mayo y septiembre. | 2026-01-21 | 100% | Se realizaron reuniones de coordinación con la Subdirección de Procesos, en las cuales se concluyó que, de conformidad con la Guía para la Gestión Integral de Riesgos – Versión 7, publicada por el DAFP, los riesgos asociados al lavado de activos deben incorporarse en la cartilla CT-PEC-0151 Gestión de Riesgos, dado que estos corresponden a una amenaza dentro de los riesgos de integridad. En consecuencia, el 27 de noviembre de 2025 se publicó la cartilla CT-PEC-0151 Gestión de Riesgos – Versión 2, en la cual se incluyen los riesgos de lavado de activos y se establece que su gestión se realizará bajo la misma metodología y herramientas definidas para los demás riesgos de integridad. Asimismo, se precisa que el liderazgo metodológico queda a cargo de la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal. | https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/s/diannetpruebas/Areas/IQCJW6ZVfZrDRpHGmaYr6cHYAcF_9esEBHIkM0STb0jp6JI?e=4crdOj | 2026-01-22 | Sandra Celis | Finalizada | Acción terminada Cartilla Gestión de Riesgos Versión 02 Código CT-PEC-0151 Año 2025 | [14 empty] | Finalizada
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 11 | Elaborar matrices de riesgos de los procesos incluyendo riesgos de integridad (aprobado CIGD 01062026) | Matrices de riesgos aprobadas | 33 | Líder metodológico: Subdirección de Procesos Referentes técnicos: Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal / Líderes de los procesos y expertos técnicos asignados por proceso que aplique | 2026-03-09 | 2026-12-15 | Funcionamiento | [24 empty] | 31/07/2026 | 70% | Con corte a 30 de junio se aprobaron en Novasec 23 matrices de riesgos, para los siguientes procesos: Estándares para el relacionamiento Desarrollo de Escenarios de Interacción Cultura de la contribución y del servicio Arquitectura para la gestión por procesos Seguimiento y mejora del Desempeño Soporte y monitoreo aduanero Regímenes Aduaneros Administración del talento humano Gestión de información del recaudo Registro Gestión de bienes y mercancías Control Disciplinario Datos e información estratégica Evaluación Independiente Innovación y conocimiento Discusión administrativa Gestión contractual Direccionamiento Estratégico Seguridad y privacidad de la información Recursos Físicos Comunicación Recursos Financieros Desarrollo del talento humano El porcentaje informado por la Subdirección de Procesos es consistente, toda vez que, el 30 enero de 2026, el Subdirector de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal, en su calidad de líder del proceso de “Actuaciones Previas y Persuasivas”, al cual pertenece el subproceso de “Lavado de Activos”, remitió a dicha Subdirección la aprobación del modelamiento correspondiente mediante correo electrónico Oficio Virtual No. 100211173 – 0299. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dpinzong1_dian_gov_co/IQCUv1SR2QxlQJnUIqrJE4W6AdkEEpRLJCQSzYFZMlXQllc?e=J5scdi https://diancolombia.sharepoint.com/:u:/s/Sub-Apo-Luc-Del-Adu-Fiscal/IQCpVu7wiyLQS7vQYObpVVosATh5iGPv4tsZJZUlKJvlcVY?e=eJqXLg | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 12 | Diseño del Sistema de riesgos de LA/FT/FP (Se soliicta elminiar, sin embargo, la actividad tiene un cumplimiento al 100%) | Manual del Sistema de administración de riesgos LA/FT/FP | 1 | Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | 2025-10-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | - | - | Inicia ejecución el 01/10/2025 | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad esta programada para iniciar en octubre de 2025. | 2026-01-21 | 100% | Con el diseño y la publicación de la cartilla CT-PEC-0151 Gestión de Riesgos – Versión 2, se da cumplimiento al 100 % de la actividad, en la medida en que dicha cartilla tiene como objetivo “orientar la identificación, valoración, tratamiento y seguimiento de los riesgos en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE DIAN, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y de acuerdo con las mejores prácticas en gestión de riesgos”. En este sentido, al incorporarse los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) en la cartilla, estos quedan integrados al sistema de gestión de riesgos de la entidad, específicamente dentro de los riesgos de integridad, por lo cual no se requiere la elaboración de un manual independiente para el Sistema de Administración de Riesgos LA/FT/FP. Es importante resaltar que los riesgos de integridad asociados a LA/FT/Fp se gestionaran en las mismas herramientas definidas por la Subdirección de Procesos. | https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/s/diannetpruebas/Areas/IQCJW6ZVfZrDRpHGmaYr6cHYAcF_9esEBHIkM0STb0jp6JI?e=4crdOj | 2026-01-22 | Sandra Celis | Finalizada | Acción terminada Cartilla Gestión de Riesgos Versión 02 Código CT-PEC-0151 Año 2025 | [14 empty] | Finalizada
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 13 | Actualizar contexto de la organización incluir elementos definidos para los riesgos de integridad DAFP V7: A nivel Entidad (aprobado CIGD 01062026) | Documento con contexto actualizado | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento Apoyo de la Subdirección de Procesos | 2026-03-02 | 2026-09-15 | Funcionamiento | [24 empty] | 31/07/2026 | 15% | De acuerdo con lo conversado con la Subdirección de Planeación y Cumplimiento, el inicio de la construcción del contexto organizacional iniciará en el mes de agosto, por lo tanto esta actividad no ha avazado. Es importante mencionar, que ya se contextualizó al área encargada de los ítems que se deben incluir en el contexto y las fuentes de información. | N/A | 2026-08-04 | Sandra Celis | Sin iniciar
1.3. Canales de denuncia | 14 | Incorporar en la política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP referencia de los canales institucionales de denuncia. (Se reeemplaza por la actividad "Actualizar la política de administración de riesgos teniendo en cuenta los nuevos elementos definidos en la guía DAFP V7, especialmente asociados al Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública – SIGRIP: Función de cumplimiento, debida diligencia -gestión de contrapartes, canales de denuncias de integridad, entre otros”. No se elimina se encuentra con un cumplimiento al 100%) | Politica de administración de riesgos actualizadas | 1 | Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-07 | 30% | Se encuentra en revisión la política por parte de lavado de activos y la Subdirección de Procesos, se realizará mesa de trabajo con el área de lavado de activos el 24 de octubre para definir ajustes iniciales a la política. | - | 2025-10-20 | Angela Marquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad esta siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-23 | 100% | Ya se cuenta con la política de administración de riesgos ajustada en lo correspondiente a los canales institucionales de denuncia, dicho documento se encuentra en proceso de validación y aprobación. | https://diancolombia.sharepoint.com/:w:/s/EquipoCOGC/IQD2-6NRAnPLQ4zo-IgPfduuAfyPFBQiWfLd4TdmhhWfUZU?e=sbf7U2 | 2026-01-23 | Paola Ortiz | Finalizada | Se evidencia información relacionada con la Gestión de la operación del canal institucional de denuncias por Corrupción | [8 empty] | 29/07/2026 | 100% | En el numeral 6 de la versión No. 4 de la Política para la administración de riesgos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE DIAN, del 16 de junio de 2026, se indican los procedimientos internos que establecen los pasos a seguir para recibir, evaluar y tramitar las denuncias, incluidas aquellas asociadas a integridad. | https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/r/sites/diannetpruebas/procesos/GestiondeRiesgos/Documentos_de_Riesgos/Politica_Administracion_de_Riesgos_V4_2026.pdf?csf=1&web=1 | 2026-08-04 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok
1.3. Canales de denuncia | 15 | Actualizar la política de administración de riesgos teniendo en cuenta los nuevos elementos definidos en guía DAFP V7, en especial asociados al Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública – SIGRIP: Función de cumplimiento, debida diligencia -gestión de contrapartes, canales de denuncias de integridad, entre otros”. (aprobado CIGD 01062026) | Política de administración de riesgo actualizada | 1 | Subdirección de Procesos | 2026-03-02 | 2026-08-30 | Funcionamiento | [24 empty] | 29/07/2026 | 100% | Se actualizó la Política para la administración de riesgos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE DIAN a la versión No. 4, aprobada el 16 de junio de 2026 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, considerando los lineamientos de la Guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas versión 7 del Departamento Administrativo de la Función Pública. | https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/r/sites/diannetpruebas/procesos/GestiondeRiesgos/Documentos_de_Riesgos/Politica_Administracion_de_Riesgos_V4_2026.pdf?csf=1&web=1 | 2026-08-04 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok
1.3. Canales de denuncia | 16 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Actuaciones Extensivas que contiene lo establecido en el procedimiento PR-COA/COT-0316 Procedimiento Reporte de Operaciones Sospechosas de LA/FT (Se reeemplaza por la siguiente actividad "Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Actuaciones Extensivas que contiene lo establecido en el procedimiento PR-COA/COT-0316 Procedimiento Reporte de Operaciones Sospechosas de LA/FT, incluyendo los lineamientos definidos en la guía DAFP V7 frente al tema”. No se elimina tiene un cumplimiento al 100%) | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal Subdirección de Procesos | 2025-10-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | - | - | Inicia ejecución el 01/10/2025 | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que la actividad esta programada para iniciar en octubre de 2025. | 2026-01-21 | 50% | Se han realizado mesas de trabajo y actualmente se cuenta con el borrador del documento que describe el subproceso de Lavado de Activos. Dicho documento se encuentra en etapa de revisión y se espera sea probado en el transcurso del año 2026. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acastroc_dian_gov_co/IgBDWVa4bIAOQps58ZaLGAE1Aev3lKLEapmt9gueZh6C2_w?e=ydZSNi | 2026-01-22 | Sandra Celis | En ejecución | Finaliza 31 de julio de 2026 | [8 empty] | 31/07/2026 | 100% | El 30 de enero de 2026 fueron aprobados los subprocesos respectivos sobre ROS. El 30 enero de 2026, el Subdirector de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal, en su calidad de líder del proceso de “Actuaciones Previas y Persuasivas”, al cual pertenece el subproceso de “Lavado de Activos”, remitió mediante correo electrónico Oficio Virtual No. 100211173 – 0299 la Subdrección de Procesos la aprobación del modelamiento correspondiente . | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dpinzong1_dian_gov_co/IQAs2LpYMDzaQZOE1BKCJTyWATeONI9pnyBtDl4B_qtqGe8?e=76fbe8 | 2026-08-04 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok
1.3. Canales de denuncia | 17 | Revisar y ajustar en caso de requerirse, el modelamiento a nivel de detalle del proceso Actuaciones Extensivas que contiene lo establecido en el procedimiento PR-COA/COT-0316 Reporte de Operaciones Sospechosas de LA/FT, incluyendo los lineamientos definidos en la guía DAFP V7 frente al tema. (aprobado CIGD 01062026) | Vistas de detalle revisadas y ajustadas | 1 | Líder metodológico: Subdirección de Procesos Referentes técnicos:Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | 2026-02-02 | 2026-08-30 | Funcionamiento | [24 empty] | 31/07/2026 | 80% | Durante el primer semestre del año se realizaron mesas de trabajo lideradas por la Dirección General, con el acompañamiento de UNODC para el mapeo de canales donde se pueden interponer denuncias por posibles actos de corrupción, y recibir recomendaciones para la elaboración del documento, actualmente se está elaborando el protocolo. Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal: La Subdirección participa en las mesas de trabajo convocadas por la Dirección General, en las que intervienen otras Subdirecciones y la Secretaría de Transparencia, entidad que ha brindado acompañamiento en la revisión de los procedimientos y demás aspectos relacionados con la gestión de las denuncias por presuntos hechos de corrupción. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dpinzong1_dian_gov_co/IQAs2LpYMDzaQZOE1BKCJTyWATeONI9pnyBtDl4B_qtqGe8?e=76fbe8 | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok
1.3. Canales de denuncia | 18 | Diagnóstico de los canales de denuncia de corrupción de acuerdo con la normativa aplicable entre las cuales se encuentra Guia para la implementación y puesta en marcha de canales de denuncia de corrupción. (Se reemplaza por la actividad "Elaborar o actualizar procedimiento o documento para la operación del canal institucional de denuncias por Corrupción y buzón ético” No se eleimina tiene un cumplimiento del 100%) | Documento de diagnostico | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios y Coordinación de Canales | 2025-08-01 | 2026-01-31 | Funcionamiento | 2025-09-30 | 50% | Se cuenta con un primer borrador del documento Diagnóstico, el cual debe ser desarrollado y consolidado. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/amendozac_dian_gov_co/ETlA_Wtm28VPln8Y1mVEvv0B1WbVHzmA0OyjkfIsdYSWRQ?e=IMDHaL | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad esta siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2025-12-31 | 90% | El documento de Diagnóstico en su versión final se encuentra en revisión y aprobación final por parte de la Coordinación de canales para el mes de enero de 2026 . | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/amendozac_dian_gov_co/ETlA_Wtm28VPln8Y1mVEvv0B1WbVHzmA0OyjkfIsdYSWRQ?e=IMDHaL | 2026-01-21 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia documento Diagnóstico Técnico de los Canales de Denuncia de Corrupción en la DIAN Finaliza 31 de enero de 2026 |  | 100% | Documento elaborado. Ya desde el seguimiento anterior se dio por finalizada la actividad | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amendozac_dian_gov_co/IQAza1zUaVxuSbGanZJFS9P3ARiKuiRfY91P6NI1-Y_Zh8A?e=rPj1tT | [10 empty] | Finalizada
1.3. Canales de denuncia | 19 | Elaborar o actualizar procedimiento o documento para la operación del canal institucional de denuncias por Corrupción y buzón ético, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en la guía DAFP V7 frente al tema. (aprobado CIGD 01062026) | Documento elaborado y aprobado | 1 | Líder metodológico: Subdirección de ProcesosReferentes técnicos:Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios y Coordinación de Coordinación de Canales de Servicio y Experiencia de Usuario / Subdirección de Asuntos disciplinarios / Subdirección de Asuntos Penales / Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal / Dirección General | 2026-03-02 | 2026-08-30 | Funcionamiento | [24 empty] | 31/07/2026 | 60% | Durante el primer semestre del año se realizaron mesas de trabajo lideradas por la Dirección General, con el acompañamiento de UNODC para el mapeo de canales donde se pueden interponer denuncias por posibles actos de corrupción, y recibir recomendaciones para la elaboración del documento, actualmente se está elaborando el protocolo. Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal: La Subdirección participa en las mesas de trabajo convocadas por la Dirección General, en las que intervienen otras Subdirecciones y la Secretaría de Transparencia, entidad que ha brindado acompañamiento en la revisión de los procedimientos y demás aspectos relacionados con la gestión de las denuncias por presuntos hechos de corrupción. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dpinzong1_dian_gov_co/IQAs4fW66-EGQKn1CaDjMiCKAco_d99zR6IsG-zygfllBkU?e=S8AOgZ | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok
1.4. Debida diligencia | 20 | Incorporar en la política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP la referencia de los procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. (Se solicita elminar dado que se incluye en la actividad de actualización de la política de administración de riesgos. No se elimina dado que se encuentra cumplida al 100%) | Politica de administración de riesgos actualizadas | 1 | Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-07 | 30% | Se encuentra en revisión la política por parte de lavado de activos y la Subdirección de Procesos, se realizará mesa de trabajo con el área de lavado de activos el 24 de octubre para definir ajustes iniciales a la política. | - | 2025-10-20 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad esta siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-23 | 100% | Ya se cuenta con la política de administración de riesgos ajustada en lo correspondiente a la debida diligencia, dicho documento se encuentra en proceso de validación y aprobación. | https://diancolombia.sharepoint.com/:w:/s/EquipoCOGC/IQD2-6NRAnPLQ4zo-IgPfduuAfyPFBQiWfLd4TdmhhWfUZU?e=sbf7U2 | 2026-01-23 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia documento Política para la administración de riesgos | [8 empty] | 29/07/2026 | 100% | En el numeral 6 de la versión No. 4 de la Política para la administración de riesgos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE DIAN, del 16 de junio de 2026, se hace referencia a los procedimientos internos asociados a la gestión de la debida diligencia en el conocimiento de las contrapartes. | https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/r/sites/diannetpruebas/procesos/GestiondeRiesgos/Documentos_de_Riesgos/Politica_Administracion_de_Riesgos_V4_2026.pdf?csf=1&web=1 |  |  | Finalizada
1.4. Debida diligencia | 21 | Elaborar o actualizar documentos asociados a la Debida Diligencia en el conocimiento de las contrapartes según aplique, incluyendo los lineamientos definidos en la guía DAFP V7 frente al tema. (aprobado CIGD 01062026) | Documento actualizado o elaborado | 1 | Líder metodológico: Subdirección de Procesos Referentes técnicos: Subdirección de Empleo Público Subdirección de Compras y Contratos | 2026-03-02 | 2026-08-30 | Funcionamiento | [16 empty] | 2026-04-06 | 30% | Revisión de los documentos del proceso de gestión contractual disponibles en el listado maestro de documentos que incorporen aspectos de la debida diligencia o requieran actualización para incorporarlos, en cumplimiento de los lineamientos exigidos en la a guía DAFP V7 frente al tema. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dpalaciol_dian_gov_co/IgBeXoVTmFUtRoT1pui9zbJ8ASRqOwwfdvw60cJhiz4wfpA?e=j4iwN4 |  |  |  |  | 2026-07-01 | 70% | De los 63 documentos disponibles en el listado maestro de documentos, se identificó la necesidad de actualizar 9 documentos para incorporar los principios asociados a la debida diligencia: CT-ADF-0104 Cartilla de requisitos mínimos ambientales para participar en procesos de contratación con la UAE-DIAN a nivel nacional FT-ADF-2050 Formato Estudio previo y documentos contratación de mínima cuantía FT-ADFF-2061 Formato estudio previo y documentos licitación pública, licitación abreviada o concurso de méritos FT-ADF-2072 Estudio previo y documentos contratación directa FT-ADF-2095 Estudio previo y documentos de compras electrónics en tienda virtual del estado colombiano- TVEC FT-ADF-2257 Lista de chequeo contrtación directa FT-ADF-2617 Solicitud de adquisición PR-ADF-0433 Procedimiento Etapa contractual PR-ADF-0435 Procedimiento Etapa precontractual Se realizó el trámite de actualización de los citados documentos, publicando su versión actualizada en el listado maestro de documentos. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dpalaciol_dian_gov_co/IgD_Pz3TWBQaRaCL3RvOFhCBAd6q8edt7Xf80rmUsDXvv6w?e=2couFg |  |  | En ejecución
1.4. Debida diligencia | 22 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Administración del Talento Humano que contiene lo establecido en el procedimiento PR-TAH-0061 Vinculación de Personal incorporando la debida diligencia (Se reemplaza por “Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Administración del Talento Humano que contiene lo establecido en el procedimiento PR-TAH-0061 Vinculación de Personal incorporando la debida diligencia, incluyendo los lineamientos definidos en la guía DAFP V7 frente al tema”. No se elimina dado que se encuentra cumplida al 100%) | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Empleo Público Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2026-06-30 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 100% | De acuerdo con la nueva metodología BPMN, este proceso cuenta con 18 subprocesos, de los cuales dos (2) de ellos se relacionan con el tema de la provisión. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pmalagong_dian_gov_co/EpfOtVZJEkVDtlufNwKywTcBH45fdGGz0PLWlOvIrfMQNA?e=2qJgI7 | 2025-10-15 | Angela Márquez | Finalizada | La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido. | 2025-12-31 | 100% | Se unficó en un solo subproceso, en razón a la metodología BPMN . | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mhernandezr3_dian_gov_co/IgDpI37DfeWrQaLY5Vusql5gAc73KaJw4LiXa053rTXVT9w?e=TjYtGm | 2026-01-07 | Sandra Celis | Finalizada | Finalizada octubre 2025 | [14 empty] | Finalizada
1.4. Debida diligencia | 23 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Administración del Talento Humano que contiene lo establecido en el procedimiento PR-TAH-0061 Vinculación de Personal incorporando la debida diligencia, incluyendo los lineamientos definidos en la guía DAFP V7 frente al tema (Aprobado CIGD 01/06/2026) | [30 empty] | 2026-07-31 | 100% | Se finalizó el modelamiento a nivel de detalle, se diagramaron las interacciones y fueron aprobados por la subdirectora de compras y contratos el proceso "Gestión Contractual" y los subprocesos "Plan Anual de Adquisiciones, Etapa precontractual, Etapa contractual, Etapa Postcontractual, Modificación de contratos, Proceso Sancionatorio y Dexclaratoria de Siniestro" elaborados conforme el modelo Bussines Process Management- BPM utilizando la herramienta enterprise Architec. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dpalaciol_dian_gov_co/IgDI0IVmnbZCRpD-tWcwEPsZAY-LzxvTu5Qnp22GxaMFr6Q?e=rRE5Sp | 2026-08-04 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok
1.4. Debida diligencia | 24 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Adquisiciones que contiene lo establecido en los documentos MN-ADF-0013 Manual de Contratación, PR-ADF-0278 Elaboración y actualización del plan anual de adquisiciones, PR-ADF-0433 Procedimiento Etapa Contractual, PR-ADF-0435 – Procedimiento Etapa Precontractual, PR-ADF-0434 – Procedimiento Etapa Poscontractual, CT-ADF-0109 – Cartilla de supervisión y/o interventoría, IN-ADF-0087 Modificación de contratos,IN-ADF-0088- Proceso sancionatorio y el IN-ADF-0226- Modalidades de selección, incorporando la debida diligencia. (Se reemplaza por “Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Adquisiciones que contiene lo establecido en los documentos MN-ADF-0013 Manual de Contratación, PR-ADF-0278 Elaboración y actualización del plan anual de adquisiciones, PR-ADF-0433 Procedimiento Etapa Contractual, PR-ADF-0435 – Procedimiento Etapa Precontractual, PR-ADF-0434 – Procedimiento Etapa Poscontractual, CT-ADF-0109 – Cartilla de supervisión y/o interventoría, IN-ADF-0087 Modificación de contratos,IN-ADF-0088- Proceso sancionatorio y el IN-ADF-0226- Modalidades de selección, incorporando la debida diligencia, incluyendo los lineamientos definidos en la guía DAFP V7 frente al tema". No se elimina dado que se encuentra cumplida al 100%) | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Compras y Contratos Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 95% | El avance del modelamiento a nivel de detalle del proceso de “Gestión Contractual” y los subprocesos de “Plan anual de adquisiciones, Etapa Precontractual, Etapa Contractual, Etapa Poscontractual, modificación de contratos, sancionatorio y declaratoria”, ya fueron desarrollados en su totalidad conforme a los procedimientos establecidos por la Subdirección de Compras y Contratos y actualmente se encuentran en proceso de revisión y firma por parte de la Subdirectora de dicha dependencia. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pmalagong_dian_gov_co/EpfOtVZJEkVDtlufNwKywTcBH45fdGGz0PLWlOvIrfMQNA?e=2qJgI7 | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad está siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-07 | 100% | Se finalizó el modelamiento a nivel de detalle, se diagramaron las interacciones y fueron aprobados por la subdirectora de compras y contratos el proceso "Gestión Contractual" y los subprocesos "Plan Anual de Adquisiciones, Etapa precontractual, Etapa contractual, Etapa Postcontractual, Modificación de contratos, Proceso Sancionatorio y Dexclaratoria de Siniestro" elaborados conforme el modelo Bussines Process Management- BPM utilizando la herramienta enterprise Architec. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dpalaciol_dian_gov_co/IgDl_tXSZignSKZS6zUfaWD4AREUqDi0AQzeCodrlgJPJEQ?e=E0Z64u | 2026-01-07 | Sandra Celis | Finalizada | Finalizada | 2026-04-06 | 100% | Se finalizó el modelamiento a nivel de detalle, se diagramaron las interacciones y fueron aprobados por la subdirectora de compras y contratos el proceso "Gestión Contractual" y los subprocesos "Plan Anual de Adquisiciones, Etapa precontractual, Etapa contractual, Etapa Postcontractual, Modificación de contratos, Proceso Sancionatorio y Dexclaratoria de Siniestro" elaborados conforme el modelo Bussines Process Management- BPM utilizando la herramienta enterprise Architec. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dpalaciol_dian_gov_co/IgDI0IVmnbZCRpD-tWcwEPsZAY-LzxvTu5Qnp22GxaMFr6Q?e=rRE5Sp | [10 empty] | Finalizada
1.4. Debida diligencia | 25 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Adquisiciones que contiene lo establecido en los documentos MN-ADF-0013 Manual de Contratación, PR-ADF-0278 Elaboración y actualización del plan anual de adquisiciones, PR-ADF-0433 Procedimiento Etapa Contractual, PR-ADF-0435 – Procedimiento Etapa Precontractual, PR-ADF-0434 – Procedimiento Etapa Poscontractual, CT-ADF-0109 – Cartilla de supervisión y/o interventoría, IN-ADF-0087 Modificación de contratos,IN-ADF-0088- Proceso sancionatorio y el IN-ADF-0226- Modalidades de selección, incorporando la debida diligencia, incluyendo los lineamientos definidos en la guía DAFP V7 frente al tema | [30 empty] | 2026-07-01 | 100% | Se finalizó el modelamiento a nivel de detalle, se diagramaron las interacciones y fueron aprobados por la subdirectora de compras y contratos el proceso "Gestión Contractual" y los subprocesos "Plan Anual de Adquisiciones, Etapa precontractual, Etapa contractual, Etapa Postcontractual, Modificación de contratos, Proceso Sancionatorio y Dexclaratoria de Siniestro" elaborados conforme el modelo Bussines Process Management- BPM utilizando la herramienta enterprise Architec. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dpalaciol_dian_gov_co/IgDI0IVmnbZCRpD-tWcwEPsZAY-LzxvTu5Qnp22GxaMFr6Q?e=rRE5Sp | 2026-08-04 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok

## 2. Redes y Articulacion
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO 2025-2026
Temática | 2. Redes y Articulación | [5 empty] | Versión | 3 | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO : JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) |  |  |  | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO :OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) |  |  |  | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO :OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO)
Acción Estratégica | No. | Actividad | Indicador | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Financiación | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas
2.1 Redes internas | 1 | Evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia, en caso positivo, identificar su conformación, roles y responsables, así como las tareas asignadas y los lineamientos sobre su funcionamiento. | Documento de evaluación | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 50% | En el mes de mayo de 2025 la Subdirección de Planeación y Cumplimiento (SPYC), elaboró una encuesta a modo de diagnóstico del Programa de Transparencia y Etica Pública-PTEP, en el cual se recolectó información de las redes internas existentes en la entidad. Dicha información fue validada con los enlaces de planeación de las direcciones y oficinas para determinar las redes internas vigentes. Posteriormente se realizó su clasificación en temáticas tales como Gestión del Riesgo, Promoción de la Transparencia y Gestión Ética. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Plan-Cump/ErKCuhjL9CJMp3XfaY6WklwB1yf_GZWBy6SoCJJO2jHczg?e=mL86mp | 2025-10-08 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-23 | 100% | Desde la Subdirección de Planeación y Cumplimiento se consolidó la información reportada por las áreas en la encuesta diagnóstico relacionada con el mapeo de redes internas y externas. | C:\Users\jortizg1\OneDrive - Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia\Documentos DIAN\DIAN\59. Redes Internas y Externas DIAN\08092025_Mapeo redes internas y externas DIAN 2025.xlsx | 2026-01-23 | Paola Ortiz | Finalizada | Se evidencia información relacionada con Consejos, Comités, Juntas Directivas, entre otras, donde participa la entidad. | [6 empty] | finalizada
2.2 Redes externas | 2 | Elaborar el Mapa de redes externas (Internacionales y Nacionales) y su articulación | Mapa de redes y articulación | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 40% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento (SPYC) distribuyó su equipo para acompañar a las direcciones, subdirecciones y oficinas a fin de iniciar el levantamiento de información que permita la construcción del mapa de redes externas, encontrándose en proceso de recibir la información de las áreas sobre las redes existentes y los datos requeridos. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Plan-Cump/ErKCuhjL9CJMp3XfaY6WklwB1yf_GZWBy6SoCJJO2jHczg?e=mL86mp | 2025-10-08 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2025-01-23 | 100% | Se elaboró el mapa de redes internas y externas, donde se identificaron 50 instancias entre consejos, comités, juntas, mesas de trabajo, entre otros, donde participa la entidad, asi mismo el mapa se envió a los directivos y direcciones seccionale spara revisión y observaciones para posterior publicación. | C:\Users\jortizg1\OneDrive - Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia\Documentos DIAN\DIAN\59. Redes Internas y Externas DIAN\PTEP_Mapa de redes internas y externas (1versión).xlsx | 2026-01-23 | Paola Ortiz | Finalizada | Se evidencia documento | [6 empty] | finalizada
| 3 | Elaborar un documento de lineamientos para elaboración, actualización y publicación del Mapa de redes externas y articulación y para el envío de reportes. | Documento elaborado y aprobado | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Funcionamiento |  |  |  |  | 2025-10-08 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para la vigencia 2026 |  |  |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026. | 2026-01-23 | Sandra Celis | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026. | [6 empty] | En ejecución

## 3. Modelo Estado Abierto
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO 2025-2026
Temática | 3. Modelo Estado Abierto | [5 empty] | Versión | 3 | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO : JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) |  |  |  | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO :OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) |  |  |  | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO : ENERO A MARZO DE 2026 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) |  |  |  | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO : ABRIL A JUNIO DE 2026 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO)
Acción Estratégica | No. | Actividad | Indicador | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Financiación | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad a junio | Observaciones, recomendaciones o alertas
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 1 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle del proceso Comunicación que contiene lo establecido en el Procedimiento PR-PEC-0247 Comunicación Externa (subprocesos). También del Protocolo de Gestión de Comunicaciones en momentos de crisis (OD-PEC-0002 de 2022) | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Oficina de Comunicaciones Institucionales Subdirección de Procesos | 2025-10-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | 2025-09-30 | 97.5% | El Protocolo de gestión de crisis ya se encuentra 100% actualizado y publicado. Por otra parte, el proceso de comunicación quedó integrado en uno solo (interna y externa) y su modelamiento se encuentra en un 95% | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl%2FOD%5FPEC%5F0002%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl&p=true&ga=1 https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/EWjb2_2No6BJjl7Gy-tce6oBt568HrEkuhmjEy5CzVljsQ?e=6icBlw | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2025-12-31 | 97.5% | El Protocolo de gestión de crisis ya se encuentra 100% actualizado y publicado. Por otra parte, el proceso de comunicación quedó integrado en uno solo (interna y externa) y su modelamiento se encuentra en un 95% | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl%2FOD%5FPEC%5F0002%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl&p=true&ga=1 https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/EWjb2_2No6BJjl7Gy-tce6oBt568HrEkuhmjEy5CzVljsQ?e=6icBlw | 2026-01-27 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia documento Protocolo de Gestión de Comunicaciones en momentos de crisis Versión 2 Código OD-PEC-0002 año 2025. Enlaces ok | 2026-03-31 | 99% | El Protocolo de gestión de crisis ya se encuentra 100% actualizado y publicado. Por otra parte, el proceso de comunicación quedó integrado en uno solo (interna y externa) y su modelamiento se encuentra en un 100% (ya está aprobado). | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FMacro%5FGestion%5FEstrategica%2FOD%5FPEC%5F0002%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FMacro%5FGestion%5FEstrategica&p=true&ga=1 | 2026-05-20 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok | junio 30 2026 | 100% | El Protocolo de gestión de crisis ya se encuentra 100% actualizado y publicado. Por otra parte, el proceso de comunicación quedó integrado en uno solo (interna y externa) y su modelamiento se encuentra en un 100% (ya está aprobado). | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/IgAjPtxmaR6zSYOCNl3wBrJJAeRkcMoCNw-5WuD1kBZnS7U?e=YgDsJC | 2026-08-04 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 2 | Actualización del Esquema de Publicación de Información en el botón de Transparencia. | Esquema de Publicación de Información actualizado | 1 | Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2025-06-03 | 2026-03-31 | Funcionamiento | 2025-09-30 | 15% | Se efectuó acercamiento con la Subdirección de Planeación y Cumplimiento y con la Oficina de Seguridad de la Información, para determinar la responsabilidad de las diferentes áreas, entendiendo que en la publicación de contenidos intervienen diferentes áreas de acuerdo con su misionalidad y alcance. | NA | 2025-07-10 | Andrea Moreno | En ejecución | Se recomienda realizar las gestiones que se requieran para ejecutar la actividad dentro del plazo, ya que vence el próximo 31 de diciembre de 2025. | 2025-12-31 | 70% | Se reporta un avance considerable en el Esquema de Publicación de la Información, siguiendo los lineamientos del instructivo IN-PEC-0178. Estamos finalizando la edición y consolidando las respuestas pendientes de otras áreas para completar el contenido del documento. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/IQBPzdnDm2NUQaN0itBcGdBEAZMmsMf960N8Gr8ljnPk1AM?e=MZHsu8 | 2026-01-27 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia documento Esquema de Publicación, de acuerdo con la estructura del boton de tranparencia de la pagina web de la entidad. Enlace ok | 2026-03-31 | 100% | El esquema de publicación de la información ha sido actualizado y aprobado. El documento ya fue enviado a la Subdirección de Planeación y Cumplimiento para su respectivo trámite | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/IQC5ns3X-hztTaQfQq3VWJ55ARXh7sNOlpCMZIxnDDKBvDo?e=NTTLV7 | 2026-05-20 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok | [6 empty] | Finalizada
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 3 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción que contiene las Reglas de negocio acorde con los documentos PR-CAC-0043 Peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias y CT-CAC-0004 Uso del SIE Servicio Informático Electrónico PQS, peticiones, queja, sugerencias, reclamos y denuncias. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en asuntos tributarios - Coordinación de PQRS Subdirección de Procesos | 2025-11-01 | 2026-06-30 | Funcionamiento | - | 0% | fecha de inicio 1 de noviembre | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en noviembre de 2025. | 2026-01-20 | 95% | Se encuentran elaborados los modelos de los tres subprocesos de PQSRD, se está trabajando en los últimos ajustes a la documentación de los procedimientos. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/personal/elealv_dian_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Felealv%5Fdian%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FBPM%2FModelamiento%20Macroporceso%20GRGVI%2FEvidencias%20por%20Sprint%2FSprint%206%5Ftransversal%2FDocumentaci%C3%B3n%20MGVEI%5FRevisi%C3%B3n%5FAprobaci%C3%B3n&ct=1768939121245&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=108a214e%2D6c9c%2Dfabf%2Dafd3%2Dcf2b97b0b552&ga=1&xsdata=MDV8MDJ8fDUyZWI3YWNhZjg1YTRhNWQ5MmQ5MDhkZTU4NWU1NjI2fGZhYjI2ZTVhNzM3YTQ0Mzg4Y2NkOGU0NjVlY2YyMWQ4fDB8MHw2MzkwNDUzNTkzMjg3Mjc3Njl8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKRFFTSTZJbFJsWVcxelgwRlVVRk5sY25acFkyVmZVMUJQVEU5R0lpd2lWaUk2SWpBdU1DNHdNREF3SWl3aVVDSTZJbGRwYmpNeUlpd2lRVTRpT2lKUGRHaGxjaUlzSWxkVUlqb3hNWDA9fDF8TDJOb1lYUnpMekU1T2pBMFptUTVOV1JsTFRjME9EUXRORE5tTUMxaVpqZzNMVE5pTkRJNU5tVmtOVGd6WVY4ell6bGpNVFZpWlMxaFl6RmxMVFJtTkRVdFlXWmxaUzFqWmpRM1kyVTNaV0ZqTWpkQWRXNXhMbWRpYkM1emNHRmpaWE12YldWemMyRm5aWE12TVRjMk9Ea3pPVEV6TVRBM053PT18YzY4Y2JiNDM3MmI5NDEzOWY2MmMwOGRlNTg1ZTU2MjV8MjI4MWQ4ZmY5NjljNGRlZTlhMWQ4OGIxNzc2Y2IxMGU%3D&sdata=VHorY0s0U1Njems0dkZ2blVXdktUZi9GWXZTbUxhUUFYb2QrVWNHWlNPYz0%3D&ovuser=fab26e5a-737a-4438-8ccd-8e465ecf21d8%2Clloram%40dian.gov.co | 2026-01-21 | Sandra Celis | En ejecución | Finaliza 30 junio de 2026 Enlace ok | 2026-03-31 | 98% | Se encuentran elaborados y aprobados por la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios los subprocesos de PQSRD que hacen parte del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción, está pendiente la publicación por parte de la Subdirección de Procesos, para que los mismos cobren vigencia. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dpinzong1_dian_gov_co/IgBIt6FjLKcwRKr1yDahaJ_6Af8P9ZVzJJOTXKMPxU6npas?e=gVTNlA&xsdata=MDV8MDJ8fDlmYWZmYzExODhjZDQzM2EyZWJmMDhkZWFiYjIwN2I3fGZhYjI2ZTVhNzM3YTQ0Mzg4Y2NkOGU0NjVlY2YyMWQ4fDB8MHw2MzkxMzY5NzgyNTUxNjY0MzJ8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKRFFTSTZJbFJsWVcxelgwRlVVRk5sY25acFkyVmZVMUJQVEU5R0lpd2lWaUk2SWpBdU1DNHdNREF3SWl3aVVDSTZJbGRwYmpNeUlpd2lRVTRpT2lKUGRHaGxjaUlzSWxkVUlqb3hNWDA9fDF8TDJOb1lYUnpMekU1T2pBMFptUTVOV1JsTFRjME9EUXRORE5tTUMxaVpqZzNMVE5pTkRJNU5tVmtOVGd6WVY4NU9HSTJObUZpTVMxbFlURmhMVFEzWVRRdE9HTmxNQzFqTkRWbE0yWXpZek16T1RaQWRXNXhMbWRpYkM1emNHRmpaWE12YldWemMyRm5aWE12TVRjM09ERXdNVEF5TkRRME53PT18ZGQxOTM1YWQ5Y2QzNDVlYjlmMjMwOGRlYWJiMjA3YjZ8NWI3ZWQ0NjAyMTkwNDczOWJiNjBhZTAwN2JjOWZhZjQ%3D&sdata=TjYzQ1FxTHFDYUtWK0ExS3FQVElkZzI0a1Z0MlVMY09RQjB4cVRkVm9qYz0%3D&ovuser=fab26e5a-737a-4438-8ccd-8e465ecf21d8%2Ccmorenoa1%40dian.gov.co | 2026-05-14 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok | 28/07/2026 | 100% | Se encuentran elaborados y aprobados por la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios los subprocesos de PQSRD que hacen parte del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción. | https://msrentadian2017pf.azurewebsites.net/SSD/Mapa_Procesos_DIAN_/EARoot/EA1/EA1/EA3/EA2/EA3037.htm | 2026-08-04 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace para acceso desde la DIAN.
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 4 | Actualizar la Circular 0026 de 2020 "Criterios para atender las Solicitudes de Acceso a la Información Pública". | Circular actualizada | 1 | Oficina de Seguridad de la Información Dirección de Gestión Juridica | 2025-01-06 | 2026-07-31 | Funcionamiento | 2025-10-10 | 20% | La Dirección de Gestión Jurídica y la Oficina de Seguridad de la Información adelantaron reuniones por separado y en conjunto para revisar el tema. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN OSI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOSI%2F01%5FDOCUMENTACIN%20OSI%2F100202252%5FOficina%5Fde%5FSeguridad%5Fde%5Fla%5FInformacion%20PREAPROBADA%2FXXX%5FINFORMES%2FXXX%5FYY%5FInformes%5Fde%5FGestion%2F2025%5F100202252%5FXXX%5FYY%5FPrograma%5FTransparencia%5FEtica%5FPublica&viewid=6f82a83b%2D677b%2D4dcd%2Dbd13%2Dcf592e4120b9&FolderCTID=0x01200089F361559AEA9C46A73820D434F0994F&CT=1699366792343&OR=OWA%2DNT&CID=8f679e72%2Dab59%2D9faa%2D7b2b%2D89b1af2f5806 | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Se recomienda realizar las gestiones que se requieran para ejecutar la actividad dentro del plazo, ya que vence el próximo 31 de diciembre de 2025. | 2025-10-15 | 20% | El 08/09/2025 se realizó revisión conjunta, por parte de las funcionarias de la DGJ a cargo de este asunto, y se identificaron los temas de competencia de la DGJ que serán objeto de actualización. Adicionalmente, se socializó con el Director de Gestión Jurídica una propuesta de plan de trabajo. Mediante Oficio virtual 100202208-1979 de 14/10/2025, la DGJ solicitó comentarios sobre la actualización de la Circular 26 de 2020, a las diferentes direcciones de gestión y jefes de oficina, con corte a 6/11/2025. Se realizaron reuniones en conjunto entre la DGJ y la OSI para acordar las acciones a realizar, con el fin de lograr la actualización. Entre esas acciones, se destacan: mesas de trabajo, seguimiento y avances periódicos. | Las evidencias se cargaron en el espacio creado por la Oficina de Seguridad de la Información: https://diancolombia.sharepoint.com/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=cmyPze&CID=75e6c401%2D6d92%2D4571%2D9859%2D07c376dd23ce&FolderCTID=0x01200089F361559AEA9C46A73820D434F0994F&id=%2Fsites%2FOSI%2F01%5FDOCUMENTACIN%20OSI%2FDocumentos%5FApoyo%2FOPERACIONAL%2F2025%5F100202252%5F027%5F020%5FPROG%5FTRANSPAREN%5FETICA%5FPUB https://diancolombia.sharepoint.com/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOSI%2F01%5FDOCUMENTACIN%20OSI%2FDocumentos%5FApoyo%2FOPERACIONAL%2F2025%5F100202252%5F027%5F020%5FPROG%5FTRANSPAREN%5FETICA%5FPUB%2F2025%5FCircular%2026&viewid=6f82a83b%2D677b%2D4dcd%2Dbd13%2Dcf592e4120b9&csf=1&CID=75e6c401%2D6d92%2D4571%2D9859%2D07c376dd23ce&FolderCTID=0x01200089F361559AEA9C46A73820D434F0994F | 2026-01-21 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia repositorio de información circular 26 de 2020 Actividad finaliza el 31 de julio de 2026. Enlaces ok | 2026-05-15 | 70% | • Se conformó el equipo a cargo de la actualización de la circular 26 por las funcionarias: "Andrea Gonzalez Porras" <agonzalezp1@dian.gov.co>; "Leydi Nayivi Peña Gaitan" <lpenag@dian.gov.co> "Diana Carolina Bernal Montenegro" <dbernalm1@dian.gov.co> • Se efectuó una reunión en marzo para conversar y delimitar avances y funciones. • En el mes de abril se efectuó reunión con la DGEA y se remitió correo para recibir los avances. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/r/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/100202252_Oficina_de_Seguridad_de_la_Informacion_TRD2025/027_INFORMES/027_020_INFORMES_DE_GESTION/2026_100202252_027_020_PROG_TRANSPAREN_ETICA_PUB?csf=1&web=1&e=Y1sLBF | 2026-05-20 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok | junio 30 2026 | 75% | La Dirección de Gestión Jurídica, está consolidando los aportes de actualización de todas las dependencias involucradas para la publicación de la nueva versión. | https://diancolombia.sharepoint.com/:w:/r/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/Documentos_Apoyo/OPERACIONAL/PLANEACION/2026/PTEP/Circular%2026%20-%2026-06-2026_gapV1.docx?d=w2a48d84af4f1409cb0ee1b2c516b2aa1&csf=1&web=1&e=AwCSpq https://diancolombia.sharepoint.com/:u:/r/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/Documentos_Apoyo/OPERACIONAL/PLANEACION/2026/PTEP/RV_%20Solicitud%20Revisi%C3%B3n%20Modificaci%C3%B3n%20Circular%2026%C2%A0.eml?d=w3db5a651d3164d79a151f2cafa9c85f0&csf=1&web=1&e=KjYoP6 | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace sin acceso, se solicito
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 5 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle del proceso Comunicación que contiene lo establecido en el Procedimiento PR-PEC-0247 Comunicación Externa (subprocesos) y CT-PEC-0087 Cartilla Técnicas y Herramientas de Comunicaciones. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Oficina de Comunicaciones Institucionales Subdirección de Procesos | 2025-10-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | 2025-09-30 | 95% | El proceso de comunicación quedó integrado en uno solo (interna y externa) y el modelamiento de este ya está en un 95%. La cartilla Técnicas y Herramientas de Comunicaciones no se va a modelar. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/EU4FlwGCdjFKghBJIaNTZXABweuwSUKMuyLtN_p80Se6jg?e=ykep1W https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl%2FCT%2DPEC%2D0087%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl&p=true&ga=1 | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad esta siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2025-12-31 | 95% | El proceso de comunicación quedó integrado en uno solo (interna y externa) y el modelamiento de este ya está en un 95%. La cartilla Técnicas y Herramientas de Comunicaciones no se va a modelar. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/EU4FlwGCdjFKghBJIaNTZXABweuwSUKMuyLtN_p80Se6jg?e=ykep1W https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl%2FCT%2DPEC%2D0087%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl&p=true&ga=1 | 2026-01-27 | Sandra Celis | En ejecución | Finaliza 31 de julio 2026. segundo enlace no funciona. | 2026-03-31 | 99% | El proceso de comunicación quedó integrado en uno solo (interna y externa) y el modelamiento de este ya está en un 100% (ya está aprobado). La cartilla Técnicas y Herramientas de Comunicaciones no se va a modelar. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjveleza%5Fdian%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F003%5FPlaneaci%C3%B3n%2F2025%2FPTEP%2Fseptiembre%2030%202025%2FEvidencia%20protocolo%20de%20crisis%2FCT%2DPEC%2D0087%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjveleza%5Fdian%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F003%5FPlaneaci%C3%B3n%2F2025%2FPTEP%2Fseptiembre%2030%202025%2FEvidencia%20protocolo%20de%20crisis&ct=1778678681403&or=WORD%2DWEB%2EBODY%2ENT&ga=1 | 2026-05-20 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok | junio 30 2026 | 100% | El proceso de comunicación quedó integrado en uno solo (interna y externa) y el modelamiento de este ya está en un 100% (ya está aprobado). La cartilla Técnicas y Herramientas de Comunicaciones no se va a modelar (No es un proceso, ni un procedimiento). | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/IgBaJLi-iglsRaME3M0-2HL4AWLkf-InbUR_R1QhqWZ-3Ws?e=iwMZr6 | 2026-08-04 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 6 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Seguridad y Privacidad de la Información que contiene lo establecido en los documentos: PR-IIT-0366 Procedimiento Gestión de Activos de Información. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Oficina de Seguridad de Información Subdirección de Procesos | 2025-06-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | 2025-10-10 | 60% | Por parte de la Subdirección de Procesos y la Oficina de Seguridad de la Información, se viene desarrollando el modelamiento del Proceso de Seguridad de la Información junto con sus respectivos subprocesos. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN OSI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOSI%2F01%5FDOCUMENTACIN%20OSI%2F100202252%5FOficina%5Fde%5FSeguridad%5Fde%5Fla%5FInformacion%20PREAPROBADA%2FXXX%5FINFORMES%2FXXX%5FYY%5FInformes%5Fde%5FGestion%2F2025%5F100202252%5FXXX%5FYY%5FPrograma%5FTransparencia%5FEtica%5FPublica&viewid=6f82a83b%2D677b%2D4dcd%2Dbd13%2Dcf592e4120b9&FolderCTID=0x01200089F361559AEA9C46A73820D434F0994F&CT=1699366792343&OR=OWA%2DNT&CID=8f679e72%2Dab59%2D9faa%2D7b2b%2D89b1af2f5806 | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-22 | 80% | Se complementó el Subproceso de Ciberseguridad, incluyendo la recolección de evidencia digital en el marco de incidentes de Seguridad de la Información, Acciones de Control y Fiscalización e Investigaciones TACI (Tributarias, Aduaneras, Cambiarias e Internacional); lo anterior en el contexto de la Recolección, Procesamiento y Custodia de la Evidencia Digital. Ver archivos de evidencia "Evd 2do sem 2025" | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/r/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/Documentos_Apoyo/OPERACIONAL/2025_100202252_027_020_PROG_TRANSPAREN_ETICA_PUB?csf=1&web=1&e=cmyPze | 2026-01-26 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia repositorio de información del proceso Seguridad y Privacidad de la información Actividad finaliza 31 de julio 2026. Enlace ok | 2026-05-15 | 90% | Desde la Oficina de Seguridad de la Información (OSI) se otorga la aprobación de la primera versión validada de los subprocesos, en el marco de la nueva arquitectura de procesos. No obstante, esta aprobación queda sujeta a revisiones periódicas, las cuales podrán realizarse en función de cambios en el contexto organizacional, normativo y/o legal aplicable, así como de ajustes derivados de la evolución del entorno institucional. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/r/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/100202252_Oficina_de_Seguridad_de_la_Informacion_TRD2025/027_INFORMES/027_020_INFORMES_DE_GESTION/2026_100202252_027_020_PROG_TRANSPAREN_ETICA_PUB?csf=1&web=1&e=Y1sLBF Ver archivos: "Proceso_Protección_Privacidad " y "Proceso Gestión SPI " | 2026-05-20 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok | 30 de junio de 2026 | 100% | Subproceso Gestión de seguirdad y privacidad de la información aprobado el 26 de mayo de 2026 por el Jefe de la Oficina de Seguridad de la información | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sacunar_dian_gov_co/IgCWY_IrlOiHTpvJhfiPPJiuAWxCL-LJ4sjDa7CFDK_m9T4?e=c6Q9sH | 2026-08-04 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 7 | Actualizar los siguientes seis (6) documentos del proceso Seguridad y Privacidad de la Información: CT-IIT-0132 Cartilla de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información v.2 del 07-dic-2023 CT-IIT-0138 Guia para el uso aceptable de activos de información, CT-IIT-0079 Cartilla para la gestión de activos de informacion, CT-IIT-0101 Guia para la generación de instrumentos de gestión de la información pública (Ley 1712 de 2014), MN-IIT-0072 Manual de Politicas y lineamientos de Seguridad de la informacion, MN-IIT-0062 Manual para la protección de datos personales. | Actualización de documentos | 6 | Oficina de Seguridad de Información Subdirección de Procesos | 2025-06-01 | 2026-10-31 | Funcionamiento | 2025-10-10 | 30% | Por parte de la Subdirección de Procesos y la Oficina de Seguridad de la Información, se viene desarrollando la actualización de los documentos asociados a Seguridad de la Información. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN OSI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOSI%2F01%5FDOCUMENTACIN%20OSI%2F100202252%5FOficina%5Fde%5FSeguridad%5Fde%5Fla%5FInformacion%20PREAPROBADA%2FXXX%5FINFORMES%2FXXX%5FYY%5FInformes%5Fde%5FGestion%2F2025%5F100202252%5FXXX%5FYY%5FPrograma%5FTransparencia%5FEtica%5FPublica&viewid=6f82a83b%2D677b%2D4dcd%2Dbd13%2Dcf592e4120b9&FolderCTID=0x01200089F361559AEA9C46A73820D434F0994F&CT=1699366792343&OR=OWA%2DNT&CID=8f679e72%2Dab59%2D9faa%2D7b2b%2D89b1af2f5806 | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-22 | 50% | En diciembre del 2025, se actualizaron los siguientes documentos los cuales se encuentran públicados en el Listado Maestro de Documentos: CT-IIT-0132 Cartilla de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. CT-IIT-0079 Cartilla para la gestión de activos de información. MN-IIT-0072 Manual de Politicas y lineamientos de Seguridad de la información Ver listado maestro de documentos en Diannet. | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzUwMmMxMjEtM2RmMC00YWM4LTlhN2YtZDMzOTdkOWY3NWNhIiwidCI6ImZhYjI2ZTVhLTczN2EtNDQzOC04Y2NkLThlNDY1ZWNmMjFkOCIsImMiOjR9 | 2026-01-26 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia en el Listado Maestro de Documentos la actualización de las guias, cartillas y manuales relacionadoscon el proceso de Seguridad y Privacidad de la Información. Actividad finaliza 31 de julio 2026. Enlace ok. | 2026-05-15 | 50% | A la fecha de corte se actualizaron los siguientes documentos los cuales se encuentran públicados en el Listado Maestro de Documentos: CT-IIT-0132 Cartilla de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. CT-IIT-0079 Cartilla para la gestión de activos de información. MN-IIT-0072 Manual de Politicas y lineamientos de Seguridad de la información Ver listado maestro de documentos en Diannet. | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNlMzQ3N2MtOTc5Ni00OGM1LTk3MTQtMjYzY2Q2ODNiMzI1IiwidCI6ImZhYjI2ZTVhLTczN2EtNDQzOC04Y2NkLThlNDY1ZWNmMjFkOCIsImMiOjR9 | 2026-05-20 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok | 30 de junio de 2026 | 85% | Documentos actualizados y publicados con excepción a la CT-ITT-0101 | https://diancolombia.sharepoint.com/:w:/r/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/Documentos_Apoyo/OPERACIONAL/PLANEACION/2026/PTEP/OSI_Evidencias_Actividad_4_20260731.docx?d=w3fc9f1791ce14d9a812651d6bb342041&csf=1&web=1&e=1ZuseX | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace sin acceso, se solicito
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 8 | Actualización de los instrumentos de gestión de la información (Registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada) | Instrumento actualizado y publicado en página web | 2 | Oficina de Seguridad de la Información | 2-ene-26 1-jul-26 | 30-jun-26 31-dic-26 | Funcionamiento | - | - | Actividad a iniciarse en el 2026. | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que la actividad esta programada para iniciar en la vigencia 2026. | 2026-01-22 | - | En la vigencia 2025 (26 de diciembre) se publicó en la página Web de la DIAN la información asociada al Índice de Información Clasificada y Reservada y el Inventario de Activos de Información. Para el 2026 se continuará con esta publicación. Ver https://www.dian.gov.co/ | https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Paginas/Registro-de-activos-de-informacion.aspx https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Paginas/Indice-de-informacion-clasificada-y-reservada.aspx | 2026-01-26 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia en la pagina web de la entidad publicado el documento registro de activos de información con fecha de corte 26 de diciembre de 2025 Actividad finaliza 31 de julio y 31 diciembre 2026. Enlaces ok. | 2026-05-15 | junio y diciembre | En la vigencia 2025 (26 de diciembre) se publicó en la página Web de la DIAN la información asociada al Índice de Información Clasificada y Reservada y el Inventario de Activos de Información. Para el 2026 se continuará con esta publicación. Para el 2026 se tiene prevista la publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada y el Inventario de Activos de Información: lo anterior en los meses de junio y diciembre. Ver https://www.dian.gov.co/ | https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Paginas/Registro-de-activos-de-informacion.aspx https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Paginas/Indice-de-informacion-clasificada-y-reservada.aspx | 2026-05-20 | Sandra Celis | En ejecución | Reporte en junio y diciembre, por lo cual no registra avance a la fecha. | 30 de junio de 2026 | 100% | Se actualizó y publicó | https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Documents/Registros-de-activos-de-informacion/7_1_Registro_de_Activos_de_Informacion_2026.xlsx | 2026-08-04 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 9 | Actualización de la Res. 000033_08062017 Se adoptan los Instrumentos Gestion Información | Resolución actualizada | 1 | Oficina de Seguridad de la Información | 2025-07-01 | 2026-10-31 | Funcionamiento | 2025-10-10 | 50% | Con respecto a la actualización de la Resolución 033 de 2017 de adopción de los instrumentos de gestión de la información pública, ésta depende de la gestión y participación de las Direcciones de Gestión Jurídica, Fiscalización, Innovación y Tecnología, Corporativa, y el Despacho de Dirección General (dependencias mencionadas en la resolución 033 de 2017). No obstante, la Oficina de Seguridad de la Información_OSI generó un documento preliminar de actualización de dicha resolución. La OSI participará en las sesiones de trabajo requeridas para esta actividad. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN OSI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOSI%2F01%5FDOCUMENTACIN%20OSI%2F100202252%5FOficina%5Fde%5FSeguridad%5Fde%5Fla%5FInformacion%20PREAPROBADA%2FXXX%5FINFORMES%2FXXX%5FYY%5FInformes%5Fde%5FGestion%2F2025%5F100202252%5FXXX%5FYY%5FPrograma%5FTransparencia%5FEtica%5FPublica&viewid=6f82a83b%2D677b%2D4dcd%2Dbd13%2Dcf592e4120b9&FolderCTID=0x01200089F361559AEA9C46A73820D434F0994F&CT=1699366792343&OR=OWA%2DNT&CID=8f679e72%2Dab59%2D9faa%2D7b2b%2D89b1af2f5806 | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Se recomienda realizar las gestiones que se requieran para ejecutar la actividad dentro del plazo, ya que vence el próximo 31 de diciembre de 2025. | 2026-01-22 | 50% | Con respecto a la actualización de la Resolución 033 de 2017 de adopción de los instrumentos de gestión de la información pública, actualmente se encuentra para publicación la Resolución 287 del 13 de enero de 2026 mediante la cual "...se efectúa una distribución de funciones y se autoriza a la Dirección de Gestión de Impuestos realizar una delegación de funciones a la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios en la DIAN..."; entre estas funciones se encuentra la de "...liderar de forma integral la implementación de la política de Transparecia y Acceso a la Información Pública. Con base en lo anterior, la Oficina de Seguridad de la Información_OSI plantea realizar mesas de trabajo con la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributario, Subdirección de Procesos, Subdirección de Planeación y Cumplimiento y con la Oficina De Comunicaciones Institucionales, para armonizar la actualización de la resolución 033 de 2017. Ver archivos de evidencia "Evd 2do sem 2025" | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/r/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/Documentos_Apoyo/OPERACIONAL/2025_100202252_027_020_PROG_TRANSPAREN_ETICA_PUB?csf=1&web=1&e=cmyPze | 2026-01-26 | Sandra Celis | En ejecución | Actividad finaliza 31 de julio 2026. Enlace ok. | 2026-05-15 | 50% | Con respecto a la actualización de la Resolución 033 de 2017 de adopción de los instrumentos de gestión de la información pública, se generó la Resolución 287 del 13 de enero de 2026 mediante la cual "...se efectúa una distribución de funciones y se autoriza a la Dirección de Gestión de Impuestos realizar una delegación de funciones a la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios en la DIAN..."; entre estas funciones se encuentra la de "...liderar de forma integral la implementación de la política de Transparecia y Acceso a la Información Pública. Con base en lo anterior, la Oficina de Seguridad de la Información_OSI interactuó con la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios, para armonizar la ejecución del plan de trabajo asociado con énfasis en la actualización de la resolución 033 de 2017. Se está coordinando con la Subdirección de Planeación y Cumplimiento para ajustar el plan de trabajo en lo referente a plazos, separación de actividades y responsables; adicionalmente, se está a la espera de la Coordinación de Relacionamiento con el Ciudadano que será el área que liderará, entre otras, la Política de Transparecia y Acceso a la Información Pública. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/r/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/100202252_Oficina_de_Seguridad_de_la_Informacion_TRD2025/027_INFORMES/027_020_INFORMES_DE_GESTION/2026_100202252_027_020_PROG_TRANSPAREN_ETICA_PUB?csf=1&web=1&e=Y1sLBF Ver archivos: "PTEP_Informe_asistencia_20260423" y "Revisión_PTEP_para_Comité_CIGD_Asistencia_20260429" | 2026-05-20 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok | 30 de junio de 2026 | 50% | La Subdirección de Atención al Ciudadano se está conformando oficialmente su Coordinación de Relacionamiento con el Ciudadano que liderará la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/r/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/Documentos_Apoyo/OPERACIONAL/PLANEACION/2026/PTEP/20260605_Reuni%C3%B3n%20revisi%C3%B3n%20Resoluci%C3%B3n%20033.pdf?d=wd19637ec307f41f9a3ac233938e20c60&csf=1&web=1&e=8wjuTg | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | se solicita acceso
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 10 | Verificar el cumplimiento de los requerimientos del ITA de acuerdo con Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - Versión 2023 | Informe semestral | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 100% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento realizó la verificación del cumplimiento de los requerimientos del ITA de acuerdo con Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - Versión 2023, registrando la información en el aplicativo de la Procuraduría General de la Nación, tal como consta en certificado del 29-ago-25 expedido por el aplicativo ITA. | Estado Abierto - ITA | 2025-10-15 | Angela Márquez | Finalizada | La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido. | [7 empty] | En el mes de noviembre la SPYC volvió hacer una revisión al cumplimiento de los requerimientos del ITA de acuerdo con Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - Versión 2023, a partir de los resultados de la auditoria informados por PGN, con las áreas responsables de cada ítem donde se hicieron ajustes en lo publicado en la página web.
3.1 Acceso a la información pública y transparencia |  |  | Informe semestral | 2 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | [24 empty] | 2026-11-09 | 100% | De acuerdo con los requisitos establecidos en la Matriz de Cumplimiento de la Procuraduria General de la Nación (PGN), desde la Subdirección de Planeación y Servicio al Ciudadano se solicitó a las áreas responsables revisar la información publicada en el menú de Transparencia, Servicio al Ciudadano y Participa de la pagina web de la entidad, con el objetivo de verificar su actualización y cumplimiento de los requisitos establecidos en la matriz de cumplimiento. Es de resaltar que en el mes de Julio de 2026 desde la SPYC se diligenció en el aplicativo habilitado por la PGN el índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) obteniendo la entidad un puntaje de 96 de 100 puntos. | https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/s/Sub-Plan-Cump/IQCMRreitiXkQpHzCxD6XGHpAWZ323-W-h0w-5zMjUxxATs?e=TsTIG3 https://diancolombia.sharepoint.com/:x:/s/Sub-Plan-Cump/IQBZ049PkfubTbRV0_uzKsDGAUL5X2zbBTfwhC8vINDGd8I?e=02p2Uc | 2026-11-09 | Paola Ortiz | Finalizada | Enlace ok
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 11 | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos del ITA de acuerdo con Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - versión vigente. | Informe de seguimiento a la información publicada | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en asuntos tributarios | 2-ene-26 1-jul-26 | 30-jun-26 31-dic-26 | Funcionamiento | - | - | Inicia ejecución la vigencia 2026 | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. |  | - |  |  |  |  | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026. | [8 empty] | 27-07-2026 | 100% | Se remitió correo el día 10 de junio para la construcción del papel de trabajo de la matriz ITA, para su carga el 27 de julio de 2026 | https://diancolombia.sharepoint.com/:x:/s/Sub-Serv-Ciud-Asun-Tribut/IQAwtHogMIMxSIZzvLeCyEfQAc1FtzLhT0CoLOUYg3IOPpk?e=IEpeoN | 2026-08-04 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok
3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 12 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (procesos-subprocesos) del Macroproceso Gestión del Talento Humano que incorpora lo establecido en el procedimiento PR-TAH-252 Gestión Ética, con lineamientos sobre la formulación y modificación del código de integridad de la DIAN. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Desarrollo del Talento Humano Subdirección de Procesos | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Funcionamiento | - | - | Teniendo en cuenta que el inicio de esta actividad está programada para el 1 de junio de 2026, solo se podrá entregar un reporte de avance relacionado de forma posterior. | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. | 21/01/2026 | - | Teniendo en cuenta que el inicio de esta actividad está programada para el 1 de junio de 2026, solo se podrá entregar un reporte de avance relacionado de forma posterior. | Teniendo en cuenta que el inicio de esta actividad está programada para el 1 de junio de 2026, solo se podrá entregar un reporte de avance relacionado de forma posterior. | 2026-01-21 | Sandra Celis | Sin iniciar | Actividad de junio a diciembre 2026 | [8 empty] | 2026-06-30 | 100% | De acuerdo con el reporte estado del macroproceso y acciones requeridas, emitido por la Subdirección de Proceso con corte a junio de 2026: Modelos aprobados = 100% Matrices de riesgos = 100% Definición de indicadores = 57% A continuación se presentan las actividades que ya se han implementado en el marco de la ruta de avance: •Modelamiento detallado de procesos (año 2025) •Publicación para consulta del modelamiento (año 2026) •Actualización de matrices de riesgo (año 2026) •Definición de indicadores (año 2026) De igual forma, a continuación se presentan las actividades que aún se encuentran pendientes de implementación en el marco de la ruta de avance: •Traslado documental •Identificación de productos y servicios •Mejoras continuas del proceso En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la meta de la actividad se relaciona con la fase de modelamiento, al corte de junio de 2026 esta fase ya se encuentra cumplida en un 100%, quedando pendiente únicamente las actividades mencionadas anteriormente. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pmalagong_dian_gov_co/IgAbenA7pDNKR4hhKvpS4RRCAeG-UuZSSMwrdQsLm58h_4Y?e=hAcLJZ | 2026-08-04 | Paola Ortiz | Finalizada | Enlace ok
3.3. Dialogo y corresponsabilidad | 13 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle del subprocesos Desarrollo de Escenarios de Participación Ciudadana del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción que incorpora actividades para garantizar el control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento Subdirección de Procesos | 2025-06-03 | 2025-10-31 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 80% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento (SPYC) participó en el modelamiento a nivel de detalle del subprocesos Desarrollo de Escenarios de Participación Ciudadana, que hace parte del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción, en el cual se incorporaron actividades para garantizar el control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. Por lo anterior, la Subdirección de Procesos envió a todas las dependencias participantes, para revisión y firma, las vistas de detalle las cuales se vienen avalando. | Estado Abierto - Modelamiento | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Se recomienda realizar las gestiones que se requieran para ejecutar la actividad dentro del plazo, ya que vence el próximo 31 de octubre de 2025. | 23/01/2026 | 100% | El modelamiento a nivel de detalle de subproceso Desarrollo de Escenarios de Participación Ciudadana del Proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción del macroproceso Relacionamiento con Grupos de Valor e Interés, fue aprobado vía correo electrónico. | Correo_Aprobación_Vistas Detalle Macrop Relacionamiento Grupos valor e Interés_29052025.pdf | 23/01/2026 | Constanza Díaz | Finalizada | Se eviencia validación vistas de detalle Macroproceso de Relacionamiento con Grupos de valor e interés | [14 empty] | Finalizada
73.06%

## Hoja1 (hidden)
Sin iniciar
En ejecución
Finalizada
Atrasada

## # Comp (hidden)
Tematica | Cantidad de actividades
1. Gestión del Riesgo | 12
2. Redes y Articulación | 3
3. Modelo Estado Abierto | 12
4. Iniciativas adicionales | 15
42

## Distribución (hidden)
Dependencia | Distribución | Inicio 2025 |  |  |  | Finalización 2025 |  |  |  | Finalización 2026 |  |  |  | Total
|  | GdR | Estado Abierto | Iniciat Adici | Subtotal | GdR | Estado Abierto | Iniciat Adici | Subtotal | GdR | Estado Abierto | Iniciat Adici | Subtotal | GdR | Estado Abierto | Iniciat Adici | TOTAL
Subdirección de Procesos | Ana Maria Perdomo - Javier Posada | 8 | 6 | 5 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 7 | 5 | 20
Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | Andrea Moreno - Sandra Celis | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4
Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | Andrea Moreno - Sandra Celis | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4
Subdirección de Empleo Público | Andrea Moreno - Sandra Celis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Subdirección de Compras y Contratos | Andrea Moreno - Sandra Celis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Oficina de Comunicaciones Institucionales | Andrea Moreno - Sandra Celis | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3
Dirección de Gestión Jurídica | Andrea Moreno - Sandra Celis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oficina de Seguridad de la Información | Andrea Moreno - Sandra Celis | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5
Dirección de Gestión Corporativa | Andrea Moreno - Sandra Celis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
Subdirección de Desarrollo del Talento Humano | Andrea Moreno - Sandra Celis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas | Andrea Moreno - Sandra Celis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Subdirección de Fiscalización Aduanera | Andrea Moreno - Sandra Celis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior | Andrea Moreno - Sandra Celis | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4

## Control respuestas (hidden)
Celdas color verde actividad 100% a octubre 2025, celdas avance en naranja actividades con inicio en 2025 y fin en 2026, celdas avance en blanco actividades inicio y fin en 2025, celdas avance en amarillo actividades con inicio y fin en 2026. Areas a reportar: Gestión 9, redes 2, modelo 9 y adicionales 8.
Actividades a reportar: Gestión 9, redes 2, modelo 9 y adicionales 8.
Areas a reportar | Inf. reportada | Inf. registrada | Observaciones SPYC | 1. GR | 2.RyA | 3.MEA | 4. I Adicionales
Sub Servicio y Facilitación al com. exterior | X | X
Sub Empleo Publico | X | X |  | x
Subdirección de Compras y Contratos Subdirección de Procesos | X | X | Reportaron las actividades bajo su responsabilidad, las que comparte con otras áreas no, por ej. en Gestión del Riesgo, con Procesos | X
Subdirección de Procesos |  |  |  | X |  |  | X
Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | X | X |  | X
Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios y Coordinación de Canales | X | X | Reportaron para GRiesgo y Modelo estado abierto ok. | X |  | X
Subdirección de Planeación y Cumplimiento | x (cd 4.IA) |  | Paola Ortíz, diligenciar 2. RyA |  | x | x | X
Subdirección de Fiscalización Aduanera - Direcciones seccionales Aduaneras y mixtas | X | X |  |  |  |  | X
Comunicaciones
Escuela | X | X
DGJ | X | X |  |  |  | X

## Consolidado (hidden)
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO 2025-2026
| Temática | 1. Gestión del Riesgo | [5 empty] | Versión | 2 | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO : JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) |  |  |  | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO :OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO)
Componente | Acción Estratégica | No. | Actividad | Indicador | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Financiación | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad Dic 2025 | Observaciones, recomendaciones o alertas
Gestión del Riesgo | 1.1 Riesgos para la integridad | 1 | Revisión y aprobación del Modelamiento del Proceso Administración Integral de Riesgos. | Proceso revisado y aprobado | 1 | Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-06 | 70% | Durante el periodo se ha venido trabajando conjuntamente con los expertos técnicos de las dependencias involucradas en la definición y validación del flujo de actividades del proceso, detallando el qué, cómo y dónde se ejecutan las mismas. Asimismo, se han desarrollado interacciones con los proveedores y clientes internos del proceso, con el fin de fortalecer la comprensión integral del mismo y garantizar su articulación con las demás áreas que intervienen | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/procesos/Paginas/Mapa-de-Procesos.aspx | 2025-10-20 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-23 | 100% | El modelamiento del proceso de Administración Integral de Riesgo fue aprobado por el líder de proceso (Subdirector de Procesos) el 27/10/2025, consolidando el marco institucional para la gestión, seguimiento y mejora continua del riesgo. | https://diancolombia.sharepoint.com/:u:/s/EquipoCOGC/IQBwN82UtOVMSZAePpEw5Yt8AZ-jOCc1g0cKAeG2vImLKxw?e=ksYh5y | 2026-01-23 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia aprobación proceso
Gestión del Riesgo | 1.1 Riesgos para la integridad | 2 | Seguimiento a las etapas de la gestión de riesgos de integridad cuatrimestralmente. | Informe cuatrimestral | 2 | Subdirección de Procesos | 3-jun-25 1-oct-25 | 31-jul-25 28-nov-25 | Funcionamiento | 2025-10-06 | 80% | El 09 de julio de 2025 se socializó el informe de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre 2025. A la fecha se encuentra en elaboración el informe correspondiente al segundo cuatrimestre 2025 | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mveranop_dian_gov_co/EdLDvQ_80iZMkD0oHno7_D4BXIpGa0nbGxO0Gbnu7xiWig?e=mYYrcs | 2025-10-20 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-23 | 100% | Se culminó la elaboración del informe correspondiente al II trimestre del 2025 el cual fue socializado a los Directores y gestores el 18 de noviembre de 2025, así mismo, se encuentra en elaboración el informe correspondiente al III trimestre de 2025. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/procesos/Paginas/Gestion-de-Riesgos.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2Fprocesos%2FGestiondeRiesgos%2FInformes%20de%20Monitoreo%20de%20Riesgos%2FInformes%20cuatrimestrales%2F2025&FolderCTID=0x0120009C5B94F6F52AA74CAEA06775C0107909&View=%7B251136A9%2DE5FA%2D459D%2DA349%2D8BEB276317AB%7D | 2026-01-23 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia publicación en la intranet del los informes de gestión de Riesgos I y II cuatrimestre 2025
Gestión del Riesgo | 1.1 Riesgos para la integridad |  |  |  | 3 |  | 2-feb-26 1-jun-26 1-oct-26 | 31-mar-26 31-jul-26 30-nov-26 |  | - | - | Se realizará en el 2026 | - | 2025-10-20 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para la vigencia 2026 |  |  |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para la vigencia 2026 | 2026-01-23 | Sandra Celis | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para la vigencia 2026
Gestión del Riesgo | 1.1 Riesgos para la integridad | 3 | Revisión y solicitud de actualización del Código de Buen Gobierno en lo relacionado con la gestión de riesgos de LA/FT/FP. | Codigo de Buen Gobierno revisado | 1 | Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 100% | Antes del cierre de agosto ya se encontraba en proceso de revisión, aprobación y publicación el cambio del Código de bueno Gobierno. Se evidencia que la actualización se realiza el 10/09/2025 y en esta se incluye en el numeral "9. POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS – SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES", lo relacionado con Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva – LAFT/FPADM. Se anexa enlace del Código de buen gobierno actualizado. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Nuevos_Procesos/Planeaci%C3%B3n_Estrategia_Control/CG_PEC_0001.pdf https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acastroc_dian_gov_co/EsRjFc9y9J5Miq8ZhGNuvdUBGEl5w_bL2AHY7PxG9depRQ?e=QPNVBW | 2025-10-15 | Angela Márquez | Finalizada | La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Actividad terminada 31 de agosto de 2025
Gestión del Riesgo | 1.1 Riesgos para la integridad | 4 | Consolidar las solicitudes de ajuste y actualizar el Código de Buen Gobierno en lo relacionado con la gestión de riesgos de LA/FT/FP. | Codigo de Buen Gobierno actualizado | 1 | Subdirección Procesos | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-16 | 100% | Se actualizó el código del buen gobierno al 19/09/2025, en el cual se incluyó la actualización de la política para la administración de riesgos de la Entidad, incluyendo la Gestión de riesgos de LA/FT/FP. En el año 2026 se ajustará a la nueva guía DAFP versión 7, con plazo al septiembre 2026 | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl%2FCG%5FPEC%5F0001%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl&p=true&ga=1 | 2025-10-20 | Angela Márquez | Finalizada | La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestión del Riesgo | 1.1 Riesgos para la integridad | 5 | Documentar la metodologia para la identificación, valoración y monitoreo de riesgos de LA/FT/FP. | Cartilla metodologica para riesgos de LA/FT/FP | 1 | Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | 2025-04-01 | 2025-11-15 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 80% | El 10 de septiembre de 2025, la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal remitió al Subdirector de Procesos el proyecto de la cartilla de gestión de riesgos LA/FT/FP, con el fin de iniciar el proceso de revisión correspondiente. Posteriormente, el 15 de septiembre de 2025, el DAFP llevó a cabo el lanzamiento de la nueva Guía para la Gestión Integral de Riesgos versión 7 (V7), lo que implica la necesidad de realizar una revisión adicional de la cartilla de gestión de riesgos LA/FT/FP para efectuar los ajustes pertinentes. Por esta razón, el cumplimiento de la actividad se ajusta del 100% al 80%. Por lo anterior, es necesario cambiar la fecha de finalización de la actividad para el 15/11/2025, para contar con el tiempo suficiente para revisar nuevamente la cartilla, incluir los cambios de Guía para la Gestión Integral de Riesgos versión 7 (V7) | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acastroc_dian_gov_co/En1eS_ijgtdAn-A_07hJk6sBq80meXEH5KSr7pENr-wTug?e=OzMndZ | 2025-10-15 | Angela Márquez | Atrasada | De acuerdo con lo indicado por el área responsable, se sugiere al área responsable finalizar la ejecución de la actividad antes de terminar la presente vigencia. Respecto a lo indicado por el área responsable sobre el cambio de la fecha de finalización, no es posible realizarlo, debido a que fue presentado por fuera de los términos establecidos en los lineamientos del componente transversal, mayo y septiembre. | 2026-01-21 | 100% | Se realizaron reuniones de coordinación con la Subdirección de Procesos, en las cuales se concluyó que, de conformidad con la Guía para la Gestión Integral de Riesgos – Versión 7, publicada por el DAFP, los riesgos asociados al lavado de activos deben incorporarse en la cartilla CT-PEC-0151 Gestión de Riesgos, dado que estos corresponden a una amenaza dentro de los riesgos de integridad. En consecuencia, el 27 de noviembre de 2025 se publicó la cartilla CT-PEC-0151 Gestión de Riesgos – Versión 2, en la cual se incluyen los riesgos de lavado de activos y se establece que su gestión se realizará bajo la misma metodología y herramientas definidas para los demás riesgos de integridad. Asimismo, se precisa que el liderazgo metodológico queda a cargo de la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal. | https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/s/diannetpruebas/Areas/IQCJW6ZVfZrDRpHGmaYr6cHYAcF_9esEBHIkM0STb0jp6JI?e=4crdOj | 2026-01-22 | Sandra Celis | Finalizada | Acción terminada Cartilla Gestión de Riesgos Versión 02 Código CT-PEC-0151 Año 2025
Gestión del Riesgo | 1.1 Riesgos para la integridad | 6 | Diseño del Sistema de riesgos de LA/FT/FP | Manual del Sistema de administración de riesgos LA/FT/FP | 1 | Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal | 2025-10-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | - | - | Inicia ejecución el 01/10/2025 | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Finalizada | Sin novedad ya que la actividad esta programada para iniciar en octubre de 2025. | 2026-01-21 | 100% | Con el diseño y la publicación de la cartilla CT-PEC-0151 Gestión de Riesgos – Versión 2, se da cumplimiento al 100 % de la actividad, en la medida en que dicha cartilla tiene como objetivo “orientar la identificación, valoración, tratamiento y seguimiento de los riesgos en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE DIAN, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y de acuerdo con las mejores prácticas en gestión de riesgos”. En este sentido, al incorporarse los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) en la cartilla, estos quedan integrados al sistema de gestión de riesgos de la entidad, específicamente dentro de los riesgos de integridad, por lo cual no se requiere la elaboración de un manual independiente para el Sistema de Administración de Riesgos LA/FT/FP. Es importante resaltar que los riesgos de integridad asociados a LA/FT/Fp se gestionaran en las mismas herramientas definidas por la Subdirección de Procesos. | https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/s/diannetpruebas/Areas/IQCJW6ZVfZrDRpHGmaYr6cHYAcF_9esEBHIkM0STb0jp6JI?e=4crdOj | 2026-01-22 | Sandra Celis | Finalizada | Acción terminada Cartilla Gestión de Riesgos Versión 02 Código CT-PEC-0151 Año 2025
Gestión del Riesgo | 1.3. Canales de denuncia | 7 | Incorporar en la política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP referencia de los canales institucionales de denuncia. | Politica de administración de riesgos actualizadas | 1 | Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-07 | 30% | Se encuentra en revisión la política por parte de lavado de activos y la Subdirección de Procesos, se realizará mesa de trabajo con el área de lavado de activos el 24 de octubre para definir ajustes iniciales a la política. | - | 2025-10-20 | Angela Marquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad esta siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-23 | 100% | Ya se cuenta con la política de administración de riesgos ajustada en lo correspondiente a los canales institucionales de denuncia, dicho documento se encuentra en proceso de validación y aprobación. | https://diancolombia.sharepoint.com/:w:/s/EquipoCOGC/IQD2-6NRAnPLQ4zo-IgPfduuAfyPFBQiWfLd4TdmhhWfUZU?e=sbf7U2 | 2026-01-23 | Paola Ortiz | Finalizada | Se evidencia información relacionada con la Gestión de la operación del canal institucional de denuncias por Corrupción
Gestión del Riesgo | 1.3. Canales de denuncia | 8 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Actuaciones Extensivas que contiene lo establecido en el procedimiento PR-COA/COT-0316 Procedimiento Reporte de Operaciones Sospechosas de LA/FT | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal Subdirección de Procesos | 2025-10-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | - | - | Inicia ejecución el 01/10/2025 | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que la actividad esta programada para iniciar en octubre de 2025. | 2026-01-21 | 50% | Se han realizado mesas de trabajo y actualmente se cuenta con el borrador del documento que describe el subproceso de Lavado de Activos. Dicho documento se encuentra en etapa de revisión y se espera sea probado en el transcurso del año 2026. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acastroc_dian_gov_co/IgBDWVa4bIAOQps58ZaLGAE1Aev3lKLEapmt9gueZh6C2_w?e=ydZSNi | 2026-01-22 | Sandra Celis | En ejecución | Finaliza 31 de julio de 2026
Gestión del Riesgo | 1.3. Canales de denuncia | 9 | Diagnóstico de los canales de denuncia de corrupción de acuerdo con la normativa aplicable entre las cuales se encuentra Guia para la implementación y puesta en marcha de canales de denuncia de corrupción. | Documento de diagnostico | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios y Coordinación de Canales | 2025-08-01 | 2026-01-31 | Funcionamiento | 2025-09-30 | 50% | Se cuenta con un primer borrador del documento Diagnóstico, el cual debe ser desarrollado y consolidado. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/amendozac_dian_gov_co/ETlA_Wtm28VPln8Y1mVEvv0B1WbVHzmA0OyjkfIsdYSWRQ?e=IMDHaL | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad esta siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2025-12-31 | 90% | El documento de Diagnóstico en su versión final se encuentra en revisión y aprobación final por parte de la Coordinación de canales para el mes de enero de 2026 . | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/amendozac_dian_gov_co/ETlA_Wtm28VPln8Y1mVEvv0B1WbVHzmA0OyjkfIsdYSWRQ?e=IMDHaL | 2026-01-21 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia documento Diagnóstico Técnico de los Canales de Denuncia de Corrupción en la DIAN Finaliza 31 de enero de 2026
Gestión del Riesgo | 1.4. Debida diligencia | 10 | Incorporar en la política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP la referencia de los procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. | Politica de administración de riesgos actualizadas | 1 | Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-07 | 30% | Se encuentra en revisión la política por parte de lavado de activos y la Subdirección de Procesos, se realizará mesa de trabajo con el área de lavado de activos el 24 de octubre para definir ajustes iniciales a la política. | - | 2025-10-20 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad esta siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-23 | 100% | Ya se cuenta con la política de administración de riesgos ajustada en lo correspondiente a la debida diligencia, dicho documento se encuentra en proceso de validación y aprobación. | https://diancolombia.sharepoint.com/:w:/s/EquipoCOGC/IQD2-6NRAnPLQ4zo-IgPfduuAfyPFBQiWfLd4TdmhhWfUZU?e=sbf7U2 | 2026-01-23 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia documento Política para la administración de riesgos
Gestión del Riesgo | 1.4. Debida diligencia | 11 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Administración del Talento Humano que contiene lo establecido en el procedimiento PR-TAH-0061 Vinculación de Personal incorporando la debida diligencia | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Empleo Público Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2026-06-30 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 100% | De acuerdo con la nueva metodología BPMN, este proceso cuenta con 18 subprocesos, de los cuales dos (2) de ellos se relacionan con el tema de la provisión. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pmalagong_dian_gov_co/EpfOtVZJEkVDtlufNwKywTcBH45fdGGz0PLWlOvIrfMQNA?e=2qJgI7 | 2025-10-15 | Angela Márquez | Finalizada | La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido. | 2025-12-31 | 100% | Se unficó en un solo subproceso, en razón a la metodología BPMN . | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mhernandezr3_dian_gov_co/IgDpI37DfeWrQaLY5Vusql5gAc73KaJw4LiXa053rTXVT9w?e=TjYtGm | 2026-01-07 | Sandra Celis | Finalizada | Finalizada octubre 2025
Gestión del Riesgo | 1.4. Debida diligencia | 12 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Adquisiciones que contiene lo establecido en los documentos MN-ADF-0013 Manual de Contratación, PR-ADF-0278 Elaboración y actualización del plan anual de adquisiciones, PR-ADF-0433 Procedimiento Etapa Contractual, PR-ADF-0435 – Procedimiento Etapa Precontractual, PR-ADF-0434 – Procedimiento Etapa Poscontractual, CT-ADF-0109 – Cartilla de supervisión y/o interventoría, IN-ADF-0087 Modificación de contratos,IN-ADF-0088- Proceso sancionatorio y el IN-ADF-0226- Modalidades de selección, incorporando la debida diligencia. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Compras y Contratos Subdirección de Procesos | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 95% | El avance del modelamiento a nivel de detalle del proceso de “Gestión Contractual” y los subprocesos de “Plan anual de adquisiciones, Etapa Precontractual, Etapa Contractual, Etapa Poscontractual, modificación de contratos, sancionatorio y declaratoria”, ya fueron desarrollados en su totalidad conforme a los procedimientos establecidos por la Subdirección de Compras y Contratos y actualmente se encuentran en proceso de revisión y firma por parte de la Subdirectora de dicha dependencia. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pmalagong_dian_gov_co/EpfOtVZJEkVDtlufNwKywTcBH45fdGGz0PLWlOvIrfMQNA?e=2qJgI7 | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad está siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-07 | 100% | Se finalizó el modelamiento a nivel de detalle, se diagramaron las interacciones y fueron aprobados por la subdirectora de compras y contratos el proceso "Gestión Contractual" y los subprocesos "Plan Anual de Adquisiciones, Etapa precontractual, Etapa contractual, Etapa Postcontractual, Modificación de contratos, Proceso Sancionatorio y Dexclaratoria de Siniestro" elaborados conforme el modelo Bussines Process Management- BPM utilizando la herramienta enterprise Architec. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dpalaciol_dian_gov_co/IgDl_tXSZignSKZS6zUfaWD4AREUqDi0AQzeCodrlgJPJEQ?e=E0Z64u | 2026-01-07 | Sandra Celis | Finalizada | Finalizada
Redes de articulación | 2.1 Redes internas | 1 | Evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia, en caso positivo, identificar su conformación, roles y responsables, así como las tareas asignadas y los lineamientos sobre su funcionamiento. | Documento de evaluación | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-06-10 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 50% | En el mes de mayo de 2025 la Subdirección de Planeación y Cumplimiento (SPYC), elaboró una encuesta a modo de diagnóstico del Programa de Transparencia y Etica Pública-PTEP, en el cual se recolectó información de las redes internas existentes en la entidad. Dicha información fue validada con los enlaces de planeación de las direcciones y oficinas para determinar las redes internas vigentes. Posteriormente se realizó su clasificación en temáticas tales como Gestión del Riesgo, Promoción de la Transparencia y Gestión Ética. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Plan-Cump/ErKCuhjL9CJMp3XfaY6WklwB1yf_GZWBy6SoCJJO2jHczg?e=mL86mp | 2025-10-08 | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-23 | 100% | Desde la Subdirección de Planeación y Cumplimiento se consolidó la información reportada por las áreas en la encuesta diagnóstico relacionada con el mapeo de redes internas y externas. | C:\Users\jortizg1\OneDrive - Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia\Documentos DIAN\DIAN\59. Redes Internas y Externas DIAN\08092025_Mapeo redes internas y externas DIAN 2025.xlsx | 2026-01-23 | Paola Ortiz | Finalizada | Se evidencia información relacionada con Consejos, Comités, Juntas Directivas, entre otras, donde participa la entidad.
Redes de articulación | 2.2 Redes externas | 2 | Elaborar el Mapa de redes externas (Internacionales y Nacionales) y su articulación | Mapa de redes y articulación | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 40% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento (SPYC) distribuyó su equipo para acompañar a las direcciones, subdirecciones y oficinas a fin de iniciar el levantamiento de información que permita la construcción del mapa de redes externas, encontrándose en proceso de recibir la información de las áreas sobre las redes existentes y los datos requeridos. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Plan-Cump/ErKCuhjL9CJMp3XfaY6WklwB1yf_GZWBy6SoCJJO2jHczg?e=mL86mp | 2025-10-08 | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2025-01-23 | 100% | Se elaboró el mapa de redes internas y externas, donde se identificaron 50 instancias entre consejos, comités, juntas, mesas de trabajo, entre otros, donde participa la entidad, asi mismo el mapa se envió a los directivos y direcciones seccionale spara revisión y observaciones para posterior publicación. | C:\Users\jortizg1\OneDrive - Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia\Documentos DIAN\DIAN\59. Redes Internas y Externas DIAN\PTEP_Mapa de redes internas y externas (1versión).xlsx | 2026-01-23 | Paola Ortiz | Finalizada | Se evidencia documento
Redes de articulación | 2.2 Redes externas | 3 | Elaborar un documento de lineamientos para elaboración, actualización y publicación del Mapa de redes externas y articulación y para el envío de reportes. | Documento elaborado y aprobado | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Funcionamiento | - | - | - | - | 2025-10-08 | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para la vigencia 2026 |  |  |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026. | 2026-01-23 | Sandra Celis | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026.
Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 1 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle del proceso Comunicación que contiene lo establecido en el Procedimiento PR-PEC-0247 Comunicación Externa (subprocesos). También del Protocolo de Gestión de Comunicaciones en momentos de crisis (OD-PEC-0002 de 2022) | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Oficina de Comunicaciones Institucionales Subdirección de Procesos | 2025-10-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | 2025-09-30 | 97.5% | El Protocolo de gestión de crisis ya se encuentra 100% actualizado y publicado. Por otra parte, el proceso de comunicación quedó integrado en uno solo (interna y externa) y su modelamiento se encuentra en un 95% | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl%2FOD%5FPEC%5F0002%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl&p=true&ga=1 https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/EWjb2_2No6BJjl7Gy-tce6oBt568HrEkuhmjEy5CzVljsQ?e=6icBlw | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2025-12-31 | 97.5% | El Protocolo de gestión de crisis ya se encuentra 100% actualizado y publicado. Por otra parte, el proceso de comunicación quedó integrado en uno solo (interna y externa) y su modelamiento se encuentra en un 95% | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl%2FOD%5FPEC%5F0002%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl&p=true&ga=1 https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/EWjb2_2No6BJjl7Gy-tce6oBt568HrEkuhmjEy5CzVljsQ?e=6icBlw | 2026-01-27 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia documento Protocolo de Gestión de Comunicaciones en momentos de crisis Versión 2 Código OD-PEC-0002 año 2025. Enlaces ok
Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 2 | Actualización del Esquema de Publicación de Información en el botón de Transparencia. | Esquema de Publicación de Información actualizado | 1 | Oficina de Comunicaciones Institucionales | 2025-06-03 | 2026-03-31 | Funcionamiento | 2025-09-30 | 15% | Se efectuó acercamiento con la Subdirección de Planeación y Cumplimiento y con la Oficina de Seguridad de la Información, para determinar la responsabilidad de las diferentes áreas, entendiendo que en la publicación de contenidos intervienen diferentes áreas de acuerdo con su misionalidad y alcance. | NA | 2025-07-10 | Andrea Moreno | En ejecución | Se recomienda realizar las gestiones que se requieran para ejecutar la actividad dentro del plazo, ya que vence el próximo 31 de diciembre de 2025. | 2025-12-31 | 70% | Se reporta un avance considerable en el Esquema de Publicación de la Información, siguiendo los lineamientos del instructivo IN-PEC-0178. Estamos finalizando la edición y consolidando las respuestas pendientes de otras áreas para completar el contenido del documento. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/IQBPzdnDm2NUQaN0itBcGdBEAZMmsMf960N8Gr8ljnPk1AM?e=MZHsu8 | 2026-01-27 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia documento Esquema de Publicación, de acuerdo con la estructura del boton de tranparencia de la pagina web de la entidad. Enlace ok
Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 3 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción que contiene las Reglas de negocio acorde con los documentos PR-CAC-0043 Peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias y CT-CAC-0004 Uso del SIE Servicio Informático Electrónico PQS, peticiones, queja, sugerencias, reclamos y denuncias. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en asuntos tributarios - Coordinación de PQRS Subdirección de Procesos | 2025-11-01 | 2026-06-30 | Funcionamiento | - | 0% | fecha de inicio 1 de noviembre | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en noviembre de 2025. | 2026-01-20 | 95% | Se encuentran elaborados los modelos de los tres subprocesos de PQSRD, se está trabajando en los últimos ajustes a la documentación de los procedimientos. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/personal/elealv_dian_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Felealv%5Fdian%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FBPM%2FModelamiento%20Macroporceso%20GRGVI%2FEvidencias%20por%20Sprint%2FSprint%206%5Ftransversal%2FDocumentaci%C3%B3n%20MGVEI%5FRevisi%C3%B3n%5FAprobaci%C3%B3n&ct=1768939121245&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=108a214e%2D6c9c%2Dfabf%2Dafd3%2Dcf2b97b0b552&ga=1&xsdata=MDV8MDJ8fDUyZWI3YWNhZjg1YTRhNWQ5MmQ5MDhkZTU4NWU1NjI2fGZhYjI2ZTVhNzM3YTQ0Mzg4Y2NkOGU0NjVlY2YyMWQ4fDB8MHw2MzkwNDUzNTkzMjg3Mjc3Njl8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKRFFTSTZJbFJsWVcxelgwRlVVRk5sY25acFkyVmZVMUJQVEU5R0lpd2lWaUk2SWpBdU1DNHdNREF3SWl3aVVDSTZJbGRwYmpNeUlpd2lRVTRpT2lKUGRHaGxjaUlzSWxkVUlqb3hNWDA9fDF8TDJOb1lYUnpMekU1T2pBMFptUTVOV1JsTFRjME9EUXRORE5tTUMxaVpqZzNMVE5pTkRJNU5tVmtOVGd6WVY4ell6bGpNVFZpWlMxaFl6RmxMVFJtTkRVdFlXWmxaUzFqWmpRM1kyVTNaV0ZqTWpkQWRXNXhMbWRpYkM1emNHRmpaWE12YldWemMyRm5aWE12TVRjMk9Ea3pPVEV6TVRBM053PT18YzY4Y2JiNDM3MmI5NDEzOWY2MmMwOGRlNTg1ZTU2MjV8MjI4MWQ4ZmY5NjljNGRlZTlhMWQ4OGIxNzc2Y2IxMGU%3D&sdata=VHorY0s0U1Njems0dkZ2blVXdktUZi9GWXZTbUxhUUFYb2QrVWNHWlNPYz0%3D&ovuser=fab26e5a-737a-4438-8ccd-8e465ecf21d8%2Clloram%40dian.gov.co | 2026-01-21 | Sandra Celis | En ejecución | Finaliza 30 junio de 2026 Enlace ok
Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 4 | Actualizar la Circular 0026 de 2020 "Criterios para atender las Solicitudes de Acceso a la Información Pública". | Circular actualizada | 1 | Oficina de Seguridad de la Información Dirección de Gestión Juridica | 2025-01-06 | 2026-07-31 | Funcionamiento | 2025-10-10 | 20% | La Dirección de Gestión Jurídica y la Oficina de Seguridad de la Información adelantaron reuniones por separado y en conjunto para revisar el tema. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN OSI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOSI%2F01%5FDOCUMENTACIN%20OSI%2F100202252%5FOficina%5Fde%5FSeguridad%5Fde%5Fla%5FInformacion%20PREAPROBADA%2FXXX%5FINFORMES%2FXXX%5FYY%5FInformes%5Fde%5FGestion%2F2025%5F100202252%5FXXX%5FYY%5FPrograma%5FTransparencia%5FEtica%5FPublica&viewid=6f82a83b%2D677b%2D4dcd%2Dbd13%2Dcf592e4120b9&FolderCTID=0x01200089F361559AEA9C46A73820D434F0994F&CT=1699366792343&OR=OWA%2DNT&CID=8f679e72%2Dab59%2D9faa%2D7b2b%2D89b1af2f5806 | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Se recomienda realizar las gestiones que se requieran para ejecutar la actividad dentro del plazo, ya que vence el próximo 31 de diciembre de 2025. | 2025-10-15 | 20% | El 08/09/2025 se realizó revisión conjunta, por parte de las funcionarias de la DGJ a cargo de este asunto, y se identificaron los temas de competencia de la DGJ que serán objeto de actualización. Adicionalmente, se socializó con el Director de Gestión Jurídica una propuesta de plan de trabajo. Mediante Oficio virtual 100202208-1979 de 14/10/2025, la DGJ solicitó comentarios sobre la actualización de la Circular 26 de 2020, a las diferentes direcciones de gestión y jefes de oficina, con corte a 6/11/2025. Se realizaron reuniones en conjunto entre la DGJ y la OSI para acordar las acciones a realizar, con el fin de lograr la actualización. Entre esas acciones, se destacan: mesas de trabajo, seguimiento y avances periódicos. | Las evidencias se cargaron en el espacio creado por la Oficina de Seguridad de la Información: https://diancolombia.sharepoint.com/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=cmyPze&CID=75e6c401%2D6d92%2D4571%2D9859%2D07c376dd23ce&FolderCTID=0x01200089F361559AEA9C46A73820D434F0994F&id=%2Fsites%2FOSI%2F01%5FDOCUMENTACIN%20OSI%2FDocumentos%5FApoyo%2FOPERACIONAL%2F2025%5F100202252%5F027%5F020%5FPROG%5FTRANSPAREN%5FETICA%5FPUB https://diancolombia.sharepoint.com/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOSI%2F01%5FDOCUMENTACIN%20OSI%2FDocumentos%5FApoyo%2FOPERACIONAL%2F2025%5F100202252%5F027%5F020%5FPROG%5FTRANSPAREN%5FETICA%5FPUB%2F2025%5FCircular%2026&viewid=6f82a83b%2D677b%2D4dcd%2Dbd13%2Dcf592e4120b9&csf=1&CID=75e6c401%2D6d92%2D4571%2D9859%2D07c376dd23ce&FolderCTID=0x01200089F361559AEA9C46A73820D434F0994F | 2026-01-21 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia repositorio de información circular 26 de 2020 Actividad finaliza el 31 de julio de 2026. Enlaces ok
Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 5 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle del proceso Comunicación que contiene lo establecido en el Procedimiento PR-PEC-0247 Comunicación Externa (subprocesos) y CT-PEC-0087 Cartilla Técnicas y Herramientas de Comunicaciones. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Oficina de Comunicaciones Institucionales Subdirección de Procesos | 2025-10-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | 2025-09-30 | 95% | El proceso de comunicación quedó integrado en uno solo (interna y externa) y el modelamiento de este ya está en un 95%. La cartilla Técnicas y Herramientas de Comunicaciones no se va a modelar. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/EU4FlwGCdjFKghBJIaNTZXABweuwSUKMuyLtN_p80Se6jg?e=ykep1W https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl%2FCT%2DPEC%2D0087%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl&p=true&ga=1 | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad esta siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2025-12-31 | 95% | El proceso de comunicación quedó integrado en uno solo (interna y externa) y el modelamiento de este ya está en un 95%. La cartilla Técnicas y Herramientas de Comunicaciones no se va a modelar. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jveleza_dian_gov_co/EU4FlwGCdjFKghBJIaNTZXABweuwSUKMuyLtN_p80Se6jg?e=ykep1W https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl%2FCT%2DPEC%2D0087%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fdiannetpruebas%2FAreas%2FCarpetas%20Organizacional%2FNuevos%5FProcesos%2FPlaneaci%C3%B3n%5FEstrategia%5FControl&p=true&ga=1 | 2026-01-27 | Sandra Celis | En ejecución | Finaliza 31 de julio 2026. segundo enlace no funciona.
Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 6 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Seguridad y Privacidad de la Información que contiene lo establecido en los documentos: PR-IIT-0366 Procedimiento Gestión de Activos de Información. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Oficina de Seguridad de Información Subdirección de Procesos | 2025-06-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | 2025-10-10 | 60% | Por parte de la Subdirección de Procesos y la Oficina de Seguridad de la Información, se viene desarrollando el modelamiento del Proceso de Seguridad de la Información junto con sus respectivos subprocesos. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN OSI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOSI%2F01%5FDOCUMENTACIN%20OSI%2F100202252%5FOficina%5Fde%5FSeguridad%5Fde%5Fla%5FInformacion%20PREAPROBADA%2FXXX%5FINFORMES%2FXXX%5FYY%5FInformes%5Fde%5FGestion%2F2025%5F100202252%5FXXX%5FYY%5FPrograma%5FTransparencia%5FEtica%5FPublica&viewid=6f82a83b%2D677b%2D4dcd%2Dbd13%2Dcf592e4120b9&FolderCTID=0x01200089F361559AEA9C46A73820D434F0994F&CT=1699366792343&OR=OWA%2DNT&CID=8f679e72%2Dab59%2D9faa%2D7b2b%2D89b1af2f5806 | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-22 | 80% | Se complementó el Subproceso de Ciberseguridad, incluyendo la recolección de evidencia digital en el marco de incidentes de Seguridad de la Información, Acciones de Control y Fiscalización e Investigaciones TACI (Tributarias, Aduaneras, Cambiarias e Internacional); lo anterior en el contexto de la Recolección, Procesamiento y Custodia de la Evidencia Digital. Ver archivos de evidencia "Evd 2do sem 2025" | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/r/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/Documentos_Apoyo/OPERACIONAL/2025_100202252_027_020_PROG_TRANSPAREN_ETICA_PUB?csf=1&web=1&e=cmyPze | 2026-01-26 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia repositorio de información del proceso Seguridad y Privacidad de la información Actividad finaliza 31 de julio 2026. Enlace ok
Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 7 | Actualizar los siguientes seis (6) documentos del proceso Seguridad y Privacidad de la Información: CT-IIT-0132 Cartilla de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información v.2 del 07-dic-2023 CT-IIT-0138 Guia para el uso aceptable de activos de información, CT-IIT-0079 Cartilla para la gestión de activos de informacion, CT-IIT-0101 Guia para la generación de instrumentos de gestión de la información pública (Ley 1712 de 2014), MN-IIT-0072 Manual de Politicas y lineamientos de Seguridad de la informacion, MN-IIT-0062 Manual para la protección de datos personales. | Actualización de documentos | 6 | Oficina de Seguridad de Información Subdirección de Procesos | 2025-06-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | 2025-10-10 | 30% | Por parte de la Subdirección de Procesos y la Oficina de Seguridad de la Información, se viene desarrollando la actualización de los documentos asociados a Seguridad de la Información. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN OSI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOSI%2F01%5FDOCUMENTACIN%20OSI%2F100202252%5FOficina%5Fde%5FSeguridad%5Fde%5Fla%5FInformacion%20PREAPROBADA%2FXXX%5FINFORMES%2FXXX%5FYY%5FInformes%5Fde%5FGestion%2F2025%5F100202252%5FXXX%5FYY%5FPrograma%5FTransparencia%5FEtica%5FPublica&viewid=6f82a83b%2D677b%2D4dcd%2Dbd13%2Dcf592e4120b9&FolderCTID=0x01200089F361559AEA9C46A73820D434F0994F&CT=1699366792343&OR=OWA%2DNT&CID=8f679e72%2Dab59%2D9faa%2D7b2b%2D89b1af2f5806 | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-01-22 | 50% | En diciembre del 2025, se actualizaron los siguientes documentos los cuales se encuentran públicados en el Listado Maestro de Documentos: CT-IIT-0132 Cartilla de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. CT-IIT-0079 Cartilla para la gestión de activos de información. MN-IIT-0072 Manual de Politicas y lineamientos de Seguridad de la información Ver listado maestro de documentos en Diannet. | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzUwMmMxMjEtM2RmMC00YWM4LTlhN2YtZDMzOTdkOWY3NWNhIiwidCI6ImZhYjI2ZTVhLTczN2EtNDQzOC04Y2NkLThlNDY1ZWNmMjFkOCIsImMiOjR9 | 2026-01-26 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia en el Listado Maestro de Documentos la actualización de las guias, cartillas y manuales relacionadoscon el proceso de Seguridad y Privacidad de la Información. Actividad finaliza 31 de julio 2026. Enlace ok.
Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 8 | Actualización de los instrumentos de gestión de la información (Registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada) | Instrumento actualizado y publicado en página web | 2 | Oficina de Seguridad de la Información | 2-ene-26 1-jul-26 | 30-jun-26 31-dic-26 | Funcionamiento | - | - | Actividad a iniciarse en el 2026. | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que la actividad esta programada para iniciar en la vigencia 2026. | 2026-01-22 | - | En la vigencia 2025 (26 de diciembre) se publicó en la página Web de la DIAN la información asociada al Índice de Información Clasificada y Reservada y el Inventario de Activos de Información. Para el 2026 se continuará con esta publicación. Ver https://www.dian.gov.co/ | https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Paginas/Registro-de-activos-de-informacion.aspx https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Paginas/Indice-de-informacion-clasificada-y-reservada.aspx | 2026-01-26 | Sandra Celis | En ejecución | Se evidencia en la pagina web de la entidad publicado el documento registro de activos de información con fecha de corte 26 de diciembre de 2025 Actividad finaliza 31 de julio y 31 diciembre 2026. Enlaces ok.
Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 9 | Actualización de la Res. 000033_08062017 Se adoptan los Instrumentos Gestion Información | Resolución actualizada | 1 | Oficina de Seguridad de la Información | 2025-07-01 | 2026-07-31 | Funcionamiento | 2025-10-10 | 50% | Con respecto a la actualización de la Resolución 033 de 2017 de adopción de los instrumentos de gestión de la información pública, ésta depende de la gestión y participación de las Direcciones de Gestión Jurídica, Fiscalización, Innovación y Tecnología, Corporativa, y el Despacho de Dirección General (dependencias mencionadas en la resolución 033 de 2017). No obstante, la Oficina de Seguridad de la Información_OSI generó un documento preliminar de actualización de dicha resolución. La OSI participará en las sesiones de trabajo requeridas para esta actividad. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN OSI/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOSI%2F01%5FDOCUMENTACIN%20OSI%2F100202252%5FOficina%5Fde%5FSeguridad%5Fde%5Fla%5FInformacion%20PREAPROBADA%2FXXX%5FINFORMES%2FXXX%5FYY%5FInformes%5Fde%5FGestion%2F2025%5F100202252%5FXXX%5FYY%5FPrograma%5FTransparencia%5FEtica%5FPublica&viewid=6f82a83b%2D677b%2D4dcd%2Dbd13%2Dcf592e4120b9&FolderCTID=0x01200089F361559AEA9C46A73820D434F0994F&CT=1699366792343&OR=OWA%2DNT&CID=8f679e72%2Dab59%2D9faa%2D7b2b%2D89b1af2f5806 | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Se recomienda realizar las gestiones que se requieran para ejecutar la actividad dentro del plazo, ya que vence el próximo 31 de diciembre de 2025. | 2026-01-22 | 50% | Con respecto a la actualización de la Resolución 033 de 2017 de adopción de los instrumentos de gestión de la información pública, actualmente se encuentra para publicación la Resolución 287 del 13 de enero de 2026 mediante la cual "...se efectúa una distribución de funciones y se autoriza a la Dirección de Gestión de Impuestos realizar una delegación de funciones a la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios en la DIAN..."; entre estas funciones se encuentra la de "...liderar de forma integral la implementación de la política de Transparecia y Acceso a la Información Pública. Con base en lo anterior, la Oficina de Seguridad de la Información_OSI plantea realizar mesas de trabajo con la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributario, Subdirección de Procesos, Subdirección de Planeación y Cumplimiento y con la Oficina De Comunicaciones Institucionales, para armonizar la actualización de la resolución 033 de 2017. Ver archivos de evidencia "Evd 2do sem 2025" | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/r/sites/OSI/01_DOCUMENTACIN%20OSI/Documentos_Apoyo/OPERACIONAL/2025_100202252_027_020_PROG_TRANSPAREN_ETICA_PUB?csf=1&web=1&e=cmyPze | 2026-01-26 | Sandra Celis | En ejecución | Actividad finaliza 31 de julio 2026. Enlace ok.
Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 10 | Verificar el cumplimiento de los requerimientos del ITA de acuerdo con Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - Versión 2023 | Informe semestral | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 100% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento realizó la verificación del cumplimiento de los requerimientos del ITA de acuerdo con Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - Versión 2023, registrando la información en el aplicativo de la Procuraduría General de la Nación, tal como consta en certificado del 29-ago-25 expedido por el aplicativo ITA. | Estado Abierto - ITA | 2025-10-15 | Angela Márquez | Finalizada | La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido. | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | Finalizada | En el mes de noviembre la SPYC volvió hacer una revisión al cumplimiento de los requerimientos del ITA de acuerdo con Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - Versión 2023, a partir de los resultados de la auditoria informados por PGN, con las áreas responsables de cada ítem donde se hicieron ajustes en lo publicado en la página web.
Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia |  | Verificar el cumplimiento de los requerimientos del ITA de acuerdo con Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 - Versión 2023 |  | 2 |  | 2-ene-26 1-jul-26 | 30-jun-26 31-dic-26 | Funcionamiento | - | - | Inicia ejecución la vigencia 2026 | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. |  | - |  |  |  |  | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026.
Modelo Estado Abierto | 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 11 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (procesos-subprocesos) del Macroproceso Gestión del Talento Humano que incorpora lo establecido en el procedimiento PR-TAH-252 Gestión Ética, con lineamientos sobre la formulación y modificación del código de integridad de la DIAN. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Desarrollo del Talento Humano Subdirección de Procesos | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Funcionamiento | - | - | Teniendo en cuenta que el inicio de esta actividad está programada para el 1 de junio de 2026, solo se podrá entregar un reporte de avance relacionado de forma posterior. | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. | 21/01/2026 | - | Teniendo en cuenta que el inicio de esta actividad está programada para el 1 de junio de 2026, solo se podrá entregar un reporte de avance relacionado de forma posterior. | Teniendo en cuenta que el inicio de esta actividad está programada para el 1 de junio de 2026, solo se podrá entregar un reporte de avance relacionado de forma posterior. | 2026-01-21 | Sandra Celis | Sin iniciar | Actividad de junio a diciembre 2026
Modelo Estado Abierto | 3.3. Dialogo y corresponsabilidad | 12 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle del subprocesos Desarrollo de Escenarios de Participación Ciudadana del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción que incorpora actividades para garantizar el control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento Subdirección de Procesos | 2025-06-03 | 2025-10-31 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 80% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento (SPYC) participó en el modelamiento a nivel de detalle del subprocesos Desarrollo de Escenarios de Participación Ciudadana, que hace parte del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción, en el cual se incorporaron actividades para garantizar el control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. Por lo anterior, la Subdirección de Procesos envió a todas las dependencias participantes, para revisión y firma, las vistas de detalle las cuales se vienen avalando. | Estado Abierto - Modelamiento | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Se recomienda realizar las gestiones que se requieran para ejecutar la actividad dentro del plazo, ya que vence el próximo 31 de octubre de 2025. | 23/01/2026 | 100% | El modelamiento a nivel de detalle de subproceso Desarrollo de Escenarios de Participación Ciudadana del Proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción del macroproceso Relacionamiento con Grupos de Valor e Interés, fue aprobado vía correo electrónico. | Correo_Aprobación_Vistas Detalle Macrop Relacionamiento Grupos valor e Interés_29052025.pdf | 23/01/2026 | Constanza Díaz | Finalizada | Se eviencia validación vistas de detalle Macroproceso de Relacionamiento con Grupos de valor e interés
Transversal | 4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 1 | Documentar actividades de formulación, validación, consolidación, aprobación, publicación, modificación y reformulación del PTEP y del Plan de Ejecución y Monitoreo | Documentación de actividades aprobadas y publicadas | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento Subdirección de Procesos | 2025-09-01 | 2026-03-31 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 10% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento (SPYC) elaboró un documento preliminar en el que establece directrices para la formulación, validación, consolidación, aprobación, publicación, modificación y reformulación del PTEP y del Plan de Ejecución y Monitoreo, el cual esta siendo revisado por el equipo de trabajo de la SPYC. | Inic adic - Documentación | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 21-ene-25 | 25% | Revisado el documento preliminar por el equipo de la SPYC asignado, se formalizará con la subdirección de Procesos de acuerdo con el procedimiento establecido para codificar, y aprobar. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cdiazr2_dian_gov_co/IgC5NM46XpHqTZAMnZMFmAx9Ad0gp7ALn-PsAeDWcVge7Sc?e=Z58UeF | 21-ene-25 | Constanza Díaz | En ejecución | Remitir para aprobación y publicación antes del 1 de marzo de 2025. Enlace ok.
Transversal | 4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 2 | Solicitar a la Subdirección de Escuela de Impuestos y Aduanas incluir actividades de capacitación para la vigencia 2026 sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la DIAN y la Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción 2025-2026 | Correo electrónico de solicitud formal de necesidades de capacitación | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-06-03 | 2025-08-31 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 100% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento (SPYC) solicitó mediante correo electrónico el 29-ago-25 a la Subdirección de Escuela de Impuestos y Aduanas, incluir actividades de capacitación para la vigencia 2026, relacionadas con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la DIAN y la Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción 2025-2026. En el mes de septiembre de 2025, diligenció y remitió a la Escuela de Impuestos y Aduanas formulario de necesidades con información especifica. | Inic adic - Sol PIC 2026 | 2025-10-15 | Angela Márquez | Finalizada | La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido. | N/A | 100% | Se encuentra en el 100% de ejecución, desde octubre de 2025 | N/A | N/A | N/A | Finalizada | Se encuentra en el 100% de ejecución, desde octubre de 2025.
Transversal | 4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 3 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2026, actividades para difundir y apropiar los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la DIAN y la Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción 2025-2026 y presentar aprobación a CIGD | Documento del PIC con actividades para difundir el PTEP | 1 | Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas | 2025-12-01 | 2026-01-31 | Funcionamiento | 2025-10-06 | 50% | De conformidad con la metodología para la formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2026, la Subdirección de Planeación y Cumplimiento reportó en las necesidades de capacitación el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Con esa información base se trabajará en la estructuración de la actividad académica en la vigencia 2026, teniendo en cuenta definir contenidos, alcance, objetivos, metodología y modalidad de desarrollo. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lcamelop_dian_gov_co/ESJr4QV9jb5LoDlcSzkSrpgBizTGCiQDlXT-M1niQuyVMA?e=EdCqPv | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2025-12-31 | 90% | De acuerdo con el diagnóstico de necesidades de capacitación, se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación 2026, que actualmente se encuentra en proceso de aprobación, la actividad académica # 22 denominada “Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP)” dicha actividad se realizará bajo modalidad de docencia interna por parte de la Subdirección de Planeación y cumplimiento, y de articulación con entidades del estado, para este caso con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Teniendo en cuenta que el Plan Institucional de Capacitación 2026 se encuentra en proceso de aprobación, lo cual se realizará en el próximo comité institucional de gestión y desempeño, se publicará en la pagina web de la entidad el próximo 30 de enero, de esta forma a partir del mes de febrero iniciará la etapa de planeación de la actividad académica por parte del líder de proyecto que se asigne a la actividad. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/personal/pmalagong_dian_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF7AB9D55-2A54-45D3-A285-07082FEC2FBA%7D&file=Anexo-1-Plan-Institucional-de-Capacitacion-20_anonymous.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 2026-01-21 | Sandra Celis | En ejecución | Se realizó solicitud de acceso al repositorio donde se ubican las evidencias
Transversal | 4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 4 | Realizar con motivo del día nacional (18-ago) e internacional (9-dic) de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior y exterior de la entidad sobre el PTEP, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo. | Campañas de Difusión | 2 | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-07-01 | 2025-12-20 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 50% | Entre el 19 y el 22 de Agosto pasados, se realizó la Semana de Experiencias significativas de Transparencia, Etica e Integridad y Anticorrupción en la DIAN, semana TEA 2025, espacio que contó con la participación virtual y presencial de más de 2600 servidores públicos a nivel nacional, evento que sirvió de marco para conmemorar el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, así como para lanzar el Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025-2026 de la DIAN. Esta semana contó con la participación de conferencistas nacionales e internacionales y cuyas grabaciones se encuentran disponibles en la Diannet para todos los servidores públicos de la Entidad. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Paginas/Politica-Integridad.aspx | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 13-ene-26 | 100% | Para la conmemoración del Día Internacional de lucha contra la corrupción, la DIAN realizó el 9 y 10 de diciembre de 2025 una campaña de difusión interna a los funcionarios y colaboradores a traves de Conexión y Link al día, y de forma externa a los grupos de valor e interes en la página web institucional en la cual se recordó que el Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025-2026 de la DIAN es una herramiental para fortalecer la cultura de integridad. | Inic adic -Día Internacional 9-dic-25 | 2026-01-01 | Constanza Díaz | Finalizada | Revisado el enlace, con las evidencias
Transversal | 4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) |  |  |  | 2 | Área encargada de liderar la Política de Transparencia | 2026-07-01 | 2026-12-20 | Funcionamiento | - | - | - | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. |  | - |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en julio de 2026. | 2026-01-23 | Constanza Díaz | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en julio de 2026.
Iniciativas adicionales | 4.2 Estrategia Anticorrupción Asociada al Narcotráfico | 5 | Mesas regionales anticontrabando, para articular esfuerzos sector público-privado en la lucha contra el fenómeno del contrabando en 5 regiones del país que agrupan el territorio aduanero nacional; Caribe, centro, eje cafetero y Antioquia, nororiente y suroccidente. | Mesas regionales ejecutadas | 5 | Subdirección de Fiscalización Aduanera - Direcciones seccionales Aduaneras y mixtas | 2025-06-01 | 2025-12-03 | Funcionamiento | 2025-09-30 | - | Para los meses de noviembre y diciembre de 2025 se realizarán mesas de SEGUIMIENTO, las cuales permitirán monitorear las actuaciones realizadas. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Fisc-Aduanera/EjmOn0PniZlAl4zlwDasaW8BpENAS2Xom6_V7M_Pa76kfg?email=scelis%40dian.gov.co&e=ybNWgg | 2025-10-15 | Sandra Celis Angela Márquez | Sin iniciar | El área responsable realizará las actividades entre noviembre a diciembre 2025, por lo anterior, se recomienda priorizar su ejecución. | 2026-01-19 | 100% | Entre los meses de noviembre y diciembre de 2025 se realizaron las mesas anticontrabando regionales de seguimiento en las (5) cinco regiones del País (Centro, Eje Cafetero y Antioquia, Caribe, Noroccidente y Suroccidente). Estas mesas contaron con la participación del sector público y privado, y se revisaron avances de los compromisos fijados y se asignaron otros adicionales. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Fisc-Aduanera/EjmOn0PniZlAl4zlwDasaW8BpENAS2Xom6_V7M_Pa76kfg?email=scelis%40dian.gov.co&e=ybNWgg | 2026-01-20 | Sandra Celis | Finalizada | Se realizó solicitud de acceso al repositorio donde se ubican las evidencias
Iniciativas adicionales | 4.2 Estrategia Anticorrupción Asociada al Narcotráfico |  |  | Mesas regionales ejecutadas | 10 | Subdirección de Fiscalización Aduanera - Direcciones seccionales Aduaneras y mixtas | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Funcionamiento | - | - | - | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. |  | - |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026. | 2026-01-20 | Sandra Celis | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026.
Iniciativas adicionales | 4.2 Estrategia Anticorrupción Asociada al Narcotráfico | 6 | Iniciativa aduanas verdes. Mesas de trabajo con entidades de control para fortalecer cooperación interinstitucional para aportar significativamente a un control aduanero mas eficiente, en donde se prevenga el comercio ilícito de mercancías sensibles al medio ambiente. | Mesas de trabajo propuestas realizadas | 3 | Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior | 2025-06-02 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 100% | En el marco de las mesas de trabajo para el año 2025, se han llevado a cabo las siguientes: 1. CITES (Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales), Ministerio de Medio Ambiente, el día 07 de enero 2025. 2. Construcción de módulos de estudio dirigido a funcionarios de Ipiales, el 14 de febrero de 2025. 3. Mesa de trabajo con ANLA y Minambiente sobre convenio No CITES, el 27 de febrero de 2025. 4. Mesa de trabajo DIAN, ANLA, MinAmbiente, el 26 de marzo de 2025. 5. Mesa de trabajo con la CAR cumbre internacional, el 14 de abril de 2025. 6. Mesa de trabajo con la UTO para organización plan de trabajo Montreal, el 06 de mayo de 2025, 7. Mesa de trabajo interna con Laboratorio Aduanero y SSFCE, el 13 de mayo de 2025. 8. Mesa de trabajo con la CAR, el 15 de mayo de 2025. 9. Taller de validación proyecto "fortalecimiento de la cadena de valor para la gestión de los RAEE en Colombia con Min Ambiente y programa de las NacionesUunidas para el desarrollo PNUD, el 15 de mayo de 2025. 10. Mesa de trabajo con Zona Franca Tocancipá virtual, el 09 de junio 2025. 11. Reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad de Licencias Ambientales para presentación de cifras de plásticos convenio Basilea, el 1 de julio de 2025. 12. Se convocó sesión de práctica tamizaje con la Subdirección de la Técnica Aduanera, Fiscalización Aduanera y Subdirección de Programas y Riesgos, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el 11 de julio de 2025. 13. Reunión interna con el área de Administrativa de la Seccional Aduanas Bogotá para organizar las futuras capacitaciones precedidas por Secretaría de Ambiente, el día 14 de julio de 2025. 14. Reunión de articulación interinstitucional para iniciar capacitaciones con el GIT de Zona Franca de Bogotá, el día 15 de julio de 2025. 15. Por solicitud de Cali sesión virtual con funcionarios DIAN y usuarios en aras de presentación y fortalecimiento a la iniciativa Aduanas Verdes el día 23 de julio de 2025. 16. El día 04 de agosto de 2025 se realizó sesión presencial con MinAmbiente para la construcción de un protocolo Nacional de Exportación Legal y Control del Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestre. 17. Mesa de trabajo y taller tamizaje presencial Zona franca Cartagena los días 21 y 22 de agosto de 2025. 18. Mesa de trabajo entre la SSFCE y el Centro de Trazabilidad Aduanera el día 03 de septiembre de 2025. 19. Mesa práctica taller tamizaje presencial Tocancipá el día 10 de septiembre de 2025 20. Mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Ambiente el día 19 de septiembre de 2025 21. Mesa técnica sobre clasificación residuos plásticos con ANLA y subdirecciones operativas el día 03 de octubre de 2025. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/sguautab_dian_gov_co/Eak4EdzRlU5EhYSY1dX2K5UB2srg0fuEQDgbaw4T2Io9zg?e=EkS3Bv | 2025-10-15 | Angela Márquez | Finalizada | La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido. | 2025-12-30 | 100% | 1. Reunión Ecobot el día 9 de octubre de 2025. Socialización y plan de trabajo estrategia aduanas verdes con Puerto Carreño el día 14 de octubre de 2025. 2. Mesa de trabajo presencial con la Fiscalia General de la Nación, Min Ambiente y DICAR el día 17 de octubre de 2025. 3. Reunión estrategía aduanas verdes con Cultura de la Contribución el día 20 de octubre de 2025. 4. Reunión virtual con el Ministerio de Comercio el día 05 de noviembre de 2025. Reunión virtual con MinAmbiente sobre Comercio transfronterizo el día 12 de noviembre de 2025. 5.Mesa de trabajo presencial interinstitucional aduanas verdes Ipiales el día 18 de noviembre de 2025. 6.Mesa de trabajo virtual con Secretaria Distrital de Ambiente (hoja de ruta) el día 24 de noviembre de 2025. Intervención virtual de la Seccional Bogotá para usuarios OEA sobre Aduanas Verdes el dia 27 de noviembre de 2025 | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/sguautab_dian_gov_co/Eak4EdzRlU5EhYSY1dX2K5UB2srg0fuEQDgbaw4T2Io9zg?e=EkS3Bv | 2026-01-07 | Sandra Celis | Finalizada | Finalizada en octubre 2025. Enlace ok.
Iniciativas adicionales | 4.2 Estrategia Anticorrupción Asociada al Narcotráfico |  |  | Mesas de trabajo propuestas realizadas | 5 | Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Funcionamiento | - | - | - | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. |  |  |  |  | 2026-01-23 | Sandra Celis | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026.
Iniciativas adicionales | 4.2 Estrategia Anticorrupción Asociada al Narcotráfico | 7 | Iniciativa Aduanas verdes. Plan Piloto en el Convenio Internacional de Tráfico de Especies amenazadas de flora y fauna silvestre - CITES. | Implementación de plan piloto del convenio CITES en una dirección seccional del nivel nacional | 1 | Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales | 2025-06-02 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 100% | Desde el mes de enero del año 2025, se dio inicio a la propuesta de diseño y ejecución de un plan piloto en el convenio CITES, relacionado con flora y fauna silvestre (teórico y práctico), en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales. Así mismo, en el marco de este plan piloto, los días 24 y 25 de abril de 2025, se realizó una mesa interinstitucional y taller práctico en el puente Internacional de Rumichaca, con funcionarios de la División de Operación Aduanera de la Seccional relacionada anteriormente. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/sguautab_dian_gov_co/Eak4EdzRlU5EhYSY1dX2K5UB2srg0fuEQDgbaw4T2Io9zg?e=zJRPOl https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-DIAN-inicio-plan-piloto-de-Aduanas-Verdes-en-Ipiales-con-el-control-de-mercancias-de-fauna-y-flora.aspx | 2025-10-15 | Sandra Celis | Finalizada | Sin novedad, la actividad culminó en el tiempo programado. | 2025-12-30 | 100% | Se llevó a cabo el primer operativo espejo entre la Aduana de Colombia en el Puente Internacional de Rumichaca y la Aduana del Ecuador en el marco del convenio CITES liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Seccional de Ipiales el día 19 de noviembre de 2025. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/sguautab_dian_gov_co/Eak4EdzRlU5EhYSY1dX2K5UB2srg0fuEQDgbaw4T2Io9zg?e=zJRPOl https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-DIAN-inicio-plan-piloto-de-Aduanas-Verdes-en-Ipiales-con-el-control-de-mercancias-de-fauna-y-flora.aspx | 2026-01-07 | Sandra Celis | Finalizada | Finalizada en octubre 2025. Enlaces ok.
Iniciativas adicionales | 4.2 Estrategia Anticorrupción Asociada al Narcotráfico | 8 | Iniciativa Aduanas verdes. Plan Piloto en Convenio por definir | Implementación de plan piloto del convenio por definir en una dirección seccional del nivel nacional | 1 | Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas por definir | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Funcionamiento | - | - | - | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. | N/A | - | N/A | N/A | 2026-01-23 | Sandra Celis | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026.
Iniciativas adicionales | 4.4 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera | 9 | Elaborar Informe de las acciones que ha venido desarrollando la DIAN, que aunque no son obligaciones explícitas del Acuerdo de Paz ni de los decretos reglamentarios, se han realizado en el marco de las competencias legales, con el propósito de contribuir a la construcción de paz | Informe elaborado y publicado en el SIRCAP y pagina web de la Entidad | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2026-02-01 | 2026-03-30 | Funcionamiento | - | - | - | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. | N/A | - | N/A | N/A | 2026-01-23 | Constanza Díaz | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026.
Iniciativas adicionales | 4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 10 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción que contiene las Reglas de negocio del acorde con los documentos PR-CAC-0265 Atención en canales y el PR-CAC-0325 Ejecución de campañas a través de los diferentes canales de servicio y PR-CAC-0383 Identificación y cierre de brechas de servicio | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios Subdirección de Procesos | 2025-11-01 | 2026-06-30 | Funcionamiento | - | - | fecha de inicio 1 de noviembre | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en noviembre de 2025. | 2026-01-27 | 100% | La documentación y vistas de detalle del Macroproceso: Relacionamiento con Grupos de Valor e Interés (Estándares para el Relacionamiento,- Desarrollo de Escenarios de Interacción y Cultura de la Contribución y del Servicio) se encuentran aprobados. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amendozac_dian_gov_co/IgDiA-VlU8d_QoqGZHnU9OUDAWmhkQOvb1LQR0QBTzAyP40?e=XSPpSg | 2026-01-28 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia proceso desarrollo de escenarios de interacción
Iniciativas adicionales | 4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 11 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Estándares para el Relacionamiento que contiene lo relacionado con el seguimiento a las estrategias y escenarios de relacionamiento con el ciudadano. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios Subdirección de Procesos | 2025-11-01 | 2026-06-30 | Funcionamiento | - | - | fecha de inicio 1 de noviembre | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en noviembre de 2025. | 2026-01-27 | 100% | La documentación y vistas de detalle del Macroproceso: Relacionamiento con Grupos de Valor e Interés (Estándares para el Relacionamiento,- Desarrollo de Escenarios de Interacción y Cultura de la Contribución y del Servicio) se encuentran aprobados. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amendozac_dian_gov_co/IgDiA-VlU8d_QoqGZHnU9OUDAWmhkQOvb1LQR0QBTzAyP40?e=XSPpSg | 2026-01-28 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia proceso estandares para el relacionamiento con grupos de valor e interés
Iniciativas adicionales | 4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 12 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Estándares para el Relacionamiento que contiene lo establecido en el PR-IIT-0342 Procedimiento Gestión de Trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y/o Consultas de Acceso a la Información Pública (CAIP) | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Procesos | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Funcionamiento | 2025-06-10 | 100% | La actividad culminó. Se desarrolló el modelamiento a nivel de detalle del subproceso "Definición de la Oferta Institucional de Trámites, OPAs y CAIP" que integran el proceso Estándares para el Relacionamiento, en coherencia con los lineamientos del PR-IIT-0342, el Procedimiento para la creación o modificación estructural de trámites del DAFP (Versión 2: 2022) y la Resolución 455 de 2021. El anterior ejercicio permitió identificar y documentar las actividades asociadas a la gestión de trámites, OPAs y CAIP, estableciendo sus interrelaciones, responsables y puntos de control, con el fin de fortalecer la trazabilidad y la estandarización del proceso. El resultado fue validado con los expertos técnicos del proceso y aprobado por el líder del proceso "Subdirector de la SSCAT". | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/elealv_dian_gov_co/EmgFSClu4PtIlXdY8cTDrsUBB4LfPhCoGlw0Eg5oBtVBGg?e=c8UPN8 | 2025-10-20 | Angela Márquez | Finalizada | Sin novedad ya que la actividad se ejecutó. | N/A | - | N/A | N/A | 2026-01-19 | Sandra Celis | Finalizada | Actividad finalizada junio 2025.
Iniciativas adicionales | 4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 13 | Monitoreo cuatrimestral a la Estrategia de Racionalización de Tramites | Reporte de monitoreo cuatrimestral | 2 | Subdirección de Procesos | 1-ago-25 1-dic-25 | 30-ago-25 31-dic-25 | Funcionamiento | 1-may-25 1-sep-25 | 66% | Se realizaron dos seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites inscrita en el Sistema Ünico de Información de Trámites - SUIT de a Función Pública, quedando pendiente el último seguimiento. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/drojasb_dian_gov_co/EoyuB-0sjApMpu8luLmqyeEBL7YY09j1kJwywmeZDFQl3w?e=59viYD | 2025-10-20 | Angela Márquez | En ejecución | El avance cuantitativo no corresponde con la meta establecida, por lo tanto se recomienda verificar dicho valor. | 2026-01-23 | 100% | Se efectuó el seguimiento al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 de la estrategia de racionalización de trámites registrada en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) de la Función Pública, con corte al mes de diciembre de 2025. | https://diancolombia.sharepoint.com/:x:/s/EquipoCOGC/IQBUqS63fWP3TKutdOmK0mY8AUd66jLT_S2N-eNox7LDbcw?e=2hxJRW | 2026-01-23 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia reporte y monitoreo a la estrategia de racionalización de tramites de la entidad
Iniciativas adicionales | 4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública |  |  |  | 3 |  | 1-abr-26 1-ago-26 1-dic-26 | 30-abr-26 30-ago-26 31-dic-26 | Funcionamiento | - | - | La estrategia de racionalización, se deberá formular en el mes de enero de 2026 para realizar los seguimientos correspondientes | - | 2025-10-20 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. |  | - |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. |  |  |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026.
Iniciativas adicionales | 4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 14 | Informe del monitoreo trimestral a las acciones de participación ciudadana en la gestión pública | Informe de monitoreo trimestral | 2 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 1-jul-25 1-oct-25 | 21-jul-25 21-oct-25 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 50% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento elaboró el informe del monitoreo del segundo trimestre de 2025, con corte a 30 de junio de 2025, para las acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/RendicionCuentasCiudadania/RendicionCuentas2025/Registro-acciones-participacion-ciudadana-rendicion-cuentas-trim2-2025.pdf | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-09-01 | 100% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento elaboró y publicó en la página web de la entidad, el informe del monitoreo del tercer trimestre de 2025, con corte a 30 de septiembre de 2025, para las acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/RendicionCuentasCiudadania/RendicionCuentas2025/Registro-acciones-de-participacion-ciudadana-rendicion-de-cuentas-Trim-III-2025.pdf | 2026-01-23 | Paola Ortiz | Finalizada | Actividad finalizada octubre 2025.
Iniciativas adicionales | 4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública |  |  |  | 4 |  | 2-ene-26 1-abr-26 1-jul-26 1-oct-26 | 21-ene-26 21-abr-26 21-jul-26 21-oct-26 |  | - | - | - | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. |  | - |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026. | 2026-01-23 | Constanza Díaz | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026.
Iniciativas adicionales | 4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 15 | Informe monitoreo a la Estrategia de Rendición de Cuentas | Informe anual de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-12-01 | 2026-01-31 | Funcionamiento | - | - | fecha de inicio 1 diciembre | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en diciembre de 2025. | 23/01/2026 | 100% | 1. Resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas DIAN 2025, publicado en la página web de la entidad entre el 13 al 16 de enero de 2026. 2. Informe de evaluación a la Rendición de cuentas del Director General 2025, publicado en la página web de la entidad, en el mes de diciembre de 2025. | https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/RendicionCuentasCiudadania/RendicionCuentas2025/Informe-de-estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas-2025-15122025.pdf https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/RendicionCuentasCiudadania/RendicionCuentas2025/InformeEvaluacion-RDC2025.pdf | 2026-01-23 | Constanza Díaz | Finalizada | Se evidencia informe de resultados de l Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 publicado en la pagina web de la entidad

## Hoja4 (hidden)
Estado de la actividad Dic 2025 | (Todas)
Fecha final | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad
Gestión del Riesgo | 12
Iniciativas adicionales | 11
Modelo Estado Abierto | 13
Redes de articulación | 3
Transversal | 4
Total general | 43

## 4. Iniciativas adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO 2025-2026
Temática | 4. Iniciativas adicionales | [5 empty] | Versión | 3 | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO : JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) |  |  |  | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO :OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) |  |  |  | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO :ENERO A MARZO DE 2026 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO) |  |  |  | RESULTADO MONITOREO 1ERA LINEA DE DEFENSA PERIODO :ABRIL A JUNIO DE 2026 |  |  |  | MONITOREO 2DA LINEA DE DEFENSA (SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO)
Acción Estratégica | No. | Actividad | Indicador | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Financiación | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad | Observaciones, recomendaciones o alertas | Fecha de seguimiento | Porcentaje de avance consolidado anual (%) | Descripción del avance realizado y del indicador (Cualitativo) | Enlace / Repositorio donde su ubican las evidencias | Fecha de seguimiento | Funcionario que registra el monitoreo | Estado de la actividad a junio | Observaciones, recomendaciones o alertas
4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 1 | Documentar actividades de formulación, validación, consolidación, aprobación, publicación, modificación y reformulación del PTEP y del Plan de Ejecución y Monitoreo | Documentación de actividades aprobadas y publicadas | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento Subdirección de Procesos | 2025-09-01 | 2026-03-31 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 10% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento (SPYC) elaboró un documento preliminar en el que establece directrices para la formulación, validación, consolidación, aprobación, publicación, modificación y reformulación del PTEP y del Plan de Ejecución y Monitoreo, el cual esta siendo revisado por el equipo de trabajo de la SPYC. | Inic adic - Documentación | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 21-ene-25 | 25% | Revisado el documento preliminar por el equipo de la SPYC asignado, se formalizará con la subdirección de Procesos de acuerdo con el procedimiento establecido para codificar, y aprobar. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cdiazr2_dian_gov_co/IgC5NM46XpHqTZAMnZMFmAx9Ad0gp7ALn-PsAeDWcVge7Sc?e=Z58UeF | 21-ene-25 | Constanza Díaz | En ejecución | Remitir para aprobación y publicación antes del 1 de marzo de 2025. Enlace ok. | 2026-07-05 | 100% | De acuerdo con el documento del PTEP publicado en la pagina web de la entidad, estan documentadas las actividades de cada una de las fases del programa y su ciclo de aprobación | https://www.dian.gov.co/dian/entidad/PlanEvalInstitucional/9-Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica-2025-Vr2.pdf | 2026-07-05 | Paola Ortiz | Finalizada | Se evidencia documento publicado en pagina web | [6 empty] | Finalizada
4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 2 | Solicitar a la Subdirección de Escuela de Impuestos y Aduanas incluir actividades de capacitación para la vigencia 2026 sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la DIAN y la Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción 2025-2026 | Correo electrónico de solicitud formal de necesidades de capacitación | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-06-03 | 2025-08-31 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 100% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento (SPYC) solicitó mediante correo electrónico el 29-ago-25 a la Subdirección de Escuela de Impuestos y Aduanas, incluir actividades de capacitación para la vigencia 2026, relacionadas con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la DIAN y la Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción 2025-2026. En el mes de septiembre de 2025, diligenció y remitió a la Escuela de Impuestos y Aduanas formulario de necesidades con información especifica. | Inic adic - Sol PIC 2026 | 2025-10-15 | Angela Márquez | Finalizada | La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido. | N/A | 100% | Se encuentra en el 100% de ejecución, desde octubre de 2025 | [19 empty] | Finalizada
4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 3 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2026, actividades para difundir y apropiar los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la DIAN y la Estrategia institucional para la lucha contra la corrupción 2025-2026 y presentar aprobación a CIGD | Documento del PIC con actividades para difundir el PTEP | 1 | Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas | 2025-12-01 | 2026-01-31 | Funcionamiento | 2025-10-06 | 50% | De conformidad con la metodología para la formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2026, la Subdirección de Planeación y Cumplimiento reportó en las necesidades de capacitación el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Con esa información base se trabajará en la estructuración de la actividad académica en la vigencia 2026, teniendo en cuenta definir contenidos, alcance, objetivos, metodología y modalidad de desarrollo. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lcamelop_dian_gov_co/ESJr4QV9jb5LoDlcSzkSrpgBizTGCiQDlXT-M1niQuyVMA?e=EdCqPv | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2025-12-31 | 90% | De acuerdo con el diagnóstico de necesidades de capacitación, se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación 2026, que actualmente se encuentra en proceso de aprobación, la actividad académica # 22 denominada “Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP)” dicha actividad se realizará bajo modalidad de docencia interna por parte de la Subdirección de Planeación y cumplimiento, y de articulación con entidades del estado, para este caso con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Teniendo en cuenta que el Plan Institucional de Capacitación 2026 se encuentra en proceso de aprobación, lo cual se realizará en el próximo comité institucional de gestión y desempeño, se publicará en la pagina web de la entidad el próximo 30 de enero, de esta forma a partir del mes de febrero iniciará la etapa de planeación de la actividad académica por parte del líder de proyecto que se asigne a la actividad. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/personal/pmalagong_dian_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF7AB9D55-2A54-45D3-A285-07082FEC2FBA%7D&file=Anexo-1-Plan-Institucional-de-Capacitacion-20_anonymous.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 2026-01-21 | Sandra Celis | En ejecución | Se realizó solicitud de acceso al repositorio donde se ubican las evidencias | 31 de marzo de 2026 | 100% | La actividad académica sugerida fue incluida en el Plan Institucional de Capacitación 2026, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y publicado el 31 de enero en la página web de la entidad. La actividad, denominada "Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP)" quedó registrada bajo el código 22. | https://www.dian.gov.co/dian/entidad/PlanEvalInstitucional/5-1-Anexo-1-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2026.pdf | 2026-05-14 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok | [6 empty] | Finalizada
4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 4 | Realizar con motivo del día nacional (18-ago) e internacional (9-dic) de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior y exterior de la entidad sobre el PTEP, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo. | Campañas de Difusión | 2 | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-07-01 | 2025-12-20 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 50% | Entre el 19 y el 22 de Agosto pasados, se realizó la Semana de Experiencias significativas de Transparencia, Etica e Integridad y Anticorrupción en la DIAN, semana TEA 2025, espacio que contó con la participación virtual y presencial de más de 2600 servidores públicos a nivel nacional, evento que sirvió de marco para conmemorar el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, así como para lanzar el Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025-2026 de la DIAN. Esta semana contó con la participación de conferencistas nacionales e internacionales y cuyas grabaciones se encuentran disponibles en la Diannet para todos los servidores públicos de la Entidad. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Paginas/Politica-Integridad.aspx | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 13-ene-26 | 100% | Para la conmemoración del Día Internacional de lucha contra la corrupción, la DIAN realizó el 9 y 10 de diciembre de 2025 una campaña de difusión interna a los funcionarios y colaboradores a traves de Conexión y Link al día, y de forma externa a los grupos de valor e interes en la página web institucional en la cual se recordó que el Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025-2026 de la DIAN es una herramiental para fortalecer la cultura de integridad. | Inic adic -Día Internacional 9-dic-25 | 2026-01-01 | Constanza Díaz | Finalizada | Revisado el enlace, con las evidencias | [14 empty] | Finalizada
4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 5 | Realizar con motivo del día nacional (18-ago) e internacional (9-dic) de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior y exterior de la entidad sobre el PTEP, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo. | Campañas de Difusión | 2 | Área encargada de liderar la Política de Transparencia | 2026-07-01 | 2026-12-20 | Funcionamiento |  |  |  |  | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. | [22 empty] | Sin iniciar
4.2 Estrategia Anticorrupción Asociada al Narcotráfico | 6 | Mesas regionales anticontrabando, para articular esfuerzos sector público-privado en la lucha contra el fenómeno del contrabando en 5 regiones del país que agrupan el territorio aduanero nacional; Caribe, centro, eje cafetero y Antioquia, nororiente y suroccidente. | Mesas regionales ejecutadas | 5 | Subdirección de Fiscalización Aduanera - Direcciones seccionales Aduaneras y mixtas | 2025-06-01 | 2025-12-03 | Funcionamiento | 2025-09-30 | - | Para los meses de noviembre y diciembre de 2025 se realizarán mesas de SEGUIMIENTO, las cuales permitirán monitorear las actuaciones realizadas. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Fisc-Aduanera/EjmOn0PniZlAl4zlwDasaW8BpENAS2Xom6_V7M_Pa76kfg?email=scelis%40dian.gov.co&e=ybNWgg | 2025-10-15 | Sandra Celis Angela Márquez | Sin iniciar | El área responsable realizará las actividades entre noviembre a diciembre 2025, por lo anterior, se recomienda priorizar su ejecución. | 2026-01-19 | 100% | Entre los meses de noviembre y diciembre de 2025 se realizaron las mesas anticontrabando regionales de seguimiento en las (5) cinco regiones del País (Centro, Eje Cafetero y Antioquia, Caribe, Noroccidente y Suroccidente). Estas mesas contaron con la participación del sector público y privado, y se revisaron avances de los compromisos fijados y se asignaron otros adicionales. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Fisc-Aduanera/EjmOn0PniZlAl4zlwDasaW8BpENAS2Xom6_V7M_Pa76kfg?email=scelis%40dian.gov.co&e=ybNWgg | 2026-01-20 | Sandra Celis | Finalizada | Se realizó solicitud de acceso al repositorio donde se ubican las evidencias | [14 empty] | Finalizada
4.2 Estrategia Anticorrupción Asociada al Narcotráfico | 7 | Mesas regionales anticontrabando, para articular esfuerzos sector público-privado en la lucha contra el fenómeno del contrabando en 5 regiones del país que agrupan el territorio aduanero nacional; Caribe, centro, eje cafetero y Antioquia, nororiente y suroccidente. | Mesas regionales ejecutadas | 10 | Subdirección de Fiscalización Aduanera - Direcciones seccionales Aduaneras y mixtas | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Funcionamiento | - | - | - | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. |  | - |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026. | 2026-01-20 | Sandra Celis | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026. | 2026-05-15 | 100% | Entre enero y marzo de 2026 se realizaron cuatro (4) Mesas Locales Anticontrabando correspondientes a las Direcciones Seccionales de Neiva, Urabá, Montería y Maicao. Durante este periodo participaron de manera recurrente entidades y gremios como POLFA, INVIMA, ICA, Fiscalía General de la Nación, Cámaras de Comercio, Secretarías de Hacienda Departamental y Municipal, Fuerza Pública, Gobernaciones, FENALCO y representantes del sector privado. Las mesas desarrolladas durante este periodo fueron: * Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva – 12 de febrero de 2026. * Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá – 12 de febrero de 2026. * Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao – 13 de marzo de 2026. * Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería – 18 de marzo de 2026. Los principales temas abordados estuvieron relacionados con: * Fortalecimiento de controles contra el contrabando abierto y técnico. * Articulación interinstitucional para ejecución de operativos conjuntos. * Controles en carreteras, establecimientos de comercio, bodegas y zonas de frontera. * Implementación de puestos de control y estrategias operativas regionales. * Intercambio de información y fortalecimiento de canales de coordinación. * Capacitación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades operativas. * Control de mercancías sensibles como cigarrillos, combustibles, licores y productos alimenticios. * Seguimiento a compromisos y definición de nuevas acciones de control. Las jornadas permitieron fortalecer la coordinación entre las entidades participantes y consolidar estrategias conjuntas orientadas a mejorar las acciones de prevención, detección y judicialización del contrabando en las diferentes regiones del país. | https://diancolombia.sharepoint.com/:f:/s/Sub-Fisc-Aduanera/IgCZT39VydmDS4CHD6AP6zEZAVwoejwAFHLl3Matquj0sqc?e=qz8wQI | 2026-05-21 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok | [6 empty] | Finalizada
4.3 Iniciativas de lucha contra la corrupción relacionada con la deforestación | 8 | Iniciativa aduanas verdes. Mesas de trabajo con entidades de control para fortalecer cooperación interinstitucional para aportar significativamente a un control aduanero mas eficiente, en donde se prevenga el comercio ilícito de mercancías sensibles al medio ambiente. | Mesas de trabajo propuestas realizadas | 3 | Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior | 2025-06-02 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 100% | En el marco de las mesas de trabajo para el año 2025, se han llevado a cabo las siguientes: 1. CITES (Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales), Ministerio de Medio Ambiente, el día 07 de enero 2025. 2. Construcción de módulos de estudio dirigido a funcionarios de Ipiales, el 14 de febrero de 2025. 3. Mesa de trabajo con ANLA y Minambiente sobre convenio No CITES, el 27 de febrero de 2025. 4. Mesa de trabajo DIAN, ANLA, MinAmbiente, el 26 de marzo de 2025. 5. Mesa de trabajo con la CAR cumbre internacional, el 14 de abril de 2025. 6. Mesa de trabajo con la UTO para organización plan de trabajo Montreal, el 06 de mayo de 2025, 7. Mesa de trabajo interna con Laboratorio Aduanero y SSFCE, el 13 de mayo de 2025. 8. Mesa de trabajo con la CAR, el 15 de mayo de 2025. 9. Taller de validación proyecto "fortalecimiento de la cadena de valor para la gestión de los RAEE en Colombia con Min Ambiente y programa de las NacionesUunidas para el desarrollo PNUD, el 15 de mayo de 2025. 10. Mesa de trabajo con Zona Franca Tocancipá virtual, el 09 de junio 2025. 11. Reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad de Licencias Ambientales para presentación de cifras de plásticos convenio Basilea, el 1 de julio de 2025. 12. Se convocó sesión de práctica tamizaje con la Subdirección de la Técnica Aduanera, Fiscalización Aduanera y Subdirección de Programas y Riesgos, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el 11 de julio de 2025. 13. Reunión interna con el área de Administrativa de la Seccional Aduanas Bogotá para organizar las futuras capacitaciones precedidas por Secretaría de Ambiente, el día 14 de julio de 2025. 14. Reunión de articulación interinstitucional para iniciar capacitaciones con el GIT de Zona Franca de Bogotá, el día 15 de julio de 2025. 15. Por solicitud de Cali sesión virtual con funcionarios DIAN y usuarios en aras de presentación y fortalecimiento a la iniciativa Aduanas Verdes el día 23 de julio de 2025. 16. El día 04 de agosto de 2025 se realizó sesión presencial con MinAmbiente para la construcción de un protocolo Nacional de Exportación Legal y Control del Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestre. 17. Mesa de trabajo y taller tamizaje presencial Zona franca Cartagena los días 21 y 22 de agosto de 2025. 18. Mesa de trabajo entre la SSFCE y el Centro de Trazabilidad Aduanera el día 03 de septiembre de 2025. 19. Mesa práctica taller tamizaje presencial Tocancipá el día 10 de septiembre de 2025 20. Mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Ambiente el día 19 de septiembre de 2025 21. Mesa técnica sobre clasificación residuos plásticos con ANLA y subdirecciones operativas el día 03 de octubre de 2025. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/sguautab_dian_gov_co/Eak4EdzRlU5EhYSY1dX2K5UB2srg0fuEQDgbaw4T2Io9zg?e=EkS3Bv | 2025-10-15 | Angela Márquez | Finalizada | La actividad se ejecutó dentro del plazo establecido. | 2025-12-30 | 100% | 1. Reunión Ecobot el día 9 de octubre de 2025. Socialización y plan de trabajo estrategia aduanas verdes con Puerto Carreño el día 14 de octubre de 2025. 2. Mesa de trabajo presencial con la Fiscalia General de la Nación, Min Ambiente y DICAR el día 17 de octubre de 2025. 3. Reunión estrategía aduanas verdes con Cultura de la Contribución el día 20 de octubre de 2025. 4. Reunión virtual con el Ministerio de Comercio el día 05 de noviembre de 2025. Reunión virtual con MinAmbiente sobre Comercio transfronterizo el día 12 de noviembre de 2025. 5.Mesa de trabajo presencial interinstitucional aduanas verdes Ipiales el día 18 de noviembre de 2025. 6.Mesa de trabajo virtual con Secretaria Distrital de Ambiente (hoja de ruta) el día 24 de noviembre de 2025. Intervención virtual de la Seccional Bogotá para usuarios OEA sobre Aduanas Verdes el dia 27 de noviembre de 2025 | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/sguautab_dian_gov_co/Eak4EdzRlU5EhYSY1dX2K5UB2srg0fuEQDgbaw4T2Io9zg?e=EkS3Bv | 2026-01-07 | Sandra Celis | Finalizada | Finalizada en octubre 2025. Enlace ok. | [14 empty] | Finalizada
4.3 Iniciativas de lucha contra la corrupción relacionada con la deforestación | 9 | Iniciativa aduanas verdes. Mesas de trabajo con entidades de control para fortalecer cooperación interinstitucional para aportar significativamente a un control aduanero mas eficiente, en donde se prevenga el comercio ilícito de mercancías sensibles al medio ambiente. | Mesas de trabajo propuestas realizadas | 5 | Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Funcionamiento | - | - | - | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. | 31/07/2026 |  |  |  | 2026-01-23 | Sandra Celis | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. | 2026-05-14 | 60% | Durante el primer trimestre de 2026 se adelantaron un conjunto de mesas técnicas y sensibilización con entidades nacionales e internacionales, orientados a fortalecer la cooperación, dar seguimiento a compromisos ambientales y consolidar acciones conjuntas en el marco de la Estrategia de Aduanas Verdes. Se han llevado a cabo tres (3) Mesas técnicas donde se han abordado temas relacionados con la deforestación y que implica abordar las problemáticas asociadas con Minería ilegal y tráfico ilicito de madera. El enfoque estuvo en el Proyecto GEF Minamata, Mesa técnica con ONU y avances en la definición del Plan de Trabajo 2026 en articulación con la Fiscalía General de la Nación en su momento en aprobación. Como resultado de las mesas técnicas se propuso el desarrollo de actividades de capacitación a funcionarios que intervienen en la Operación Aduanera, que realizan acciones de control posterior y jurídica en los temas asociados a Delitos ambientales, entre otros temas y la definición de cronogramas de trabajo y protocolos a implementar entre entidades. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgomezch_dian_gov_co/IgC6aV_pZ85uRYsG7IBvuHHfAYEBlBSwpkhCRUS8O7YSjrQ?e=Orocva | 2026-05-15 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok | 2026-07-31 | 80% | Se llevó a cab una (1) Mesa técnica con la Fiscalía General de la Nación y acercamientos para una próxima mesa con Minambiente en temas relacionados con Minería Ilegal. Para un total de 4 mesas técnicas. Se hizo la sensibilización con entidades nacionales e internacionales, orientados a fortalecer la cooperación, dar seguimiento a compromisos ambientales y consolidar acciones conjuntas en el marco de la Estrategia de Aduanas Verdes. En este espacio de las Mesas técnicas con las autoridades judiciales como la Fiscalía General de la Nación se han abordado temas relacionados con la deforestación y que implica abordar las problemáticas asociadas con Minería ilegal y tráfico ilicito de madera. Del mismo modo, la Fiscalía General de la Nación presentó un plan de trabajo que se revisó y aprobó para desarrollar a nivel nacional a fin de sensibilizar sobre estos delitos asociados en el marco de los delitos ambientales y los aceleradores de este fenómeno en Colombia, tales como minería criminal y tráfico de fauna y flora y su relación con el comercio transnacional ilícito. Del mismo modo, uno de los aceleradores de la deforestación corresponde a la minería criminal de oro por lo que se fortale el trabajo bajo el Proyecto GEF Minamata, y se da inicio a un cronograma para el manejo, comercio y disposición final del mercurio en casos de hallazgo en la operación aduanera. Adjuntamos informes. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgomezch_dian_gov_co/IgC6aV_pZ85uRYsG7IBvuHHfAYEBlBSwpkhCRUS8O7YSjrQ?e=Orocva Enlace Noticia: https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-En-taller-sobre-control-del-comercio-de-mercurio-DIAN-posiciona-su-estrategia-de-Aduanas-Verdes.aspx Enlace Notica: https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/noticias/Paginas/Aduanas-Verdes-avanza-Barranquilla-Puerto-Asis-y-Tumaco-entrenadas-contra-el-trafico-de-fauna-y-flora.aspx?CT=1785511132262&OR=OWA-NT-Mail&CID=62f2e7ce-8227-e6b8-bcaa-0eb072a8abfd&SI=NonSentItems&SLSync=F Enlace video: https://www.youtube.com/watch?v=-41RWbsh5AA&t=5s | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok
4.3 Iniciativas de lucha contra la corrupción relacionada con la deforestación | 10 | Iniciativa Aduanas verdes. Plan Piloto en el Convenio Internacional de Tráfico de Especies amenazadas de flora y fauna silvestre - CITES. | Implementación de plan piloto del convenio CITES en una dirección seccional del nivel nacional | 1 | Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales | 2025-06-02 | 2025-12-31 | Funcionamiento | 2025-10-03 | 100% | Desde el mes de enero del año 2025, se dio inicio a la propuesta de diseño y ejecución de un plan piloto en el convenio CITES, relacionado con flora y fauna silvestre (teórico y práctico), en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales. Así mismo, en el marco de este plan piloto, los días 24 y 25 de abril de 2025, se realizó una mesa interinstitucional y taller práctico en el puente Internacional de Rumichaca, con funcionarios de la División de Operación Aduanera de la Seccional relacionada anteriormente. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/sguautab_dian_gov_co/Eak4EdzRlU5EhYSY1dX2K5UB2srg0fuEQDgbaw4T2Io9zg?e=zJRPOl https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-DIAN-inicio-plan-piloto-de-Aduanas-Verdes-en-Ipiales-con-el-control-de-mercancias-de-fauna-y-flora.aspx | 2025-10-15 | Sandra Celis | Finalizada | Sin novedad, la actividad culminó en el tiempo programado. | 2025-12-30 | 100% | Se llevó a cabo el primer operativo espejo entre la Aduana de Colombia en el Puente Internacional de Rumichaca y la Aduana del Ecuador en el marco del convenio CITES liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Seccional de Ipiales el día 19 de noviembre de 2025. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/sguautab_dian_gov_co/Eak4EdzRlU5EhYSY1dX2K5UB2srg0fuEQDgbaw4T2Io9zg?e=zJRPOl https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-DIAN-inicio-plan-piloto-de-Aduanas-Verdes-en-Ipiales-con-el-control-de-mercancias-de-fauna-y-flora.aspx | 2026-01-07 | Sandra Celis | Finalizada | Finalizada en octubre 2025. Enlaces ok. | [14 empty] | Finalizada
4.3 Iniciativas de lucha contra la corrupción relacionada con la deforestación | 11 | Iniciativa Aduanas verdes. Plan Piloto en Convenio por definir | Implementación de plan piloto del convenio por definir en una dirección seccional del nivel nacional | 1 | Subdirección de Servicio de Facilitación al Comercio Exterior Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas por definir | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Funcionamiento | - | - | - | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. | N/A | - | N/A | N/A | 2026-01-23 | Sandra Celis | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. | 2026-05-14 | 25% | Definición y socialización de lineamientos para llevar a cabo capacitaciones y talleres prácticos de la estrategia Aduanas Verdes mediente el Memorando 01 de 2026. En este memorando se definió la implementación de pilotos en cumplimiento de los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente en la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asis y Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco, por definir en cual de estas se implementaría el piloto CITES o Minamata. Para llevar a cabo el piloto en temas relacionados con la deforestación se han llevado a cabo mesas de técnicas para abordar las problemáticas asociadas con Minería ilegal y tráfico ilicito de madera. Estas actividades permitieron avanzar en la identificación de bienes sensibles ambientalmente en algunas direcciones seccionales para iniciar el piloto de entrenamiento de actuación de los funcionarios en la operación aduanera. Se identificaron como posibles convenios a implementar el Piloto de CITES y también temas de prevención: Minamata-Entrenamientos en Zonas y piloto. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgomezch_dian_gov_co/IgC6aV_pZ85uRYsG7IBvuHHfAYEBlBSwpkhCRUS8O7YSjrQ?e=Orocva | 2026-05-15 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok | 2026-07-31 | 100% | Se desarrollo el Piloto en articulación con las autoridades judiciales y ambientales de la Región en la Seccional de Tumaco. Se articuló la ejecución de pilotos de entrenamiento para la detección de tráfico ilícito, para el caso de especies CITES y no CITES en los que se incluye madera, en Tumaco se detectó carbón de mangle el día 30 de junio, especie que es de prohibida extracción. Durante las inspecciones se registró un hallazgo positivo de carbón vegetal proveniente de mangle rojo (Rhizophora mangle). Presentando una posible configuración de una infracción a la normativa ambiental, la mercancía fue inmovilizada preventivamente y puesta a disposición de Corponariño para la verificación técnica correspondiente y las actuaciones administrativas de su competencia. Lo anterior, permitió aplicar medidas de control y evidenció la efectividad del entrenamiento en la detección de bienes ambientalmente sensibles. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/pgomezch_dian_gov_co/IQA9Mlrsap7pTrl1amyIy-1yASVQ1udAlzUniYivlPideys?e=bVohVq | 2026-08-04 | Sandra Celis | Finalizada | Enlace ok
4.4 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera | 12 | Elaborar Informe de las acciones que ha venido desarrollando la DIAN, que aunque no son obligaciones explícitas del Acuerdo de Paz ni de los decretos reglamentarios, se han realizado en el marco de las competencias legales, con el propósito de contribuir a la construcción de paz | Informe elaborado y publicado en el SIRCAP y pagina web de la Entidad | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2026-02-01 | 2026-03-30 | Funcionamiento | - | - | - | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. | N/A | - | N/A | N/A | 2026-01-23 | Constanza Díaz | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. | 2026-05-07 | 100% | se elaboró informe de Rendición de Cuentas para la Paz 2025, teniendo en cuenta los lineamientos de Departamento Administrativo de la Función Pública y se puede consultar en la pagina web de la entidad | https://www.dian.gov.co/dian/entidad/EvaluacionInstitucional/Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-PAZ-2025.pdf | 2026-05-07 | Paola Ortiz | Finalizada | Se evidencia documento publicado en pagina web | [6 empty] | Finalizada
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 13 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Desarrollo de Escenarios de Interacción que contiene las Reglas de negocio del acorde con los documentos PR-CAC-0265 Atención en canales y el PR-CAC-0325 Ejecución de campañas a través de los diferentes canales de servicio y PR-CAC-0383 Identificación y cierre de brechas de servicio | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios Subdirección de Procesos | 2025-11-01 | 2026-06-30 | Funcionamiento | - | - | fecha de inicio 1 de noviembre | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en noviembre de 2025. | 2026-01-27 | 100% | La documentación y vistas de detalle del Macroproceso: Relacionamiento con Grupos de Valor e Interés (Estándares para el Relacionamiento,- Desarrollo de Escenarios de Interacción y Cultura de la Contribución y del Servicio) se encuentran aprobados. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amendozac_dian_gov_co/IgDiA-VlU8d_QoqGZHnU9OUDAWmhkQOvb1LQR0QBTzAyP40?e=XSPpSg | 2026-01-28 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia proceso desarrollo de escenarios de interacción | [14 empty] | Finalizada
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 14 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Estándares para el Relacionamiento que contiene lo relacionado con el seguimiento a las estrategias y escenarios de relacionamiento con el ciudadano. | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios Subdirección de Procesos | 2025-11-01 | 2026-06-30 | Funcionamiento | - | - | fecha de inicio 1 de noviembre | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en noviembre de 2025. | 2026-01-27 | 100% | La documentación y vistas de detalle del Macroproceso: Relacionamiento con Grupos de Valor e Interés (Estándares para el Relacionamiento,- Desarrollo de Escenarios de Interacción y Cultura de la Contribución y del Servicio) se encuentran aprobados. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amendozac_dian_gov_co/IgDiA-VlU8d_QoqGZHnU9OUDAWmhkQOvb1LQR0QBTzAyP40?e=XSPpSg | 2026-01-28 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia proceso estandares para el relacionamiento con grupos de valor e interés | [14 empty] | Finalizada
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 15 | Adelantar el modelamiento a nivel de detalle (subprocesos) del proceso Estándares para el Relacionamiento que contiene lo establecido en el PR-IIT-0342 Procedimiento Gestión de Trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y/o Consultas de Acceso a la Información Pública (CAIP) | Vistas de detalle aprobadas | 1 | Subdirección de Procesos | 2025-10-01 | 2026-06-30 | Funcionamiento | 2025-06-10 | 100% | La actividad culminó. Se desarrolló el modelamiento a nivel de detalle del subproceso "Definición de la Oferta Institucional de Trámites, OPAs y CAIP" que integran el proceso Estándares para el Relacionamiento, en coherencia con los lineamientos del PR-IIT-0342, el Procedimiento para la creación o modificación estructural de trámites del DAFP (Versión 2: 2022) y la Resolución 455 de 2021. El anterior ejercicio permitió identificar y documentar las actividades asociadas a la gestión de trámites, OPAs y CAIP, estableciendo sus interrelaciones, responsables y puntos de control, con el fin de fortalecer la trazabilidad y la estandarización del proceso. El resultado fue validado con los expertos técnicos del proceso y aprobado por el líder del proceso "Subdirector de la SSCAT". | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/elealv_dian_gov_co/EmgFSClu4PtIlXdY8cTDrsUBB4LfPhCoGlw0Eg5oBtVBGg?e=c8UPN8 | 2025-10-20 | Angela Márquez | Finalizada | Sin novedad ya que la actividad se ejecutó. | [22 empty] | Finalizada
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 16 | Monitoreo cuatrimestral a la Estrategia de Racionalización de Tramites | Reporte de monitoreo cuatrimestral | 2 | Subdirección de Procesos | 1-ago-25 1-dic-25 | 30-ago-25 31-dic-25 | Funcionamiento | 1-may-25 1-sep-25 | 66% | Se realizaron dos seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites inscrita en el Sistema Ünico de Información de Trámites - SUIT de a Función Pública, quedando pendiente el último seguimiento. | https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/drojasb_dian_gov_co/EoyuB-0sjApMpu8luLmqyeEBL7YY09j1kJwywmeZDFQl3w?e=59viYD | 2025-10-20 | Angela Márquez | En ejecución | El avance cuantitativo no corresponde con la meta establecida, por lo tanto se recomienda verificar dicho valor. | 2026-01-23 | 100% | Se efectuó el seguimiento al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 de la estrategia de racionalización de trámites registrada en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) de la Función Pública, con corte al mes de diciembre de 2025. | https://diancolombia.sharepoint.com/:x:/s/EquipoCOGC/IQBUqS63fWP3TKutdOmK0mY8AUd66jLT_S2N-eNox7LDbcw?e=2hxJRW | 2026-01-23 | Sandra Celis | Finalizada | Se evidencia reporte y monitoreo a la estrategia de racionalización de tramites de la entidad | [14 empty] | Finalizada
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 17 | Monitoreo cuatrimestral a la Estrategia de Racionalización de Tramites | Reporte de monitoreo cuatrimestral | 3 | Subdirección de Procesos | 1-abr-26 1-ago-26 1-dic-26 | 30-abr-26 30-ago-26 31-dic-26 | Funcionamiento | - | - | La estrategia de racionalización, se deberá formular en el mes de enero de 2026 para realizar los seguimientos correspondientes | - | 2025-10-20 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. |  | - |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. |  |  |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. | [14 empty] | Sin iniciar | Reportado a Diego Rojas
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 18 | Seguimiento a las acciones de la estrategia de Racionalización de Trámites de la vigencia | Informe de seguimiento a las acciones de Racionalización de Trámites | 2 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 1-jul-26 1-ene-27 | 15-jul-26 15-ene-27 | Funcionamiento | [30 empty] | Sin iniciar | Se desarrolla de julio de 2026 a enero de 2027
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 19 | Informe del monitoreo trimestral a las acciones de participación ciudadana en la gestión pública | Informe de monitoreo trimestral | 2 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 1-jul-25 1-oct-25 | 21-jul-25 21-oct-25 | Funcionamiento | 2025-10-08 | 50% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento elaboró el informe del monitoreo del segundo trimestre de 2025, con corte a 30 de junio de 2025, para las acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/RendicionCuentasCiudadania/RendicionCuentas2025/Registro-acciones-participacion-ciudadana-rendicion-cuentas-trim2-2025.pdf | 2025-10-15 | Angela Márquez | En ejecución | Sin novedad ya que la actividad están siendo ejecutada de acuerdo con lo programado. | 2026-09-01 | 100% | La Subdirección de Planeación y Cumplimiento elaboró y publicó en la página web de la entidad, el informe del monitoreo del tercer trimestre de 2025, con corte a 30 de septiembre de 2025, para las acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/RendicionCuentasCiudadania/RendicionCuentas2025/Registro-acciones-de-participacion-ciudadana-rendicion-de-cuentas-Trim-III-2025.pdf | 2026-01-23 | Paola Ortiz | Finalizada | Actividad finalizada octubre 2025. | [14 empty] | Finalizada
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 20 | Informe del monitoreo trimestral a las acciones de participación ciudadana en la gestión pública | Informe de monitoreo trimestral | 4 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2-ene-26 1-abr-26 1-jul-26 1-oct-26 | 21-ene-26 21-abr-26 21-jul-26 21-oct-26 | Funcionamiento | - | - | - | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en la vigencia 2026. |  | - |  | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026. | 2026-01-23 | Constanza Díaz | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en enero de 2026. | [14 empty] | Sin iniciar
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 21 | Seguimiento a las acciones de participación ciudadana en la gestión pública de la vigencia. | Informe de seguimiento a las acciones de participación | 2 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2-ene-26 1-jul-26 | 30-jun-26 31-dic-26 | Funcionamiento | _ | _ | Inicia en enero 2026 | _ | _ | _ | Inicia en enero 2026 | _ | _ | _ | Inicia en enero 2026 | _ | _ | _ | Inicia en enero 2026 | _ | [8 empty] | 28-07-2026 | 50% | Se realizó una sesión de socialización de la estrategia de participación ciudadana con los funcionarios de la DIAN. También con el apoyo de la Subdirección de Planeación y Cumplimiento se actualizó el espacio de los comités TAC 2026 y se remitieron los lineamientos para el cumplimiento de esta actividad en el mes de junio por parte de las direcciones seccionales. | https://diancolombia.sharepoint.com/%3av%3a/s/Sub-Solu-Desa/STREAMDIAN/STREAMDIAN/IQCh9UtClzZoQbNygQCMhp-iAY62m7XJ4idV8ZKSf5HtFUc?e=K7zR0q | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 22 | Informe monitoreo a la Estrategia de Rendición de Cuentas | Informe anual de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2025-12-01 | 2026-01-31 | Funcionamiento | - | - | fecha de inicio 1 diciembre | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en diciembre de 2025. | 23/01/2026 | 100% | 1. Resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas DIAN 2025, publicado en la página web de la entidad entre el 13 al 16 de enero de 2026. 2. Informe de evaluación a la Rendición de cuentas del Director General 2025, publicado en la página web de la entidad, en el mes de diciembre de 2025. | https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/RendicionCuentasCiudadania/RendicionCuentas2025/Informe-de-estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas-2025-15122025.pdf https://www.dian.gov.co/dian/rendicioncuentas/RendicionCuentasCiudadania/RendicionCuentas2025/InformeEvaluacion-RDC2025.pdf | 2026-01-23 | Constanza Díaz | Finalizada | Se evidencia informe de resultados de l Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 publicado en la pagina web de la entidad | [14 empty] | Finalizada
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 23 | Informe monitoreo a la Estrategia de Rendición de Cuentas | Informe anual de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 | Subdirección de Planeación y Cumplimiento | 2026-12-01 | 2027-01-31 | Funcionamiento | [30 empty] | Sin iniciar
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 24 | Seguimiento a las acciones de la estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia | Informe de seguimiento a las acciones de Rendición de Cuentas | 2 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2-ene-26 1-jul-26 | 30-jun-26 31-dic-26 | Funcionamiento | - | - | fecha de inicio 1 diciembre | - | 2025-10-15 | Angela Márquez | Sin iniciar | Sin novedad ya que las actividades están programadas para iniciar en diciembre de 2025. | [16 empty] | 28-07-2026 | 50% | Se realizó una sesión de socialización de la estrategia de participación ciudadana con los funcionarios de la DIAN. También con el apoyo de la Subdirección de Planeación y Cumplimiento se actualizó el espacio de los comités TAC 2026 y se remitieron los lineamientos para el cumplimiento de esta actividad en el mes de junio por parte de las direcciones seccionales. | https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/DIAN/DGEA/Paginas/Rendicion-de-Cuentas-Comites-TAC-2026.aspx?isSPOFile=1&xsdata=MDV8MDJ8fDcyODgxMmY4NTkwZjQ5YjdjNDQ1MDhkZWJkY2E1MWNjfGZhYjI2ZTVhNzM3YTQ0Mzg4Y2NkOGU0NjVlY2YyMWQ4fDB8MHw2MzkxNTY4NzM3ODY2MDY2NjF8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKRFFTSTZJbFJsWVcxelgwRlVVRk5sY25acFkyVmZVMUJQVEU5R0lpd2lWaUk2SWpBdU1DNHdNREF3SWl3aVVDSTZJbGRwYmpNeUlpd2lRVTRpT2lKUGRHaGxjaUlzSWxkVUlqb3hNWDA9fDF8TDJOb1lYUnpMekU1T20xbFpYUnBibWRmVFhwc2FVMXRTWGRQUkdkMFRUSlZNRTVETURCTk1sbDRURmRKTUZsNlkzUlBWMXByV1ZSVk1VOUhTWGRhYWtrd1FIUm9jbVZoWkM1Mk1pOXRaWE56WVdkbGN5OHhOemd3TURrd05UYzNOamd6fDQ1NTg1ZTc0OThiMzQwMjA0ZDZiMDhkZWJkY2E1MWNjfDY5MTM0Mzk2MzA4YzQyNzQ4NDBkMmM3OGY0OTNkNzNh&sdata=aUQ4cFpNQWN4UmJmUVJnQmZaYk5LaHZ3dkV6Mjc3c1hWYThJSjhoOXlKMD0%3d&ovuser=fab26e5a-737a-4438-8ccd-8e465ecf21d8%2cjcaguaa1%40dian.gov.co&TeamsCID=89ce4ce5-d014-4ef5-aae7-8b2b32839705&OR=Teams-HL&CT=1785260363248&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNjA3MDIxNTcxMSJ9&linkOpenTime=1785260363301&SafelinksUrl=https%3a%2f%2fdiancolombia.sharepoint.com%2fsites%2fdiannetpruebas%2fDIAN%2fDGEA%2fPaginas%2fRendicion-de-Cuentas-Comites-TAC-2026.aspx | 2026-08-04 | Sandra Celis | En ejecución | Enlace ok
69.56%
Note on AH26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta información va en la línea 27 pero no está habilitada
Note on AH27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta información va en la línea 27 pero no está habilitada

## Hoja5 (hidden)
Sin iniciar
En ejecución
Finalizada
Atrasada

## GR (hidden)
Estado de la actividad a junio | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad
1.1 Riesgos para la integridad | 5
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 8
1.3. Canales de denuncia | 6
1.4. Debida diligencia | 6
Total general | 25
Estado de la actividad a junio | Finalizada
Etiquetas de fila | Cuenta de No.
1.1 Riesgos para la integridad | 3
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 3
1.3. Canales de denuncia | 4
1.4. Debida diligencia | 5
Total general | 15
Estado de la actividad a junio | En ejecución
Etiquetas de fila | Cuenta de No.
1.1 Riesgos para la integridad | 2
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 4
1.3. Canales de denuncia | 2
1.4. Debida diligencia | 1
Total general | 9
Estado de la actividad a junio | Sin iniciar
Etiquetas de fila | Cuenta de No.
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1
Total general | 1

## MEA (hidden)
Estado de la actividad a junio | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 11
3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 1
3.3. Dialogo y corresponsabilidad | 1
Total general | 13
Estado de la actividad a junio | Finalizada
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 8
3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 1
3.3. Dialogo y corresponsabilidad | 1
Total general | 10
Estado de la actividad a junio | En ejecución
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 3
Total general | 3
Estado de la actividad a junio | Sin iniciar
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad
3.1 Acceso a la información pública y transparencia
Total general

## IA (hidden)
Estado de la actividad a junio | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad
4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 5
4.2 Estrategia Anticorrupción Asociada al Narcotráfico | 2
4.3 Iniciativas de lucha contra la corrupción relacionada con la deforestación | 4
4.4 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera | 1
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 12
Total general | 24
Estado de la actividad a junio | Finalizada
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad
4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 4
4.2 Estrategia Anticorrupción Asociada al Narcotráfico | 2
4.3 Iniciativas de lucha contra la corrupción relacionada con la deforestación | 3
4.4 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera | 1
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 6
Total general | 16
Estado de la actividad a junio | En ejecución
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad
4.3 Iniciativas de lucha contra la corrupción relacionada con la deforestación | 1
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 2
Total general | 3
Estado de la actividad a junio | Sin iniciar
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad
4.1 Componente Transversal del Programa de Transparencia y de Ética Pública (PTEP) | 1
4.5 Políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública | 4
Total general | 5