## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Tanto controles, acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9.1 Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas. -Dado que una acción puede tener varias tareas asignadas, es necesario que se redacte la misma acción para cada una de las tareas correspondientes a ésta. No es posible combinar celdas para ningún campo del formato. - Si se requiere añadir más acciones o tareas se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato.

## RG1
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | DIAN
[7 empty] | Inspección No. |  | 1707022431
Fecha de elaboración
Fecha de formalización
Fecha de corte
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : Otorgamiento sin el lleno de requisitos legales de facilidades de pago durante la emergencia económica, social y ecológica 2020.
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. Facilidades de pago otorgadas sin el lleno de requisitos exigidos en el procedimiento PR-CA-0272, PR-CA-0424 y Decreto 688 de 2020.
ID del hallazgo II. Facilidades de pago otorgadas con obligaciones presentadas fuera del término señalado en el Decreto 688 de 2020 – procedimiento abreviado y sin denuncio de bienes.
ID del hallazgo III. Facilidades de pago otorgadas con obligaciones presentadas fuera del término señalado en la Ley 2010 de 2019 – PR-CA-0424, beneficiando contribuyentes en la tasa de interés.
ID del hallazgo IV. Acto Administrativo (Circular externa oooo3 de abril 14 de 2020) proferido por funcionario sin la debida competencia, en contravía de lo establecido en la Resolución 457 de noviembre 20 de 2008.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC. Otorgamiento de facilidades de pago por fuera de términos legales Decreto 688 de 2020 sin denuncio de bienes y facilidades otorgadas por ley 2010 de 2019 beneficiando al contribuyente en la tasa de interés
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 | Con el propósito de evitar la contravención de las normas que implementan o modifican procedimientos establecidos en la operación diaria de la Administración de Impuestos, es necesario que, paralelo a la socialización de la reglamentación aplicable, ya sea de origen interno o externo, se realicen jornadas de capacitación que permitan a los funcionarios sustanciadores conocer a fondo su correcta aplicación, permitiéndoles vislumbrar en forma detallada las diferencias y similitudes surgidas frente a los procesos que se venían trabajando | Adicionar a la política de Administracion de Cartera publicada en la Diannet - Areas- DGI- Politicas: lo referente a capacitar cuando existan cambios normativos en materia de cobro y que requieran su aplicación inmediata | De mejora | Modificar documento | Alta | Dar a conocer a los funcionarios de las dependencias de cobro la nueva normativad y su correcta aplicación | 1 | Documento Publicado | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Jefe Coordinación de Gestión de Cobranzas - Argemiro Franco Munera | Funcionarios de las Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas, de Cobranzas y Grupos Internos de trabajo de Facilidades de Pago, Secretaría y Cobranzas | Documento Publicado en la intranet de la Entidad |  | 5 | 0
| 2 | Incluir en el formato FT-2386 una casilla para la identificación del nombre del contribuyente y la fecha en que se realiza el diligenciamiento de la lista de chequeo, como elemento demostrativo de los requisitos cumplidos o incumplidos aportados por el contribuyente, en cada momento del proceso de análisis de información para otorgar o negar la facilidad de pago. | Modificar el formato FT-COT-2386 | De mejora | Modificar el formato FT-COT-2386 | Alta | Evidenciar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos aportados para el análisis de información para otorgar o negar la facilidad de pago. | 1 | Formato publicado en la intranet de la entidad | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Jefe Coordinación de gestión de Cobranzas - Argemiro Franco Munera | Jefes de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Formato publicado en la intranet de la entidad |  | 5 | 0
| 3 | En caso de que se presenten situaciones coyunturales y/o de emergencia se debe implementar una política transicional en la que se delimiten las diferencias entre los diferentes aspectos reglados en la normativa existente y que establezca tanto condiciones como controles eficientes de tiempo, modo y lugar en los requisitos de admisión y otorgamiento de las facilidades de pago, de tal manera que los contribuyentes accedan al respectivo beneficio bajo la certeza de la aplicación del tratamiento normativo que le resulta aplicable. | Adicionar a la política de Administracion de Cartera publicada en la Diannet - Areas- DGI- Politicas: lo referente a los competentes para expedir las normas internas, su interpretación socialización y control | De mejora | Modificar documento | Media | Dar a conocer a los funcionarios de las dependencias de cobro la nueva normativad y su correcta aplicación | 1 | Documento Publicado | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Jefe Coordinación de gestión de Cobranzas - Argemiro Franco Munera | Funcionarios de las Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas, de Cobranzas y Grupos Internos de trabajo de Facilidades de Pago, Secretaría y Cobranzas | Documento Publicado en la intranet de la Entidad |  | 3 | 0
| 4 | Establecer la obligatoriedad en la constitución de una garantía de aquellas establecidas en el numeral 4.1.2. “Garantías admisibles” del instructivo de garantías IN-CA-0070 v. 2 (pólizas, aceptación bancaria, libranzas, fiducias, etc.) por parte del contribuyente que solicita una facilidad de pago, toda vez que se hace indispensable que, en caso de incumplimiento, la Administración cuente con la posibilidad de recuperar las sumas adeudadas. | Verificar del formato FT-COT-2616 mensualmente las facilidades de pago otorgadas a un año o más que no cuenten con relacion de bienes y que hayan sido otorgadas durante el año 2020 | De mejora | Verificar el control en formato FT-COT-2616 | Media | Identificar la totalidad de facilidades de pago otorgadas sin denuncia de bienes o sin garantia, para el control inmediato del cumplimiento de la misma. | 6 | Papel de trabajo firmado por el Director Seccional, Jefe de División, Jefe GIT en donde se describa la verificación realizada y los hallazgos encontrados | 2021-03-01 | 2021-09-01 | Jefe de División de Gestión de Recaudo y Cobranzas y/o de Cobranzas | Jefe de División de Gestión de Recaudo y Cobranzas y/o de Cobranzas | Funcionarios de las Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas, de Cobranzas y Grupos Internos de trabajo de Facilidades de Pago, Secretaría y Cobranzas | Papeles de Trabajo
|  |  | Realizar control trimestral a la información consignada por las Direcciones Seccionales en el foramt FT-COT-2616 | De mejora | Realziar control al formato FT-COT-2616 | Media |  | 2 | Informe Gerencial de las situaciones encontradas | 2021-03-01 | 2021-09-01 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Jefe Coordinación de Gestión de Cobranzas - Argemiro Franco Munera | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Informe |  | 3 | 0
| 5 | Realizar y socializar un instructivo especifico con los tipos de facilidad de pago vigentes, donde se comparen las condiciones de tiempo de presentación de los títulos ejecutivos objeto de facilidad de pago, los requisitos específicos y las tasas de interés aplicables a cada tipo de facilidad de pago. Lo anterior, con el fin de proferir las resoluciones que conceden la respectiva facilidad ajustadas a la regulación aplicable en cada caso. | Realizar capacitación a los funcionarios a cargo de los procedimientos PR-COT-0272 y PR-COT-0424 | De mejora | Capacitación | Alta | Aplicar los controles a las actividades estabelcidas en los procedimientos para el otorgamiento de las faciildades de pago | 1 | FT-GH-1722 Registro Capacitación Interna | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas | Jefe Coordinación de Gestión de Cobranzas - Argemiro Franco Munera | Funcionarios de las Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas, de Cobranzas y Grupos Internos de trabajo de Facilidades de Pago, Secretaría y Cobranzas | FT-GH-1722 Registro Capacitación Interna |  | 5 | 0
| 6 | [15 empty] | 5 | 0
| 7 | [15 empty] | 5 | 0
| 8 | [15 empty] | 5 | 0
| 9 | [15 empty] | 5 | 0
| 10 | [15 empty] | 5 | 0
| 11 | [15 empty] | 5 | 0
| 12 | [15 empty] | 5 | 0
| 13 | [15 empty] | 5 | 0
14
15
16
17
18
19
| 20 | [15 empty] | 5 | 0
| … | [15 empty] | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D34: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E34: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F34: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G34: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H34: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I34: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J34: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L34: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M34: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N34: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O34: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P34: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q34: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J35: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K35: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q35: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R35: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S35: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG1
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | Adicionar a la política de Administracion de Cartera publicada en la Diannet - Areas- DGI- Politicas: lo referente a capacitar cuando existan cambios normativos en materia de cobro y que requieran su aplicación inmediata | Modificar documento | Alta | Documento Publicado en la intranet de la Entidad | 0% |  |  | 5 | 0 | Adicionar a la política de Administracion de Cartera publicada en la Diannet - Areas- DGI- Politicas: lo referente a capacitar cuando existan cambios normativos en materia de cobro y que requieran su aplicación inmediata | 0%
| 2 | Modificar el formato FT-COT-2386 | Modificar el formato FT-COT-2386 | Alta | Formato publicado en la intranet de la entidad | 0% |  |  | 5 | 0 | Modificar el formato FT-COT-2386 | 0%
| 3 | Adicionar a la política de Administracion de Cartera publicada en la Diannet - Areas- DGI- Politicas: lo referente a los competentes para expedir las normas internas, su interpretación socialización y control | Modificar documento | Media | Documento Publicado en la intranet de la Entidad | 0% |  |  | 3 | 0 | Adicionar a la política de Administracion de Cartera publicada en la Diannet - Areas- DGI- Politicas: lo referente a los competentes para expedir las normas internas, su interpretación socialización y control | 0%
| 4 | Realizar control trimestral a la información consignada por las Direcciones Seccionales en el foramt FT-COT-2616 | Realziar control al formato FT-COT-2616 | Media | Informe | 0% |  |  | 3 | 0 | Realizar control trimestral a la información consignada por las Direcciones Seccionales en el foramt FT-COT-2616 | 0%
| 5 | Realizar capacitación a los funcionarios a cargo de los procedimientos PR-COT-0272 y PR-COT-0424 | Capacitación | Alta | FT-GH-1722 Registro Capacitación Interna | 0% |  |  | 5 | 0 | Realizar capacitación a los funcionarios a cargo de los procedimientos PR-COT-0272 y PR-COT-0424 | 0%
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | 0 | 0%
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.