## RG1
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | DIAN
[7 empty] | Inspección No. |  | 1707022415
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | 2019-10-15
Fecha de formalización
Fecha de corte
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. Incumplimiento de las actividades del procedimiento PR-CA-0346 “Persuasivo penalizable por omisión del agente retenedor, autorretenedor o recaudador” v1 y v2, desde el 29 de julio de 2016, en relación con la elaboración, comunicación y seguimiento de los oficios persuasivos penalizables por parte de las Direcciones Seccionales y falta de control por parte de la Jefatura de Administración de Cartera en cuanto a la efectividad y el impacto en el recaudo con ocasión a la comunicación de oficios persuasivos penalizables
ID del hallazgo II. Incumplimiento por parte de las Direcciones Seccionales a Nivel Nacional de la DIAN al PR-CA-0346 “Persuasivo penalizable por omisión del agente retenedor, autorretenedor o recaudador”. Evidenciado en $11.455.788.001 por concepto de obligaciones de retención en la fuente que registran deuda vencida y no tienen gestión asociada a los oficios persuasivos penalizables.
ID del hallazgo III. Incumplimiento de las Direcciones Seccionales a nivel nacional de la actividad # 17 del procedimiento PR-CA 0346 “Persuasivo penalizable por omisión del agente retenedor, autorretenedor o recaudador” respecto al diligenciamiento del formato FT-FL-1561 “Solicitud investigación” y enviarlo junto con copia del oficio persuasivo penalizable al procedimiento PR-FL-0220 “Investigación de obligaciones tributarias sustanciales y formales”, del proceso de Fiscalización y Liquidación, para el caso de las obligaciones penalizables de 2013 a 2018.
ID del hallazgo IV. Ausencia de indicadores de efectividad desde la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas respecto a la gestión de los oficios persuasivos penalizables a nivel nacional, lo que dificulta el seguimiento llevado a cabo por parte de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas y los jefes del proceso de recaudo y cobranzas o quien haga sus veces en todas las seccionales al procedimiento PR-CA-0346 “Persuasivo Penalizable por omisión del agente retenedor o recaudador”, lo mismo que al cumplimiento de las funciones descritas en los numerales 3,6,10, 13 y 15 del artículo 24 del Decreto 4048 de 2008.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
Pérdida de oportunidad y efectividad para ejercer la acción de cobro de los contribuyentes por direccionamiento de las actuaciones administrativas para favorecer un tercero.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 | Identificar y diseñar una estrategia a nivel nacional para comunicar oficios persuasivos penalizables a los contribuyentes omisos por concepto de retenciones ineficaces cuya acción penal no está prescrito, específicamente a las 430 obligaciones concepto de retención identificadas por el equipo inspector cuyo potencial recaudo asciende a $11.455.788.001. Dicha estrategia debe tener una retroalimentación de su impacto. | Realizar seguimiento a las tareas que deben efectuar las seccionales para la gestión de las obligaciones posiblemente penalizables, aplicando lo establecido en el procedimiento PR-CA-0346, en particular lo relacionado con la actividad 5. Expedir el Oficio Persuasivo Penalizable respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz. | Mejora | Clasificar la base de obligaciones penalizables suministrada por la Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas, respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz, a fin de publicarla para su gestión a cada seccional. | Media - alta | Establecer el universo de obligaciones penalizables a gestionar respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 2019-12-01 | 2020-02-28 | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas |  |  | 4 | 0
[5 empty] | Publicar la base de obligaciones penalizables por seccional respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz |  | Dar a conocer a las seccionales las obligaciones sobre las cuales se debe establecer si es procedente la ejecución de la actividad 5 del PR-CA-0346. respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 2020-03-01 | 2020-03-15 | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas
[5 empty] | Diligenciar el FT-CA-2387 por parte de cada seccional y remitirlo al buzón coordinacioncobranzas <coordinacioncobranzas@dian.gov.co>, en cumplimiento de lo indicado en la actividad 3 del PR-CA-0346 respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz |  | Informar la gestión realizada frente a cada una de las obligaciones penalizables en especial la generacion del oficio persiasivo penalizable respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | FT-CA-2387 | 2020-03-16 | 2020-06-15 | Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales | Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales
[5 empty] | Efectuar seguimiento a la información reportada por las seccionales respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz |  | Evaluar la gestión en particular lo referente a la actividad 5 del procedimeinto y remitir las recomendaciones correspondientes a cada seccional respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 1 | Archivo excel | 2020-06-16 | 2020-08-31 | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas
| 2 | Teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018 aprovechar las medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria, documentando un procedimiento que active los controles persuasivos penalizables a los agentes de retención omisos. | realizar campaña de control invitando a contribuyentes posiblemente omisos de obligaciones tributarias. | mejora | Clasificar base de contribuyentes posiblemente omisos respecto del concepto de Retención en la Fuente, IVA y consumo identificada en todas las direcciones seccionales. | media-alta | Establecer el universo de contribuyentes posiblemente omisos a gestionar respecto del concepto de Retención en la Fuente | 1 | Base de contribuyentes posiblemente omisos a gestionar por concepto de Retención en la Fuente. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
[5 empty] | Ejecutar campaña masiva a contribuyentes posiblemente omisos respecto del concepto de retencion en la fuente de acuerdo con la base remitida por la Subdireccion de Fiscalizacion Tributaria | media-alta | Establecer el universo de contribuyentes posiblemente omisos a gestionar respecto del concepto de Retención en la Fuente | 1 | Informe de campaña realizada | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Coordinacion Control Extensivo de Obligaciones de la SGRC | Coordinacion Control Extensivo de Obligaciones de la SGRC | Coordinacion Control Extensivo de Obligaciones de la SGRC |  |  | 5 | 0
| 3 | Evaluar la necesidad de implementar un procedimiento asociado a liquidaciones provisionales, especialmente para aplicar a los omisos por concepto de declaraciones ineficaces, para las obligaciones generadas con posterioridad a la vigencia de la Ley 1819 de 2016, que es la que reguló la liquidación provisional | Elaborar y remitir propuesta de caracterización de un procedimiento de Liquidación Provisional a la Coordinación de Organizaión y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales, para su aprobación metodológica. | Preventiva | Elaborar propuesta de caracterización procedimiento de Liquidación Provisional | Media - alta | Ejercer el control y la gestión en materia tributaria, a partir del conocimiento de aquellos contribuyentes que conforme al “Plan de Choque Contra la Evasión”, presentan omisión, inexactitud e incumplimiento de las obligaciones sustanciales o formales y no atendieron las acciones de control extensivo | 1 | Propuesta de caracterización del Procedimiento aprobada metodológicamente | 2020-01-07 | 2020-02-27 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | Jefe Coordinación de Gestión Proyectos Especiales (A) - Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria - Katya Cecilia Humánez | Coordinación de Gestión Proyectos Especiales (A) - Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria Coordinación de Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Proyectos Especiales |  |  | 4 | 0
|  |  |  | Preventiva | Remitir la propuesta de caracterización del procedimiento, para su aprobación metodológica, a la Coord. de Organizaión y Gestión de Calidad | Media - alta |  | 1 |  | 2020-02-28 | 2020-03-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | Jefe Coorinación Organización y Gestión de Calidad - Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales - Esperanza Monsalve Pérez | Coord. Gestión Proyectos Especiales (A) - Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria Coord. De Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Proyectos Especiales
|  |  | Publicar el procedimiento de Liquidación Provisional en el listado maestro de documentos | Preventiva | Remitir el Procedimiento de Liquidación Provisional a la Dirección de Gestión de Fiscalización para su aprobación | Media - alta | Ejercer el control y la gestión en materia tributaria, a partir del conocimiento de aquellos contribuyentes que conforme al “Plan de Choque Contra la Evasión”, presentan omisión, inexactitud e incumplimiento de las obligaciones sustanciales o formales y no atendieron las acciones de control extensivo | 1 | Procedimiento aprobado y publicado en el listado maestro de documentos | 2020-03-31 | 2020-04-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | Jefe Coord. Gestión Proyectos Especiales (A) - Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria - Katya Cecilia Humánez | Coordinación de Gestión Proyectos Especiales (A) - Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria Coordinación de Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Proyectos Especiales
|  |  |  | Preventiva | Publicar en el listado maestro de documentos el Procedimiento de Liquidación Provisional debidamente aprobado | Media - alta | Ejercer el control y la gestión en materia tributaria, a partir del conocimiento de aquellos contribuyentes que conforme al “Plan de Choque Contra la Evasión”, presentan omisión, inexactitud e incumplimiento de las obligaciones sustanciales o formales y no atendieron las acciones de control extensivo | 1 |  | 2020-05-04 | 2020-05-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | Jefe Coord. Organización y Gestión de Calidad - Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales - Esperanza Monsalve Pérez | Coordinación deGestión Proyectos Especiales (A) - Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria Coordinación de Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Proyectos Especiales
|  |  | Elaborar y remitir a la Coordinación de la Dinámica de los Procesos, documento de ESPECIFICACION FUNCIONAL FT-SI-2006 para la implementación y desarrollo tecnológico del procedimiento de Liquidación Provisional e la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales, para su aprobación metodológica. | Preventiva | Elaborar documento de ESPECIFICACION FUNCIONAL FT-SI-2006 | Media - alta | Solicitar el desarrollo tecnológico del procedimiento de Liquidación provisional | 1 | Propuesta de ESPECIFICACION FUNCIONAL FT-SI-2006 remitida para aprobación metodológica | 2020-06-01 | 2020-11-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | Jefe Coord.inación de Gestión Proyectos Especiales (A) - Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria - Katya Cecilia Humánez | Coordinación de Gestión Proyectos Especiales (A) - Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria Coordinación de la Dinámica de los Procesos de la Subdirección de Gestión de Proyectos Especiales
|  |  |  | Preventiva | Remitir el documento de ESPECIFICACION FUNCIONAL FT-SI-2006, para su aprobación metodológica, a la Coordinación de la Dinámica de los Procesos | Media - alta |  | 1 |  | 2020-12-01 | 2020-12-30 | Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | Jefe Coordinación de Gestión Proyectos Especiales (A) - Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria - Katya Cecilia Humánez | Coord.inación de Gestión Proyectos Especiales (A) - Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria Coordinación de la Dinámica de los Procesos de la Subdirección de Gestión de Proyectos Especiales
| 5 | Se recomienda determinar cuáles de las obligaciones penalizables de las informadas a la Agencia del ITRC como “no reportadas” y con valor de 2,47 billones de pesos del 2013 al 2018 son exigibles y pueden representar un considerable y potencial recaudo a la fecha, para activar el procedimiento de oficio persuasivo penalizable. | Realizar seguimiento a las tareas que deben efectuar las seccionales para la gestión de las obligaciones posiblemente penalizables, aplicando lo establecido en el procedimiento PR-CA-0346, en particular lo relacionado con la actividad 5. Expedir el Oficio Persuasivo Penalizable respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz. | Mejora | Clasificar la base de obligaciones penalizables suministrada por la Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas, respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz, a fin de publicarla para su gestión a cada seccional. | Media - alta | Establecer el universo de obligaciones penalizables a gestionar respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 2019-12-01 | 2020-02-28 | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas |  |  | 4 | 0
[5 empty] | Publicar la base de obligaciones penalizables por seccional respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz |  | Dar a conocer a las seccionales las obligaciones sobre las cuales se debe establecer si es procedente la ejecución de la actividad 5 del PR-CA-0346. respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 2020-03-01 | 2020-03-15 | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas
[5 empty] | Diligenciar el FT-CA-2387 por parte de cada seccional y remitirlo al buzón coordinacioncobranzas <coordinacioncobranzas@dian.gov.co>, en cumplimiento de lo indicado en la actividad 3 del PR-CA-0346 respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz |  | Informar la gestión realizada frente a cada una de las obligaciones penalizables en especial la generacion del oficio persiasivo penalizable respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | FT-CA-2387 | 2020-03-16 | 2020-06-15 | Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales | Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales
[5 empty] | Efectuar seguimiento a la información reportada por las seccionales respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz |  | Evaluar la gestión en particular lo referente a la actividad 5 del procedimeinto y remitir las recomendaciones correspondientes a cada seccional respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 1 | Archivo excel | 2020-06-16 | 2020-08-31 | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas
| 6 | Diseñar controles para que las áreas de cobranzas de las Direcciones seccionales remitan oportunamente los insumos al área de fiscalización, con el fin de enviar las solicitudes de investigación de agentes retenedores omisos. | Realizar seguimiento a las tareas que deben efectuar las seccionales para la gestión de las obligaciones posiblemente penalizables, aplicando lo establecido en el procedimiento PR-CA-0346, en particular lo relacionado con la actividad 5. Expedir el Oficio Persuasivo Penalizable respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz. | Mejora | Clasificar la base de obligaciones penalizables suministrada por la Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas, respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz, a fin de publicarla para su gestión a cada seccional. | Media - alta | Establecer el universo de obligaciones penalizables a gestionar respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 2019-12-01 | 2020-02-28 | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas |  |  | 4 | 0
[5 empty] | Publicar la base de obligaciones penalizables por seccional respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz |  | Dar a conocer a las seccionales las obligaciones sobre las cuales se debe establecer si es procedente la ejecución de la actividad 5 del PR-CA-0346. respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 2020-03-01 | 2020-03-15 | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas
[5 empty] | Diligenciar el FT-CA-2387 por parte de cada seccional y remitirlo al buzón coordinacioncobranzas <coordinacioncobranzas@dian.gov.co>, en cumplimiento de lo indicado en la actividad 3 del PR-CA-0346 respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz |  | Informar la gestión realizada frente a cada una de las obligaciones penalizables en especial la generacion del oficio persiasivo penalizable respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | FT-CA-2387 | 2020-03-16 | 2020-06-15 | Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales | Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales
[5 empty] | Efectuar seguimiento a la información reportada por las seccionales respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz |  | Evaluar la gestión en particular lo referente a la actividad 5 del procedimeinto y remitir las recomendaciones correspondientes a cada seccional respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 1 | Archivo excel | 2020-06-16 | 2020-08-31 | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas
| 9 | recomienda evaluar periódicamente la adherencia al procedimiento PR-CA-0346, desde la Subdirección de Recaudo y Cobranzas y fortalecer las medidas de supervisión adoptadas para tal fin. | Realizar seguimiento a las tareas que deben efectuar las seccionales para la gestión de las obligaciones posiblemente penalizables, aplicando lo establecido en el procedimiento PR-CA-0346, en particular lo relacionado con la actividad 5. Expedir el Oficio Persuasivo Penalizable respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz. | Mejora | Clasificar la base de obligaciones penalizables suministrada por la Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas, respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz, a fin de publicarla para su gestión a cada seccional. | Media - alta | Establecer el universo de obligaciones penalizables a gestionar respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 2019-12-01 | 2020-02-28 | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas |  | 4 | 0
[5 empty] | Publicar la base de obligaciones penalizables por seccional respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz |  | Dar a conocer a las seccionales las obligaciones sobre las cuales se debe establecer si es procedente la ejecución de la actividad 5 del PR-CA-0346. respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 2020-03-01 | 2020-03-15 | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas |  | 5 | 0
[5 empty] | Diligenciar el FT-CA-2387 por parte de cada seccional y remitirlo al buzón coordinacioncobranzas <coordinacioncobranzas@dian.gov.co>, en cumplimiento de lo indicado en la actividad 3 del PR-CA-0346 respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz |  | Informar la gestión realizada frente a cada una de las obligaciones penalizables en especial la generacion del oficio persiasivo penalizable respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | FT-CA-2387 | 2020-03-16 | 2020-06-15 | Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales | Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales |  |  |  | 5 | 0
[5 empty] | Efectuar seguimiento a la información reportada por las seccionales respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz |  | Evaluar la gestión en particular lo referente a la actividad 5 del procedimeinto y remitir las recomendaciones correspondientes a cada seccional respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 1 | Archivo excel | 2020-06-16 | 2020-08-31 | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de gestión de Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D34: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E34: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F34: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G34: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H34: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I34: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J34: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L34: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M34: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N34: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O34: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P34: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q34: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J35: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K35: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q35: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R35: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S35: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.