1707022431 | Efectividad en la aplicación de los procedimientos de facilidades de pago y Títulos de depósito judicial efectuados durante la emergencia económica, social y ecológica 2020 | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | INGRESOS |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |  |  | 4 | 5 | Se toamn los controles por acciones
1707022432 | Verificación de controles sobre las actividades del procedimiento de donación de bienes en el marco de la actual emergencia sanitaria 2020" | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | DGRAE |  | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |  |  | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |  |  | 2 | 7
1707022433 | Efectividad en la fiscalización, liquidación, cobro y recaudo tributario Seccional Yopal.” | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | INGRESOS |  | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 6(7) |  |  |  | 0 | 7
1707022435 | Inspección aduanera y Decomiso de mercancías.” | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | DGA - DGF |  | 2 | 2 | 3 | 11 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 11(14) |  |  |  | 3 | 11 | Se toamn los controles por acciones
1707022436 | Eficacia de la notificaciòn en los mandamientos de pago | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | RRFF |  | 1 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 9
1707022437 | Eficacia en la corrección de inconsistencias y su registro en el SIE obligación financiera, en la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | INGRESOS |  | 2 | 0 | 3 | 11 |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 11(10) |  |  |  | 3 | 10
1707022438 | Verificación de los controles relacionados con el procedimiento de recursos en sede administrativa | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | JURIDICA |  | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7(8) |  |  |  | 1 | 8
1707022439 | Determinación de la Modalidad y Eficiencia en la Disposición de Mercancía Aprehendida, Decomisada o Abandonada a favor de la Nación | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | COMERCIAL |  | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 11
1707022440 | Traslado de conductas punibles en control aduanero | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | DGF, DGJ |  | 1 | 1 | 2 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 11 |  |  |  | 2 | 11
1707022441 | Inadmisorios de devoluciones | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | INGRESOS |  | 1 | 1 | 3 | 15 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 15 |  |  |  | 3 | 15
1707022442 | Evaluación de las actividades relacionadas con la gestión de Garantías aduaneras | [7 empty] | pendiente plan | DGA, DGF |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 8(1) |  |  |  | 2 | 8 | CORREGIDO
1707022443 | Control carga en tránsitos aduaneros Seccional de Aduanas de Barranquilla | [7 empty] | en inspecion | DGA |  | 1 | 1 | 8 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 8 | 11 |  |  |  | 8 | 11
1707022444 | AUDITORÍA ESPECIALIZADA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA | [7 empty] | en inspecion | FISCALIZACIÓN |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 2 | 8
1707022445 | Fiscalización de Devoluciones Personas Jurídicas y Asimiladas. | [7 empty] | en inspecion | INGRESOS |  | 1 | 1 | 3 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 9 |  |  |  | 3 | 9
1707022447 | Clasificación y actualización arancelaria | [7 empty] | en inspecion
1707022448 | Control a la carga en tráfico postal y envíos urgentes | [7 empty] | en inspecion
1707022449 | Fiscalización Personas Jurídicas y Asimiladas. Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá | [7 empty] | en inspecion
SN | Tecnologico Tributario | [7 empty] | En desarrollo plan |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6(7) |  | 7 |  | 0 | 6
SN | Tecnológico Aduanero
TOTALES | [11 empty] | 23 | 39 | 139 | 351 | 98 | 0 | 0
TOTAL ACORDADO - ESTANDARIZADO - VERIFICADO | [25 empty] | 139 | 388 | 6 Se ajustran de la inspección 2429 las Acciones
Por último el plan 1707022421, debe ser retirado en razón a su terminación. Anexo soporte.
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-01-31
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/(ACCIONES) | OBSERVACIONES
1707022401 | Prescripción de obligaciones | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | seguimientos | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2(4) | 2 |  |  | 1 | 4
1707022404 | Valoración de riesgos en la disposición y destrucción de mercancías aprhendidas | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA | seguimientos | 0 | 3 | 16 | 34 |  |  |  | 0 | 3 | 16 | 34(36) |  |  |  | 16 | 37
1707022407 | Modulo de selectividad aduanera | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA | seguimientos | 0 | 1 | 7 | 18 |  |  |  | 0 | 1 | 7 | 18 |  |  |  | 7 | 19 | Se ajusta plan septi 21 2020
1707022409 | Verificación del cumplimiento de requisitos y tiempos en el trámite de las Devoluciones DIAN | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | seguimientos | 1 | 2 | 8 | 17 | 17 |  |  | 1 | 2 | 8 | 17(27) | 17 |  |  | 8 | 28 | Se toman los controles por acciones
1707022411 | Valoración de los controles asociados a la gestión y trazabilidad de las facilidades pago | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | Aprobado 08 abril/19 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |  |  | 1 | 1 | 17(1) | 9(7) | 9 |  |  | 1 | 21 | Se toman los controles por acciones
1707022413 | Normalización de saldos | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | informe final 27/01/2020 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 |  |  | 0 | 2 | 1(5) | 11 (20) | 11 |  |  | 1 | 20 | Se toman los controles por acciones
1707022414 | Obligacion Financiera | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | SE entregó Plan 17/01/2020 | 0 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 5(27) |  |  |  | 3 | 27 | Se toman los controles por acciones
1707022416 | Aprehensión de mercancias y expedición de apoyo técnico | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS | SE entregó Plan 24/01/2020 | 1 | 0 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 8 (12) |  |  |  | 3 | 12 | Se toman los controles por acciones
1707022417 | Reconocmimiento de carga | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS | Aprobado 16/01/2020 | 0 | 1 | 4 | 9 |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 9(20) |  |  |  | 4 | 20 | Se toman los controles por acciones
1707022418 | Tránsito Aduanero | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS | respuesta a preliminar 24/01/2020 | 0 | 1 | 7 | 10 |  |  |  | 0 | 1 | 7 | 10(13) |  |  |  | 7 | 13
1707022419 | Remate de Bienes | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | SE entregó Plan | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  | 4 | 3
1707022420 | Oportunidad de las medidas cautelares | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | SE entregó Plan 23/01/2020 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 |  |  | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 |  |  | 5 | 8
1707022422 | Chatarrización | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA | en ejecución | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |  |  | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |  |  | 4 | 6
1707022423 | Facilidades de Pago | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | SE entregó Plan | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |  |  | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |  |  | 3 | 4
1707022424 | Estampilla pro Universidad Nacional y demás universidades de Colombia | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN | En apertura de inspección | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 2 | 5(9) | 5 |  |  | 2 | 11
1707022425 | Gestión de la Continuidad del negocio | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | En apertura de inspección | 1 | 0 | 4 | 7 |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 7(6) |  |  |  | 4 | 12 | Se toman los controles por acciones
1707022426 | Inspección al control aduanero posterior (fiscalización aduanera) | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN | En apertura de inspección | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 |  |  | 0 | 1 | 5 | 7(9) | 7 |  |  | 5 | 9
1707022427 | Efectividad en la determinación de impuestos | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN | En apertura de inspección | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 3(2) | 5 | 5 |  |  | 3 | 11
1707022428 | Verificación al control de mantenimiento de requisitos y obligaciones a los operadores de tráfico postal y envíos urgentes | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS |  | 0 | 1 | 3 | 13 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 13(19) |  |  |  | 3 | 19 | Se toamn los controles por acciones
1707022429 | Efectividad en los controles para la determinación de infracciones cambiarias en comercio exterior | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN |  | 0 | 1 | 3 | 7 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 7(1) |  |  |  | 3 | 7 | Se corrige por el área
1707022430 | Efectividad en los controles y lineamientos normativos en el procedimiento abreviado de devoluciones del Decreto 535 de 2020” | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 1 | 2 | 12 | 16 |  |  |  | 1 | 2 | 12 | 16(36) |  |  |  | 12 | 43
1707022431 | Efectividad en la aplicación de los procedimientos de facilidades de pago y Títulos de depósito judicial efectuados durante la emergencia económica, social y ecológica 2020 | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |  |  | 4 | 6 | Se toamn los controles por acciones
1707022432 | Verificación de controles sobre las actividades del procedimiento de donación de bienes en el marco de la actual emergencia sanitaria 2020" | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA |  | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |  |  | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |  |  | 2 | 7
1707022433 | Efectividad en la fiscalización, liquidación, cobro y recaudo tributario Seccional Yopal.” | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 6(7) |  |  |  | 1 | 7
1707022435 | Inspección aduanera y Decomiso de mercancías.” | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS - FISCALIZACIÓN |  | 2 | 2 | 3 | 11 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 11(14) |  |  |  | 3 | 14 | Se toamn los controles por acciones
1707022436 | Eficacia de la notificaciòn en los mandamientos de pago | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | RRFF |  | 1 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 1 | 12
1707022437 | Eficacia en la corrección de inconsistencias y su registro en el SIE obligación financiera, en la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 2 | 0 | 3 | 11 |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 11(10) |  |  |  | 3 | 10
1707022438 | Verificación de los controles relacionados con el procedimiento de recursos en sede administrativa | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | JURIDICA |  | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7(8) |  |  |  | 1 | 8
1707022439 | Determinación de la Modalidad y Eficiencia en la Disposición de Mercancía Aprehendida, Decomisada o Abandonada a favor de la Nación | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA |  | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 11
1707022440 | Traslado de conductas punibles en control aduanero | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN - JURÍDICA |  | 1 | 1 | 2 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 11 |  |  |  | 2 | 11
1707022441 | Inadmisorios de devoluciones | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 1 | 1 | 3 | 15 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 15 |  |  |  | 3 | 15
1707022442 | Evaluación de las actividades relacionadas con la gestión de Garantías aduaneras | [7 empty] | pendiente plan | ADUANAS - FISCALIZACIÓN |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 8(1) |  |  |  | 2 | 8 | CORREGIDO
1707022443 | Control carga en tránsitos aduaneros Seccional de Aduanas de Barranquilla | [7 empty] | en inspecion | ADUANAS |  | 1 | 1 | 8 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 8 | 11 |  |  |  | 8 | 15
1707022444 | AUDITORÍA ESPECIALIZADA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA | [7 empty] | en inspecion | FISCALIZACIÓN |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 2 | 9
1707022445 | Fiscalización de Devoluciones Personas Jurídicas y Asimiladas. | [7 empty] | en inspecion | IMPUESTOS |  | 1 | 1 | 3 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 9 |  |  |  | 3 | 9
1707022447 | Clasificación y actualización arancelaria | [7 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS |  | 1 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 3 | 4
1707022448 | Control a la carga en tráfico postal y envíos urgentes | [7 empty] | en inspecion
1707022449 | Fiscalización Personas Jurídicas y Asimiladas. Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá | [7 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN |  | 1 | 1 | 5 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 9 |  |  |  | 5 | 9
1707022450 | Verificación a la Gestión de las funciones del GIT Secretaría de Cobranzas en el Proceso de Cobro Dirección Seccional Impuestos de Medellín | [7 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 1 | 1 | 6 | 27 |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 27 |  |  |  | 6 | 27
SN | Tecnologico Tributario | [7 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6(7) |  | 7 |  | 1 | 24
SN | Tecnológico Aduanero | [8 empty] | ADUANAS | [15 empty] | 1 | 12
TOTALES | [11 empty] | 23 | 39 | 146 | 379 | 89 | 0 | 0
TOTAL ACORDADO - ESTANDARIZADO - VERIFICADO | [25 empty] | 151 | 552 | 6 Se ajustran de la inspección 2429 las Acciones
568 CONSOLIDADO POR UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES
Planes ya fueron cerrados: 1707022403 y 170702212, por lo cual pueden ser retirados del PMI
Planes nuevos así: 1707022449-1707022447-1707022450
Planes reformulados: 1707022433-1707022436-1707022404
Seguimiento planes: 2404-2407-2414-2417-2418-2425-2428-2429-2430-2438-2440-2441-2442-2443-2444-2445-Tecnológico Aduanero- Tecnológico Tributario
Se ajustan planes de hallazgos N/ID
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-01-31 | Actualización | 2023-03-15
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/(ACCIONES) | OBSERVACIONES
1707022401 | Prescripción de obligaciones | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | seguimientos | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2(4) | 2 |  |  | 1 | 4
1707022404 | Valoración de riesgos en la disposición y destrucción de mercancías aprhendidas | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA | seguimientos | 0 | 3 | 16 | 34 |  |  |  | 0 | 3 | 16 | 34(36) |  |  |  | 16 | 37
1707022407 | Modulo de selectividad aduanera | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA | seguimientos | 0 | 1 | 7 | 18 |  |  |  | 0 | 1 | 7 | 18 |  |  |  | 7 | 19 | Se ajusta plan septi 21 2020
1707022411 | Valoración de los controles asociados a la gestión y trazabilidad de las facilidades pago | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | Aprobado 08 abril/19 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |  |  | 1 | 1 | 17(1) | 9(7) | 9 |  |  | 1 | 21 | Se toman los controles por acciones
1707022413 | Normalización de saldos | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | informe final 27/01/2020 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 |  |  | 0 | 2 | 1(5) | 11 (20) | 11 |  |  | 1 | 20 | Se toman los controles por acciones
1707022414 | Obligacion Financiera | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | SE entregó Plan 17/01/2020 | 0 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 5(27) |  |  |  | 3 | 27 | Se toman los controles por acciones
1707022416 | Aprehensión de mercancias y expedición de apoyo técnico | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS | SE entregó Plan 24/01/2020 | 1 | 0 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 8 (12) |  |  |  | 3 | 12 | Se toman los controles por acciones
1707022417 | Reconocmimiento de carga | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS | Aprobado 16/01/2020 | 0 | 1 | 4 | 9 |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 9(20) |  |  |  | 4 | 20 | Se toman los controles por acciones
1707022418 | Tránsito Aduanero | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS | respuesta a preliminar 24/01/2020 | 0 | 1 | 7 | 10 |  |  |  | 0 | 1 | 7 | 10(13) |  |  |  | 7 | 13
1707022419 | Remate de Bienes | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | SE entregó Plan | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  | 4 | 3
1707022420 | Oportunidad de las medidas cautelares | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | SE entregó Plan 23/01/2020 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 |  |  | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 |  |  | 5 | 8
1707022422 | Chatarrización | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA | en ejecución | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |  |  | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |  |  | 4 | 6
1707022423 | Facilidades de Pago | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | SE entregó Plan | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |  |  | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |  |  | 3 | 4
1707022424 | Estampilla pro Universidad Nacional y demás universidades de Colombia | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN | En apertura de inspección | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 2 | 5(9) | 5 |  |  | 2 | 11
1707022425 | Gestión de la Continuidad del negocio | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | En apertura de inspección | 1 | 0 | 4 | 7 |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 7(6) |  |  |  | 4 | 12 | Se toman los controles por acciones
1707022426 | Inspección al control aduanero posterior (fiscalización aduanera) | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN | En apertura de inspección | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 |  |  | 0 | 1 | 5 | 7(9) | 7 |  |  | 5 | 9
1707022427 | Efectividad en la determinación de impuestos | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN | En apertura de inspección | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 3(2) | 5 | 5 |  |  | 3 | 11
1707022428 | Verificación al control de mantenimiento de requisitos y obligaciones a los operadores de tráfico postal y envíos urgentes | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS |  | 0 | 1 | 3 | 13 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 13(19) |  |  |  | 3 | 19 | Se toamn los controles por acciones
1707022429 | Efectividad en los controles para la determinación de infracciones cambiarias en comercio exterior | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN |  | 0 | 1 | 3 | 7 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 7(1) |  |  |  | 3 | 7 | Se corrige por el área
1707022430 | Efectividad en los controles y lineamientos normativos en el procedimiento abreviado de devoluciones del Decreto 535 de 2020” | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 1 | 2 | 12 | 16 |  |  |  | 1 | 2 | 12 | 16(36) |  |  |  | 12 | 43
1707022431 | Efectividad en la aplicación de los procedimientos de facilidades de pago y Títulos de depósito judicial efectuados durante la emergencia económica, social y ecológica 2020 | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |  |  | 4 | 6 | Se toamn los controles por acciones
1707022432 | Verificación de controles sobre las actividades del procedimiento de donación de bienes en el marco de la actual emergencia sanitaria 2020" | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA |  | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |  |  | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |  |  | 2 | 7
1707022433 | Efectividad en la fiscalización, liquidación, cobro y recaudo tributario Seccional Yopal.” | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 6(7) |  |  |  | 1 | 7
1707022435 | Inspección aduanera y Decomiso de mercancías.” | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS - FISCALIZACIÓN |  | 2 | 2 | 3 | 11 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 11(14) |  |  |  | 3 | 14 | Se toamn los controles por acciones
1707022436 | Eficacia de la notificaciòn en los mandamientos de pago | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | RRFF |  | 1 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 1 | 12
1707022437 | Eficacia en la corrección de inconsistencias y su registro en el SIE obligación financiera, en la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 2 | 0 | 3 | 11 |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 11(10) |  |  |  | 3 | 10
1707022438 | Verificación de los controles relacionados con el procedimiento de recursos en sede administrativa | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | JURIDICA |  | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7(8) |  |  |  | 1 | 8
1707022439 | Determinación de la Modalidad y Eficiencia en la Disposición de Mercancía Aprehendida, Decomisada o Abandonada a favor de la Nación | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA |  | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 11
1707022440 | Traslado de conductas punibles en control aduanero | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN - JURÍDICA |  | 1 | 1 | 2 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 11 |  |  |  | 2 | 11
1707022441 | Inadmisorios de devoluciones | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 1 | 1 | 3 | 15 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 15 |  |  |  | 3 | 15
1707022442 | Evaluación de las actividades relacionadas con la gestión de Garantías aduaneras | [7 empty] | pendiente plan | ADUANAS - FISCALIZACIÓN |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 8(1) |  |  |  | 2 | 8 | CORREGIDO
1707022443 | Control carga en tránsitos aduaneros Seccional de Aduanas de Barranquilla | [7 empty] | en inspecion | ADUANAS |  | 1 | 1 | 8 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 8 | 11 |  |  |  | 8 | 15
1707022444 | AUDITORÍA ESPECIALIZADA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA | [7 empty] | en inspecion | FISCALIZACIÓN |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 2 | 9
1707022445 | Fiscalización de Devoluciones Personas Jurídicas y Asimiladas. | [7 empty] | en inspecion | IMPUESTOS |  | 1 | 1 | 3 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 9 |  |  |  | 3 | 9
1707022447 | Clasificación y actualización arancelaria | [7 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS |  | 1 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 3 | 4
1707022448 | Control a la carga en tráfico postal y envíos urgentes | [7 empty] | en inspecion
1707022449 | Fiscalización Personas Jurídicas y Asimiladas. Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá | [7 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN |  | 1 | 1 | 5 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 9 |  |  |  | 5 | 9
1707022450 | Verificación a la Gestión de las funciones del GIT Secretaría de Cobranzas en el Proceso de Cobro Dirección Seccional Impuestos de Medellín | [7 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 1 | 1 | 6 | 27 |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 27 |  |  |  | 6 | 27
SN | Tecnologico Tributario | [7 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6(7) |  | 7 |  | 1 | 24
SN | Tecnológico Aduanero | [8 empty] | ADUANAS | [15 empty] | 1 | 12
TOTALES | [11 empty] | 22 | 37 | 138 | 362 | 72 | 0 | 0
TOTAL ACORDADO - ESTANDARIZADO - VERIFICADO | [25 empty] | 143 | 524 | 6 Se ajustran de la inspección 2429 las Acciones
568 CONSOLIDADO POR UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES
Plan cerrado: 1707022409, por lo cual puede ser retirados del PMI
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-04-30 | Actualización | 2023-05-25
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COMO ACCIONES | OBSERVACIONES
1707022401 | Prescripción de obligaciones | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | seguimientos | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2(4) | 2 |  |  | 1 | 4
1707022404 | Valoración de riesgos en la disposición y destrucción de mercancías aprhendidas | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA | seguimientos | 0 | 3 | 16 | 34 |  |  |  | 0 | 3 | 16 | 34(36) |  |  |  | 16 | 37
1707022407 | Modulo de selectividad aduanera | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA | seguimientos | 0 | 1 | 7 | 18 |  |  |  | 0 | 1 | 7 | 18 |  |  |  | 7 | 19 | Se ajusta plan septi 21 2020
1707022411 | Valoración de los controles asociados a la gestión y trazabilidad de las facilidades pago | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | Aprobado 08 abril/19 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |  |  | 1 | 1 | 17(1) | 9(7) | 9 |  |  | 1 | 21 | Se toman los controles por acciones
1707022413 | Normalización de saldos | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | informe final 27/01/2020 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 |  |  | 0 | 2 | 1(5) | 11 (20) | 11 |  |  | 1 | 20 | Se toman los controles por acciones
1707022414 | Obligacion Financiera | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | SE entregó Plan 17/01/2020 | 0 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 5(27) |  |  |  | 3 | 27 | Se toman los controles por acciones
1707022416 | Aprehensión de mercancias y expedición de apoyo técnico | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS | SE entregó Plan 24/01/2020 | 1 | 0 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 8 (12) |  |  |  | 3 | 12 | Se toman los controles por acciones
1707022417 | Reconocmimiento de carga | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS | Aprobado 16/01/2020 | 0 | 1 | 4 | 9 |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 9(20) |  |  |  | 4 | 20 | Se toman los controles por acciones
1707022418 | Tránsito Aduanero | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS | respuesta a preliminar 24/01/2020 | 0 | 1 | 7 | 10 |  |  |  | 0 | 1 | 7 | 10(13) |  |  |  | 7 | 13
1707022419 | Remate de Bienes | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | SE entregó Plan | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  | 4 | 3
1707022420 | Oportunidad de las medidas cautelares | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | SE entregó Plan 23/01/2020 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 |  |  | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 |  |  | 5 | 8
1707022422 | Chatarrización | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA | en ejecución | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |  |  | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |  |  | 4 | 6
1707022423 | Facilidades de Pago | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS | SE entregó Plan | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |  |  | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |  |  | 3 | 4
1707022424 | Estampilla pro Universidad Nacional y demás universidades de Colombia | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN | En apertura de inspección | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |  |  | 0 | 1 | 2 | 5(9) | 5 |  |  | 2 | 11
1707022425 | Gestión de la Continuidad del negocio | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | En apertura de inspección | 1 | 0 | 4 | 7 |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 7(6) |  |  |  | 4 | 12 | Se toman los controles por acciones
1707022426 | Inspección al control aduanero posterior (fiscalización aduanera) | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN | En apertura de inspección | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 |  |  | 0 | 1 | 5 | 7(9) | 7 |  |  | 5 | 9
1707022427 | Efectividad en la determinación de impuestos | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN | En apertura de inspección | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 3(2) | 5 | 5 |  |  | 3 | 11
1707022428 | Verificación al control de mantenimiento de requisitos y obligaciones a los operadores de tráfico postal y envíos urgentes | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS |  | 0 | 1 | 3 | 13 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 13(19) |  |  |  | 3 | 19 | Se toman los controles por acciones
1707022429 | Efectividad en los controles para la determinación de infracciones cambiarias en comercio exterior | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN |  | 0 | 1 | 3 | 7 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 7(1) |  |  |  | 3 | 7 | Se corrige por el área
1707022430 | Efectividad en los controles y lineamientos normativos en el procedimiento abreviado de devoluciones del Decreto 535 de 2020” | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 1 | 2 | 12 | 16 |  |  |  | 1 | 2 | 12 | 16(36) |  |  |  | 12 | 43
1707022431 | Efectividad en la aplicación de los procedimientos de facilidades de pago y Títulos de depósito judicial efectuados durante la emergencia económica, social y ecológica 2020 | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |  |  | 4 | 6 | Se toman los controles por acciones
1707022432 | Verificación de controles sobre las actividades del procedimiento de donación de bienes en el marco de la actual emergencia sanitaria 2020" | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA |  | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |  |  | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |  |  | 2 | 7
1707022433 | Efectividad en la fiscalización, liquidación, cobro y recaudo tributario Seccional Yopal.” | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 6(7) |  |  |  | 1 | 7
1707022435 | Inspección aduanera y Decomiso de mercancías.” | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS - FISCALIZACIÓN |  | 2 | 2 | 3 | 11 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 11(14) |  |  |  | 3 | 14 | Se toman los controles por acciones
1707022436 | Eficacia de la notificaciòn en los mandamientos de pago | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | RRFF |  | 1 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 1 | 12
1707022437 | Eficacia en la corrección de inconsistencias y su registro en el SIE obligación financiera, en la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 2 | 0 | 3 | 11 |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 11(10) |  |  |  | 3 | 10
1707022438 | Verificación de los controles relacionados con el procedimiento de recursos en sede administrativa | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | JURIDICA |  | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7(8) |  |  |  | 1 | 8
1707022439 | Determinación de la Modalidad y Eficiencia en la Disposición de Mercancía Aprehendida, Decomisada o Abandonada a favor de la Nación | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | CORPORATIVA |  | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 11
1707022440 | Traslado de conductas punibles en control aduanero | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN - JURÍDICA |  | 1 | 1 | 2 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 11 |  |  |  | 2 | 11
1707022441 | Inadmisorios de devoluciones | ejecutado | [6 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 1 | 1 | 3 | 15 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 15 |  |  |  | 3 | 14 | Actualizado reformulación 30/04/2023
1707022442 | Evaluación de las actividades relacionadas con la gestión de Garantías aduaneras | [7 empty] | pendiente plan | ADUANAS - FISCALIZACIÓN |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 8(1) |  |  |  | 2 | 8 | CORREGIDO
1707022443 | Control carga en tránsitos aduaneros Seccional de Aduanas de Barranquilla | [7 empty] | en inspecion | ADUANAS |  | 1 | 1 | 8 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 8 | 11 |  |  |  | 8 | 15
1707022444 | AUDITORÍA ESPECIALIZADA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA | [7 empty] | en inspecion | FISCALIZACIÓN |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 8 |  |  |  | 2 | 9
1707022445 | Fiscalización de Devoluciones Personas Jurídicas y Asimiladas. | [7 empty] | en inspecion | IMPUESTOS |  | 1 | 1 | 3 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 9 |  |  |  | 3 | 9
1707022447 | Clasificación y actualización arancelaria | [7 empty] | En desarrollo plan | ADUANAS |  | 1 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 3 | 4
1707022448 | Control a la carga en tráfico postal y envíos urgentes | [7 empty] | en inspecion | [16 empty] | 8 | 20
1707022449 | Fiscalización Personas Jurídicas y Asimiladas. Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá | [7 empty] | En desarrollo plan | FISCALIZACIÓN |  | 1 | 1 | 5 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 9 |  |  |  | 5 | 9
1707022450 | Verificación a la Gestión de las funciones del GIT Secretaría de Cobranzas en el Proceso de Cobro Dirección Seccional Impuestos de Medellín | [7 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 1 | 1 | 6 | 27 |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 27 |  |  |  | 6 | 27
1707022452 | [25 empty] | 2 | 7
SN | Tecnologico Tributario | [7 empty] | En desarrollo plan | IMPUESTOS |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6(7) |  | 7 |  | 1 | 24
SN | Tecnológico Aduanero | [8 empty] | ADUANAS | [15 empty] | 1 | 12
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 153 | 550
Planes cerrados: 1707022412 y 1707022421 en razón a su finalización aprobada por la Agencia, por lo cual pueden ser retirados del PMI
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-04-30 | Porcentaje de avance acción | 2023-06-01
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COMO ACCIONES | OBSERVACIONES
1707022417 | RECONOCIMIENTO DE CARGA | [24 empty] | Acciones asociadas al Hallazgos No. I, | 32% (acción N° 4) | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del proyecto
1707022418 | TRANSITO ADUANERO | [24 empty] | Acciones asociadas al Hallazgos No. I, | 32% (acción N° 9) | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del proyecto
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 153 | 550
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-04-30 | Porcentaje de avance acción | 2023-06-07
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS/OBSERVACIONES | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COMO ACCIONES | OBSERVACIONES
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 153 | 550
1707022451 | Control viajeros Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá y Cali | [24 empty] | 7 | 23 | Nuevo Plan de Mejoramiento
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 573
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-04-30 | Porcentaje de avance acción | 2023-06-09
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS/OBSERVACIONES | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COMO ACCIONES | OBSERVACIONES
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 573
1707022404 | Valoración de riesgos en la disposición y destrucción de mercancías aprhendidas | [24 empty] | Reformulado | -1 | Se elimina una acción y actividad de mejora, equivalente
1707022407 | Modulo de selectividad aduanera | [24 empty] | Reformulado
1707022414 | Obligacion Financiera | [24 empty] | Reformulado
SN | Tecnologico Tributario | [24 empty] | Reformulado
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 572
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-04-30 | Porcentaje de avance acción | 2023-06-14
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS/OBSERVACIONES | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COMO ACCIONES | OBSERVACIONES
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 572
1707022449 | “Fiscalización Personas Jurídicas y Asimiladas Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá”. | [24 empty] | Reformulado fechas finales |  | H2-A1, H3-A1, OB1 - A1, OB2 - A1
1707022417 | RECONOCIMIENTO DE CARGA | [24 empty] | Avance |  | A1-AC4 = 75%
1707022418 | Tránsito Aduanero | [24 empty] | Avance |  | A4-AC4 = 75%
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 572
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-04-30 | Porcentaje de avance acción | 2023-06-21
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS/OBSERVACIONES | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COMO ACCIONES | OBSERVACIONES
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 572
1707022417 | RECONOCIMIENTO DE CARGA | [24 empty] | Se adiciona actividad | 1
1707022418 | Tránsito Aduanero | [24 empty] | Se adiciona actividad | 1
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 574
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-04-30 | Porcentaje de avance acción | 2023-07-05
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS/OBSERVACIONES | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COMO ACCIONES | OBSERVACIONES
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 574
1707022445 | Fiscalización de devoluciones personas Jurídicas y asimiladas | [24 empty] | Se reformula fecha de finalización para el 31/12/2023 | 0
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 574
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-04-30 | Porcentaje de avance acción | 2023-07-12
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS/OBSERVACIONES | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COMO ACCIONES | OBSERVACIONES
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 574
1707022448 | Control a la carga en tráfico postal y envíos urgentes | [24 empty] | Se reformula fechas s acciones No. 1 del hallazgo 5 y 1, 2 y 3 del hallazgo 7 | 0
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 574
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-04-30 | Porcentaje de avance acción | 2023-07-12
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS/OBSERVACIONES | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COMO ACCIONES | OBSERVACIONES
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 590
1707022407 | “Selectividad aduanera” | [24 empty] | reformular la acción 13 “Desplegar en producción la migración del sistema.”
1707022404 | “Valoración de Riesgos en la Disposición y Destrucción de Mercancías Aprehendidas” | [24 empty] | Reformular Acción 3: Gestionar la disposición de las mercancías con situación jurídica definida a favor de la Nación, existentes a septiembre 30 de 2017 en la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena. Reformular Acción 4. Gestionar la disposición de las mercancías con situación jurídica definida a favor de la Nación, existentes a septiembre 30 de 2017 en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca.
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 160 | 590
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-04-30 | Porcentaje de avance acción | 2023-10-25
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS/OBSERVACIONES | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR UNIDADES DE MEDIDA DE ACTIVIDADES COMO ACCIONES | OBSERVACIONES
1707022453 | Imposición de sanciones cambiarias | [24 empty] | Nuevo plan de mejroamiento
1707022454 | Acciones de Control - POLFA | [24 empty] | Nuevo plan de mejroamiento
1707022455 | “Evaluación a la gestión de las facilidades y compromisos de pago relacionadas con el beneficio tributario de la Ley 2155 articulo 45”. | [24 empty] | Nuevo plan de mejroamiento
1707022457 | Embargos, desembargos y devoluciones | [24 empty] | Nuevo plan de mejroamiento
1707022450 | “Verificación a la Gestión de las funciones del GIT Secretaría de Cobranzas en el Proceso de Cobro Dirección Seccional Impuestos de Medellín”. | [24 empty] | Reformulación
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 190 | 657
Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  |  | 2023-01-31 |  |  |  | Fecha actualización ITRC |  |  |  |  | 2023-02-15 | [11 empty] | 2023-04-30 | Porcentaje de avance acción | 2023-11-10
ID Inspección | Nombre | Estado | [9 empty] | Resumen de datos (OmarI) | [6 empty] | Resumen de datos (SandraP - JRafael) | [6 empty] | Acordado - Estandarizado - Verificado
|  | Trabajo de Campo | Informe Borrador | Mesa de Aclaraciones | Respuesta de la DIAN | Informe Final | Mesa de innovación | PPFC | ESTADO ACTUAL | responsable | observaciones | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | R. Gestion | R. Fraude | Hallazgos | acciones | cumplidas | proceso | incumpl | HALLAZGOS/OBSERVACIONES | PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR UNIDADES DE MEDIDA DE ACTIVIDADES COMO ACCIONES | OBSERVACIONES
1707022404 | Valoración de Riesgos en la Disposición y Destrucción de Mercancías | [24 empty] | AJUSTE - REPORTE AVANCES
1707022407 | Selectividad Aduanera | [24 empty] | REFORMULACIÓN
1707022417 | Reconocimiento de carga | [24 empty] | SEGUIMIENTO
1707022418 | Tránsito Aduanero | [24 empty] | SEGUIMIENTO
1707022443 | [25 empty] | SEGUIMIENTO
1707022451 | Control viajeros Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá y Cali | [24 empty] | NUEVO PLAN Y SEGUIMIENTO
TECNOLÓGICO ADUANERO | (170700304-170700307-17070333 | [24 empty] | SEGUIMIENTO
1707022429 | Efectividad en los controles para la determinación de infracciones cambiarias en comercio exterior | [24 empty] | RETIRO (PASAR A CERRADO EN DIANNET)
1707022445 | (Obligaciones Tributarias) No tiene nombre | [24 empty] | PASARLO DE IMPUESTOS A FISCALIZACIÓN
1707022447 | Clasificación y actualización arancelaria | [24 empty] | CORREGIR PORCENTAJES
1707022455 | Evaluación a la gestión de las facilidades y compromisos de pago relacionadas con el beneficio tributario de la Ley 2155 articulo 45 | [24 empty] | NUEVO PLAN APROBADO
TOTALES ACORDADOS - ESTANDARIZADOS - VERIFICADOS | [25 empty] | 190 | 657
SEGUIMIENTO | 21_/12/2023
planes | octubre
1707022401 | 100%
1707022404 | anexo formato
1707022407 | anexo formato
1707022411 | 100%
1707022413 | 100%
1707022414 | anexo formato
1707022416 | 100%
1707022417 | anexo formato
1707022418 | anexo formato
1707022419 | 100%
1707022420 | 100%
1707022422 | RETIRAR
1707022423 | RETIRAR
1707022424 | 100%
1707022425 | anexo formato
1707022426 | RETIRAR
1707022427 | 100%
1707022428 | 100%
1707022430 | anexo formato
1707022431 | 100%
1707022432 | RETIRAR
1707022433 | SIN CAMBIOS
1707022435 | 100%
1707022436 | SIN CAMBIOS
1707022437 | 100%
1707022438 | 100%
1707022439 | RETIRAR
1707022440 | 100%
1707022441 | anexo formato
1707022442 | 100%
1707022443 | anexo formato
1707022444 | anexo formato
1707022445 | anexo formato
1707022447 | anexo formato
1707022448 | anexo formato
1707022449 | anexo formato
1707022450 | anexo formato
1707022451 | anexo formato
1707022452 | anexo formato
1707022453 | anexo formato
1707022454 | nuevo
1707022455 | nuevo
1707022456 | EN CURSO
1707022457 | nuevo
1707022458 | inf preliminar
1707022459 | anexo plan nuevo
TECNOLOGICO ADUANAS | anexo formato
TECNOLOGICO IMPUESTOS | anexo formato
SEGUIMIENTO | 2023-12-26
Se ajusto | ITRC: PARA ESTE CUADRO SE CONSOLIDA POR UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDADES COMO ACCIONES (SE TIENE UNA ACTIVIDAD COMBINADA (657)
He revisado el PM Institucional publicado y salvo dos PPFC (1707022452 y1707022453) que están desactualizados en relación con los últimos informes de Monitoreo proferidos por la Agencia ITRC en el mes de diciembre, lo demás se encuentra acorde con lo hasta ahora reportado, considerando que falta capturar información con corte a Diciembre 30/2023
SEGUIMIENTO | 2023-12-28
Se RETIRA | inspeccion1707022429.
SE REFORMLA FECHA | acción No. 32 “Gestionar la disposición de las mercancías con situación jurídica definida a favor de la Nación, existentes a septiembre 30 de 2017 en la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena.” establecida en el plan de prevención al fraude y la corrupción – PPFC de la inspección No. 1707022404 denominada “Valoración de Riesgos en la Disposición y Destrucción de Mercancías Aprehendidas”, le informo que analizada la justificación se autoriza la misma hasta 31/07/2024
RETIRO | 2024-01-24
Se RETIRA | inspeccion 1707022437
REFORMULACIONES | 2024-01-24
SE REFORMLA FECHA | Inspeccciones 2448 - 2451
REFORMULACIONES | 2024-01-26
SE REFORMLA FECHA | Inspeccciones 2443 y 2448
SEGUIMIENTO/ REFORMULACIONES | [25 empty] | 2024-02-14
• Al definir como “Fecha de corte cumplimiento ITRC” el 31 de diciembre de 2023, se generan incumplimientos de las siguientes inspecciones, las cuales tienen componente tecnológico pendientes por reformulación y prórroga: o INSP.1707022414 o INSP. 1707022430 o INSP. 1707022441 o TECNOLÓGICO TRIBUTARIO • Al definir como “Fecha de corte cumplimiento ITRC” el 31 de enero de 2024, se generan incumplimientos de las siguientes inspecciones, las cuales tienen componente tecnológico pendientes por prórroga, excepto la Insp. 2451: o INSP.1707022417 o INSP. 1707022418 o TECNOLÓGICO ADUANERO o INSP. 1707022443 o INSP. 1707022451 o INSP. 1707022414 o INSP. 1707022443 o INSP. 1707022430 o INSP. 1707022441 o TECNOLÓGICO TRIBUTARIO • Se reubicaron por su competencia en las correspondientes Direcciones de Gestión, las siguientes inspecciones: o 1707022435 de DGAduanas - R1 y R2 - a DGFISCALIZACIÓN o 1707022448 de DGFiscalización - R1 - a DGJURÍDICA • Se recibe la reformulación por fechas en formato .doc la siguiente inspección, sin que se registren las nuevas fecha: o 1707022448 DGADUANAS - Operación Aduanera
1. Los que dice 100% ya no se reportan porque todas sus acciones están cumplidas 2. Los marcados OK estoy anexando reporte de avance 3. Los marcados con TIT, están pendientes por prórroga de Tecnología 4. Los marcados como NUEVO, no reportan avance por ser recientes 5. El marcado como EXCLUIR, debe ser borrado del PMI por finalización de la inspección 6. Los marcados como EN CURSO, no tienen plan aun.
planes | DIRECCION | SUBDIRECCION | 2024-01-01 | OBSERVACIONES | [21 empty] | 2024-01-01 | TIT
1707022401 | IMPUESTOS | Cobranzas y Control Extensivo | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022404 | CORPORATIVA | Logística | OK | R1R2R3 OK | [21 empty] | OK | 0%
1707022407 | ESTRATEGICA | Analisis de Riesgos y programas | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022411 | IMPUESTOS | Cobranzas y Control Extensivo | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022413 | IMPUESTOS | Cobranzas y Control Extensivo | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022414 | DGIT | Despacho | TIT | FALTA | [21 empty] | TIT | 0%
1707022416 | ADUANAS | Tecnica Aduanera | 100% | ok | [21 empty] | 100% | 0%
1707022417 | ADUANAS | Operación Aduanera | TIT | FALTA | [21 empty] | TIT
1707022418 | ADUANAS | Operación Aduanera | TIT | FALTA | [21 empty] | TIT
1707022419 | IMPUESTOS | Cobranzas y Control Extensivo | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022420 | IMPUESTOS | Cobranzas y Control Extensivo | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022424 | FISCALIZACIÓN | Fiscalización Tributaria | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022425 | ESTRATEGICA | Porcesos | OK | 0K | [21 empty] | OK
1707022427 | FISCALIZACIÓN | Fiscalización Tributaria | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022428 | ADUANAS | Operación Aduanera | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022430 | IMPUESTOS | Devouciones | TIT | FALTA | [21 empty] | TIT
1707022431 | IMPUESTOS | Cobranzas y Control Extensivo | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022433 | IMPUESTOS | Cobranzas y Control Extensivo | TIT | tENOLOGICO | [21 empty] | TIT
1707022435 | FISCALIZACIÓN | Fiscalización Aduanera | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022436 | IMPUESTOS | Cobranzas y Control Extensivo | TIT | TECNOLOGICO | [21 empty] | TIT
1707022437 | IMPUESTOS | RECAUDO | EXCLUIR | RETIRADO | [21 empty] | EXCLUIR
1707022438 | JURIDICA | Recursos Jurídicos | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022440 | JURIDICA | Asuntos Penales | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022441 | IMPUESTOS | Devouciones | TIT | FALTA | [21 empty] | TIT
1707022442 | JURIDICA | Despacho | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022443 | ADUANAS | Operación Aduanera | TIT | FALTA | [21 empty] | TIT | 0%
1707022444 | FISCALIZACIÓN | Fiscalización Tributaria | 100% | ok | [21 empty] | 100%
1707022445 | FISCALIZACIÓN | Fiscalización Tributaria | OK | OK | [21 empty] | OK
1707022447 | ADUANAS | Tecnica Aduanera | OK | OK | [21 empty] | OK
1707022448 | ADUANAS | Operación Aduanera | OK | FALTAN FECHAS | [21 empty] | OK (A14 Y A15)
1707022449 | FISCALIZACIÓN | Fiscalización Tributaria | OK | [22 empty] | OK
1707022450 | IMPUESTOS | Cobranzas y Control Extensivo | TIT | FALTA | [21 empty] | TIT
1707022451 | ADUANAS | Operación Aduanera | OK | [22 empty] | OK | 0%
1707022452 | FISCALIZACIÓN | Fiscalización Aduanera | OK | [22 empty] | OK
1707022453 | FISCALIZACIÓN | Fiscalización Cambiaria | no reporta avance | [22 empty] | no reporta avance
1707022454 | POLFA | POLFA | OK | [22 empty] | OK
1707022455 | IMPUESTOS | Cobranzas y Control Extensivo | OK | [22 empty] | OK
1707022456 | ADUANAS | Operación Aduanera | EN CURSO | [22 empty] | EN CURSO
1707022457 | IMPUESTOS | Cobranzas y Control Extensivo | OK | [22 empty] | OK
1707022458 | IMPUESTOS | Cobranzas y Control Extensivo | nuevo | [22 empty] | nuevo
1707022459 | FISCALIZACIÓN | Fiscalización Tributaria | nuevo | [22 empty] | nuevo
1707022460 | ADUANAS - fiscalización | Operación Aduanera | EN CURSO | [22 empty] | EN CURSO
TECNOLOGICO ADUANAS | ADUANAS | Despacho | TIT | FALTA | [21 empty] | TIT | 0%
TECNOLOGICO IMPUESTOS | IMPUESTOS | Recaudo | TIT | FALTA | [21 empty] | TIT | 0%
SEGUIMIENTO/ | [25 empty] | 2024-02-26
Se ajusta fecha seguimiento a enero 31 de 2024
ELABORACIÓN/ | [25 empty] | 2024-02-27
1707022458 | [25 empty] | H1
Procedimiento Régimen Tributario Especial. | [25 empty] | OB1 y OB2
RETIRO/REFORMULACIÓN | [25 empty] | 2024-03-04
Retiro 2401
Reformulado 2451 | [25 empty] | A6 y A7
ELABORACIÓN/ | [25 empty] | 2024-04-12
1707022456 | [25 empty] | H1, 2,3,4,5 y6
Nacionalización de mercancías | [25 empty] | OB2, 4 y 5
RETIRO/REFORMULACIÓN | [25 empty] | 2024-04-12
Reformulado 2448 y 2451 | [25 empty] | fechas
AJUSTE/ELABORACIÓN | [25 empty] | 2024-04-12
1707022456 | [25 empty] | H1, 2,3,4,5 y6
Nacionalización de mercancías | [25 empty] | OB2, 4 y 5 e I1(Indicio)