## 1. Instrucciones
#VALUE! | Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: AGR-FT-026 Versión: 3 Fecha de emisión: 23/10/2023
No. Inspección/Entidad | 170700-29-2024-02-05
Nombre de inspección | SYGA Siglo XXI – Importaciones y Selectividad Aduanera
Riesgo de gestión | Pérdida de la confidencialidad e integridad, así como disponibilidad de la información electrónica
Riesgo de fraude y corrupción | Alteración de información electrónica
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | Se identificó deficiencia en la planificación y ejecución de los cambios tecnológicos relacionados con la actualización de seguridad del SIE SYGA SIGLO XXI -Importaciones. Esta situación contraviene lo estipulado en el procedimiento PR-IIT-0457 “Gestión de Cambios”, que requiere en el numeral 6.2, Descripción de actividades, la realización de un análisis para evaluar el riesgo y el impacto, así como el desarrollo de pruebas de funcionalidad
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación de los controles establecidos en el manual de políticas y lineamientos de seguridad y privacidad de la información de la DIAN. | La Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología (DGIT) debe implementar un enfoque estructurado y proactivo en la gestión de cambios tecnológicos, alineado con las buenas prácticas de Gobierno de TI y la Política de Gobierno Digital, garantizando que se realicen análisis de riesgos exhaustivos y se establezcan medidas de contingencia adecuadas antes de cualquier actualización o cambio de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Además, es crucial fomentar una comunicación efectiva entre todos los actores involucrados, incluyendo usuarios finales y personal técnico, para asegurar que las expectativas sean claras y que se brinde apoyo continuo durante las implementaciones. |  | SI | A1 | Actualizar las actividades del procedimiento de GESTIÓN DE CAMBIOS PR-IIT-0457, alineadas a las buenas prácticas de ITIL, incluyendo el análisis de riesgos de acuerdo con la Política para la administración de riesgos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE DIAN y el MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - MN-IIT-0072. |  | Identificar los riesgos que se puedan generar en los Controles de cambios con el fin de mitigarlos. | Procedimiento GESTIÓN DE CAMBIOS PR-IIT-0457 actualizado FT-IIT-1877 Formato de Solicitud de cambio actualizado | 2 | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología -DGIT Dirección de Estratégica y Analítica Subdirección de Procesos | A. Elaborar propuesta del procedimiento de Gestión de cambios tecnológicos y sus anexos(A cargo de DGIT ). | 2025-02-10 | 2025-12-31
B. Publicar procedimiento (A cargo de Subdirección de Procesos SP de la Dirección de Gestión Estrategica y Análitica DGEA).
C. Socializar el procedimiento (A cargo de SP de la DGEA).
D. Realizar autoevelación de inicio y autoevaluación final (A cargo de DGIT ).
E. Actualización del plan de continuidad del negocio con los escenarios actualizados de indisponibilidad de los servicios tecnológicos y los cambios en el proedimiento de gestión de cambios (A Cargo de SP de la DGEA)
|  |  | SI | A2 | Revisar y actualizar el procedimiento PR-ITT-0458 "Gestión de Incidentes" con el fin de alinearlo a lo establecido en los procedimiento PR-IIT-0457 “Gestión de Cambios y los protocolos de “Manejo de Incidentes e Identificación de Crisis” OD-PEC-003 V2 y “Manejo de Crisis” OD-PEC-004 V2. |  | Alinear la gestión de indicentes con la gestión de cambios para mitigar los riesgos asociados a los cambios tencnológicos. | Procedimiento PR-ITT-0458 "Gestión de Incidentes" actualizado | 1 | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología -DGIT Dirección de Estratégica y Analítica Subdirección de Procesos | A. Reivsar y actualizar (A cargo de DGIT) | 2025-03-06 | 2025-12-31
B. Publicar y divulgar el Procedimiento PR-ITT-0458 "Gestión de Incidentes" (A cargo de SP de la DGEA).
C. Realizar autoevelación de inicio y autoevaluación final (A cargo de DGIT).
D. Socializar el procedimiento (A cargo de DGIT y SP de la DGEA).
E. Actualización del plan de continuidad del negocio con los escenarios actualizados de incidentes de los servicios tecnológicos y los cambios en el proedimiento de gestión de incidentes (A Cargo de SP de la DGEA)
|  |  | SI | A3 | Revisar y actualizar la matriz de riesgos del subproceso Innovación y Tecnología |  | Reforzar los controles preventivos en los procedimientos con el fin de mitigar el impacto en la materialización de riesgos | Matriz de Riesgos actualizada | 1 | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología - DGIT |  | 2025-02-10 | 2025-12-31
A. Reivsar y actualizar (A cargo de DGIT)
B. Publicar y Divulgar matriz de riesgos (A cargo de SP de la DGEA).
C. Realizar autoevelación de inicio y autoevaluación final (A cargo de DGIT).
D. Socializar matriz de riesgos(A cargo de DGIT y SP de la DGEA).
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | Incorrecta clasificación del activo crítico SYGA SIGLO XXI - Importaciones, de conformidad con los lineamientos internos (Procedimiento PR-IIT-0366 “Gestión de activos de información” y la cartilla CT-IIT-0079 “Cartilla para la gestión de activos de información”) y la Política de Gobierno Digital (Decreto 767 de 2022). Esto, por cuanto se evidenció que aquel fue clasificado como un activo de información y no como activo tipo software , de acuerdo con la naturaleza del aplicativo que es propiedad de la Subdirección de Operación Aduanera liderada por la Dra. Inírida Paredes.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación de los controles establecidos en el manual de políticas y lineamientos de seguridad y privacidad de la información de la DIAN. | La Oficina de Seguridad de la Información – OSI, debe llevar a cabo un análisis exhaustivo de clasificación de activos de TI y de Información que incluya la revisión de los lineamientos establecidos en el Procedimiento PR-IIT-0366 "Gestión de activos de información" y la "Cartilla para la gestión de activos de información CT-IIT-0079”, así como el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital (Decreto 767 de 2022). Este análisis debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que incluya representantes de la Oficina de Seguridad de la Información, la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, y otros actores relevantes, con el fin de asegurar que se consideren todos los aspectos técnicos y operativos de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Además, es crucial establecer un proceso formal para revisar y actualizar la clasificación del activo de manera periódica, garantizando que se mantenga alineada con los objetivos estratégicos y operativos de la DIAN. |  | SI | A4 | Identificar, clasificar y aprobar el activo de nombre SYGA SIGLO XXI - Importaciones, de acuerdo con lo establecido Procedimiento PR-IIT-0366 "Gestión de activos de información" y la "Cartilla para la gestión de activos de información CT-IIT-0079 |  | Obtener la debida clasificación y aprobación de los activos de información por parte de sus propietarios | Reporte del registro del activo de información generado por la herramienta de gestión GRC. | 1 | Dirección de Gestión de Aduanas- Subdirecciones Oficina de Seguridad de la Información - OSI |  | 2025-02-10 | 2025-03-31
A. Identificación, valoración, tratamiento y aprobación para la gestión del activo información SYGA SIGLO XXI - Importaciones. ( A cargo de las Subdirecciones de la Dirección de Gestión de Aduanas DGA con acompañamiento de la OSI).
B. Publicación del listado actualizado en el portal de datos abiertos y en el portal de Transparencia (A cargo de OSI),
Seleccione
|  |  | SI | A5 | Revisar y actualizar los lineamientos establecidos en el Procedimiento PR-IIT-0366 "Gestión de activos de información" y la "Cartilla para la gestión de activos de información CT-IIT-0079”, mediante los cuales se de aplicabilidad y cumplimiento de la Política de Gobierno Digital. |  | Obtener la debida clasificación y aprobación de los activos de información por parte de sus propietarios | Procedimiento PR-IIT-0366 "Gestión de activos de información" revisado y actualizado. Cartilla para la gestión de activos de información "CT-IIT-0079" revisada y actualizada. | 2 | Oficina de Seguridad de la Información - OSI |  | 2025-03-03 | 2025-12-31
A. Revisión y actualización (A cargo de OSI).
B. Publicación y divulgación del Procedimiento PR-ITT-0366 "Gestión de activos de información" y la Cartilla para la gestión de activos de información "CT-IIT-0079". (A cargo de SP de la DGEA).
C. Socialización del procedimiento (A cargo de OSI y SP de la DGEA).
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H3 | Incorrecta valoración de riesgos en el ámbito del Análisis de Impacto del Negocio – BIA de la DIAN, que no toma en cuenta lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – DAFP, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI de la entidad y la Norma NTC ISO 31000 de Gestión del Riesgo, donde se indica que cada entidad debe implementar un proceso sistemático para identificar, evaluar y tratar los riesgos asociados a sus operaciones. Las áreas responsables identificadas son la Subdirección de Operación Aduanera liderada por la Dra. Inírida Paredes, la Subdirección de Procesos dirigida por el Dr. Iván Mauricio Quintero Sosa y la Oficina de Seguridad de la Información en cabeza del Ing. Hugo Alcides Pérez Pinilla.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación de los controles establecidos en el manual de políticas y lineamientos de seguridad y privacidad de la información de la DIAN. | La Oficina de Seguridad de la Información - OSI, la Dirección de Gestión e innovación y Tecnología - DGTI, la Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas - SARP y la Subdirección de Operación Aduanera, deben implementar un enfoque sistemático y estructurado para la identificación y evaluación de riesgos, conforme a las directrices establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – DAFP, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI de la entidad, la Norma NTC ISO 31000 de Gestión del Riesgo y la Norma ISO 22301:2019. Esto incluye la realización de un análisis real que diferencie claramente entre riesgos operacionales y riesgos de TI, asegurando que se identifiquen y evalúen adecuadamente las amenazas y vulnerabilidades asociadas a los activos críticos. |  | SI | A6 | Revisar y actualizar la Cartilla "CT-IIT-0132 Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información" de acuerdo con la nueva versión de la Guía para adeministración de riesgos y el diseño de controles, y establecer los criterios para definir si estos afectan la continuidad del negocio. |  | Asegurar la alineación entre los diferentes riesgos que se gestionan en la UAE DIAN, con el fin de fortalecer entre otras, la valoración de amenazas y vulnerabilidades asociadas a los activos críticos, en el marco de la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles (DAFP V6) elModelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI de la entidad, la Norma NTC ISO 31000 de Gestión del Riesgo | Cartilla "CT-IIT-0132 Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información" actualizada | 1 | Subdirección de Procesos SP de la Dirección de Estrategica y Analitica - DGEA |  | 2025-02-10 | 2025-12-31
A. Revisar el documento a la luz de las metodologías de referencia (A cargo de OSI y SP de la DGEA).
B. Realizar los ajustes pertinentes (A cargo de OSI y SP de la DGEA).
C. Revisión y aprobación por parte del dueño del proceso (A cargo de OSI y SP de la DGEA).
D. Publicación y socialización (A cargo de SP de la DGEA).
E. Revisión de activos de información y sus riesgos, a fin de identificar la afectación de la continuidad (A cargo de OSI y SP de la DGEA).
Seleccione
|  |  |  | A7 | Definir y diseñar el proceso "Administración Integral de riesgos" en el cual se alinee el Sistema de Gestión de Riesgos y el Plan de Continuidad del Negocio, en el marco de la actualización de procesos bajo la metodología BPM |  |  | Modelo de alto nivel del proceso "Administración Integral de Riesgos" | 1 | Subdirección de Procesos SP de la Dirección de Estrategica y Analitica - DGEA |  | 2025-02-10 | 2025-12-31
A. Realizar mesas de trabajo con los expertos técnicos de las diferentes clases de la UAE DIAN, para definir la estructura general del proceso "Administración Integral de Riesgos" (A cargo de SP de la DGEA).
B. Elaborar propuesta de modelo de Alto Nivel del Proceso (A cargo de SP de la DGEA).
C. Revisar y Aprobrar el modelo por parte del Lider del Proceso (A cargo de SP de la DGEA).
|  |  |  | A8 | Revisión, actualización de las Matrices de Riesgos de Gestión (operacionales) y de seguridad de la información, del proceso de cumplimiento de obligaciones aduaneras |  |  | Matrices de Riesgos de Proceso de Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras COA actualizadas | 1 | Dirección de Estrategica y Analitica -Subdirección de Procesos |  | 2025-02-10 | 2025-12-31
A. Programar y realizar mesas de trabajo para análisis y revisión de las matrices de riesgos de gestión (operacionales) del Proceso COA (A cargo de la SP de la DGEA, Subdirecciones de la DGA y Oficina de Seguridad de la Información - OSI)
B. Identificación de matrices de riesgo a actualizar (A cargo de la SP de la DGEA, Subdirecciones de la DGA y Oficina de Seguridad de la Información - OSI ).
C. Mesas de trabajo de actualización entre las áreas involucradas (A cargo de la SP de la DGEA, Subdirecciones de la DGA y Oficina de Seguridad de la Información - OSI ).
D. Revisión y aprobación por parte del líder del proceso (DGA y Subdirecciones DGA y Oficina de Seguridad de la Información - OS)
E. Publicación y socialización (A cargo de la SP de la DGEA y Subdirecciones DGA y Oficina de Seguridad de la Información - OS)
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H4 | Ausencia de un análisis formal y documentado del Impacto del Negocio en el marco del desarrollo del Plan de Continuidad del Negocio de la DIAN, incumpliendo lo establecido en la cláusula 8 de la Norma Técnica ISO 22301:2019 , que define que es un “Proceso del análisis de actividades y el efecto que una interrupción del negocio podría tener sobre ellas relacionada con la operación”, se incumple además lo indicado en la Guía para Realizar el Análisis de Impacto de Negocios BIA elaborada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco de la implementación de la Política de Gobierno Digital (Decreto 767 de 2022). Las áreas de la DIAN responsables de la construcción del Plan de Continuidad del Negocio son la Subdirección de Procesos dirigida por el Dr. Iván Mauricio Quintero Sosa y la Oficina de Seguridad de la Información liderada por el Ing. Hugo Alcides Pérez Pinilla.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación de los controles establecidos en el manual de políticas y lineamientos de seguridad y privacidad de la información de la DIAN. | La Subdirección de Análisis de Riesgos y Programas – SARP, debe implementar un proceso estructurado para llevar a cabo un Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) que cumpla con los requisitos de la norma ISO 22301:2019. Este proceso debe incluir la identificación y evaluación exhaustiva de los efectos potenciales de interrupciones en las operaciones críticas, así como la priorización de los servicios esenciales que requieren continuidad. |  | SI | A9 | Revisión ajuste y formalización del documento metodológico del Plan de Continuidad del Negocio de la UAE DIAN. |  | Actualizar el ejercicio de Análisis del Impacto del Negocio - BIA en el marco del desarrollo del Plan de Continuidad del Negocio de la DIAN, garantizando la pertinencia de las estrategias, alineado a la nueva estructura de procesos. | Documento metodológico formalizado, en le marco de la esctructura actual de procesos, fortaleciendo el análisis de impacto en el negocio. | 1 | Subdirección de Procesos SP de la Dirección de Estrategica y Analitica - DGEA |  | 2025-02-10 | 2025-12-31
A. Revisar el documento a la luz de las metodologías de referencia (A cargo de OSI Y SP de la DGEA).
B. Realizar los ajustes pertinentes (A cargo de OSI Y SP de la DGEA).
C. Revisión y aprobación por parte del dueño del proceso (A cargo de OSI Y SP de la DGEA).
D. Publicación y socialización (A cargo de SP de la DGEA).
Seleccione
|  |  |  | A10 | Actualización del Análisis de Impacto de Necogio (BIA) de acuerdo con los ajustes realizados al documento metodológico |  |  | Documento de Análisis de Impacto del Negocio BIA Actualizado | 1 | Subdirección de Procesos SP de la Dirección de Estrategica y Analitica - DGEA |  | 2025-02-10 | 2025-12-31
A. Actualizar el documento del análisis del Impacto de Negocio (Determinación criticidad, RPO y del RTO), realizando la Conciliación con la DGIT, del RPO y RTO,con la validación de las estrategias definidas (A cargo de SP de la DGEA).
B. Revisión y aprobación del BIA por parte de los diferentes lideres de procesos involucrados (A cargo de OSI y SP de la DGEA).
C. Publicación y socialización (A cargo de SP de la DGEA).
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H5 | Falta de control en la gestión de accesos concedidos a los usuarios de los SIE SYGA SIGLO XXI - importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA, en relación con las solicitudes de acceso por parte de la Oficina de seguridad de la información a cargo del Ing. Hugo Alcides Pérez Pinilla, la Subdirección de Soluciones y Desarrollo a cargo de Martin Camilo Fonseca Trompa, y la Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones a cargo de Juan Carlos Vizcaíno Novoa, evidenciando 94 usuarios sin soporte de la solicitud en la herramienta de gestión de la mesa de servicio, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-IIT-0455 “Gestión de accesos” Versión 3 de fecha 11 de agosto de 2023 cuyo objetivo es: ”Controlar el acceso de usuarios a las plataformas tecnológicas, soluciones tecnológicas y/o redes de comunicaciones de la UAE DIAN, para preservar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de la Entidad.”, y que define en el numeral 6.2 Descripción de actividades en su actividad 1 Recibir solicitud de acceso...
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación del control y gestión del acceso de los usuarios a los SIE's SYGA-Importaciones y LUCIA-selectividad. | La Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología (DGTI), junto con la Oficina de Seguridad de la Información (OSI), deben asegurar que las solicitudes de accesos a las soluciones tecnológicas como los SIE SYGA SIGLO XXI -Importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA, queden registradas en la herramienta de gestión de la mesa de servicio como lo establece el procedimiento PR-IIT-0455 “Gestión de accesos” garantizando la trazabilidad de la asignación y desactivación de estas e identificando quien o quienes la solicitaron. |  | SI | A11 | Revisar y comparar las asignaciones de roles registrados en la herramienta de la mesa de ayuda con el listado de roles activos SigloXXI, con el fin de validar que efectivamente se esta cumpliendo lo establecido en el procedimiento PR-IIT-0455 “Gestión de accesos” para la toma de decisiones. |  | Verificar el adecuado cumplimiento del PR-IIT-0455 “Gestión de accesos” | Informe de resultados | 1 | Dirección de Innnovación y Tecnología Dirección de Géstión de Aduanas- Subdirección de Registro y Control Aduanero | A. Programación de las diferentes mesas de trabajo con las áreas involucradas (A cargo de DGIT ). | 2025-02-10 | 2025-08-31 |  |  | Seleccione
B. Comparación de reporte mesa de servicios y listado de roles activos DIAN Siglo XXI -Importaciones (A cargo de DGIT y SRCA de la DGA).
C. Generar el informe del area técnico (A cargo de DGIT).
D. Generar el informe del area funcional (A cargo de SRCA de la DGA).
E. Generar el informe de análisis resultados (A cargo de DGIT ).
Nota: Acompañamiento de la OSI
|  |  | SI | A12 | Revisar y comparar las asignaciones de roles registrados en la herramienta de la mesa de ayuda con el listado de roles activos Selectividad Aduanera, con el fin de validar que efectivamente se esta cumpliendo lo establecido en el procedimiento PR-IIT-0455 “Gestión de accesos” para la toma de decisiones. |  | Verificar el adecuado cumplimiento del PR-IIT-0455 “Gestión de accesos” | Informe de resultados | 1 | Dirección de Innnovación y Tecnología Dirección de Gestión Estratégica y Analítica |  | 2025-02-10 | 2025-08-31
A. Programación de las diferentes mesas de trabajo con las áreas involucradas (A cargo de DGIT).
B. Comparación de reporte mesa de servicios y listado de roles actvios Selectiva (A cargo de DGIT y Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica).
C. Generar el informe del area técnico (Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica).
D. Generar el informe de anáisis resultados (A cargo de DGIT).
Nota: Acompañamiento de la OSI
Verificación del control y gestión del acceso de los usuarios a los SIE's SYGA-Importaciones y LUCIA-selectividad. | La Oficina de seguridad de la información y la Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones deben identificar y verificar los accesos o aquellas cuentas con mayores privilegios, con el fin de evaluar los cambios y los privilegios no autorizados de acuerdo con las competencias del cargo, de los usuarios a los cuales se les va a habilitar el acceso a los SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA como los usuarios de Bases de datos de SQL y ORACLE. |  | SI | A13 | Identificar cuentas de usuarios de Siglo XXI -Importaciones con mayores privilegios y definir acciones para el tratamiento y custodia de los mismos. |  | Mitigar los riesgos asociados al uso de las cuentas con mayores privilegios | Generar Informe de resultados | 1 | Dirección de Innnovación y Tecnología - DGIT |  | 2024-02-10 | 2025-08-31
A. Programación de las diferentes mesas de trabajo con las áreas involucradas ( A cargo de DGIT).
B. Generación y comparación de los reportes de roles de Siglo XXI -Importaciones (A cargo de OSI y SRCA de la DGA).
C. Generar el informe del area técnico (A cargo de DGIT).
D. Generar el informe del area funcional con el detalle de las cuentas de usuarios con roles no propios a su competencia (A cargo de las Direcciones Seccionales y de las Subdirecciones con competencia aduanera ).
E. Requerir y consolidar los informes generados por las Direcciones Seccionales y las Subdirecciones con competencia aduanera ( a cargo de SRCA de la DGA)
[11 empty] | F. Generar el informe de análisis resultados (A cargo de DGIT). |  |  |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A14 | Identificar cuentas de usuarios de Selectividad Aduanera Lucia con mayores privilegios y definir acciones para el tratamiento y custodia de los mismos. |  | Mitigar los riesgos asociados al uso de las cuentas con mayores privilegios | Informe de resultados | 1 | Dirección de Innnovación y Tecnología - DGIT Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica |  | 2024-02-10 | 2025-08-31
A. Programación de las diferentes mesas de trabajo con las áreas involucradas (A cargo de DGIT).
B. Generación y comparación de los reportes de roles de Selectividad Aduanera (A cargo de DGIT y Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica).
C. Generar el informe del area técnico (A cargo de Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica).
D. Generar el informe de anáisis resultados (A cargo de DGIT ).
|  |  | SI | A15 | Identificar cuentas de usuarios de Bases de datos de SQL y ORACLE con mayores privilegios y definir acciones para el tratamiento y custodia de los mismos. |  | Mitigar los riesgos asociados al uso de las cuentas con mayores privilegios | Informe de resultados | 1 | Dirección de Innnovación y Tecnología Dirección de Gestión de Aduanas |  | 2024-02-10 | 2025-08-31
A. Programación de las diferentes mesas de trabajo con las áreas involucradas (A cargo de DGIT).
B. Generación de los reportes de roles Bases de datos de SQL y ORACLE (A cargo de DGIT).
C. Generar el informe de anáisis resultados (A cargo de DGIT).
|  |  | SI | A16 | Revisar y actualizar los logs de auditoria Siglo XXI -Importaciones con el fin de incluir campos adicionales que permitan identificar las transacciones anómalas realizadas en el sistema |  | Mitigar los riesgos asociados al uso de las cuentas con mayores privilegios | Puesta en producción de los ajustes de los logs: a. (01) Un formato de Aceptación de Pruebas funcionales y salida a producción - FT-IIT-1851. b. (01) Un formato información de versión FT-IIT-2180 c. (01) Un Acta de comité de gestión de Cambios Puesta en producción de los ajustes de los logs | 3 | Dirección de Innnovación y Tecnología Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica |  | 2025-03-01 | 2025-12-31
A. Programación de las diferentes mesas de trabajo con las áreas involucradas (A cargo de DGIT ).
B. Análisis Funcional Siglo XXI -Importaciones (A cargo de las Subdirecciones de la DGA).
C. Análisis Tecnico y Diseño Siglo XXI -Importaciones (A cargo de DGIT).
D. Pruebas técnicas y funcionales Siglo XXI -Importaciones (A cargo de DGITV y Subdirecciones de la DGA ).
E. Puesta en producción Siglo XXI -Importaciones (A cargo de la DGA).
|  |  | SI | A17 | Revisar y actualizar los logs de auditoria Selectividad Aduanera, con el fin de incluir campos adicionales que permitan identificar las transacciones anómalas realizadas en el sistema |  | Mitigar los riesgos asociados al uso de las cuentas con mayores privilegios | Puesta en producción de los ajustes de los logs: a. (01) Un formato de Aceptación de Pruebas funcionales y salida a producción - FT-IIT-1851. b. (01) Un formato información de versión FT-IIT-2180 c. (01) Un Acta de comité de gestión de Cambios Puesta en producción de los ajustes de los logs | 3 | Dirección de Innnovación y Tecnología Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica |  | 2025-03-01 | 2025-12-31
A. Análisis Funcional Selectividad (A cargo de DGIT).
B. Análisis Tecnico y Diseño Selectividad (A cargo de DGIT).
C. Pruebas técnicas y funcionales Selectividad (A cargo de DGIT).
D. Puesta en producción Selectividad (A cargo de DGIT).
|  |  | SI | A18 | Diseñar un protocolo para la custodia e intercambio de credenciales de los usuarios genericos de las herramientas tecnológicas incluyendo los usuarios de datos |  | Mitigar los riesgos asociados al uso de las cuentas con mayores privilegios | Protocolo publicado en el listado maestro de documentos | 1 | Dirección de Innnovación y Tecnología - DGIT |  | 2025-02-10 | 2025-06-30
A. Caracterización del protocolo: Identificar procesos y necesidades actuales (A cargo de DGIT).
B. Definición de actividades y responsables: Asignar tareas y roles clave (A cargo de DGIT).
C. Socialización del procedimiento: Comunicarlo a los usuarios involucrados (A cargo de DGIT).
D. Publicación en el Sistema de Gestión de Calidad: Formalizar y documentar el procedimiento (A cargo de DGIT).
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H6 | Falta de consistencia entre la información preparada y entregada por la DIAN, relacionada con la creación de usuarios, así como la imprecisión de los datos, frente a la información observada en el SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones en archivos entregados como “ROLES_ACTIVOS_SIGLOXXI_ITRC.xlsx”, “ROLES_INACTIVOS_SIGLOXXI_ITRC.xlsx”, perfiles permitidos y delegados de cuenta de las Veintinueve (29) direcciones seccionales, contradiciendo los principios del Plan nacional de infraestructura del dato
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
| La Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, junto con los procesos funcionales deberán verificar la información que se extrae del SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones y que se entrega a los entes de control. |  | SI | A19 | Elaborar un protocolo para solicitar, extraer y verificar la información que va a ser entregada a los entes de control |  | Entregar la información requerida y consolidada a los entes de control según el requerimiento, cumpliendo con los parámetros establecidos dando cumplimiento a la Confidebcialidad, integridad y disponibilidad de la información. | Protocolo publicado en el listado maestro de documentos | 1 | Dirección de Innnovación y Tecnología - DGIT |  | 2025-02-15 | 2025-06-30
A. Programación de las diferentes mesas de trabajo con las áreas involucradas (A cargo de DGIT).
B. Analisis Funcional (A cargo de las Subdirecciones de la DGA).
C. Analisis Técnico (A cargo de DGIT).
D. Elaborar el protocolo para entrega de información a entes externos (A cargo de DGIT).
E. Publicar el protocolo para la extracción estandar de la información (A cargo de DGIT).
|  |  | SI | A20 | Socializar el procedimiento PR-PEC-0347 Atención de Asuntos Entes de Control Externo con el fin de fortalecer conocimientos a los usuarios funcionales y técnicos que preparan la información solicitada por entes de contro |  | Entregar la información requerida y consolidada a los entes de control según el requerimiento, cumpliendo con los parámetros establecidos dando cumplimiento a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | Lista de asistencia | 2 | Dirección de Innnovación y Tecnología - DGIT | A. Programar las jornadas de socialización (A cargo de DGIT y DGA). | 2025-02-15 | 2025-04-30
B. Realizar las jornada de Socialización con los usuarios técnicos (A cargo de DGIT).
C. Realizar las jornada de Socialización con los usuarios funcionales (A cargo de DGA).
Seleccione
|  |  | SI | A21 | Socializar y sensabilizar el protocolo para la entregada de información a los entes de control |  | Entregar información pertinente, consistente y consolidada a los entes de control según el requerimiento | Lista de asistencia | 2 | Dirección de Innnovación y Tecnología - DGIT | A. Programar las jornadas de socialización (A cargo de DGIT y DGA). | 2025-07-01 | 2025-07-31
B. Realizar las jornada de Socialización con los usuarios técnicos (A cargo de DGIT).
C. Realizar las jornada de Socialización con los usuarios funcionales (A cargo de DGIT).
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H7 | Pérdida de la integridad en la información que migra al SIE Selectividad Aduanera LUCIA de la DIAN al momento de solicitar el levante por parte del importador, en razón a la falta de monitoreo, generación de alertas y seguimiento a las políticas de seguridad de la información por parte de la Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones, en cabeza de Juan Carlos Vizcaíno Novoa y la Oficina de Seguridad de la Información liderada por el Ing. Hugo Alcides Pérez Pinilla, en contravía del “Manual de políticas y lineamientos de seguridad de la información MN-IIT-0072” versión 5 año 2023 en su capítulo “5.4.16 Actividades de seguimiento”, “D. Lineamientos”
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validación de la trazabilidad de la Selectividad Aduanera - LUCIA. | La Oficina de Seguridad de la Información (OSI) junto con la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología (DGIT)de la DIAN deben identificar, analizar y reportar las alteraciones de los registros de información en el SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones que migra al SIE Selectividad Aduanera LUCIA, a fin de tomar las acciones correctivas con oportunidad. |  | SI | A22 | Refinar el análisis y documentar los casos para ajustar las herramientas que monitorean las bases de datos de Selectividad (RADAR) y SUMMA de LUCIA. |  | Preservar la integridad de los datos de las DIM entre los diferentes repositorios los aplicativos SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA | Acta de definición casos de uso | 1 | Oficina de Seguridad de la Información Dirección de Gestion de Aduanas -SOA Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica | A. Programar de las diferentes mesas de trabajo con las áreas involucrada (A cargo de OSI). | 2025-02-10 | 2025-07-31
B. Actualización o creación de casos de uso (A cargo de OSI, la SOA de la DGA y Dirección de Estrategica y de Analitica )
C. Actualización de la herramienta de monitoreo (A cargo de la OSI).
|  |  |  | A23 | Poner en funcionamiento la herramienta de monitoreo GUARDIUM de IBM |  | Preservar la integridad de los datos de las DIM entre los diferentes repositorios los aplicativos SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA | Informe puesta en funcionamiento | 1 | Oficina de Seguridad de la Información - OSI Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica |  | 2025-08-01 | 2025-09-30
A. Puesta en funcionamiento de la herramienta de monitoreo (A cargo de la OSI).
B. Entrega del Informe puesta en funcionamiento a las partes interesadas (A cargo de la OSI).
A. Puesta en funcionamiento de la herramienta de monitoreo (A cargo de la OSI). B. Entrega del Informe puesta en funcionamiento a las partes interesadas (A cargo de la OSI).
|  |  |  | A24 | Monitorear las bases de datos de Selectividad (RADAR) y SUMMA de LUCIA, para detectar cambios no permitidos o no realizados por el flujo de desaduanamiento |  | Preservar la integridad de los datos de las DIM entre los diferentes repositorios los aplicativos SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA | Informe de análisis y/o alertas inmediatas | 2 | Oficina de Seguridad de la Información - OSI | A. Entrega de un informe bimestral a las áreas involucradas para la toma de decisiones y/o alertas inmediatas en caso de detección de una desviación. ( a cargo de DGA-SOA) B. Entrega de un informe bimestral a las áreas involucradas para la toma de decisiones y/o alertas inmediatas en caso de detección de una desviación. ( a cargo de la Dirección de Gestion Analitica ) | 2025-10-01 | 2026-01-31
|  |  |  | A25 | Implementar nuevos controles para garantizar la integridad de los datos de las DIM, entre el repositorio primario o fuente primaria de los datos y los demás repositorios a donde se migra la información de las DIM. |  | Preservar la integridad de los datos de las DIM entre los diferentes repositorios los aplicativos SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA | Puesta en producción de acuerdo al procedmiento establecido por la DGIT del proceso que verifique la integridad de los datos del XML de las declaraciones de importación: a. (01) Un formato de Aceptación de Pruebas funcionales y salida a producción - FT-IIT-1851. b. (01) Un formato información de versión FT-IIT-2180 c. (01) Un Acta de comité de gestión de Cambios | 3 | Oficina de Seguridad de la Información - OSI Dirección de Innovación y Técnologia |  | 2025-02-10 | 2026-06-30 |  |  | Seleccione
A. Cambio del procedimiento de generación del XML de las declaraciones de importación (A cargo de la OSI y Dirección de Innovación y Tecnología).
B. Implementación de un proceso de verificación de la integridad de los datos del XML (A cargo de la OSI y Dirección de Innovación y Tecnología).
Validación de la trazabilidad de la Selectividad Aduanera - LUCIA. | La Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas (SARP) debe implementar un control que valide la información que va a ser objeto del proceso de selectividad, para obtener el debido levante de la mercancía |  | SI | A26 | Validar la información de las DIM, con muestras selectivas de la información, de manera coordinada por las diferentes áreas “propietarias de los datos”, con el apoyo de consultas parametrizadas. |  | Preservar la integridad de los datos de las DIM entre los diferentes repositorios los aplicativos SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA | Reportes mensuales | 11 | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología - DGIT Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica- DGEA Oficina de la Seguridada de la Información- OSI |  | 2025-02-10 | 2025-12-31 |  |  | Seleccione
A. Programar de las diferentes mesas de trabajo con las áreas involucrada (A cargo de DGIT).
B. Definir los tipos y períodos de monitoreo de los datos de producción de las declaraciones de importación (A cargo de DGIT y Subdirección de Operación Aduanera de la DGA, Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica ).
C. Construcción de consultas parametrizadas de acuerdo con lo definido en el punto B (A cargo de DGIT).
D. Solicitar a la Subdirección de Procesamiento de Datos de la DGIT las declaraciones de importación de acuerdo a lo definido en el punto B (A cargo de la Subdirección de Operación Aduanera de la DGA y Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica ).
E. Validar la información de las declaraciones de importación de acuerdo a lo definido en el punto B ( A cargo de DGIT y Subdirección de Operación Aduanera de la DGA y Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica ). Nota: Acompañamiento de la OSI
Validación de la trazabilidad de la Selectividad Aduanera - LUCIA. | La Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas, debe actualizar las reglas del SIE Selectividad Aduanera LUCIA, según los cambios en la normativa vigente, para evitar la competencia desleal y hacer efectivos los programas antidumping. |  | SI | A27 | Presentar ante el Comité de Selectividad Aduanera, la propuesta de implementación de reglas antidumping para su aprobación e implementación en el Sistema de Selectividad Aduanera. |  | Actualizar las reglas de selectividad aduanera para evitar la competencia desleal y hacer efectivos los programas antidumping. | Propuesta de implementación de reglas antidumping ante el Comité de Selectividad con el porcentaje estimado de cobertura. | 1 | Subdirección de Análisis de Riesgos y programas SARP de la DGEA | A. Elaboración de Informe de reglas propuestas antidumping ante el Comité de Selectividad con el porcentaje estimado de cobertura ( A cargo de SARP de la DGEA). | 2025-02-10 | 2025-07-31
B. Realización de la sesión del Comité de Selectividad (A cargo de SARP de la DGEA).
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H8 | Pérdida de la integridad de la información de las tablas, “B2_LEV_DECALARACIONES_IMPO” y “B2_LEV_ITEMS_DECLARACION_IMPO” del SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones, relacionadas con las declaraciones de importación finales, las cuales presentan un comportamiento sistemático de modificaciones en los campos de los NIT del importador, NIT del declarante, subpartidas, cantidad y peso levantados, realizado por el usuario genérico de base de datos USERDES, información que migra al SIE Selectividad Aduanera LUCIA al momento de solicitar el levante por parte del importador.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validación de la trazabilidad de la Selectividad Aduanera - LUCIA. | La Oficina de Seguridad de la Información (OSI) junto con la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología (DGIT)de la DIAN deben identificar, analizar y reportar las alteraciones de los registros de información en el SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones que migra al SIE Selectividad Aduanera LUCIA, a fin de tomar las acciones correctivas con oportunidad. |  | SI | A22 | Refinar el análisis y documentar los casos para ajustar las herramientas que monitorean las bases de datos de Selectividad (RADAR) y SUMMA de LUCIA. |  | Preservar la integridad de los datos de las DIM entre los diferentes repositorios los aplicativos SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA | Acta de definición casos de uso | 1 | Oficina de Seguridad de la Información Dirección de Gestion de Aduanas -SOA Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica |  | 2025-02-10 | 2025-07-31
A. Programar de las diferentes mesas de trabajo con las áreas involucrada (A cargo de OSI).
B. Actualización o creación de casos de uso (A cargo de OSI, la SOA de la DGA y Dirección de Estrategica y de Analitica )
C. Actualización de la herramienta de monitoreo (A cargo de la OSI).
|  |  |  | A23 | Poner en funcionamiento la herramienta de monitoreo GUARDIUM de IBM |  | Preservar la integridad de los datos de las DIM entre los diferentes repositorios los aplicativos SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA | Informe puesta en funcionamiento | 1 | Oficina de Seguridad de la Información - OSI Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica |  | 2025-08-01 | 2025-09-30
A. Puesta en funcionamiento de la herramienta de monitoreo (A cargo de la OSI).
B. Entrega del Informe puesta en funcionamiento a las partes interesadas (A cargo de la OSI).
A. Puesta en funcionamiento de la herramienta de monitoreo (A cargo de la OSI). B. Entrega del Informe puesta en funcionamiento a las partes interesadas (A cargo de la OSI).
|  |  |  | A24 | Monitorear las bases de datos de Selectividad (RADAR) y SUMMA de LUCIA, para detectar cambios no permitidos o no realizados por el flujo de desaduanamiento |  | Preservar la integridad de los datos de las DIM entre los diferentes repositorios los aplicativos SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA | Informe de análisis y/o alertas inmediatas | 2 | Oficina de Seguridad de la Información - OSI | A. Entrega de un informe bimestral a las áreas involucradas para la toma de decisiones y/o alertas inmediatas en caso de detección de una desviación. ( a cargo de DGA-SOA) B. Entrega de un informe bimestral a las áreas involucradas para la toma de decisiones y/o alertas inmediatas en caso de detección de una desviación. ( a cargo de la Dirección de Gestion Analitica ) | 2025-10-01 | 2026-01-31
|  |  |  | A25 | Implementar nuevos controles para garantizar la integridad de los datos de las DIM, entre el repositorio primario o fuente primaria de los datos y los demás repositorios a donde se migra la información de las DIM. |  | Preservar la integridad de los datos de las DIM entre los diferentes repositorios los aplicativos SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA | Puesta en producción de acuerdo al procedmiento establecido por la DGIT del proceso que verifique la integridad de los datos del XML de las declaraciones de importación: a. (01) Un formato de Aceptación de Pruebas funcionales y salida a producción - FT-IIT-1851. b. (01) Un formato información de versión FT-IIT-2180 c. (01) Un Acta de comité de gestión de Cambios | 3 | Oficina de Seguridad de la Información - OSI Dirección de Innovación y Técnologia |  | 2025-02-10 | 2026-06-30 |  |  | Seleccione
A. Cambio del procedimiento de generación del XML de las declaraciones de importación (A cargo de la OSI).
B. Implementación de un proceso de verificación de la integridad de los datos del XML (A cargo de la OSI).
|  |  | SI | A26 | Validar la información de las DIM, con muestras selectivas de la información, de manera coordinada por las diferentes áreas “propietarias de los datos”, con el apoyo de consultas parametrizadas. |  | Preservar la integridad de los datos de las DIM entre los diferentes repositorios los aplicativos SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones y Selectividad Aduanera LUCIA | Reportes mensuales | 11 | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología - DGIT Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica- DGEA Oficina de la Seguridada de la Información- OSI |  | 2025-02-10 | 2025-12-31 |  |  | Seleccione
A. Programar de las diferentes mesas de trabajo con las áreas involucrada (A cargo de DGIT).
B. Definir los tipos y períodos de monitoreo de los datos de producción de las declaraciones de importación (A cargo de DGIT y Subdirección de Operación Aduanera de la DGA, Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica ).
C. Construcción de consultas parametrizadas de acuerdo con lo definido en el punto B (A cargo de DGIT).
D. Solicitar a la Subdirección de Procesamiento de Datos de la DGIT las declaraciones de importación de acuerdo a lo definido en el punto B (A cargo de la Subdirección de Operación Aduanera de la DGA y Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica ).
E. Validar la información de las declaraciones de importación de acuerdo a lo definido en el punto B ( A cargo de DGIT y Subdirección de Operación Aduanera de la DGA y Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica ). Nota: Acompañamiento de la OSI
Validación de la trazabilidad de la Selectividad Aduanera - LUCIA. | La Oficina de seguridad de la información (OSI) junto con la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología (DGIT), deben asegurar que se reporten todos los incidentes de seguridad relacionados con alteraciones de la información de la base de datos del SIE SYGA SIGLO XXI – Importaciones conforme a lo establecido en el “Manual de políticas y lineamientos de seguridad de la información MN-IIT-0072” versión 5 año 2023 en su capítulo 5.1.24 Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información. |  | SI | A28 | Revisar, aprobar y publicar el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información, de tal forma que quede alineado con el procedimiento PR-ITT-0458 "Gestión de Incidentes". |  | Gestionar de manera eficiente los incidentes de seguridad de la información | Procedimiento PR-ITT-0458 "Gestión de Incidentes" publicado | 1 | Oficina de Seguridad de la Información - OSI |  | 2025-02-10 | 2025-07-30 |  |  | Seleccione
A. Revisión y actualización (A cargo de OSI).
B. Publicación y divulgación del Procedimiento PR-ITT-0458 "Gestión de incidentes" (A cargo de SP de la DGEA).
C. Socialización del procedimiento (A cargo de OSI y SP de la DGEA).
|  |  | SI | A29 | Realizar mesas de trabajo periódicas con el fin de dar a conocer los lineamientos establecidos para el reporte de incidentes de seguridad. |  | Gestionar de manera eficiente los incidentes de seguridad de la información | Memorias de las reuniones | 5 Mensuales | Oficina de Seguridad de la Información - OSI |  | 2025-08-01 | 2025-12-30
A. Programar las mesas de trabajo (A cargo de OSI, DGA-SOA, DGIT y DGEA).
B. Ejecución de las mesas de trabajo (A cargo de OSI, DGA-SOA, DGIT y DGEA).
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H9 | Falta de gestión del gobierno de identidades (roles y responsabilidades) y monitoreo a las directrices relacionadas con el control y asignación de permisos para el acceso a los sistemas de información de la entidad, por parte de la Oficina de seguridad de la información a cargo del Ing. Hugo Alcides Pérez Pinilla, la Subdirección de Soluciones y Desarrollo a cargo del Ing. Martin Camilo Fonseca Trompa y la Dirección de Gestión de Innovación y tecnología de la DIAN a cargo del Ing. Julián David Medina Herrera, que permitió la alteración de la información registrada en las tablas de las declaraciones importación finales “B2_LEV_DECALARACIONES_IMPO” y “B2_LEV_ITEMS_DECLARACION_IMPO” del SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones, por parte de un usuario de base de datos genérico denominado USERDES. Dicha información migró al SIE Selectividad Aduanera LUCIA, en donde fue procesada la información alterada, dando como resultado levantes automáticos en un 96.77% de las declaraciones analizadas, en contravía de lo establecido en el Procedimiento PR-ITT-0455 “Gestión de Accesos” capítulo 3. Condiciones Generales
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validación de la trazabilidad de la Selectividad Aduanera - LUCIA. | La Oficina de Seguridad de la Información (OSI) junto con la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología (DGIT) de la DIAN deben implementar un control que identifique el responsable de las acciones realizadas por el usuario “USERDES”. |  | SI | A30 | Restricción y seguimiento de las acciones realizadas por el Usuario Userdes |  | Reducir la superfice de ataque sobre el Sistema SYGA | Informe de restricciones - DGIT Informe de monitoreo- OSI Documento de Accesos seguros a Servidores SYGA - DGIT | 3 | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología - Oficina de Seguridad de la Información - OSI | 1. Asegurar conexión de USERDES solo desde SYGA - (A cargo de DGIR) 2. Monitoreo de las acciones de usuarios desde BD (Seguimiento LOGS SYGA) (A cargo de OSI-DGIT) 3. Monitoreo de las acciones de usuarios desde GARDIUM (A cargo de OSI-DGIT) 4. * Revisar y ajustar documentación relacionada con - Accesos seguros a servidores SYGA - (A cargo de DGIT) | 2025-03-01 | 2025-05-31
|  |  | SI | A31 | Continuar con las mesas de trabajo de seguridad que se realizan con la Dirección de Innovación y Tecnología y la Oficina de Seguridad de la Información - OSI para definir la custodia del usuario "USERDES". |  | Definir los responsables de la administración y custodia de la clave del usuario "USERDES". | Ayuda de memoria y evidencias de acciones frente a los temas tratados | 2 | Oficina de Seguridad de la Información - OSI | Programación y ejecución de las mesas de trabajo. Se definiran las politicas y acciones pertinentes para definir el responsable o CUSTODIO de la administración de clave USERDES, en esta acción no se definiran acciones que realice la clave USERDES, pues esta clave generica es la de acceso a las bases de datos desde la aplicación SYGA y las acciones que se hacen sobre las BD respectivas las define la aplicación a traves de los ROLES asignados a los usuarios de la misma ( A cargo de OSI ). | 2025-02-10 | 2025-03-30 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A32 | Entregar el usuario "USERDES" para su custodia con el fin de que los administradores de base de datos no puedan acceder a las credenciales del mismo. |  | Hacer la entrega del usuario "USERDES" para su custodia | Documento de entrega del usuario "USERDES". | 1 | Oficina de Seguridad de la Información - OSI | Definición de la entrega del usuario ( A cargo de OSI ). Documento de entrega ( A cargo de OSI ). | 2025-04-01 | 2025-04-30 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A33 | Implementar un nuevo proceso de creación de la clave del usuario USERDES para que esta no sea conocida por los mismos CUSTODIOS sino que se genere atraves de un procedimiento automatizado, similar al utilizado en los ambientes para las SIES sobre MUISCA. |  | Dar mayor seguridad y confidencialidad a la clave que se le asigna al usuario generico USERDER | Documento con la especificación funcional y técnica del nuevo procedimiento de generación de clave Implementación del nuevo procedimiento en los ambientes de producción | 2 | Oficina de Seguridad de la Información - OSI | Análisis, desarrollo, pruebas, implementación y documentación del nuevo procedimiento ( A cargo de OSI ). | 2025-05-01 | 2025-05-31
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H10 | Falta de monitoreo de las modificaciones identificadas en la herramienta GUARDIUM realizadas por el usuario de base de datos USERDES en las tablas “B2_LEV_DECALARACIONES_IMPO” y “B2_LEV_ITEMS_DECLARACION_IMPO” del SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones desde marzo a diciembre de 2023, justificado por la oficina de seguridad de la información (OSI) a cargo del Ing. Hugo Alcides Pérez Pinilla, en la ausencia de soporte por parte del proveedor y la cancelación de los Proyectos estratégicos de transformación digital, entre estos, la Plataforma Digital de Integración de Servicios (PDIS), en contravía de lo establecido en el “Manual de políticas y lineamientos de seguridad de la información MN-IIT-0072” versión 5 año 2023 en sus capítulos
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validación de la trazabilidad de la Selectividad Aduanera - LUCIA. | La Oficina de Seguridad de la Información (OSI), junto con la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología (DGIT) de la DIAN deben implementar controles para evitar situaciones como las presentadas con la herramienta GUARDIUM, que no impidan el monitoreo de las actividades no autorizadas, como es el caso de las modificaciones no permitidas en tablas de las bases de datos del SIE SYGA SIGLO XXI - Importaciones, así como definir acuerdos de niveles de servicio o implementar contramedidas como la generación de triggers que apoyen el monitoreo de los usuarios, sean estos del aplicativo o cuentas de usuarios SQL que administran la base de datos. |  | SI | A34 | Actualizar la herramienta a la última versión liberada y soportada por el fabricante |  | Monitoreo de las bases de datos sobre los casos de usos que genere las Dependencias | Informe de actualización de la herramienta | 1 | Oficina de Seguridad de la Información - OSI | A. Realización del informe de la actualización de la herramienta (A cargo de la OSI). | 2025-10-01 | 2026-01-31 |  |  | Seleccione
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F36: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F50: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F72: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F87: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F140: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F159: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F185: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F220: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F229: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U36: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U50: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U72: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U87: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U140: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U159: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U185: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U220: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U229: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.