## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30

## 1. Instrucciones
#VALUE! | Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
#VALUE! | Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: AGR-FT-026 Versión: 3 Fecha de emisión: 23/10/2023
No. Inspección/Entidad | 170700-29-2024-02-10
Nombre de inspección | Registro Único Tributario - RUT
Riesgo de gestión | “Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información física y electrónica”
Riesgo de fraude y corrupción | “Alteración de la información”
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H4 | Fallas en los reportes generados a través del aplicativo DIGITURNO.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar la trazabilidad en las gestiones de inscripción, actualización, cancelación o reactivación del Registro Único Tributario – RUT. | Se recomienda a la Subdirección de Soluciones y Desarrollo y a la Subdirección de Administración del Registro Único Tributario realizar una validación en la captura de información y generación de reportes del aplicativo DIGITURNO. |  | SI | A4 | Realizar seguimiento y control trimestral al registro y captura de la información en el aplicativo Digiturno para garantizar su correcto diligenciamiento |  | Garantizar la calidad y veracidad de la información registrada en el aplicativo Digiturno, mediante el seguimiento y control de su diligenciamiento. | Informe consolidado del seguimiento y control realizado en el trimestre | 4 | División de Servicio al Ciudadano y Dirección Seccional - DSIA Armenia Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios - Dirección de Gestión de Impuestos | 1.Expedir lineamientos para adelantar el seguimiento y control de manera trimestral. 2.Realizar el reporte 3.Analizar y retroalimentar a los funcionarios involucrados en el seguimiento 4.Consolidar y analizar los resultados | 2025-10-01 | 30/09/2026 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H5 | Fallas en la administración de los roles asociados al Registro Único Tributario, en atención a que se identificaron 31 funcionarios con roles activos y que no se encuentran en el directorio activo de fecha 31/10/2024
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar los controles y la gestión de acceso de los usuarios al SIE RUT. Verificación de los controles de seguridad digital existentes en el SIE RUT | Se recomienda a la Oficina de Seguridad de la Información OSI, realizar seguimiento periódico a los roles existentes en el SIE RUT, y suspender aquellos que se encuentran sin cumplimiento de requisitos. |  | SI | A5 | Monitorear los roles asignados para el Sistema de Información RUT a los usuarios internos, con base en los reportes consolidados de roles entregados por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología |  | Verificar el uso de los roles asignados a cada funcionario | Informes bimestrales de monitoreo de roles asociados al Sistema de Información RUT. | 6 | Oficina de Seguridad de la Información | 1. Consolidar y verificar los reportes de roles entregados, identificando los que correspondan al SIE RUT y contrastándolos con la planta de personal y novedades de talento Humano. 2. Detectar inconsistencias en la asignación de roles y remitir los hallazgos a los responsables funcionales o jefes inmediatos para su validación. 3. Solicitar a través de la mesa de serivicios intitucional, y en coordinación con la dependencia competente, la inactivación de los roles validados como no pertinentes. | 2025-09-01 | 31/08/2026 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H6 | Insuficiencia de la información contenida en los logs que albergan los registros de las actividades realizadas en el Sistema Informático RUT
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validar la trazabilidad de logs en el trámite asociado a la solicitud inscripción, actualización, cancelación o reactivación del Registro Único Tributario – RUT. Verificar la trazabilidad en las gestiones de inscripción, actualización, cancelación o reactivación del Registro Único Tributario – RUT. | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología fortalecer el desarrollo e implementación de Logs perfilando las actividades sensibles del procedimiento asociado al SIE RUT, de tal manera que se obtenga una trazabilidad completa de las operaciones realizadas que responda ante eventuales investigaciones y procesos de auditoría. |  | SI | A6 | Desarrollar reporte que permita identificar el Qué, Quién, y Cuándo se realiza una acción que modifica un Nit en los procesos asociados al RUT |  | Identificar modificaciones sobre un Nit en los procesos asociados al RUT. | Reporte, que presentará las modificaciones relacionadas a un Nit en los procesos del RUT. | 1 | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Innovación y Proyectos | 1. Análisis de la situación actual. 2. Diseño de la solución 3. Implementación de la solución 4. Pruebas unitarias 5. Despliegue en ambiente de pruebas funcionales 6. Ajustes 7. Despliegue en ambiente de producción | 2025-09-01 | 31/12/2026 |  |  | Seleccione
[8 empty] | 01) Un formato de Aceptación de Pruebas funcionales y salida a producción - FT-IIT-1851. | 1 | Subdirección de Administración del Registro Único Tributario | 1. Pruebas Funcionales | 2025-09-01 | 30/11/2026
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H7 | Ausencia de monitoreo y análisis de las transacciones realizadas en el aplicativo SIE RUT
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación de los controles de seguridad digital existentes en el SIE RUT | Se recomienda a la Oficina de Seguridad de la Información OSI, Realizar monitoreo a través del Centro de Seguridad de Operaciones para las actividades realizadas en el SIE RUT e informar a la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología si evidencia algún tipo de tráfico anómalo o de carácter riesgoso. |  | SI | A7 | Realizar la solicitud a la DGIT para convertir los logs de transacciones existentes en el formato requerido por la herramienta de monitoreo establecida por la Entidad (SIEM Security Information and Event Management - Gestión de Información y Eventos de Seguridad). |  | Definir las especificaciones no funcionales que permitan contar con el formato establecido para logs, con el fin de poder realizar el monitoreo de las transacciones. | FT-IIT-2206 Solicitud de servicio para soluciones tecnológicas. | 1 | Oficina de Seguridad de la Información. | 1. Definir los requerimientos no funcionales para el formato de logs requerido por la OSI. 2. Realizar reunión con el área funcional con el fin de definir de manera completa el requerimiento. (OSI- SRUT) | 2025-09-01 | 30/09/2025
|  |  |  | A8 | Realizar un diagnóstico para implementar la transaccionalidad de los logs, basado en los estándares de generación de logs para que puedan ser monitoreados por la herramienta establecida por la Entidad (SIEM Security Information and Event Management - Gestión de Información y Eventos de Seguridad). |  | Determinar la forma como se puede realizar la implementación de la transaccionalidad de los logs. | Documento de análisis y diseño. | 1 | Dirección de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones | Realizar el análisis y diseño para la implementación | 2025-10-01 | 31/01/2026
|  |  |  | A9 | Monitoreo de modificaciones en los datos sensibles sobre las Bases de Datos de MUISCA utilizando la herramienta GUARDIUM |  | Identificar modificiones sobre datos sensibles. | Informe de configuración de la herramienta para el monitoreo de en los datos sensibles sobre las Bases de Datos de MUISCA | 2 | Oficina de Seguridad de la Información | 1- Solicitar la instalación de los agentes de Guardium sobre los nodos de las Bases de Datos de Muisca. 2. Solicitud de permisos al usuario de Guardium para la identificación de datos sensibles sobre las BD de RUT. 3. Determinar la viabilidad de creación de casos de uso para el monitoreo de la data de RUT. | 30/11/2025 | 27/02/2026
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H8 | Se evidenciaron fallas en los roles sensibles asignados a usuarios que desarrollan funciones de menor complejidad, así como la concentración de roles en un solo usuario
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar la asignación del funcionario para la gestión del trámite, inscripción, actualización, cancelación o reactivación del Registro Único Tributario – RUT. | Se recomienda a la Subdirección de Administración del Registro Único Tributario ejercer control sobre la asignación de roles para que estos sean acordes a las funciones propias del cargo, así como que se establezca una segregación de funciones. Depuración y reporte final de la depuración a la Agencia ITRC. |  | SI | A11 | Monitorear los roles asignados a los funcionarios de la DIAN |  | Verificar la asignacion de los roles asignados a cada funcionario de la DIAN en el sistema Muisca, de manera puntual en los roles correspondientes a la Subdirección de Administración del RUT | Informe Trimestral de monitoreo | 4 | Subdirección de Administración del Registro Único Tributario | 1.Verificación de los roles asignados a través del informe de roles activos publicado por el área de Tecnología. 2.Envío de correo dirigido a cada uno de los jefes de división, o a quien haga sus veces, informando las novedades encontradas y manifestando la necesidad de su cancelación o justificación. 3.Seguimiento al cumplimiento por parte de los jefes de división, o de quien haga sus veces. | 2025-09-01 | 30/09/2026 |  |  | Seleccione
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F19: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U19: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F24: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U24: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F30: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U30: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F37: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U37: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## 3. PPFC Acciones RFC02.
#VALUE! | Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: AGR-FT-026 Versión: 3 Fecha de emisión: 23/10/2023
No. Inspección/Entidad | 170700-29-2024-02-10
Nombre de inspección | Registro Único Tributario - RUT
Riesgo de gestión | “Decisión final del proceso de control fuera de la norma”
Riesgo de fraude y corrupción | “Decisión final de un proceso de control basada en información inexistente”
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | 175 trámites de RUT, entre actualizaciones de oficio, cancelaciones de oficio, actualizaciones sujetas a verificación y Levantamiento de suspensión, realizadas y sin evidencia de los soportes que validan el cumplimiento de los requisitos en la gestión de trámites en el RUT.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar la documentación soporte que sea consistente con los tramites de actuaciones de oficio y actualizaciones sujetas a verificación | Se recomienda a la Subdirección de Administración del Registro Único Tributario implementar actividades administrativas y técnicas que permitan realizar una adecuada gestión documental, así como el diseño de un esquema de organización documental de forma estandarizada para el manejo y organización de los documentos soportes que deben ser alojados en las carpetas de SharePoint, respecto a los trámites de actualización de oficio, cancelación, suspensión o levantamiento de suspensión; con el fin de poder garantizar su trazabilidad y verificar que la gestión realizada al RUT cumpla con lo establecido. |  | SI | A1 | Elaborar memorando conjunto entre la Subdirección de Administración del RUT y la Coordinación de Documentación de la Subdirección Administrativa, con el fin de impartir lineamientos que permitan estandarizar, a las Divisiones de Servicio al ciudadano o quien haga sus veces a nivel nacional, la rotulación, conformación de las unidades documentales electrónicas y los documentos soporte que deben incorporarse para garantizar su trazabilidad y conservación, de acuerdo con la normatividad vigente (Instructivo IN-ADF-0132). |  | Estandarizar la rotulación y conformación de unidades documenrales electronicas, a través de memorando conjunto.. | Memorando Conjunto | 1 | Subdirección de Administración del Registro Único Tributario - Coordinación de Documentación de la Subdireción Administrativa | 1. Realizar mesa de trabajo conjunta entre la Subdirección de Administración del RUT y la Coordinación de Documentación. 2. Proyectar el memorando. 3. Expedir el memorando. 4. Divulgar y socializar el memorando con las Direcciones Seccionales. | 2025-01-09 | 31/12/2025 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | Ausencia de los soportes de comunicación, publicación y/o certificación que permitan evidenciar la comunicación al usuario o interesado en 107 trámites asociados a actualizaciones de oficio; cancelación de oficio; y levantamiento de la suspensión del RUT validados y debidamente formalizados a través del sistema de información RUT.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar la formalización y registro y comunicación del trámite asociado a inscripción, actualización, cancelación o reactivación del Registro Único Tributario – RUT. | Se recomienda a la Subdirección de Administración del Registro Único Tributario validar la procedencia de realizar actualización del procedimiento PR-CAC-0494 “Cancelación de Oficio y/o Reactivación RUT”, respecto a las actividades relacionadas con la necesidad de actualización del RUT previo a su cancelación, toda vez que se estipula que si por razones de calidad de la información consignada en el registro del RUT se requiere la actualización, ésta se debe realizar siguiendo lo establecido en el procedimiento PR-CAC-0010 “Actualización RUT”, diligenciando el formato 1767 “Solicitud actuación de oficio Registro Único Tributario RUT”; procedimiento que determina la comunicación de dichas actualizaciones. Lo anterior, toda vez que, en muchas de las actualizaciones previas a la cancelación del registro, no se evidenció su comunicación. |  | SI | A2 | Actualizar el procedimiento PR-CAC-0494 " Cancelación de oficio y/o Reactivación RUT" |  | Enfatizar en el procedimiento que las Direcciones Seccionales deben realizar la correspondiente comunicación al usuario respecto de las actualizaciones de oficio del RUT que se efectúen, antes de proceder con la cancelación del registro. Esta actuación debe llevarse a cabo conforme a lo establecido en los procedimientos PR-ADF-0159 "Notificación, comunicación y/o publicación" y PR-ADF-0157 "Comunicaciones oficiales de salida". | Procedimiento PR-CAC-0494 Versión 1 " Cancelación de oficio y/o Reactivación RUT"- Actualizado | 1 | Subdirección de Administración del Registro Único Tributario | 1. Revisión versión actual del Procedimiento. 2. Ajuste versión actual del procedimiento. 3. Envió propuesta de ajuste al procedimiento a la Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales. 4.Aprobación del ajuste al procedimiento por parte de la Dirección de Gestión de Impuestos. 5.Publicación de la versión actualizada del procedimiento en el listado maestro de documentos. | 2025-01-09 | 28/02/2026 |  |  | Seleccione
Verificar la formalización y registro y comunicación del trámite asociado a inscripción, actualización, cancelación o reactivación del Registro Único Tributario – RUT. | Se recomienda a la División de Servicio al Ciudadano implementar controles con el fin de verificar la comunicación, notificación y/o publicación de las actualizaciones realizadas al Registro Único Tributario, con el fin de que sea oportuna y para que el usuario conozca su contenido y gestión. |  | SI | A3 | Establecer un lineamiento que permita monitorear la comunicación, notificación y/o publicación de los actos administrativos proferidos en los trámites de solicitudes de actualización al RUT sujetas a verificación, y solicitudes de actuación de oficio del Registro Único Tributario, dirigido a las Direcciones Seccionales. Como parte del lineamiento se dará a conocer la herramienta a utilizar para el control de estos soportes. |  | Gestionar la trazabilidad de los soportes de la comunicación, notificación y/o publicación de los actos administrativos proferidos en los trámites de solicitudes de actualización al RUT sujetas a verificación, y solicitudes de actuación de oficio del Registro Único Tributario. | Documento que contiene el lineamiento para las Direcciones Seccionales | 1 | Subdirección de Administración del Registro Único Tributario | 1. Diseñar una herramienta de control ( archivo Excel) que permita monitorear los soportes de la comunicación, notificación y/o publicación de los actos administrativos proferidos en los trámites de solicitudes de actualización al RUT sujetas a verificación, y solicitudes de actuación de oficio del Registro Único Tributario. 2. Elaborar el lineamiento para las Direcciones Seccionales. 3. Implementar en conjunto con las Direcciones Seccionales. | 2025-01-09 | 31/12/2026 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H3 | Fallas en el control respecto a los actos administrativos proferidos en los trámites de solicitudes de actualización al RUT sujetas a verificación, y solicitudes de actuación de oficio del Registro Único Tributario RUT, generando incertidumbre respecto a la información que es registrada y actualizada, y a la veracidad y confiabilidad de esta.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar la formalización y registro y comunicación del trámite asociado a inscripción, actualización, cancelación o reactivación del Registro Único Tributario – RUT. | Se recomienda a la Subdirección de Administración del Registro Único Tributario implementar un control en relación con los documentos soportes recibidos para realizar actualizaciónes sujetas a verificación, y solicitudes de actuación de oficio; con el fin de garantizar la legalidad de la actuacion. |  | SI | A10 | Complementar la muestra de calidad de RUT existente que hace parte de los indicadores: Consistencia en la información del RUT de inscritos y actualizados para Persona Jurídica (Indicador 406), Consistencia de la información del RUT de inscritos y actualizados Persona Natural (Indicador 407), Calidad de las Solicitudes de Actualización del RUT sujetas a verificación concepto 21, 22 y 5 (Indicador 431), incorporando los trámites de los siguientes conceptos: 07 Solicitud de Cancelación de asignación de NIT Errado 12 Inscripción de oficio 13 Actualización de oficio 14 Suspensión RUT 16 Levantamiento de suspensión RUT 18 Cancelación de oficio 20 Actualización de responsabilidades 23 Actualización de oficio 26 Retiro renta presencia económica significativa PES Igualmente se pretende ajustar la matriz que contiene la lista de chequeo, incorporando preguntas dirigidas a la verificación de los soportes documentales de los diferentes tramites resultantes en el muestreo. Nota: Los indicadores mencionados se trabajan con las bases de datos del sistema SI RUT, de los cuales se obtiene el muestreo. |  | Robustecer la herramienta de control de los trámites de RUT formalizados a nivel nacional, permitiendo a las Direcciones Seccionales monitorear la gestión. | Muestra de calidad base de indicadores 406, 407 y 431, de RUT, ajustada con nuevos conceptos. | 3 | Subdirección de Administración del Registro Único Tributario | 1. Ajustar el algoritmo estadístico que genera y organiza la muestra de calidad de RUT, incorporando los trámites de los nuevos conceptos. 2. Ajustar los campos de la lista de chequeo, adicionando preguntas que permitan monitorear la documentación soporte de los trámites de RUT incluyendo: actuaciones de oficio y actualizaciones sujetas a verificación, de los indicadores 406, 407 y 431. 3. Incluir los nuevos lineamientos de la muestra de calidad en el memorando “Lineamientos para la gestión y acciones a realizar”, emitido anualmente por la Subdirección de RUT y dirigido a todas las Direcciones Seccionales a nivel nacional. 4. Implementar en conjunto con las Direcciones Seccionales. | 2025-09-01 | 31/12/2026 |  |  | Seleccione
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F19: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U19: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F25: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U25: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.