## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Tanto controles, acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9.1 Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas. -Dado que una acción puede tener varias tareas asignadas, es necesario que se redacte la misma acción para cada una de las tareas correspondientes a ésta. No es posible combinar celdas para ningún campo del formato. - Si se requiere añadir más acciones o tareas se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato.

## RG1
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | DIAN
[7 empty] | Inspección No. |  | 1707022444
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | 2022-07-29
[7 empty] | Fecha de formalización |  | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[7 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : Decisión final del proceso de control fuera de la norma.
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. Incumplimiento del procedimiento PR-FL-0220 de Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales V 7, con respecto al numeral 3. Condiciones Generales 3.1. Generalidades “…Los expedientes deben conformarse con todos los documentos que tengan relación con la misma actuación, de acuerdo con la secuencia que originó el expediente y en el orden en que se allegaron…” y “…Todo expediente debe tener una Hoja de Ruta y en ella se registrarán los documentos en orden de foliación, iniciando por el folio número 1, de tal manera que exista plena coincidencia entre los folios relacionados en la hoja de ruta y la ubicación de los documentos al interior del expediente
ID del hallazgo II. Incumplimiento en la debida gestión documental del proceso de investigación.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Decisión final de un proceso de control basada en hechos falsos o información adulterada.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 | Control al cumplimiento del procedimiento PR-COT-0465 “Investigación y determinación de tributos e imposición de sanciones” | Verificar el debido cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el procedimiento PR-COT-0465. | Preventiva | Revisar trimestralmente 3 expedientes de Fiscalización Intensiva, identificando las etapas, formatos, términos y demás atinentes a las actividades realizadas en desarrollo del mismo, con el fin de detectar falencias en su aplicación y promover su modificación en caso de ser necesario. Así mismo la verificación de la carta de presentación, del informe persuasivo y relación de pruebas y los autos inclusorios y/o exclusorios cuando la situación lo amerite. | Media - alta | Garantizar que las investigaciones de Fiscalización y Liquidación se adelanten conforme con el procedimiento PR-COT-0465 | 4 | Informes de expedientes analizados | 2022-09-01 | 2023-08-30 | Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación | Jefes Coordinaciones de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva |  |  |  | 4 | 0
|  |  | Capacitar a los servidores públicos | Preventiva | Realizar una acción de capacitación sobre el objetivo, alcance, condiciones generales, actividades y demás aspectos inherentes al procedimiento PR-COT-0465 | Media | Garantizar que las investigaciones de Fiscalización y Liquidación se adelanten conforme con el procedimiento PR-COT-0465 | 1 | Planilla de asistencia, memorias de la capacitación | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Fiscalización Tributaria | Jefe Coordinación Sistemas de Información y Procedimiento - Subdirección de Fiscalización Tributaria
|  |  |  | Preventiva | Realizar autocapacitación al interior de la Subdirección Operativa de fiscalización y Liquidación y de las divisiones de Fiscalización y Liquidación del procedimiento PR-COT-0465 | Media | Garantizar que las investigaciones de Fiscalización y Liquidación se adelanten conforme con el procedimiento PR-COT-0465 | 1 | Planilla de asistencia, memorias de la capacitación | 2022-09-01 | 2022-12-31 | DO y DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación | Jefe Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación Jefes de División de Fiscalización y Liquidación
|  |  | Incluir en las visitas o ejercicios de seguimiento de que trata el procedimiento PR-CI-0339 " Autoevaluación al Control de la Gestión" | De mejora | Verificar que los expedientes se sustancien y gestionen conforme lo previsto en el procedimiento PR-COT-0465 | Media - alta | Garantizar que las investigaciones de Fiscalización y Liquidación se adelanten conforme con el procedimiento PR-COT-0465 y la apropiación del conocimiento impartido en la capacitación. | 100% | Informe consolidado de visitas de supervisión y control realizadas, en las que se haya realizado esta verificación | 2022-10-01 | 2023-09-30 | Coordinación de Supervisión Control y Seguimiento - Subdirección de Fiscalización Tributaria | Jefe Coordinación de Supervisión Control y Seguimiento - Subdirección de Fiscalización Tributaria
| 2 | Control a la adecuada conformación de los expedientes | Verificar que los expedientes recibidos en Secretaría cuenten con el formato 2221 debidamente diligenciado | Preventiva | Verificar la inclusión y adecuado diligenciamiento del formato 2221 por parte de Secretaria, a tres expedientes mensualmente, seleccionado uno por cada Coordinación de Fiscalización Intensiva (Devoluciones, Servicios y Operaciones Financieras, y Otros Sectores de la Economía). | Media - alta | Garantizar que las investigaciones de Fiscalización y Liquidación se adelanten conforme con el procedimiento PR-COT-0465 | 3 | Informes de verificación de inclusión y debida diligencia del formato 2221 en un expediente mensual por cada Coordinación de Fiscalización Intensiva | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación | Jefe Coordinación de Secretaria de Fiscalización y Liquidación |  |  |  | 4 | 0
|  |  | Capacitar a los servidores públicos | Preventiva | Efectuar una capacitación sobre conformación de expedientes de conformidad con los lineamientos, procedimientos y directrices aplicables | media | Garantizar el cumplimiento del procedimiento PR-ADF-0163 «Organización de los archivos de gestión en la UEA DIAN» y del Instructivo IN-ADF-0132 «Manejo de los archivos en la UEA DIAN», en el proceso de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias – subproceso de Fiscalización y Liquidación, procedimiento PR-COT-0465 «INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES» | 1 | Planilla de asistencia, memorias de la capacitación | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación | Jefe Coordinación de Secretaria de Fiscalización y Liquidación
|  |  | Realizar control a los expedientes en gestión, conforme al Memorando 40 del 25 de febrero de 2022, utilizando la lista de chequeo en relación con la norma archivística en los expedientes del proceso Cumplimiento de Obligaciones Tributarias - Subproceso de Fiscalización y Liquidación | De mejora | 1. Realizar trimestralmente, la verificación al cumplimiento del memorando utilizando la lista de chequeo diseñada para el efecto. Para la verificación, deberán tomar una muestra | Media - alta | verificar el cumplimiento del procedimiento PR-ADF-0163 «Organización de los archivos de gestión en la UEA DIAN» y del Instructivo IN-ADF-0132 «Manejo de los archivos en la UEA DIAN», en el proceso de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias – subproceso de Fiscalización y Liquidación, procedimiento PR-COT-0465 «INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES» | 100% | Listas de chequeo. | 2022-10-01 | 2023-01-30 | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Divisiones de Fiscalización y Liquidación Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes | Jefe de las divisiones de Fiscalización y Liquidación Subdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación
|  |  | Realizar control a los expedientes en gestión, conforme al Memorando 40 del 25 de febrero de 2022, utilizando la lista de chequeo en relación con la norma archivística en los expedientes del proceso de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias - Subproceso de Fiscalización y Liquidación | De mejora | 2. Elaborar trimestralmente el informe de la verificación de los expedientes con sus soportes por parte de las divisiones de fiscalización y liquidación. | Media - alta | Verificar el cumplimiento del procedimiento PR-ADF-0163 «Organización de los archivos de gestión en la UEA DIAN» y del Instructivo IN-ADF-0132 «Manejo de los archivos en la UEA DIAN», en el proceso de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias – subproceso de Fiscalización y Liquidación, procedimiento PR-COT-0465 «INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES» | 4 | Informes trimestrales. | 2022-10-01 | 2023-01-30 | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Divisiones de Fiscalización y Liquidación Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes | Jefe de las divisiones de Fiscalización y Liquidación Subdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación
| 3 | Control a la ejecución de la consulta del listado de proveedores sancionados como proveedor ficticios publicado en la página web | Expedir y socializar lineamientos | Preventiva | Emitir y socializar lineamientos respecto a la inclusión de prueba de la verificación del reporte de operaciones con terceros sancionados como proveedores ficticios. | Media - alta | Efectuar control a las transacciones realizadas con proveedores ficticios | 1 | Memorando | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Subdirección de Fiscalización Tributaria | Subdirectora Operativa de Fiscalización y Liquidación Subdirector de Fiscalización Tributaria |  |  |  | 4 | 0
| 4 | [15 empty] | 5 | 0
| 5 | [15 empty] | 5 | 0
| 6 | [15 empty] | 5 | 0
| 7 | [15 empty] | 5 | 0
| 8 | [15 empty] | 5 | 0
| 9 | [15 empty] | 5 | 0
| 10 | [15 empty] | 5 | 0
| 11 | [15 empty] | 5 | 0
| 12 | [15 empty] | 5 | 0
| 13 | [15 empty] | 5 | 0
14
15
16
17
18
19
| 20 | [15 empty] | 5 | 0
| … | [15 empty] | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D32: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E32: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F32: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G32: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H32: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I32: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J32: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L32: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M32: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N32: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O32: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P32: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q32: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J33: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K33: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q33: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R33: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S33: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG1
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | Verificar el debido cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el procedimiento PR-COT-0465. | Revisar trimestralmente 3 expedientes de Fiscalización Intensiva, identificando las etapas, formatos, términos y demás atinentes a las actividades realizadas en desarrollo del mismo, con el fin de detectar falencias en su aplicación y promover su modificación en caso de ser necesario. Así mismo la verificación de la carta de presentación, del informe persuasivo y relación de pruebas y los autos inclusorios y/o exclusorios cuando la situación lo amerite. | Media - alta | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | Verificar el debido cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el procedimiento PR-COT-0465. | 0%
| 2 | Verificar que los expedientes recibidos en Secretaría cuenten con el formato 2221 debidamente diligenciado | Verificar la inclusión y adecuado diligenciamiento del formato 2221 por parte de Secretaria, a tres expedientes mensualmente, seleccionado uno por cada Coordinación de Fiscalización Intensiva (Devoluciones, Servicios y Operaciones Financieras, y Otros Sectores de la Economía). | Media - alta | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | Verificar que los expedientes recibidos en Secretaría cuenten con el formato 2221 debidamente diligenciado | 0%
| 3 | Expedir y socializar lineamientos | Emitir y socializar lineamientos respecto a la inclusión de prueba de la verificación del reporte de operaciones con terceros sancionados como proveedores ficticios. | Media - alta | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | Expedir y socializar lineamientos | 0%
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | 0 | 0%
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.