## 1. Instrucciones
Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: PM01-AGR-PR05-FT03 Versión: 2 Fecha de emisión: 18/11/2022
No. Inspección/Entidad | 1707022447
Nombre de inspección | Clasificación y actualización arancelaria
Riesgo de gestión | Decisión final del proceso de control fuera de la norma
Riesgo de fraude y corrupción | Indebida clasificación arancelaria y/o actualización en el SIE arancel para beneficio propio o de terceros
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | De los ciento veinticinco (125) casos analizados de solicitudes de clasificación arancelaria, se identificó que: 1. En ciento nueve (109) casos en que se requirió información adicional -RIA, diecisiete (17) fueron requeridos fuera del término de los cuarenta y cinco (45) días calendario posterior al recibo de esta... 2. De ciento nueve (109) casos en que se requirió información adicional -RIA, en ochenta y ocho (88) casos no se solicitó prórroga por parte del solicitante para dar respuesta, de los cuales dieciséis (16) presentaron novedades que no terminaron en resolución de clasificación; por lo tanto, de los setenta y dos (72) casos restantes, en dos (2) de estos se profirió la resolución de clasificación arancelaria por fuera del término establecido... 3. Para veintiún (21) casos en los cuales se requirió información adicional y el solicitante requirió prorroga, dos (2) presentaron novedades que no terminaron en resolución de clasificación; por lo tanto, de los diecinueve (19) casos, en uno (1) de estos se profirió la resolución de clasificación arancelaria por fuera del término establecido. Se trata de la resolución con radicado ESGTA202000244 de fecha 26 de junio de 2020. 4. Para dieciséis (16) casos en los cuales no se requirió información adicional, en uno (1) se profirió la resolución de clasificación arancelaria por fuera del término de 3 meses posterior al recibo de la solicitud, situación que se evidenció en la solicitud ESGTA202000134 de fecha 29 de abril de 2020
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validación del cumplimiento de los requisitos y términos establecidos en la normatividad vigente para la atención de las solicitudes de clasificación arancelaria. | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y a la Subdirección Técnica Aduanera establecer en el sistema SIE SARP tiempos óptimos con alertas que permitan cumplir con los términos legales establecidos para la clasificación arancelaria de conformidad con la normatividad vigente Decreto 1165 de 2019 Artículo 300, así como la Resolución 046 de 2019 Artículo 314, sobre los requisitos y estudio de la solicitud. |  | NO (Propone acción) | A1 | No se acepta en razón a que el Sistema informático fue reemplazo por el SIE SARP2 y este nuevo sistema permite controlar términos y alertas para cumplir con los términos establecidos en la Normatividad vigente. |  | 1. Asegurar el cumplimiento de los términos establecidos en la normativida vigente. 2. Propender por el correcto funcionamiento del aplicativo respecto al control de términos. | 1. Reportes. 2. Comunicación al área de Tecnología a demanda. | Reporte y comunicación con la Dirección de Tecnología, por demanda | Dirección de Gestión de Aduanas y la Subdirección Técnica Aduanera | 1. Generar, analizar y retroalimentar a los funcionarios de la Coordinación de Clasificación Arancelaria sobre dicho informe. | 2023-02-02 | 2023-11-30 | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
|  |  | Seleccione | - | [11 empty] | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | De los ciento veinticinco (125) casos analizados de solicitudes de clasificación arancelaria, se identificó que en un (1) caso se incumple el termino establecido de dos (2) meses prorrogables por dos (2) meses más para la respuesta al requerimiento de información adicional por parte del solicitante en contravía de lo establecido en los artículos 306 y 307 de la resolución 46 de 2019, la cual reglamenta el Decreto 1165 de 2019 y para su época el artículo 8 de la Resolución 41 de 2016 con sus modificatorias que reglamentan el Decreto 390 de 2016.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validación del cumplimiento de los requisitos y términos establecidos en la normatividad vigente para la atención de las solicitudes de clasificación arancelaria. | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y a la Subdirección Técnica Aduanera establecer en el sistema SIE SARP tiempos óptimos con alertas que permitan cumplir con los términos legales establecidos para la clasificación arancelaria de conformidad con la normatividad vigente Decreto 1165 de 2019 Artículo 300, así como la Resolución 046 de 2019 Artículo 314, sobre los requisitos y estudio de la solicitud. |  | NO (Propone acción) | A2 | No se acepta en razón a que el Sistema informático fue reemplazo por el SIE SARP2 y este nuevo sistema permite controlar términos y alertas para cumplir con los términos establecidos en la Normatividad vigente. |  | 1. Asegurar el cumplimiento de los términos establecidos en la normativida vigente. 2. Propender por el correcto funcionamiento del aplicativo respecto al control de términos. | 1. Reportes. 2. Comunicación al área de Tecnología a demanda. | Reporte y comunicación con la Dirección de Tecnología, por demanda | Dirección de Gestión de Aduanas y la Subdirección Técnica Aduanera | 1. Generar, analizar y retroalimentar a los funcionarios de la Coordinación de Clasificación Arancelaria sobre dicho informe. | 2023-02-02 | 2023-11-30 | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
|  |  | Seleccione | - | [11 empty] | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H3 | En los ciento veinticinco (125) casos analizados no se observó dentro del expediente preparado y entregado por la DIAN, factura del servicio, Formato FT-OA- 2292 Hoja de ruta expedición, resoluciones de clasificación arancelaria, Correo enviado a comunicaciones junto con el formato 1463 Solicitud de publicación o actualización Portal DIAN, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-OA-0198 Atención de solicitudes de expedición de resoluciones de clasificación arancelaria versión
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validación del cumplimiento de los requisitos y términos establecidos en la normatividad vigente para la atención de las solicitudes de clasificación arancelaria. | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas, a la Subdirección Técnica Aduanera y a la Coordinación de clasificación arancelaria, la revisión y ajuste al SIE Arancel, que permita la disponibilidad para uso, consulta o auditoría de todos los documentos que hagan parte de un expediente de clasificación arancelaria. Esto, de acuerdo con el Manual de Políticas y lineamientos de seguridad de la información MN-IIT-0072. |  | NO (Propone acción) | A3 | No acojemos la recomendación ya que el SIE de arancel no tiene relación alguna con el trámite para la expedición y/o atención de solicitudes de clasificación aranclearia, ahora bien, el SIE através del cual se realiza el trámite de solicitudes de clasificación arancelaria en el SIE SARP 2 que permite la consulta de los documentos radicados por el usuario para el analisis arancelario hasta el acto administrativo que decide de fondo, la factura es un documento del cual esta dependencia no tien gobernabilidad siendo el comprobante de pago el único documento asociado a la solicitud. |  | Conformar la unidad documental de cada una de las solicitudes de clasificación arancelaria presentadas de conformidad con la normatividad vigente. | SIE actualizado para consulta y auditoria | Reporte y comunicación con la Dirección de Tecnología, por demanda | Coordinación de Clasificación Arancelaria | Diligenciar e incorporar en la opción anexos el formato FT-ADF-2558 Hoja de control para las solicitudes de clasificación arancelaria radicadas a través del SIE SARP2 a partir del 1 de enero de 2023. | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
|  |  | Seleccione | - | [11 empty] | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H4 | Falta de configuración o diseño e implementación de Logs de auditoría o de trazabilidad, para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información en el SIE de Arancel, contradiciendo lo establecido en el manual MN-IIT-0072 Manual de Políticas y lineamientos de seguridad de la información Versión 1 año 2021, en su capítulo 12 “Seguridad de las operaciones”, numeral 12.4.2 “Protección de la información de registro (log Información)”, enciso 4. Garantizar que todas las aplicaciones tengan activos los registros de las actividades realizadas por los funcionarios (se debe tener como mínimo la fecha, IP origen, IP destino, usuario, acción realizada y demás que se requieran), generando ausencia de herramientas de control que eviten vulnerabilidades técnicas como los accesos no autorizados o como en este caso la falta trazabilidad, así mismo el incumplimiento de algunos de los lineamientos definidos en el mismo manual en numeral 12.4 Registro (LOGGING) y seguimiento, 12.4.1 Registro de eventos, enciso A. Lineamientos
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Implementación y diseño de registros de auditoría y trazabilidad para asegurar el registro histórico de las acciones realizadas por los usuarios sobre los Sistemas de Información. | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas, a la Subdirección Técnica Aduanera y a la Dirección de Innovación y Tecnología, la Implementación y diseño de registros de auditoría y trazabilidad para asegurar el registro histórico de las acciones realizadas por los usuarios sobre los Sistemas de Información de clasificación y actualización arancelaria con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos contemplados en el Manual de Políticas y lineamientos de seguridad de la información MN-IIT-0072, en lo concerniente a Registro (LOGGING) y seguimiento. |  | SI | A4 | Habilitar la funcionalidad que permita consolidar los proyectos de actualización arancelaria, a través de reportes que con diferentes filtros y fechas específicas. |  | Permitir la consulta de reportes de auditoría definiendo rangos de fechas especificas, mediante la consulta a la base de datos y la impresión de la información XML en formatos PDF para facil lectura y comprensión. | Modulo de consulta de reportes de proyectos de actualización arancelaria en ambiente de producción | Un Informe o reporte semestral, en función de los avances de la solución informática | Subdirección de soluciones y desarrollo Subdirección de Técnica Aduanera | - Desarrollo de consultas a la base de datos, especificamente a la tabla de auditoría de creación y/o actualización de proyectos arancelarios. - Desarrollo de pagina web dentro del SIE arancel que permita realizar la consulta desarrollada en el inciso anterior - Desarrollo de funcionalidad de impresión y exportación en formato PDF de la información consultada | 2022-09-21 | 2023-06-30 | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
|  |  | Seleccione | - | [11 empty] | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H5 | No fue posible revisar el cumplimiento de los requisitos y términos establecidos en la normativa vigente para la atención de las solicitudes de actualización arancelaria en el tiempo establecido para el desarrollo oportuno del plan de trabajo de la presente inspección. Esto por cuanto, a pesar de haberse remitido en el marco del parágrafo del artículo 4 del Decreto 4173 de 2011 por parte de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo de la ITRC la solicitud con radicado 2-2022-008256 del 08 de julio de 2022, aclarada el 25 de julio y reiterada el 16 de agosto de 2022 mediante correo electrónico a la Oficina de Control Interno de la DIAN, la Coordinación de Arancel y la Subdirección Técnica Aduanera no aportaron los soportes que contemplan las actividades del procedimiento PR-COA-0349 de “Actualización SIE Arancel” para su validación por parte del equipo inspector.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
N/A | N/A |  | Seleccione | A5 | Habilitar la funcionalidad que permita consolidar los proyectos de actualización arancelaria a través de reportes con diferentes filtros y fechas específicas. |  | Permitir la consulta de reportes de auditoría definiendo rangos de fechas especificas, mediante la consulta a la base de datos y la impresión de la información XML en formatos PDF para facil lectura y comprensión. | Modulo de consulta de reportes de proyectos de actualización arancelaria en ambiente de producción | Un Informe o reporte semestral, en función de los avances de la solución informática | Subdirección de soluciones y desarrollo Subdirección de Técnica Aduanera | - Desarrollo de consultas a la base de datos, especificamente a la tabla de auditoría de creación y/o actualización de proyectos arancelarios. - Desarrollo de pagina web dentro del SIE arancel que permita realizar la consulta desarrollada en el inciso anterior - Desarrollo de funcionalidad de impresión y exportación en formato PDF de la información consultada | 2022-09-21 | 2023-06-30 | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
|  |  | Seleccione | - | [11 empty] | Seleccione
No. Observación y descripción | OB1 | Revisadas las publicaciones de las resoluciones de clasificación arancelaria en la página WEB de la entidad DIAN para el periodo de la muestra entre el 1 de enero de 2020 al 31 de mayo de 2022, se observó que se presenta inconsistencia frente a la información que se muestra al usuario externo, en lo relacionado con: casos en los que el número de la resolución descargada no coincide con la información registrada en el nombre del link; casos en los que la nomenclatura de la subpartida descargada no coincide con la registrada en el nombre del link.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación de la correspondencia entre la información contenida en las resoluciones de clasificación arancelaria y la registrada en el nombre del enlace publicado en la página web de la entidad DIAN | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas, a la Subdirección Técnica Aduanera y a la Coordinación de Clasificación Arancelaria que realice de manera periódica verificación de la correspondencia entre la información contenida en las resoluciones de clasificación arancelaria y la registrada en el nombre del enlace publicado en la página web de la entidad DIAN conforme al procedimiento PR-OA-0198 Atención de solicitudes de expedición de resoluciones de clasificación arancelaria versión 2. Actividad 18. |  | SI | A6 | Realizar seguimiento a las publicaciones de las resoluciones de clasificación arancelaria. |  | Obtener información clara y veraz a través de la página de la entidad en el link. https://www.dian.gov.co/normatividad/Paginas/ResoClasifiAracelaria.aspx | Información correcta y actualizada al 100% | Un (1) Informe escrito de verificación/revisión cada trimestre del año | Coordinación de Clasificación Arancelaria | Revisar y notificar de manera mensual al área competente de la realizar las publicaciones las inconsistencias detectadas. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Observaciones PPFC inspección 1707022447 denominada “Clasificación y actualización arancelaría”. Radicación:2-2022-015873 Fecha: 2022-12-29 12:16 Folios: 2 Anexos: NO Adjuntos:. Se precisa que esta recomendación va orientada a todos los soportes que se manejan para la creación de los proyectos de actualización o creación de un arancel en el SIE ARANCEL y que según el Manual MN-COA-0021 “Servicio Informático de Arancel” del SIE de Arancel se puede generar un reporte en PDF del proyecto, el cual se puede consultar, generar e imprimir. Por lo anterior, así como en el SIE SARP 2 se tiene toda la trazabilidad del expediente para las solicitudes, se sugiere que en el SIE ARANCEL se tenga esa misma trazabilidad, disponibilidad | Recomendación No. 4: Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas, a la Subdirección Técnica Aduanera y a la Coordinación de clasificación arancelaria, la revisión y ajuste al SIE Arancel, que permita la disponibilidad para uso, consulta o auditoría de todos los documentos que hagan parte de un expediente de clasificación arancelaria. Esto, de acuerdo con el Manual de Políticas y lineamientos de seguridad de la información MN-IIT-0072 |  | SI | A7 | Realizar una evaluación con la Dirección de Tecnología e Innovación para determinar el alcance de esta acción que propende por disponer para uso, consulta o auditoria, toda la documentación soporte de las acrualizaciones del SIE de Arancel. No obstante, la Coordinación de Clasificación Arancelaria desde hace un mes viene haciendo esa trazabilidad y la mantendrá hacia el futuro con todas las actualizaciones del sistema. |  | Disponer de manera actualizada toda la trazabilidad de las actualizaciones al SIE de Arancel para consulta, utilización y auditorias de los organismos competentes | Información correcta y actualizada al 100% | Un (1) informe escrito de verificación cada trimestre del año | Coordinación de Clasificación Arancelaria | Reuniones con la Dirección de Tecnología e Innovación para determinar el procedimiento de obtención de la trazabilidad de las actuaciones | 2023-01-15 | 2023-06-15 | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F19: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F25: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F31: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F37: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U19: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U25: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U31: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U37: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U43: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30