## 1. Instrucciones
Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: PM01-AGR-PR05-FT03 Versión: 2 Fecha de emisión: 18/11/2022
No. Inspección/Entidad | 1707022448
Nombre de inspección | Control a la carga en tráfico postal y envíos urgentes
Riesgo de gestión | “Decisión final del proceso de control al tráfico postal y envíos urgentes por fuera de la norma”
Riesgo de fraude y corrupción | “Posibilidad de una decisión final de un proceso de control en tráfico postal y envíos urgentes basado en hechos falsos”
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | Se evidenció que el acta de hechos 6477 de 2019 no fue entregada por la Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto, en contravía de lo establecido en las actividades 10. “Se autoriza al intermediario de tráfico postal y envíos urgentes para retirar la mercancía de zona primaria”, actividad 17 “Realizar propuesta de valor” y actividad 19 “Realizar el acta de diligencia”, en las cuales debe quedar como registro la elaboración de la respectiva Acta de hecho de verificación de mercancías en la Modalidad de Trafico postal y envíos urgentes FT-COA-2302.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Efectuar seguimientos periódicos por parte del jefe del GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá - aeropuerto sobre la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento PR - COA – 0176 “Verificación de tráfico postal y envíos urgentes”, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en la ejecución de las actividades contempladas en el procedimiento, para así prevenir y/o corregir las falencias asociadas al proceso. |  | SI | A1 | Realizar capacitaciones (colectivas) a los funcionarios adscritos al GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga , sobre los requisitos y prohibiciones de la modalidad de tràfico postal y envìos urgentes y el procedimiento PR-COA-0176 |  | Fortalecer el conocimiento de la norma aduanera y de los procedimientos. | 1. Registro de asistencia capacitaciòn interna FT-TAH-1722 2. Actas de hechos verificaciòn de mercancìas en la modalidad de tràfico postal y envios urgentes FT COA 2302 digitalizadas. | 2 | GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Capacitaciones (colectivas) a los funcionarios GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga 2. Continuar con la conformaciòn del archivo digital de las actas de hechos verificaciòn de mercancìas en la modalidad de tràfico postal y envios urgentes FT COA 2302 | 2023-05-01 | 2024-01-31
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, diseñar e implementar un control efectivo que permita la trazabilidad de las actuaciones realizadas en el control aduanero y registradas en el “Acta de hechos de reconocimiento de mercancías sometidas a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes” formato FT-OA-2302, sin necesidad de transcripción posterior en los Servicios Informáticos Electrónicos, permitiendo tener registro, control, seguimiento y verificación inmediata y directa de los hechos de la diligencia, sin riesgo de modificaciones por error involuntario o alteraciones por irregularidades. |  | SI | A2 | Realizar seguimiento bimestral del diligenciamiento del acta de hechos verificaciòn de mercancìas en la modalidad de tràfico postal y envios urgentes FT COA 2302, conforme al procedimiento y la consulta de la informaciòn en el sistema informàtico MUISCA mòdulo Carga. |  | Adecuada aplicación de las normas y de los procedimientos. | Informe de los correctivos aplicados con fundamento en el seguimiento de actas de hechos en donde se refleje el nivel de avance del mejoramiento en el correcto diligenciamiento. | 4 | GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Tomar aleatoriamente muestra de actas de hechos verificaciòn de mercancìas en la modalidad de tràfico postal y envios urgentes FT COA 2302, por cada funcionario a fin de realizar seguimiento del correcto diligenciamiento. 2. Establecer en los compromisos laborales de los funcionarios con rol de reconocimiento de mercancìa, el diligenciamiento del acta de hechos verificaciòn de mercancìas en la modalidad de tràfico postal y envios urgentes FT COA 2302 de conformidad con el procedimiento PR-COA-0176 con calidad y en oportunidad. | 2023-05-01 | 2024-01-31 |  |  | Seleccione
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, diseñar e implementar un control efectivo que permita la trazabilidad de las actuaciones realizadas en el control aduanero y registradas en el “Acta de hechos de reconocimiento de mercancías sometidas a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes” formato FT-OA-2302, sin necesidad de transcripción posterior en los Servicios Informáticos Electrónicos, permitiendo tener registro, control, seguimiento y verificación inmediata y directa de los hechos de la diligencia, sin riesgo de modificaciones por error involuntario o alteraciones por irregularidades. |  | SI | A3 | Registrar la información en el "Acta de hechos de reconocimiento de mercancias sometidas a la modalidad de tráfico postal y envios urgentes", implementada en el SIE CARGA MUISCA al momento de realizar el reconocimiento físico de las mercancias sometidas a esta modalidad. |  | Contar con la información de la actuación del funcionario en el SISTEMA MUISCA CARGA con la informaciòn del "Acta de hechos de reconocimiento de mercancias sometidas a la modalidad de tráfico postal y envios urgentes". | Reporte de inconsistencias o reporte de no inconsistencias encontradas en el registro de la información en el SIE CARGA MUISCA. | (1) Un reporte de inconsistencias encontradas en el seguimiento mensual y correctivos aplicados y/o informar en el evento que no existan inconsistencias | Jefe GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Reportar las inconsistencias encontradas y correctivos aplicados. 2. Informar en los eventos que no se presenten inconsistencias. | 2023-08-31 | 31/12/2023
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | De los 147 casos (actas de hechos) analizados en 87, no se observó el diligenciamiento de la casilla “FUENTE VLR PROP del Formato – 2302” de la FT-COA- 2302 “Acta de hecho de verificación de mercancías en la Modalidad de Trafico postal y envíos urgentes”, incumpliendo con lo establecido en el manual de diligenciamiento del FT-COA-2302 “VLR PROP USD$: valor propuesto, es un campo numérico con contenido decimal donde diligencia el valor propuesto por el funcionario (valor en dólares americanos USD$). Es de aclarar que, para diligenciar este campo, previamente se debió diligenciar el campo PV (propuesta de valor). Indicar la “FUENTE VLR PROP PAG. WEB – SAR, esta información debe ir en observaciones”, lo que representa el 59,18% de incumplimiento.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Efectuar seguimientos periódicos por parte del jefe del GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá - aeropuerto sobre la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento PR - COA – 0176 “Verificación de tráfico postal y envíos urgentes”, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en la ejecución de las actividades contempladas en el procedimiento, para así prevenir y/o corregir las falencias asociadas al proceso. |  | SI | A1 | Realizar capacitaciones (colectivas) a los funcionarios adscritos al GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga , sobre los requisitos y prohibiciones de la modalidad de tràfico postal y envìos urgentes y el procedimiento PR-COA-0176 |  | Fortalecer el conocimiento de la norma aduanera y de los procedimientos. | 1. Registro de asistencia capacitaciòn interna FT-TAH-1722 2. Actas de hechos verificaciòn de mercancìas en la modalidad de tràfico postal y envios urgentes FT COA 2302 digitalizadas. | 2 | GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Capacitaciones (colectivas) a los funcionarios GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga 2. Continuar con la conformaciòn del archivo digital de las actas de hechos verificaciòn de mercancìas en la modalidad de tràfico postal y envios urgentes FT COA 2302 | 2023-05-01 | 2024-01-31 |  |  | Seleccione
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, diseñar e implementar un control efectivo que permita la trazabilidad de las actuaciones realizadas en el control aduanero y registradas en el “Acta de hechos de reconocimiento de mercancías sometidas a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes” formato FT-OA-2302, sin necesidad de transcripción posterior en los Servicios Informáticos Electrónicos, permitiendo tener registro, control, seguimiento y verificación inmediata y directa de los hechos de la diligencia, sin riesgo de modificaciones por error involuntario o alteraciones por irregularidades. |  | SI | A2 | Realizar retroalimentaciòn periodica del diligenciamiento del acta de hechos verificaciòn de mercancìas en la modalidad de tràfico postal y envios urgentes FT COA 2302, conforme al procedimiento y la consulta de la informaciòn en el sistema informàtico MUISCA mòdulo Carga. |  | Adecuada aplicación de las normas y de los procedimientos. | Informe de los correctivos aplicados con fundamento en el seguimiento de actas de hechos en donde se refleje el nivel de avance del mejoramiento en el correcto diligenciamiento. | 4 | GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Tomar aleatoriamente muestra de actas de hechos verificaciòn de mercancìas en la modalidad de tràfico postal y envios urgentes FT COA 2302, por cada funcionario a fin de realizar seguimiento del correcto diligenciamiento. 2. Establecer en los compromisos laborales de los funcionarios con rol de reconocimiento de mercancìa, el diligenciamiento del acta de hechos verificaciòn de mercancìas en la modalidad de tràfico postal y envios urgentes FT COA 2302 de conformidad con el procedimiento PR-COA-0176 con calidad y en oportunidad. | 2023-05-01 | 2024-01-31 |  |  | Seleccione
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, diseñar e implementar un control efectivo que permita la trazabilidad de las actuaciones realizadas en el control aduanero y registradas en el “Acta de hechos de reconocimiento de mercancías sometidas a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes” formato FT-OA-2302, sin necesidad de transcripción posterior en los Servicios Informáticos Electrónicos, permitiendo tener registro, control, seguimiento y verificación inmediata y directa de los hechos de la diligencia, sin riesgo de modificaciones por error involuntario o alteraciones por irregularidades. |  | SI | A3 | Registrar la información en el "Acta de hechos de reconocimiento de mercancias sometidas a la modalidad de tráfico postal y envios urgentes", implementada en el SIE CARGA MUISCA al momento de realizar el reconocimiento físico de las mercancias sometidas a esta modalidad. |  | Contar con la información de la actuación del funcionario en el SISTEMA MUISCA CARGA con la informaciòn del "Acta de hechos de reconocimiento de mercancias sometidas a la modalidad de tráfico postal y envios urgentes". | Reporte de inconsistencias o reporte de no inconsistencias encontradas en el registro de la información en el SIE CARGA MUISCA. | Un reporte de inconsistencias encontradas en el seguimiento mensual y correctivos aplicados y/o informar en el evento que no existan inconsistencias | Jefe GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Reportar las inconsistencias encontradas y correctivos aplicados. 2. Informar en los eventos que no se presenten inconsistencias. | 2023-08-31 | 2024-01-31
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H3 | Se encontró que en 146 casos no se registra argumento por el cual se da propuesta de valor en la casilla “observaciones” del FT-COA-2302 “Acta de hecho de verificación de mercancías en la Modalidad de Trafico postal y envíos urgentes”, generando incertidumbre de los argumentos objetivos tenidos en cuenta para las propuestas allí registradas e incumpliendo lo establecido en la actividad “Realizar propuesta de valor” del PR-COA-0176 “Verificación de tráfico postal y envíos urgentes”, esto teniendo en cuenta la vigencia para cada caso y lo señalado en el manual de diligenciamiento de formato FT-COA-2302.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Registro del argumento propuesta de valor casilla observaciones FT-2302 | Efectuar seguimientos periódicos por parte del jefe del GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá - aeropuerto sobre la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento PR - COA – 0176 “Verificación de tráfico postal y envíos urgentes”, con el fin de identificar las debilidades que se presentan en la ejecución de las actividades contempladas en el procedimiento, para así prevenir y/o corregir las falencias asociadas al proceso. |  | SI | A1 | Realizar capacitaciones (colectivas) a los funcionarios adscritos al GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga , sobre los requisitos y prohibiciones de la modalidad de tràfico postal y envìos urgentes y el procedimiento PR-COA-0176 |  | Fortalecer el conocimiento de la norma aduanera y de los procedimientos. | 1. Registro de asistencia capacitaciòn interna FT-TAH-1722 2. Actas de hechos verificaciòn de mercancìas en la modalidad de tràfico postal y envios urgentes FT COA 2302 digitalizadas. | 2 | GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Socializar a los funcionarios adscritos al GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga, el informe de valoraciòn de riesgo de gestiòn fraude y corrupcion emitido por la ITRC, en el marco de de la inspecciòn: Control a la carga en tràfico postal y envìos urgentes, con el fin de prevenir y corregir las falencias asociadas al procedimiento. 2. Capacitaciones (colectivas) a los funcionarios GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga 3. Continuar con la conformaciòn del archivo digital de las actas de hechos verificaciòn de mercancìas en la modalidad de tràfico postal y envios urgentes FT COA 2302 | 2023-05-01 | 2024-01-31 |  |  | Seleccione
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, diseñar e implementar un control efectivo que permita la trazabilidad de las actuaciones realizadas en el control aduanero y registradas en el “Acta de hechos de reconocimiento de mercancías sometidas a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes” formato FT-OA-2302, sin necesidad de transcripción posterior en los Servicios Informáticos Electrónicos, permitiendo tener registro, control, seguimiento y verificación inmediata y directa de los hechos de la diligencia, sin riesgo de modificaciones por error involuntario o alteraciones por irregularidades. |  | SI | A2 | Registrar la información en el "Acta de hechos de reconocimiento de mercancias sometidas a la modalidad de tráfico postal y envios urgentes", implementada en el SIE CARGA MUISCA al momento de realizar el reconocimiento físico de las mercancias sometidas a esta modalidad. |  | Contar con la información de la actuación del funcionario en el SISTEMA MUISCA CARGA con la informaciòn del "Acta de hechos de reconocimiento de mercancias sometidas a la modalidad de tráfico postal y envios urgentes". | Reporte de inconsistencias o reporte de no inconsistencias encontradas en el registro de la información en el SIE CARGA MUISCA. | Un reporte de inconsistencias encontradas en el seguimiento mensual y correctivos aplicados y/o informar en el evento que no existan inconsistencias | Jefe GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Reportar las inconsistencias encontradas y correctivos aplicados. 2. Informar en los eventos que no se presenten inconsistencias. | 2023-08-31 | 2024-01-31
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H4 | Ausencia del formato FT-1154 “Acta de diligencia” dentro del SIE MUISCA CARGA correspondiente al documento de transporte 11667502738090, en contravía de lo establecido en las actividades 10. “Se autoriza al intermediario de tráfico postal y envíos urgentes para retirar la mercancía de zona primaria”, actividad 17 “Realizar propuesta de valor” y actividad 19 “Realizar el acta de diligencia” del procedimiento PR-COA-0176 “Verificación de tráfico postal y envíos urgentes”.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, realizar un control efectivo, respecto de la información cargada en los SIE – DIAN – CARGA, esto con la finalidad de poder tener trazabilidad de todas las actuaciones realizadas dentro de este proceso, teniendo en cuenta que no se evidenciaron algunos formatos F-1165 “Manifiesto de carga”, FT-1314 Planilla de Recepción y FT-1154 “Acta de diligencia |  | SI | A1 | Validar que las operaciones de ingresos bajo la modalidad de trafico postal y envios urgentes cuenten con los formatos F-1165 "Manifiesto de carga", FT-1314 "Planilla de recepciòn", FT-1154 "Acta de diligencia". |  | Gestionar las operaciones bajo la modalidad de trafico postal y envios urgentes atendiendo los procedimientos y formatos para la correcta trazabilidad de la operaciòn. | Informe sobre los correctivos aplicados respecto de las posibles inconsistencias encontradas en las actuaciones y formatos. | 1. Reporte mensual de inconsistencias encontradas y correctivos aplicados o informar en el evento que no existan inconsitencias | Jefe GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Reportar las inconsistencias encontradas y correctivos aplicados. 2. Informar en los eventos que no se presenten inconsistencias. | 2023-08-31 | 2024-01-31 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H5 | Se observó que en ninguno de los 147 casos con propuesta de valor analizados, se diligenció la casilla 84 “observaciones” del FT-1154 “Acta de diligencia”, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-COA-0176 “Verificación de tráfico postal y envíos urgentes” actividad 10 “ Se autoriza al intermediario de tráfico postal y envíos urgentes para retirar la mercancía de zona primaria” y actividad 17 “Realizar propuesta de valor”, puesto que, en ambas actividades se indica que, el FT-1154 debe dejar constancia de todas las novedades presentadas, así como el procedimiento para determinar la propuesta de valor, lo cual debe guardar relación con lo consignado en el FT- COA-2302 “Acta de hecho de verificación de mercancías en la Modalidad de Trafico postal y envíos urgentes”, evidenciando el 100% de incumplimiento.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación de novedad - propuesta de valor SIE carga Muisca | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, validar la información que se registra en el formato FT- 1154 “Acta de diligencia” frente a la diligencia en el formato FT-2302 “Acta de hechos de reconocimiento de mercancías sometidas a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes”, para garantizar la fiabilidad de los reportes generados desde el SIE DIAN CARGA. |  | SI | A1 | Poner a producciòn los ajustes en el sistema MUISCA CARGA al FT-1154" Ajuste Acta de diligencia tráfico postal" informaciòn en el sistema MUISCA CARGA, que permitirá garantizar la fiabilidad en los reportes generados. |  | 1. Garantizar que la información de las operaciones de trafico postal se encuentren registradas en el SIE CARGA MUISCA, permitiendo garantizar fiabilidad, seguridad de la información y reportes generados. | 1.Certificado de aceptación de pruebas del "acta de diligencia tráfico postal" 2. Habilitar casilla 85 "observaciones" del acta de diligencia. | Un (1) Certificado de aceptación de pruebas del "acta de diligencia tráfico postal" | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | Acta de diligencia de trafico postal en funcionamiento en el Sistema MUISCA CARGA para tràfico postal. | 2023-05-01 | 2023-06-30
Verificación de novedad - propuesta de valor SIE carga Muisca | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, validar la información que se registra en el formato FT- 1154 “Acta de diligencia” frente a la diligencia en el formato FT-2302 “Acta de hechos de reconocimiento de mercancías sometidas a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes”, para garantizar la fiabilidad de los reportes generados desde el SIE DIAN CARGA. |  | SI | A2 | Diligenciar la casilla 85 “observaciones” del FT-1154 “Acta de diligencia” de conformidad con el procedimiento PR-COA-0176 “Verificación de tráfico postal y envíos urgentes" dejando constancia de todas las novedades presentadas , incluidas las operaciones sujetas a propuesta de valor. antes del retiro de la mercancia por parte del usuario. |  | Contar en el SISTEMA MUISCA CARGA con la informaciòn del acta de diligencia, incluidas las novedades de las actuaciones de los funcionarios | Seguimiento mensual y correctivo aplicado | 1. Reporte mensual de inconsistencias encontradas y correctivos aplicados y/o informar en el evento que no existan inconsistencias | Jefe GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Reportar las inconsistencias encontradas y correctivos aplicados. 2. Informar en los eventos que no se presenten inconsistencias. | 2023-08-31 | 2024-09-30 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H6 | Ausencia dentro del Servicio Informático Electrónico SIE MUISCA CARGA del Formato FT-1165 “Manifiesto de carga”, evidenciado en 48 casos de los 147 analizados y del formato FT- 1314 “Planilla de recepción”, evidenciado en 3 casos de los 147 en el SIE- DIAN, incumpliendo lo establecido en el procedimiento PR-COA-0176 “Verificación de tráfico postal y envíos urgentes” actividad 2 “Recibir insumos”. Estos registros son insumo para el inicio de la verificación realizada a los envíos que ingresan por la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, e igualmente de conformidad al numeral 5 del procedimiento citado estos deben estar dispuestos para su consulta en forma digital y física.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, realizar un control efectivo, respecto de la información cargada en los SIE – DIAN – CARGA, esto con la finalidad de poder tener trazabilidad de todas las actuaciones realizadas dentro de este proceso, teniendo en cuenta que no se evidenciaron algunos formatos F-1165 “Manifiesto de carga”, FT-1314 Planilla de Recepción y FT-1154 “Acta de diligencia”. |  | SI | A1 | Registrar la informaciòn en el sistema MUISCA CARGA, para garantizar la fiabilidad en los reportes generados. |  | Poner a producciòn los reportes de los ajustes realizados en el sistema MUISCA CARGA al FT-1154 sobre tràfico postal y envios urgentes. | Certificado de aceptación de pruebas del "ajuste reportes de tráficos postal" en el SIE MUISCA CARGA. | Un (1) Certificado de aceptación de pruebas del " ajuste reportes de tráficos postal" en el SIE MUISCA CARGA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | 1. Ajustes implementados en el Sistema MUISCA CARGA para tràfico postal, en funcionamiento. | 2023-05-01 | 2023-06-30
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, realizar un control efectivo, respecto de la información cargada en los SIE – DIAN – CARGA, esto con la finalidad de poder tener trazabilidad de todas las actuaciones realizadas dentro de este proceso, teniendo en cuenta que no se evidenciaron algunos formatos F-1165 “Manifiesto de carga”, FT-1314 Planilla de Recepción y FT-1154 “Acta de diligencia”. |  | SI | A2 | Actualizar el manual carga sobre la forma de consulta de los insumos y documentos en el SIE MUISCA CARGA. |  | Contar con el conocimiento sobre consulta de documentos en el SIE MUISCA CARGA | 1. Manual actualizado. 2. Capaciación sobre los ajustes al manual. | 1. Una (1) actualización del manual. 2. Una (1) capacitación sobre los ajustes del manual de CARGA | Subdirección de Operación Aduanera | 1. Actualización del manual de CARGA. 2. Capacitación sobre los ajustes del manual de CARGA. | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  |  | Seleccione
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, validar la información que se registra en el SIE dado que se evidenciaron falta de completitud, actualización y disponibilidad de la información del proceso registrada en el SIE . |  | SI | A3 | Registrar información en las actas de diligencia de las operaciones de tràfico postal y envios urgentes en el SISTEMA MUISCA CARGA. |  | Contar con la información de los registros de las operaciones de Trafico Postal y Envios Urgentes en el sistema MUISCA CARGA. | Informe avance de incorporación de actas de hechos en el SIE MUISCA CARGA | 2 informes semestrales | GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Registrar la información en el SIE MUISCA CARGA. 2. Mantener actualizados los registros en el SIE MUISCA CARGA | 2023-05-01 | 2024-04-30 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H7 | Incumplimiento de las actividades 10 “Se autoriza al intermediario de tráfico postal y envíos urgentes para retirar la mercancía de zona primaria” y 24 “Generar nueva acta de diligencia” del procedimiento PR-COA-0176 “Verificación de tráfico postal y envíos urgentes” y del instructivo IN-COA-0188 “Control a las Propuestas de valor”, encontrando una presunta pérdida efectiva de recaudo por concepto de tributos aduaneros por valor de $2.275.081.718.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, diseñar e implementar un control efectivo sobre las propuestas de valor realizadas por el GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes a las guías de mensajería especializada y el pago efectuado con las Declaraciones Consolidadas de Pago de estas. |  | SI | A1 | Realizar ajuste en el SIE MUISCA CARGA al FT-1154 "Acta de Diligencia Tràfico Postal" . |  | Contar con la informaciòn actualizada en el SIE CARGA MUISCA que permite la consistencia de la misma respecto de las propuestas de valor y el pago de tributos efectivamente realizados por el usuario. | Certificado de aceptación de pruebas del "acta de diligencia tráfico postal" | Un (1) Certificado de aceptación de pruebas del "acta de diligencia tráfico postal" | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera | 1. Acta de diligencia de trafico postal en funcionamiento en el Sistema MUISCA CARGA. | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | Seleccione
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, diseñar e implementar un control efectivo sobre las propuestas de valor realizadas por el GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes a las guías de mensajería especializada y el pago efectuado con las Declaraciones Consolidadas de Pago de estas. |  | SI | A2 | Registrar información en las actas de diligencia de las operaciones de tràfico postal y envios urgentes en el SISTEMA MUISCA CARGA. |  | Contar con la información de los registros de las operaciones de Trafico Postal y Envios Urgentes en el sistema MUISCA CARGA. | Informe avance de incorporación de actas de hechos en el SIE MUISCA CARGA | 2 informes semestrales | Jefe GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Registrar la información en el SIE MUISCA CARGA. 2. Mantener actualizados los registros en el SIE MUISCA CARGA | 2023-05-01 | 2024-04-30 |  |  | Seleccione
Verificación documental frente a la mercancía entregada por el intermediario | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, diseñar e implementar un control efectivo sobre las propuestas de valor realizadas por el GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes a las guías de mensajería especializada y el pago efectuado con las Declaraciones Consolidadas de Pago de estas. |  | SI | A3 | Realizar cruce de la información del acta de hechos de verificación de mercancías en la Modalidad de Trafico postal y envíos urgentes FT-COA-2302, registrada en el SIE CARGA MUISCA y de la información de las actas de dilgencia trafico postal FT-1154 con los pagos efectivamente hechos por los usuarios. |  | Identificar las inconsistencias con relación a los pagos efectuados por los usuarios. | Informe de seguimiento y si hay lugar al envio de las inconsistencias a Fiscalización. | Un (1) informe mensual de inconsistencias y envio de insumos a la Divisón de Fiscalización de la Dirección Seccional o informar en el evento de no presentar inconsistencias. | Jefe GIT Registro y Control a Usuarios Aduaneros de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Comunicar las inconsistencias encontradas a la División de Fiscalización de la Dirección Seccional. 2. Informar en el evento de no presentarse inconsistencias. | 2023-05-01 | 2024-01-31
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H8 | De acuerdo con el análisis de los reportes de autocontrol de tráfico postal y envíos urgentes de los años 2019 al 2022, que corresponden a 42 meses desde enero de 2019 hasta junio de 2022, remitidos el 23 de junio de 2022 por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado, se observa el incumplimiento del memorando 101 de 2017.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Auto – controles establecidos por el jefe GIT | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, realizar un efectivo control sobre el cumplimiento del porcentaje mínimo de selectividad para reconocimiento físico sobre las guías de mensajería definido en el memorando 101 de 2017. |  | SI | A1 | Comunicado para consideración del Comité de Selectividad Aduanera, respecto a la disminución en la aplicación del porcentaje de selectividad indicado en el memorando 101 de 2017. |  | Inspeccionar las operaciones de trafico postal de conformidad con la cantidad de operaciones y los recursos disponibles. | Solicitud ajuste al Comité de Selectividad Aduanera, respecto del porcentaje de selectividad indicado en el memorando 101 de 2017 | Un (1) Documento solicitud estudio de viabilidad al comité de selectividad del porcentaje de selectividad en la operatividad de tráfico postal. | 1. Dirección Seccional de la Dirección de Aduanas de Bogotá Aeropuerto Eldorado. 2.Jefe GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Solicitud que contenga información de la cantidad de operaciones y recursos disponibles en el área de tráfico Postal de la Dirección Seccional Aeropuerto Eldorado de Bogotá, información que permita tomar decisiones al Comite de selectividad respecto al porcentaje mínimo de selectividad aduanera para la operatividad de Tráfico Postal. | 2023-05-01 | 2023-09-30 |  |  | Seleccione
Auto – controles establecidos por el jefe GIT | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, realizar un efectivo control sobre el cumplimiento del porcentaje mínimo de selectividad para reconocimiento físico sobre las guías de mensajería definido en el memorando 101 de 2017. |  | SI | A2 | Comunicaciòn lineamientos emitidos por el comité de selectividad aduanera sobre la aplicaciòn del porcentaje de selectividad en trafico postal. |  | Dar a conocer los lineamientos sobre el porcentaje de selectividad a aplicar en las inspecciones de las operaciones de trafico postal y envios urgentes. | Documento lineamientos. | Un (1) documento lineamientos sobre el porcentaje de selectividad. | Subdirecciòn de Operaciòn Aduanera. | Documento que contenga los lineamientos aprobados por el comité de selectividad respecto al porcentaje minimo de inspeccion en tafico postal y envios urgentes. | 2023-10-01 | 2024-01-31
Auto – controles establecidos por el jefe GIT | Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas y/o la Subdirección de Operación Aduanera, realizar un efectivo control sobre el cumplimiento del porcentaje mínimo de selectividad para reconocimiento físico sobre las guías de mensajería definido en el memorando 101 de 2017. |  | SI | A3 | Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos impartidos por el comité de selectividad respecto al porcentaje minimo de selectividad para reconocimiento fìsico sobre las guias de mensajeria. |  | Identificar inconsistencias respecto al porcentaje minimo de selectividad aplicado para el reconocimiento fìsico sobre las guias de mensajeria. | Informe bimestral sobre la presentaciòn de inconsistencias o no. | Un (1) informe bimestral sobre la presentaciòn de inconsistencias o no. | 1. Dirección Seccional de la Dirección de Aduanas de Bogotá Aeropuerto Eldorado. 2.Jefe GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | 1. Informe de inconsistencias encontradas y/o correctivos aplicados. 2. Informe en el evento de no presentarse inconsistencias. | 2024-01-04 | 30/9/2024
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F20: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U20: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F27: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U27: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F33: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U33: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F38: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U38: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F44: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U44: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F51: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U51: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F58: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U58: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30