## 1. Instrucciones
Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: PM01-AGR-PR05-FT03 Versión: 2 Fecha de emisión: 17/11/2022
No. Inspección/Entidad | 1707022449
Nombre de inspección | “Fiscalización Personas Jurídicas y Asimiladas Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá”.
Riesgo de gestión | Decisión del proceso de control fuera de la norma.
Riesgo de fraude y corrupción | Indebida determinación y/o decisión final de un proceso de investigación tributaria.
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | Incumplimiento de los procedimientos PR-FL-0220 V6 - V7 y PR-COT-0220 de Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales V 8, con respecto a la fase inicial del proceso de investigación de fiscalización en las actividades No. 18 Realizar Reparto, Actividad No. 19 Realizar Asignación, Actividad No. 20 Elaborar Auto de Apertura del Expediente, Actividad No. 24 Analizar Información Básica y Antecedentes, Actividad No. 25 Elaborar Plan de Auditoría, Actividad No. 29 Proyectar Acto para Realizar Práctica de Pruebas o Solicitar la Realización de Cruce de Información de Terceros, Actividad No. 51 “¿Se presentan observaciones en la Revisión del acto administrativo? y Actividad No. 57 Revisar Expediente en Aspectos Formales.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar el cumplimiento del diligenciamiento y revisión de los formatos correspondientes a la etapa inicial del proceso de investigación de fiscalización (formato 1807-1810-1811-1814, auto de apertura y plan de auditoría). | REC01. Incluir en el procedimiento actualizado PR-COT-0465 “Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales V1” los tiempos de ejecución de las actividades internas, específicamente para las de carácter sensible como lo son las de los documentos y formatos de revisión inicial (Plan de Auditoria y la Verificación de Requisitos). |  | NO (Propone acción) | - | No se acoge porque …"que el Estatuto Tributario regula taxativamente los términos con los que cuentan los servidores públicos para adelantar las investigaciones en desarrollo del subproceso de fiscalización y liquidación, por lo que establecer un plazo para las actividades en referencia puede limitar o restringir el previsto en la normativa tributaria ..." | [10 empty] | Seleccione |  | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
|  |  | Seleccione | - | [11 empty] | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | Se evidencian documentos firmados por un funcionario sin la debida habilitación e inclusión para actuar dentro del expediente en las fechas donde se firmaron los mismos, lo que genera incertidumbre e inconvenientes frente a la validez de estos en el desarrollo de la investigación, en la reserva de la información y más aún, en la certeza de conocer si dicho funcionario contaba con la competencia para adelantar dichas actuaciones.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar el cumplimiento de la competencia de los funcionarios que intervienen dentro del proceso de fiscalización. | REC02. Se recomienda que la DIAN/Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá/División de Personas Jurídicas y Asimiladas/GIT Auditoria Tributaria IV implemente acciones preventivas orientadas a verificar la efectividad en la actualización del procedimiento PR-COT-0465 “Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales V1” específicamente en la revisión de la firma los actos administrativos por el responsable/competente, revisión del formato1840 Revisión de expediente con actuación final y revisión del formato 2221 Recepción expediente con actuación final en la secretaría; aplicada a una muestra selectiva o aleatoria de casos, evidenciando el registro de la efectividad del control implementado. |  | SI | A1 | Ajustar el formato 1840 "Revisión Expediente con Actuación Final" para incluir la verificación de la competencia de los servidores públicos que han venido actuando en la investigación. |  | Verificar que los servidores públicos responsables de la investigación en cualquiera de las etapas procesales cuentan con la competencia legal para actuar | formato 1840 "Revisión Expediente con Actuación Final" ajustado | 1 | Subdirección de Fiscalización Tributaria | 1. Realizar el ajuste del formato 1840 "Revisión Expediente con Actuación Final" 2, Validar el ajuste con Coordinación de Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Procesos y Competencias Laborales, para su publicación en el Listado Maestro de Documentos 3. Informar a la Dirección Operativa y las Direcciones Seccionales sobre la disponibilidad del formato ajustado | 2023-01-01 | 2023-03-31 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A2 | Realizar trimestralmente, control a los expedientes en gestión y/o con actuación final del proceso de Fiscalización y Liquidación - Subproceso de Control Tributario, utilizando la lista de chequeo conforme al Memorando 40 de 2022 SGFT "CONTROL NORMA ARCHIVISTICA " o el que haga sus veces, y entregar los informes previstos en dicho memorando. |  | Controlar el cumplimiento del procedimiento PR-COT-0465 “Investigación y determinación de tributos e imposición de sanciones", el correcto diligenciamiento de los formatos que hacen parte de él y el control de la aplicación de la norma archivística. | Listas de chequeo del trimestre e Informe trimestral | 4 | Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación Direcciones Seccionales de Impuestos y de Impuestos y Aduanas Divisiones de Fiscalización y Liquidación | 1. Revisar y/o ajustar o modificar el Memorando 040 de 2022 "CONTROL NORMA ARCHIVISTICA" 2. Comunicar el memorando revisado, ajustado o modificado a la Dirección Operativa y las Direcciones Seccionales | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H3 | Se evidencian fallas en la aplicación y supervisión al cumplimiento del procedimiento de Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales PR-FL-0220 y PR-COT-0220 V8, asociadas a las Actividades No. 18 “Realizar Reparto”, y No. 20 “Elaborar Auto de Apertura del Expediente”, debido a que se observa que se realizó el reparto posterior a la apertura de los expedientes.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar los tiempos de elaboración de los formatos de la fase inicial del proceso de investigación tributaria. | REC03. Establecer un control intermedio para verificar el cumplimiento de la cronología de los documentos y firma de estos por los responsables, que permita identificar el orden de los mismos y la debida asignación de la investigación al funcionario. (Fecha Reparto – Fecha Asignación – Fecha Auto de Apertura - Fecha de Autos de Inclusión de los funcionarios con anterioridad a la firma de algún documento oficial por parte del funcionario). |  | SI | A1 | Efectuar capacitación a nivel nacional, sobre el procedimiento PR-COT-465 “Investigación y determinación de tributos e imposición de sanciones" vigente, enfatizando sobre los controles inmersos en él y el diligenciamiento de los formatos propios del proceso. |  | Asegurar el cumplimiento del procedimiento y que la investigación se desarrolle conforme a los procedimientos vigentes. | Capacitación efectuada. | 1 | Subdirección de Fiscalización Tributaria | 1. Programar y convocar a la capacitación 2. Realizar la capacitación 3. Efectuar evaluación de apropiación del conocimiento a través de una encuesta | 2023-01-01 | 2023-04-30 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A2 | Realizar trimestralmente, control a los expedientes en gestión y/o con actuación final del proceso de Fiscalización y Liquidación - Subproceso de Control Tributario, utilizando la lista de chequeo conforme al Memorando 40 de 2022 SGFT "CONTROL NORMA ARCHIVISTICA " o el que haga sus veces, y entregar los informes previstos en dicho memorando. |  | Controlar el cumplimiento del procedimiento PR-COT-0465 “Investigación y determinación de tributos e imposición de sanciones", correcto diligenciamiento de los formatos que hacen parte de él y el control de la aplicación de la norma archivística. | Listas de chequeo del trimestre e Informe trimestral | 4 | Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación Direcciones Seccionales de Impuestos y de Impuestos y Aduanas Divisiones de Fiscalización y Liquidación | 1. Revisar y/o ajustar o modificar el Memorando 040 de 2022 "CONTROL NORMA ARCHIVISTICA" 2. Comunicar el memorando revisado, ajustado o modificado a la Dirección Operativa y las Direcciones Seccionales | 2023-01-01 | 2023-12-31
No. Observación y descripción | OB1 | Se evidencia una indebida notificación del acto administrativo Requerimiento Especial 322402019000090 del 29-04-2019, en atención numeral 10 del artículo 9 del Decreto ley 4334 de 2008 que establece “10. La prohibición de iniciar o continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al agente interventor, so pena de ineficacia”, en razón a que el requerimiento especial fue notificado por correo certificado el 02-05-2019 a la sociedad COOPERATIVA MULTIACTIVA REAL DE CREDITO Y SERVICIOS, generando un reproceso en la notificación del acto administrativo, ya que éste se debía notificar de manera personal al agente interventor, surtiendo efecto la notificación el 14-08-2019, es decir 3 meses y 15 días después de proferido el acto administrativo, sin reposar en el expediente el soporte de la autorización del apoderado para la debida notificación, contrariando lo establecido en la actividad 28 del procedimiento PR-ADF-0159 “28. Revisar el tipo de notificación a seguir.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar el cumplimiento de la notificación de los actos administrativos proferidos por la administración tributaria dentro del proceso de fiscalización. | REC04. Implementar un control de supervisión a la adherencia del procedimiento PR-ADF-0159 “Notificación, Comunicación y/o Publicación V5 realizando jornadas de capacitación, inducción y/o reinducción a los funcionarios responsables de realizar el proceso de investigación y su etapa final de notificación en debida forma al contribuyente. |  | SI | A1 | Efectuar capacitación a nivel nacional, sobre el procedimiento PR-ADF-0159 “Notificación, Comunicación y/o Publicación V5." |  | Evitar reprocesos y actos administrativos sin validez jurídica al no ser notificados dentro del término legal | Capacitación efectuada. | 1 | Subdirección de Fiscalización Tributaria | 1. Programar y convocar a la capacitación 2. Realizar la capacitación 3. Efectuar evaluación de apropiación del conocimiento a través de una encuesta | 2023-01-01 | 2023-04-30 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A2 | Incluir en la inducción y/o reinducción a los servidores públicos responsables de realizar la investigación y proferir los actos administrativos, el procedimiento PR-ADF-0159 “Notificación, Comunicación y/o Publicación" |  | Evitar reprocesos y actos administrativos sin validez jurídica al no ser notificados dentro del término legal | informe semestral sobre las inducciones y/o reinducciones efectuadas | 2 | Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación Direcciones Seccionales de Impuestos y de Impuestos y Aduanas Divisiones de Fiscalización y Liquidación | 1. Incluir dentro de las temáticas de inducción y/o reinducción el procedimiento PR-ADF-0159 “Notificación, Comunicación y/o Publicación" 2. Realizar la inducción y/o reinducción de acuerdo con los lineamientos impartidos en la entidad 3. Elaborar y entregar los informes semestrales sobre las inducciones y/o reinducciones efectuadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Seleccione
No. Observación y descripción | OB2 | Se evidencia una debilidad en la aplicación y cumplimiento de la gestión documental del expediente, asociada a la firma de los documentos y/o formatos generados como soporte del procedimiento de Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales PR-FL-0220 y PR-COT-0220 V8, numeral 3.1.2.7 Gestión Documental del Expediente Administrativo.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar el cumplimiento del desarrollo de la etapa de investigación que incluye autos de inclusión, exclusión, autos de verificación o cruce, requerimientos ordinarios, solicitudes de información, cruces de terceros, consultas de información, todo lo relación con las pruebas del proceso de investigación. | REC05. Se recomienda que la DIAN/Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá/División de Personas Jurídicas y Asimiladas/GIT Auditoria Tributaria IV implemente acciones preventivas orientadas a verificar la efectividad en la actualización del procedimiento PR-COT-0465 “Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales V1” en sus numerales 3.1.2.6 Revisión de Expedientes y 3.1.2.7 Gestión documental del expediente administrativo, procedimiento PR-ADF-0163 e instructivo IN-ADF-0132 sobre la conformación de los expedientes tanto físicos como virtuales o híbridos; aplicando la revisión a una muestra selectiva o aleatoria de expedientes tanto físicos como virtuales, donde se pueda evidenciar el cumplimento efectivo de los controles implementados. |  | SI | A1 | Efectuar capacitación a nivel nacional, sobre el procedimiento PR-COT-465 “Investigación y determinación de tributos e imposición de sanciones" vigente, enfatizando sobre los controles inmersos en el y el diligenciamiento de los formatos.. |  | asegura el cumplimiento del procedimiento y que la investigación se desarrollo conforme a los procedimientos vigentes. | Capacitación efectuada. | 1 | Subdirección de Fiscalización Tributaria | 1. Programar y convocar a la capacitación 2. Realizar la capacitación 3. Efectuar evaluación de apropiación del conocimiento a través de una encuesta | 2023-01-01 | 2023-04-30 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A2 | Realizar trimestralmente, control a los expedientes en gestión y/o con actuación final del proceso de Fiscalización y Liquidación - Subproceso de Control Tributario, utilizando la lista de chequeo conforme al Memorando 40 de 2022 SGFT "CONTROL NORMA ARCHIVISTICA " o el que haga sus veces, y entregar los informes previstos en dicho memorando. |  | Controlar el cumplimiento del procedimiento PR-COT-0465 “Investigación y determinación de tributos e imposición de sanciones", correcto diligenciamiento de los formatos que hacen parte de él y el control de la aplicación de la norma archivística. | Listas de chequeo del trimestre e Informe trimestral | 4 | Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación Direcciones Seccionales de Impuestos y de Impuestos y Aduanas Divisiones de Fiscalización y Liquidación | 1. Revisar y/o ajustar o modificar el Memorando 040 de 2022 "CONTROL NORMA ARCHIVISTICA" 2. Comunicar el memorando revisado, ajustado o modificado a la Dirección Operativa y las Direcciones Seccionales | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Seleccione
No. Observación y descripción | OB3 | En 7 expedientes no se observa la consulta de proveedores ficticios; la cual de acuerdo con el procedimiento Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales se requiere cuando se determinan inconsistencias, para así analizar y determinar la apertura de la investigación o de la inconsistencia.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar la consulta de los proveedores ficticios y su correspondiente soporte en el expediente. | REC06. Se recomienda que la DIAN implemente acciones preventivas orientadas a verificar la efectividad en la actualización del procedimiento PR-COT-0465 “Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales V1” específicamente para la consulta de proveedores ficticios y el soporte que se genera e incluye en el expediente, lo anterior, aplicando la revisión a una muestra selectiva o aleatoria de expedientes, donde se pueda evidenciar el cumplimento efectivo del control implementado. |  | SI | A1 | Socializar a Nivel Nacional, el Memorando nro. 000231 del 22 de diciembre de 2022 y su anexo, el documento "Guía módulo proveedores ficticios SI Proveedores.pdf", los cuales contienen los detalles de la implementación del módulo “PROVEEDOR FICTICIO” del SI de PROVEEDORES, que tiene como propósito disponer de una herramienta única, consolidada y segura para el registro y consulta de la información relacionada con los proveedores ficticios sancionados. |  | Disponer de la información actualizada en este nueva herramienta por cuanto a partir de allí se generan los reportes y consultas para diferentes entidades (Fiscalía y terceros en general mediante la publicación en la página web institucional) y procesos y subprocesos (Riesgos, Devoluciones, entre otros), así como la sustanciación de las investigaciones realizadas en la Dirección Operativa y las divisiones de Fiscalización y Liquidación respecto de lo previsto en el artículo 88 del Estatuto Tributario. | comunicación socializando el memorando | 1 | Subdirección de Fiscalización Tributaria | Elaborar comunicado para la Dirección Operativa y las Direcciones Seccionales con la socialización del memorando 000231 del 22 de diciembre de 2022. | 2023-01-01 | 2023-04-30 |  |  | Seleccione
|  |  | Seleccione | - | [11 empty] | Seleccione
No. Observación y descripción | OB4 | Se evidencia una indebida aplicación y verificación del cumplimiento de las actividades correspondientes al procedimiento PR-FL-0221 “Determinación Oficial de Impuestos”, específicamente en la Actividad No. 2 Realizar Asignación, evidenciado en 3 actas de reparto que no cuentan con la firma del funcionario asignado, lo que no permite corroborar la aceptación del expediente por parte de este.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar el cumplimiento de la competencia de los funcionarios que intervienen dentro del proceso de fiscalización. | REC07. Se recomienda Implementar un control de seguimiento a la disponibilidad del recurso humano de los grupos internos de trabajo y a la formalización de estos en las investigaciones a ejecutar, con el fin de tener certeza de la cantidad e identificación de sus integrantes, de las novedades administrativas que se presenten y la formalización de estas en el desarrollo de las investigaciones. |  | NO (Propone acción) | - | No se acoge porque …"“Sobre el Auto de Inclusión, es del caso señalar, que este solo constituye el trámite necesario para que un funcionario pueda acceder al aplicativo Gestor, y gestionar los expedientes dentro del mismo. Respecto de este tema, el Memorando 000307 del 18/12/2019 por medio del cual se imparten instrucciones para el diligenciamiento de los actos administrativos y el trámite de los expedientes en desarrollo de los procedimientos PR-FL-0222 de imposición de sanciones tributarias y PR-FL-0221 Determinación oficial de impuestos del proceso de fiscalización y liquidación a través del aplicativo gestor en cumplimiento del art. 50 del Decreto 2106 de 2019 por medio del cual se adicionó un parágrafo al art. 691 del E.T. …”. | [10 empty] | Seleccione
|  |  | Seleccione | - | [11 empty] | Seleccione
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F19: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U19: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F25: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U25: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U31: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U37: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U43: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U49: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30