## 1. Instrucciones
Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: PM01-AGR-PR05-FT03 Versión: 2 Fecha de emisión: 17/11/2022
No. Inspección/Entidad | 1707022450
Nombre de inspección | “Verificación a la Gestión de las funciones del GIT Secretaría de Cobranzas en el Proceso de Cobro Dirección Seccional Impuestos de Medellín”.
Riesgo de gestión | Posibilidad de caducidad de facultades de control y prescripción de obligaciones.
Riesgo de fraude y corrupción | Posibilidad de exclusión de un contribuyente, de un proceso de control en la gestión de facilidades de pago.” y “Posibilidad de exclusión de un contribuyente, de un proceso de control en la administración de títulos de depósito judicial
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | Se evidencian diferencias en los Sistemas de Información Electrónica de la DIAN (Obligación Financiera y SIPAC), entre el valor total de las obligaciones en la solicitud de facilidad de pago reportada en el Formato 2616 “Control facilidades de pago”, el reporte de la obligación financiera años 2020-2021 y el saldo de la cartera DIAN a junio de 2021, generando incertidumbre frente a la confiabilidad y actualización de la información respecto a diversas fuentes de consulta que apoyan el proceso de administración de cartera, con una posible afectación en la toma de decisiones de control de las obligaciones del contribuyente.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar que la información reportada en el SIE Obligación Financiera - Cartera y el reporte de facilidades de Pago Formato FT-COT-2616 se encuentre actualizada o que no existan diferencia en la misma. | REC01. Establecer un control intermedio para la actualización permanente de la información de saldos de los contribuyentes en los SIE Obligación Financiera - Cartera y Formato FT-COT-2616 “Control de facilidades de pago”. |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones 1 a la 9 del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica | Contrato firmado | 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Avanzar en el proceso de contratación | 2023-03-01 | 2023-12-29 |  |  | Seleccione |  | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
|  |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones 1 a la 9 del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | Documento plan de trabajo | 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Plan de trabajo de implementación de la solución tecnológica. | 2024-01-01 | 2024-07-31 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones 1 a la 9 del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | Informe de seguimiento (acta, correo u otro documento) | 4 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Seguimiento trimestral al plan de trabajo | 2024-08-01 | 2025-07-31 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones 1 a la 9 del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Implantación de la solución tecnológica | Solución en producción | 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Puesta en producción del servicio informático | 2025-08-01 | 2025-12-31 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A2 | Realizar audioritas insitu y/o de escritorio para verificar que la información reportada en el SIE Obligación Financiera -SIPAC y el reporte de facilidades de Pago Formato FT-COT-2616 se encuentre actualizada o que no existan diferencia en la misma en las Direcciones Seccionales y Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes. |  | Auditoría insitu y/o de escritorio | Informe de auditoria | 6 | NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Realizar audioritas insitu y/o de escritorio. Verificando las facilidades de pago contra el inventario de cartera. | 2023-03-01 | 2024-02-28 |  |  | Seleccione
Verificar el Registro en SIPAC del reparto de las obligaciones. | REC02. Se sugiere a los responsables de los expedientes registrar en el SIPAC todas las actuaciones que realicen en lo que respecta a las diferentes etapas del cobro, bien sea persuasiva o coactiva, incluyendo aquellas actuaciones que sean de mero trámite con el propósito de que, al realizar una consulta en el aplicativo, se pueda evidenciar de manera estricta la trazabilidad sobre los expedientes. |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica | Contrato firmado | 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Avanzar en el proceso de contratación | 2023-03-01 | 2023-12-29 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | Documento plan de trabajo | 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Plan de trabajo de implementación de la solución tecnológica. | 2024-01-01 | 2024-07-31 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | Informe de seguimiento (acta, correo u otro documento) | 4 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Seguimiento trimestral al plan de trabajo | 2024-08-01 | 2025-07-31 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Implantación de la solución tecnológica | Solución en producción | 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Puesta en producción del servicio informático | 2025-08-01 | 2025-12-31 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A2 | Realizar audioritas insitu y/o de escritorio paraVerificar el Registro en SIPAC del reparto de las obligaciones en las Direcciones Seccionales y Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes. |  | Auditoría insitu y/o de escritorio | Informe de auditoria | 6 | NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Realizar audioritas insitu y/o de escritorio. | 2023-03-01 | 2024-02-28 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | Se identifican 51 radicados de facilidades de pago registrados en el formato FT-COT-2616 “Control facilidades de pago”, que no se observan en la relación de radicación física ni virtual informada por la DIAN para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y 31 de marzo de 2022, generando incertidumbre frente al canal formal de ingreso de las solicitudes y de cómo se activó la gestión respecto estas facilidades en el marco del procedimiento formal de la DIAN.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar el control de radicados físicos, virtuales y los reportados en el formato FT-COT-2616. | REC03. Se recomienda Diseñar un control automatizado para el registro de la gestión de las facilidades de pago y/o realizar supervisión periódica al reporte generado en el FT-COT-2616 “Control de facilidades de pago” específicamente en el campo Tipo de Facilidad de Pago. |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica | Contrato firmado | 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Avanzar en el proceso de contratación | 2023-03-01 | 2023-12-29 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | Documento plan de trabajo | 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Plan de trabajo de implementación de la solución tecnológica. | 2024-01-01 | 2024-07-31
|  |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | Informe de seguimiento (acta, correo u otro documento) | 4 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Seguimiento trimestral al plan de trabajo | 2024-08-01 | 2025-07-31
|  |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Implantación de la solución tecnológica | Solución en producción | 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Puesta en producción del servicio informático | 2025-08-01 | 2025-12-31
Verificar el control de radicados físicos, virtuales y los reportados en el formato FT-COT-2616. | REC04. Frente al manejo de la radicación de las solicitudes de pago se recomienda un control de supervisión periódico que garantice que las radicaciones físicas y virtuales coincidan con las reportadas por la Secretaría de Cobranzas en el Formato FT-COT-2616 “Control de facilidades de pago”. |  | SI | A3 | Requerir trimestralmente al jefe de facilidades de pago de Medellin o de quien ahaga sus veces, para que remitan las actuaciones adelantadas frente a la verificación de la inclusión en su totalidad con calidad de la informacion reportada por los funcionarios a cargo del proceso en el formato FT-COT- 2616 , de conformidad con lo establecido en el PR-COT- 0272 Facilidades de pago |  | Verificar el control de radicados físicos, virtuales y los reportados en el formato FT-COT-2616. | Informe gerencial y evidencias de las actuaciones adelantadas dentro del procedimiento | 4 | Direccion Seccional de Impuestos de Medellin - Jefe de Divión de Recaudo y Cobranzas, Jefe de GIT Secretaria. | Documentar la verificacion realizada en el FT 2616 | 2023-03-01 | 2024-02-29 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H3 | Se identificaron 3.101 Títulos de Depósito Judicial por valor de $2.350.210.700,99, que desde enero de 1998 y hasta diciembre de 2021 fueron endosados a la DIAN y que conforme a la conciliación bancaria con corte al 31 de julio de 2022 no han sido cobrados por su beneficiario, ni evidencian gestión de traslado de estos recursos al Fondo de Gestión Tributaria, incumpliendo el procedimiento de Gestión y Administración de Depósitos Judiciales y la normativa vigente; generando concentración de TDJ en el inventario de títulos, afectación de los programas que puede realizar la Administración de Impuestos con el traslado de estos recursos y el riesgo de gestión indebida sin son reclamados fraudulentamente por personas que no tienen el derecho sobre estos.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar los trasladados al Fondo de Gestión de los TDJ que cumplen con las causales. PR-CA-0275 V.3 / PR-COT-0275 V.5 | REC05. Generar un control de supervisión periódico automatizado o manual desde la Dirección de Recaudo y Cobranzas que alerte frente a los TDJ que llevan más de dos años sin ser cobrados para la gestión de su trasladado al Fondo de Gestión. |  | SI | A4 | Revisar semestralmente los depósitos judiciales endosados hasta el 31/12/2020 y no cobrados, registrados en la conciliación bancaria, con el fin de proceder a determinar el cumplimiento de los requisitos para el envío al Fondo de Gestión Tributaria. En caso contrario, proceder a realizar las acciones correspondientes para dar cumplimento al procedimiento PR-COT-0275. |  | Verificar el envío al Fondo de Gestión Tributaria de los depósitos judiciales endosados que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 843-2 del Estatuto Tributario. | Informe gerencial firmado por el Director Seccional, Jefe de División, Jefe GIT, en donde se evidencien las actividades desarrolladas. | 2 | División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín | 1. Verificación depósitos judiciales endosados a 31/12/2020 y no cobrados, registrados en el formato FT-COT-2463 "Conciliación Depósitos Judiciales Vs. Extracto Bancario" 2. Revisión del cumplimiento de requisitos establecidos en el artículo 843-2 del Estatuto Tributario 3. En caso de cumplir los requisitos, realizar el envío de los depósitos judiciales al Fondo de Gestión Tributaria 4. En caso contrario, plantear las tareas a realizar sobre los depósitos judiciales identificados que no se puedan trasladar | 2023-03-01 | 2024-02-29 |  |  | Seleccione
Verificar el informe mensual del estado actual de los TDJ identificando lo gestionado y lo no gestionado. Establecido en el PR-CA-0275 V.3. | REC06. Se recomienda que desde la Dirección de Recaudo y Cobranzas / GIT de Secretaria de Cobranzas se implemente un control de supervisión periódico a la gestión de los Títulos de Depósito Judicial pendientes por cobrar o trasladar al Fondo de Gestión Tributaria, identificados y registrados en el formato FT-COT-2645 “Relación de depósitos judiciales pendientes de gestión”, esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y liberar los recursos para la inversión social que el estado requiera. |  | SI | A4 | Revisar semestralmente los depósitos judiciales endosados hasta el 31/12/2020 y no cobrados, registrados en la conciliación bancaria, con el fin de proceder a determinar el cumplimiento de los requisitos para el envío al Fondo de Gestión Tributaria. En caso contrario, proceder a realizar las acciones correspondientes para dar cumplimento al procedimiento PR-COT-0275. |  | Verificar el envío al Fondo de Gestión Tributaria de los depósitos judiciales endosados que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 843-2 del Estatuto Tributario. | Informe gerencial firmado por el Director Seccional, Jefe de División, Jefe GIT, en donde se evidencien las actividades desarrolladas. | 2 | División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín | 1. Verificación depósitos judiciales endosados a 31/12/2020 y no cobrados, registrados en el formato FT-COT-2463 "Conciliación Depósitos Judiciales Vs. Extracto Bancario" 2. Revisión del cumplimiento de requisitos establecidos en el artículo 843-2 del Estatuto Tributario 3. En caso de cumplir los requisitos, realizar el envío de los depósitos judiciales al Fondo de Gestión Tributaria 4. En caso contrario, plantear las tareas a realizar sobre los depósitos judiciales identificados que no se puedan trasladar | 2023-03-01 | 2024-02-29
Verificar los trasladados al Fondo de Gestión de los TDJ que cumplen con las causales. PR-CA-0275 V.3 / PR-COT-0275 V.5. | REC07. Realizar un análisis y clasificación de los TDJ que cuentan con más de 2 años de haber sido endosados y que no se han cobrado, detallando la motivación que no ha permitido realizar la gestión de traslado y plantear la solución a las situaciones presentadas. |  | SI | A4 | Revisar semestralmente los depósitos judiciales endosados hasta el 31/12/2020 y no cobrados, registrados en la conciliación bancaria, con el fin de proceder a determinar el cumplimiento de los requisitos para el envío al Fondo de Gestión Tributaria. En caso contrario, proceder a realizar las acciones correspondientes para dar cumplimento al procedimiento PR-COT-0275. |  | Verificar el envío al Fondo de Gestión Tributaria de los depósitos judiciales endosados que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 843-2 del Estatuto Tributario. | Informe gerencial firmado por el Director Seccional, Jefe de División, Jefe GIT, en donde se evidencien las actividades desarrolladas. | 2 | División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín | 1. Verificación depósitos judiciales endosados a 31/12/2020 y no cobrados, registrados en el formato FT-COT-2463 "Conciliación Depósitos Judiciales Vs. Extracto Bancario" 2. Revisión del cumplimiento de requisitos establecidos en el artículo 843-2 del Estatuto Tributario 3. En caso de cumplir los requisitos, realizar el envío de los depósitos judiciales al Fondo de Gestión Tributaria 4. En caso contrario, plantear las tareas a realizar sobre los depósitos judiciales identificados que no se puedan trasladar | 2023-03-01 | 2024-02-29
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H4 | Se realizó el cruce de la información registrada en las conciliaciones bancarias de Títulos de Depósito Judicial TDJ de los años 2018 a 2020, con la información remitida por el Banco Agrario donde informan el beneficiario a quien se le pago el TDJ; identificando que en 1 Título de Depósito Judicial el beneficiario a quien fue endosado el título y se encuentra registrado en la conciliación bancaria no coincide con el beneficiario informado por el Banco Agrario, incumpliendo lo estipulado en el PR-CA-0275 Gestión y Administración de Depósitos Judiciales V3, Actividad No. 50. Autorizar el endoso (orden de pago) para el contribuyente.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar el informe mensual del estado actual de los TDJ identificando lo gestionado y lo no gestionado. Establecido en el PR-CA-0275 V.3. | REC08. Establecer un control de retroalimentación permanente entre la DIAN y el Banco Agrario con el fin de identificar y validar que el beneficiario final del TDJ a pagar y reportado por el Banco Agrario, coincida con el beneficiario establecido por la DIAN. |  | NO (Propone acción) | A5 | Efectuar la revisión de los depósitos judiciales pagados a terceros entre el 01 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023, para verificar que el endoso no se realice a un tercero diferente al deudor, salvo las excepciones establecidas. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 de las condiciones generales del procedimiento PR-COT-0275 que expresa: “Los funcionarios responsables de ingresar y firmar la orden de pago deberán revisar que estas no se hagan a favor de terceros, salvo en los casos previstos en este procedimiento”. |  | Evitar que se endosen y paguen depósitos judiciales a terceros diferentes al deudor, salvo las excepciones previstas en el procedimiento. Retroalimentar al Banco Agrario cuando se identifiquen casos en los cuales los depósitos judiciales fueron pagados a un beneficiario diferente al autorizado por la DIAN. | Informe gerencial firmado por el Director Seccional, Jefe de División, Jefe GIT, en donde se evidencien las actividades desarrolladas. | 2 | Coordinación de Cobranzas / Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo | 1. Verificación del beneficiario de los depósitos judiciales pagados desde el 01/08/2022 a 31/0/2023. 2. En caso de existir diferencias entre el deudor y el beneficiario del depósito judicial, solicitar a la Seccional que relacione la excepción en la cual se encuentra, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-COT-0275 3. Retroalimentar al Banco Agrario cuando se identifiquen depósitos judiciales que fueron pagados a un beneficiario diferente al autorizado por la DIAN | 2023-03-01 | 2024-02-29 |  |  | Seleccione
Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H5 | Se identificaron 3 facilidades de pago gestionadas en el año 2021 por un valor de $5.024.274.000, suscritas por funcionario sin la presunta competencia , incumpliendo lo determinado en el Oficio No. 100000202-00945 del 1 de Octubre de 2021 de la Dirección General de la DIAN y la Resolución 2925 del 5 de octubre de 2021 (4.130 UVT - $149.952.040), generando incertidumbre sobre la validez en la suscripción de las facilidades de pago por parte de funcionarios de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar la aprobación de la facilidad de pago por el competente. | REC09. Se recomienda realizar una revisión, análisis y actualización de los actos administrativos de delegación de otorgamiento de facilidades de pago para los funcionarios (Director Seccional Impuestos de Medellín, Jefe Grupo Interno de Trabajo de Secretaria de Cobranzas y Jefe de la División de Recaudo y Cobranzas de la misma dirección seccional) en lo relacionado con los criterios de plazos, cuantías y responsables de la firma de las facilidades de pago según corresponda. |  | SI | A6 | Modificación a la resolución de delegación 2925 de 5 de octubre de 2021, previa autorización que se solicitará al Director General |  | Actualizar la delegación del otorgamiento de facilidades de pago para los funcionarios (Director Seccional Impuestos de Medellín, Jefe Grupo Interno de Trabajo de Secretaria de Cobranzas y Jefe de la División de Recaudo y Cobranzas de la misma dirección seccional) en lo relacionado con los criterios de plazos, cuantías y responsables de la firma de las facilidades de pago según corresponda, acorde con la normatividad vigente, esto es artículo 814 de Estatuto TRibutario, modificado por el artículo 81 de la ley 2277 de 2022. | Acto administrativo de delegación debidamente publicado. | 1 | Director de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín | Solicitud a la Dirección General para modificar la resolución de delegación 2925 de 5 de octubre de 2021; proyección del acto, revisión, firma y publicación. | 2023-02-15 | 2023-04-15 |  |  | Seleccione
Verificar la aprobación de la facilidad de pago por el competente. | REC10. Se sugiere a la Administración de Impuestos seguir y/o ajustar lo definido en las Resoluciones de delegación de funciones de acuerdo con el nivel de competencia asignado a cada servidor para la aprobación de los actos administrativos propios de cada división. Lo anterior, con el propósito de mantener el control sobre las actuaciones de los funcionarios que realizan el estudio de las solicitudes. |  | SI | A6 | Esta recomendación queda recogida en el contenido de la acción anterior correspondiente a la recomendación 09 |  | Actualizar la delegación del otorgamiento de facilidades de pago para los funcionarios (Director Seccional Impuestos de Medellín, Jefe Grupo Interno de Trabajo de Secretaria de Cobranzas y Jefe de la División de Recaudo y Cobranzas de la misma dirección seccional) en lo relacionado con los criterios de plazos, cuantías y responsables de la firma de las facilidades de pago según corresponda, acorde con la normatividad vigente, esto es artículo 814 de Estatuto TRibutario, modificado por el artículo 81 de la ley 2277 de 2022. | Acto administrativo de delegación debidamente publicado. | 1 | Dirección Seccional de Impuestos de Medellín | Solicitud a la Dirección General para modificar la resolución de delegación 2925 de 5 de octubre de 2021; proyección del acto, revisión, firma y publicación. | 2023-02-15 | 2023-04-15 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H6 | Incumplimiento del procedimiento PR-CA-0272 V3-4 y 5 “Facilidades de Pago” en las actividades No. 33, “Elaborar requerimiento de verificación del cumplimiento de la facilidad de pago”, Actividad No. 40, “Proferir resolución que declara sin efecto la facilidad de pago”, y Articulo 814-3 ET: “Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma, el Administrador de Impuestos o el Subdirector de Cobranzas, según el caso, mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de los contratos, si fuere del caso”
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Comprobar que las facilidades de pago incumplidas cuenten con la resolución que declara sin efecto la facilidad de pago. | REC11. Generar un control automático para el seguimiento a la ejecución de las actividades dentro de los términos dispuestos en los procedimientos definidos en el grupo de Facilidades de pago, con el fin de activar el recaudo efectivo de las obligaciones de los contribuyentes, evitando prolongar en el tiempo la interrupción de los términos y el respectivo proceso de cobro coactivo, PR-CA-0272 V. 3, 4 y 5 “Facilidades de pago”. |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Adelantar el proceso de contratación de la solución tecnológica | Contrato firmado | 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Avanzar en el proceso de contratación | 2023-03-01 | 2023-12-29 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | Documento plan de trabajo | 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Plan de trabajo de implementación de la solución tecnológica. | 2024-01-01 | 2024-07-31 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto. | Informe de seguimiento (acta, correo u otro documento) | 4 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Seguimiento trimestral al plan de trabajo | 2024-08-01 | 2025-07-31
|  |  | SI | A1 | Implementar una solución informàtica que contemple las recomendaciones del informe final de la inspección , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) |  | Implantación de la solución tecnológica | Solución en producción | 1 | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de Datos NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas | Puesta en producción del servicio informático | 2025-08-01 | 2025-12-31
|  |  | SI | A7 | Verificar trimestralmente el cumplimiento del término establecido en la actividad 41 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago, en una muestra de 30 expedientes reportados en el FT-COT-2616 con corte al período anterior, remitiendo informe de resultados y acciones implementadas |  | Asegurar el cumplimiento del procedimiento de Facilidades de pago | Documento de resultado | 4 | Direccion Seccional de Impuestos de Medellin - Jefe de División de Recaudo y Cobranzas | Control a las facilidades de pago vigentes y gestionar actos administrativos que dejen sin efecto las facilidades de pago | 2023-03-01 | 2024-02-29
|  |  | SI | A8 | Verificar trimestralmente la remisión de expedientes al GIT Cobro coavtivo y ejecución de bienes, cuya facilidad de pago ha sido declarada incumplida y se encuentre en firme el acto, en una muestra de 30 expedientes reportados en el FTCOT2616 con corte al período anterior, remitiendo informe de resultados y acciones implementadas. |  | Asegurar el cumplimiento del procedimiento de Facilidades de pago | Documento de resultado | 4 | Direccion Seccional de Impuestos de Medellin - Jefe de División de Recaudo y Cobranzas | Control a las facilidades de pago vigentes y gestionar actos administrativos que dejen sin efecto las facilidades de pago | 2023-03-01 | 2024-02-29
Note on G13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on G27: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on G36: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on V13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on V27: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on V36: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on V43: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on V49: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on V55: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30