## 1. Instrucciones
Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: PM01-AGR-PR05-FT03 Versión: 2 Fecha de emisión: 18/11/2022
No. Inspección/Entidad | 1707022451
Nombre de inspección | Control viajeros Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá y Cali
Riesgo de gestión | “Posibilidad de decisión final del proceso de control a viajeros por fuera de la norma”
Riesgo de fraude y corrupción | “Posibilidad de decisión final de un proceso de control a viajeros basada en hechos falsos o información adulterada”
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | En el artículo 3 del Decreto 1742 de 2020, en su numeral 3 se define que la Dian tiene la competencia de: “Dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación· en moneda extranjera de importaciones y exportaciones y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones a nivel nacional, en concordancia con las políticas trazadas en el programa macroeconómico y las políticas generales adoptadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dentro del modelo de gestión institucional”. No obstante, se evidenció que, dentro del mismo, no se encuentra asignada la función de recaudo de tributo único y no se identificó lineamiento interno de la DIAN que soporte la asignación de esta.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción |  |  | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Control y seguimiento al recaudo del pago del tributo único | RFC01. Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN, diseñar e implementar controles para el manejo del efectivo en el recaudo del pago del tributo único, en la división de viajeros, siguiendo lo establecido en el manual MN-ADF-0005 Manual contable función recaudadora de la DIAN. |  | SI | A1 | Elaborar un control diario del paso a paso para el manejo del efectivo, para los casos donde a los viajeros no les sea posible pagar el tributo unico por medios electronicos o bancarios. |  | Control al manejo del dinero en efectivo en moneda legal colombiana, por efecto del recaudo del tributo unico en la Divisiòn de Viajeros o en el àrea segùn corresponda. | Documento proyecto | 1 (uno) | Direcciòn Seccional de Aduanas de Bogotà Aeropuerto El Dorado Jefe Divisòn de viajeros. | Elaboraciòn del documento o proyecto para control al manejo del dinero recibido como resultado del pago del tributo unico por parte de los viajeros. |  |  | 2023-07-01 | 31/09/2023
Control y seguimiento al recaudo del pago del tributo único | RFC01. Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN, diseñar e implementar controles para el manejo del efectivo en el recaudo del pago del tributo único, en la división de viajeros, siguiendo lo establecido en el manual MN-ADF-0005 Manual contable función recaudadora de la DIAN. |  | SI | A2 | Implementar un control diario del paso a paso para el manejo del efectivo, para los casos donde a los viajeros no les sea posible pagar el tributo unico por medios electronicos o bancarios. |  | Control al manejo del dinero en efectivo en moneda legal colombiana, por efecto del recaudo del tributo unico en la Divisiòn de Viajeros o o en el àrea segùn corresponda. | Documento para implementacion de control y cqapacitaciòn sobre el mismo. | 2 (Dos) | Direcciòn de Gestiòn de Aduanas, Subdirecciòn de Operaciòn Aduanera. | 1. Emisiòn proyecto de lineamientos sobre el control 2. Capacitar sobre el paso a paso para el recaudo del tributo unico. |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31
Control y seguimiento al recaudo del pago del tributo único | RFC01. Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN, diseñar e implementar controles para el manejo del efectivo en el recaudo del pago del tributo único, en la división de viajeros, siguiendo lo establecido en el manual MN-ADF-0005 Manual contable función recaudadora de la DIAN. |  | SI | A3 | Seguimiento al control implementado para el recaudo del efectivo por parte de los viajeros y correcciòn de inconsistencias |  | Controlar el recaudo del tributo unico que realicen los los viajeros. | informe diario de inconsistencias o de no generacion de inconsistencias | un (1) informe diario | Direcciones Seccionales de Aduanas y de Impuestos y Aduanas a nivel nacional. | 1. Informe de correctivos aplicados en el evento de inconsistencias o informe de no generaciòn de inconsistencias. |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | Se identificaron actividades que se ejecutan sin lineamiento formalmente definido por la DIAN y en las instalaciones de la división de viajeros de la Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto el Dorado no se cuenta con una infraestructura alineada con el objetivo misional del control a viajeros incumpliendo el numeral 11.1.3 “Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones” del Manual de políticas y lineamientos de seguridad de la información MN-IIT-0072, y que de acuerdo con su numeral 4 “Responsabilidad y cumplimiento”:
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción |  |  | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Control y seguimiento al recaudo del pago del tributo único | RFC02. Se recomienda a la Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN, evaluar la viabilidad de implementar un punto de pago que facilite el recaudo del pago del tributo único por parte del viajero, implementando diferentes opciones para el pago de este, como referencia se deja el enlace de pago implementado por la agencia tributaria del gobierno español: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar.html |  | SI | A4 | Adelantar mesas de trabajo con el Banco de Bogotá con el objeto de desarrollar una solución que permita el pago de tributos a viajeros, mediante tarjetas débito y crédito. involucrar a otras entidades autorizadas para recaudar interesadas, planteando nuevamente la necesidad de la solución para el recaudo del tributo en los aeropuertos de Bogotá y Cali que se ajuste al sistema de contraprestación de la DIAN, a través del mecanismo denominado índice de consignación (término en días que tiene el banco para el traslado del recaudo). |  | Encontrar mecanismos para facilitar el pago con tarjetas débito o crédito, evitando el manejo de dinero en efectivo por parte de los funcionarios de la Dirección Seccional de Aduanas Aeropuerto el Dorado y Aeropuerto de Cali | Informes semestrales de las mesas de trabajo realizadas con las entidades recaudadoras y la DIAN. | tres (3) | Dirección de Gestión de Impuestos-Subdirección de Recaudo-Coordinación de Control a Entidades Reaudadoras. | Gestionar con las entidades recaudadoras el mecanismo que facilite el recaudo de viajeros en los aeropuertos de Bogotá y Cali, los 7 dias a la semana las 24 horas al día |  |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  |  | Seleccione
Protocolos de seguridad para las mercancías decomisadas, conteo y retención de divisas en los aeropuertos internacionales de Colombia | RFC03. Se recomienda establecer o diseñar un Protocolo de seguridad para las mercancías decomisadas, conteo y retención de divisas en los aeropuertos internacionales de Colombia. |  | SI | A5 | Diseñar un Protocolo de seguridad impartiendo lineamientos sobre la gestiòn y ejecución en las actividades de conteo y de retención de divisas para el ingreso y salida de mercancías objeto de custodia, las cuales posteriormente pueden ser objeto de aprehensiòn o cambio de modalidad. |  | Garantizar que el inventario diario de mercancía que se encuentre en bodega transitoria y/o bovedas de la División de Viajeros se mantenga actualizadas. Garantizar que el inventario de divisas retenidas correspondan a las almacenadas diariamente en la Boveda de Seguridad | Documento | uno (1) | Direcciòn Seccional de Aduanas de Bogotà Aeropuerto El Dorado, Jefe Divisiòn de viajeros. | 1. Elaboraciòn de un documento que determine los lineamientos de seguridad en el conteo de divisas y control de mercancias susceptibles de tramite aduanero. |  |  | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | Seleccione
Protocolos de seguridad para las mercancías decomisadas, conteo y retención de divisas en los aeropuertos internacionales de Colombia | RFC03. Se recomienda establecer o diseñar un Protocolo de seguridad para las mercancías decomisadas, conteo y retención de divisas en los aeropuertos internacionales de Colombia. |  | SI | A6 | Implementar el Protocolo de seguridad que garantice la correcta gestiòn y ejecución en las actividades de conteo y de retención de divisas para el ingreso y salida de mercancías objeto de custodia, las cuales posteriormente pueden ser objeto de aprehensiòn o cambio de modalidad. . |  | Unificaciòn y trazabilidad en la operatividad en el control de viajeros. | Listas de capacitaciòn para su implementaciòn | uno (1) | Direcciòn de Gestiòn de Aduanas, Subdirecciòn de Operación Aduanera. | Reunión de socialización para conocimiento y aplicación del Protocolo de seguridad. |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-31
Protocolos de seguridad para las mercancías decomisadas, conteo y retención de divisas en los aeropuertos internacionales de Colombia | RFC03. Se recomienda establecer o diseñar un Protocolo de seguridad para las mercancías decomisadas, conteo y retención de divisas en los aeropuertos internacionales de Colombia. |  | SI | A7 | Realizar seguimiento mensual a la aplicación de Protocolo de seguridad que garantice la gestiòn y ejecución en las actividades de conteo y de retención de divisas para el ingreso y salida de mercancías objeto de custodia, las cuales posteriormente pueden ser objeto de aprehensiòn o cambio de modalidad. . |  | Garantizar que los registros de rotación de las mercancías y divisas almacenadas transitoriamente en la bodega y/o bovedas de la División de Viajeros, permitan la trazabilidad de las mismas. | Informe mensual y observaciones al control. | cinco (5) | Direcciòn Seccional de Aduanas de Bogotà Aeropuerto El Dorado, Jefe Divisiòn de viajeros. | Entrega de informe de control y correctivos aplicados, si hay lugar. |  |  | 2023-11-01 | 2024-03-01
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H3 | Falta de trazabilidad en los registros de la información de los archivos Excel de las aprehensiones, conteos y retención de divisas, derivado de la falta de un sistema de información electrónico que permita certificar y dejar registro para el control de las acciones de la división de viajeros, a fin de ubicar o rastrear, y conocer su histórico incumpliendo con la política de gobierno digital, establecida en el Decreto 767 de 2022 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, a través de la G.INF.01 Guía del dominio de Información de TI, en su ámbito Calidad y Seguridad de los Componentes de Información, lineamiento de Auditoría y trazabilidad de Componentes de información - LI.INF.15, así como lo indica el MN-IIT-0072 Manual de Políticas y lineamientos de seguridad de la información Versión 1 año 2021 de la DIAN, en su capítulo 12 “Seguridad de las operaciones”
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción |  |  | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento PR-COA-0181 Viajeros Internacionales y la normatividad vigente, en la entrada y salida de pasajeros al país. | RFC04. En el informe de gestión de aduanas con corte a julio de 2022, reporta un aumento en el recaudo provocado en viajeros del 276% frente al año inmediatamente anterior del mismo periodo, lo que indica un mayor recaudo que apremia la necesidad de priorizar la ejecución del proyecto de transformación digital con el objetivo de implementar un sistema electrónico de información integrado, que le permita a la autoridad aduanera nacional, identificar o perfilar, así como establecer la trazabilidad de los viajeros y/o equipaje que ingresan y salen por los aeropuertos internacionales de manera frecuente. |  | SI | A8 | Mantener y asegurar los registros en el libro Excel de las Aprehensiones, Cambio de modalidad, Importaciones y Exportaciones temporales, Recaudo de tributo único, Conteo y Retenciones de divisas, confrontando con la informaciòn de los documentos físicos a fin de identificar los registros que requieren ajustes y aplicarlos. |  | Garantizar la trazabilidad de los tramites y registros generados en la Division de Viajeros | Reporte trimestral de control de revisión. (4) | 4 (cuatro) | Division de Viajeros o quien haga sus veces de las Direcciones Seccionales de Aduanas, Impuestos y Aduanas a Nivel Nacional | Revisar registros en archivo excel con los documentos fìsicos de encontrar inconsistencias aplicar los ajustes y correctivos a que haya lugar. |  |  | 2024-07-01 | 31/06/2024
Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento PR-COA-0181 Viajeros Internacionales y la normatividad vigente, en la entrada y salida de pasajeros al país. | RFC04. En el informe de gestión de aduanas con corte a julio de 2022, reporta un aumento en el recaudo provocado en viajeros del 276% frente al año inmediatamente anterior del mismo periodo, lo que indica un mayor recaudo que apremia la necesidad de priorizar la ejecución del proyecto de transformación digital con el objetivo de implementar un sistema electrónico de información integrado, que le permita a la autoridad aduanera nacional, identificar o perfilar, así como establecer la trazabilidad de los viajeros y/o equipaje que ingresan y salen por los aeropuertos internacionales de manera frecuente. |  | SI | A9 | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto.Seguimiento trimestral al plan de trabajo. |  | Seguimiento trimestral al plan de trabajo. | Informe de seguimiento y/o actas de reunión. | dos (2) | "Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera" | Informe de seguimiento y/o actas de reunión |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-31
|  |  | SI | A10 | Implantación de la solución tecnológica. |  | Puesta en producción de la solución. | Solución en producción. | uno (1) | "Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera" | Solución tecnologica | Seguimiento trimestral | Seguimiento trimestral | 1/01/2024 | 2024-12-31
Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento PR-COA-0181 Viajeros Internacionales y la normatividad vigente, en la entrada y salida de pasajeros al país. | RFC05. Se recomienda que el formato 530 “declaración de equipaje de dinero en efectivo y de títulos representativos de dineros” se pueda diligenciar a través de un enlace en línea, procurando tener: control, seguridad, disponibilidad de la información de la declaración. Para este fin se referencia el modelo de la agencia tributaria del Gobierno de España en su sede electrónica como se muestra en los siguientes links: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/viajeros-trabajadores-desplazados-fronterizos/viajeros.html https://www2.agenciatributaria.gob.es /wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.its1.docs1.DocuS1WSinc |  | SI | A9 | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto.Seguimiento trimestral al plan de trabajo. |  | Seguimiento trimestral al plan de trabajo. | Seguimiento trimestral | dos (2) | "Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera" | Informe de seguimiento y/o actas de reunión |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  |  | Seleccione
Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento PR-COA-0181 Viajeros Internacionales y la normatividad vigente, en la entrada y salida de pasajeros al país. | RFC05. Se recomienda que el formato 530 “declaración de equipaje de dinero en efectivo y de títulos representativos de dineros” se pueda diligenciar a través de un enlace en línea, procurando tener: control, seguridad, disponibilidad de la información de la declaración. Para este fin se referencia el modelo de la agencia tributaria del Gobierno de España en su sede electrónica como se muestra en los siguientes links: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/viajeros-trabajadores-desplazados-fronterizos/viajeros.html |  | SI | A10 | Implantación de la solución tecnológica. |  | Seguimiento trimestral al plan de trabajo. | solución tecnologica | uno (1) | "Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera" | Solución en producción |  |  | 1/01/2024 | 2024-12-31
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H4 | En la revisión de los sesenta y dos (62) casos seleccionados de actas de retención de divisas en las Divisiones de viajeros de las direcciones de aduanas de Cali y Bogotá – aeropuerto el dorado se evidenció incumplimiento de lo establecido en las actividades 3, 7 y 9 del procedimiento PR-COA-0181 Viajeros internacionales.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción |  |  | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento PR-COA-0181 Viajeros Internacionales y la normatividad vigente, en la entrada y salida de pasajeros al país. | RFC04. En el informe de gestión de aduanas con corte a julio de 2022, reporta un aumento en el recaudo provocado en viajeros del 276% frente al año inmediatamente anterior del mismo periodo, lo que indica un mayor recaudo que apremia la necesidad de priorizar la ejecución del proyecto de transformación digital con el objetivo de implementar un sistema electrónico de información integrado, que le permita a la autoridad aduanera nacional, identificar o perfilar, así como establecer la trazabilidad de los viajeros y/o equipaje que ingresan y salen por los aeropuertos internacionales de manera frecuente. |  | SI | A11 | Capacitaciòn sobre el diligenciamiento del formato FT-COA-1561 correspondiente a Solicitud de investigacion para las retenciones de divisas cada vez que se genere una retenciòn a un viajero, con destino a la Division de Fiscalizacion Cambiaria de conformidad con la actividad No. 9 del procedimiento PR-COA-0181. |  | Dar cumplimiento al diligenciamiento de documentos que soporta los tramites aduaneros generados en la modalidad de Viajeros | 1. Lista de capacitaciòn sobre el diligenciamiento del FT-COA-1561. 2. informe resultados de seguimiento | 2 (dos) | Division de Viajeros de las Direcciones Seccionales de Aduanas, Impuestos y Aduanas a Nivel Nacional | 1. Socializar a los funcionarios de la División de Viajeros el diligenciamiento del formato FT-COA-1561. 2. Seguimiento al correcto diligenciamiento. |  |  | 2023-07-01 | 2023-08-31 |  |  | Seleccione
Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento PR-COA-0181 Viajeros Internacionales y la normatividad vigente, en la entrada y salida de pasajeros al país. | RFC04. En el informe de gestión de aduanas con corte a julio de 2022, reporta un aumento en el recaudo provocado en viajeros del 276% frente al año inmediatamente anterior del mismo periodo, lo que indica un mayor recaudo que apremia la necesidad de priorizar la ejecución del proyecto de transformación digital con el objetivo de implementar un sistema electrónico de información integrado, que le permita a la autoridad aduanera nacional, identificar o perfilar, así como establecer la trazabilidad de los viajeros y/o equipaje que ingresan y salen por los aeropuertos internacionales de manera frecuente. |  | SI | A12 | Socializar el Formato FT-COA-1561 correspondiente a Solicitud de investigación para las retenciones de divisas |  | Dar cumplimiento al diligenciamiento de documentos que soporta los tramites aduaneros generados en la modalidad de Viajeros | 1. Diligenciamiento del Formato FT-COA-1561 2. Informe resultados de seguimiento | 2 (Dos) | División de Viajeros de las Direcciones Seccionales de Aduanas, Impuestos y Aduanas a Nivel Nacional | 1. Acompañamiento y socialización para eldiligencimiento del Formato FT-COA-1561 de los coordinadores a los funcionarios que realicen las retenciones de divisas. 2. Seguimiento al correcto diligenciamiento por parte del Coordinador de Turno y/o otro funcionario delegado por la Jefatura quien entregará e Informe de resultados. |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-31
Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento PR-COA-0181 Viajeros Internacionales y la normatividad vigente, en la entrada y salida de pasajeros al país. | RFC04. En el informe de gestión de aduanas con corte a julio de 2022, reporta un aumento en el recaudo provocado en viajeros del 276% frente al año inmediatamente anterior del mismo periodo, lo que indica un mayor recaudo que apremia la necesidad de priorizar la ejecución del proyecto de transformación digital con el objetivo de implementar un sistema electrónico de información integrado, que le permita a la autoridad aduanera nacional, identificar o perfilar, así como establecer la trazabilidad de los viajeros y/o equipaje que ingresan y salen por los aeropuertos internacionales de manera frecuente. |  | SI | A9 | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto.Seguimiento trimestral al plan de trabajo. |  | Seguimiento trimestral al plan de trabajo. | Seguimiento trimestral | dos (2) | "Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera" | Informe de seguimiento y/o actas de reunión |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-31
Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento PR-COA-0181 Viajeros Internacionales y la normatividad vigente, en la entrada y salida de pasajeros al país. | RFC04. En el informe de gestión de aduanas con corte a julio de 2022, reporta un aumento en el recaudo provocado en viajeros del 276% frente al año inmediatamente anterior del mismo periodo, lo que indica un mayor recaudo que apremia la necesidad de priorizar la ejecución del proyecto de transformación digital con el objetivo de implementar un sistema electrónico de información integrado, que le permita a la autoridad aduanera nacional, identificar o perfilar, así como establecer la trazabilidad de los viajeros y/o equipaje que ingresan y salen por los aeropuertos internacionales de manera frecuente. |  | SI | A10 | Implantación de la solución tecnológica. |  | Seguimiento trimestral al plan de trabajo. | solución tecnologica | uno (1) | "Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera" | Solución en producción |  |  | 1/01/2024 | 2024-12-31
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H5 | En la revisión de los sesenta y seis (66) casos seleccionados de actas de aprehensión de mercancías en las Divisiones de control viajeros de las direcciones de aduanas de Cali y Bogotá – aeropuerto el dorado, se evidenció incumplimiento del término establecido para realizar la aprehensión de mercancías, el cual no puede superar los cinco (5) días hábiles
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción |  |  | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento PR-COA-0181 Viajeros Internacionales y la normatividad vigente, en la entrada y salida de pasajeros al país. | RFC04. En el informe de gestión de aduanas con corte a julio de 2022, reporta un aumento en el recaudo provocado en viajeros del 276% frente al año inmediatamente anterior del mismo periodo, lo que indica un mayor recaudo que apremia la necesidad de priorizar la ejecución del proyecto de transformación digital con el objetivo de implementar un sistema electrónico de información integrado, que le permita a la autoridad aduanera nacional, identificar o perfilar, así como establecer la trazabilidad de los viajeros y/o equipaje que ingresan y salen por los aeropuertos internacionales de manera frecuente. |  | SI | A13 | Generar informe mensual de revisiòn del 2% de las aprehensiones realizadas a fin de verificar el cumplimiento de los terminos establecidos en la normatividad. |  | Verificar el cumplimiento de los terminos en el proceso de decomiso de mercancias en lo concerniente a la generaciòn del acta de aprehensiòn. | informe mensual | 6 (seis) | Division de Viajeros o quien haga sus veces de las Direcciones Seccionales de Aduanas, Impuestos y Aduanas a Nivel Nacional | Generar informe de revisiòn del 2% de las actas de aprehensiòn y de encontrar inconsistencias realizar los correctivos necesarios o generar informe de la NO configuracion de inconsistencias. |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  |  | Seleccione
Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento PR-COA-0181 Viajeros Internacionales y la normatividad vigente, en la entrada y salida de pasajeros al país. | RFC04. En el informe de gestión de aduanas con corte a julio de 2022, reporta un aumento en el recaudo provocado en viajeros del 276% frente al año inmediatamente anterior del mismo periodo, lo que indica un mayor recaudo que apremia la necesidad de priorizar la ejecución del proyecto de transformación digital con el objetivo de implementar un sistema electrónico de información integrado, que le permita a la autoridad aduanera nacional, identificar o perfilar, así como establecer la trazabilidad de los viajeros y/o equipaje que ingresan y salen por los aeropuertos internacionales de manera frecuente. |  | SI | A9 | Inicio de la implementación de la solución tecnológica del Proyecto.Seguimiento trimestral al plan de trabajo. |  | Seguimiento trimestral al plan de trabajo. | Seguimiento trimestral | dos (2) | "Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera" | Informe de seguimiento y/o actas de reunión |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  |  | Seleccione
Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento PR-COA-0181 Viajeros Internacionales y la normatividad vigente, en la entrada y salida de pasajeros al país. | RFC04. En el informe de gestión de aduanas con corte a julio de 2022, reporta un aumento en el recaudo provocado en viajeros del 276% frente al año inmediatamente anterior del mismo periodo, lo que indica un mayor recaudo que apremia la necesidad de priorizar la ejecución del proyecto de transformación digital con el objetivo de implementar un sistema electrónico de información integrado, que le permita a la autoridad aduanera nacional, identificar o perfilar, así como establecer la trazabilidad de los viajeros y/o equipaje que ingresan y salen por los aeropuertos internacionales de manera frecuente. |  | SI | A10 | Implantación de la solución tecnológica. |  | Seguimiento trimestral al plan de trabajo. | solución tecnologica | uno (1) | "Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones Subdirección de Procesamiento de datos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera" | Solución en producción |  |  | 1/01/2024 | 2024-12-31
No. Observación y descripción | OB1 | Se observó falta de confiabilidad en la información registrada en el inventario diario de bodega de la división de viajeros de la Seccional de Aduanas de Bogotá - Aeropuerto el Dorado. De acuerdo con lo evidenciado por el equipo inspector en el desarrollo del trabajo de campo, este presenta las inconsistencias
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción |  |  | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
|  |  | SI | A14 | Diligenciar para cada entrega de turno, el cuadro de informe de inventario diario de mercancía que se encuentre en bodega transitoria y/o bovedas de la División de Viajeros para garantizar que los registros de rotación de las mercancías almacenadas transitoriamente se mantengan actualizados. |  | Garantizar que el inventario diario de mercancía que se encuentre en bodega transitoria y/o bovedas de la División de Viajeros este actualizado. | 1 (uno) | Inventario actualizado en cada entrega de turno | Division de Viajeros o quien haga sus veces de las Direcciones Seccionales de Aduanas, Impuestos y Aduanas a Nivel Nacional | Diligenciamiento diario en cada entrega de turno del informe de inventario de mercancías objeto de trámite aduanero y cambiario de la Division de Viajeros. |  |  | 2023-07-01 | 2024-12-31 |  |  | Seleccione
|  |  | SI | A15 | Generar alertas en el archivo excel de registro de inventario de mercancías y divisas que conlleven a la realización de arqueo semanal del inventario fisico frente a lo registrado en el excel. |  | Garantizar que el inventario de divisas retenidas correspondan a las almacenadas diariamente en la Boveda de Seguridad. Garantizar que los registros de rotación de las mercancías almacenadas transitoriamente en la bodega y/o bovedas de la División de Viajeros, permita garantizar la confiabilidad de la información registrada. | 2 (dos) | Archivo de excel con ajuste de inclusión de alerta. Plantilla de informe de resultados del arqueo de bodega. | Division de Viajeros de la Direcciòn Seccional de Aduanas de Bogotà Aeropuerto El Dorado. | 1. incluir las modificacione necesarias al archivo excel. 2. Diseño de plantilla de resultados de arqueo. 3. Generar informe de resultados del arqueo en bodega.4. Correctivos a inconsistencias, si hay lugar. |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  |  | Seleccione
No. Observación y descripción | OB2 | El equipo inspector solicitó mediante radicado 2-2022013286 del 10/10/2022 información relacionada con el perfilamiento de viajeros así: “…4. Listado de viajeros internacionales perfilados en el período comprendido entre el 01/01/2018 al 30/09/2022 y 5. Listado de alertas internas sobre viajeros internacionales y la gestión realizada sobre las mismas para el período comprendido entre el 01/01/2018 al 30/09/2022.”, a la dirección seccional de aduanas de Bogotá - aeropuerto el dorado. Con el objetivo de aclarar el requerimiento mencionado, por solicitud de la División de control viajeros de la seccional, se realizó reunión el 20/10/2022, en la cual se indicó al equipo inspector que todo lo registrado en las Tablas de Excel de seguimiento y control de las aprehensiones, conteo y retención de divisas fue perfilado, y que con las mismas se daría respuesta a los puntos descritos anteriormente. Al revisar la información el equipo inspector observó que estos archivos cumplen con el registro de: a) Nombre e identificación del pasajero b) Nacionalidad c) País de procedencia o destino Sin embargo, no se cuenta con información dentro de los archivos como lo solicita el Memorando 000299 del 06 de agosto de 2013, relacionado con la selectividad y el perfilamiento de riesgos para las operaciones en la modalidad de viajeros que indica en su punto 2 Registro de los resultados de la selección y el control, que se debe registrar además de los campos antes mencionados, los siguientes: a) Hora de arribo o de partida del vuelo b) Aerolínea c) Resultados de los controles e inspecciones realizadas detallando su tipo. Adicionalmente, el equipo inspector evidenció en la revisión de la información que únicamente se deja registro y trazabilidad de los eventos en que se ejecutó un control a un viajero y hubo novedad, lo que impide conocer la efectividad del perfilamiento realizado por la Seccional y la toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción |  |  | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Control y seguimiento al perfilamiento de las entradas y salidas de los viajeros y/o equipaje. | RFC06. Se recomienda a la División de Viajeros de la Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto el Dorado dejar registro del perfilamiento de riesgos de viajeros internacionales con el objetivo de poder evaluar la efectividad de este, atendiendo lo establecido en el Memorando 299 del 2013. |  | SI | A16 | Solicitud a la Direcciòn de Gestiòn de Aduanas sobre replanteamiento de los lineamientos del memorando 299 de 2013, para determinar su aplicabilidad teniendo en cuenta la realidad logistica y de talento humano frente a la magnitud de la operaciòn en el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotà. |  | Aplicar lineamientos selectividad conforme a la realidad operativa de la operaciòn en la Divisiòn de Viajeros en el Aeropuerto El Dorado de Bogotà y los recursos disponibles. | Solicitud replanteamiento del memorando 299 de 2013. | uno (1) | Direcciòn Seccional de Aduanas Aeropuerto El Dorado de Bogota, Division de Viajeros. | La Direcciòn Seccional de Aduanas de Bogotà Aeropuerto El Dorado, remitira a la Direcciòn de Gestiòn de Aduanas un estudio incluyendo las estadisticas de los viajeros que ingresan y salen del pais a fin de relejar la magnitud de la operación que imposibilita el cumplimiento de lo indicado en el memorando 299 de 2013 y la necesidad de replanteamiento y modificaciòn de dicho memorando. |  |  | 2023-07-01 | 31/09/2023
Control y seguimiento al perfilamiento de las entradas y salidas de los viajeros y/o equipaje. | RFC06. Se recomienda a la División de Viajeros de la Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto el Dorado dejar registro del perfilamiento de riesgos de viajeros internacionales con el objetivo de poder evaluar la efectividad de este, atendiendo lo establecido en el Memorando 299 del 2013. |  | SI | A17 | Diligenciar para cada entrega de turno, el anexo al Memorando 299 de 2013 en el porcentaje de selección de viajeros a quienes se les realice inspección intrusiva de los equipajes y los resultados de las diligencias. |  | Garantizar que el cuadro de excel anexo al memorando 299 de 2013 quede totalmente diligenciado con las acciones propias de la inspección a equipajes de viajeros seleccionados en el escaner con revisión intrusiva. | Inventario actualizado en cada entrega de turno. | uno (1) | Division de Viajeros de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado | Diligenciamiento diario en cada entrega de turno del informe del anexo del Memorando 299 de 2013 correspondiente a los equipajes seleccionados para inspección intrusiva una vez el paso por el escaner. (Por parte del Coordinador de cadaturno y/o el funcionario de trámites) |  |  | 2023-08-01 | 2023-12-31
Informe bimestral sobre la presentaciòn de inconsistencias o no. Un (1) informe bimestral sobre la presentaciòn de inconsistencias o no. "1. Dirección Seccional de la Dirección de Aduanas de Bogotá Aeropuerto Eldorado. 2.Jefe GIT de Tráfico Postal y Envíos Urgentes de la Divisiòn de Control de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado"
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F20: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F37: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F45: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U20: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U28: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U37: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U45: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U52: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U58: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30