## 1. Instrucciones
Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: PM01-AGR-PR05-FT03 Versión: 2 Fecha de emisión: 18/11/2022
No. Inspección/Entidad | 1707022454
Nombre de inspección | Acciones de Control - POLFA
Riesgo de gestión | “Decisión final del proceso de acciones de control por fuera de la norma”
Riesgo de fraude y corrupción | “decisión final y durante la acción de control con base en hechos inexistentes”
No. Hallazgo/Indicio y descripción | I1 | Se advirtió que 67 acciones de control en las Direcciones Seccionales de Aduanas de Medellín y Barranquilla fueron finalizadas por no presentar incumplimiento de los requisitos legales para el ingreso de mercancías al Territorio Aduanero Nacional – TAN. En estos casos se evidenció la falta de documentos que permitieran soportar la decisión, lo que deja en duda la motivación para finalizar las acciones de control y es contrario a la decisión de finalizar sin novedad las acciones. Esta situación materializa el riesgo de tomar decisiones durante la acción de control con base en hechos inexistentes.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Revisar el acta de hechos | El encargado de la División de Control Operativo – POLFA, periódicamente debe revisar que las Actas de Hechos elaborados por los funcionarios POLFA describan de forma clara y completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control, así como los documentos soporte. En los casos en los que se identifique que no se cumple con lo requerido se debe solicitar aclaración y tomar las medidas para corregir y formular la acción correctiva que corresponda, cuando sea pertinente asegurándose de conservar la trazabilidad del caso. |  | SI | A1 | Elaborar y socializar un Memorando para el personal de la Policía Fiscal y Aduanera sobre la responsabilidad del correcto y debido diligenciamiento en su totalidad de las Actas de Hechos, entre ellas sobre el tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control y de los demás formatos, actas e informes y documentos soportes en el desarrollo de las acciones de control de acuerdo con los procedimientos vigentes. |  | Recordar al personal la importancia y responsabilidad de describir de forma clara y completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control. | Memorando | 1 | Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera y Subdirección Operativa Policial | Elaborar el Memorando Socializar el Memorando | 2023-09-15 | 2023-11-30
|  |  |  | A2 | Supervisar semestralmente las acciones de control y medidas cautelares ejecutadas por el personal de las Divisiones de Control Operativo de las Direcciones Seccionales con el fin de verificar que se describa de forma clara y completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control.y retroalimentar los resultados |  | Verificar el debido diligenciamiento de los documentos soporte de las actuaciones y de los informes respectivos. | Acta de supervisión efectuadas a las Divisiones de Control Operativo y de retroalimentación con las acciones correctivas. | 3 | Subdirección Operativa Policial | Selección de muestras Ejecución de la supervisión Retroalimentación del resultado de la supervisión. | 2024-01-01 | 2025-06-30
Revisar actas de hecho Revisar actas de aprehensión | La Subdirección Operativa y Policial periódicamente debe capacitar a los funcionarios de las Divisiones de Control Operativo - POLFA que ejecutan las acciones de control, en el estricto cumplimiento del diligenciamiento de los formatos, especialmente en lo relacionado con la descripción y exactitud de los datos y comprobar la efectividad de la capacitación. De obtener resultados no satisfactorios, realizar refuerzos en el estricto cumplimiento de las actividades relacionadas. |  | SI | A3 | Realizar capacitación sobre el correcto y debido diligenciamiento de las actas de hechos, formatos, actas de aprehensión e informes requeridos de acuerdo con los procedimientos vigentes. |  | Fortalecer el conocimiento, destreza y responsabilidad al personal en el correcto y debido diligenciamiento de los documentos e informes de acuerdo con los procedimientos vigentes. | Listas de asistencia del personal capacitado. | 2 | Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera y Subdirección de Fiscalización Aduanera | Cronograma de capacitaciones Realización de los eventos de capacitación | 2023-11-30 | 2024-02-15
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | En el listado de insumos remitido por las divisiones de control operativo de las Direcciones Seccionales de Aduanas de Medellín y Barranquilla, no se identificaron los casos en los que se decidió no ejecutar acción de control (insumos depurados), en contravía de lo establecido en el numeral 7.2 Descripción de Actividad 1. Recibir u obtener la información sobre la ocurrencia de un hecho económico o administrativo que debe ser objeto de control del procedimiento PR-COA-0417 "Acciones de Control". La falta de trazabilidad de los insumos que fueron depurados por parte de las divisiones de control operativo de las seccionales de Aduanas de Medellín y Barranquilla, dificultan el seguimiento y control de la totalidad de insumos recibidos, permitiendo una posible exclusión de importadores en los procesos de control aduanero.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Revisión del informe del resultado del análisis del insumo Revisión del informe de cierre de caso (depuración) | El encargado de la División de Control Operativo – POLFA, cada vez que se genere un informe con el resultado del análisis debe realizar la revisión de este, verificando que especifique la fuente que origina la acción de control, así mismo, que se haya adelantado un correcto análisis, clasificación e investigación del hecho económico o administrativo que debe ser objeto de control. En los casos que no conlleve a una acción de control debe generar un informe de cierre de caso que describa los criterios y análisis situacionales tenidos en cuenta para no iniciar la acción. (depuración). |  | SI | A1 | Elaborar y socializar un Memorando para el personal de la Policía Fiscal y Aduanera sobre la responsabilidad del correcto y debido registro de los insumos y su trazabilidad respecto al análisis, clasificación, investigación o la decisión de no ejecutar la acción de control (depuración), acompañada de los documentos soportes a que haya lugar. |  | Ejercer control desde la recepción de los insumos hasta la ejecución o no de la acción de control. | Memorando | 1 | Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera y Subdirección Operativa Policial | Elaborar el Memorando Socializar el Memorando | 2023-09-15 | 2023-11-30
|  |  |  | A2 | Supervisar semestralmente el debido registro de los insumos y su trazabilidad respecto al análisis, clasificación, investigación o decisión de no ejecutar la acción de control (depuración), acompañada de los documentos soportes a que haya lugar y la debida gestión documental. |  | Ejercer control desde la recepción de los insumos hasta la ejecución o no de la acción de control. | Acta de supervisión efectuadas a las Divisiones de Control Operativo y de retroalimentación con las acciones correctivas. | 3 | Subdirección Operativa Policial | Selección de muestras Ejecución de la supervisión Retroalimentación del resultado de la supervisión | 2024-01-01 | 2025-06-30
Revisar actas de hecho Revisar actas de aprehensión | La Subdirección Operativa y Policial periódicamente debe capacitar a los funcionarios de las Divisiones de Control Operativo - POLFA que ejecutan las acciones de control, en el estricto cumplimiento del diligenciamiento de los formatos, especialmente en lo relacionado con la descripción y exactitud de los datos y comprobar la efectividad de la capacitación. De obtener resultados no satisfactorios, realizar refuerzos en el estricto cumplimiento de las actividades relacionadas. |  | SI | A3 | Realizar capacitación a los Jefes de Control Operativo de las Direcciones Seccionales sobre la responsabilidad del correcto y debido registro de los insumos y su trazabilidad respecto al análisis, clasificación, investigación o decisión de no ejecutar la acción de control (depuración), acompañada de los documentos soportes a que haya lugar. |  | Fortalecer el conocimiento y responsabilidad de los Jefes de División Operativo en la definición de criterios objetivos en relación con las decisiones en la ejecución de las acciones de control. | Listas de asistencia del personal capacitado. | 2 | Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera y Subdirección de Fiscalización Aduanera | Cronograma de capacitaciones Realización de los eventos de capacitación | 2023-11-30 | 2024-02-15
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | En 184 acciones de control de las 200 solicitadas en las Direcciones Seccionales de Aduanas de Barranquilla y Medellín, no se observaron los documentos que soportan la entrada, clasificación, revisión, investigación y análisis de los insumos fuente para el inicio de una acción de control, en contravía de lo establecido en el numeral 7.2 Descripción de Actividades 1, 2, 5, 6 y 7 del procedimiento PR-COA-0417 "Acciones de Control"
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Revisión del informe del resultado del análisis del insumo Revisión del informe de cierre de caso (depuración) | El encargado de la División de Control Operativo – POLFA, cada vez que se genere un informe con el resultado del análisis debe realizar la revisión de este, verificando que especifique la fuente que origina la acción de control, así mismo, que se haya adelantado un correcto análisis, clasificación e investigación del hecho económico o administrativo que debe ser objeto de control. En los casos que no conlleve a una acción de control debe generar un informe de cierre de caso que describa los criterios y análisis situacionales tenidos en cuenta para no iniciar la acción. (depuración). |  | SI | A1 | Elaborar y socializar un Memorando para el personal de la Policía Fiscal y Aduanera sobre la responsabilidad del correcto y debido registro de los insumos y su trazabilidad respecto al análisis, clasificación, investigación o la decisión de no ejecutar la acción de control (depuración), acompañada de los documentos soportes a que haya lugar. |  | Ejercer control con el fin de que las acciones realizadas cuenten con los insumos que dieron lugar a su realización o depuración. | Memorando | 1 | Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera y Subdirección Operativa Policial | Elaborar el Memorando Socializar el Memorando | 2023-09-15 | 2023-11-30
|  |  |  | A2 | Supervisar semestralmente el debido registro de los insumos y su trazabilidad respecto al análisis, clasificación, investigación o decisión de no ejecutar la acción de control (depuración), acompañada de los documentos soportes a que haya lugar y la debida gestión documental. |  | Ejercer control desde la recepción de los insumos hasta la ejecución o no de la acción de control. | Acta de supervisión efectuadas a las Divisiones de Control Operativo y de retroalimentación con las acciones correctivas. | 3 | Subdirección Operativa Policial | Selección de muestras Ejecución de la supervisión Retroalimentación del resultado de la supervisión | 2024-01-01 | 2025-06-30
Revisar actas de hecho Revisar actas de aprehensión | La Subdirección Operativa y Policial periódicamente debe capacitar a los funcionarios de las Divisiones de Control Operativo - POLFA que ejecutan las acciones de control, en el estricto cumplimiento del diligenciamiento de los formatos, especialmente en lo relacionado con la descripción y exactitud de los datos y comprobar la efectividad de la capacitación. De obtener resultados no satisfactorios, realizar refuerzos en el estricto cumplimiento de las actividades relacionadas. |  | SI | A3 | Realizar capacitación a los Jefes de Control Operativo de las Direcciones Seccionales sobre la responsabilidad del correcto y debido registro de los insumos y su trazabilidad respecto al análisis, clasificación, investigación o decisión de no ejecutar la acción de control (depuración), acompañada de los documentos soportes a que haya lugar. |  | Fortalecer el conocimiento y responsabilidad de los Jefes de División Operativo en la definición de criterios objetivos en relación con las decisiones en la ejecución de las acciones de control. | Listas de asistencia del personal capacitado. | 2 | Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera y Subdirección de Fiscalización Aduanera | Cronograma de capacitaciones Realización de los eventos de capacitación | 2023-11-30 | 2024-02-15
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H3 | De los 111 casos revisados en las Direcciones Seccionales de Aduanas de Medellín y Barranquilla con medida cautelar de aprehensión, en 22 actas de hechos no se relaciona la descripción de la cantidad y el valor de la mercancía, lo que imposibilita cuantificar la aprehensión, y genera el espacio para cambios posteriores a la diligencia en cuanto a la cantidad y valores de la mercancía, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1165 de 2019 articulo 3. Definiciones
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Revisar el acta de hechos | El encargado de la División de Control Operativo – POLFA, periódicamente debe revisar que las Actas de Hechos elaborados por los funcionarios POLFA describan de forma clara y completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control, así como los documentos soporte. En los casos en los que se identifique que no se cumple con lo requerido se debe solicitar aclaración y tomar las medidas para corregir y formular la acción correctiva que corresponda, cuando sea pertinente asegurándose de conservar la trazabilidad del caso. |  | SI | A1 | Elaborar y socializar un Memorando para el personal de la Policía Fiscal y Aduanera sobre la responsabilidad del correcto y debido diligenciamiento en su totalidad de las Actas de Hechos, entre ellas sobre el tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control y de los demás formatos, actas e informes y documentos soportes en el desarrollo de las acciones de control de acuerdo con los procedimientos vigentes. |  | Recordar al personal la importancia y responsabilidad de describir de forma clara y completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control. | Memorando | 1 | Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera y Subdirección Operativa Policial | Elaborar el Memorando Socializar el Memorando | 2023-09-15 | 2023-11-30
|  |  |  | A2 | Supervisar semestralmente las acciones de control y medidas cautelares ejecutadas por el personal de las Divisiones de Control Operativo de las Direcciones Seccionales con el fin de verificar que se describa de forma clara y completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control y retroalimentar los resultados |  | Verificar el debido diligenciamiento de los documentos soporte de las actuaciones y de los informes respectivos. | Acta de supervisión efectuadas a las Divisiones de Control Operativo y de retroalimentación con las acciones correctivas. | 3 | Subdirección Operativa Policial | Selección de muestras Ejecución de la supervisión Retroalimentación del resultado de la supervisión | 2024-01-01 | 2025-06-30
Revisar actas de hecho Revisar actas de aprehensión | La Subdirección Operativa y Policial periódicamente debe capacitar a los funcionarios de las Divisiones de Control Operativo - POLFA que ejecutan las acciones de control, en el estricto cumplimiento del diligenciamiento de los formatos, especialmente en lo relacionado con la descripción y exactitud de los datos y comprobar la efectividad de la capacitación. De obtener resultados no satisfactorios, realizar refuerzos en el estricto cumplimiento de las actividades relacionadas. |  | SI | A3 | Realizar capacitación sobre el correcto y debido diligenciamiento de las actas de hechos, formatos, actas de aprehensión e informes requeridos de acuerdo con los procedimientos vigentes. |  | Fortalecer el conocimiento, destreza y responsabilidad al personal en el correcto y debido diligenciamiento de los documentos e informes de acuerdo con los procedimientos vigentes. | Listas de asistencia del personal capacitado. | 2 | Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera y Subdirección de Fiscalización Aduanera | Cronograma de capacitaciones Realización de los eventos de capacitación | 2023-11-30 | 2024-02-15
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H4 | En la Seccional de Aduanas de Medellín, se observó en 3 casos una diferencia en la cantidad de mercancía relacionada en el Acta de Hechos y la registrada en el Acta de Aprehensión, en contravía de lo establecido en el Decreto 1165 de 2019 en los artículos 3º y 660 arriba transcritos., referentes al acta de hechos y al acta de aprehensión, respectivamente. Adicionalmente, no se observó algún documento que permita evidenciar si hubo novedad frente al inventario, el cual fue realizado en la acción de control como se detalla en las actas de hechos de cada uno de los casos.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Revisar el acta de hechos | El encargado de la División de Control Operativo – POLFA, periódicamente debe revisar que las Actas de Hechos elaborados por los funcionarios POLFA describan de forma clara y completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control, así como los documentos soporte. En los casos en los que se identifique que no se cumple con lo requerido se debe solicitar aclaración y tomar las medidas para corregir y formular la acción correctiva que corresponda, cuando sea pertinente asegurándose de conservar la trazabilidad del caso. |  | SI | A1 | Elaborar y socializar un Memorando para el personal de la Policía Fiscal y Aduanera sobre la responsabilidad del correcto y debido diligenciamiento en su totalidad de las Actas de Hechos, entre ellas sobre el tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control y de los demás formatos, actas e informes soportes en el desarrollo de las acciones de control de acuerdo con los procedimientos vigentes. |  | Recordar al personal la importancia y responsabilidad de describir de forma clara y completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control. | Memorando | 1 | Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera y Subdirección Operativa Policial | Elaborar el Memorando Socializar el Memorando | 2023-09-15 | 2023-11-30
|  |  |  | A2 | Supervisar semestralmente las acciones de control y medidas cautelares ejecutadas por el personal de las Divisiones de Control Operativo de las Direcciones Seccionales con el fin de verificar que se describa de forma clara y completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control y retroalimentar los resultados |  | Verificar el debido diligenciamiento de los documentos soporte de las actuaciones y de los informes respectivos. | Acta de supervisión efectuadas a las Divisiones de Control Operativo y de retroalimentación con las acciones correctivas. | 3 | Subdirección Operativa Policial | Selección de muestras Ejecución de la supervisión Retroalimentación del resultado de la supervisión | 2024-01-01 | 2025-06-30
Revisar actas de hecho Revisar actas de aprehensión | La Subdirección Operativa y Policial periódicamente debe capacitar a los funcionarios de las Divisiones de Control Operativo - POLFA que ejecutan las acciones de control, en el estricto cumplimiento del diligenciamiento de los formatos, especialmente en lo relacionado con la descripción y exactitud de los datos y comprobar la efectividad de la capacitación. De obtener resultados no satisfactorios, realizar refuerzos en el estricto cumplimiento de las actividades relacionadas. |  | SI | A3 | Realizar capacitación sobre el correcto y debido diligenciamiento de las actas de hechos, formatos, actas de aprehensión e informes requeridos de acuerdo con los procedimientos vigentes. |  | Fortalecer el conocimiento, destreza y responsabilidad al personal en el correcto y debido diligenciamiento de los documentos e informes de acuerdo con los procedimientos vigentes. | Listas de asistencia del personal capacitado. | 2 | Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera y Subdirección de Fiscalización Aduanera | Cronograma de capacitaciones Realización de los eventos de capacitación | 2023-11-30 | 2024-02-15
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H5 | En la Dirección Seccional de Cartagena, se realizó verificación física de la mercancía correspondiente al DIM 39481115320 de 56 unidades de Auriculares inalámbricos, los cuales fueron referenciados en el Acta de Aprehensión No 0731 del 27/09/2022 como “auriculares inalámbricos para teléfono celular marca APPLE sin referencia color blanco país de origen china”, con valor unitario de $50.540, que corresponde al avalúo No 6171093 del 27/09/2022. No obstante, en la revisión física se identificaron dos referencias de auriculares: AirPods (3rd generación), serial GDC4GJNVVW y AirPods Pro, serial GWXZHGW6LKKT, evidenciando fallas en la descripción de la mercancía, así como en el avaluó de la misma teniendo en cuenta que las dos referencias tienen especificaciones (dimensiones y peso, tecnología de sonido, sensores, controles, baterías, precio) diferentes , por lo tanto, no hay certeza de la mercancía aprehendida, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1165 de 2019 Artículo 660, antes transcrito, que regula lo pertinente al contenido del acta de aprehensión. En este mismo sentido, se observó que todos los auriculares AirPods Pro, serial GWXZHGW6LKKT, a diferencia de los AirPods, serial GDC4GJNVVW no cuentan con el sello distintivo de originalidad y calidad de la marca Apple que no permite extraer el producto de su empaque sin romper el sello
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Revisar el acta de hechos | El encargado de la División de Control Operativo – POLFA, periódicamente debe revisar que las Actas de Hechos elaborados por los funcionarios POLFA describan de forma clara y completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control, así como los documentos soporte. En los casos en los que se identifique que no se cumple con lo requerido se debe solicitar aclaración y tomar las medidas para corregir y formular la acción correctiva que corresponda, cuando sea pertinente asegurándose de conservar la trazabilidad del caso. |  | SI | A1 | Elaborar y socializar un Memorando para el personal de la Policía Fiscal y Aduanera sobre la responsabilidad del correcto y debido diligenciamiento en su totalidad de las Actas de Hechos, entre ellas sobre el tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control y de los demás formatos, actas e informes y documentos soportes en el desarrollo de las acciones de control de acuerdo con los procedimientos vigentes. |  | Recordar al personal la importancia y responsabilidad de describir de forma clara y completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control. | Memorando | 1 | Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera y Subdirección Operativa Policial | Elaborar el Memorando Socializar el Memorando | 2023-09-15 | 2023-11-30
|  |  |  | A2 | Supervisar semestralmente las acciones de control y medidas cautelares ejecutadas por el personal de las Divisiones de Control Operativo de las Direcciones Seccionales con el fin de verificar que se describa de forma clara y completa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan el cierre de la diligencia de acciones de control y retroalimentar los resultados |  | Verificar el debido diligenciamiento de los documentos soporte de las actuaciones y de los informes respectivos. | Acta de supervisión efectuadas a las Divisiones de Control Operativo y de retroalimentación con las acciones correctivas. | 3 | Subdirección Operativa Policial | Selección de muestras Ejecución de la supervisión Retroalimentación del resultado de la supervisión | 2024-01-01 | 2025-06-30
Revisar actas de hecho Revisar actas de aprehensión | La Subdirección Operativa y Policial periódicamente debe capacitar a los funcionarios de las Divisiones de Control Operativo - POLFA que ejecutan las acciones de control, en el estricto cumplimiento del diligenciamiento de los formatos, especialmente en lo relacionado con la descripción y exactitud de los datos y comprobar la efectividad de la capacitación. De obtener resultados no satisfactorios, realizar refuerzos en el estricto cumplimiento de las actividades relacionadas. |  | SI | A3 | Realizar capacitación sobre el correcto y debido diligenciamiento de las actas de hechos, formatos, actas de aprehensión e informes requeridos de acuerdo con los procedimientos vigentes. |  | Fortalecer el conocimiento, destreza y responsabilidad al personal en el correcto y debido diligenciamiento de los documentos e informes de acuerdo con los procedimientos vigentes. | Listas de asistencia del personal capacitado. | 2 | Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera y Subdirección de Fiscalización Aduanera | Cronograma de capacitaciones Realización de los eventos de capacitación | 2023-11-30 | 2024-02-15
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H6 | Se evidencian fallas en el control de inventarios de las mercancías aprehendidas y/o decomisadas por la División de control operativo de las seccionales de Aduanas de Medellín, Bogotá y Cartagena en contravía con lo establecido en el Decreto 1165 de 2019, título 20, Normas sobre la disposición de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas, capítulo 1 del almacenamiento, guarda, custodia y conservación, Artículo 732. “Recintos de almacenamiento. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) asumirá directamente o a través de terceros los servicios de logística integral necesarios para la gestión de las mercancías aprehendidas, decomisadas, abandonadas inmovilizadas u objeto de cualquier otra medida cautelar, en las operaciones de recepción, transporte, almacenamiento, guarda, custodia, conservación, control de inventarios, despacho, entrega y demás servicios complementarios asociados a la administración de las mercancías, en los lugares y bajo las condiciones requeridas por entidad.” Esta situación, permite advertir una posible afectación del inventario de la mercancía aprehendida y/o decomisada por valor de $ 40.356.971.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Seguimiento y control a los inventarios de las mercancías aprehendidas y/o decomisadas por la DIAN | La Subdirección de Logística de manera articulada con los procesos involucrados en el traslado o movimiento de mercancías, periódicamente debe realizar a través de visitas en campo e inspecciones en sitio un seguimiento y control a los inventarios de las mercancías aprehendidas y/o decomisadas por la DIAN, validando la veracidad y efectividad del control sobre los bienes y/o las mercancías depositadas en recintos de almacenamiento con el fin de mantener los inventarios actualizados. De encontrar falencias en el control mencionado se debe analizar la causa raíz y tomar las medidas pertinentes de acuerdo con los resultados. |  | SI | A4 | Realizar una capacitación dirigida a los funcionarios de Control Operativo POLFA sobre las actividades logísticas de transporte, recepción, almacenamiento, guarda y custodia de mercancías objeto de las medidas cautelares de aprehensión, inmovilización y/o retención temporal para verificación, en lo relacionado con el procedimiento PR-ADF-0294, el instructivo IN-ADF-0167 y el contrato No 00-159-2022. |  | Dar a conocer las actividades, procedimientos y obligaciones pactadas con el operador logístico contratado por la DIAN y los controles implementados por la Entidad para la debida administración de las mercancías durante el transporte y entrega al operador logístico para su almacenamiento. | Acta de asistencia Grabación de la capacitación. | Dos (2) | Coordinación de Optimización de la Operación Logística | *Proyectar presentación en Power Point teniendo en cuenta el procedimiento PR-ADF-0294 y el instructivo IN-ADF-0167. *Citar a la capacitación vía teams. *Llevar a cabo la capacitación *Atender las consultas que se deriven de la capacitación. | 2023-10-02 | 2023-12-20
Seguimiento y control a los inventarios de las mercancías aprehendidas y/o decomisadas por la DIAN | La Subdirección de Logística de manera articulada con los procesos involucrados en el traslado o movimiento de mercancías, periódicamente debe realizar a través de visitas en campo e inspecciones en sitio un seguimiento y control a los inventarios de las mercancías aprehendidas y/o decomisadas por la DIAN, validando la veracidad y efectividad del control sobre los bienes y/o las mercancías depositadas en recintos de almacenamiento con el fin de mantener los inventarios actualizados. De encontrar falencias en el control mencionado se debe analizar la causa raíz y tomar las medidas pertinentes de acuerdo con los resultados. |  | SI | A5 | Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de la realización de inventarios físicos y exigir el reporte de las actas de inspección de las mercancías, según lo señalado en el Memorando No 73 del 01/06/2023. |  | Controlar que las Direcciones Seccionales, mediante inspección física de las mercancías, verifiquen su coincidencia plena con la información contenida en el documento de ingreso, o tomen las acciones pertinentes. | Carpeta que contiene las Actas de inspección de las Direcciones Seccionales informe de confiabilidad de inventario. | Cuatro (4) | Coordinación de Optimización de la Operación Logística | *Enviar correo electrónico DIMS a inspeccionar. *Recepcionar evidencias de las Direcciones Seccionales *Conformar la carpeta. | 2023-10-02 | 2024-10-31
No. Observación y descripción | OB1 | En la Direcciones Seccionales de Aduanas de Medellín, Bogotá y Cartagena se observaron inconsistencias en la verificación física de la mercancía aprehendida y/o decomisada
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Seguimiento y control a los inventarios de las mercancías aprehendidas y/o decomisadas por la DIAN | La Subdirección de Logística de manera articulada con los procesos involucrados en el traslado o movimiento de mercancías, periódicamente debe realizar a través de visitas en campo e inspecciones en sitio un seguimiento y control a los inventarios de las mercancías aprehendidas y/o decomisadas por la DIAN, validando la veracidad y efectividad del control sobre los bienes y/o las mercancías depositadas en recintos de almacenamiento con el fin de mantener los inventarios actualizados. De encontrar falencias en el control mencionado se debe analizar la causa raíz y tomar las medidas pertinentes de acuerdo con los resultados. |  | SI | A5 | Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de la realización de inventarios físicos y exigir el reporte de las actas de inspección de las mercancías, según lo señalado en el Memorando No 73 del 01/06/2023. |  | Controlar que las Direcciones Seccionales, mediante inspección física de las mercancías, verifiquen su coincidencia plena con la información contenida en el documento de ingreso, o tomen las acciones pertinentes. | Carpeta que contiene las Actas de inspección de las Direcciones Seccionales informe de confiabilidad de inventario. | 4 | Coordinación de Optimización de la Operación Logística | *Enviar correo electrónico DIMS a inspeccionar. *Recepcionar evidencias de las Direcciones Seccionales *Conformar la carpeta. | 2023-10-02 | 2024-10-31
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F20: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U20: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F27: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U27: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F34: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U34: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F41: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U41: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on F48: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U48: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30