## 1. Instrucciones
Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: PM01-AGR-PR05-FT03 Versión: 2 Fecha de emisión: 18/11/2022
No. Inspección/Entidad | 1707022455
Nombre de inspección | “Evaluación a la gestión de las facilidades y compromisos de pago relacionadas con el beneficio tributario de la Ley 2155 articulo 45”.
Riesgo de gestión | Decisión en la gestión de facilidades de pago por fuera de la norma.
Riesgo de fraude y corrupción | Exclusión de un contribuyente de una o varias actividades de control en la gestión de facilidades de pago.
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | Se encontraron 37 expedientes con actuaciones administrativas improcedentes para el otorgamiento de las facilidades de pago con beneficios tributarios, en contravía con lo establecido en: • El artículo 45 de la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. • El artículo 17(Desistimientos), artículos 74 a 82 (Recursos) de la Ley 1437 del 11 de enero de 2011 con sus modificaciones. • La resolución DIAN 126 del 29 de octubre de 2021. • Y el procedimiento PR-COT-0272 “Facilidades de Pago” e Instructivo IN-COT-0070 “Garantías”.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Determinación por parte de la entidad de los tiempos, equipos, insumos personal y perfiles que se requieren para atender las solicitudes o peticiones que por su naturaleza son transitorias. | REC01. Se recomienda la creación de herramientas analíticas, y en la medida de lo posible con componentes tecnológicos que permitan determinar con exactitud y certeza los posibles, contribuyentes sujetos del beneficio tributario, la magnitud de las solicitudes, los valores y el impacto fiscal que se pueda generar, de acuerdo con la información con que cuenta la entidad. La herramienta debe hacer los respectivos análisis y cruces que permitan determinar el personal que se requiere, tiempos, insumos, desarrollos tecnológicos estandarizados para liquidar, y establecer los demás componentes que permitan atender las posibles solicitudes dentro de los tiempos legales establecidos. |  | SI | A1 | 1. Revisar en mesas de trabajo con las dependencias de Analítica y Tecnología las especificaciones funcionales entregadas para el Diseño Ejecutivo del Nuevo Sistema de Gestión Tribitario (NSGT), en el cual se ha solicitado la creación de herramientas que permitan la simulación de escenarios de gestión, en los cuales se maximice la eficiencia y la eficacia de la administración y se logre tener intervenciones más eficaces a grupos de contribuyentes. |  | 1. Establecer en conjunto con las áreas tecnicas y la funcional los requerimientos especificos para las normas transitorias y los tiempos de desarrollo de la herramienta bein sea dentro del marco del NSGT o una herramienta a la medida. | 1. Formato de Registro de Asistencia a las mesas de trabajo | 1. formato de mesas de trabajo (2) | 1. Dirección de Gestión Estrategica y Analitica, Dirección de Gestion de Innovación y Tecnología, Dirección de Gestión de Impuestos, Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo y Coordinación de Cobranzas. | 1. Entregar los ajustes y de mas requerimientos que las áreas tecnicas soliciten a la Funcional, para dar inicio a la creacion de la Herramienta. | 1) 1/10/2023 | 1) 30/09/2024
|  |  |  | A2 | 2. Realizar Capacitacion en las Direcciónes Seccionales y Operativa de Grandes Contribuyentes sobre el procedimiento PR-COT-0424 "Facilidades de Pago consagradas en normas transitorias", cuyo objetivo es "Planear, tramitar y hacer seguimiento a las solicitudes y a las facilidades de pago que se otorguen en cumplimiento de lo establecido en normas especiales transitorias, lo anterior, mientras se construyen la herramienta tecnologica. |  | 2. Dar a conocer los lineamientos de planeación y seguimiento que están definidos en el procedimiento PR-COT-0424, con el fin de que sean aplicados al momento de la expedición de las normas transitorias. En este procedimiento se considera: "proyectar la cantidad de solicitudes que posiblemente se van a presentar en el término que establezca la norma transitoria, utilizando técnicas estadísticas o la experiencia obtenida de situaciones similares, considerando las condiciones de la misma y la cantidad de deudores que podrían verse beneficiados, con el fin de establecer los recursos que se deberán destinar para la atención oportuna de todas las solicitudes, para la cual adicionalmente se definirán las tareas tanto operativas como técnicas necesarias, de tal forma que a los funcionarios de la dirección que no sean expertos en el procedimiento y gestión de facilidades de pago, se les pueda asignar actividades de apoyo que conduzcan a que los responsables expidan los actos administrativos correspondientes, sin revisiones adicionales a las que se establezcan en este procedimiento. Conforme a lo anterior, se debe mediante técnicas de planeación, establecer los tiempos en que se realizarán las actividades necesarias para dar cumplimiento a la norma transitoria y que permitan atender oportunamente todas las solicitudes. | 2. Formato de asistencia a la capacitacion diligenciado y firmado | 2. formato de capacitacion (35) | 2. Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo y Coordinación de Cobranzas.Direcciones Seccionals y Operativa de Grandes Contribuyentes | 2. Garantizar la participacion de todos los funcionarios de las direcciones seccionales u operativa de grandes contribuyentes, que de acuerdo con las funciones deben recibir la capacitacion y evaluar la competencia adquirida. | 2) 1/10/2023 | 2) 30/09/2024
Determinación del lineamiento institucional que garantice la aplicación del beneficio tributario transitorio dentro de los limites formales, sustanciales y temporales. | REC02. Se recomienda desde el punto de vista legal, en coordinación con el cuerpo directivo y con la participación de las áreas operativas que intervienen en el proceso de facilidades de pago, realizar un comité documentado y soportado con los análisis e intervenciones que se susciten en desarrollo de este, con el fin de construir los lineamientos institucionales que regirán para la aplicación de los beneficios tributarios cuando se expidan por parte del legislativo; determinando dentro de los parámetros legales los requisitos formales, sustanciales, los tiempos con fechas limites tanto para la radicación, subsanación, recursos, suscripciones, notificaciones y el canal de radicación, que permitan acatar las condiciones y términos establecidos en el respectivo beneficio o norma transitoria. Finalmente, generar el Acto Administrativo de aplicación y las comunicaciones a los contribuyentes o peticionarios beneficiados. |  | SI | A3 | Realizar un comité al interior de la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo, una vez promulgada la ley que otorga el beneficio, para establecer mediante un documento, los criterios que deban ser objeto de aclaración y remitir a la dependencia competente y que tenga incidencia en el tema de cobranzas. |  | Contar con un lineamiento que permita a las areas ejecutoras dar correcta aplicación a la nueva legislación transitoria , con criterios unificados. | documento | 1 | Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo. Coordinación de Cobranzas | Divulgar el documento de lineamientos generales a las Direcciones Seccionales y Operativa de Grandes Contribyentes | SEGÚN LEY | SEGÚN LEY
Determinación del lineamiento institucional que garantice la aplicación del beneficio tributario transitorio dentro de los limites formales, sustanciales y temporales. | REC03. Se recomienda que desde la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas se implemente un control de supervisión periódico a la gestión para el otorgamiento de facilidades de pago, donde se observe la trazabilidad en la revisión de los requisitos y el registro de la información completa que debe observarse en un acto administrativo que otorga una facilidad. |  | SI | A4 | Certificar cuatrimestralmente por parte de los jefes de las depedencias de cobranzas de las direcciones seccionales y operativa de grandes contribuyentes, con destino al director seccional u operativo de grandes contribuyentes, el debido diligenciamiento y actualizacion los formatos FT-COT-2616 y FT-COT.2639. Teniendo en cuenta que este control ya existe y se encuentra inmerso en los procedimientos PR_COT-0272 y PR-COT-0424. |  | Efectuar seguimiento a la actualizacion, calidad y oportunidad de la información registrada en los FT-COT- 2616 y FT-COT-2639 , según el caso. | correo electronico | 105 | Director Seccional u operativo de grandes contribuyentes, Jefe de la dependencia de Cobranzas de cada una de ellas. | Efectuar requerimiento cuatrimestral por parte de los Directores Seccionales y Operativa de Grandes Contribuyentes a los Jefes de las dependencias de cobranzas de cada Direccion Seccional y Operativa, para obtener la certificación sobre la actualización, calidad y oportunidad de la informacion registrada en los formatos FT-COT- 2616 y FT-COT-2639, según el caso. | 2023-10-01 | 2024-09-30 |  |  | Seleccione
Revision puntual de los casos evaluados por la agencia ITRC a fin de determinar con exactitud el estado de cada caso y efectuar las acciones que sean procedentes | Revision puntual de los casos evaluados por la agencia ITRC a fin de determinar con exactitud el estado de cada caso y efectuar las acciones que sean procedentes |  | SI | A5 | Revisar los expedientes y elaborar un informe final de los casos que presentan inconsistencias, indicando las acciones procesales a seguir, estableciendo el cronograma que requiere cada caso. |  | Efectuar correcciones y/o validaciones a que haya lugar en cada uno de los casos señalados en el informe final de la agencia ITRC | documento | 7 | Division de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Bogota, Cali, Florencia, Monteria, Santa Marta, Tulua, Villavicencio. | Presentar Informe gerencial al director seccional, por parte de los Jefes de Division, respecto de cada uno de los casos reseñados por la agencia ITRC en el cual se determine la situacion real de las facilidades de pago y los correctivos implementados. | 2023-10-01 | 2024-02-28
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | Seis (6) expedientes con facilidades de pago otorgadas el 31 de diciembre de 2021, donde se observa que para 3 casos las notificaciones fueron posteriores al 31/12/2021, igualmente se generaron actos administrativos que por la ausencia de la información contenida en los mismos, fueron objeto de modificación en la vigencia 2022 en cuyo periodo se encontraba expirado el beneficio otorgado en el artículo 45 de la ley 2155 de 2021, incumpliendo lo establecido en el inciso segundo del artículo 6 de la resolución 000126 de 29 de octubre de 2021 la cual estableció que: “Para el efecto, las facilidades de pago deberán ser suscritas y notificadas a más tardar el treinta y uno (31) de diciembre de 2021”
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Determinación por parte de la entidad de los tiempos, equipos, insumos personal y perfiles que se requieren para atender las solicitudes o peticiones que por su naturaleza son transitorias. | REC01. Se recomienda la creación de herramientas analíticas, y en la medida de lo posible con componentes tecnológicos que permitan determinar con exactitud y certeza los posibles, contribuyentes sujetos del beneficio tributario, la magnitud de las solicitudes, los valores y el impacto fiscal que se pueda generar, de acuerdo con la información con que cuenta la entidad. La herramienta debe hacer los respectivos análisis y cruces que permitan determinar el personal que se requiere, tiempos, insumos, desarrollos tecnológicos estandarizados para liquidar, y establecer los demás componentes que permitan atender las posibles solicitudes dentro de los tiempos legales establecidos. |  | SI | A1 | 1. Revisar en mesas de trabajo con las dependencias de Analítica y Tecnología las especificaciones funcionales entregadas para el Diseño Ejecutivo del Nuevo Sistema de Gestión Tribitario (NSGT), en el cual se ha solicitado la creación de herramientas que permitan la simulación de escenarios de gestión, en los cuales se maximice la eficiencia y la eficacia de la administración y se logre tener intervenciones más eficaces a grupos de contribuyentes. |  | 1. Establecer en conjunto con las áreas tecnicas y la funcional los requerimientos especificos para las normas transitorias y los tiempos de desarrollo de la herramienta bein sea dentro del marco del NSGT o una herramienta a la medida. | 1. Formato de Registro de Asistencia a las mesas de trabajo | 1. formato de mesas de trabajo (2) | 1. Dirección de Gestión Estrategica y Analitica, Dirección de Gestion de Innovación y Tecnología, Dirección de Gestión de Impuestos, Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo y Coordinación de Cobranzas. | 1. Entregar los ajustes y de mas requerimientos que las áreas tecnicas soliciten a la Funcional, para dar inicio a la creacion de la Herramienta. | 1) 1/10/2023 | 1) 30/09/2024
|  |  |  | A2 | 2. Realizar Capacitacion en las Direcciónes Seccionales y Operativa de Grandes Contribuyentes sobre el procedimiento PR-COT-0424 "Facilidades de Pago consagradas en normas transitorias", cuyo objetivo es "Planear, tramitar y hacer seguimiento a las solicitudes y a las facilidades de pago que se otorguen en cumplimiento de lo establecido en normas especiales transitorias, lo anterior, mientras se construyen la herramienta tecnologica. |  | 2. Dar a conocer los lineamientos de planeación y seguimiento que están definidos en el procedimiento PR-COT-0424, con el fin de que sean aplicados al momento de la expedición de las normas transitorias. En este procedimiento se considera: "proyectar la cantidad de solicitudes que posiblemente se van a presentar en el término que establezca la norma transitoria, utilizando técnicas estadísticas o la experiencia obtenida de situaciones similares, considerando las condiciones de la misma y la cantidad de deudores que podrían verse beneficiados, con el fin de establecer los recursos que se deberán destinar para la atención oportuna de todas las solicitudes, para la cual adicionalmente se definirán las tareas tanto operativas como técnicas necesarias, de tal forma que a los funcionarios de la dirección que no sean expertos en el procedimiento y gestión de facilidades de pago, se les pueda asignar actividades de apoyo que conduzcan a que los responsables expidan los actos administrativos correspondientes, sin revisiones adicionales a las que se establezcan en este procedimiento. Conforme a lo anterior, se debe mediante técnicas de planeación, establecer los tiempos en que se realizarán las actividades necesarias para dar cumplimiento a la norma transitoria y que permitan atender oportunamente todas las solicitudes. | 2. Formato de asistencia a la capacitacion diligenciado y firmado | 2. formato de capacitacion (35) | 2. Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo y Coordinación de Cobranzas.Direcciones Seccionals y Operativa de Grandes Contribuyentes | 2. Garantizar la participacion de todos los funcionarios de las direcciones seccionales u operativa de grandes contribuyentes, que de acuerdo con las funciones deben recibir la capacitacion y evaluar la competencia adquirida. | 2) 1/10/2023 | 2) 30/09/2024
Determinación del lineamiento institucional que garantice la aplicación del beneficio tributario transitorio dentro de los limites formales, sustanciales y temporales. | REC02. Se recomienda desde el punto de vista legal, en coordinación con el cuerpo directivo y con la participación de las áreas operativas que intervienen en el proceso de facilidades de pago, realizar un comité documentado y soportado con los análisis e intervenciones que se susciten en desarrollo de este, con el fin de construir los lineamientos institucionales que regirán para la aplicación de los beneficios tributarios cuando se expidan por parte del gobierno; determinando dentro de los parámetros legales los requisitos formales, sustanciales, los tiempos con fechas limites tanto para la radicación, subsanación, recursos, suscripciones, notificaciones y el canal de radicación, que permitan respetar el debido proceso de los contribuyentes o peticionarios. Además, se debe garantizar la aplicación de la normativa transitoria. Finalmente, generar el Acto Administrativo de aplicación y las comunicaciones a los contribuyentes o peticionarios beneficiados. |  | SI | A3 | Realizar un comité al interior de la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo, una vez promulgada la ley que otorga el beneficio, para establecer mediante un documento, los criterios que deban ser objeto de aclaración y remitir a la dependencia competente y que tenga incidencia en el tema de cobranzas. |  | Contar con un lineamiento que permita a las areas ejecutoras dar correcta aplicación a la nueva legislación transitoria , con criterios unificados. | documento | 1 | Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo. Coordinación de Cobranzas | Divulgar el documento expedido por la Dirección de Gestión Jurídica a las Direcciones Seccinales y Operativa de Grandes Contribyentes | SEGÚN LEY | SEGÚN LEY
Determinación del lineamiento institucional que garantice la aplicación del beneficio tributario transitorio dentro de los limites formales, sustanciales y temporales. | REC03. Se recomienda que desde la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas se implemente un control de supervisión periódico a la gestión para el otorgamiento de facilidades de pago, donde se observe la trazabilidad en la revisión de los requisitos y el registro de la información completa que debe observarse en un acto administrativo que otorga una facilidad. |  | SI | A4 | Certificar cuatrimestralmente por parte de los jefes de las depedencias de cobranzas de las direcciones seccionales y operativa de grandes contribuyentes, con destino al director seccional u operativo de grandes contribuyentes, el debido diligenciamiento y actualizacion los formatos FT-COT-2616 y FT-COT.2639. Teniendo en cuenta que este control ya existe y se encuentra inmerso en los procedimientos PR_COT-0272 y PR-COT-0424. |  | Efectuar seguimiento a la actualizacion, calidad y oportunidad de la información registrada en los FT-COT- 2616 y FT-COT-2639 , según el caso. | correo electronico | 105 | Director Seccional u operativo de grandes contribuyentes, Jefe de la dependencia de Cobranzas de cada una de ellas. | Efectuar requerimiento cuatrimestral por parte de los Directores Seccionales y Operativa de Grandes Contribuyentes a los Jefes de las dependencias de cobranzas de cada Direccion Seccional y Operativa, para obtener la certificación sobre la actualización, calidad y oportunidad de la informacion registrada en los formatos FT-COT- 2616 y FT-COT-2639, según el caso. | 2023-10-01 | 2024-09-30 |  |  | Seleccione
Revision puntual de los casos evaluados por la agencia ITRC a fin de determinar con exactitud el estado de cada caso y efectuar las acciones que sean procedentes | Revision puntual de los casos evaluados por la agencia ITRC a fin de determinar con exactitud el estado de cada caso y efectuar las acciones que sean procedentes |  | Seleccione | A5 | Revisar los expedientes y elaborar un informe final de los casos que presentan inconsistencias, indicando las acciones procesales a seguir, estableciendo el cronograma que requiere cada caso. |  | Efectuar correcciones y/o validaciones a que haya lugar en cada uno de los casos señalados en el informe final de la agencia ITRC | documento | 1 | Division de Cobranzas de la Direccion Seccional de Bogota. | Presentar Informe gerencial al director seccional, por parte del Jefe de Division, respecto de cada uno de los casos reseñados por la agencia ITRC en el cual se determine la situacion real de las facilidades de pago y los correctivos implementados. | 2023-10-01 | 2024-02-28
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H3 | Se evidenció una inactividad procesal en las facilidades de pago otorgadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2021, evidenciado en 3 expedientes con solicitudes de facilidad de pago radicadas con oportunidad, pero otorgadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2021, incumpliendo lo establecido en el artículo 45 de la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021 y el procedimiento PR-COT-0272 “Facilidades de Pago”.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validación del cumplimiento de los requisitos formales, sustanciales y temporales que garanticen la aplicación del lineamiento institucional y la norma transitoria. | REC04. Se sugiere que desde las Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas se realicen jornadas de capacitación, inducción, reinducción sobre la aplicación del Procedimiento PR-COT-0272 “Facilidad de pago” e Instructivo IN-COT-0070 “Garantías. De igual manera, establecer un control que les permita calificar o validar la adherencia al instructivo en la aplicación de este. |  | SI | A6 | Realizar Capacitacion de induccion y reinduccion sobre PR-COT-0272 y PR-COT-0424 e instructivo IN-COT-0070 |  | Sensibilizar a todos los funcionarios de los grupos de facilidades de pago sobre la correcta y oportuna aplicación de estos procedimientos. | Formato de Registro de Asistencia a capacitacion diligenciado y firmado | 35 | Jefe Division de Recaudo y Cobranzas de Todas las Direcciones Seccionales y Operativa de Grandes Contribuyentes | Garantizar la participacion de todos los funcionarios que de acuerdo con las funciones deben recibir la capacitacion y evaluar la competencia adquirida. | 2023-10-01 | 2024-04-30 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H4 | Incumplimiento del procedimiento PR-COT-0272 “Facilidades de Pago” en las actividades No. 33: “Elaborar requerimiento de verificación del cumplimiento de la facilidad de pago”, Actividad No. 40, “Proferir resolución que declara sin efecto la facilidad de pago”, y Articulo 814-3 ET: “Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma, el Administrador de Impuestos o el Subdirector de Cobranzas, según el caso, mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de los contratos, si fuere del caso”, en el mismo sentido se incumple la Ley 2155 articulo 45, “PARAGRAFO 1. En caso de incumplimiento, las resoluciones mediante las cuales se otorgó la facilidad de pago prestarán mérito ejecutivo, sin que se requiera de liquidación oficial u otro acto, y procederá el procedimiento de cobro coactivo respectivo por la suma total de la obligación más el ciento por ciento (100%) de las sanciones e intereses sobre los cuales versa dicha facilidad de pago. Para tal fin, los intereses serán reliquidados a la tasa establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario. Si el incumplimiento de la facilidad de pago corresponde a la declaración de retención en la fuente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario”
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Validación del cumplimiento de los requisitos formales, sustanciales y temporales que garanticen la aplicación del lineamiento institucional y la norma transitoria. | REC04. Se sugiere que desde las Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas se realicen jornadas de capacitación, inducción, reinducción sobre la aplicación del Procedimiento PR-COT-0272 “Facilidad de pago” e Instructivo IN-COT-0070 “Garantías. De igual manera, establecer un control que les permita calificar o validar la adherencia al instructivo en la aplicación de este. |  | SI | A6 | Realizar Capacitacion de induccion y reinduccion sobre PR-COT-0272 y PR-COT-0424 e instructivo IN-COT-0070 |  | Sensibilizar a todos los funcionarios de los grupos de facilidades de pago sobre la correcta y oportuna aplicación de estos procedimientos. | Formato de Registro de Asistencia a capacitacion diligenciado y firmado | 35 | Jefe Division de Recaudo y Cobranzas de Todas las Direcciones Seccionales y Operativa de Grandes Contribuyentes | garantizar la participacion de todos los funcionarios que de aceuerdo con las funciones deben recibir la capacitacion. | 2023-10-01 | 2024-04-30 |  |  | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H5 | Se evidencian diferencias en los Sistemas de Información Electrónica de la DIAN - Aplicativo de Obligación Financiera, entre el valor total de las obligaciones en la solicitud de facilidad de pago reportada en el Formato 2616 “Control facilidades de pago” frente el reporte de pagos efectuados para el corte de marzo de 2023, generando incertidumbre frente a la confiabilidad y actualización de la información, por la existencia de diversas fuentes de consulta que apoyan el proceso de administración de cartera, con una posible afectación en la toma de decisiones de control de las obligaciones del contribuyente.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar que la información reportada en el SIE Obligación Financiera y el reporte de facilidades de Pago Formato FT-COT-2616 se encuentre actualizada o que no existan diferencia en la misma. | REC05. Establecer un control intermedio para la actualización permanente de la información de saldos de los contribuyentes en los SIE Obligación Financiera y Formato FT-COT-2616 “Control de facilidades de pago”. |  | SI | A7 | Certificar cuatrimestralmente, con destino al director seccional u operativo de grandes contribuyentes, el debido diligenciamiento y actualizacion del FT-COT-2616, por parte de los Jefes de todas las dependencias de cobranzas. En esta certificacion se incluira el reporte de radicacion del PST de aquellos casos en los cuales existan diferencias, con el fin de que la información registrada en el formato coincida con la de la Obligación financiera. |  | Verificar que la información registyrada en el formato FT-COT- 2616 coincida con la registrada en la Obligacion Financiera. | correo electronico | 105 | Director Seccional u operativo de grandes contribuyentes y los jefes de las dependencias de cobranzas de cada una de ellas. | Efectuar requerimiento cuatrimestral por parte de los Directores Seccionales y Operativo de Grandes Contribuyentes, a los Jefes de Division de Recaudo y Cobranzas de cada una de ellas, donde certifique que esta actualizada la informacion registrada en el formato FT-COT-2616 y que se solicitaron los PST correspondientes. | 2023-10-01 | 2024-09-30 |  |  | Seleccione
No. Observación y descripción | OB1 | Se evidencian inconsistencias en los datos consignados en el formato FT-COT-2616 “Control Facilidad de Pago”, versus la información de los expedientes digitalizados y la información remitida por la DIAN producto de la solicitud de información del 19/04/2023 con número de radicado 2-2023—003077 y el correo electrónico del día 2 de marzo de 2023 en campos como: “Fecha de Radicado de Solicitud de Facilidad de Pago, Valor Total de las Obligaciones en la Solicitud de Facilidad, Valor Total de la Facilidad de Pago, Valor Cuota, Tipo de Facilidad, Número de Resolución que Otorga Facilidad de Pago, Fecha de Resolución que Otorga Facilidad de Pago, generando incertidumbre frente a la confiabilidad y completitud de la información y el seguimiento efectivo al cumplimiento de las facilidades de pago, en razón a que este se alimenta de forma manual y representa riesgos frente a su digitación, actualización y consolidación de la información a Nivel Nacional. (Ver archivo Anexo 1. Inconsistencias Formato FT-COT-2616)
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción |  | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Determinación de responsables en la gestión del procedimiento. | REC06. Frente a la falta de control y seguimiento de las solicitudes radicadas para el beneficio tributario, se sugiere que una vez establecido el canal de recepción de las solicitudes, generar controles tecnológicos que permitan alertar en oportunidad y determinar de forma clara la trazabilidad y funcionarios responsables tanto de las solicitudes iniciales, subsanaciones, recursos de Ley entre otros. |  | SI | A1 | 1. Revisar en mesas de trabajo con las dependencias de Analítica y Tecnología las especificaciones funcionales entregadas para el Diseño Ejecutivo del Nuevo Sistema de Gestión Tribitario (NSGT), en el cual se ha solicitado la creación de herramientas que permitan la simulación de escenarios de gestión, en los cuales se maximice la eficiencia y la eficacia de la administración y se logre tener controles eficientes para la trazabilidad de las solicitudes y otorgamiento de las facilidad de pago asi como de los funcionarios responsables. |  | 1. Establecer en conjunto con las áreas tecnicas y la funcional los requerimientos especificos para las normas transitorias y los tiempos de desarrollo de la herramienta bein sea dentro del marco del NSGT o una herramienta a la medida. | 1. Formato de Registro de Asistencia a las mesas de trabajo | 1. formato de mesas de trabajo (2) 2. 105 | 1. Dirección de Gestión Estrategica y Analitica, Dirección de Gestion de Innovación y Tecnología, Dirección de Gestión de Impuestos, Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo y Coordinación de Cobranzas. | 1. Entregar los ajustes y de mas requerimientos que las áreas tecnicas soliciten a la Funcional, para dar inicio a la creacion de la Herramienta. | 1) 1/10/2023 | 1) 30/09/2024 |  |  | Seleccione
|  |  |  | A4 | 2. Certificar cuatrimestralmente por parte de los jefes de las depedencias de cobranzas de las direcciones seccionales y operativa de grandes contribuyentes, con destino al director seccional u operativo de grandes contribuyentes, el debido diligenciamiento y actualizacion los formatos FT-COT-2616 y FT-COT.2639. Teniendo en cuenta que este control ya existe y se encuentra inmerso en los procedimientos PR_COT-0272 y PR-COT-0424. |  | 2. Efectuar seguimiento a la actualizacion, calidad y oportunidad de la información registrada en los FT-COT- 2616 y FT-COT-2639 , según el caso. | 2. Correo electronico | 2. 105 | 2. Director Seccional u operativo de grandes contribuyentes, Jefe de la dependencia de Cobranzas de cada una de ellas. | 2. Efectuar requerimiento cuatrimestral por parte de los Directores Seccionales y Operativa de Grandes Contribuyentes a los Jefes de las dependencias de cobranzas de cada Direccion Seccional y Operativa, para obtener la certificación sobre la actualización, calidad y oportunidad de la informacion registrada en los formatos FT-COT- 2616 y FT-COT-2639, según el caso. | 2) 1/10/2023 | 2) 30/09/2024
Verificar que se haya incluido la totalidad de la información con la calidad requerida en el formato FT-COT-2616 "Control facilidades de pago". | REC07. Para la Falta de Integridad y disponibilidad de la información, se sugiere realizar un desarrollo tecnológico o aplicativo que permita registrar las actuaciones de las facilidades de pago en tiempo real por parte de las Seccionales y que refleje inmediatamente a Nivel Nacional todas y cada una de las actuaciones. |  | SI | A1 | 1. Revisar en mesas de trabajo con las dependencias de Analítica y Tecnología las especificaciones funcionales entregadas para el Diseño Ejecutivo del Nuevo Sistema de Gestión Tribitario (NSGT), en el cual se ha solicitado la creación de herramientas que permitan la simulación de escenarios de gestión, en los cuales se maximice la eficiencia y la eficacia de la administración y se logre tener controles eficientes para la trazabilidad de las solicitudes y otorgamiento de las facilidad de pago asi como de los funcionarios responsables. |  | 1. Establecer en conjunto con las áreas tecnicas y la funcional los requerimientos especificos para las normas transitorias y los tiempos de desarrollo de la herramienta bein sea dentro del marco del NSGT o una herramienta a la medida. | 1. Formato de Registro de Asistencia a las mesas de trabajo | 1. formato de mesas de trabajo (2) | 1. Dirección de Gestión Estrategica y Analitica, Dirección de Gestion de Innovación y Tecnología, Dirección de Gestión de Impuestos, Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo y Coordinación de Cobranzas. | 1. Entregar los ajustes y de mas requerimientos que las áreas tecnicas soliciten a la Funcional, para dar inicio a la creacion de la Herramienta. | 1) 1/10/2023 | 1) 30/09/2024 |  |  | Seleccione
|  |  |  | A4 | 2. Certificar cuatrimestralmente por parte de los jefes de las depedencias de cobranzas de las direcciones seccionales y operativa de grandes contribuyentes, con destino al director seccional u operativo de grandes contribuyentes, el debido diligenciamiento y actualizacion los formatos FT-COT-2616 y FT-COT.2639. Teniendo en cuenta que este control ya existe y se encuentra inmerso en los procedimientos PR_COT-0272 y PR-COT-0424. |  | 2. Efectuar seguimiento a la actualizacion, calidad y oportunidad de la información registrada en los FT-COT- 2616 y FT-COT-2639 , según el caso. | 2. Correo electronico | 2. 105 | 2. Director Seccional u operativo de grandes contribuyentes, Jefe de la dependencia de Cobranzas de cada una de ellas. | 2. Efectuar requerimiento cuatrimestral por parte de los Directores Seccionales y Operativa de Grandes Contribuyentes a los Jefes de las dependencias de cobranzas de cada Direccion Seccional y Operativa, para obtener la certificación sobre la actualización, calidad y oportunidad de la informacion registrada en los formatos FT-COT- 2616 y FT-COT-2639, según el caso. | 2) 1/10/2023 | 2) 30/09/2024 |  |  | Seleccione
No. Observación y descripción | OB2 | Para la Agencia ITRC el desarrollo de las inspecciones requiere un alto componente de consultas en los sistemas de información, al igual que la práctica de pruebas y solicitudes de información al proceso inspeccionado, dicho esto, para la ejecución de la presente inspección era necesario tener acceso a roles de consulta para los aplicativos relacionados con el tema de la inspección (DIANNET, Notificar, Obligación Financiera y SIPAC), lo cual se solicitó bajo el radicado No. 2-2023-000656 del 23 de enero de 2023, no obstante, y frente al normal desarrollo de la gestión correspondiente se presentaron inconvenientes específicamente para el aplicativo SIPAC donde se realizaron reuniones con funcionarios del área de tecnología de la DIAN desde el mes de marzo y hasta finales de abril sin poder obtener una solución definitiva al igual que la adecuada conexión a la misma, a la luz de esto, la deficiencia en la oportunidad para contar con la consulta en el aplicativo SIPAC generó atrasos y dificultades en los tiempos de la inspección y las pruebas de auditoria planeadas que deben mejorarse en la gestión de asignación de usuarios de consulta por parte de la DIAN.
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción |  | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
Verificar las solicitudes y respuestas a requerimientos de roles y consultas para entes externos. | REC08. Se recomienda que desde la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones se implemente un control para evaluar la oportunidad y la calidad en la respuesta a las solicitudes de roles de consulta y su posterior otorgamiento a los funcionarios de entes externos. |  | SI | A8 | Habilitar un filtro en donde se pueda seleccionar los casos que sean de entes externos en la vista de gestion de los casos para el especialista |  | Identificar los casos de solicitud de roles de entes externos para darles prioridad y reducir los tiempos de respuesta | Acta de reunión y gestión del cambiio en la herramienta Aranda. | 1 | Coordinacion soporte tecnico al usuario. | Apertura de la solicitud de ajuste de la herramienta de ARANDA. | 20/09/023 | 2023-10-30 |  |  | Seleccione
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F22: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F31: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F36: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F41: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U22: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U31: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U36: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U41: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U47: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U55: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30