## 1. Instrucciones
Lineamientos generales para el diligenciamiento del Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC de la Agencia ITRC
1. El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución.
2. De acuerdo con el procedimiento definido por la Agencia ITRC, este formato se remite a la entidad prediligenciado (en los campos azul oscuro) para que en ejercicio de su autonomía la entidad proponga las acciones a desarrollar para la mitigación del riesgo (en los campos azul claro). Una vez formalizado el PPFC entre la entidad y la Agencia ITRC, se inicia la etapa de monitoreo durante la cual no será necesario que la entidad remita nuevamente este formato, excepto en el caso en el que se soliciten modificaciones, en cuyo caso deberán modificar los campos que propongan y remitir para validación de la Agencia ITRC.
3. El Plan de Prevención se diligencia acorde con lo dispuesto en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad.
4. Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe, así como los controles planteados y los hallazgos asociados. En el caso que no se acojan las recomendaciones propuestas por la Agencia ITRC, la entidad debe proponer las acciones que respondan al control señalado.
5. Se debe desarrollar una hoja de PPFC por cada pareja de riesgos de Gestión y fraude y corrupción identificados en el informe. Ejemplo: 3. PPFC Acciones RFC02.
6. Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas y los controles identificados para cada riesgo.
7. El tiempo óptimo para el desarrollo de las acciones contenidas en el PPFC es de 18 meses, para así implementar controles que permitan mitigar el riesgo oportunamente; no obstante la entidad es responsable de determinar la duración final de las mismas, considerando que hasta tanto no se completen las acciones formalizadas, no se cierra el PPFC con la Agencia.
8. Tanto controles, como acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias.
9. Las instrucciones que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC. Para aquellas casillas que no incluyen instrucción explicita, se deberá ubicar sobre el titulo de la columna y allí podrá observar la instrucción en un comentario flotante.
10. Si se requiere añadir más acciones se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato. Cualquier inquietud consultar con el coordinador de la inspección en la Agencia ITRC o al correo institucional correspondencia@itrc.gov.co señalando en el asunto el número de la inspección.

## 2. PPFC Acciones RFC01
| Plan de prevención del fraude y la corrupción-PPFC |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Código: PM01-AGR-PR05-FT03 Versión: 2 Fecha de emisión: 18/11/2022
No. Inspección/Entidad | 1707022457
Nombre de inspección | Embargos, desembargos y devoluciones
Riesgo de gestión | Decisión final del proceso de control por fuera de la norma
Riesgo de fraude y corrupción | Decisión final de un proceso de control basado en hechos falsos y/o información inexistente
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H1 | En noventa y un (91) expedientes de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá, se identificó la falta de evidencia documental que registre y permita determinar claramente el estado de cuenta del contribuyente indicando el impuesto, la vigencia, el periodo, el valor del impuesto, sanciones e intereses, o un documento equivalente para realizar la proyección del cálculo del monto a embargar, que fueran elaborados a la fecha en que se decreta la medida cautelar de embargo de sumas de dinero. Estos documentos tampoco se evidencian en los expedientes aportados por cada seccional, ni en la consulta del aplicativo SIPAC, en contravía de lo dispuesto en el procedimiento decretar medidas cautelares PR-COT-0327
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada) | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
1. Verificar el expediente de cobro: Recibir expediente y verificar la Obligación Financiera, la Cuenta Corriente Contribuyente, los aplicativos de cobro y demás fuentes de información, con el fin de verificar la existencia de la obligación, si esta es remisible o si prescribió la acción de cobro, según la normatividad vigente. Imprimir una copia del estado de cuenta consultado, conservarlo en el expediente y registrarlo en el aplicativo de cobro. | Se sugiere al jefe de la División de recaudo y cobranzas o división de cobranzas, o quien haga sus veces de las direcciones seccionales de impuestos evaluadas, asegurar por medio de seguimiento periódico que en los expedientes físicos que contienen resoluciones de embargo de sumas de dinero, el funcionario encargado de la gestión de la cartera documente, ya sea con certificación de obligaciones a cargo de los contribuyentes o con estado de cuenta, la información consultada en los diversos aplicativos y permitan establecer: la existencia de la obligación, y el monto de la deuda e intereses que justifiquen la acción de embargo de sumas de dinero y permitan determinar el cálculo del límite del embargo, en cumplimiento del procedimiento PR-COT-0327 Decretar Medidas Cautelares. |  | SI | A1 | Revision y entrega de propuesta de viabilidad de modificacion del procedimiento PR-COT-0327, el PR-COT-0345 y el PR-COT-0330 Teniendo en cuenta los demás procedimientos de la entidad en cuanto a la conformación de expedientes con documentos físicos y digitalizados, así como las normas para la delegación de funciones y competencias para firma de actos administrativos y los controles que permitan garantizar el debido proceso |  | Efectuar revision del procedimiento PR-COT-0327, PR-COT-0345 y PR-COT-0330 para verificar los lineamientos que deben tenerse en cuenta para la conformación de expedientes híbridos y electrónicos, específicamente, en relación con la impresión de consultas a los sistemas de información a fin de determinar viabilidad o no de modificacion del mismo | Documento de diagnostico de revision de los Procedimientos PR-COT-0327, PR-COT-0345 y PR-COT-0330 | 4 | Jefes de Division de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Bogota, Medellin, Cali y Bogota | determinar dentro del procedimiento PR-COT-0327, PR-COT-0345 y PR-COT-0330 si son claros los lineamiento que señalan las actividades que deben tenerse en cuenta para los expedientes híbridos y electrónicos, (por ejemplo, cambiar la palabra "imprimir" por "conservar" las consultas a los sistemas de información). y de encontrarse viable tramitar el ajuste ante el área competente. | 2023-11-01 | 2024-02-28 | [6 empty] | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
|  |  |  | A2 | Realizar capacitación a los funcionarios de la División de Cobranzas, en referencia a la aplicación del procedimiento PR-COT-0327, PR-COT-0345 y PR-COT-0330 de acuerdo con el resultado de la revision efectuada. |  | Retroalimentar a los funcionarios de la División de Cobranzas, frente al cumplimiento de lo establecido en el hallazgo y lo establecido en el procedimiento PR-COT-0327, PR-COT-0345 y PR-COT-0330 según el caso que sea aplicable. | Registro de asistencia. | 1 | Jefe División de Cobranzas de seccionales de Bogota-Medellin-Cali-Bquilla | Programar la capacitación en el calendario de MS Teams, una vez se cuente con el procedimiento ajustado. Realizar la capacitación. | 2024-03-01 | 2024-03-31 | [8 empty] | Seleccione
|  |  |  | A3 | Realizar verificación mensual, del cumplimiento del procedimiento ajustado, en tres (3) expedientes. |  | Confirmar el cumplimiento de los procedimientos revisados, en relación con la conservación en el expediente de las consultas a los sistemas de información | Informe de la verificación | 6 | Jefe División de Cobranzas de seccionales de Bogota-Medellin-Cali-Bquilla | Seleccionar un expediente de cada tipo (físico, híbrido, electrónico). Confirmar la conservación de las consultas a los sistemas de información Realizar retroalimentación al servidor público que tiene el expediente, si es del caso. Elaborar el informe | 2024-04-01 | 2024-09-30 | [8 empty] | Seleccione
N/A | Se recomienda a los Directivos de la DIAN en el contexto del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR− en el cumplimiento del Objetivo específico 4.3. Identificar las necesidades de actualización de las Tablas de Retención Documental de la UAE-DIAN acorde a los cambios normativos y organizacionales−. Asimismo, definir los contenidos de las series y subseries de los expedientes de cobro en sus diferentes fases persuasiva y coactiva incluyendo en las subseries lo definido institucionalmente que corresponda como anexo a las resoluciones de embargos y desembargos de sumas de dinero en concordancia con las dos primeras recomendaciones. De tal manera que se unifiquen los contenidos de los expedientes y el concepto de soporte, es decir, “si el documento está en físico o en electrónico”. |  | SI | A4 | Trasladar esta recomedacion al area competente de la DIAN encargado de la gestion de tablas de retencion documental |  | actualizacion de las tablas de retencion documental con las observaciones de este informe | correo electronico dirigido al competente | 1 | Coordinacion de Cobranzas - Subdireccion de Cobranzas y Control extensivo NC | elaborar correo justificativo anexando informe correspondiente | 2023-11-01 | 2024-02-28 |  |  | Seleccione | [5 empty] | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H2 | Se evidenció que cuarenta (40) expedientes de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Medellín, Barranquilla y Cali no contenían copia del estado de cuenta consultado o certificación del estado de las obligaciones, así como las consultas a otras Direcciones Seccionales que permitieran evidenciar el estado de la deuda del contribuyente para generar el levantamiento de la medida cautelar, lo que deja en duda la motivación de la decisión, en contravía de lo dispuesto en el procedimiento levantamiento de medidas cautelares PR-COT-0345
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada) | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
10. Verificar que la certificación de obligaciones corresponda a la información de las deudas en los aplicativos. | Se sugiere al jefe de la División de recaudo y cobranzas o división de cobranzas, o quien haga sus veces de las direcciones seccionales de impuestos evaluadas, asegurar por medio de seguimiento periódico que en los expedientes físicos que contienen resoluciones de desembargo de sumas de dinero, se documente, ya sea con certificación de obligaciones a cargo de los contribuyentes o estado de cuenta consultado en los diversos aplicativos, la extinción de la obligación. En caso de ser otra la causal de desembargo se aportará el soporte en el expediente, en cumplimiento del procedimiento PR-COT-0345 Levantamiento De Medidas Cautelares |  | SI | A5 | La División de Recaudo y Cobranzas de forma bimestral, tomará una muestra del 5% de los expedientes de cobro del SIPAC que contengan resoluciones de embargo de sumas de dinero, en donde se incluiran los expedientes auditados de la DSI de Cali, Medellin y Bquilla para que se certifique el estado de cuenta a la fecha en que se realizó el desembargo. |  | Verificar que en los expedientes objeto de desembargo exista la certificación de obligaciones a cargo del contribuyente (Formato FT-COT-2388). | Informe gerencial en pdf de periodicidad bimestral y listado en excel de los contribuyentes seleccionados, señalando contribuyente y NIT. | 6 | Jefe Division de Cobranzas de las Seccionales de Cali, Medellin y Bquilla | Verificar que en los expedientes auditados y objeto de embargo exista la certificación de obligaciones a cargo del contribuyente (Formato FT-COT-2388), en el cual se deben detallar las obligaciones vigentes y en el acapite de observaciones, dejar constancia de las inconsistencias observadas en la obligacion financiera, así como la aplicación de depositos judiciales | 2023-11-01 | 2024-10-31 |  |  | Seleccione |  |  |  | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H3 | Se identificaron en veintisiete (27) expedientes actos administrativos de embargo y desembargo firmados por funcionarios sin la competencia para hacerlo, de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla y Bogotá, en contravía de lo establecido en el Procedimiento decretar medidas cautelares PR-COT-0327; actividad 5. Suscribir resolución y comunicado de embargo
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada) | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
11. Verificación de suscripción por el jefe de División de Recaudo y Cobranzas, y los jefes de GIT de los grupos internos de trabajo de Administración de cobro, y Cobro Coactivo y Ejecución de Bienes que deben firmar todos los actos administrativos de desembargos de sumas de dinero, endoso de títulos de depósito judicial y lo relacionado con la negociación de la tasa de intereses, en constancia de su aprobación y que reposen en el expediente físico, para los expedientes magnéticos en los aplicativos. | Se sugiere al jefe de la División de recaudo y cobranzas o división de cobranzas, o quien haga sus veces de las direcciones seccionales de impuestos evaluadas, hacer seguimiento periódico, para validar que las resoluciones de levantamiento de medida cautelar y endoso de títulos de depósito judicial, sean firmadas por el funcionario competente de acuerdo con la delegación de funciones de la Dirección Seccional, de tal manera que los servidores públicos en quienes se delegó la competencia y funciones respalden con su firma las actuaciones que profieran y respondan por la diligencia, control, eficiencia, procedencia, pertinencia y cuidado en el desarrollo de las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales consagradas en el Estatuto Tributario, así como en las demás normas legales y administrativas que rigen el Proceso Administrativo de Cobro. Adicionalmente, se deberá asegurar el diligenciamiento total del formato de la resolución de levantamiento de medida cautelar y endoso de títulos de depósito judicial, con el fin de identificar el cargo y rol en caso de que el firmante actúe como jefe de Grupo Interno de Trabajo. |  | SI | A6 | Solicitar a la Coordinación de Cobranzas de la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo, mesa de trabajo para revisar los procedimientos PR-COT_0345- Levantamiento de Medidas Cautelares y COT-0330 Extinción de obligaciones y las plantillas de los actos administrativos de desembargo, tanto manuales como las generadas por el SIPAC. |  | Establecer los temas a ser actualizados en el procedimiento y las plantillas tanto para actos administrativos manuales como los generados por el SIPAC | Oficio solicitando la realización de la mesa de trabajo | 1 | Jefe División de Cobranzas de las Seccionales de Bogota y Bquilla | Elaborar el documento detallando las necesidades de la realización de la mesa de trabajo. | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [6 empty] | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
|  |  |  | A7 | Realizar mesa de trabajo para revisar el procedimiento y los formatos de los actos administrativos, tanto manuales como del SIPAC. |  | Establecer los temas a ser actualizados en los procedimientos y los formatos o plantillas tanto para actos manuales como los generados por el SIPAC | Registro de asistencia a las mesas de trabajo que incluya los temas tratados, las decisiones y los compromisos | 2 | Coordinación de Cobranzas; Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo y Jefes de División de Cobranzas de la DSIB y Bquilla | Programar 2 mesas de trabajo. Realizar las mesas Elaborar el documento con los temas, las decisiones y los compromisos. | 2023-12-01 | 2024-02-29 | [8 empty] | Seleccione
|  |  |  | A8 | Realizar capacitación a los funcionarios de la División de Cobranzas, en referencia con la revision efectuada a los procedimientos R-COT_0345- Levantamiento de Medidas Cautelares y COT-0330 Extinción de obligaciones. |  | Retroalimentar a los funcionarios de la División de Cobranzas, frente a la revision efectuada a los procedimientos R-COT_0345- Levantamiento de Medidas Cautelares y COT-0330 Extinción de obligaciones. | Registro de asistencia. | 1 | Jefe de División de Cobranzas de Bogota y Bquilla | Programar la capacitación en el calendario de MS Teams, una vez se cuenta con el resultado de la revision efectuada al procedimiento . Realizar la capacitación. | 2024-03-01 | 2024-03-31 | [8 empty] | Seleccione
|  |  |  | A9 | Revisar mensualmente tres (3) expedientes que contengan resoluciones de desembargo y/o endoso de Depósitos Judiciales. |  | Verificar que todos los actos administrativos que reposan en el expediente fueron firmados por el servidor público competente | Informe | 6 | Jefe de División de Cobranzas de Bogota y Bquilla | Identificar los tres (3) expedientes. Verificar que los actos administrativos están firmados por el servidor público competente. Efectuar las acciones correspondientes si hay lugar a ello. Elaborar un informe. | 2024-04-01 | 2024-09-30 |  |  | Seleccione | [5 empty] | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H4 | Se identificó en dos (2) expedientes de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla y dos (2) expedientes de la Dirección seccional de Impuestos de Cali, el levantamiento de la medida cautelar sin el cumplimiento del requisito de tener saldo pendiente en cero, incumpliendo el numeral 2 del considerando de la resolución de desembargo: “Que las obligaciones objeto de cobro han sido canceladas y/o han quedado sin saldo”, configurándose una presunta falsa motivación, así como la actividad 1 del procedimiento levantamiento de medidas cautelares PR-COT-0345
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada) | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
5. Revisar si hay causal de levantamiento de medida cautelar. | Se sugiere al jefe de la División de recaudo y cobranzas o división de cobranzas o quien haga sus veces de las direcciones seccionales de impuestos evaluadas implementar controles y acciones necesarias para asegurar que el desembargo se realice una vez se cumplan los requisitos de extinción de la deuda o causal valida, que en el acto administrativo se registre la consideración o motivación que corresponda como por ejemplo la suscripción de facilidad de pago, o que la DIAN dispone de títulos de depósito judicial que garantizan la cancelación de la obligación, etc., que en el resuelve además de desembargar se detalle la gestión de los títulos de depósito judicial cuando aplique según su monto a fraccionar, aplicar, endosar y se documente en el expediente, en cumplimiento del procedimiento PR-COT-0345 Levantamiento de Medidas Cautelares. |  | SI | A10 | La División de Recaudo y Cobranzas de forma bimestral, tomará una muestra del 5% de los expedientes de cobro del sipac que contengan resoluciones de embargo de sumas de dinero, en donde se incluiran los expedientes auditados de la DSI de Cali y Bquillapara que se certifique el estado de cuenta a la fecha en que se realizó el desembargo. |  | Verificar que en los expedientes objeto de desembargo exista la certificación de obligaciones a cargo del contribuyente (Formato FT-COT-2388), y el formato interno CONSULTA PARA LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ( Inmuebles , Vehiculos, Bancos ), CRUCE NACIONAL , DEUDORES SOLIDARIOS Y ENDOSO DE TITULOS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS) | Informe gerencial en pdf de periodicidad bimestral y listado en excel de los contribuyentes seleccionados, señalando contribuyente y NIT. | 6 | Jefe Division de Cobranzas de las Seccionales de Cali y Bquilla | Verificar que en los expedientes auditados y de objeto de desembargo exista la certificación de obligaciones a cargo del contribuyente (Formato FT-COT-2388), y el formato interno CONSULTA PARA LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES (Inmuebles , Vehiculos, Bancos), CRUCE NACIONAL , DEUDORES SOLIDARIOS Y ENDOSO DE TITULOS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS | 2023-11-01 | 2024-10-31 |  |  | Seleccione |  |  |  | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H5 | Se identificaron dos (2) expedientes, en los cuales se extinguió la obligación y no se procedió a la corrección o normalización de la deuda que reporta el aplicativo de Obligación Financiera y SIPAC, acorde con lo dispuesto en el procedimiento levantamiento de medidas cautelares PR-COT-0345, numeral 3. Condiciones generales
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada) | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
N/A | Se sugiere al jefe de la División de recaudo y cobranzas o división de cobranzas, o quien haga sus veces de las direcciones seccionales de impuestos evaluadas, implementar controles y acciones necesarias para proceder con oportunidad a la corrección o normalización de las obligaciones. |  | SI | A11 | Remitir al GIT competente conforme con el procedimiento para que se realice el proceso de corrección o normalizacion de los saldos que arroja la Obligación Financiera y Sipac, dejando evidencia en los 2 expedientes auditados . |  | Verificar que se realicen las solicitudes de corrección o normalización de la deuda que reporta el aplicativo de Obligacion financiera y SIPAC. | Informe gerencial en pdf | 2 | Jefe Division de Cobranzas de la Seccional de Impuestos de Cali | Realizar las tareas descritas en el procedimiento PR-COT 0372 Y PR-COT 0276 | 2023-11-01 | 2024-03-31 |  |  | Seleccione |  |  |  | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H6 | Se identificaron once (11) expedientes en la Seccional de Impuestos de Cali y once (11) en la Seccional de Impuestos de Bogotá, sin verificar la extinción de la obligación en el auto de terminación o auto de terminación y archivo, incumpliendo la actividad 1 del procedimiento para decretar las medidas cautelares de embargo de sumas de dinero
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada) | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
5. Revisar si hay causal de levantamiento de medida cautelar. | Se sugiere al jefe de la División de recaudo y cobranzas o división de cobranzas o quien haga sus veces de las direcciones seccionales de impuestos evaluadas implementar controles y acciones necesarias para asegurar que el desembargo se realice una vez se cumplan los requisitos de extinción de la deuda o causal valida, que en el acto administrativo se registre la consideración o motivación que corresponda como por ejemplo la suscripción de facilidad de pago, o que la DIAN dispone de títulos de depósito judicial que garantizan la cancelación de la obligación, etc., que en el resuelve además de desembargar se detalle la gestión de los títulos de depósito judicial cuando aplique según su monto a fraccionar, aplicar, endosar y se documente en el expediente, en cumplimiento del procedimiento PR-COT-0345 Levantamiento de Medidas Cautelares. |  | SI | A1 | Revision y entrega de propuesta de viabilidad de modificacion del procedimiento PR-COT-0327, el PR-COT-0345 y el PR-COT-0330 Teniendo en cuenta los demás procedimientos de la entidad en cuanto a la conformación de expedientes con documentos físicos y digitalizados, así como las normas para la delegación de funciones y competencias para firma de actos administrativos y los controles que permitan garantizar el debido proceso |  | Efectuar revision del procedimiento PR-COT-0327, PR-COT-0345 y PR-COT-0330 para verificar los lineamientos que deben tenerse en cuenta para la conformación de expedientes híbridos y electrónicos, específicamente, en relación con la impresión de consultas a los sistemas de información a fin de determinar viabilidad o no de modificacion del mismo | Documento de diagnostico de revision de los Procedimientos PR-COT-0327, PR-COT-0345 y PR-COT-0330 | 4 | Jefe División de Cobranzas de seccionales de Bogota y Cali | determinar dentro del procedimiento PR-COT-0327, PR-COT-0345 y PR-COT-0330 si son claros los lineamiento que señalan las actividades que deben tenerse en cuenta para los expedientes híbridos y electrónicos, (por ejemplo, cambiar la palabra "imprimir" por "conservar" las consultas a los sistemas de información). y de encontrarse viable tramitar el ajuste ante el área competente. | 2023-11-01 | 2024-02-28 | [6 empty] | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
|  |  |  | A2 | Realizar capacitación a los funcionarios de la División de Cobranzas, en referencia a la aplicación del procedimiento PR-COT-0327, PR-COT-0345 y PR-COT-0330 de acuerdo con el resultado de la revision efectuada. |  | Retroalimentar a los funcionarios de la División de Cobranzas, frente al cumplimiento de lo establecido en el hallazgo y lo establecido en el procedimiento PR-COT-0327, PR-COT-0345 y PR-COT-0330 según el caso que sea aplicable. | Registro de asistencia. | 1 | Jefe División de Cobranzas de seccionales de Bogota y Cali | Programar la capacitación en el calendario de MS Teams, una vez se cuente con el procedimiento ajustado. Realizar la capacitación. | 2024-03-01 | 2024-03-31 | [8 empty] | Seleccione
|  |  |  | A3 | Realizar verificación mensual, del cumplimiento del procedimiento ajustado, en tres (3) expedientes. |  | Confirmar el cumplimiento de los procedimientos revisados, en relación con la conservación en el expediente de las consultas a los sistemas de información | Informe de la verificación | 6 | Jefe División de Cobranzas de seccionales de Bogota y Cali | Seleccionar un expediente de cada tipo (físico, híbrido, electrónico). Confirmar la conservación de las consultas a los sistemas de información Realizar retroalimentación al servidor público que tiene el expediente, si es del caso. Elaborar el informe | 2024-04-01 | 2024-09-30 | [8 empty] | Seleccione
|  |  |  | A9 | Revisar mensualmente tres (3) expedientes que contengan resoluciones de desembargo y/o endoso de Depósitos Judiciales. |  | Verificar que todos los actos administrativos que reposan en el expediente fueron firmados por el servidor público competente | Informe | 6 | Jefe División de Cobranzas de seccionales de Bogota y Cali | Identificar los tres (3) expedientes. Verificar que los actos administrativos están firmados por el servidor público competente. Efectuar las acciones correspondientes si hay lugar a ello. Elaborar un informe. | 2024-04-01 | 2024-09-30 | [8 empty] | Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H7 | Se identificó en la Dirección Seccional de Impuestos de Cali que para el caso del contribuyente TRANSPORTES ESPECIALES TRIPLE A. SAS. Con NIT 900.278.571 relacionado con el expediente 202009770, el desembargo decretado mediante Resolución de Desembargo No. 20210705000500 de fecha 12/10/2020, no procedía por cuanto la aplicación del título de depósito judicial se realizó sobre las obligaciones 2019-9, 2019-10 y 2019-12, es decir que, quedó pendiente la cancelación de la obligación 2020-1 por valor $714.000 de acuerdo con la información que reposa en el expediente. De este modo, se incumple con lo dispuesto en el procedimiento PR-COT-0345 levantamiento de medidas cautelares; actividad 1. Revisar si hay causal de levantamiento de medida cautelar
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada) | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
5. Revisar si hay causal de levantamiento de medida cautelar. | Se sugiere al jefe de la División de recaudo y cobranzas o división de cobranzas o quien haga sus veces de las direcciones seccionales de impuestos evaluadas implementar controles y acciones necesarias para asegurar que el desembargo se realice una vez se cumplan los requisitos de extinción de la deuda o causal valida, que en el acto administrativo se registre la consideración o motivación que corresponda como por ejemplo la suscripción de facilidad de pago, o que la DIAN dispone de títulos de depósito judicial que garantizan la cancelación de la obligación, etc., que en el resuelve además de desembargar se detalle la gestión de los títulos de depósito judicial cuando aplique según su monto a fraccionar, aplicar, endosar y se documente en el expediente, en cumplimiento del procedimiento PR-COT-0345 Levantamiento de Medidas Cautelares. |  | SI | A12 | La División de Recaudo y Cobranzas de forma bimestral, tomará una muestra del 5% de los expedientes de cobro del sipac que contengan resoluciones de desembargo de sumas de dinero, en donde se incluira el expediente auditado para que se certifique el debido cobrar del expediente auditado y en caso de existir obligaciones posteriores al desembargo, señalar las actuaciones de cobro realizadas. |  | Verificar que en los expedientes objeto de desembargo exista la certificación de obligaciones a cargo del contribuyente (Formato FT-COT-2388), y el formato interno CONSULTA PARA LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES (Inmuebles , Vehiculos, Bancos), CRUCE NACIONAL , DEUDORES SOLIDARIOS Y ENDOSO DE TITULOS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS | Informe gerencial en pdf de periodicidad bimestral (DSI Cali) y listado en excel de los contribuyentes seleccionados, señalando contribuyente y NIT. | 6 | Jefe Division de Cobranzas de la Seccional de Impuestos de Cali | Verificar que en el expediente auditado y los de objeto de desembargo seleccionados exista la certificación de obligaciones a cargo del contribuyente (Formato FT-COT-2388), y el formato interno CONSULTA PARA LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES (Inmuebles , Vehiculos, Bancos), CRUCE NACIONAL , DEUDORES SOLIDARIOS Y ENDOSO DE TITULOS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS | 2023-01-11 | 2024-10-31 |  |  | Seleccione |  |  |  | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Seleccione
No. Hallazgo/Indicio y descripción | H8 | Se encontró en la Dirección Seccional de Impuestos de Cali que, para el caso del contribuyente C&C CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA con NIT 900405720, relacionado con el expediente 202010815, el desembargo fue decretado mediante Resolución de desembargo No. 20220231002284 de fecha 31/05/2022, el cual no procedía por cuanto de acuerdo con la información que reposa en el expediente, se aplicó un título de depósito judicial por valor de $28.965.000 por concepto de capital, más los intereses por valor de $2.648.000, y compensación de obligaciones por valor de $39.779.000, sin tener en cuenta que el total de obligaciones para este contribuyente asciende a la suma de $176.177.000, quedando obligaciones pendientes de pago por valor de $131.712.000
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción | Entregable (Producto) | Entregable (cantidad) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada) | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
5. Revisar si hay causal de levantamiento de medida cautelar. | Se sugiere al jefe de la División de recaudo y cobranzas o división de cobranzas o quien haga sus veces de las direcciones seccionales de impuestos evaluadas implementar controles y acciones necesarias para asegurar que el desembargo se realice una vez se cumplan los requisitos de extinción de la deuda o causal valida, que en el acto administrativo se registre la consideración o motivación que corresponda como por ejemplo la suscripción de facilidad de pago, o que la DIAN dispone de títulos de depósito judicial que garantizan la cancelación de la obligación, etc., que en el resuelve además de desembargar se detalle la gestión de los títulos de depósito judicial cuando aplique según su monto a fraccionar, aplicar, endosar y se documente en el expediente, en cumplimiento del procedimiento PR-COT-0345 Levantamiento de Medidas Cautelares. |  | SI | A13 | La División de Recaudo y Cobranzas de forma bimestral, tomará una muestra del 10% de los expedientes de cobro del sipac que contengan resoluciones de desembargo de sumas de dinero, en donde se incluira el expediente auditado para que se certifique el debido cobrar del expediente auditado y en caso de existir obligaciones posteriores al desembargo, señalar las actuaciones de cobro realizadas. |  | Verificar que en los expedientes objeto de desembargo exista la certificación de obligaciones a cargo del contribuyente (Formato FT-COT-2388), y el formato interno CONSULTA PARA LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES (Inmuebles , Vehiculos, Bancos), CRUCE NACIONAL , DEUDORES SOLIDARIOS Y ENDOSO DE TITULOS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS | Informe gerencial en pdf de periodicidad bimestral (DSI Cali) y listado en excel de los contribuyentes seleccionados, señalando contribuyente y NIT. | 6 | Jefe Division de Cobranzas de la Seccional de Impuestos de Cali | Verificar que en el expediente seleccionado y los de objeto de desembargo seleccionados exista la certificación de obligaciones a cargo del contribuyente (Formato FT-COT-2388), y el formato interno CONSULTA PARA LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES (Inmuebles , Vehiculos, Bancos), CRUCE NACIONAL , DEUDORES SOLIDARIOS Y ENDOSO DE TITULOS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS | 2023-11-01 | 2024-10-31 |  |  | Seleccione |  |  |  | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Seleccione
No. Observación y descripción | OB1 | No se evidencian todas las firmas en los actos administrativos, que permita identificar o acreditar la identidad del autor, o como prueba del consentimiento y revisión de la integridad y aprobación de la información contenida en estos actos administrativos de carácter legal, lo que implica el riesgo adicional de concentración de funciones, por cuanto se identifican documentos en los que no se respalda con su firma la actividad de elaborar, supervisar o dar validez al documento
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción |  | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada) | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
N/A | Se sugiere al jefe de la División de recaudo y cobranzas o división de cobranzas, o quien haga sus veces de las direcciones seccionales de impuestos evaluadas, definir la política relacionada con la suscripción de los Actos administrativos de embargos y desembargos de tal manera que se determine con claridad qué nombres, cargos y roles de funcionarios se registran en las casillas de los actos administrativos, detallando si se tiene manejo excepcional en los documentos que se almacenen exclusivamente en los aplicativos informáticos. Así mismo, se sugiere dar cabal cumplimiento a lo definido en la estructura del formato del Acto administrativo que relaciona tres roles a saber; “Firma, Proyecta y Revisa”. |  | SI | A14 | Revisar mensualmente en tres (3) expedientes para verificar que contengan todos los actos administrativos de embargos y desembargos debidamente firmados. |  | Verificar que en los actos administrativos conservados en los expedientes cuenten con todas las firmas requeridas. | Informe | 6 | jefe División de Cobranzas DSIB | Identificar los tres (3) expedientes. Verificar que en los actos administrativos del expediente se cuente con todas las firmas Efectuar las acciones correspondientes si hay lugar a ello. Elaborar un informe. | 2023-11-01 | 2024-04-30 | [6 empty] | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Seleccione
No. Observación y descripción | OB2 | En la revisión de los diecinueve (19) expedientes de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, se evidenció la falta de completitud de estos, teniendo en cuenta que no se observaron documentos como: hoja de ruta, resolución de embargo y/o auto de terminación y archivo, en contravía de lo definido en los lineamientos vigentes establecidos por el subproceso de recursos administrativos para la conformación de expedientes, IN-FI-0132_Organizacion de unidades documentales en dependencias de la UAE DIAN
Control identificado en la inspección | Recomendación Agencia ITRC (resumen) |  | ¿Entidad acoge recomendación? | No. Acción | Acción a desarrollar por la entidad |  | Objetivo de la acción |  | Entregable (Cantidad/producto) | Área de la entidad responsable del entregable | Tareas asociadas a la acción | Fecha inicio de la acción | Fecha fin de la acción | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Justificación del cambio | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada) | % Avance de la acción (asignado por la entidad) | Fecha de solicitud del cambio | Tipo de cambio | Motivo del cambio (resumen) | Fecha inicio acción (modificada) | Fecha fin acción (modificada)
N/A | Se recomienda a los Directivos de la DIAN en el contexto del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR− en el cumplimiento del Objetivo específico 4.3. Identificar las necesidades de actualización de las Tablas de Retención Documental de la UAE-DIAN acorde a los cambios normativos y organizacionales−. Asimismo, definir los contenidos de las series y subseries de los expedientes de cobro en sus diferentes fases persuasiva y coactiva incluyendo en las subseries lo definido institucionalmente que corresponda como anexo a las resoluciones de embargos y desembargos de sumas de dinero en concordancia con las dos primeras recomendaciones. De tal manera que se unifiquen los contenidos de los expedientes y el concepto de soporte, es decir, “si el documento está en físico o en electrónico”. |  | SI | A4 | Trasladar esta recomedacion al area competente de la DIAN encargado de la gestion de tablas de retencion documental |  | actualizacion de las tablas de retencion documental con las observaciones de este informe | correo electronico dirigido al competente | 1 | Coordinacion de Cobranzas - Subdireccion de Cobranzas y Control extensivo NC | elaborar correo justificativo anexando informe correspondiente | 2023-11-01 | 2024-02-28 |  |  | Seleccione |  |  |  | Esta casilla se diligencia cuando se apruebe el plan y empiece su monitoreo. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. En dicho caso la entidad debe remitir nuevamente el formato de PPFC con los ajustes propuestos. | Seleccione | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. Es un campo de resumen, la justificación detallada debe incluirse en el formato de modificación del PPFC suministrado por la Agencia. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado. | Esta sección se diligencia únicamente si se solicitan cambios sobre el PPFC formalizado.
Seleccione
Note on F13: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F21: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F26: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F34: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F39: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F44: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F53: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on F58: Agencia ITRC: Consecutivo que inicia en A1, no reinicia al cambiar de hallazgo
Note on U13: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U21: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U26: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U34: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U39: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U44: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U53: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U58: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U63: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.
Note on U68: Agencia ITRC: Incluir cifra con formato de porcentaje.

## Hoja1 (hidden)
Seleccione | Seleccione | - | - | - | Seleccione
SI | SI | OB1 | H1 | A1 | Fecha inicio
NO (Propone acción) | NO | OB2 | H2 | A2 | Fecha fin
|  | OB3 | H3 | A3 | Acción
|  | OB4 | H4 | A4 | Tareas
|  | OB5 | H5 | A5 | Otra
|  | OB6 | H6 | A6
|  | OB7 | H7 | A7
|  | OB8 | H8 | A8
|  | OB9 | H9 | A9
|  | OB10 | H10 | A10
|  | OB11 | H11 | A11
|  | OB12 | H12 | A12
|  | OB13 | H13 | A13
|  | OB14 | H14 | A14
|  | OB15 | H15 | A15
|  | OB16 | H16 | A16
|  | OB17 | H17 | A17
|  | OB18 | H18 | A18
|  | OB19 | H19 | A19
|  | OB20 | H20 | A20
|  | OB21 | I1 | A21
|  | OB22 | I2 | A22
|  | OB23 | I3 | A23
|  | OB24 | I4 | A24
|  | OB25 | I5 | A25
|  | OB26 | I6 | A26
|  | OB27 | I7 | A27
|  | OB28 | I8 | A28
|  | OB29 | I9 | A29
|  | OB30 | I10 | A30