## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Tanto controles, acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9.1 Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas. -Dado que una acción puede tener varias tareas asignadas, es necesario que se redacte la misma acción para cada una de las tareas correspondientes a ésta. No es posible combinar celdas para ningún campo del formato. - Si se requiere añadir más acciones o tareas se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato.

## RG1
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | DIAN
[7 empty] | Inspección No. |  | 1707022438
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | Indicar la fecha de elaboración del PPFC
[7 empty] | Fecha de formalización |  | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[7 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 1. “Resolver las actuaciones administrativas sin el cumplimiento de los requisitos legales aplicables”
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. Fallas en la validación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para iniciar, ejecutar y/o resolver las actuaciones administrativas en contravía de los establecido en el Estatuto Tributario, el Decreto 390 de 2016, Decreto 1165 de 2019 y el Procedimiento PR-GJ 0117 denominado Recursos en sede administrativa
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. “Acción u omisión para tomar decisiones contrarias a derecho en el inicio, ejecución y/o respuesta de actuaciones administrativas”
ID del Riesgo de Corrupción : N/A
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 | Impulsar la regulación de un procedimiento abreviado en materia de recursos de reconsideración, para las cuantías que por su relación costo/beneficio no justifiquen un trámite ordinario. | Proponer la creación de un procedimiento abreviado en materia de recursos de reconsideración, aplicable en función de la cuantía discutida. | Mejora | Hacer un estudio sobre la viabilidad jurídica de establecer un procedimiento abreviado en materia de recursos de reconsideración en función de la cuantía. | Media | Determinar la factibilidad jurídica de crear un procedimiento abreviado para los recursos de reconsideración | 1 | Estudio | 2022-02-01 | 2022-07-01 | Dirección de Gestión Jurídica | Subdirector de Recursos -Jurídicos | Dirección de Gestión Jurídica y Subdirección de Recursos Jurídicos |  |  | 3 | 0
| 2 |  | Proponer la creación de un procedimiento abreviado en materia de recursos de reconsideración, aplicable en función de la cuantía discutida. | Mejora | De encontrar viable el establecimiento del procedimiento abreviado, proponer por intermedio del Ministerio de Hacienda al Congreso de la República incluir en la legislación vigente este procedimiento. | Media | Lograr la aprobación legislativa con el fin de contar con un procedimiento simplificado para atender los recursos de reconsideración en consideración a la cuantía. | 1 | Propuesta de regulación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 2022-07-14 | 2022-12-31 | Dirección de Gestión Jurídica | Subdirector de Recursos -Jurídicos | Dirección de Gestión Jurídica y Subdirección de Recursos Jurídicos |  |  | 3 | 0
| 4 | Diseñar e implementar un control eficaz que les permita realizar seguimiento (alertas tempranas) a los términos establecidos para iniciar, ejecutar y/o resolver los recursos de reconsideración | Hacer seguimiento a las herramientas de control de la gestión existentes para la Subdirección de Recursos Jurídicos y las áreas jurídicas de las Direcciones Seccionales del país | Preventiva | Realizar una revisión trimestral a las actualizaciones el Registro Único de Procesos de Gestión Jurídica - RUPGJ. | Alta | Verificar la oportuna actualización del Registro único de procesos de gestión jurídica - RUPGJ con el fin de evitar el vencimiento de términos. | 4 | Acta de la revisión realizada al formato del Registro Único de Procesos de Gestión Jurídica de las Direcciones Seccionales y la Subdirección de Recursos Jurídicos. | 2022-02-01 | 2023-01-31 | Subdirección de Recursos Jurídicos | Subdirector de Recursos Jurídicos | Direcciones Seccionales y Subdirección de Recursos Jurídicos |  |  | 5 | 0
| 5 |  | Fijar una reducción de los tiempos objetivo para fallar los recursos de reconsideración aduaneros, contados a partir de la impugnación de los actos. | Preventiva | Resolver los recursos de reconsideración aduaneros de acuerdo con los tiempos establecidos en las herramientas de control de la gestión. | Alta | Mejorar el tiempo de respuesta de las decisiones de los recursos Aduaneros. | 1 | Memorando que establece los términos máximos para las resoluciones que resuelven los recursos de reconsideración | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Recursos Jurídicos | Subdirector de Recursos Jurídicos | Dirección de Gestión Jurídica y Subdirección de Recursos Jurídicos |  |  | 5 | 0
| 6 |  | Fijar una reducción de los tiempos objetivo para fallar los recursos de reconsideración tributarios | Preventiva | Resolver los recursos de reconsideración tributarios de acuerdo con los tiempos establecidos en las herramientas de control de la gestión. | Alta | Mejorar el tiempo de respuesta de las decisiones de los recursos tributarios. | 1 | Memorando que establece los términos máximos para las resoluciones que resuelven los recursos de reconsideración | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Recursos Jurídicos | Subdirector de Recursos Jurídicos | Dirección de Gestión Jurídica y Subdirección de Recursos Jurídicos |  |  | 5 | 0
| 7 |  | Realizar Capacitaciones de actualización a los funcionarios respecto al procedimiento actual | Preventiva | Capacitar a los funcionarios de las de las Direcciones Seccionales en procedimiento tributario y aduanero | Media - alta | Mejorar el tiempo de respuesta y sustanciación de los recursos de reconsideración | 3 | Eventos de capacitación | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Subdirección de Recursos Jurídicos | Subdirector de Recursos Jurídicos | Direcciones Seccionales y Subdirección de Recursos Jurídicos |  |  | 4 | 0
| 8 | Establecer un control para la entrega y/o reparto del expediente al funcionario sustanciador para poder determinar la trazabilidad de cada expediente. | Establecer una herramienta de control para hacer seguimiento a la entrega y devolución de los expedientes en cada Dirección Seccional y la Subdirección de Recursos Jurídicos | Preventiva | Difundir la utilización del formato de control y seguimiento al reparto de los expedientes | Alta | Hacer divulgación y entrega del formato de control y seguimiento al reparto de los expedientes a las Direcciones Seccionales y a la Subdirección de Recursos Jurídicos | 1 | Memorando de entrega del formato de control y seguimiento al reparto de expedientes y su divulgación | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Subdirección de Recursos Jurídicos | Subdirector de Recursos Jurídicos | Dirección de Gestión Jurídica y Subdirección de Recursos Jurídicos |  |  | 5 | 0
| 9 |  | Emplear la herramienta de control para hacer seguimiento a la entrega y devolución de los expedientes en cada Dirección Seccional y la Subdirección de Recursos Jurídicos | Preventiva | Diligenciar el formato de control establecido por la Subdirección de Recursos Jurídicos - FT - PEC - 2744 "reparto recursos jurídicos" | Alta | Llevar un control de los expedientes entregados y devueltos a las partes intervinientes en la resolución de los recursos de reconsideración | 3 | Acta de seguimiento cuatrimestral de las evidencias sobre el control efectuado y el formato diligenciado | 2022-05-01 | 2023-04-30 | Subdirección de Recursos Jurídicos | Subdirector de Recursos Jurídicos | Direcciones Seccionales y Subdirección de Recursos Jurídicos |  |  | 5 | 0
| 10 | [15 empty] | 5 | 0
| 11 | [15 empty] | 5 | 0
| 12 | [15 empty] | 5 | 0
| 13 | [15 empty] | 5 | 0
14
15
16
17
18
19
| 20 | [15 empty] | 5 | 0
| … | [15 empty] | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D32: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E32: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F32: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G32: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H32: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I32: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J32: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L32: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M32: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N32: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O32: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P32: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q32: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J33: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K33: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q33: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R33: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S33: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG1
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | Proponer la creación de un procedimiento abreviado en materia de recursos de reconsideración, aplicable en función de la cuantía discutida. | Hacer un estudio sobre la viabilidad jurídica de establecer un procedimiento abreviado en materia de recursos de reconsideración en función de la cuantía. | Media | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | Proponer la creación de un procedimiento abreviado en materia de recursos de reconsideración, aplicable en función de la cuantía discutida. | 0%
| 2 | Proponer la creación de un procedimiento abreviado en materia de recursos de reconsideración, aplicable en función de la cuantía discutida. | De encontrar viable el establecimiento del procedimiento abreviado, proponer por intermedio del Ministerio de Hacienda al Congreso de la República incluir en la legislación vigente este procedimiento. | Media | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 4 | Hacer seguimiento a las herramientas de control de la gestión existentes para la Subdirección de Recursos Jurídicos y las áreas jurídicas de las Direcciones Seccionales del país | #REF! | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | Fijar una reducción de los tiempos objetivo para fallar los recursos de reconsideración aduaneros, contados a partir de la impugnación de los actos. | Resolver los recursos de reconsideración aduaneros de acuerdo con los tiempos establecidos en las herramientas de control de la gestión. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | Fijar una reducción de los tiempos objetivo para fallar los recursos de reconsideración tributarios | Resolver los recursos de reconsideración tributarios de acuerdo con los tiempos establecidos en las herramientas de control de la gestión. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | Realizar Capacitaciones de actualización a los funcionarios respecto al procedimiento actual | Capacitar a los funcionarios de las de las Direcciones Seccionales en procedimiento tributario y aduanero | Media - alta | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | Establecer una herramienta de control para hacer seguimiento a la entrega y devolución de los expedientes en cada Dirección Seccional y la Subdirección de Recursos Jurídicos | Realizar una revisión trimestral a las actualizaciones el Registro Único de Procesos de Gestión Jurídica - RUPGJ. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | Emplear la herramienta de control para hacer seguimiento a la entrega y devolución de los expedientes en cada Dirección Seccional y la Subdirección de Recursos Jurídicos | Diligenciar el formato de control establecido por la Subdirección de Recursos Jurídicos - FT - PEC - 2744 "reparto recursos jurídicos" | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | 0 | Mejorar el tiempo de respuesta de las decisiones de los recursos Aduaneros. | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## RG2
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | Identificar la Entidad que esta formulando el PPFC
[7 empty] | Inspección No. |  | Este numero es el asignado a la inspección
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | Indicar la fecha de elaboración del PPFC
[7 empty] | Fecha de formalización |  | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[7 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 1. (Esta identificación y descripción se encuentra en el informe final)
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. (Esta identificación y descripción se encuentra en el informe final)
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. (Esta identificación y descripción se encuentra en el informe final, los riesgos de fraude y corrupción tiene relación directa con un riesgo de gestión, por tanto se incluirán solamente los que tengan esta relación en el informe final)
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. (Esta identificación y descripción se encuentra en el informe final, los riesgos de fraude y corrupción tiene relación directa con un riesgo de gestión, por tanto se incluirán solamente los que tengan esta relación en el informe final)
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 |  | Acción No.1 |  | Tarea No.1 | [11 empty] | 5 | 0
| 2 |  | Acción No.1 |  | Tarea No.2 | [11 empty] | 5 | 0
| 3 |  | Acción No.1 |  | Tarea No.3 | [11 empty] | 5 | 0
| 4 | [15 empty] | 5 | 0
| 5 | [15 empty] | 5 | 0
| 6 | [15 empty] | 5 | 0
| 7 | [15 empty] | 5 | 0
| 8 | [15 empty] | 5 | 0
| 9 | [15 empty] | 5 | 0
| 10 | [15 empty] | 5 | 0
| 11 | [15 empty] | 5 | 0
| 12 | [15 empty] | 5 | 0
| 13 | [15 empty] | 5 | 0
14
15
16
17
18
19
| 20 | [15 empty] | 5 | 0
| … | [15 empty] | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D32: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E32: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F32: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G32: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H32: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I32: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J32: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L32: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M32: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N32: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O32: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P32: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q32: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J33: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K33: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q33: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R33: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S33: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## RG3
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | Identificar la Entidad que esta formulando el PPFC
[7 empty] | Inspección No. |  | Este numero es el asignado a la inspección
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | Indicar la fecha de elaboración del PPFC
[7 empty] | Fecha de formalización |  | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[7 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 1. (Esta identificación y descripción se encuentra en el informe final)
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. (Esta identificación y descripción se encuentra en el informe final)
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. (Esta identificación y descripción se encuentra en el informe final, los riesgos de fraude y corrupción tiene relación directa con un riesgo de gestión, por tanto se incluirán solamente los que tengan esta relación en el informe final)
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. (Esta identificación y descripción se encuentra en el informe final, los riesgos de fraude y corrupción tiene relación directa con un riesgo de gestión, por tanto se incluirán solamente los que tengan esta relación en el informe final)
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 |  | Acción No.1 |  | Tarea No.1 | [11 empty] | 5 | 0
| 2 |  | Acción No.1 |  | Tarea No.2 | [11 empty] | 5 | 0
| 3 |  | Acción No.1 |  | Tarea No.3 | [11 empty] | 5 | 0
| 4 | [15 empty] | 5 | 0
| 5 | [15 empty] | 5 | 0
| 6 | [15 empty] | 5 | 0
| 7 | [15 empty] | 5 | 0
| 8 | [15 empty] | 5 | 0
| 9 | [15 empty] | 5 | 0
| 10 | [15 empty] | 5 | 0
| 11 | [15 empty] | 5 | 0
| 12 | [15 empty] | 5 | 0
| 13 | [15 empty] | 5 | 0
14
15
16
17
18
19
| 20 | [15 empty] | 5 | 0
| … | [15 empty] | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D32: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E32: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F32: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G32: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H32: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I32: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J32: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L32: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M32: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N32: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O32: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P32: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q32: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J33: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K33: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q33: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R33: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S33: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG3
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | Proponer la creación de un procedimiento abreviado en materia de recursos de reconsideración, aplicable en función de la cuantía discutida. | Hacer un estudio sobre la viabilidad jurídica de establecer un procedimiento abreviado en materia de recursos de reconsideración en función de la cuantía. | Media | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | Proponer la creación de un procedimiento abreviado en materia de recursos de reconsideración, aplicable en función de la cuantía discutida. | 0%
| 2 | Proponer la creación de un procedimiento abreviado en materia de recursos de reconsideración, aplicable en función de la cuantía discutida. | De encontrar viable el establecimiento del procedimiento abreviado, proponer por intermedio del Ministerio de Hacienda al Congreso de la República incluir en la legislación vigente este procedimiento. | Media | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 4 | Hacer seguimiento a las herramientas de control de la gestión existentes para la Subdirección de Recursos Jurídicos y las áreas jurídicas de las Direcciones Seccionales del país | #REF! | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | Fijar una reducción de los tiempos objetivo para fallar los recursos de reconsideración aduaneros, contados a partir de la impugnación de los actos. | Resolver los recursos de reconsideración aduaneros de acuerdo con los tiempos establecidos en las herramientas de control de la gestión. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | Fijar una reducción de los tiempos objetivo para fallar los recursos de reconsideración tributarios | Resolver los recursos de reconsideración tributarios de acuerdo con los tiempos establecidos en las herramientas de control de la gestión. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | Realizar Capacitaciones de actualización a los funcionarios respecto al procedimiento actual | Capacitar a los funcionarios de las de las Direcciones Seccionales en procedimiento tributario y aduanero | Media - alta | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | Establecer una herramienta de control para hacer seguimiento a la entrega y devolución de los expedientes en cada Dirección Seccional y la Subdirección de Recursos Jurídicos | Realizar una revisión trimestral a las actualizaciones el Registro Único de Procesos de Gestión Jurídica - RUPGJ. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | Emplear la herramienta de control para hacer seguimiento a la entrega y devolución de los expedientes en cada Dirección Seccional y la Subdirección de Recursos Jurídicos | Diligenciar el formato de control establecido por la Subdirección de Recursos Jurídicos - FT - PEC - 2744 "reparto recursos jurídicos" | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | 0 | Mejorar el tiempo de respuesta de las decisiones de los recursos Aduaneros. | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG2
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | Acción No.1 | Tarea No.1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | Acción No.1 | 0%
| 2 | Acción No.1 | Tarea No.2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | 0 | 0%
| 3 | Acción No.1 | Tarea No.3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.