## Reporte avance (hidden)
AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
TOTAL HALLAZGOS POR ENTE DE CONTROL |  |  | ENTE DE CONTROL | (Todas)
Etiquetas de fila | AUDITORIA/INSPECCIÓN |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN/ DIRECCIÓN OPERATIVA/ OFICINA | Cuenta de AUDITORIA/INSPECCIÓN
AGN | 8 |  | ADUANAS | 17
CGR | 89 |  | CORPORATIVA | 38
ITRC | 39 |  | ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | 2
OCI | 29 |  | IMPUESTOS | 86
Total general | 165 |  | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | 12
|  |  | FISCALIZACIÓN | 8
|  |  | JURÍDICA | 2
|  |  | Total general | 165
TOTAL ACTIVIDADES POR DIRECCIÓN DE GESTIÓN/DIRECCIÓN OPERATIVA/OFICINA |  |  | TOTAL ACTIVADES POR ENTE DE CONTROL
ENTE DE CONTROL | (Todas) |  | Etiquetas de fila | DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES/
|  |  | AGN | 13
DIRECCIÓN DE GESTIÓN/ | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | Cuenta de ESTADO DE CUMPLIMIENTO | CGR | 333
ADUANAS |  | 171 | ITRC | 509
| CUMPLIDA | 103 | OCI | 83
| PROCESO | 52 | Total general | 938
| INCUMPLIDA | 16
CORPORATIVA |  | 127
| CUMPLIDA | 70
| PROCESO | 57
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA |  | 31
| CUMPLIDA | 15
| PROCESO | 15
| INCUMPLIDA | 1
IMPUESTOS |  | 465
| CUMPLIDA | 281
| PROCESO | 179
| INCUMPLIDA | 5
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA |  | 79
| CUMPLIDA | 55
| PROCESO | 24
FISCALIZACIÓN |  | 62
| CUMPLIDA | 41
| PROCESO | 20
| INCUMPLIDA | 1
JURÍDICA |  | 3
| PROCESO | 3
Total general |  | 938
NOTA: LOS HALLAZGOS SE SUMAN POR LA COLUMNA AUDITORÍA/INSPECCCIÓN
NOTA:LAS ACTIVIDADES DE ITRC SE SUMAN POR LA DESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS

## PM Institucional
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No. 14.1
Entidad: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN - Nivel Central | [10 empty] | Fecha de corte cumplimiento CGR |  |  |  | 2021-06-30
Representante Legal: LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA | [10 empty] | Fecha de corte cumplimiento ITRC |  |  |  | 2021-10-31
NIT: 800197268-4 | [10 empty] | Fecha de corte cumplimiento OCI |  |  |  | 2021-06-30
Períodos fiscales que cubre: VIGENCIA Octubre 2012 a 2020 | [10 empty] | Fecha de corte cumplimiento AGN |  |  |  | 2020-12-31
Modalidad de Auditoría: Auditoria Regular | [10 empty] | Fecha actualización Plan de Mejoramiento Institucional |  |  |  | 2021-12-17
Fecha de Suscripción:
Fecha de Evaluación:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN/ DIRECCIÓN OPERATIVA/ OFICINA | ENTE DE CONTROL | AUDITORIA/INSPECCIÓN | CÓDIGO HALLAZGO/ RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO/ RIESGOS | ACCIÓN DE MEJORA | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES/ OBJETIVOS/ TAREAS | DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES/ PRODUCTOS | CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES/ PRODUCTOS | FECHA INICIO ACTIVIDADES/ OBJETIVOS/ TAREAS | FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDADES/ OBJETIVOS/ TAREAS | PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES/ OBJETIVOS/ TAREAS | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES/ OBJETIVOS/ TAREAS | ÁREA(S) RESPONSABLES(S) | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | Area(s) Responsable(s) - Decreto 1742 -
CORPORATIVA | AGN | Visita de Inspección y Vigilancia Archivo general de la Nación H 1 | H1 | La DIAN, presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.8.2.5.6. del Decreto 1080 de 2015, al no contar con una política de gestión documental actualizada conforme al Plan Estratégico Actual de la entidad y en atención a los componentes descritos en la norma. |  | Contar con una política de gestión documental actualizada y aprobada conforme al Plan Estratégico vigente |  | Elaborar, revisar y presentar para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la nueva Política de Gestión Documental | Acto Administrativo | 2019-10-07 | 2020-12-30 | 64.2857 | 100% | NC-PRFI Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica Oficina de Seguridad de la Información Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registro | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Subdirección Administrativa Coordinación de Documentación NC - Subproceso Administración del Sistema de Gestión Dirección de Gestión Estratégica y de Análitica Subdirección de Procesos Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Oficina de Seguridad de la Información ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | AGN | Visita de Inspección y Vigilancia Archivo general de la Nación H 2 | H2 | La DIAN, presuntamente incumple lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo 04 de 2019, al no contar con Instrumentos Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD), actualizados y convalidados por el AGN, conforme a los cambios que se han generado en la estructura orgánica de la entidad. |  | Contar con las TRD y el CCD en convalidados |  | Contar con las TRD (mínimo 102) y el CCD convalidados | TRD y CCD Nivel Central | 2019-09-12 | 2020-12-30 | 67.8571 | 100% | NC-PRFI Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registro | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa Coordinación de Documentación ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | AGN | Visita de Inspección y Vigilancia Archivo general de la Nación H 3 | H3 | La DIAN presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.8.2.5.10 del Decreto 1080 de 2015 al no implementar el Programa de Gestión Documental PGD como herramienta de planeación para el efectivo desarrollo de la gestión documental de la entidad y conforme a los Planes Estratégicos Institucionales de la entidad. |  | Avanzar en el Programa de Gestión Documental (PGD) |  | Definir y realizar estudios de benchmarking que permita identificar el mejor Programa de Gestión Documental y establecer si el programa actual se ajusta a la modernización de la DIAN | Acto Administrativo | 2019-07-30 | 2020-12-30 | 74.1429 | 100% | NC-PRFI Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Oficina de Seguridad de la Información Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica Subdirección de Gestión Tecnología de la Información Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales Coordinación de Comunicaciones Oficiales de Control y Registro Oficina de Control Interno | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa Coordinación de Documentación NC - Subproceso Administración del Sistema de Gestión Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Procesos Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Oficina de Seguridad de la Información Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Control Interno Oficina de Control Interno ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | AGN | Visita de Inspección y Vigilancia Archivo general de la Nación H 4 | H4 | La DIAN, no cuenta con inventarios documentales completos, ni actualizados conforme a las normas específicas para la administración de los Archivos de Gestión y Central; en consecuencia, presuntamente incumple lo reglamentado en el artículo 26 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002. |  | Avanzar en el levantamiento de inventarios en los archivos de gestión de la entidad |  | Realizar autodiagnóstico, elaborar el plan de trabajo del levantamiento de los inventarios de los archivos de gestión. (Priorizando: Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, Subdirección de Representación Externa, Coordinación de Historias Laborales, Coordinación de Contratos y Coordinación de Infraestructura) | Informe | 2019-09-12 | 2021-10-30 | 111.2857 | 100% | NC-PRFI Jefes de las dependencias y Directores Seccionales | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa Coordinación de Documentación ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | AGN |  |  |  |  | Avanzar con el levantamiento de inventarios en los archivos centrales 20.000 metros lineales |  | Realizar autodiagnóstico y elaborar el plan de trabajo del levantamiento de los inventarios de los archivos centrales de la DIAN | Auto diagnostico | 2019-10-02 | 2020-06-30 | 38.8571 | 100% | NC-PRFI Directores seccionales Subdirector de Gestión de Recursos y Administración Económica | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Director de Gestión Corporativa Directores Seccionales Subdirector Administrativo Coordinación de Documentación ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | AGN | [6 empty] | Ejecutar el plan de trabajo y presentar informes trimestral de avance de levantamiento de inventarios de los archivos de gestión y de los archivos centrales. | Avance del levantamiento | 2019-10-02 | 2022-12-30 | 169.2857 | 56% | NC-PRFI Directores seccionales Subdirector de Gestión de Recursos y Administración Económica | PROCESO | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Director de Gestión Corporativa Directores Seccionales Subdirector Administrativo Coordinación de Documentación ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | AGN | Visita de Inspección y Vigilancia Archivo general de la Nación H 5 | H5 | La DIAN, presuntamente incumple lo establecido en el Acuerdo 02 de 2004, al no contar con Tablas de Valoración Documental TVD aprobadas y convalidas por el AGN, para la organización de los Fondos documentales Acumulados, incluidas las entidades extintas Fondo Rotatorio de Aduanas, Dirección de Impuestos Nacionales y Dirección de Aduanas Nacionales. |  | Contar con las TVD elaboradas, aprobadas y convalidadas. |  | Elaborar diagnóstico identificando los documentos de fondos acumulados en los archivos centrales de la DIAN | Compilado información Institucional | 2019-10-22 | 2021-06-30 |  | 100% | NC-PRFI Subdirección de Gestión de Recursos Físicos / Comunicaciones Oficiales y Control de Registro, Director Seccionales, Jefes de Documentación o quien haga sus veces | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Director de Gestión Corporativa Subdirector Administrativo Coordinación de Documentación DS - Subproceso de Recursos Administrativos Directores Seccionales GIT de Documentación o quien hagan sus veces ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | AGN | [6 empty] | Elaborar y ejecutar plan de trabajo archivístico integral para los archivos centrales resultando la tabla de valoración de los fondos documentales que reposan en los archivos centrales | plan de trabajo | 2021-06-30 | 2021-12-30 | 26.1429 | 0% | NC-PRFI Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Comunicaciones Oficiales y Control de Registro Director Seccionales Jefes de Documentación o quien haga sus veces | PROCESO | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Director de Gestión Corporativa Subdirector Administrativo Coordinación de Documentación DS - Subproceso de Recursos Administrativos Directores Seccionales GIT de Documentación o quien hagan sus veces ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | AGN | [6 empty] | Presentar para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y remitir las Tablas de Valoración Documental (TVD) al AGN para su respectiva convalidación. | Acta de Comité | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 51.7143 | 0% | NC-PRFI Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica Comité Institucional de Gestión y Desempeño Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Comunicaciones Oficiales y Control de Registro | PROCESO | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Director de Gestión Corporativa Subdirector Administrativo Coordinación de Documentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | AGN | Visita de Inspección y Vigilancia Archivo general de la Nación H 6 | H6 | La DIAN, presuntamente incumple con lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo 042 de 2002, respecto a organización e inventario documental, además se deberá atender puntualmente la desagregación de expedientes del área de Contratación, e incumplimiento del parágrafo del artículo 12 del Acuerdo 02 de 2014 diligenciamiento de la hoja de control. La DIAN, frente a procesos de organización de Historias Laborales no cumple lo establecido en la Circular N° 04 de 2003, y parágrafo del artículo 12 de Acuerdo N° 02 de 2014, toda vez que los expedientes cuentan con diligenciamiento técnico de hoja de control de forma parcial, proceso de foliación parcial y el formato FUID no cuenta con los campos diligenciados y se encuentra desactualizado. |  | Contar con archivos de gestión organizados en las dependencias (Priorizando: Despacho de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, Despacho de la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, Subdirección de Representación Externa, Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Historias Laborales, Coordinación de Contratos) |  | Elaborar y ejecutar plan de trabajo para cada una de las dependencias, a fin de dar continuidad a la organización documental de los archivos de gestión (Priorizando: Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, Subdirección de Representación Externa, Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Historias Laborales y Coordinación de Contratos) | Archivos debidamente organizados | 2019-10-01 | 2022-12-30 | 169.4286 | 56% | NC-PRFI Jefes de las dependencias, Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registro | PROCESO | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Director de Gestión Corporativa Subdirector Administrativo Coordinación de Documentación Jefes de las dependencias ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | AGN | Visita de Inspección y Vigilancia Archivo general de la Nación H 7 | H7 | La DIAN presuntamente incumple, lo establecido en el parágrafo del artículo 2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015, toda vez que las actas de eliminación, no indican el volumen de documentos en número de expedientes, así como no se cita el acto administrativo de aprobación de la respectiva TRD, y no estar publicadas en la página web de la entidad. |  | Ajustar el procedimiento PR-FI-0168, Administración del Archivo Central, para dar cumplimiento con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 2015 |  | Ajustar, aprobar y publicar el procedimiento PR-FI-0168. Administración de Archivo Central | Procedimiento ajustado | 2019-10-01 | 2021-01-30 | 69.5714 | 95% | NC-PRFI Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros Coordinación de Organización y Calidad | PROCESO | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa Coordinación de Documentación NC - Subproceso Administración del Sistema de Gestión Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Procesos Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | AGN | Visita de Inspección y Vigilancia Archivo general de la Nación H 8 | H8 | La DIAN, si bien cuenta con el documento Sistema Integrado de Conservación (SIC), elaborado conforme a la norma, presuntamente incumple lo establecido en los artículos 09, 11 y 25 del Acuerdo 006 de 2014, respecto a “Responsabilidad del SIC” al no evidenciarse implementación, no se encuentra aprobado por el Representante legal de la DIAN y no se evidencia seguimiento y Control en desarrollo de cada uno de los programas que debe indicar. |  | Ajustar, aprobar e implementar el Sistema Integrado de Conservación (SIC), |  | Revisar, actualizar y aprobar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) | SIC | 2019-09-16 | 2020-12-30 |  | 100% | NC-PRFI Despacho de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa Coordinación de Documentación ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | AGN | [6 empty] | Adelantar el seguimiento y control de la implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC) | Informe semestral de seguimiento | 2021-01-04 | 2022-12-30 | 103.5714 | 25% | NC-PRFI Nivel Seccional : Directores Seccionales Jefes de área de documentación o quien haga sus veces En el Nivel Central: Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros. | PROCESO | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa Coordinación de Documentación DS - Subproceso de Recursos Administrativos Directores Seccionales Jefes del GIT de Documentación o quien haga sus veces ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | Auditoria Financiera Independiente a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Vigencia 2020 H2 | 19 03 004 | HALLAZGO No. 2. ACTIVOS INTANGIBLES “(…) se han reconocido en la cuenta 1970-07- Licencias, activos intangibles cuyo costo histórico individual es inferior a 130 SMMLV (…) (…) sobrestimación de la cuenta 1970-07 – Licencias por $487.072.655 y por ende una sobrestimación patrimonial en la misma cuantía (…)” | “(…) inobservancia del Manual de Políticas contables de la Función Pagadora. (…)” | 1. Reclasificar los intangibles observados de acuerdo con la política contable establecida para el reconocimiento, medición y revelación de los activos intangibles.. | 1. Elaborar acta de egreso e ingreso de placas en el SIE. 2. Registrar el egreso; el ingreso; el comprobante contable | 1. Acta de reclasificación 2. Comprobante de egreso; de ingreso y contable | 2 | 2021-06-20 | 2021-07-30 | 5.7143 | 100% | NC-PRFI Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación Inventarios y Almacén Subdirección de Gestión de Recursos Financieros Coordinación Contabilidad General SG Tecnologias de la Información y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa - Coordinación Servicios Generales Subdirección Financiera - Coordinación de Análisis y Gestión Contable NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  | “(…) inobservancia del Manual de Políticas contables de la Función Pagadora. (…)” | 2. Revisar en el sistema de inventarios la parametrización del movimiento ingreso por ajuste de los activos intangibles | 1. Registrar caso en PST 2. Recibir mensaje de gestión del caso PST y elaborar acta de conclusión. | 1. N° del caso 2. Mensaje electrónico y acta. | 2 | 2021-06-20 | 2021-07-30 | 5.7143 | 0% | NC-PRFI Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación Inventarios y Almacén Subdirección de Gestión de Recursos Financieros Coordinación Contabilidad General SG Tecnologias de la Información y las Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa Coordinación Servicios Generales Subdirección Financiera Coordinación de Análisis y Gestión Contable NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | 3. Realizar seguimiento al inventario de activos intangibles en el sistema de inventarios para verificar su debida clasificación | 1. Realizar seguimiento con corte a 31/08/2021. 2. Realizar seguimiento con corte a 31/10/2021 | 1. Listados con corte a 31/08/2021 y 31/10/2021 2. lnforme final | 2 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 17.2857 | 0% | NC-PRFI Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación Inventarios y Almacén Subdirección de Gestión de Recursos Financieros Coordinación Contabilidad General SG Tecnologias de la Información y las Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa Coordinación Servicios Generales Subdirección Financiera Coordinación de Análisis y Gestión Contable NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | Auditoria Financiera Independiente a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Vigencia 2020 H3 | 19 03 006 | Hallazgo No. 3. LICENCIAMIENTO (IP) “(…) la DIAN adquirió licencias bajo la modalidad CSP, las cuales se activan en bloque, (…), en el periodo comprendido entre 1 de enero y el 30 de abril de 2021, la DIAN cuenta con licencias de Microsoft E3 para 1.463 usuarios registrados, de los cuales tan solo ha usado 694 y las 5 licencias Meeting Room se encuentran sin uso. Así las cosas, se genera un posible menoscabo al patrimonio público por $281.128.159, por las 769 suscripciones de Microsoft E3 y las 5 de Meeting Room, que adquirió y activo pero que no utilizó en el periodo mencionado, perdiendo 4 meses de servicio y soporte técnico para estas licencias. (…)” (…)” | “(…) sin tener en cuenta el principio de planeación establecido en Manual de Contratación (…) falta de planeación en el proceso de compra, (…)” | Expedir memorando sobre los lineamientos de obligatorio cumplimiento específico a los procesos de contratación de adquisición de bienes o contratación de servicios relacionados con el área de tecnología (hardware o software), incluido aquellos que se relacionen con el personal actual o futuro en la entidad. | Realizar la expedición de memorando y socializarlo. | Memorando y comunicación interna. | 2 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 8.5714 | 0% | NC-PRFI Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Coordinación de Contratos Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Compras y Contratos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Compras y Contratos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Tecnología ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Actualizar y socializar el Procedimiento Gerencia de Proyectos TIC´s. PR-IT-0153. | Actualizar y socializar el Procedimiento Gerencia de Proyectos TIC´s - PR-IT-0153, que involucra actualizar la justificación sobre las necesidades del proyecto (cantidades, elementos, etc.). | Procedimiento actualizado y socializado | 2 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 26.1429 | 0% | NC-PRFI Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Tecnología ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Realizar campaña de comunicaciones internas para la elaboración del Plan Anual de Adquisiones, especialmente en adquisiciones de tecnología. | Tips de la campaña de comunicaciones sobre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, especialmente en adquisiciones de tecnología. | Comunicaciones internas | 2 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 26.1429 | 0% | NC-PRFI Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. | PROCESO | NC - Subproceso Compras y Contrato Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Compras y Contratos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Tecnología ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | Auditoria Financiera Independiente a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Vigencia 2020 H4 | 19 03 004 | HALLAZGO No. 4. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO NACIONAL DE ADUANAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. “(…) incumplimiento por parte de los actores vinculados, de los términos pactados contractualmente y de las condiciones establecidas en los documentos de la licitación pública No. LP-00-005-2016 para el proceso de selección de la obra (…) (…) el proyecto fue terminado en el año 2019, quince años después de su inicio que data del año 2004, (…) (…) se pagó un estudio patológico para establecer el estado del edificio frontal de laboratorio existente (construido en 2007), no empero haberse realizado actualización de los diseños que fue entregado en el año 2015 (…) (…) pagar con cargo a recursos del presupuesto nacional, actividades para la limpieza de elementos deteriorados por el transcurso del tiempo y un estudio patológico, inobservando los principios de la administración pública, entre ellos el de eficiencia, eficacia y economía (…) (…) se recibió la actividad y se validaron documentos para el pago, sin la verificación de que lo físicamente suministrado e instalado correspondiera a lo pactado contractualmente;(…) (…) incumplimiento de la DIAN de las obligaciones de supervisión como entidad contratante (…) (…) incumplimiento por parte del ejecutor de la obra de las obligaciones contractuales pactadas en la cláusula numeral once18 del respectivo contrato y en el numeral 7.7 del pliego de condiciones19 y en consecuencia el desembolso de recursos públicos, por actividad que no corresponde a la cantidad pactada. (…) (…) daño al patrimonio público en los términos establecidos en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y una posible incidencia disciplinaria al tenor de las Leyes 734 de 2002 y 1474 de 2011(…)” | “(…) debilidades en el seguimiento y control para la ejecución de la construcción del laboratorio, (…) (…) debilidades en la gestión por parte de la DIAN, debido a que no fue ejecutado en el plazo establecido inicialmente, año 2009. (…) (…) debilidades en los mecanismos de seguimiento y control efectivo por parte de la interventoría, (…)” | Realizar los controles de los contratos de obra que se deriven de una licitación pública y que cuente con Interventoria externa. | Realizar revisión y control mensual de los informes de Supervisión, verificando el cumplimiento a la completitud de los requisitos y soportes. | Informe mensual de verificación durante la ejecución del plazo contractual | 100% | 2021-08-01 | 2022-07-30 | 51.8571 | 0% | NC-PRFI Subdirección de Recursos Fisicos Coordinación de Infraestructura | PROCESO | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa Coordinación de Infraestructura ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Realizar los controles de los contratos de obra que se deriven de una licitación pública y que cuente con Interventoria externa. | Realizar revisión y control mensual de los informes de interventoria, verificando el cumplimiento a la completitud de los requisitos y soportes. | Informe mensual de verificación durante la ejecución del plazo contractual | 100% | 2021-08-01 | 2022-07-30 | 51.8571 | 0% | NC-PRFI Subdirección de Recursos Fisicos Coordinación de Infraestructura | PROCESO | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa Coordinación de Infraestructura ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Realizar los controles de los contratos de obra que se deriven de una licitación pública y que cuente con Interventoria externa. | Realizar visitas periódicas de obra y promover en coordinación con la interventoria, las acciones necesarias o alertas tempranas para mitigar posibles incumplimientos. | Informe mensual de las visitas de obra, durante la vigencia de la ejecución de las obras. | 100% | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PRFI Subdirección de Recursos Fisicos Coordinación de Infraestructura | PROCESO | NC - Subproceso de Recursos Administrativos Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa Coordinación de Infraestructura ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 5 Aud Regular Vig 2008 Recaudadora AEF - Seguimiento PM 2014 | 16 03 002 | HALLAZGO 5. Expedientes: 9600055, 96000357, 96000342 y 20010131. Se recibió en septiembre de 2005 maquinaria en dación en pago por $680 millones y $185,4 millones, trasladados a Almagrario–Bosa, permaneciendo aun en esta a mayo 30 de 2009, evidenciando una gestión ineficaz y antieconómica, al no realizarse su disposición final. Se indica por la DIAN estos bienes fueron incluidos en la Licitación Pública LP-NC-005-2006, por “$679.900.000 y $184.390.000”, estando sobrevaluados repecto al estado de la maquinaria, de acuerdo al Peritaje Técnico su valor actual es de $7,2 y $10,4 millones, respectivamente, no realizando en su momento el avalúo para establecer el valor mínimo de venta de los bienes, segun lo establecido en el parágrafo del artículo 14 del Decreto 855/94. Se recibió asi mismo en septiembre y noviembre de 2005, elementos de cacharrería en dación en pago por $88 millones y muebles y enseres por $6,7 millones, bienes que fueron trasladados a Almagrario–Bosa, permaneciendo a 30/05/09 aun en la almacenadora, sin que se evidencie gestión de la DIAN para su venta o destino final, toda vez que se trata de elementos nuevos. Las situaciones anteriores generan desgaste económico y administrativo, en detrimento de las finanzas de la entidad, al incumplir la Orden Administrativa No 006 de Diciembre 31/04, numeral 7, “El proceso de comercialización de los bienes se debe iniciar máximo dentro de los (60) días hábiles siguientes al recibo del mismo”. | Indebida aplicación de la Orden Administrativa No. 06 de 2004, numeral 7, y falta gestión frente a la comercialización y disposición de los bienes recibidos en dación en pago. | Disponer de los bienes muebles adjudicados a la Nación por valor de $ 83.392.920, en custodia de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, a 30 de noviembre de 2006. | Realizar las actas de entrega de los bienes dispuestos de acuerdo a la modalidad de disposición aplicada. | valor de los bienes dispuestos en el periodo / valor total de los bienes. Periodicidad Trimestral. | 100% | 2020-11-01 | 2022-10-31 | 104.1429 | 90% | NC-ABOG- PC Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá División Administrativa y financiera GIT Comercial de la Dirección Seccional Subdirección de Gestión Comercial REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 31102020 | PROCESO | DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá División Administrativa y Financiera GIT de Operación Logística de la Dirección Seccional NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística REFORMULADO 29052020 31102020 30112021
CORPORATIVA | CGR | 6 Aud Regular Vig 2008 Recaudadora AEF - Seguimiento PM 2014 | 16 03 002 | Bodegaje Bienes Recibidos en Dación de Pago. Efectuada visita de inspección administrativa ocular a las bodegas Almagrario-Bosa donde la DIAN tiene mercancía en custodia, se estableció que a marzo/09 esta empresa le ha facturado a la Entidad por concepto de bodegaje la suma de $361.5 millones, que equivalen al 38% de los bienes recibidos en dación en pago, hecho que ocasiona gastos adicionales a la entidad en detrimento de sus finanzas, en la medida en que la DIAN no gestione el destino final de estos bienes ocasionando detrimento patrimonial en igual cuantía, lo anterior constituye un hallazgo con presunta incidencia fiscal. | Indebida aplicación de la Orden Administrativa No. 06 de 2004, numeral 7, y falta gestión frente a la comercialización y disposición de los bienes recibidos en dación en pago. | Disponer de los bienes muebles adjudicados a la Nación por valor de $481.033.006,82,en custodia de la dirección Seccional de Aduanas de Bogotá a diciembre 31 de 2009. | Realizar las actas de entrega de los bienes dispuestos de acuerdo a la modalidad de disposición aplicada. | valor de los bienes dispuestos en el periodo / valor total de los bienes. Periodicidad Trimestral. | 100% | 2020-11-01 | 2022-10-31 | 104.1429 | 41% | NC- ABOG-PC Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá División Administrativa y Financiera GIT Comercialización de la Dirección Seccional Subdirección de Gestión Comercial REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 31102020 | PROCESO | DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá División Administrativa y Financiera GIT de Operación Logística de la Dirección Seccional NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística REFORMULADO 29052020 31102020 30112021
CORPORATIVA | CGR | 18 Aud Regular Vig 2009 Recaudadora AEF - Seguimiento PM 2014 | 19 03 001 | Comercialización de Bienes recibidos en Dación de Pago. La orden administrativa No. 6 de Diciembre 31 de 2004 en su numeral 7.1 señala que el proceso de comercialización de los bienes recibidos en Dación de Pago deberá iniciarse máximo dentro de los 60 días hábiles siguientes al recibo del mismo. No obstante, se evidenció que para los bienes recibidos por parte de la entidad auditada bajo el concepto de Dación en Pago no se ha iniciado el proceso de comercialización, en el término establecido en la orden administrativa correspondiente. | Debilidades en la gestión de los funcionarios y de las directivas en el Nivel Central de la Entidad. | Disponer de los bienes muebles adjudicados a la Nación, asi: DS de Aduanas de Bogotá $481.033.006,82, DS de Aduanas de Cali $39.366.210.11, DS de Aduanas de Cúcuta $5.600.000, DS de Impuestos y Aduanas de manizales $27.391.441, DS de Aduanas de Medellín $56.273.770 a diciembre 31 de 2009. | Realizar las actas de entrega de los bienes dispuestos de acuerdo a la modalidad de disposición aplicada. | valor de los bienes dispuestos en el periodo / valor total de los bienes. Periodicidad Trimestral. | 100% | 2020-11-01 | 2022-10-31 | 104.1429 | 41% | NC-ABOG-ACAL-ACUC-AMED-IAMAN-PC Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Dirección Seccional de Aduanas de Cali Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Cúcuta Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales Dirección Seccional de Aduanas de Medellín División de Gestión Administrativa y Financiera G.I.T. de Comercialización Subdirección de Gestión Comercial. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 31102020 | PROCESO | DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Dirección Seccional de Aduanas de Cali Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Cúcuta Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales Dirección Seccional de Aduanas de Medellín División Administrativa y Financiera GIT de Operación Logística NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística REFORMULADO 29052020 31102020 30112021
CORPORATIVA | CGR | 1 Auditoria Actuación Especial de Fiscalización Procedimiento de chatarrización vigencia 2015-2019 | 19 03 004 | HALLAZGO 1. Faltante DIIAM 78341100038 (F) (...) Mediante acta No. 34-00176 POLFA del 11 de febrero de 2014, se aprendió un vehículo Marca Chevrolet, color blanco, placas A61AC9C, Modelo 2007, clase Camión, tipo plaff/Baranda, número de chasis 85CFÑJ6Y67V357644, número de motor 67V357644 de procedencia extranjera avaluado en $14.454.429, el cual fue decomisado mediante Resolución No. 134 238 036 00089 del 22 de abril de 2014, ejecutoriada el 27 de mayo de 2014; con la ejecutoria, esta mercancía quedó a favor de la Nación - DIAN, tal como lo indica en su parte resolutiva el mencionado acto administrativo. El bien “QUEDA UBICADO EN CALIDAD DE CUSTODIA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE POUCfA-SARAVENA UBICADO EN LA CALLE 27 No. 14-25 SARA VENA-ARAUCA. como se consigna en el Acta de inspección Aduanera de Fiscalización identificada con el número de formulario 134201249-0219 del 11 de febrero de 2014. La mercancía antes mencionada ingresó a la DIAN con fecha 3 de marzo de 2015, como se evidencia en el documento de ingreso y avalúo de mercancías aprehendidas, con asignación del DIIAM No.78341100038. El registro de la salida se realizó mediante documento de egreso No. 78341100155 del 24 de enero de 2019, teniendo como soporte el acta de faltantes No. 4 del 7 de septiembre de 2018. De acuerdo con información suministrada por la DIAN en respuesta al requerimiento AG8-1 -024 del 10 de Octubre de 2019, en donde se solicita información del DIIAM 78341100038, no existe evidencia del reintegro de los recursos correspondientes al valor del bien. Contablemente, mediante Nota de Contabilidad No. 1 del 31 de enero de 2019 se constituyó una cuenta por cobrar por $14.454.429 cuyo tercero es la misma DIAN. (...) | Falta de control y seguimiento al inventario de este tipo de mercancías, en el entendido que la DIAN no vigiló correctamente la adecuada custodia del bien, que aunado a la responsabilidad del custodio que participó, determinó, coadyuvó, colaboro y conoció el hecho, generaron presunto detrimento al patrimonio estatal en cuantía de $14.454.429, por cuanto el bien es de propiedad de la Nación - DIAN. | Asegurar que el sistema de control y gestión de inventarios cubra con las actuales necesidades de la DIAN | Ajustar el proceso de chatarrización a las necesidades de la entidad. | Proceso ajustado | 1 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50 | 100% | NC-PC Subdirección Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | [5 empty] | Realizar informe de seguimiento e inspección bimestral al inventario de las mercancias que no se encuentran en custodía de la almacenadora, para mantener un control permanente sobre el estado y existencias de las mismas. | Informes | 4 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 34.8571 | 25% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial y Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca REFORMULADO Memorando N° 000057 -26032021 30042021 | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca REFORMULADO 26032021 30042021 ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Gestionar la definición del proceso penal, administrativo y disciplinario | Solicitar respuesta frente a la actuación penal, administrativa y disciplinaria | Reporte de avance | 4 | 2020-01-16 | 2020-12-31 | 50 | 100% | NC-PC Subdirección Gestión Comercial Coordinacion Penal Coordinacion de Sevicios General Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Subdirección de Asuntos Penales Coordinacion de Servicios Generales Subdirección de Asuntos Disciplinarios ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 9 Aud Proceso Comercialización Subproceso Control y Administración de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación Vigencia 2018 - 2019 - a 30 de junio de 2020 | 12 01 003 | HALLAZGO No. 9. CONTRATO VENTA MERCANCÍAS ADA DS de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga (…) la DIAN no celebró contrato de intermediación comercial para la venta de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, ni venta directa de las mismas, para la Dirección Seccional de Bucaramanga | (…) Falta de gestión en la Subdirección Comercial | Adelantar las gestiones pertinentes para la suscripción del contrato de intermediación comercial para la venta de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación | Realizar los trámites precontractuales y contractuales para el perfeccionamiento, legalización del contrato y posterior suscripción del acta de inicio. | Actas de reunión, Contrato suscrito, publicación en SECOP y acta de inicio | 4 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 17.4286 | 0% | NC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial REFORMULADO 05/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística REFORMULADO 05052021 ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 10 Aud Proceso Comercialización Subproceso Control y Administración de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación Vigencia 2018 - 2019 - a 30 de junio de 2020 | 19 02 003 | HALLAZGO No. 10. DISPOSICIÓN POR DONACIÓN - NECESIDAD FUNCIONAL DS de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga - DS Aduanas de Bogotá (…) las donaciones avaladas y entregadas por la DIAN no estén siendo utilizadas para las necesidades funcionales por parte de las entidades beneficiarias | (…) debilidades en los controles sobre los requisitos exigidos por la DIAN para las donaciones | Reforzar los controles en la revisión de los documentos soportes de las aceptaciones por parte de los beneficiarios. | Verificar que se exprese en las “cartas de aceptación” de las donaciones la necesidad funcional por parte de las Entidades beneficiarias, mediante un cuadro control, revisando el total de las aceptaciones recibidas. | Cuadro control | 100 | 2021-02-01 | 2021-07-31 | 25.7143 | 83.33% | NC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación de Disposición de Mercancías | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Gestión Social y Comercialización ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Impartir lineamientos a los fucnionarios de la Coordinación en lo relacionado con los aspectos a tener en cuenta en la revisión de los documentos soportes de los proyectos de donación. | Elaborar y socializar lineamientos. | Memorando y Acta de reunión de socialización | 2 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 3.8571 | 100% | NC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación de Disposición de Mercancías | CUMPLIDA | NC-Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Gestión Social y Comercialización ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 14 Aud Proceso Comercialización Subproceso Control y Administración de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación Vigencia 2018 - 2019 - a 30 de junio de 2020 | 17 01 100 | HALLAZGO No. 14. DESACTUALIZACIÓN DEL VALOR DEL INVENTARIO DE MERCANCÍAS – ADA DS de Aduanas de Bogotá (…) el costo asignado en el inventario no es ajustado periódicamente de acuerdo con los avalúos realizados para efectuar la Disposición de la mercancía, tal como se manifiesta en Hallazgo “VALOR DE MERCANCIAS-DS ADUANAS BOGOTÁ” | (…) dicha actividad no está incorporada en el proceso contable (…) | Solicitar concepto a la Contaduria General de la Nación | Consultar a la Contaduría General de la Nación, respecto a la pertinencia de realizar avalúos periódicos a estas mercancías, teniendo en cuenta el procedimiento especial que se sigue, para valorar las mercancías ADA, | Solicitud | 1 | 2020-12-02 | 2021-05-30 | 25.5714 | 100% | NC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación Nacional de Inventario de Mercancías. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Optimización de la Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Actualizar instructivo de acuerdo a concepto emitido por la Contaduria General de la Nacion | Actualizar el Instructivo de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Contaduría General, de ser necesario | Instructivo Publicado | 1 | 2020-12-02 | 2021-07-31 | 34.4286 | 0% | NC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación Nacional de Inventario de Mercancías. | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Optimización de la Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Socializar el Instructivo Contabilización de Inventarios de Mercancías ADA" | Socializar e instruir a los funcionarios involucrados, en la actualización del Instructivo, de ser necesario. | Acta de asistentes a socializacion | 1 | 2020-12-02 | 2021-08-31 | 38.8571 | 0% | NC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación Nacional de Inventario de Mercancías. | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Optimización de la Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 13 Aud Proceso Comercialización Subproceso Control y Administración de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación Vigencia 2018 - 2019 - a 30 de junio de 2020 | 14 04 004 | HALLAZGO No. 13. VALOR DE MERCANCIAS-DS ADUANAS BOGOTÁ (F)(D) DS de Aduanas de Bogotá 1) Existencias: (…) presenta diferencias entre el valor de las mercancías en los registros del aplicativo de inventarios ADA y el valor consignado en el acta de aprehensión, (…) (…) liquidación de costos de bodegaje y almacenamiento, se estableció que los cobros efectuados para el periodo comprendido entre abril de 2019 y mayo de 2020 presentan inconsistencias 4) Egresos: (…) se presenta una diferencia (…), por menor valor de las mercancías entre los valores registrados como inventario de mercancías ADA y el valor de los avalúos. | (…) falta de actualización del valor sobre el cual se cobró la comisión (…) (…) debilidades de control interno y supervisión del contrato, relacionadas con la actualización de los valores de inventario | Implementar un reporte mensual donde se controle si en el periodo se presentaron cambios en el valor de inventario de las mercancias y bienes que permitan hacer seguimiento en tiempo real con el fin que no se materialice nuevamente el hallazgo en cuestión. | Verificar informes mensuales de servicios complementarios prestados referente a avaluos especializados en ejecucion del contrato 00-223-2019 e Informe mensual de avaluos realizados con ocasión de disposición de bienes a traves de la modalidad de venta con intermediario idoneo y su actualización en los inventarios | Reporte Control Ajustes al Valor de Inventario, Remisión de oficio al Operador Logístico solicitando el ajuste, Reporte de Existencias de Mercancías | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 50% | ABOG-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | [5 empty] | Actos Adminsitrativos de definición de situación jurídica comunicados al G.I.T. de Comercialización con las novedades referentes al valor de los inventarios de las mercancias aprehendidas y su actualización en los inventarios | Reporte Control Ajustes al Valor de Inventario, Remisión de oficio al Operador Logístico solicitando el ajuste, Reporte de Existencias de Mercancías | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 50% | ABOG-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 14 Aud DS ADUANAS, Ipiales, Cartagena, Cucuta, Bogotá, B/ventura, Cali, Urabá Vig P.Semestre 2015 | 19 03 002 | Hallazgo No.14: Actas de destrucción de mercancías 1o semestre 2015 En la revisión efectuada a las actividades del Grupo de Comercialización, no se evidenciaron las correspondientes actas de destrucción de la vigencia auditada. No obstante, haberse definido su situación aproximadamente hace más de seis (6) meses. Por debilidades en la función de planeación, seguimiento y control del grupo, no se realizó oportunamente la gestión para su destrucción y baja del inventario, incurriendo en el pago adicional por el servicio de depósito o bodegaje. | Debilidades en la función de planeación, seguimiento y control de grupo | Disponer de las Mercancias con situación jurídica definida por valor de $ 439.166.576, correspondiente a mercancias ingresadas antes del 31 de diciembre de 2015. | Realizar Egresos de las mercancias registradas en el sistema ADA. | Valor de la mercancía dispuesta en el periodo/valor total de las mercancias a disponer. Periodicidad Trimestral. | 100% | 2020-11-01 | 2022-10-31 | 104.1429 | 36% | ACAL-PC Jefe GIT de Comercialización Dirección Seccional de Aduanas de Cali. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 30102020 | PROCESO | DS - Subproceso Operación Logística GIT de Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cali REFORMULADO 29052020 30102020 30112021
CORPORATIVA | CGR | 4 Aud Proceso Comercialización Subproceso Control y Administración de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación Vigencia 2018 - 2019 - a 30 de junio de 2020 | 19 01 003 | HALLAZGO No. 4. OPORTUNIDAD EN LA DISPOSICION DE MERCANCIAS ADA DS Aduanas de Cali (…) el cumplimiento de los procedimientos (…) la Dirección Seccional de Aduanas Cali, en promedio se tarda 229 días para la disposición final de las mercancías una vez definida la situación Jurídica y ejecutoriado el acto administrativo (…) | Lo anterior se origina por debilidades de control interno que no permiten limitar al máximo el tiempo de bodegaje con el objetivo de garantizar la eficacia de las operaciones en el proceso de disposición de la mercancía ADA. | Realizar seguimiento mensual a la disposición de la mercancia con situación juridica definida, sobre la cual no pese medidas restrictivas | Hacer seguimiento mensual de los tiempos del proceso de disposición de las mercancias con situación jurídica definida. | Informe de seguimiento mensual a la gestión en la disposición de los inventarios con el cuadro control (base de inventarios) | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 50% | ACAL-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Aduanas de Cali GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cali GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 5 Aud. Reg. Función Recaudadora Vig. 2010 AEF - Seguimiento PM 2014 | 19 05 100 | En los depósitos Almagrario y Almaviva se encuentran mercancías almacenadas con situación jurídica definida que tienen más de tres años de antigüedad cuyo valor aduanero asciende a la suma de $2.713,3 millones | Demoras en la aprobación por parte del nivel central de los eventos de disposición de mercancías | Disponer de las Mercancias con situación jurídica definida y registradas en el sistema ADA por valor de $ 2.589.186.195, con corte a diciembre 31 de 2016. | Realizar Egresos de las mercancias registradas en el sistema ADA. | valor de la mercancía dispuesta en el periodo / valor total de las mercancias a disponer. Periodicidad Trimestral. | 100% | 2020-11-01 | 2022-10-31 | 104.1429 | 56% | ACAR-PC G.I.T de Comercialización Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena Área que apoya Subdirección de Gestión Comercial. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 31102020 | PROCESO | DS - Subproceso Operación Logística GIT de Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena Área que apoya Subdirección Logística REFORMULADO 29052020 31102020 30112021
CORPORATIVA | CGR | 1 Aud. Regular Vigencia 2010 (Recaudadora) AEF - Seguimiento PM 2014 | 14 04 004 | Hallazgo No. 1 En los archivos de la seccional no se encontraron reportes de evaluación del contrato que evidencien seguimiento a las observaciones formuladas por parte de la seccional de conformidad con el memorando 000655 de octubre 6 de 2009, como se observa en los formatos de evaluación bimestral en los cuales se consignan las observaciones de diferente naturaleza y que en el caso de las facturas CU-0000916 de 08-07-2010, presenta dos descuentos por $ 168.228. Así mismo, no se encontraron en la dirección seccional reportes de seguimiento y evaluación de la ejecución del contrato, que complementen las actividades de control y seguimiento a la contratación de almacenamiento de mercancías. De otra parte, se pudo determinar la existencia de vehículos en estado de abandono y alguna chatarra que por su precaria condición actual no representa un activo con posibilidades de comercialización y antes por el contrario le generan al estado unos costos de bodegaje que para el caso de Almaviva para la vigencia 2010 ascendió a $ 55.5 millones y Alpopular $ 132.04 millones y que en algunos casos datan desde el 2003. Estos hechos adicionalmente al costo de almacenaje que representan generan un incumplimiento a los lineamientos del indicador de control de tiempos de almacenamientos (I.P.M.A) contemplados en el numeral 5.1 de la orden Administrativa 003 de 2001, que establece como referencia del indicador un término de (90) días como referencia para la permanencia de la mercancía en depósito. | Deficiencias de control interno de gestión administrativa en la aplicación de normatividad y procedimientos internos. | Realizar y remitir un informe de gestión adelantantada en calidad de supervisor de ejecución del contrato de almacenamiento, en donde se refleje cada una de las actuaciones realizadas y las evidencias frente a los hallazgos encontrados. | Realizar y enviar informe de gestión a la supervision. | Informes de supervisón | 1 | 2015-03-01 | 2015-09-30 | 30.4286 | 100% | ACUC-PC Jefe de Administrativa y financiera jefe de GIT comercial de la Dirección Seccional de Cucúta | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Logística División Administrativa y financiera GIT de Operación Logística de la Dirección Seccional de Cucúta ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | [5 empty] | Consolidar y verificar los informes de gestión presentados, y tramitar lo correspondiente de acuerdo con el resultado obtenido. | Informes de resultados y observaciones | 1 | 2015-03-01 | 2015-10-31 | 34.8571 | 100% | ACUC-PC Coordinacion Nacional de Inventarios Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Optimización de la Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Gestionar la disposición de $ 8.902.914 de mercancías que a diciembre 31 de 2014, esta pendiente por disponer. | Realizar egresos de la mercancía dispuesta, objeto del hallazgo en el aplicativo ADA. | Valor de la mercancía egresada | 8902914 | 2021-05-01 | 2022-10-31 | 78.2857 | 0% | ACUC-PC Jefe de Administrativa y financiera Jefe de GIT comercial de la Dirección Seccional de Cucúta Coordinacional de Disposicion de mercancías Subdirección de Gestión Comercial REFORMULADO 30/09/2016 31/09/2017 30/03/2018 30/03/2019 30/04/2020 05/05/2021 | PROCESO | DS - Subproceso Operación Logística División Administrativa y Financiera GIT de Operación Logística de la Dirección Seccional de Cucúta NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinacional de Gestión Social y Comercialización Coordinación de Destrucciones y Chatarrización REFORMULADO 30092016 31092017 30032018 30032019 30042020 05052021 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Revisar, actualizar y publicar los procedimientos relacionados con la disposición de mercancías. | Ajustar los procedimientos relacionados con la disposición de mercancías a las necesidades actuales de la entidad. | Procedimiento ajustado | 1 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 34.8571 | 100% | ACUC-PC Subdirección de Gestión Comercial Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica DGRAE Coordinación de organización y Gestión de Calidad Subdirección de procesos y competencias laborales. REFORMULADO 30/04/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Dirección de Gestión Estrategica y Analítica Subdirección de Procesos REFORMULADO 30042020 ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 11 Aud Proceso Comercialización Subproceso Control y Administración de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación Vigencia 2018 - 2019 - a 30 de junio de 2020 | 12 02 002 | HALLAZGO No. 11. DISPOSICION DE MERCANCIAS: PERECEDEROS, EN ABANDONO Y OTROS DS de Aduanas de Bogotá - DS de Aduanas de Cúcuta (…) las acciones ejecutadas por la DIAN no han sido efectivas para cumplir con la función de disposición de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación. | (…) inobservancia de los principios de eficacia y celeridad, así como del incumplimiento del procedimiento de disposición de mercancías y la falta de control y seguimiento a través del sistema de información | DS Cúcuta: Proceder con la Disposición de la Mercancía en Abondono (Bomba de agua según DIIAM 38071117605) | 1. Remitir a la Subdireción de Gestión Comercial el proyecto de resolución de Disposición por la modalidad de Chatarrización. | Oficio de remisión del proyecto resolución a la Coordinación de Disposición de Mercancías. | 1 | 2020-12-07 | 2021-01-15 | 5.5714 | 100% | ACUC-ABOG-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta GIT de Comercialización | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | DS Cúcuta: Proceder con la Disposición 346 items de Mercancía consistente en Vehículos nuevos, usados, motocicletas nuevas y usadas, por valor de $2,166,171,383, | Elaborar y remitir a la Subdirección de Gestión Comercial los proyectos para la Disposición de Mercancías. | Oficios o correos | 100% | 2020-12-07 | 2022-09-30 | 94.5714 | 41% | ACUC-ABOG-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta GIT de Operación Logística REFORMULADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | [5 empty] | Disponer de las mercancías remitidas en los proyectos de disposisión a la Subdirección de Gestión Comercial. | Egresos de mercancías | 100% | 2020-12-07 | 2022-11-30 | 103.2857 | 6.31% | ACUC-ABOG-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación de Disposición de Mercancías Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Chatarrización y Destrucciones Coordinación de Gestión Social y Comercialización DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta GIT de Operación Logística REFORMULADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | DS Cúcuta: Proceder con la Disposición de 144 items de Mercancía varias consistente en Hogar,Vestuario,Accesorios Personal; Industriales; Perecederos; Joyas; perecederos, artículos para deporte,etc, por valor de $894,025,751. | Elaborar y remitir a la Subdirección de Gestión Comercial los proyectos para la Disposición de Mercancías. | Oficio o correo | 100% | 2021-05-01 | 2022-09-30 | 73.8571 | 26.35% | ACUC-ABOG-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta GIT de Comercialización REFORMULADO 05/05/21 | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta GIT de Operación Logística REFORMULADO 05052021 30112021
CORPORATIVA | CGR | [5 empty] | Disponer de las mercancías remitidas en los proyectos de disposisión a la Subdirección de Gestión Comercial. | Egresos de mercancías | 100% | 2020-12-07 | 2022-10-31 | 99 | 8% | ACUC-ABOG-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación Disposición de Mercancías Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Gestión Social y Comercialización Coordinación de Chatarrización y Destrucciones DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta GIT de Operación Logística REFORMULADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | DS Bogotá: Adelantar las inspecciones de las mercancias que se encuentran en existencias por valor de $1.576.476.588 | Mercancia sin inspeccionar: Elaborar programación de inspección de mercancias clasificadas como perecederos correspondiente a 23 DIM por valor de $3.846.720, 48 DIM con situación jurídica definida en abandono por valor de $43.528.402 y 185 DIM en decomiso por valor de $1.529.101.466 con el fin de determinar la modalidad de disposición de las mercancias. | Actas de Inspección y Oficios de remisión de los proyectos de disposición a la Coordinación de Disposición de Mercancías por valor de $1.576.476.588 | 100% | 2021-01-01 | 2022-10-31 | 95.4286 | 1% | ACUC-ABOG-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá GIT de Operación Logística REFORMULADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | DS Bogotá: Elaborar y remitir los proyectos de disposición de mercancías por valor de $. 2.011.386.590 | Proyecto de Venta (Joyas): Remitir a la Coordinación de Disposición de Mercancías los proyectos de venta 4 DIM por valor de $7.834.734, 47 DIIAM por valor de $739.132.154 y 38 DIM por valor de $846.896.307 para ser incluidos en el contrato de venta con Intermediario Idoneo vigencia 2021. Proyecto de Disposición (Vehiculos): Remitir a la Coordinación de Disposición de Mercancías los proyectos de donación 2 DIM por valor de $105.000.000. Mercancias varias inspeccionadas (Joyas y Vehiculos): Elaborar los proyectos de Resolución de venta teniendo en cuenta las caracteristicas de las mercancias de 4 DIIAM por valor de $166.409.390 y remitir a la Coordinación de disposición de Mercancías para ser incluidos en el contrato de venta con Intermediario Idoneo vigencia 2021. | Oficios de remisión de los proyectos de disposición a la Coordinación de Disposición de Mercancías por valor de $2.011.386.590 | 100% | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 104.1429 | 1% | ACUC-ABOG-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación de Disposición de Mercancías Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Gestión Social y Comercialización Coordinación de Chatarrización y Destrucciones DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá GIT de Operación Logística REFORMULADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | [5 empty] | Mercancias en proyecto de destrucción por valor de $146.114.005: Gestionar las Resoluciones de destrucción ordinaria que se encuentran en proyecto de 127 DIIAM y culminar con su disposición. | Actas de destrucción | 3 | 2021-01-01 | 2022-03-31 | 64.8571 | 33.33% | ACUC-ABOG-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá GIT de Operación Logística REFORMULADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 16 Aud Proceso Comercialización Subproceso Control y Administración de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación Vigencia 2018 - 2019 - a 30 de junio de 2020 | 17 01 011 | HALLAZGO No. 16. ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS POSTERIORMENTE DESTRUIDAS - CÚCUTA (D) (F) DS de Aduanas de Cúcuta (…) se definió la situación jurídica y se ordenó la disposición mediante la modalidad de destrucción de una mercancía considerada como residuos no peligrosos y peligrosos, (…), se observaron diferencias en el valor pagado por concepto de almacenamiento respecto al que debían pagar según tarifa aplicable, (…) 1) se presentan diferencias con las fechas reportadas por el contratista como fecha de ingreso (…) mercancía que ingresó siete días después. 2) (…) la factura de venta (…) mediante la cual se cobran los servicios prestados, no se discriminan los valores por días individualmente para cada DIIAM, sino que se consigna un valor total por la prestación del servicio (…) (…) se establecen diferencias en pago por concepto de facturación de servicios de bodegaje y almacenamiento (…) | originadas en el posible pago de adicionales de almacenamiento, aun cuando la mercancía no había ingresado al cuarto frío, (…) inconsistencias e irregularidades en el pago de almacenamiento en cuarto frío de mercancía perecedera | Verificar y controlar el almacenamiento y facturación de las mercancías. | Verificar que el número de días registrados y liqudados en la factura corresponda con las fechas de ingresos de la mercancia al deposito. | Hojas de trabajo de chequeo por DIIM No. No. DIIAM registrados / No. DIIM facturados en el mes | 100% | 2020-12-07 | 2021-12-07 | 52.1429 | 58.33% | ACUC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta División Financiera y Administrativa GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta División Administrativa y Financiera GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | [5 empty] | Verificar que la cantidad descrita en el DIIAM corresponda con la cantidad facturada. | Hojas de trabajo de chequeo por DIIAM No. No. DIIAM registrados / No. DIIAM facturados en el mes | 100% | 2020-12-07 | 2021-12-07 | 52.1429 | 58.33% | ACUC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta División Financiera y Administrativa GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta División Administrativa y Financiera GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | [5 empty] | Certificar de conformidad el valor de almacenamiento y facturación | Certificación mensual expedida | 100% | 2020-12-07 | 2021-12-07 | 52.1429 | 58.33% | ACUC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta División Financiera y Administrativa GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta División Administrativa y Financiera GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 7 Aud Proceso Comercialización Subproceso Control y Administración de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación Vigencia 2018 - 2019 - a 30 de junio de 2020 | 19 04 003 | HALLAZGO No. 7. MERCANCIAS ADA EN BODEGA 2010-2019 DS Impuestos y Aduanas de Bucaramanga La DIAN - Dirección Seccional Bucaramanga refleja en las existencias de mercancías ADA ingresadas a bodega entre 2010 y 2019 con situación jurídica y modalidad de disposición definidas por $743.832.333, de las cuales no se ha realizado la disposición final por parte de la Subdirección Comercial. | Lo anterior, originado por la falta de gestión de la Subdirección Comercial para expedir los actos administrativos correspondientes, y realizar la venta directa o suscribir el contrato de venta a través de intermediario idóneo | Disponer de las mercancías existentes a 30/09/2020, con situación jurídica definida, por valor de $743.832.333. | Elaborar y remitir a la Subdirección de Gestión Comercial los proyectos para la Disposición de Mercancías. | Oficios o correos | 100% | 2020-12-03 | 2021-07-31 | 34.2857 | 98.72% | IABUC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación de Dispoción de Mercacías Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Gestión Social y Comercialización Coordinación Chatarrización y Destrucciones DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | [5 empty] | Disponer de las mercancías remitidas en los proyectos de disposisión a la Subdirección de Gestión Comercial. | Egresos de mercancías | 100% | 2020-12-03 | 2021-11-30 | 51.7143 | 77.01% | IABUC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación de Dispoción de Mercacías Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Gestión Social y Comercialización Coordinación de Destrucciones y Chatarrización DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Adelantar las gestiones pertinentes para la suscripción del contrato de intermediación comercial para la venta de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación | Realizar los trámites precontractuales y contractuales para el perfeccionamiento, legalización del contrato y posterior suscripción del acta de inicio. | Actas de reunión, Contrato suscrito, publicación en SECOP y acta de inicio | 4 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 17.4286 | 0% | IABUC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial REFORMULADO 05/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística REFORMULADO 05052021 ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Realizar seguimiento a los proyectos de venta remitidos por las Direcciones Seccionales | Verificar que los proyectos cumplan con los requisitos establecidos, previa revisión en el ADA de las mercancías susceptibles de venta. | Cuadro Control Oficios o correos | 10 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 43.5714 | 40% | IABUC-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación de Disposición de Mercancías Subdirección de Gestión Comercial | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Gestión Social y Comercialización ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 1 Aud Proceso Comercialización Subproceso Control y Administración de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación Vigencia 2018 - 2019 - a 30 de junio de 2020 | 19 03 003 | HALLAZGO No. 1. MECANISMOS DE CONTROL A DISPOSICIÓN DE MERCANCÍAS ADA DS Impuestos y Aduanas de Buenaventura “(…) existen mercancías sin disponer almacenadas en los depósitos (…), al no ser dispuestas pese a tener orden del fiscal o por haberse declarado el decomiso, o disposición de las Mercancías a favor de la Nación, (…)en promedio se tienen 618 días para realizar la disposición final de la mercancía (…)” | Las situaciones expuestas obedecen a debilidades de control interno al no haber establecido en sus procedimientos el tiempo máximo para disponer de la mercancía, con el objetivo de garantizar la eficacia de las operaciones en el proceso de disposición de la mercancía ADA. | Realizar seguimiento a las mercancias que cumplen con los requisitos para proceder a su disposicion | Hacer seguimiento mensual a las mercancias que estan para disposicion a través de un cuadro de control (Matriz MIC), de conformidad con la normatividad aduanera y los instructivos vigentes, generando alertas respecto de las actas de reparto. | Informes de Seguimiento mensual a las existencias en Matriz de Informacion de Comercializacion MIC | 6 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 25.7143 | 100% | IABUE-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de de Buenaventura GIT de Comercialización | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Disponer de las Mercancías ADA, a través de las diferentes modalidades por valor de $11,116,440,798 que corresponden a 20 documentos de Ingreso (DIIM) relacionados en el Hallazgo por la CGR. | Disponer de las Mercancías ADA, a través de las diferentes modalidades | Egresos de mercancías | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 89.19% | IABUE-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación de Disposición de Mercancías Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de de Buenaventura GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Gestión Social y Comercialización Coordinación de Chatarrización y Destrucciones DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de de Buenaventura GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 2 Aud Proceso Comercialización Subproceso Control y Administración de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación Vigencia 2018 - 2019 - a 30 de junio de 2020 | 19 04 100 | HALLAZGO No. 2. DOCUMENTOS SOPORTES DE CARPETAS (OI) DS Impuestos y Aduanas de Buenaventura (…) la revisión efectuada a los documentos soportes que contienen las carpetas correspondientes a las siguientes DIM, se evidenció que carecen de algunos de ellos (…) | Lo anterior obedece a debilidades de control y supervisión por parte del encargado de la gestión documental del GIT de Comercialización a los archivos de las carpetas DIM y seguimiento a las actividades de disposición de mercancías | Completar las carpetas con los documentos soportes correspondientes a los DIIAM 32351103809, 32351103327, 32352103523, 32352103174. | Revisar mediante lista de chequeo que las carpetas contengan los documentos soportes de los DIIM mencionados en la acción de mejora. | Listas de chequeo | 4 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 12.7143 | 100% | IABUE-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Coordinación de Dispocisión de Mercancías Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de de Buenaventura GIT de Comercialización | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística Coordinación de Gestión Social y Comercialización Coordinación de Chatarrización y Destrucciones DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de de Buenaventura GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Realizar capacitación en Gestión Documental al GIT de Comercialización. | Realizar capacitación en Gestión Documental al GIT Comercialización. | Acta de Capacitacion | 1 | 2021-01-01 | 2021-02-26 | 8 | 100% | IABUE-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Despacho Dirección Seccional Buenaventura GIT Comercialización GIT Documentación | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Despacho Dirección Seccional Buenaventura GIT de Operación Logística GIT Documentación ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Realizar control a los documentos soportes de las carpetas en desarrollo de los eventos de disposición. | Revisar mediante lista de chequeo que las carpetas contengan los documentos soportes de los eventos de disposición. | Listas de chequeo | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 50% | IABUE-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de de Buenaventura GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de de Buenaventura GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | [5 empty] | Verificar mensualmente que se elaboren las actas de reparto para la entrega de la documentacion donde se evidencie el responsable de la misma. | Informe mensual de verificación | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 50% | IABUE-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de de Buenaventura GIT de Comercialización | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de de Buenaventura GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR | 12 Aud Proceso Comercialización Subproceso Control y Administración de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación Vigencia 2018 - 2019 - a 30 de junio de 2020 | 19 03 004 | HALLAZGO No. 12. VALORACION MERCANCÍAS ADA - POPAYÁN DS de Impuestos y Aduanas de Popayán 1) Existen diferencias (…) en el avalúo registrado en el acta de aprehensión frente a la normatividad aplicable (…) lo que refleja que la mercancía se encontraría subestimada (…) igual sucede con la base de precios (…) para los productos agrícolas, donde se evidencia que éstos estarían sobreestimados (…) 2) (…) se evidenció que desde la vigencia 2016 a 30 de junio de 2020 existen 8 DIIAM de mercancías para las cuales desde el momento de su aprehensión no ha variado su valor, a pesar del transcurso del tiempo. 3) (…) no se tiene documento soporte que, de cuenta del valor asignado a cada una de estas mercancías, y que es consignado en el acta de aprehensión. (…) falta la identificación de los criterios de descuentos aplicados para determinar que el avalúo | (…) se origina por la no aplicación de la normatividad existente en el momento del avalúo y por no haber realizado las consultas para el avalúo de mercancías (...) (…) debilidades de seguimiento, control y monitoreo a estas mercancías (…) (…) lo anterior originado en debilidades de control interno relacionadas con el proceso valoración de mercancías, | Realizar revisión mensual a efectos de verificar que los avalúos se efectúen conforme a los criterios señalados en la Resolución 46 de 2019 normatividad que se encuentra vigente y la inclusión en todos los expedientes de los documentos soportes del avaluó realizado a las mercancías relacionadas en las actas de aprehensión. | Realizar revisión del avaluó registrado en las actas de aprehensión y que estén incluidos los documentos soportes en todos los expedientes de los procesos de aprehensión. | Informes | 12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 50% | IAPOP-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán División Financiera y Administrativa | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán División Administrativa y Financiera ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | CGR |  |  |  |  | Realizar control y seguimiento a las mercancías relacionadas en los 8 DIM por valor de $552.094.885, a fin de verificar si el valor del avaluó corresponde a lo establecido en las tablas de las bases gravables de vehículos automotores, vigencia fiscal 2020, según resolución 5801 establecido por el ministerio de transporte y en caso de encontraste diferencias se solicitará el experticio del perito evaluador. | Informe que contenga: Cuadro control de seguimiento Oficios o correos solicitando el avaluó Comunicación a la almacenadora del nuevo avaluó. Observaciones | Informes | 1 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 25.7143 | 100% | IAPOP-PC DGRAE Subdirección Gestión Comercial Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán División Financiera y Administrativa | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corportiva Subdirección Logística DS - Subproceso Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán División Administrativa y Financiera ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC | INSP. 1707022404 H 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | RG1 | Hallazgo 1 " Inexacta valoración de la mercancía en las actas de aprehensión. Hallazgo 2 " Modificación incorrecta de actos administrativos". Hallazgos 3 y 4 " Actos administrativos que carecen de motivación y falta de valoración del material probatorio", Hallazgo 5" Actos administrativos motivados con base en normatividad desactualizada, Hallazgo 6 " Admisión de recursos de reconsideración extemporáneos y hallazgo 7" Resoluciones de destrucción de mercancías anteriores a la fecha de ingreso de la mercancía al depósito para su custodia", Hallazgo 8 " Inconsistencias y error en la motivación de resolución de donación de mercancías". Hallazgo 9 " Admisión de recursos de reconsideración extemporáneos e Incirrecta motivación de actos administrativos | ID del Riesgo de Gestión : RG1 Evitar imprecisiones en los actos administrativos generados en el Despacho que conlleven a errores formales ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Generar actos administrativos inexactos o tomar decisiones que no se encuentren ajustadas a derecho | Realizar reinducción a los funcionarios del área comercial a nivel nacional frente a la aplicación de los procedimientos, actualización de los sistemas de información, calidad de los actos administrativos y normatividad vigente, de acuerdo con el Plan integral de Capacitación. | Actualizar a los funcionarios en la normatividad vigente del area asi como los procedimientos vigentes, complementar con temas | Registro de asistencia a las capacitaciones programadas. | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento a las Direcciones Seccionales frente a la aplicación de los procedimientos publicados relacionados con la disposición de las mercancías y determinación de la modalidad de disposición de acuerdo a lo establecido en el plan de autoevaluación año 2018 y acompañamientos al proceso de disposicion de mercancías segun muestra seleccionada | Lograr que las Direcciones seccionales den cumplimiento a lo establecido en los procedimientos vigentes. | Informe de autoevaluación por Dirección Seccional. Informes o actas de disposición para los acompañamientos realizados por funcionarios de la Subdirección. | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Brindar apoyo a las Direcciones Seccionales que no cuenten con personal suficiente para llevar a cabo las labores de disposición de mercancias, a traves del acompañamiento de funcionarios de la Subdirección de Gestión Comercial para la realización de inspecciones y proyectos para la disposición. | Lograr que las Direcciones Seccionales agilicen la disposición de las mercancias. | Informe de acompañamiento realizado | muestra | 2017-10-01 | 2018-12-31 | 65.1429 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Revisar y diligenciar, previa la expedición del acto administrativo, el contenido, forma y argumentos jurídicos mediante lista de chequeo que permita establecer que se ha ejercido control. | Lograr un resultado eficaz a través de los actos administrativos. | Lista de chequeo diligenciada de cada uno de los actos administrativos proferidos. | 100% | 2017-10-10 | 2018-10-10 | 52.1429 | 100% | NC-PC Despacho del Director Seccional | CUMPLIDA | DS - Subproceso de Operación Logística Despacho del Director Seccional ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Acompañamiento de escritorio aleatorio por parte de la Dirección de Gestión Jurídica al área Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Tipo 1 efectuando control a los fallos de los recursos interpuestos. De acuerdo al plan de autoevaluación de la dirección de gestión. | Autocontrol mensual a los fallos proferidos. | 5% de actos proferidos. Reporte trimestral | 5% | 2017-11-01 | 2018-11-30 | 56.2857 | 100% | NC-PC Dirección de Gestión Jurídica | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Jurídica ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Proferir Memorando dando instrucciones a los Directores Seccionales respecto de la Planeación, evaluación, control de las acciones u operativos, el autocontrol sobre las aprehensiones en especial sobre el avalúo de las mercancías y las decisiones de fondo. | Evitar que se generen mayores costos de bodegaje a la entidad por sobreavaluos en mercancías aprehendidas. | Memorando | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Subdirección de Fiscalización Aduanera ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Capacitar a todo el personal de las Divisiones de Gestión de Control Operativo, sobre la correcta aplicación del procedimiento establecido para la valoración de mercancía aprehendida; actividad que se debe realizar en coordinación con la Subdirección de Fiscalización Adanera. | Evitar sobre avalúos en mercancías aprehendidas que generen mayores costos a la entidad. | Registros de asistencia a capacitaciones de retroalimentación. | 3 | 2017-11-20 | 2018-03-31 | 18.7143 | 100% | NC-PC Subdirector de Gestión Operativa Policial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Subdirector de Operativa Policial ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Orden y Lineamientos para la prevención del daño antijuridico, con inidicaiones disciplinarias y legales, para los funcionarios adscritos a la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera. | Evitar inconsistencias en el diligenciamiento de las actas de aprehensión y el sobre avalúo de las mercancías aprehendidas que generen mayores costos a la entidad y/o daño antijuridico. | Comunicación institucional | 1 | 2017-10-23 | 2017-10-27 | 0.57143 | 100% | NC-PC Subdirector de Gestión Operativa Policial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Subdirector de Operativa Policial ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento de manera trimestral al cumplimiento de lo establecido en el memorando mencionado | Garantizar el conocimiento y aplicación del memorando por parte de los Funcionarios a quienes va dirigido. | Actas de socialización en la que conste reunión para difusión y aplicación del Memorando | 2 | 2018-01-01 | 2018-07-30 | 30 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Subdirección de Fiscalización Aduanera ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC | INSP. 1707022404 H 10, 11, 12, 13, 14, 15 | RG2 | hallazgo 10 " Ausencia de trazabilidad y completitud en la información del almacenamiento,custodia y destrucción de las mercancías". Hallazgo 11 " Ausencia de integridad y congruencia en la información,desde el ingreso de la mercancía aprehendida a bodega, hasta el egreso de la misma para su destrucción, que permiten identificar presuntos faltantes por un valor de $ 199.106.806". Hallazgo 12 " Diferencias físicas entre lo observado y lo registrado en los documentos soporte (DIIAM/DIM/DEM/Reporte de inventario de mercancías/Actas de aprehensión, Actas de inspección física, Actas de custodia). Hallazgo 13 " El aplicativo ADA se encuentra desactualizado y con vulnerabilidades de seguridad. Hallazgo 14 " Incumplimiento a las politicas de seguridad de la información en el uso personal e instransferible de las cuentas de usuario y el uso de medios removibles". Hallazgo 15 "El equipo de la Agencia ITRC, verificó las obligaciones del contratista Lito SAS encargado de ejecutar la destrucción y disposición final de mercancías en los años 2016 y 2017 en las Seccionales de Riohacha, Arauca y Cartagena y los productos a entregar por parte del mismo, por otra parte la Seccional de San Andrés a la fecha de la visita no contaba con contrato de destrucción de mercancía. | ID del Riesgo de Gestión : Pérdida, cambio o modificación en las características como cantidad, valor y descripción de las mercancías aprehendidas por la DIAN en su almacenamiento y las actividades relacionadas con la disposición de la misma a través de la modalidad de destrucción. ID del Riesgo de Corrupción RFC 2. Pérdida, cambio o modificación en las características como cantidad, valor y descripción de las mercancías aprehendidas por la DIAN en su almacenamiento y las actividades relacionadas con la disposición de la misma a través de la modalidad de destrucción. | Realizar seguimiento y verificación a nivel nacional al cumplimiento de conformación de eventos de disposición de mercancias, cruce de información con el fin de verificar que los valores y cantidades registradas en los actos administrativos de disposición, correspondan con lo registrado en los documentos de egreso. Así como tambien, verificar la coherencia de la información registrada en el acta de aprehensión, documentos de ingreso de mercancias y documentos de egreso. | Garantizar la integridad de la información reportada en los documentos, logrando así contar con información real y veraz. | Informe de autoevaluación aplicado por Dirección Seccional evaluada. | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Realizar control por parte del GIT de comercialización a la conformación de las carpetas de los eventos de disposición de mercancias. Muestra aleatoria. | Garantizar la integridad de la información reportada en los documentos, logrando así contar con información real y veraz. | Lista de Chequeo de la revision del evento, sobre la muestra tomada. | 100% | 2017-11-01 | 2018-06-30 | 34.4286 | 100% | NC-PC Direcciones Seccionales a Nivel Nacional | CUMPLIDA | DS - Subproceso de Operación Logística Direcciones Seccionales a Nivel Nacional ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Realizar inventario físico a las mercancías aprehendidas decomisadas y abandonadas a favor de la Nación,realizando inspeccion fisica, cruce con la información reportada en los sistemas, de acuerdo a la muestra remitida por la Subdirección de Gestión Comercial.( 20 Direcciones Seccionales en el año ) | Contar con información consistente real y veraz de las existencias de mercancias aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación. | Certificación trimestral de las existencias de mercancias ADA suscrita por el Director Seccional y el G.I.T de comercialización o quien haga sus veces en la Dirección Seccional, acompañada de las actas de inspección suscritas por las personas que intervinieron en el proceso o documento soporte que aplique. | 20 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | 100% | NC-PC Direcciones Seccionales | CUMPLIDA | DS - Subproceso de Operación Logística Direcciones Seccionales ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Realizar visita de acompañamiento a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés para revision y apoyo en la suscripción del contrato de destrucción y verificación del recinto de almacenamiento de las mercancías. | Optimizar el proceso de Administración, control y disposición de las mercancias | Informe comisión de la visita programada para los días 19 y 20 de Octubre de 2017. | 1 | 2017-10-20 | 2017-11-20 | 4.4286 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Suscribir contrato cuyo objeto sea la "prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos ordinarios, especiales, peligrosos entre ellos los RAEE generados por las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, recibidas como dación en pago, y todas aquellas le corresponda administrar a esta Dirección Seccional y que deban ser destruidas. | Evitar faltantes, deterioro, perdidas y/o sustitución de la mercancía que tienen como disposición final la modalidad de destrucción. | contrato firmado para prestación del servicio de destrucción y del manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos ordinarios, especiales, peligrosos entre ellos los RAEE generados por las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, recibidas como dación en pago, y todas aquellas le corresponda administrar a esta Dirección Seccional y que deban ser destruidas. | 1 | 2017-09-01 | 2017-12-30 | 17.1429 | 100% | NC-PC Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés División de Gestión Administrativa y Financiera | CUMPLIDA | DS - Subproceso de Operación Logística Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés División Administrativa y Financiera ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Reiterar a las Direcciones Seccionales la aplicación de los lineamientos establecidos frente a la ejecución de los contratos para destrucción y sacrificio de animales. | Lograr que las Direcciones Seccionales den cumplimiento a los lineamientos establecidos. | Oficio remitido a las direcciones Seccionales | 1 | 2017-10-12 | 2017-10-30 | 2.5714 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Reiterar la importancia de la aplicación de la matriz de riesgos para la supervisión de almacenamiento y custodia de la mercancia | Mitigar los riesgos por cambio o pérdida de la mercancia | Oficio remitido a las direcciones Seccionales | 1 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 4.1429 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Modificación del contrato de Operación Logística, permitiendo que el almacenamiento del combustible se realice en estaciones de servicios con cargo a este contrato. | Mitigar los riesgos por cambio o pérdida de la mercancia | Modificación contractual suscrita | 1 | 2017-09-01 | 2017-10-30 | 8.4286 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Revisión de la actualización de las cuentas de usuario y nombres de los funcionarios autorizados para ingreso y entrega de la mercancia Aprehendida, Decomisada y Abandonada a favor de la Nación en el sistema de informacion ADA, teniendo como insumo el archivo de roles de SIE, generado y remitido por la Subdirección de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones. | Garantizar el debido ingreso al aplicativo por los funcionarios que tienen la competencia para hacerlo, realizando la revisión del listado de roles activos correspondiente. | Solicitud a la Subdirección de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones para que remita el archivo de roles de SIE | 1 | 2017-10-13 | 2017-10-31 | 2.5714 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC | [5 empty] | Garantizar el debido ingreso al aplicativo por los funcionarios que tienen la competencia para hacerlo, realizando la revisión del listado de roles activos correspondiente. | Archivo de roles de SIE actualizado generado por tecnologia. | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 8.5714 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones. | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Subdirección de soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Realizar los requerimientos detallados del sie ADA | Analizar de manera detallada los requerimientos del SIE ADA | Documento de requerimientos detallados | 1 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | 117.2857 | 100% | NC-PC Coordinación para el apoyo a los sistemas de información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Subdirección de soluciones y Desarrollo Coordinación de servicios y administracion tecnica ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Realizar un plan de trabajo que contenga las actividades a implementar, de acuerdo a las decisiones tomadas para implementar el SIE ya sean: (Compra, elaboración, contratación). Sujetas a la implementación del plan de modernización tecnológica de la DIAN. | Analizar la forma de implementación el SIE de ADA, con la elaboración de un plan de trabajo para su implantación en la Entidad. | Cronograma de trabajo de implentación de acuerdo al análisis realizado para la construcción del SIE | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 26 | 100% | NC-PC Coordinación para el apoyo a los sistemas de información Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Implantación de la solución tecnológica Sujetas a la implementación del plan de modernización tecnológica de la DIAN. | Implantación de la solución tecnológica Sujetas a la implementación del plan de modernización tecnológica de la DIAN. | Sistema en producción | 1 | 2021-01-01 | 2022-06-30 | 77.8571 | 48.75% | NC-PC Coordinación para el apoyo a los sistemas de información Subdirección de Gestión Comercial | PROCESO | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Subdirección de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnologica y de Operaciones ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Verificar la instalación del “Antivirus Symantec End point Protection”. Nivel Nacional | Realizar revisiones periódicas permanentes tendientes a determinar que maquinas no tienen el Software “Symantec End point Protection” instalado o lo tienen instalado y su versión no es la última aplicada con el fin de adelantar los correctivos correspondientes y garantizar que todos los equipos a nivel nacional cumplan con esta política de seguridad. | Informe de verificación permanente. | 3 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 52.1429 | 100% | NC-PC Coordinación de Soporte Tecnico al Usuario | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Subdirección de Soluciones y Desarrollo Coordinacion de soporte tecnico al usuario ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Analizar y actualizar el Reporte Mensual de Gestión de Roles Informáticos Activos, con el fin de | tener la completitud de la información. (Totalidad de los Roles Informáticos Activos de los Usuarios por cada Sistema de Información vigente de la DIAN). | Generación del Reporte de Roles Informáticos Activos de los Usuarios en la totalidad de los Sistemas de información. | 1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el apoyo a los sistemas de información. | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Subdirección de Soluciones y Desarrollo Coordinacion de soporte tecnico al usuario ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Analizar el procedimiento de gestión de Roles y realizar cambios en caso requerido. | Verificar la efectividad del procedimmiento de gestión de roles, para así proceder a hacer ajustes. | Procedimiento ajustado | 1 | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 52.1429 | 100% | NC-PC Suddirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Subdirección de Soluciones y Desarrollo Coordinacion de soporte tecnico al usuario ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Monitoreo mediante autoevaluación virtual por parte de la Subdirección de Gestión de Representación Externa a las denuncias interpuestas por pérdida de mercancías en las Direcciónes Seccionales con recinto propio. | Monitorear el estado de las denuncias interpuestas en Direcciónes Seccionales con recinto propio. | Informe semestral del estado real en que se encuentra las respectivas denuncias | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión de Representación Externa | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Subdirección de Representación Externa ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Desarrollar una campaña permanente respecto del uso de las políticas de seguridad de la información. | evitar incumlimiento de las politicas de seguridad de la información | evidencia del desarrollo de la campaña | 6 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 52.1429 | 100% | NC-PC Oficial de seguridad de la información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Oficina de seguridad de la Información ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Tomar medidas necesarias para garantizar el adecuado almacenamiento de combustible | Mitigar los riesgos por cambio o pérdida de la mercancia | Realizar acercamientos con ecopetrol, las fuerzas militares y entidades públicas para apoyo de almacenamiento de combustibles teniendo en cuenta la normatividad vigente( oficios, correos, actas de reunión). | 100% | 2018-09-01 | 2019-12-31 | 69.4286 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC | INSP. 1707022404 H 16 | RG3 | Hallazgo No.16 "Ineficiencia en las actividades relacionadas con la definición de la situación jurídica y disposición final de la mercancía". | ID del Riesgo de Gestión : Deterioro, pérdida de la mercancia y sobrecostos por pago de bodegajes ID del Riesgo de Corrupción RFC 3. Sobrecostos por pago de bodegaje y/o almacenamiento | Gestionar la disposición de las mercancias con situación jurÍdica definida a favor de la Nación, existentes a septiembre 30 de 2017 en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha. | Disminuir inventarios de mercancias que redundan en los costos de almacenamiento | Valor de la mercancia egresada | 6432363831 | 2017-11-01 | 2021-04-30 | 182.2857 | 100% | NC-PC Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha Jefe de la Division de Gestión Administrativa y Financiera Jefe del GIT de Comercialización | CUMPLIDA | DS - Subproceso de Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha Division Administrativa y Financiera ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Gestionar la disposición de las mercancias con situación jurÍdica definida a favor de la Nación, existentes a septiembre 30 de 2017 en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés. | Disminuir inventarios de mercancias que redundan en los costos de almacenamiento | Valor de la mercancia egresada | 43631471 | 2017-11-01 | 2018-11-30 | 56.2857 | 100% | NC-PC Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés Jefe de la Division de Gestión Administrativa y Financiera Jefe del GIT de Comercialización | CUMPLIDA | DS - Subproceso de Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés Division Administrativa y Financiera ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Gestionar la disposición de las mercancias con situación jurÍdica definida a favor de la Nación, existentes a septiembre 30 de 2017 en la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena. | Disminuir inventarios de mercancias que redundan en los costos de almacenamiento | Valor de la mercancia egresada | 11623780528.95 | 2017-11-01 | 2021-10-31 | 208.5714 | 91.19% | NC-PC Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena efe de la División de Gestión Administrativa y Financiera Jefe del GIT de Comercialización | INCUMPLIDA | DS - Subproceso de Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena Jefe de la División Administrativa y Financiera GIT de Operación Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Gestionar la disposición de las mercancias con situación jurÍdica definida a favor de la Nación, existentes a septiembre 30 de 2017 en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca. | Disminuir inventarios de mercancias que redundan en los costos de almacenamiento | Valor de la mercancia egresada | 1251159219 | 2017-11-01 | 2021-10-31 | 208.5714 | 59.34% | NC-PC Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca Jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera Jefe del GIT de Comercialización | INCUMPLIDA | DS - Subproceso de Operación Logística Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca División Administrativa y Financiera ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Realizar informe de diagnóstico integral de la gestión de las Direcciones Seccionales y remitirlo a las Direcciones Seccionales por parte de la Subdirección de Gestión Comercial. | Dar a conocer a las Direcciones Seccionales el análisis de la gestión para impulsar el avance de la misma. | Informe diagnóstico integral de gestión. | 42 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento al avance de la gestión de las Direcciones Seccionales en visitas de acompañamiento y seguimiento por parte de la Subdirección de Gestión Comercial. | Lograr que las Direcciones seccionales den cumplimiento a las metas establecidas. | Informes de seguimiento | 42 | 2017-08-01 | 2018-06-30 | 47.5714 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Controlar los inventarios de mercancías sin situación jurídica definida que cuenta con más de un año de almacenamiento,de acuerdo a la información remitida por la Subdirección de Gestión Comercial. | Contar con información consistente, real y veraz de la situación juridica de las mrcancias que permita la disposicion de las mismas. | Reporte de situación juridica registrada en el sistema o documentos que acrediten la gestión realizada por comercial y la respuesta recibida. | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | 100% | NC-PC Direcciones Seccionales a nivel nacional | CUMPLIDA | DS - Subproceso de Operación Logística Direcciones Seccionales a nivel nacional ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC | INSP. 1707022422 H1,2,3,4 | RG1 | ID del hallazgo I. Fallas en la validación del cumplimiento de los requisitos para determinar la modalidad de chatarrización, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-CO-0380 “Chatarrización de Mercancías” versión 1. ID del hallazgo II. Fallas en la validación del cumplimiento de los requisitos para determinar la modalidad de chatarrización mediante la inclusión en el proceso de Material NO ferroso, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-CO-0380 “Chatarrización de Mercancías” versión 1, el instructivo IN-CO-0169 “TRÁMITES PARA LA DISPOSICIÓN DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA AMARILLA”. ID del hallazgo III. Fallas en la Validación del cumplimiento de los requisitos y formalidades en la documentación para ejecutar la chatarrización, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-CO-0380 “Chatarrización de Mercancías” versión 1, el instructivo IN-CO-0169 “TRÁMITES PARA LA DISPOSICIÓN DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA AMARILLA” versión 1. ID del hallazgo IV. Fallas en la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa Recuperaciones Naranjo Reciclyn SAS, en contravía de lo establecido en el contrato No. 134-2017 y sus documentos anexos. | ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Pérdida y/o cambio de la mercancía aprehendida, decomisada o en abandono a favor de la Nación, dispuesta a través del procedimiento de chatarrización, para beneficio propio o de terceros | Validar que se cumplan los requisitos previos a la generación de la resolución de chatarrización de mercancías | Revisar de manera aleatoria las listas de chequeo y documentos soportes remitidas por las Direcciones Seccionales de Aduanas de Cúcuta, Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, correspondiente a cada acto administrativo. | Informe de la muestra | 30% | 2020-08-18 | 2020-12-31 | 19.2857 | 100% | NC-PC Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao Subdireccion de Gestion Comercial Coordinacion de Disposicion de Mercancías | CUMPLIDA | DS - Subproceso de Operación Logística Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinacion de Chatarización y Destrucciones ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Verificar que la mercancía a incluir en los proyectos de chatarrización cumpla con las características para la modalidad | Revisión y cruce de informacion de la mercancia a incluir en proyectos de chatarrizacion remitida por la Dirección Seccional frente a la herramienta tecnológica | Consolidado de la información ( revision inicial a la mercancia por lote). | 100% | 2020-08-18 | 2020-12-31 | 19.2857 | 100% | NC-PC Subdireccion de Gestion Comercial Coordinacion de Disposicion de Mercancías | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Chatarización y Destrucciones ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Asegurar el cumplimiento de los controles durante el flujo de los eventos de chatarrización | Generar sistema de controles administrativos para el seguimiento y verificación del cumplimiento del flujo de chatarrización | Informe de eventos mensual. | 5 | 2020-08-18 | 2020-12-31 | 19.2857 | 100% | NC-PC Subdireccion de Gestion Comercial Coordinacion de Disposicion de Mercancías | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Chatarización y Destrucciones ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Verificar por medio de control administrativo el cumplimiento de la obligación referente a la generación, envío y publicación del informe de supervisión del contrato de chatarrización | Generar sistema de controles administrativos frente al cumplimiento de la supervisión del contrato de chatarrización | Informe de emision y publicación de informe de supervisión. | 5 | 2020-08-18 | 2020-12-31 | 19.2857 | 100% | NC-PC Subdireccion de Gestion Comercial Coordinacion de Disposicion de Mercancías | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Chatarización y Destrucciones ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Ajustar el procedimiento de disposición de mercancías y documentos en lo referente a la chatarrización de mercancías de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | Revisar, actualizar y publicar el procedimiento y documentos en lo referente a la chatarrización de mercancías de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | Publicación del Procedimiento de disposición de mercancías y documentos en lo referente a la chatarrización de mercancías de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | 1 | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 18.8571 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Chatarización y Destrucciones ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Definir viabilidad del acompañamiento de la POLFA en las etapas del procedimiento de chatarrización de mercancías | Realizar requerimiento a la POLFA y de manera conjunta establecer parametros y necesidades de acompañamiento en los eventos de chatarrización de mercancías | Respuesta división de POLFA, respecto al acompañamiento de la en los eventos de chatarrización | 1 | 2020-09-08 | 2020-10-31 | 7.5714 | 100% | NC-PC Subdirección de Gestión Comercial Subdirección de Gestión de Apoyo Policial | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Chatarización y Destrucciones ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC | INSP. 1707022432 H1,2 | RG1 | ID del hallazgo I. La Subdirección de Gestión Comercial y las Direcciones Seccionales evaluadas, disponen por la modalidad de donación, mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación sin el lleno de los requisitos, en contravía de lo dispuesto en la Ley 1762 de 2015, el Decreto 1165 de 2019, Resolución 46 de 2019 y procedimiento PR-CO-0309 "Donación de mercancías" versión 1, evidenciado en: 1) Fallas en los controles de supervisión y seguimiento al proceso, 2) Falta de aplicación de las disposiciones legales y normativas para autorizar las donaciones y 3) Desactualización procedimiento PR-CO-0309 "Donación de mercancías“. ID del hallazgo II. Existe falta de congruencia, integridad, completitud y controles de la información registrada en los sistemas de información y/o tablas de Excel u otros medios digitales, así como falta de validación de los campos en el sistema de información ADA, en contravía de lo dispuesto en la norma internacional ISO 25000 en referencia a la calidad de los datos y de los propósitos de la política de gobierno digital definida en el Decreto 1008 del 14/06/2018. | ID del Riesgo de Corrupción: RFC 1. Discrecionalidad en el desarrollo de las actividades del procedimiento de donación de mercancías, para beneficio propio o de terceros | Verificar mensualmente el cumplimiento de requisitos y actividades que soportan el proyecto de donación al interior de las Direcciones Seccionales. | Revisar el cumplimiento de las actividades, conformación de eventos y documentos soporte previstos en el instructivo IN-ADF-0214 "Donación de Mercancías ADA y Bienes Adjudicados a la Nación", para cual se tomará una muestra del 10% de los proyectos de Donación que se reciban en el mes de las siguientes Direcciones Seccionales: de Aduanas de Cali, Aduanas de Medellin, Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, Aduanas de Cartagena, Impuestos y Aduanas de Ipiales,Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño, Impuestos y Aduanas de Leticia, Impuestos y Aduanas de Maicao, Impuestos y Aduanas de Pereira, Impuestos y Aduanas de Puerto Asis, Impuestos y Aduanas de Santa Marta, Impuestos y Aduanas de Valledupar, Aduanas de Bogotá, Impuestos y Aduanas de Yopal. | Planilla consolidada de revisión de requisitos mensual. | 8 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 34.8571 | 37.5% | Subdirección de Gestión Comercial Coordinación de Disposicion de Mercancías | PROCESO | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Gestión Social y Comercialización ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento de forma quincenal a los Inventarios de mercancias perecederas, mediante listado que será remitido a las Direcciones Seccionales. | Generar alertas a las Direcciones Seccionales para la ágil y oportuna disposición de mercancía perecedera . | Informe de gestión mensual de perecederos. | 8 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 34.8571 | 37.5% | Subdirección de Gestión Comercial Coordinación Nacional de Inventario de Mercancias Coordinación de Disposición de Mercancías | PROCESO | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Optimización Logistica Coordinación de Gestión Social y Comercialización ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento y verificación a la información registrada en el sistema ADA versus la resolución de Donación y sus egresos. | Revisar la información registrada en el ADA versus la resolución de Donación y sus egresos mediante una muestra equivalente al 10% del total de las resoluciones de donación que se expidan en el mes correspondientes a las Direcciones Seccionales de: Aduanas de Cali, Aduanas de Medellin, Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, Aduanas de Cartagena, Impuestos y Aduanas de Ipiales,Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño, Impuestos y Aduanas de Leticia, Impuestos y Aduanas de Maicao, Impuestos y Aduanas de Pereira, Impuestos y Aduanas de Puerto Asis, Impuestos y Aduanas de Santa Marta, Impuestos y Aduanas de Valledupar, Aduanas de Bogotá, Impuestos y Aduanas de Yopal. fin de mitigar errores de digitación en el sistema ADA, garantizando la coherencia de la información. | Reporte mensual de Donaciones | 8 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 34.8571 | 37.5% | Subdirección de Gestión Comercial Coordinación Nacional de Inventario de Mercancias Coordinación de Disposición de Mercancías | PROCESO | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Optimización Logistica Coordinación de Gestión Social y Comercialización ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Revisión periodica el procedimiento, instructivo y formato 2305 relacionados con la modalidad de Donación. | Realizar verificación semestral del procedimiento, instructivo y formato 2305 relacionados con la modalidad de Donación. | Informe semestral(junio-diciembre) | 2 | 2021-05-01 | 2021-12-30 | 34.7143 | 50% | Subdirección de Gestión Comercial Coordinación Nacional de Inventario de Mercancias Coordinación de Disposición de Mercancías | PROCESO | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Optimización Logistica Coordinación de Gestión Social y Comercialización ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Proferir memorando formalizando la base de control ofrecimientos. | Proyectar y expedir memorando formalizando la implementación de la base de control ofrecimientos. | Memorando | 1 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 4.2857 | 100% | Subdirección de Gestión Comercial Coordinación Nacional de Inventario de Mercancias Coordinación de Disposición de Mercancías | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Optimización Logistica Coordinación de Gestión Social y Comercialización ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Socializar memorando y base de control implementada. | Realizar capacitación a los funcionarios de la Subdirección de Gestión Comercial | Control de asistencia a capacitación | 1 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 4.1429 | 100% | Subdirección de Gestión Comercial Coordinación Nacional de Inventario de Mercancias Coordinación de Disposición de Mercancías | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Optimización Logistica Coordinación de Gestión Social y Comercialización ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | ITRC |  |  |  |  | Capacitar a funcionarios del proceso de comercialización a Nivel Nacional sobre lineamientos de disposición de mercancias altamente perecederas. | Realizar Capacitación a los funcionarios de las Direcciones Seccionales que pertenecen al proceso de Comercialización acerca de la disposición de mercancias altamente perecederas. | Control de asistencia a capacitación | 1 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 8.4286 | 100% | Subdirección de Gestión Comercial Coordinación Nacional de Inventario de Mercancias Coordinación de Disposición de Mercancías | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Optimización Logistica Coordinación de Gestión Social y Comercialización ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI | AUDITORIA A LA GESTIÓN DE NOMINA AGN 2016009 H 18 Periodo 0101/2015 al 31/08/2016 | AGN 2016009 | Hallazgo 18 Desactualización de documentos y procedimientos de Gestión Humana En el desarrollo de la auditoría se evidenció que documentos que deben ser adoptados y actualizados periódicamente dentro del Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno y Gestión Ambiental (SGCCIGA) no han sido publicados o se encuentran desactualizados así: • El catálogo normativo del proceso Gestión Humana contenido en el archivo identificado como CATÁLOGO NORMATIVO GESTION HUMANA.xls socializado en carpeta ftp: //publico/DG_Recursos_Economicos/SG_Personal/Despacho/00099_SGCCI/1. Catalogo normativo/ registra fecha de publicación del 09/24/2007, siendo evidente su desactualización. Lo anterior contraviene lo dispuesto en el Memorando 476 del 3 de diciembre de 2012 y en el Manual de Calidad de la Entidad, en cuanto a marco regulatorio. • Se registran como activos en el Listado Maestro de Documentos los Formatos 1146-62 Gestión de nómina y 1146-487 Gestión de Situaciones Administrativas, publicados en 2012 y que ya fueron regulados en procedimientos posteriores. • El procedimiento de Gestión de Incapacidades, contemplado dentro de la caracterización del proceso de Gestión Humana, que se constituye en proveedor de insumos de los procedimientos Gestión persuasiva para el cobro de incapacidades ante la administradora de riesgos laborales – ARL y Gestión persuasiva para el cobro de prestaciones económicas ante las entidades promotoras de salud – EPS aún no ha sido adoptado y publicado dentro del Listado maestro de documentos del SGCCIGA. • Los términos establecidos en cuanto a oportunidad para la radicación de la solicitud de comisiones en las condiciones generales del procedimiento PR-GH-0076: Gestión de Comisiones al interior del país, versión 1 del 9 de junio de 2014, publicado dentro del listado maestro de documentos y vigente de acuerdo con ello, difieren de los establecidos en el Memorando 00219 también vigente desde el 28 de julio de 2016. • La actividad 32 del procedimiento PR-GH-0076- Gestión de Comisiones al Interior del País, señala que el competente para autorizar y ordenar el gasto de comisiones de servicio a los empleados públicos de las Direcciones Seccionales fuera de su jurisdicción es la Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica en contravía con lo establecido en la Resolución 00053 del 11 de julio de 2016 que dispone que tal autorización corresponde a la Subdirección de Gestión de Personal. • El procedimiento PR-GH-0073, Gestión de licencias no remuneradas, cita dentro de sus documentos asociados el procedimiento PR-FN-XXX Reintegros a Tesorería, el cual a 30 de agosto de 2016 no se registraba en el Listado Maestro de Documentos. Los procedimientos Gestión persuasiva para el cobro de incapacidades ante la administradora de riesgos laborales – ARL y Gestión persuasiva para el cobro de prestaciones económicas ante las entidades promotoras de salud – EPS también citan Reintegros dentro de los documentos asociados identificándolo como PR-FN-0322, pero éste tampoco ha sido publicado. • Los formatos FT-GH-1905 de Solicitud de licencia ordinaria no remunerada o para adelantar estudios y FT-GH-1897 de Liquidación para pago de pensión de licencias de servidores públicos, carecen de instructivo, contraviniendo lo previsto en el numeral 1.6 del artículo 2 de la Resolución 159 de 2012. • El procedimiento PR-GH-0073, contempla en su actividad 22 efectuar el registro de la Licencia en el Sistema de Recursos Humanos, el cual ha sido remplazado por KACTUS y desde junio de 2016 puede adelantarse la solicitud de Licencia no remunerada para firma manual, cuyos lineamientos aún no son recogidos en el procedimiento. • La versión 1 del procedimiento PR-GH-0074 remite al SRH en definiciones y siglas y en las actividades descritas en su flujograma, desconociendo el aplicativo Kactus • La versión 1 del procedimiento PR-GH-0079, Gestión de permisos laborales, describe actividades que no se ajustan a las previstas en el Memorando 319 del 23 de noviembre de 2015, según el cual los permisos hasta por tres días deben ser tramitados únicamente a través de Mi Portal. • La versión 1 del procedimiento PR-GH-0088, Gestión del ausentismo laboral, contempla dentro de sus documentos asociados el PR-GH-XXX, Administración del Programa de Bienestar Laboral el cual no ha sido publicado y cita para registro de novedad por posible abandono del cargo el SRH, desconociendo el Kactus. • El procedimiento PR-GH-0071 “Gestión de Libranzas” no contempla dentro de las actividades a desarrollar, la de consultar el Registro Único Nacional de Entidades Operadores de Libranza- RUNEOL con el fin de verificar si el operador de libranza se encuentra inscrito, de acuerdo con el tercer inciso del artículo 6 de la Ley 1527 de 2012. Tampoco aclara los factores que deben ser tenidos en cuenta para el cálculo del cupo de endeudamiento de los funcionarios, de tal forma que se pueda verificar que el funcionario recibe por lo menos el 50% de su salario neto, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 1527 de 2012. Lo descrito contraviene lo dispuesto en los numerales 4 y 7 del Manual de Calidad de la Entidad, Marco legal y reglamentario, los literales b), d) y g) del numeral 4.2.3 Control de documentos de la Norma Técnica NTCGP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública y el Procedimiento PR-IC-0001 –Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno y Gestión Ambiental. | Falta de rigurosidad en la elaboración, revisión y/o actualización de los documentos adoptados dentro del SGCCIGA | Actualizar el catálogo normativo del proceso Gestión Humana |  | Catalogo Normativo Actualizado | 2 | 2017-03-01 | 2017-04-28 | 8.2857 | 100% | NC-PGH Subdirección de Gestión de Personal Coordinación de Nómina Coordinación de Seguridad Social y de Bienestar Laboral | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Desarrollo de Talento Humano Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Gestión del Empleo Público Coordinación de Administración de Planta de Personal Subdirección de Desarrollo del Talento Humano Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI |  |  |  |  | Actualizar, adoptar y publicar el procedimiento "Gestión Humana" atendiendo cronograma que se establezca con la Coordinación de Organización y Gestión de Calidad |  | Procedimientos actualizados, aprobados y publicados | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-29 | 43.2857 | 100% | NC-PGH Subdirección de Gestión de Personal Coordinación de Nómina Coordinación de Seguridad Social y de Bienestar Laboral | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Desarrollo de Talento Humano Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Gestión del Empleo Público Coordinación de Administración de Planta de Personal Subdirección de Desarrollo del Talento Humano Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI |  |  |  |  | Adoptar y publicar el procedimiento "Gestión de Incapacidades" atendiendo cronograma que se establezca con la Coordinación de Organización y Gestión de Calidad |  | Procedimiento, aprobado y publicado | 1 | 2017-02-01 | 2017-12-29 | 47.2857 | 100% | NC-PGH Subdirección de Gestión de Personal Coordinación de Nómina Coordinación de Seguridad Social y de Bienestar Laboral | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Desarrollo de Talento Humano Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Gestión del Empleo Público Coordinación de Administración de Planta de Personal Subdirección de Desarrollo del Talento Humano Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI |  |  |  |  | Actualizar el procedimiento "PR-GH-0076: Gestión de Comisiones al interior del país" atendiendo cronograma que se establezca con la Coordinación de Organización y Gestión de Calidad |  | Procedimiento, aprobado y publicado | 1 | 2017-02-01 | 2017-12-29 | 47.2857 | 100% | NC-PGH Subdirección de Gestión de Personal | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Desarrollo de Talento Humano Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Gestión del Empleo Público ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI |  |  |  |  | Actualizar el procedimiento PR-GH- 0073-"Gestión de Licencias No Remuneradas" y actualizacion de formatos FT-GH-1905 y FT-GH-1897 - atendiendo cronograma que se establezca con la Coordinación de Organización y Gestión de Calidad Actualizar el procedimiento "PR-GH-0076: Gestión de Comisiones al interior del país" atendiendo cronograma que se establezca con la Coordinación de Organización y Gestión de Calidad |  | Procedimientos actualizados, aprobados y publicados | 2 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 21.2857 | 100% | NC-PGH Subdirección de Gestión de Personal Coordinación de Nómina | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Desarrollo de Talento Humano Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Gestión del Empleo Público Coordinación de Administración de Planta de Personal ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI |  |  |  |  | Actualizar el procedimiento PR-GH- 0074-"Gestión de Embargos al Salario" atendiendo cronograma que se establezca con la Coordinación de Organización y Gestión de Calidad |  | Procedimiento, aprobado y publicado | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 30.1429 | 100% | NC-PGH Subdirección de Gestión de Personal Coordinación de Nómina | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Desarrollo de Talento Humano Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Gestión del Empleo Público Coordinación de Administración de Planta de Personal ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI |  |  |  |  | Actualizar el procedimiento "PR-GH-0079, Gestión de permisos laborales" atendiendo cronograma que se establezca con la Coordinación de Organización y Gestión de Calidad |  | Procedimiento actualizado y publicado | 1 | 2016-12-01 | 2021-12-01 | 260.8571 | 0% | NC-PGH Subdirector de Gestión de Personal Coordinación de Gestión de la Calidad REFORMULADO Reformulado 24022020 Solicitud. SG Personal 14122020 | PROCESO | NC - Subproceso de Desarrollo de Talento Humano Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Gestión del Empleo Público Coordinación de Selección y Provisión del Empleo Coordinación de Administración de Planta de Personal Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Procesos Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI |  |  |  |  | Actualizar el procedimiento "PR-GH-0088, Gestión del ausentismo laboral" atendiendo cronograma que se establezca con la Coordinación de Organización y Gestión de Calidad |  | Procedimiento actualizado y publicado | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 30.1429 | 100% | NC-PGH Subdirección de Gestión de Personal Coordinación de Nómina | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Desarrollo de Talento Humano Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Gestión del Empleo Público Coordinación de Administración de Planta de Personal ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI |  |  |  |  | Actualizar el procedimiento "PR-GH-0071 Gestión de Libranzas" atendiendo cronograma que se establezca con la Coordinación de Organización y Gestión de Calidad |  | Procedimiento actualizado y publicado | 1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 30.1429 | 100% | NC-PGH Subdirección de Gestión de Personal Coordinación de Nómina | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Desarrollo de Talento Humano Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Gestión del Empleo Público Coordinación de Administración de Planta de Personal ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI | Auditoría a la Gestión en la Administración de Mercancías ADA y BRDP - AAB 2019003 Periodo 01/01/2018 al 15/03/2019 H6 | AAB 2019003 | Sobreestimación de inventario de mercancías ADA De acuerdo a muestra aleatoria correspondiente a 13 DIIAM, se evidenció que se encuentran sobrestimados los inventarios de mercancías debido a la existencia de faltantes de mercancía por valor de $190.529.767 a los cuales no se les ha realizado el documento de egreso en el aplicativo ADA, ni se ha registrado la cuenta de cobro, como se detalla en los siguientes casos: • El DIIAM de fecha 17 de septiembre de 2012, por valor de $17.660.160 de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, el cual se encuentra en demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. • El DIIAM de fecha 25 de junio de 2014, por valor de $136.590.174 de la Dirección Seccional de Ipiales, se incluyó en el acuerdo de transacción del 24 de diciembre de 2015, suscrito entre la DIAN y la Unión Temporal Almaviva Alpopular y quedó como salvedad para reclamo por parte del contratista en el acta de liquidación del 15 de febrero de 2018. • Verificada la cuenta contable “Faltantes Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas a Favor de la Nación”, se evidenció que, a 31 de marzo de 2019, existe un saldo por valor de $36.279.433 correspondiente a consignaciones de los meses de octubre y diciembre de 2017, febrero de 2018 y febrero de 2019, por concepto de cancelación de faltantes, de las Dirección Seccional de Aduanas de Medellín y de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Santa Marta y de Buenaventura, sin que a la fecha se hayan legalizado estos faltantes. De acuerdo con lo anterior, independiente de las situaciones administrativas y/o legales que se presentan con los DIIAM antes mencionados, la Subdirección de Gestión Comercial debe procurar que los inventarios estén actualizados toda vez que se encuentran faltantes desde los años 2015, 2016 y 2017 que no han sido retirados del inventario de mercancías ADA. | •Falta de control y seguimiento en los faltantes de mercancías por parte de la Subdirección de Gestión Comercial | Elevar consulta a la Subdirección de gestion de representacion externa sobre el avance de los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y una vez haya pronunciamiento de fondo,darle aplicacion al mismo. |  | Oficios y/o correos remitidos a la Subdirección de Gestión de Representación Externa trimestralmente | 4 | 2020-12-01 | 2021-11-30 | 52 | 50% | NC-PC Jefe Coordinación Nacional de Inventario de Mercancías Subdirección de Gestión Comercial REFORMULADO 30112020 | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de optimización de la Operación Logística REFORMULADO 30112020 ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI | Auditoría a la Gestión en la Administración de Mercancías ADA y BRDP - AAB 2019003 Periodo 01/01/2018 al 15/03/2019 H8 | AAB 2019003 | Deficiencias para la disposición de bienes recibidos en dación de pago - BRDP Analizada la normatividad vigente para la disposición de BRDP y la información de inventarios de las direcciones seccionales se estableció que: • La entidad recibió bienes en dación de pago por valor inicial de $14.999.060.438 entre los años 2000 y 2018, en el año 2014 realizó avalúo a los mismos quedando estos bienes valorados en $4.844.420.946, aunque la entidad ha efectuado acciones tendientes a la disposición, éstas no han sido efectivas y la mayoría de estos bienes se encuentran en mal estado. • No existe un procedimiento que garantice la administración oportuna, eficiente y efectiva para la disposición de los BRDP. • No se evidencia un control frente al tema observado, por parte de la Subdirección de Gestión Comercial, ya que la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, retiró de los inventarios en el mes de diciembre del año 2018, una máquina hiladora, por valor de $5.600.000, que se encontraba en común y proindiviso con el Instituto del Seguro Social, cuya participación de la DIAN era del 56.95%, este bien fue vendido en el año 2017, sin que la entidad diera el visto bueno para su venta y se recibiera algún ingreso. | •Debido a la ausencia de un procedimiento que garantice la administración y control de los BRDP •Insuficiente gestión para la disposición de los mismos. | Disponer y entregar los bienes muebles adjudicados a la Nación- U.A.E. DIAN por valor de $ 1.893.969,819, en custodia de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Manizales, Aduanas de Cúcuta, Aduanas de Cali, Impuestos y Aduanas de Pasto y Aduanas de Bogotá, que a marzo 31 de 2019 están pendientes por disponer y entregar, continuando con la aplicación de la nueva normatividad establecida para los bienes adjudicados a la Nación - UAE DIAN. | Realizar las actas de entrega de los bienes dispuestos de acuerdo a la modalidad de disposición aplicada. | Valor de los bienes dispuestos en el período / Valor total de los bienes. | 1 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 52 | 25% | NC-PC Coordinación Nacional de Inventario de Mercancías Coordinación de disposición de Mercancías Subdirección de Gestión Comercial Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de: Manizales,Aduanas de Cúcuta, Aduanas de Cali, Impuestos y Aduanas de Pasto y Aduanas de Bogotá. REFORMULADO 18/03/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de optimización de Operación Logística Coordinación de Gestión Social y Comercialización Coordinación de Chatarrización y Destrucciones DS - Subproceso Operación Logística Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de: Manizales,Aduanas de Cúcuta, Aduanas de Cali, Pasto Aduanas de Bogotá REFORMULADO 18032021 ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI | Auditoría a la Gestión en la Administración de Mercancías ADA y BRDP - AAB 2019003 Periodo 01/01/2018 al 15/03/2019 H9 | AAB 2019003 | Deficiencias en los controles para el cumplimiento del procedimiento de Chatarrización. En visita realizada a la Subdirección de Gestión Comercial se observó que para el procedimiento de chatarrización, cuyo objetivo es realizar la venta de material ferroso resultante de la desintegración de mercancías ADA, clasificadas como chatarra, se evidenció lo siguiente: • Para el pago de los anticipos y la facturación de las ventas de material ferroso, no se evidenció un control y seguimiento por parte de la Coordinación de Disposición de Mercancías, de la gestión que realizan las Direcciones Seccionales, teniendo en cuenta que el contrato es a nivel nacional y la supervisión está a cargo de dicha Coordinación. • Verificado el auxiliar de la cuenta contable 291007 “Venta de Bienes Decomisados o Abandonados” de la función recaudadora, correspondiente al contratista de enajenación de material ferroso, se encontró que, a 31 de marzo de 2019, no se habían legalizado anticipos por valor de $19.027.737, de los meses de mayo, septiembre, octubre y noviembre de 2018 y enero y marzo de 2019, que fueron consignados en la cuenta del Banco Popular de la entidad, sin tener evidencia a que Dirección Seccional corresponden. • Se solicitó a la Subdirección de Gestión Comercial, la información de los eventos de chatarrización por dirección seccional, la cual fue entregada incompleta, quedando pendiente siete direcciones seccionales, entre las que se encuentran las de Aduanas de Bogotá y de Cali, sin que a la fecha de la auditoria se haya suministrado la información faltante. | •Falta de seguimiento y evaluación de resultados por parte de la Subdirección de Gestión Comercial, que le permitan tener un control respecto a todos los eventos de chatarrización que ejecutan las direcciones seccionales | Hacer seguimiento a las Direcciones Seccionales para que requieran al contratista para que adelante el trámite de la devolución de los recursos y al contratista para que adelante el trámite ante la DIAN, con los soportes correspondientes. |  | Oficios y/o correos remitidos a las Direcciones Seccionales y al Contratista. Mensualmente | 100% | 2020-12-01 | 2021-06-30 | 30.1429 | 100% | NC-PC Coordinador de Disposición de Mercancías Subdirección de Gestión Comercial REFORMULADO 30112020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Chatarrización y Destrucciones REFORMULADO 30112020 ACTUALIZADO 30112021
CORPORATIVA | OCI |  |  |  |  | Expedir la certificación de ingreso a bancos por valor de $ 9.649.101, tramitar la devolución de los recursos al contratista, realizar los registros contables correspondientes concluyendo asi con la legalización de los saldos, una vez es solicitada por el contratista la devolucion de los recursos anexando los correspondientes consignaciones. |  | Certificación de ingreso a bancos. Documento bancario que acredite la devolución de los dineros al contratista. Comprobante contables que acrediten la legalizacion de los saldos. | 3 | 2020-12-01 | 2021-11-30 | 52 | 33.33% | NC-PC Jefe Coordinación Nacional de Inventario de Mercancías Subdirector de Gestión Comercial REFORMULADO 30112020 | PROCESO | NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística Coordinación de Optimización de la Operación Logística REFORMULADO 30112020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | 4 Aud Especial Vig 2005- Jun 2009 AEF - Seguimiento PM 2014 | 22 02 001 | Hallazgo No. 4 Cumplimiento cronograma. El desarrollo del Modelo Muisca programado inicialmente para terminar el 31 de diciembre de 2009, tuvo que ser reprogramado hasta el año 2012. | Fallas de la planeación, falta de seguimiento, control y monitoreo a la ejecución del proyecto. | Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto de Desaduanamiento. | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2019 REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos REFORMULADO 30092017 30092019 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Priorizar y detallar requermimientos Funcionales tecnologicos necesario para la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Requerimientos Funcionales | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Proceso Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y Cambiarias Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Implantación de la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Implantación de la solucion tecnologica. | Documento relativo dependiento de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | PROYECTO CSNI - DIAN . Entregado a la DIAN por el Minhacienda según oficio 2-2014-004964 del 11/02/2014 AEF - Seguimiento PM 2014 | 22 02 100 | El cronograma estimado de disposición de nuevos servicios informáticos electrónicos Proyecto Expansión MUISCA 2010 - 2012 no presenta avance para los servicios de Administración de Muestras, Zonas Francas, Administración de Bienes Aprehendidos-Decomisados-Abandonados, Facilidades de Pago, Intervención en Procesos Especiales y Representación Externa. | Debilidades en la planeación, seguimiento, control y monitoreo a la ejecución del Proyecto. | 1. Aplicar lo definido en el Procedimiento PR-SI-0002_Gestión de Solicitudes para la Creación o Ajuste de Sistemas de Información, para la puesta en producción del Proyecto Núcleo Básico - Fase I - Proyecto de Zonas Francas, que integra la culminación de los Proyectos inicialmente conceptualizados para la Expansión MUISCA 2010 - 2012. NOTA: LA PRESENTE PROPUESTA ESTÁ SUPEDITADA A CAMBIOS, POR LOS NUEVOS LINEAMIENTOS QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN GENERAL SOBRE EL PROYECTO DEL NUCLEO BÁSICO - FASE I - ZONAS FRANCAS. | 1. Realizar el análisis y diseño para la puesta en producción del Proyecto Núcleo Básico - Fase I - Proyecto de Zonas Francas, debidamente formalizados en los Formatos de Modelo de Diseño - FT-SI-2003, Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 y Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005. | a. (01) un Formato de Modelo de Diseño - FT-SI-2003 b. (01) un Formato de Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 c. (01) un Formato de Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005 | 3 | 2019-01-16 | 2020-01-15 | 52 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información/ REFORMULADO 30/09/2017 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 2. Realizar la codificación para la puesta en producción del Proyecto Núcleo Básico - Fase I - Proyecto de Zonas Francas, debidamente formalizados en el Formato Información de Versión 300001 - FT-SI-2180 . | a. (01) un de Formato Información de Versión 300001 - FT-SI-2180 | 1 | 2020-01-16 | 2021-01-17 | 52.4286 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información/ REFORMULADO 30/09/2017 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3. 1. Ejecutar las pruebas funcionales y realizar el despliegue en producción del Proyecto Núcleo Básico - Fase I - Proyecto de Zonas Francas, debidamente formalizados en el Formato Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 y autorizado mediante Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología. | a. (01) un Formato de Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 b. (01) un Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología del Software instalado y en Producción. | 1 | 2021-01-18 | 2022-01-19 | 52.2857 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información Subdirección de Gestión de Comercio Exterior/ REFORMULADO 30/09/2017 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30/09/2017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Priorizar y detallar requerimientos funcionales tecnológicos necesario para la solución tecnológica para el proceso de Comercialización. | Requerimientos Funcionales | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2019-11-01 | 2020-10-30 | 52 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión Comercial REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2019 31102020 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística REFORMULADO 30092017 30092019 31102020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica para el proceso de Comercialización. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión Comercial REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2019 31102020 REFORMULADO INFORME FUNCION PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2015 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística REFORMULADO 30092017 30092019 31102020 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Implantación de la solución tecnológica para el proceso de Comercialización. | Implantación de la solución tecnológica. | Documento relativo dependiento de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión Comercial REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2019 31102020 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2015 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística REFORMULADO 30092017 30092019 31102020 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | 1. Aplicar lo definido en el Procedimiento PR-SI-0002_Gestión de Solicitudes para la Creación o Ajuste de Sistemas de Información, para la puesta en producción del Proyecto Representación Externa, que integra la culminación de los Proyectos inicialmente conceptualizados para la Expansión MUISCA 2010 - 2012. | 1. Realizar el análisis y diseño para la puesta en producción del Proyecto Representación Externa, debidamente formalizados en los Formatos de Modelo de Diseño - FT-SI-2003, Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 y Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005. | a. (01) un Formato Modelo de Diseño - FT-SI-2003 b. (01) un Formato Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 c. (01) un Formato Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005 | 3 | 2019-09-18 | 2020-07-30 | 45.1429 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2015 REFORMULADO 30/04/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Gestión Jurídica Dirección de Gestión Jurídica Subdirección de Representación Externa REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3. 1. Ejecutar las pruebas funcionales y realizar el despliegue en producción del Proyecto Representación Externa, debidamente formalizados en el Formato Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 y autorizado mediante Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología. | a. (01) un Formato de Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 b. (01) un Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología del Software instalado y en Producción. | 3 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 12.8571 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información Subdirección de Gestión de Representación Externa/ REFORMULADO 30/09/2017 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2015 REFORMULADO 30/04/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Gestión Jurídica Dirección de Gestión Jurídica Subdirección de Representación Externa REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | 2 Aud Funcion pagadora Vig 2014 | 14 04 004 | Hallazgo No. 2 Planeación Contrato Fábrica de Software Externa (D) Se evidenció que de la veinticuatro (24) soluciones informáticas definidas por la DIAN a implementar según los pliegos de condiciones, quince (15) de dichas soluciones se encuentran en la fase de elaboración que incluye únicamente el levantamiento de requerimientos de alto nivel representados en documentos (artefactos) y no software en producción al usuario final con sus fases de estabilización y garantía. También se observa que las soluciones informáticas que llegarán a la fase construcción (nueve -9), todos los casos de uso levantados no serán implementados en producción ya que la entidad definió que únicamente los casos de uso de urgencia y relevancia llegarán a dicha fase. Adicionalmente se observó que de los veintiocho (28) servicios o trámites que se debían actualizar, complementar o mantener, a la fecha se han efectuado seis (6) que representan el 21.4% del total. Las anteriores situaciones se presentan por debilidades en la planeación contractual, ya que se definió que las soluciones informáticas a implementar se entregarían por fases y se facturaría por horas debidamente prestadas y no por producto terminado o software en producción al usuario final, pese a los recursos invertidos en cuantía de $14.894 millones incluida reserva para el año 2015 en $1.257 millones. | Deficiencias en la puesta en producción de las veinticuatro (24) soluciones informáticas a implementar definidas en los pliegos de condiciones y a los cuales se acogió el contratista. Deficiencia en la actividad de supervisión contractual y de control. | Enviar por parte del Supervisor del Contrato DIAN - INDRA de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones a cada uno de las Áreas Usuarias, la documentación con la información y el estado final de cada uno de sus Proyectos de acuerdo a sus competencias de Negocios, con el fin de determinar la correspondiente puesta en producción de los Sistemas de Información. | 1.1. Remitir al Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas, los documentos con la información del Levantamiento de Requerimientos, que están relacionados con el Proyecto de Cartera. 1.2. Remitir al Subdirector de Gestión de Comercio Exterior, los documentos con la información del Levantamiento de Requerimientos, que están relacionados con los Proyectos de Zonas Francas y el de Tráfico Postal. 1.3. Remitir al Subdirector de Gestión Técnica Aduanera, los documentos con la información del Desarrollo, que están relacionados con el Proyecto de Laboratorio de Aduanas. 1.4. Remitir al Subdirector de Gestión de Registro Aduanero, los documentos con la información de Desarrollo, que están relacionados con el Proyecto de SEIEX (Sistemas Especiales de Importación - Exportación). 1.5. Remitir al Director de Gestión Jurídica, los documentos con la información del Levantamiento de Requerimientos, que están relacionados con el Proyecto de Jurídica. 1.6. Remitir al Subdirector de Gestión de Representación Externa, los documentos con la información en lo que le corresponde al Levantamiento de Requerimientos del Proyecto de Jurídica y al Desarrollo del Proyecto de Representación Externa. 1.7. Remitir al Subdirector de Gestión de Recursos Jurídicos los documentos con la información en lo que le corresponde al Levantamiento de Requerimientos del Proyecto de Jurídica y al Desarrollo del Proyecto de Recursos Jurídicos. 1.8. Remitir al Subdirector de Gestión de Normativa y Doctrina, los documentos con la información en lo que le corresponde al Levantamiento de Requerimientos del Proyecto de Jurídica y al Desarrollo del Proyecto de Normativa Doctrina. 1.9. Remitir al Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales, los documentos con la información del Levantamiento de Requerimientos, que están relacionados con el Proyecto de Calidad. 1.10. Remitir al Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria, los documentos con la información del Levantamiento de Requerimientos, que están relacionados con los Proyectos de Anotaciones Fiscales Fase II, el de Factura Electrónica y el de Proveedores Fase II; y los documentos con la información del Desarrollo, que están relacionados con los Proyectos de Anotaciones Fiscales Fase I, el de Factura Electrónica y el de Proveedores Fase I. 1.11. Remitir al Coordinador RILO y Auditoría de Denuncias, los documentos con la información del Desarrollo, que están relacionado con el Proyecto de Denuncias de Fiscalización. 1.12. Remitir al Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente, los documentos con la información del Desarrollo, que están relacionados con el Proyecto Numeración de Facturación. 1.13. Remitir al Subdirector de Gestión de Recursos Físicos, los documentos con la información del Levantamiento de Requerimientos, que están relacionados con los Proyectos de Infraestructura, el de Inventarios Fase I, y el de Inventarios Fase II; los documentos con la información del Desarrollo y Puesta en Producción, que está relacionado con el Proyecto de Inventarios Fase I; y los documentos con la información del Desarrollo que está relacionado con el Proyecto de Contratación. 1.14. Remitir al Subdirector de Gestión Comercial, los documentos con la información del Levantamiento de Requerimientos relacionados con el Proyecto de Sistematización del Proceso Comercialización (Administración de la venta y Facturación y contabilización de rentas propias; Administración, contabilización, disposición y facturación de mercancías aprehendidas, decomisadas, abandonadas y/o bienes recibidos en pago de obligaciones fiscales) 1.15. Remitir al Subdirector de Gestión de Análisis Operacional, los documentos con la información del Levantamiento de Requerimientos, que están relacionados con el Proyecto de Planeación. | Documentos | 24 | 2015-10-01 | 2016-04-30 | 30.2857 | 100% | NC-PSI Supervisor del Contrato DIAN - INDRA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ REFORMULADO 30/04/2016 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042016 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Evaluar por parte de las Áreas Usuarias, la documentación recibida con la información y el estado de cada uno de los Proyectos correspondientes a sus negocios, para determinar la conveniencia y prioridad de llevar a cabo la puesta en producción de los Proyectos respectivos en sus Fases I ó II según el caso y; si lo consideran pertinente, presentarlo al Centro de Despacho en el Marco del Procedimiento PR-SI -0002_Centro de Despacho - SIE. Excepto la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero del Proyecto SEIEX - Sistemas Especiales de Importación - Exportación , la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales del Proyecto de Calidad y la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos en lo que corresponde al Proyecto de Contratación, quienes informaron la no continuidad de los mismos. El Proyecto de Jurídica, se asume por parte de la Subdirección de Gestión de Representación Externa, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos y la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina, conjuntamente a sus Proyectos y de manera integral en lo que les corresponde a sus negocios | Presentar ante el Centro de Despacho por parte del Área Usuaria, el requerimiento del Proyecto correspondiente a su negocio y determinar la prioridad para la puesta en producción del mismo; proyectos que se relacionan de la siguiente manera: 1.1. Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Proyecto de Cartera. 1.2. Subdirector de Gestión de Comercio Exterior - Proyectos de Zonas Francas y el de Tráfico Postal. 1.3. Subdirector de Gestión Técnica Aduanera - Proyecto de Laboratorio de Aduanas. 1.4. Subdirector de Gestión de Representación Externa - Proyecto de Jurídica/Representación Externa. 1.5. Subdirector de Gestión de Recursos Jurídicos - Proyecto de Jurídica/Recursos Jurídicos. 1.6. Subdirector de Gestión de Normativa y Doctrina - Proyecto de Jurídica/ Normativa y Doctrina. 1.7. Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria - Proyectos de Anotaciones Fiscales Fase I, Anotaciones Fiscales Fase II, de Factura Electrónica, de Proveedores Fase I y el de Proveedores Fase II. 1.8. Coordinador RILO y Auditoría de Denuncias - Proyecto de Denuncias de Fiscalización. 1.9. Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente - Proyecto Numeración de Facturación. 1.10. Subdirector de Gestión de Recursos Físicos - Proyectos de Infraestructura, de Inventarios Fase I y el de Inventarios Fase II. 1.11. Subdirector de Gestión Comercial - Proyecto de Sistematización del Proceso Comercialización (Administración de la venta y Facturación y contabilización de rentas propias; Administración, contabilización, disposición y facturación de mercancías aprehendidas, decomisadas, abandonadas y/o bienes recibidos en pago de obligaciones fiscales.) 1.12. Subdirector de Gestión de Análisis Operacional - Proyecto de Planeación. | Actas de Centro de Despacho con el registro de los requerimientos aprobados, para la puesta en producción por cada uno de los Sistemas de Información, presentados por las respectivas Áreas Usuarias de Negocio. | 19 | 2016-05-02 | 2016-12-31 | 34.7143 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Subdirección de Gestión Técnica Aduanera Subdirección de Gestión de Representación Externa Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria Coordinación RILO y Auditoría de Denuncias Subdirección de Gestión de Asistencia Al Cliente Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Subdirección de Gestión Comercial Subdirección de Gestión de Análisis Operacional REFORMULADO 30/04/2016 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042016 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 2. Realizar el análisis correspondiente a la valoración de las Especificaciones Funcionales presentadas incialmente y como resultado del mismo, elaborar el correspondiente cronograma de actividades para la puesta en producción de cada uno de los Sistemas de Información requeridos por las siguientes Áreas Usuarias: Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas, Subdirector de Gestión de Comercio Exterior , Subdirección de Gestión de Representación Externa, Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, Coordinación RILO y Auditoría de Denuncias, Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, Subdirección de Gestión Comercial y la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional; en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos" y acorde con los siguientes Procedimientos : 15. PR-SI-0148_Análisis de Requerimientos de los Sistemas de Información. EXCEPTO LOS SIGUIENTES PROYECTOS : LABORATORIO DE ADUANAS - Se encuentra en Producción SEIEX - SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN - Informan de la No continuidad RECURSOS JURÍDICOS - Informan de la No continuidad NORMATIVA Y DOCTRINA - Informan de la No continuidad CALIDAD - Informan de la No continuidad FACTURA ELECTRÓNICA - Se encuentra en Producción NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN - Se encuentra en Producción | 1. Elaboración y aprobación de Cronograma de Actividades elaborado y formallizado para la puesta en producción de los siguientes Proyectos: 1. Cartera 2. Núcleo Básico - Fase I - Sistema de Información de Zonas Francas 2.1. Núcleo Básico - Fase I - Sistema de Información de Tráfico Postal 3. Núcleo Básico - Fase I - Sistema de Información deTráfico Postal. Jurídica/Representación Externa 4. Anotaciones Fiscales Fase I 4.1. Anotaciones Fiscales Fase II 4.2. Proveedores Fase I 4.3. Proveedores Fase II 5. Denuncias de Fiscalización 6. Infraestructura 6.1. Inventarios Fase I 6.2 . Inventarios Fase II 7. Sistematización del Proceso Comercialización (Administración de la venta y Facturación y contabilización de rentas propias; Administración, contabilización, disposición y facturación de mercancías aprehendidas, decomisadas, abandonadas y/o bienes recibidos en pago de obligaciones fiscales) 8. Planeación 1. (14) catorce Cronogramas de Actividades, de acuerdo con cada procedimiento para la construcción de los sistemas de información. | 14 | 2017-07-01 | 2018-06-30 | 52 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Apoyo para los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de Procesos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Subdirección de Gestión de Representación Externa Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria Coordinación RILO y Auditoría de Denuncias Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Subdirección de Gestión Comercial Subdirección de Gestión de Análisis Operacional REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3. Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales para la puesta en producción del Proyecto depuesta en producción del Núcleo Básico - Fase I - Proyectos de Zonas Francas y el de Tráfico Postal, debidamente formalizados en los Formatos de Especificación Funcional Detallada - FT-SI-2007 y Casos de Uso - FT-SI-2009. | 1. Generación de (02) dos formatos debidamente formalizados para la puesta en producción del Proyecto de Núcleo Básico - Fase I - Proyectos de Zonas Francas y el de Tráfico Postal: 1. (02) dos Formato de Especificación Funcional Detallada - FT-SI-2007 2.(02) dos Formato de Casos de Uso - FT-SI-2009 | 4 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 4 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Gerente DIAN del Proyecto Desaduanamiento REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Evaluar por parte de las Áreas Usuarias, la documentación recibida con la información y el estado de cada uno de los Proyectos correspondientes a sus negocios, para determinar la conveniencia y prioridad de llevar a cabo la puesta en producción de los Proyectos respectivos en sus Fases I ó II según el caso y; si lo consideran pertinente, presentarlo al Centro de Despacho en el Marco del Procedimiento PR-SI -0002_Centro de Despacho - SIE. Excepto la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero del Proyecto SEIEX - Sistemas Especiales de Importación - Exportación , la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales del Proyecto de Calidad y la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos en lo que corresponde al Proyecto de Contratación, quienes informaron la no continuidad de los mismos. El Proyecto de Jurídica, se asume por parte de la Subdirección de Gestión de Representación Externa, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos y la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina, conjuntamente a sus Proyectos y de manera integral en lo que les corresponde a sus negocios NOTA: LA PRESENTE PROPUESTA ESTÁ SUPEDITADA A CAMBIOS, POR LOS NUEVOS LINEAMIENTOS QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN GENERAL SOBRE LOS PROYECTOS DEL NUCLEO BÁSICO - FASE I - ZONAS FRANCAS Y EL DE TRÁFICO POSTAL. | 4. Realizar el análisis y diseño para la puesta en producción del Proyecto Núcleo Básico - Fase I - Proyecto de Zonas Francas , debidamente formalizados en los Formatos de Modelo de Diseño - FT-SI-2003, Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 y Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005. | a. (01) Un Formato de Modelo de Diseño - FT-SI-2003 b. ((01) Un Formato de Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 c. (01) Un Formato de Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005 | 3 | 2019-01-16 | 2020-01-15 | 52 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/04/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 30092018 30042020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 5. Realizar la codificación para la puesta en producción del Proyecto Núcleo Básico - Fase I - Proyecto de Zonas Francasl, debidamente formalizados en el Formato Información de Versión 300001 - FT-SI-2180 . | a. (01) un de Formato Información de Versión 300001 - FT-SI-2180 | 1 | 2020-01-16 | 2021-01-17 | 52.4286 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 30092018 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 6. Ejecutar las pruebas funcionales y realizar el despliegue en producción del Proyecto Núcleo Básico - Fase I - Proyecto de Zonas Franca, debidamente formalizados en el Formato Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 y autorizado mediante Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología. | a. (01) un Formato de Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 b. (01) un Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología del Software instalado y en Producción. | 2 | 2021-01-18 | 2022-01-19 | 52.2857 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/04/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/04/2020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 7. Realizar el análisis y diseño para la puesta en producción del Proyecto Núcleo Básico - Fase I - Proyecto de Tráfico Postal, debidamente formalizados en los Formatos de Modelo de Diseño - FT-SI-2003, Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 y Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005. | a. (01) Un Formato de Modelo de Diseño - FT-SI-2003 b. ((01) Un Formato de Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 c. (01) Un Formato de Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005 | 3 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 17.1429 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 8. Realizar la codificación para la puesta en producción del Proyecto Núcleo Básico - Fase I - Proyecto de Tráfico Postal, debidamente formalizados en el Formato Información de Versión 300001 - FT-SI-2180 . | a. (01) un de Formato Información de Versión 300001 - FT-SI-2180 | 1 | 2020-08-01 | 2021-01-17 | 24.1429 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 9. Ejecutar las pruebas funcionales y realizar el despliegue en producción del Proyecto Núcleo Básico - Fase I - l de Tráfico Postal, debidamente formalizados en el Formato Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 y autorizado mediante Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología. | a. (01) un Formato de Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 b. (01) un Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología del Software instalado y en Producción. | 2 | 2021-01-18 | 2022-01-19 | 52.2857 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Evaluar por parte de las Áreas Usuarias, la documentación recibida con la información y el estado de cada uno de los Proyectos correspondientes a sus negocios, para determinar la conveniencia y prioridad de llevar a cabo la puesta en producción de los Proyectos respectivos en sus Fases I ó II según el caso y; si lo consideran pertinente, presentarlo al Centro de Despacho en el Marco del Procedimiento PR-SI -0002_Centro de Despacho - SIE. Excepto la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero del Proyecto SEIEX - Sistemas Especiales de Importación - Exportación , la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales del Proyecto de Calidad y la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos en lo que corresponde al Proyecto de Contratación, quienes informaron la no continuidad de los mismos. El Proyecto de Jurídica, se asume por parte de la Subdirección de Gestión de Representación Externa, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos y la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina, conjuntamente a sus Proyectos y de manera integral en lo que les corresponde a sus negocios NOTAS: 1. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ALINV10, INFRAESTRUCTURA, INVENTARIO FASE I E INVENTARIO FASE II, SE SE REEMPLAZARON Y SE EJECUTARON MEDIANTE CONVENIO POR EL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN SICOB. 2. LA PRESENTE PROPUESTA ESTÁ SUPEDITADA A CAMBIOS, POR LOS NUEVOS LINEAMIENTOS QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN GENERAL Y LAS CORRESPONDIENTES ÁREAS DE NEGOCIO SOBRE LOS PROYECTOS PARA EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN, CARTERA Y EL DE PLANEACIÓN, EN LO RELACIONADO CON LA VIABILIDAD Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS. | 1. Ejecutar el cronogama de actividades para la puesta en producción del Sistema de Información SICOB, requerido por la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos; en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos". | a. (01) un Formato Modelo de Diseño - FT-SI-2003 b. (01) un Formato Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 c. (01) un Formato Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005 | 3 | 2018-09-18 | 2019-08-31 | 49.5714 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información REFORMULADO 30042016 30/09/2017 30/09/2018 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042016 30092017 30092018 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 1. Ejecutar el cronogama de actividades para la puesta en producción del Sistema de Información SICOB, requerido por la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos; en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos". | a. (01) un Formato Información de Versión 300001 - FT-SI-2180 b. (01) un Formato de Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 c. (01) un Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología del Software instalado y en Producción. | 3 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 17.2857 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información Subdirección de Gestión de Recursos Físicos REFORMULADO 30042016 30/09/2017 30/09/2018 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042016 30092017 30092018 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | Priorizar y detallar requerimientos funcionales tecnológicos necesario para la solución tecnológica para el proceso de Comercialización. | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2019-11-01 | 2020-10-30 | 52 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información Subdirección de Gestión Comercial REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 31/10/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística REFORMULADO 30092017 30092018 30092019 31102020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica para el proceso de Comercialización. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue o Contrato de adquisición. | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 21/10/2020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 30092018 30092019 21102020 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | Implantación de la solución tecnológica para el proceso de Comercialización. | Documento relativo dependiento de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión Comercial REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 31/10/2020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Operación Logística Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Logística REFORMULADO 30092017 30092018 30092019 21102020 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3.1. Ejecutar el cronogama de actividades para la puesta en producción de cada uno de los Sistemas de Información: Jurídica/Representación Externa, en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos". | a. (01) Un Formato Modelo de Diseño - FT-SI-2003 b. (01) Un Formato Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 c. (01) Un Formato Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005 | 3 | 2019-09-18 | 2020-07-30 | 45.1429 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/04/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 30092018 30042020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3.1. Ejecutar el cronogama de actividades para la puesta en producción de cada uno de los Sistemas de Información: Jurídica/Representación Externa, en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos". | a. 01) Un Formato Información de Versión 300001 - FT-SI-2180 b. (01) Un Formato de Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 c. (01) Un Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología del correspondiente Software instalado y en Producción. | 3 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 12.8571 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/04/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Gestión Jurídica Dirección de Gestión Jurídica Subdirección de Representación Externa REFORMULADO 30092017 30092018 30042020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3.2. Ejecutar el cronogama de actividades para la puesta en producción de cada uno de los Sistemas de Información: Anotaciones Fiscales , en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos". | a. (01) Un Formato Modelo de Diseño - FT-SI-2003 b. (01) Un Formato Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 c. (01) Un Formato Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005 | 3 | 2020-06-01 | 2021-05-30 | 51.8571 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fisacalización Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3.2. Ejecutar el cronogama de actividades para la puesta en producción de cada uno de los Sistemas de Información: Anotaciones Fiscales , en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos". | a. 01) Un Formato Información de Versión 300001 - FT-SI-2180 b. (01) Un Formato de Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 c. (01) Un Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología del correspondiente Software instalado y en Producción. | 3 | 2021-06-01 | 2022-05-30 | 51.8571 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fisacalización Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3.3. Ejecutar el cronogama de actividades para la puesta en producción de cada uno de los Sistemas de Información: Prooveedores, en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos". | a. (01) Un Formato Modelo de Diseño - FT-SI-2003 b. (01) Un Formato Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 c. (01) Un Formato Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005 | 3 | 2020-06-01 | 2021-05-30 | 51.8571 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fisacalización Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3.3. Ejecutar el cronogama de actividades para la puesta en producción de cada uno de los Sistemas de Información: Prooveedores, en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos". | a. 01) Un Formato Información de Versión 300001 - FT-SI-2180 b. (01) Un Formato de Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 c. (01) Un Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología del correspondiente Software instalado y en Producción. | 3 | 2021-06-01 | 2022-05-30 | 51.8571 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fisacalización Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3.4. Ejecutar el cronogama de actividades para la puesta en producción de cada uno de los Sistemas de Información: Denuncias de Fiscalización, en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos". | a. (01) Un Formato Modelo de Diseño - FT-SI-2003 b. (01) Un Formato Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 c. (01) Un Formato Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005 | 3 | 2019-09-18 | 2020-07-30 | 45.1429 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fisacalización Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3.4. Ejecutar el cronogama de actividades para la puesta en producción de cada uno de los Sistemas de Información: Denuncias de Fiscalización, en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos". | a. 01) Un Formato Información de Versión 300001 - FT-SI-2180 b. (01) Un Formato de Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 c. (01) Un Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología del correspondiente Software instalado y en Producción. | 3 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información/ | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fisacalización Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | Priorizar y detallar requerimientos Funcionales tecnológicos necesario para la solución tecnológica del Proyecto de Cartera. | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 31/10/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Innovación y Proyectos NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo REFORMULADO 30092017 30092018 31102020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica del Proyecto de Cartera. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue o Contrato de adquisición. | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo REFORMULADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | Implantación de la solución tecnológica del Proyecto de Cartera. | Documento relativo dependiento de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 31/10/2020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo REFORMULADO 30092017 30092018 31102020 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Elaborar Informe semanal conjunto del Supervisor DIAN y el Gerente de Portafolio INDRA como resultado del monitoreo y control, para remitirlo semanalmente a los Gerentes de la DIAN – INDRA y en su defecto igualmente y con la categorización de las desviaciones a la Coordinación de Contratos, con el fin de que se adelante el procedimiento tendiente a declarar incumplimiento en la ejecución de las actividades del cronograma en el marco legal, administrativo y financiero y técnico, tendientes a establecer la culminación satisfactoria de lo suscrito en el Contrato INDRA – DIAN (100207220-285-2012) | Presentar Informe Semanal | Documentos | 19 | 2015-05-22 | 2015-10-10 | 20.1429 | 100% | NC-PSI Supevisor Contrato DIAN - INDRA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | 18 Aud Funcion Pagadora y Recaudadora Vig 2015 | 22 02 002 | Hallazgo No. 18 Operaciones Sobre Bases de Datos SYGA "Se observó que el sistema utilizado para la operación aduanera SYGA, en lo relacionado con los trámites de nacionalización y levante de mercancías, carece de seguimiento o auditoria en la base de datos transaccional en donde se pueda observar el usuario(s) que realizó operaciones CRUD sobre dicha base de datos." | Esta situación se presenta por debilidades en las políticas e iniciativas, incluidas en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones-PETIC de la DIAN, referente al mejoramiento del sistema de Gestión de la seguridad de la información; así como debilidades en la gestión y monitoreo de riesgos relacionados con el acceso no autorizado a los sistemas de información corporativos y uso indebido y/o inadecuado de los datos contenidos en las bases de datos del sistema SYGA. | Aplicar lo definido en el Procedimiento PR-SI-0002_CENTRO DE DESPACHO - SIE por parte de la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, para la puesta en producción del Sistema de Información de Desaduanamiento. Sistema de Información que integra la culminación del Proyecto C-2010-001 - Declaración de Importación Electrónica (Ingreso de Mercancía - Desaduanamiento y el de Nacionalización de Mercancías). | Elaborar el Plan de Trabajo con las actividades a ejecutar para la puesta en producción del Sistema de Información de Desaduanamiento, requerido por la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos" y acorde con los siguientes Procedimientos : 15. PR-SI-0148_Análisis de Requerimientos de los Sistemas de Información. 16. PR-SI-0149_Análisis y Diseño de los Sistemas de Información 17. PR-SI-0150_Codificación de los Sistemas de Información 18. PR-SI-0151_Ejecución de Pruebas de los Sistemas de Información 19. PR-SI-0152_Implantación de los Sistemas de Información | 1. Un (1) Plan de Trabajo aprobado. | 1 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 30.4286 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 2. Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales para la puesta en producción del Proyecto de Desaduanamiento, debidamente formalizados en los Formatos de Especificación Funcional Detallada - FT-SI-2007 y Casos de Uso - FT-SI-2009. | 1. Generación de (02) dos formatos debidamente formalizados para la puesta en producción del Proyecto de Desaduanamiento: 1. (01) un Formato de Especificación Funcional Detallada - FT-SI-2007 2.(01) un Formato de Casos de Uso - FT-SI-2009 | 2 | 2017-01-02 | 2017-07-31 | 30 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Gerente DIAN del Proyecto Desaduanamiento REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3. Realizar el análisis y diseño para la puesta en producción del Proyecto de Desaduanamiento, debidamente formalizados en los Formatos de Modelo de Diseño - FT-SI-2003, Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 y Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005. | 1. Generación de (03) tres formatos debidamente formalizados para la puesta en producción del Proyecto de Desaduanamiento: 1. (01) un Formato de Modelo de Diseño - FT-SI-2003 2. (01) un Formato de Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 3. (01) un Formato de Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005 | 3 | 2017-08-01 | 2018-04-30 | 38.8571 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto de Desaduanamiento. | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Priorizar y detallar requermimientos Funcionales tecnologicos necesario para la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Requerimientos Funcionales | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Implantación de la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Implantación de la solucion tecnologica. | Documento relativo dependiento de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | 19 Aud Función Pagadora y Recaudadora Vig 2015 | 22 02 001 | Hallazgo No. 19 Rezago tecnológico Sistema Informático Electrónico Gestión Aduanera "El Plan Estratégico de la DIAN de Tecnología de la Información y Comunicaciones- PETIC (2015-2018) en el numeral 3. Marco Estratégico establece (...) El Servicio Informático Electrónico aduanero SYGA, está basado en herramientas de software que presentan rezago tecnológico, lo que no permite una actualización de las mismas. Las herramientas de software que soportan el sistema SYGA, en lo relacionado con el soporte técnico extendido del fabricante expiraron , así (...) Las situaciones descritas generan riesgo en la oportunidad de los registros de la información en el sistema informático electrónico aduanero, incremento de trámites manuales, riesgos en la confiabilidad e integridad de la información registrada en el sistema informático; así como, inoportunidad en las decisiones por parte de la alta dirección, situaciones que impactan directamente el proceso aduanero." | "Como causales para la autorización de presentación de declaraciones en forma manual y relacionada o atribuibles al sistema informático electrónico SIGLO XXI (SYGA) se identifican (…)" | Aplicar lo definido en el Procedimiento PR-SI-0002_CENTRO DE DESPACHO - SIE por parte de la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, para la puesta en producción del Sistema de Información de Desaduanamiento. Sistema de Información que integra la culminación del Proyecto C-2010-001 - Declaración de Importación Electrónica (Ingreso de Mercancía - Desaduanamiento y el de Nacionalización de Mercancías). | Elaborar el Plan de Trabajo con las actividades a ejecutar para la puesta en producción del Sistema de Información de Desaduanamiento, requerido por la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos" y acorde con los siguientes Procedimientos : 15. PR-SI-0148_Análisis de Requerimientos de los Sistemas de Información. 16. PR-SI-0149_Análisis y Diseño de los Sistemas de Información 17. PR-SI-0150_Codificación de los Sistemas de Información 18. PR-SI-0151_Ejecución de Pruebas de los Sistemas de Información 19. PR-SI-0152_Implantación de los Sistemas de Información | 1. Un (1) Plan de Trabajo aprobado. | 1 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 30.4286 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 2. Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales para la puesta en producción del Proyecto de Desaduanamiento, debidamente formalizados en los Formatos de Especificación Funcional Detallada - FT-SI-2007 y Casos de Uso - FT-SI-2009. | 1. Generación de (02) dos formatos debidamente formalizados para la puesta en producción del Proyecto de Desaduanamiento: 1. (01) un Formato de Especificación Funcional Detallada - FT-SI-2007 2.(01) un Formato de Casos de Uso - FT-SI-2009 | 2 | 2017-01-02 | 2017-07-31 | 30 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información/ Coordinación de la Dinámica de los Procesos/ Subdirección de Gestión de Comercio Exterior/ Gerente DIAN del Proyecto Desaduanamiento REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3. Realizar el análisis y diseño para la puesta en producción del Proyecto de Desaduanamiento, debidamente formalizados en los Formatos de Modelo de Diseño - FT-SI-2003, Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 y Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005. | 1. Generación de (03) tres formatos debidamente formalizados para la puesta en producción del Proyecto de Desaduanamiento: 1. (01) un Formato de Modelo de Diseño - FT-SI-2003 2. (01) un Formato de Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 3. (01) un Formato de Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005 | 3 | 2017-08-01 | 2018-04-30 | 38.8571 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto de Desaduanamiento. | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Priorizar y detallar requermimientos Funcionales tecnológicos necesario para la solución tecnológica del Proyecto de Desaduanamiento. | Requerimientos Funcionales | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica del Proyecto de Desaduanamiento. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Implantación de la solución tecnológica del Proyecto de Desaduanamiento. | Implantación de la solución tecnológica. | Documento relativo dependiente de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | 20 Aud Función Pagadora y Recaudadora Vig 2015 | 22 02 100 | Hallazgo No. 20 Caídas Sistema Informático Siglo XXI "Mediante análisis y solicitud de información, se evidenció que el sistema aduanero SIGLO XXI, tuvo un total de 354 horas de caída durante la vigencia 2015, teniendo los usuarios que acudir a la contingencia de trámites en forma manual, sin registrar la información respectiva en el sistema. Entre las causas presentadas y relacionadas con las caídas del sistema informático electrónico aduanero, que representan un 90% del total de las caídas, se identifican (...) " | Lo anterior, evidencia debilidades en la aplicación de los objetivos tácticos incluidos en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones, referente al rediseño estructural de la arquitectura tecnológica. | Aplicar lo definido en el Procedimiento PR-SI-0002_CENTRO DE DESPACHO - SIE por parte de la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, para la puesta en producción del Sistema de Información de Desaduanamiento. Sistema de Información que integra la culminación del Proyecto C-2010-001 - Declaración de Importación Electrónica (Ingreso de Mercancía - Desaduanamiento y el de Nacionalización de Mercancías). | Elaborar el Plan de Trabajo con las actividades a ejecutar para la puesta en producción del Sistema de Información de Desaduanamiento, requerido por la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, en el Marco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos" y acorde con los siguientes Procedimientos : 15. PR-SI-0148_Análisis de Requerimientos de los Sistemas de Información. 16. PR-SI-0149_Análisis y Diseño de los Sistemas de Información 17. PR-SI-0150_Codificación de los Sistemas de Información 18. PR-SI-0151_Ejecución de Pruebas de los Sistemas de Información 19. PR-SI-0152_Implantación de los Sistemas de Información | 1. Un (1) Plan de Trabajo aprobado. | 1 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 30.4286 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 2. Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales para la puesta en producción del Proyecto de Desaduanamiento, debidamente formalizados en los Formatos de Especificación Funcional Detallada - FT-SI-2007 y Casos de Uso - FT-SI-2009. | 1. Generación de (02) dos formatos debidamente formalizados para la puesta en producción del Proyecto de Desaduanamiento: 1. (01) un Formato de Especificación Funcional Detallada - FT-SI-2007 2.(01) un Formato de Casos de Uso - FT-SI-2009 | 2 | 2017-01-02 | 2017-07-31 | 30 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información/ Coordinación de la Dinámica de los Procesos/ Subdirección de Gestión de Comercio Exterior/ Gerente DIAN del Proyecto Desaduanamiento REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | [5 empty] | 3. Realizar el análisis y diseño para la puesta en producción del Proyecto de Desaduanamiento, debidamente formalizados en los Formatos de Modelo de Diseño - FT-SI-2003, Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 y Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005. | 1. Generación de (03) tres formatos debidamente formalizados para la puesta en producción del Proyecto de Desaduanamiento: 1. (01) un Formato de Modelo de Diseño - FT-SI-2003 2. (01) un Formato de Diseño de Base de Datos - FT-SI-2004 3. (01) un Formato de Diseño de Interfaz de Usuario - FT-SI-2005 | 3 | 2017-08-01 | 2018-04-30 | 38.8571 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto de Desaduanamiento. | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Priorizar y detallar requerimientos Funcionales tecnológicos necesario para la solución tecnológica del Proyecto de Desaduanamiento. | Requerimientos Funcionales | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica del Proyecto de Desaduanamiento. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Implantación de la solución tecnológica del Proyecto de Desaduanamiento. | Implantación de la solución tecnológica. | Documento relativo dependiente de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR | 1 Aud Operación Aduanera -Importaciones Dirección de Aduanas y Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá, Cali, Buenaventura, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta Vigencia 2018 y primer semestre de 2019 | 22 02 002 | Hallazgo 1. Declaraciones de Importación Duplicadas Seccional Bogotá – Nivel Central. (D - P) (…) se evidencio 724 registros de declaraciones con número de formulario y número de aceptación repetidos (…). (…) se verifico que solo a una de las dos declaraciones (032018000155471-6 duplicada en SYGA) se le aplicó el proceso de selectividad en el sistema LUCIA (…) se constató que sólo la declaración que hizo tránsito por el sistema LUCIA, se encuentra registrada contablemente. | Vulnerabilidad de los sistemas informáticos electrónicos de la DIAN en cuanto al control de la integridad y seguridad de la información aduanera lo cual va en contravía de los procedimientos internos para la nacionalización de mercancías en relación con la identificación única que debe tener cada declaración de importación para efectos de su registro y control en los sistemas informáticos electrónicos de la entidad. | 1. Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto. | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 21.4286 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica del Proyecto de Desaduanamiento. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | 2. Implantación de la solución tecnológica del Proyecto. | Implantación de la solución tecnológica. | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Oficina de Seguridad de la Información | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | CGR |  |  |  |  | 3. Realizar un seguimiento mensual al sistema informático electrónico | Realizar un seguimiento mensual conjunta con el area de tecnología al sistema informático electrónico el ultimo día hábil del mes. | Informe de resultados | 6 | 2020-02-01 | 2020-07-30 | 25.7143 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI | Auditoría Integral TI1 (Servicios Tecnológicos, Gobierno de TI)" ATI2016005 H3 Periodo 01/01/2015 al 31/05/2016 | ATI 2016005 | Hallazgo 3. Inadecuada definición, diseño y aplicación de controles de la gestión de calidad y seguridad de los servicios tecnológicos. Verificadas las herramientas (ArcSight, Imperva, Agentes Oracle, Logs CheckPoint, Macafee web Gateway, Ativirus Symantec, Orión), con que cuenta la entidad, las cuales permiten el registro y correlación de eventos que ocurren tanto en un elemento de hardware como de software del sistema, se observó que no se realiza el análisis de los logs generados a través de las herramientas existentes, los cuales se constituye en un mecanismo de control para el monitoreo y seguimiento de los servicios tecnológicos y bases de datos de la entidad, con el fin de garantizar la calidad y seguridad del mismos. De otro lado, analizando las funciones de Gobierno TI, se identificó que tanto la política, como el procedimiento para esta gestión, son de competencia de Dirección de Gestión Organizacional (numeral 5º del artículo 15 del Decreto 4048 de 2008) y de la Subdirección de Gestión de Tecnología (numerales 1, 4 y 7 del artículo 18 del Decreto 4048 y artículo 3º de la Resolución No. 053 de 2012). Entendiéndose que la gestión de logs que registran los eventos en las herramientas existentes, deberían contemplar entre otras actividades, la definición de reglas, definición de información que se debe registrar, configuración, periodicidad, análisis, almacenamiento y depuración de logs, de acuerdo con la política establecida. Adicionalmente, los Servicios Informáticos Electrónicos - SIE´s, cuentan con tablas de auditorías, a las cuales no se les realiza seguimiento y análisis de los resultados a los logs generados, y no se han definido alcances y responsabilidades, tanto del área funcional dueña de los SIE´s como del área técnica, para la gestión y análisis de los resultados. Lo anterior contraviniendo las siguientes normas: • Principios de Economía y Eficiencia del artículo 3º establecidos en la Ley 489 de 1998 (se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.) • Literal i) “Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control” del artículo 4º y literal b) “Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional” del artículo 2º de la Ley 87 de 1993. • Principios de autocontrol y autogestión y literales a) de los Objetivos de Control de Evaluación y de Control de Ejecución establecidos en MECI. • Procedimiento Control de los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno y Gestión Ambiental - PR-IC-0001. • Numeral 5º del artículo 15; numerales 1, 4 y 7 del artículo 18 del Decreto 4048 de 2008 y numeral 15 del artículo 3º de la Resolución No. 053 de 2012. | Falta de procedimientos donde se caracterice el seguimiento y monitoreo de las mismas, incluyendo: responsable, periodicidad, configuración de tablas, autorización de activación o desactivación de bitácoras y tratamiento al análisis de los resultados, así como políticas de seguridad sobre la configuración de tablas de auditorías, reglas de configuración y responsables. | Realizar la adquisición, instalación y configuración de las herramientas tipo SIEM (Sistema Integral de Monitoreo de Eventos) con cobertura al centro de datos principal | adquisición de herramientas tipo SIEM | Adquisición de las herramientas tipo SIEM | 1 | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 24.1429 | 100% | NC-PSI Oficina de Seguridad de la Información - OSI REFORMULADO 22/07/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Seguridad de la Información Oficina de Seguridad de la Información REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI |  |  |  |  | Relevar y mantener actualizado el inventario de las plataformas administradas por la SGTI | mantener la herramienta tipo SIEM actualizada | Reporte gerencial, semestral | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información Y Telecomunicaciones - SGTIT REFORMULADO 22/07/2020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI | Auditoría Integral TI2 (Seguridad de la Información)" ATI2016010 H3 Periodo 01/01/2015 al 30/06/2016 | ATI 2016010 | Hallazgo N° 3. Uso de aplicativos no oficiales o no corporativos desarrollados por funcionarios de la Entidad, sin reglamentar. De acuerdo al inventario suministrado por 12 Direcciones Seccionales, se determina que existen en la Entidad 88 aplicativos no corporativos o no oficiales, de los cuales 84 fueron desarrollados por funcionarios de la Entidad y 4 fueron adquiridos y licenciados. De los 84 software, 53 se utilizan en la gestión administrativa de los diferentes procesos de las Direcciones Seccionales como son: correspondencia, control de horario y generación de planillas entre otros y 35 en el manejo de información de los contribuyentes y usuarios aduaneros en los diferentes procesos misionales de estas seccionales; de estos aplicativos 7 manejan funcionalidad similar a los sistemas corporativos, tal como lo indican los usuarios de estas Seccionales, los cuales a continuación se relacionan: El uso de estas aplicaciones fue verificada en visita realizada a las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Medellín, donde se encontraron 14 aplicativos no corporativos, los cuales apoyan la gestión de los procesos y son utilizados como herramientas para el control de las operaciones; éstos aplicativos nacieron hace muchos años, debido de la falta de aplicaciones corporativas y lineamiento por parte del respectivo proceso, dando paso a que se desarrollaran según las necesidades puntuales, disminuyendo en lo posible el trámite manual de documentos. El equipo auditor evidenció que estos aplicativos adolecen de estructura estándar de seguridad de datos de auditoría y trazabilidad; de igual manera no presentan módulos de auditoría (logs), que permitan identificar las transacciones de las operaciones o el registro de posibles modificaciones en la información. De igual forma carecen de actualizaciones, mantenimientos, copias de respaldo de acuerdo con el procedimiento establecido en la entidad y aseguramiento de los datos e información. Estos aplicativos no se encuentran bajo la administración y gobernabilidad de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones. De otra parte, se evidenció del análisis de la información anexa del correo electrónico remitido por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá 103201459 0056 de agosto 30 de 2016, que los entes de control generan hallazgos en relación con los aplicativos no corporativos de los cuales la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones no los asume como propio, ni se les hace mantenimiento por cuanto no existe lineamiento referente a los mismos, como son los siguientes casos: • Aplicativo CORREO2007. La Agencia ITRC generó hallazgo en la Inspección 1707000333 del 14 de junio de 2016, • Aplicativo OPERA. La CGR generó hallazgo 3 de la vigencia 2011 y Primer semestre de 2012. Lo anterior contraviene las siguientes normas: • Principios de Economía y Eficiencia del artículo 3º establecidos en la Ley 489 de 1998, literales b) y i) del artículo 4º y literales a), b) y e) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993. • Principios de autocontrol y autogestión y literal a) de los Objetivos de Control de Evaluación y de Control de Ejecución, MECI: 2014. • Numeral 5º del artículo 15; numerales 1, 2,5 y 7 del artículo 18 del Decreto 4048 de 2008; numerales 2, 5, 9 y 11 del artículo 2 de la Resolución No. 053 de 2012. • Artículo 17, Ley 1712 de marzo de 2014. • Numeral A.12.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información, NTC-ISO-IEC 27001. • LI.SIS.22 - Seguridad y privacidad de los sistemas de información, Estrategia GEL. | Esta situación se presenta debido a la falta de control y reglamentación por parte de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones en el uso de los aplicativos no corporativos en las Direcciones Seccionales. | Elaborar documento interno donde se determinen lineamientos generales para los aplicativos "no oficiales o no corporativos". |  | Documento | 1 | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 6.7143 | 100% | NC-PSI Oficina de Seguridad de la Información - OSI REFORMULADO 22/07/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Seguridad de la Información Oficina de Seguridad de la Información REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI |  |  |  |  | Elaborar un plan de trabajo con las acciones a seguir para el cumplimiento de las directrices del documento anterior. |  | Plan de trabajo | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información Y Telecomunicaciones SGTIT REFORMULADO 22/07/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI |  |  |  |  | Realizar Informe de seguimiento semestral al Plan de Trabajo. |  | Informe semestral | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información Y Telecomunicaciones SGTIT REFORMULADO 22/07/2020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI | Cumplimiento de Obligaciones Formales de Usuarios Aduaneros AOF2015005 H5 Periodo 01/01/2014 a 31/07/2015 |  | Deficiencias en los sistemas de información para apoyar la gestión de la habilitación, reconocimiento, autorización y control de usuarios. En la auditoría realizada a la verificación del estado de los sistemas de información que soportan los procedimientos de verificación y control de los usuarios aduaneros se observó lo siguiente: 1. En la SGRA y las Direcciones Seccionales de Aduanas auditadas de Cali y Cartagena, se evidenció que no existe un SIE para la verificación de las habilitaciones, autorizaciones y reconocimiento de los usuarios aduaneros, y para el control de cumplimiento de requisitos legales, que integre las funcionalidades necesarias para seleccionar, programar, ejecutar y hacer los seguimientos de control de las visitas a los usuarios aduaneros, que incluya la información relacionada con el mantenimiento de los requisitos, para cada tipo de usuario y que realicé interface a los sistemas informáticos de cobranzas para acceder automáticamente a las deudas del usuario, por cualquier tipo de impuesto y que consulte los procesos de sanciones y resoluciones de cancelación y suspensiones provisionales vigentes e históricas. 2. El control para el vencimiento de las pólizas que se estableció en la carpeta pública "POLIZA" de la SGRA esta actualizado solo hasta el 10 de junio de 2015. sin embargo, existe al carpeta "usuario aduanero" con la relación de usuarios vigentes y su respectiva información de las pólizas. Para lo cual se debe unificar la fuente de información de pólizas. 3. Desactualización de sistemas de información: Se evidenció que la Dirección Seccional de Aduanas de Cali solicitó y reiteró a la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, en septiembre y octubre de 2015, el envío de la copia escaneada de la resolución No. 04394 del 20 de mayo de 2008 del UAP APEX TOOL GROUP S.A.S NIT 890311366, la cual no estaba disponible en la carpeta pública de la SGRA. 4. Con base en la información suministrada por 8 Direcciones seccionales, la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero y lo evidenciado en las Visitas de Auditoría a las Direcciones Seccionales de Aduanas Cali y Cartagena, se evidenció que se implementaron herramientas ofimáticas como el EXCEL, para suplir la ausencia de aplicativos institucionales que soporten la gestión de los procedimientos. Estas situaciones aumentan los riesgos contemplados en el mapa de riesgos de corrupción como: “Manipulación o adulteración en la información incorporada en las Bases de datos, aplicativos propios”, “pérdida de documentos, bienes y/o información”, “uso indebido de la información”, y “deficiencia en los canales de comunicación”. La causa de no contar con un sistema de información desarrollado y actualizado, dificulta la gestión de los responsables del control de usuarios, la trazabilidad de la información de los procedimientos y la toma de decisiones para mantener la calidad de los usuarios aduaneros, adicionalmente, afecta la imagen de la entidad, por cuanto los usuarios aduaneros perciben debilidades en el manejo de la información de la DIAN. Las situaciones descritas incumplen con lo establecido en los principios del código de buen gobierno de la DIAN, en su numeral 3.5 “políticas de control y manejo de la información y la comunicación”. | 1)No se ha dado prioridad para el desarrollo de los sistemas informáticos electrónicos que soporten los procedimientos. 2)Desactualización de la información contenida en las carpetas públicas de la SGRA que son consultadas permanentemente por las Direcciones Seccionales. | Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto. NOTA: Reformulación elaborada por cambios normativos de acuerdo a Decreto 1165 de Junio de 2019 que reemplaza-deroga el Decreto 390 de 2016 y este SIE "RAHC" estaba dentro del Proyecto 390. |  | Documento de Estrategia | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 100% | NC-PSI Dirección de Gestión Organizacional Subdirección de Gestión de Tecnología de Información Y Telecomunicaciones Dirección de Gestión de Aduanas DGA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI |  |  |  |  | Priorizar y detallar requerimientos Funcionales tecnológicos necesario para la solución tecnológica del Proyecto. NOTA: Reformulación elaborada por cambios normativos de acuerdo a Decreto 1165 de Junio de 2019 que reemplaza-deroga el Decreto 390 de 2016 y este SIE "RAHC" estaba dentro del Proyecto 390. |  | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | NC-PSI Dirección de Gestión Organizacional Subdirección de Gestión de Tecnología de Información Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica del Proyecto. NOTA: Reformulación elaborada por cambios normativos de acuerdo a Decreto 1165 de Junio de 2019 que reemplaza-deroga el Decreto 390 de 2016 y este SIE "RAHC" estaba dentro del Proyecto 390. |  | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Dirección de Gestión Organizacional Subdirección de Gestión de Tecnología de Información Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI |  |  |  |  | Implantación de la solución tecnológica del Proyecto. NOTA: Reformulación elaborada por cambios normativos de acuerdo a Decreto 1165 de Junio de 2019 que reemplaza-deroga el Decreto 390 de 2016 y este SIE "RAHC" estaba dentro del Proyecto 390. |  | Documento relativo dependiendo de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PSI Dirección de Gestión Organizacional Subdirección de Gestión de Tecnología de Información Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI | Auditoría a la efectividad de la seguridad y privacidad de la información ASI2018-08 H1 Período 01/07/2016 al 31/08/2018 | ASI 2018008 | Incumplimiento de procedimientos relacionados con la gestión de solicitudes para creación o ajustes de sistemas de información. Verificada la seguridad y privacidad de la información en las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Bogotá y de Cartagena, se evidenció que en la Seccional de Aduanas de Bogotá se encuentra en funcionamiento el aplicativo no corporativo denominado OPERA CONDEX (Control de los procesos de autos comisorios, actas de aprehensión y actas de hechos de todas las unidades aprehensoras y consulta de las cargas de trabajo de los funcionarios del proceso de aprehensión), el cual fue ajustado con nuevas funcionalidades avaladas por el Comité de Gestión de Cambios de Tecnología de la SGTIT, sin la aprobación del equipo de trabajo denominado Centro de Despacho para su realización y sin la existencia de políticas sobre el uso y manejo de estos aplicativos, de acuerdo con lo siguiente: a) Se autorizó y realizó ajustes al aplicativo OPERA CONDEX, sin aprobación del Centro de Despacho Servicios Informáticos evidenciado en el acta N° 03 del 10 de mayo de 2018. b) Se autorizaron cambios en el aplicativo no corporativo OPERA CONDEX y el despliegue de nuevas funcionalidades, como se evidencia en las actas N° 24, 49 y 81 de febrero, marzo y mayo de 2018 del Comité de Gestión de Cambios de Tecnología de la SGTIT, incumpliendo el artículo 8°. "Requisitos de las solicitudes de cambio en la plataforma tecnológica” de la Resolución 000231 de 2014 . c) Se autorizó e instaló software libre en el equipo institucional del funcionario de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, comisionado desde el 21 de diciembre de 2017 al 7 de agosto de 2018, a la Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, con la finalidad de realizar los ajustes e implementación de nuevas funcionalidades al aplicativo OPERA CONDEX, sin que a la fecha se hayan desinstalado estos recursos informáticos en este equipo, exponiendo a la entidad al riesgo de generar nuevas funcionalidades sin el control y autorización por parte de la SGTIT. d) No se evidenció control por parte de la Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información de la SGTIT, a los ajustes y nuevas funcionalidades que se realizaron al aplicativo OPERA CONDEX y se incumplió con los estándares indicados en los procedimientos: Gestión de solicitudes para creación o ajustes de sistemas de información, Despliegue de servicios Informáticos, Gestión de Roles de los Sistemas de Información y Ejecución de Pruebas de Sistemas de Información. Lo anterior incumple el artículo 6 del Capítulo III de la Resolución 000484 de enero de 2013 , los numerales 4. “Administración de licencias y derechos de uso”, 5. “Propiedad del software” y 9. “Instalación y desinstalación de software”; artículo 4. “Funciones del Comité” de la Resolución 0231 de 2014 , los Procedimientos PR-SI-002 “Gestión de solicitudes para creación o ajustes de sistemas de información”; PR-SI-0136 “Despliegue de servicios Informáticos”; PR-SI-0142 “Gestión de Roles de los Sistemas de Información”; PR-SI-0151 “Ejecución de Pruebas de Sistemas de Información” y los Numerales A.12. “Seguridad de las Operaciones” y A.14. “Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas” de la norma NTC-ISO-IEC 27001. | La Entidad no ha definido una política o lineamiento acerca del uso y mantenimiento de aplicativos no corporativos, ni procedimientos que les aplique; así mismo, no se han efectuado desarrollos de sistemas de información que suplan la necesidad del objeto del aplicativo y falta de control por parte de la SGTIT. | Elaborar documento interno donde se determinen lineamientos generales para los aplicativos "no oficiales o no corporativos". |  | Documento | 1 | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 6.7143 | 100% | NC-PSI Oficina de Seguridad de la Información - OSI REFORMULADO 22/07/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Seguridad de la Información Oficina de Seguridad de la Información REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI |  |  |  |  | Elaborar un plan de trabajo con las acciones a seguir para el cumplimiento de las directrices del documento anterior. |  | Plan de trabajo | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información Y Telecomunicaciones SGTIT REFORMULADO 22/07/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI |  |  |  |  | Realizar Informe de seguimiento semestral al Plan de Trabajo. |  | Informe semestral | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información Y Telecomunicaciones SGTIT REFORMULADO 22/07/2020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología REFORMULADO 22/07/2020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI | Auditoría a la efectividad de la seguridad y privacidad de la información ASI2018-08 H2 Período 01/07/2016 al 31/08/2018 | ASI 2018008 | Falta de gobernabilidad sobre los aplicativos no corporativos de la entidad. Se evidenció que existen activos de información que se encuentran en la plataforma tecnológica sin el control sobre la administración y gobernabilidad por parte de la SGTIT, como son las bases de datos de los aplicativos no corporativos que contiene información sensible o datos críticos para la entidad, de acuerdo con lo siguiente: a) La administración y accesibilidad de las bases de datos de los aplicativos no corporativos ubicados en los servidores de la entidad, se encuentra bajo la responsabilidad de funcionarios que prestan soporte al aplicativo en las Direcciones Seccionales sin gobernabilidad del Proceso de Servicios Informáticos, evidenciándose en las visitas realizadas a las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Bogotá, de acuerdo con el inventario suministrado por los mismos. b) Las bases de datos no presentan bitácora de las transacciones que se realizan a través del aplicativo o directamente a la base de datos, que permita realizar control y análisis sobre los cambios efectuados a los mismos. c) Las bases de datos sobre las cuales se soportan estos aplicativos, no presentan la robustez , ni seguridad que se requiere para almacenar los datos críticos, tales como Acces, MySQL, Dbase y FoxBase. Con esta situación, se incumplen los numerales A.8 “Gestión de Activos”, A.9 “Control de Acceso”, A.12.4 “Registro y seguimiento” y A.12.6.1 “Gestión de vulnerabilidades técnicas" de la norma NTC-ISO-IEC 27001; en el marco del MIPG, se afecta la adecuada implementación de la 3a. dimensión: “Gestión con Valores para Resultados”, numeral 3.2.1.3 “Política de Gobierno Digital” y 3.2.1.4 “Política de Seguridad Digital”, así como de la 7a. Dimensión: Control Interno, en las actividades: Asegurar un ambiente de Control, Efectuar el control a la información y comunicación organizacional e Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad. | Lo anterior, se presenta por el no reconocimiento de los aplicativos no corporativos bajo la administración de la SGTIT y la falta de política o lineamiento sobre el uso y administración de estos. | Elaborar documento interno donde se determinen lineamientos generales para los aplicativos "no oficiales o no corporativos". |  | Documento | 1 | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 6.7143 | 100% | NC-PSI Oficina de Seguridad de la Información - OSI REFORMULADO 22/07/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Seguridad de la Información Oficina de Seguridad de la Información REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI |  |  |  |  | Elaborar un plan de trabajo con las acciones a seguir para el cumplimiento de las directrices del documento anterior. |  | Plan de trabajo | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información Y Telecomunicaciones SGTIT REFORMULADO 22/07/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | OCI |  |  |  |  | Realizar Informe de seguimiento semestral al Plan de Trabajo. |  | Informe semestral | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0% | NC-PSI Subdirección de Gestión de Tecnología de Información Y Telecomunicaciones SGTIT REFORMULADO 22/07/2020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC | INSP.1707022407 H 1 | RG1 | ID del hallazgo I. Aplicación errada de las decisiones de control administrativo en los sistemas de información que procesan y ejecutan el control de perfilamiento aduanero ID del hallazgo II. Desconocimiento frente al versionamiento de los archivos base – código fuente, del web Service que traduce la información del SIE Siglo XXI a MUISCA Modulo Selectividad ID del hallazgo III. Fallas de integridad en la información y vulnerabilidad en las seguridades implementadas en el aplicativo Syga Importaciones y en el Web Service que no son detectadas por el sistema, así como falta de validaciones en el sistema Muisca para el rechazo de información inconsistente. ID del hallazgo IV. Errores en los controles de validación del SIE Muisca Selectividad ID del hallazgo V. La herramienta IMPERVA se encuentra subutilizada y no es tenida en cuenta para apoyar los controles de monitoreo y seguimiento sobre las transacciones de bases de datos del SIE Muisca Selectividad. ID del hallazgo VI. Posibilidad de cambios de información que no son detectados por los aplicativos Syga Importaciones, ni por Muisca Selectividad que abren la posibilidad a inyección de datos, por el desconocimiento técnico por parte de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, en la funcionalidad, almacenamiento y mantenimiento de los archivos y el software desarrollado para la transmisión de declaraciones de importación mediante la opción de EDIFAC del aplicativo Syga Importaciones. ID del hallazgo VII. Existe el perfil denominado “Nuevo Perfil Causales Generales”, con incidencia en la administración de validaciones Syga Importaciones, que están relacionadas directamente en el perfilamiento de riesgos. | ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Alteración a los sistemas de información, para obtener beneficio propio o de terceros, evidenciado en la modificación de la información de las declaraciones de importación para suplantar la identidad de usuarios aduaneros y afectar el control de la DIAN a través del perfilamiento de riesgo aduanero (selectividad importaciones). | HI. Solicitar Ajustes al software de selectividad Aduanera relacionado con el tema del nivel de riesgo. | Ajustar las validaciones de los porcentajes relacionados con levante automático | Oficio N°100219354-00171 de 24/10/2016.Informando la situación presentada. | 1 | 2018-01-30 | 2018-03-10 | 5.5714 | 100% | "NC-PIC Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos" | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas Coordinación de Riesgos de Cumplimiento TAC ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | HI. Realizar los ajustes a selectividad Aduanera, de acuerdo a los requerimientos del área de Riesgos. | Implementar los ajustes relacionados con controles en selectividad aduanera | Formato de Aceptación de pruebas de funcionalidad y salida a aproducción | 1 | 2017-04-01 | 2017-07-15 | 15 | 100% | "NC-PIC Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos" | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas Coordinación de Riesgos de Cumplimiento TAC ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | HI. Desplegar en producción el software ajustado del sistema de información selectividad aduanera. | Implementar los ajustes relacionados con el tema del nivel de riesgo, | Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología | 1 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 8.5714 | 100% | "NC-PIC Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones" | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | HI. Realizar los ajustes necesarios para implementar el módulo de selectividad en el nuevo sistema de información LUCIA. | Adecuar el nuevo sistema de información LUCIA a las necesidades de la DIAN en el tema de selectividad aduanera | Formato de Aceptación de pruebas de funcionalidad y salida a aproducción | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 4.1429 | 100% | "NC-PIC Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos" | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas Coordinación de Riesgos de Cumplimiento TAC ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | HI. Desplegar en producción el nuevo sistema de selectividad LUCIA | Implementar los ajustes en el sistema LUCIA. | Formato de Aceptación de pruebas de funcionalidad y salida a aproducción | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 4.1429 | 100% | "NC-PIC Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones" | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | "HI. Definir los controles que debe tener el sistema LUCÏA para Selectividad Nota: Con ésta acción se cierra la acción 7 descrita en la Inspección 7. " | "Migrar los 14 NIT relacionados con el hallazgo al sistema de selectividad aduanera LUCIA para que sus operraciones sean seleccionadas para inspección física. Nota: Con ésta acción se cierra la acción 7 descrita en la Inspección 7. " | Migración de los NIT (14) denunciados con declaraciones automáticas al sistema Lucia | 1 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 0 | 100% | "NC-PIC Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos" | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas Coordinación de Riesgos de Cumplimiento TAC ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | HII. Levantar el inventarIo del web service que permita conocer e identificar el versionamiento actual. | Mantener debidamente referenciada la información del web service. | Documento del Inventario del web service actualizado. | Depende del número de actualizaciones realizadas al web service | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | 100% | "NC-PIC Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información" | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | HII. Generar documentación técnica del sistema de información SXXI importaciones | Mantener debidamente documentado el sistema de información con un enfoque técnico. | Manual técnico del sistema de información Siglo XXI. | 1 | 2018-01-01 | 2020-10-31 | 147.7143 | 100% | "NC-PIC Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información" | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | HIII R12 y R13 - Depuración del ambiente de pruebas que soporta el Sistema de Información Siglo XXI con énfasis en las vulnerabilidades tales como SQL, Injection. | Optimizar el ambiente de pruebas | Informe de Actividades | 1 | 2018-01-02 | 2018-10-31 | 43.1429 | 100% | "NC-PIC Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información" | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | HIII R12 y R13 - Depuración del ambiente de producción que soporta el Sistema de Información Siglo XXI con énfasis en las vulnerabilidades tales como SQL, Injection. | Optimizar el ambiente de producción | Informe de Actividades | 1 | 2018-01-02 | 2018-10-31 | 43.1429 | 100% | "NC-PIC Coordinación de Infraestructura Técnológica" | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | HII - R28. Realizar Migración del sistema de información Siglo XXI a herramientas tecnológicas más recientes. | Minimizar vulnerabilidades de seguridad en el sistema de información Siglo XXI. | Sistema de información siglo XXI migrado. | 1 | 2018-08-01 | 2021-10-29 | 169.2857 | 98.48% | "NC-PIC Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones" | PROCESO | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | Realizar las pruebas funcionales de la migración realizada | Elaboración del plan de pruebas | Plan de pruebas aprobado por el usuario | 1 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 4.1429 | 0% | "NC-PIC Subdirección de Comercio exterior. Coordinación de Riesgos. Coordinación de desarrollo de sistemas de Información " | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Servicios y facilitación al Comercio Exterior NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas Coordinación de Riesgos de Cumplimiento TAC NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC | [5 empty] | Realizar las pruebas de la Migración | Formato de aceptación de pruebas y salida a producción | 1 | 2019-08-01 | 2021-08-31 | 108.7143 | 80.81% | "NC-PIC Subdirección de Comercio exterior. Coordinación de Riesgos. Coordinación de desarrollo de sistemas de Información " | PROCESO | NC - Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Servicios y facilitación al Comercio Exterior NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas Coordinación de Riesgos de Cumplimiento TAC NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | Desplegar en producción la migración del sistema. | Sistema funcionando | Formato de aceptación de pruebas y salida a producción | 1 | 2020-04-01 | 2021-10-29 | 82.2857 | 0% | "NC-PIC Coordinación de infraestructura tecnológica" | PROCESO | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnologica y Operaciones ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | HV - Contextualizar a los usuarios sobre los resultados y políticas generadas por la herramienta IMPERVA. | Optimizar la usabilidad de la herramienta IMPERVA | Formato_1674_Control registro asistencia reuniones diligenciado | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 3.8571 | 100% | "NC-PIC Coordinación de Infraestructura Tecnológica" | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Infraestructura Tecnologica y de Operaciones ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | HVI - Realizar un estudio de diagnóstico para determinar las posibles modificaciones en los datos de los archivos EDIFAC, y en las transacciones de datos que soportan Siglo XXI, Web Service y LUCIA. Así mismo, considerar la viabilidad de eliminar la digitación por parte del usuario externo respecto a la información como número y fecha de la declaración y número del autoadhesivo generado por el banco al momento de solicitar el levante y definir un cronograma de trabajo. | Evitar modificaciones no autorizadas a los datos del archivo EDIFAC. | "Informe del diagnóstico Cronograma de trabajo" | 2 | 2018-02-01 | 2019-07-31 | 77.8571 | 100% | "NC-PIC Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información" | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | "R14. Realizar análisis de la información registrada en Siglo XXI versús la información registrada en el sistema de de selectividad aduanera. Nota: Esta acción se traslada de la accion 6 descrita en la inspección 7 " | "Determinar la consistencia de la información registrada en Siglo XXI con la información registrada en el sistema de selectividad aduanera. Nota: Esta acción se traslada de la accion 6 descrita en la inspección 7" | Informe Semestral | 2 | 2018-01-01 | 2019-01-31 | 56.4286 | 100% | "NC-PIC Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos" | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas Coordinación de Riesgos de Cumplimiento TAC ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | HVII. Solicitar la no usabilidad del perfil "Nuevo perfil causales generales", en el sistema de información Siglo XXI a efectos de no permitir la modificación de las reglas procedimentales. | No permitir modifiaciones de las reglas procedimentales programas dentro del sistema de información Sglo XXI | Requerimiento | 1 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 8.2857 | 100% | "NC-PIC Subdirección de Gestión de Comercio Exterior" | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Aduanera Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | R24,Revisar los procedimientos del subproceso de Construcción de los Sistemas de Información para verificar que se contemple el tema de seguridad de la información. | Involucrar temas de seguridad de la información en el desarrollo de sofware | Informe resultado de la revisión. | 1 | 2018-01-01 | 2020-11-30 | 152 | 100% | "NC-PIC Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el apoyo a los sistemas de información" | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión Innovación y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC | INSP. 1707022425 H 1, 2, 3, 4 | RG1 | ID del hallazgo I. Falta de trazabilidad y control en la ejecución de las actividades propias del procedimiento PR-ITT-0374 “Contingencia por la no disponibilidad de los sistemas de información” (versión 1 vigente desde el 23/02/2017). ID del hallazgo II. La DIAN no ejecuta correctamente el procedimiento PR-SI-0374 Contingencia por la no disponibilidad de los sistemas de información (versión 1 vigente desde el 23/02/2017), específicamente las actividades 3 y 17, así como el numeral de salidas del apartado 7.4, por no contar con un Análisis de Impacto del Negocio – BIA; el análisis BIA permite tener una herramienta objetiva y formal para valorar si una falla reportada afecta algún proceso, procedimiento o actividad crítica, provocando así un nivel de impacto calculado previamente y facilitando la pertinencia en la toma de decisiones para una eventual recuperación de los servicios prestados por le entidad. ID del hallazgo III. Inoperancia o no activación del Comité de Gestión de Cambios de Tecnología en la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, en las contingencias por no disponibilidad de los servicios informáticos de la DIAN de noviembre de 2018 y julio de 2019, a pesar de que se evidencia en la solución dada para levantar la contingencia declarada por la no disponibilidad de los sistemas de información un ajuste, mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica. ID del hallazgo IV. La Oficina de Seguridad de la Información, no cumplió con la función otorgada en el Decreto 2183 de 2017 (23 de diciembre) artículo 7-1 y en numeral 8 según la cual debería “Coordinar con las dependencias competentes de la entidad la implementación de las estrategias del plan de continuidad del negocio, según protocolos y disposiciones sobre la materia”, evidenciado en la no existencia de un Plan de Continuidad del Negocio y/o un Plan de Continuidad Operativa durante los períodos evaluados en esta inspección 2018, 2019 y 2020. | ID del Riesgo de Gestión : RG 1.Subjetividad en la toma de decisiones para declarar la contingencia por indisponibilidad de los servicios informáticos de la DIAN | Actualización del procedimiento PR-IT-0374 Contingencia por la no disponibilidad de los sistemas de información | Actualizar el procedimiento PR-IT-0374 Contingencia por la no disponibilidad de los sistemas de información | Procedimiento actualizado | 1 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 12.8571 | 0% | NC-PSI Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de infraestructura Tecnológica y de Operaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de infraestructura Tecnológica y de Operaciones ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC | [5 empty] | Publicar el procedimiento actualizado | Procedimiento Publicado | 1 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 4.2857 | 0% | NC-PSI Subdirección de Procesos | PROCESO | NC - Subproceso Administración Sistema de Gestión Subdirección de Procesos ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | Elaborar Plan de continuidad del negocio | Definir programación de actividades para la elaboración del Plan de continuidad del negocio | Plan de trabajo para la elaboración del Plan de Continuidad del Negocio | 1 | 2021-12-01 | 2022-05-31 | 25.8571 | 0% | NC-PSI Subdirección de Procesos | PROCESO | NC - Subproceso Administración Sistema de Gestión Subdirección de Procesos ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC | [5 empty] | Ejecutar las actividades programadas para la elaboración del Plan de continuidad del negocio | Definición del Plan de Continuidad del Negocio | 1 | 2022-06-01 | 2023-12-29 | 82.2857 | 0% | NC-PSI Subdirección de Procesos | PROCESO | NC - Subproceso Administración Sistema de Gestión Subdirección de Procesos ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC | [5 empty] | Seguimiento trimestral a la programación de actividades definidas | Informes de seguimiento | 6 | 2022-09-01 | 2023-12-29 | 69.1429 | 0% | NC-PSI Subdirección de Procesos | PROCESO | NC - Subproceso Administración Sistema de Gestión Subdirección de Procesos ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | Actualización del procedimiento PR-IT-0374 Contingencia por la no disponibilidad de los sistemas de información | Actualizar el procedimiento PR-IT-0374 Contingencia por la no disponibilidad de los sistemas de información | Procedimiento actualizado | 1 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 12.8571 | 0% | NC-PSI Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de infraestructura Tecnológica y de Operaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de infraestructura Tecnológica y de Operaciones ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC | [5 empty] | Publicar el procedimiento actualizado | Procedimiento Publicado | 1 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 4.2857 | 0% | NC-PSI Subdirección de Procesos | PROCESO | NC - Subproceso Administración Sistema de Gestión Subdirección de Procesos ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | Actualización del procedimiento PR-IT-0374 Contingencia por la no disponibilidad de los sistemas de información | Actualizar el procedimiento PR-IT-0374 Contingencia por la no disponibilidad de los sistemas de información | Procedimiento actualizado | 1 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 12.8571 | 0% | NC-PSI Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de infraestructura Tecnológica y de Operaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de infraestructura Tecnológica y de Operaciones ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC | [5 empty] | Publicar el procedimiento actualizado | Procedimiento Publicado | 1 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 4.2857 | 0% | NC-PSI Subdirección de Procesos | PROCESO | NC - Subproceso Administración Sistema de Gestión Subdirección de Procesos ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | Actualización de la Resolución 231 de 2014 Por la cual se crea el Comité de Gestión de Cambios de Tecnología en la SGTIT | Actualizar la Resolución 231 de 2014 | Resolución actualizada | 1 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 17.2857 | 0% | NC-PSI Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC |  |  |  |  | Actualización del procedimiento PR-IC-0001 Control de documentos del sistema de Gestión y los documentos anexos | Actualizar el procedimiento PR-IC-0001 Control de documentos del sistema de Gestión y los documentos anexos | Procedimiento actualizado | 1 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 21.7143 | 0% | NC-PSI Subdirección de Procesos | PROCESO | NC - Subproceso Administración Sistema de Gestión Subdirección de Procesos ACTUALIZACIÓN 30112021
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | ITRC | [5 empty] | Publicar y socializar el procedimiento actualizado | Procedimiento Publicado | 1 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 4 | 0% | NC-PSI Subdirección de Procesos | PROCESO | NC - Subproceso Administración Sistema de Gestión Subdirección de Procesos ACTUALIZACIÓN 30112021
IMPUESTOS | CGR | 59 Aud. Reg. Vig 2008-2011 AEF - Seguimiento PM 2014 | 19 03 006 | Razonabilidad o consistencia de los saldos en los Aplicativo. Respecto de los expedientes Nos. 200400010; 200900122; 200400444; 201101343; 200500733; 200501786; 200900122; 201101343, que se encuentran en etapa persuasiva, la DIAN adelanta cobro sobre saldos irreales registrados en los diferentes módulos y/o aplicativos, (SIPAC, SISCOBRA Candado, Cuenta corriente Contribuyentes, Obligación Financiera), pese a que las obligaciones han sido objeto de pago, compensación, sanciones reducidas, conciliaciones, modificaciones a través de liquidaciones oficiales, o generadas por el sistema al no tomar las fechas especiales. Se evidenció que el contribuyente en diferentes oportunidades ha aportado los comprobantes respectivos, así como que el funcionario que tiene a cargo del expediente ha solicitado ajustes a la CCC o de Reproceso con el fin de depurar la cartera; sin embargo, estas solicitudes no han sido atendidas.Lo anterior, demuestra que los sistemas son deficientes, así como falta de integralidad de los diferentes módulos y/o aplicativos que administran cartera, los cuales reflejan saldos irreales, falta de confiabilidad de la Cartera, desgaste administrativo y traslado de cargas administrativas a los contribuyentes. | Lo anterior, demuestra que los sistemas son deficientes, así como falta de integralidad de los diferentes módulos y/o aplicativos que administran cartera | Contar con un sistema de información integrado que refleje la situación fiscal y procesal real de los contribuyentes | Definir estrategia de digitalización | Documento | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 8.7143 | 100% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 17.2857 | 100% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/09/2019 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 30092019 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/09/2019 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 30092019 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Servicio informatico | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO I 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 18 Aud Vig 2012-2013 Función Recaudadora | 22 02 001 | Hallazgo No. 18: Sistemas de Información - Aplicativos Expedientes En desarrollo de la revisión de los procesos de cobro coactivo, se observó que la información y los documentos correspondientes a cada uno de los expedientes no se encuentran digitalizados en su totalidad. Igualmente, se evidenció falta de integralidad entre los aplicativos, la cual no permite que las actuaciones adelantadas y registradas en cada proceso alimenten y/o actualicen la información en los demás aplicativos, toda vez que el proceso de Cobro Coactivo, tiene los siguientes aplicativos: SISCOBRA (Administración de expedientes), SIPAC (Sistema de Planeación y Administración de Cartera), Cuenta Corriente (antes de 2007), Obligación Financiera y Normaliza (Grupo normalización de cartera). | La falta de integración de los aplicativos no permite el registro en línea y en tiempo real de las diferentes actuaciones ni su consulta, haciendo difícil el acceso a información oportuna y actualizada de los procesos de cobro coactivo. | Contar con un sistema de información integrado que refleje la situación fiscal y procesal real de los contribuyentes | Definir estrategia de digitalización | Documento | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 8.7143 | 100% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 17.2857 | 100% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/09/2019 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 30092019 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/09/2019 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 30092019 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Servicio informatico | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 29 Aud Vig 2012-2013 Función Recaudadora | 22 02 001 | Hallazgo No. 29: Sistemas de Información – Administración de Cartera Consultados los diferentes sistemas de información que operan en la Seccional de Grandes Contribuyentes se presentan las siguientes debilidades: 1. Para el proceso de Administración de cartera no existe a abril de 2014 un único aplicativo que registre las actuaciones de este proceso. Se utiliza un alterno denominado Siscobra candado y Aduanero, en el cual se registra la información manualmente, no genera los actos administrativos como los mandamientos de pago, ni alarmas de prescripciones, y no está integrado con Obligación Financiera. 2. Se evidenció que a 31 de diciembre de 2013, por deficiencias en los sistemas de información, los aplicativos Obligación Financiera y Cuenta Corriente reflejan saldos irreales pendientes de ajuste por $62.591.2 millones. 3. Para la liquidación de intereses la seccional acude a Liquidiario, que es básicamente un libro de Excel, herramienta que genera riesgos de seguridad y vulnerabilidad para obtener cuentas de cobro confiables y así evitar reprocesos manuales. | No contar con sistemas de información funcionales, óptimos, confiables y flexibles (beneficios tributarios). Debilidades en los sistemas de información, para la liquidación de intereses | Contar con un sistema de información integrado que refleje la situación fiscal y procesal real de los contribuyentes | Definir estrategia de digitalización | Documento | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 8.7143 | 100% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 17.2857 | 100% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/09/2019 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 30092019 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos - Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas SUBDIRECCION DE GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/09/2019 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 30092019 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Servicio informatico | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 35 Aud Vig 2012-2013 Función Recaudadora | 22 02 100 | Hallazgo No. 35 Plan de migración aplicativa no incluida en la plataforma MUISCA. Realizadas las visitas a los puntos de control de las Direcciones Seccionales Impuestos Bogotá y Grandes Contribuyentes, se observa la existencia de cinco (5) aplicativos denominados: Obligación financiera (plataforma Muisca), Cuenta Corriente (Plataforma SIAT), Siscobra Candado (Plataforma SIAT), Siscobra Aduanero (Plataforma SIAT), Normaliza (Plataforma SIAT) que alimentan el sistema de cartera de la entidad denominado SIPAC, el cual pertenece a la plataforma SIAT. Dada la diversidad de plataformas y aplicativos se presenta falta de integridad de la información, debido al reproceso de información en estos aplicativos a la vez que algunos de ellos como Siscobra es un aplicativo cuyas herramientas de construcción (Clipper, Dbase) son obsoletas, además, no se ha realizado migración de información y se registra un pobre mantenimiento de las mismas. De otra parte, se evidencia que el aplicativo SIPAC, presenta en la Dirección Seccional de impuestos Bogotá, deficiencias en el procesamiento, debido al volumen de transacciones y existe un represamiento de solicitudes de adecuación al aplicativo por parte del área usuaria. | Materialización del riesgo de la integridad de la información y el reprocesamiento de la misma, y la ausencia de un plan que permita determinar la existencia de una única plataforma que se viene estructurando en la entidad desde 2003 como lo es el Muisca | Contar con un sistema de información integrado que refleje la situación fiscal y procesal real de los contribuyentes | Definir estrategia de digitalización | Documento | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 8.7143 | 100% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 17.2857 | 100% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/09/2019 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 30092019 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/09/2019 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 30092019 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Servicio informatico | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 30092019 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 16 Aud Vig 2012-2013 Función Recaudadora | 11 02 002 | Hallazgo No. 16: Gestión Documental de los expedientes de Cobro Coactivo Realizada la revisión de la muestra de los procesos de Cobro Coactivo adelantados durante las vigencias 2012 y 2013, se evidenció incumplimiento de las normas antes mencionadas, pues dentro de los expedientes no obran todos los documentos relacionados con la actuación, ni se encuentran en el orden en que fueron producidos o allegados al proceso. Asimismo, en algunos casos, los expedientes físicos no corresponden ni coinciden con las actuaciones registradas en el Sistema de Planeación y Administración de Cartera Morosa - SIPAC, por cuanto en el expediente físico reposan documentos que no se encuentran en el aplicativo y viceversa. También se observa que los documentos relacionados con la búsqueda de bienes de los contribuyentes y las respectivas respuestas generalmente no obran dentro de los expedientes, mientras que en el aplicativo SIPAC sólo se encuentra registrada la relación de las solicitudes enviadas. | Deficiencias de control interno, debilidades en el seguimiento y monitoreo por parte de la Dirección Las irregularidades relacionadas con manejo documental de los expedientes de cobro coactivo durante el periodo evaluado obedecen a problemas, deficiencias y limitantes de orden institucional | Gestionar ante la dependencia competente la viabilidad de adelantar campañas de cultura de gestión documental. | Requerir a la dependencia competente a fin de que se acuerden los temas a socializar así como la periodicidad de las mismas, con base en lo manifestado en el oficio 1-32-244-201-0898 del 30 de septiembre de 2019 enviado a la subdirección de gestión de recaudo y cobranzas | Documento soporte del requerimeinto | 1 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 25.8571 | 100% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administación de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Gestionar ante la dependencia competente la viabilidad de crear un grupo de apooyo de gestión documental y la asignación de pacticantes del SENA para el apoyo de la gestión documental. | Requerir a la dependencia competente a fin acordar las actividades necesarias para estudiar la viabilidad de la creación de un grupo de trabajo para apoyar las tareas de gestión documental y la asignación de practicantes del SENA con base en lo manifestado en el oficio 1-32-244-201-0897 del 30 de septiembre de 2019 enviado a la Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica. | Documento soporte del requerimeinto | 1 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 25.8571 | 100% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administación de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Contar con un sistema de información integrado que refleje la situación fiscal y procesal real de los contribuyentes | Definir estrategia de digitalización | Documento | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-31 |  | 100% | IBOG-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  | 100% | IBOG-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | IBOG-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Servicio informatico | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | IBOG-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas - Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 20 Aud Vig 2012-2013 Función Recaudadora | 11 02 002 | Hallazgo No. 20: Medidas Preventivas dentro del Procedimiento Administrativo Coactivo. Dentro de los expedientes de cobro coactivo revisados se observó, en primer lugar, deficiencia en la búsqueda de bienes de los Contribuyentes y en segundo lugar, se observa que no se adelantan los trámites necesarios para imponer las sanciones previstas en el Artículo 651 del Estatuto Tributario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 837 y 623-2 del mismo Estatuto, ante el incumplimiento de suministrar la información de bienes de los deudores morosos, por parte de las respectivas entidades públicas y privadas. En consecuencia, no se han ordenado medidas de embargo y secuestro que garanticen el recaudo del valor total de las obligaciones. Concretamente, las circunstancias mencionadas se presentan dentro de los siguientes expedientes: Expediente No. 200455319; Expediente No. 200100076; Expediente No. 201283304; Expediente No. 201196771; Expediente No. 201139296; Expediente No. 200401391; Expedientes 200913546, 201149051, 201286007, 200916657, 201027632, 200401391 y 201273585; | No se adelantan los trámites necesarios para imponer las sanciones previstas en el Artículo 651 del Estatuto Tributario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 837 y 623-2 del mismo Estatuto | Capacitar a los funcionarios de la División de Gestión de Cobranzas.sobre el PR-CA-0326 y la aplicabilidad de los artículos 651 literal a, 623-2 y 837 del estatuto tributario | Realizar una capacitación en la División de Gestión de Cobranzas de Impuestos Bogotá sobre el PR-CA-0326 y la aplicabilidad de los artículos 651 literal a, 623-2 y 837 del estatuto tributario, en el proceso de cobro. | Formato FT-GH-1722 Registro_Capacitación_Interna | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 8.2857 | 100% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Realizar control y seguimiento a la ejecución del PR-CA-0326 Investigación de bienes, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidas y en especial a lo descrito en las actividades 9 y 10, verificando trimestralmente su cumplimiento en una muestra de 30 expedientes dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. | Diligenciar el FT-FL-1561 Solicitud de investigación y remitirlo a la División de Gestión de Fiscalización | Formato FT-FL-1561 Solicitud de investigación | 4 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 52 | 20% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 31102020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 22 Aud Vig 2012-2013 Función Recaudadora | 12 01 003 | Hallazgo No. 22: Títulos Judiciales De acuerdo con la información suministrada por la entidad, se observa que a 31/12/2013 existen 26.714 títulos Judiciales por valor de $51.910.4 millones, vigentes y en custodia de la Dirección Seccional Bogotá, pendientes de proferir el respectivo auto de aplicación y trámite de Títulos, como es: Fraccionamiento de títulos, Aplicación a Impuestos, Imputación del pago y Títulos no Reclamados, situación soportada en el Acta No.5 de Enero de 2014, realizada por la División de Gestión de Cobranzas | Deficiencia en la gestión para la depuración de los inventarios y debilidades en la aplicación de los mecanismos de control interno, situación que afecta las finanzas del estado al no contar con dichos recursos; los cuales; además, no están generando rendimiento alguno. Problemas, deficiencias y limitantes de orden Institucional. | Diseñar un plan de trabajo tendiente a gestionar el inventario de los títulos de depósitos judicial con fecha de constitución anterior al 13 de diciembre de 2013, el cual corresponde a 15,756 | Elaboración del Plan de trabajo, teniendo en cuenta el universo de Depositos Judiciales a gestionar y la capacidad operativa de la División de Gestión de Cobranzas de la DSIB, identificando puntualmente los tíitulos a gesitonar en cada anualidad | Documento | 1 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 8.5714 | 100% | IBOG-PAC Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO 30/09/2016 30/09/2017 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 30092016 30092017 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Gestionar la totalidad de los depósitos judiciales consituidos al 31 de diciembre de 2013, los cualea ascienden a 11.124, a través del aplicativo correspondiente. | Ejecutar lo establecido en el Procedimiento Gestión y Administración de Depósitos Judiciales PR-CA-0275 respecto del numeral 3 de actividad 56, realizando un informe que incluya el estado actual de los 11.124 DJ consituidos al 31 de diciembre de 2013 que se encuentran pendientes de gestionar. | Documento | 1 | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 17.2857 | 100% | IBOG-PAC Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO 30/09/2016 30/09/2017 30/03/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 30092016 30092017 30302019 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Realizar seguimiento a la gestión realizada a los 11.124 DJ consituidos al 31 de diciembre de 2013 que se encuentran pendientes de gestionar, revisando la causa por la cual los depósitos judiciales pueden tener demoras en la gestión y establecer un cronograma para realizar seguimiento a su gestión, en cumplimiento a lo indicaco en la actividad 58 del Procedimiento PR-CA-0275 Gestión y Administración de Depósitos Judiciales. | Documento | 1 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 13 | 100% | IBOG-PAC Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO 30/09/2016 30/09/2017 30/03/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 30092016 30092017 30302019 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Proferir los actos administrativos necesarios para la aplicación, endoso, fraccionamiento y/o conversión, según proceda, del 33% de los DJ consituidos al 31 de diciembre de 2013 que se encuentran pendientes de gestionar y que cumplan con los requisitos legales, de acuerdo con el seguimeinto realizado en la actividad anterior. | Numero de TDJ gestionados / Total TDJ a gestionar | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | 100% | IBOG-PAC Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO 30/09/2016 30/09/2017 30/03/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 30092016 30092017 30302019 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Proferir los actos administrativos necesarios para la aplicación, endoso, fraccionamiento y/o conversión, según proceda, del 33% de los DJ consituidos al 31 de diciembre de 2013 que se encuentran pendientes de gestionar y que cumplan con los requisitos legales, de acuerdo con el seguimeinto realizado en la actividad anterior. | Numero de TDJ gestionados / Total TDJ a gestionar | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 78% | IBOG-PAC Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá División de Gestión de Cobranzas. | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Proferir los actos administrativos necesarios para la aplicación, endoso, fraccionamiento y/o conversión, según proceda, del 34% restante de los DJ consituidos al 31 de diciembre de 2013 que se encuentran pendientes de gestionar y que cumplan con los requisitos legales, de acuerdo con el seguimeinto realizado en la actividad anterior. | Numero de TDJ gestionados / Total TDJ a gestionar | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52 | 0% | IBOG-PAC Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá División de Gestión de Cobranzas. | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 7 Aud Auditoria Regular Dirección de Impuestos y Aduanas (F. Pagadora y Recaudadora) vig 2016 | 12 01 003 | Hallazgo No. 7 Prescripción de la Acción de Cobro con inmuebles embargados - Expediente 201140545, Nit 20206534 (F) (D) (Seccional Bogotá). La DIAN no adelantó el cobro coactivo de la obligación contenida en la Resolución Sanción No. 322412011000447 por $100.848.000 proferida por la DIAN el 21 de agosto de 2011, la cual quedo ejecutoriada el 30 de agosto de 2011, dentro del término establecido en el Artículo 817 del E.T, (…) prescribiendo la acción de cobro (…), siendo declarada por la Seccional de Impuestos de Bogotá mediante Resolución 20161005004766 (…). No obstante contar con medidas de embargo registradas (…) de los inmuebles (…) de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot en la Seccional de Impuestos de Bogotá el 27 de julio de 2016, así como de sumas de dinero por $4.854.926,86, depósitos judiciales constituidos en noviembre de 2015 estando aún vigente la acción de cobro y sin proceder a interrumpir la prescripción librando el respectivo mandamiento de pago. | (…) falta de gestión oportuna y eficaz para iniciar el proceso de cobro coactivo y evitar el fenómeno de la prescripción de la acción de cobro que trata el artículo 817 Numeral 4 del E.T. sin surtir el debido proceso, así como celeridad en el decreto de las medidas cautelares. (…) gestión fiscal ineficaz e inoportuna, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 610 de 2000. Falta de control en la realización oportuna de las actividades establecidas en cada uno de los procedimientos del proceso de Administración de Cartera | Capacitar a los funcionarios de la División de Gestión de Cobranzas.en los procedimientos PR-CA-0326 Investigación de bienes, PR-CA-0327 Medidas Cautelares, PR-CA-0270 Mandamiento de pago y PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales. | Realizar una capacitación en la División de Gestión de Cobranzas de Impuestos Bogotá respecto de los procedimientos PR-CA-0326 Investigación de bienes, PR-CA-0327 Medidas Cautelares, PR-CA-0270 Mandamiento de pago y PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales | FT-GH-1722_Registro_Capacitación_Interna | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 8.2857 | 100% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Realizar control y seguimiento a la ejecución de los procedimientos PR-CA-0326 Investigación de bienes, PR-CA-0327 Medidas Cautelares, PR-CA-0270 Mandamiento de pago y PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidas. | Verificar trimestralmente en una muestra de 30 expedientes el cumplimiento de los procedimientos PR-CA-0326 Investigación de bienes, PR-CA-0327 Medidas Cautelares, PR-CA-0270 Mandamiento de pago y PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. | Documento | 4 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 52 | 25% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 31102020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Gestionar ante la dependencia competente la viabilidad de suscribrir un convenio con la SuperIntendencia Financiera de Colombia con el fin de establecer el monto mínimo por el cual se debe constituit un depósito judicial | Requerir a la dependencia competente a fin de que se acuerden los temas y se establezca la viabilidad del convenio | Documento soporte del requerimeinto | 1 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 25.8571 | 100% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Gestionar ante la dependencia competente la viabilidad de implementar reglas de priorización de gestión de depósitos judiciales conforme a lo manifestado en el oficio 1-32-244-201-0898 del 30 de septiembre de 2019 enviado a la subdirección de gestión de recaudo y cobranzas | Requerir a la dependencia competente a fin de que se estudie la viabilidad de implementar reglas de priorización de gestión de depósitos judiciales | Documento soporte del requerimeinto | 1 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 25.8571 | 100% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 9 Aud Auditoria Regular Dirección de Impuestos y Aduanas (F. Pagadora y Recaudadora) vig 2016 | 12 01 003 | Hallazgo No. 9: Investigación de Bienes e Inactividad Procesal (D) (Seccional Bogotá) (Seccional Medellín) En Seccional de Impuestos de Bogotá, durante la evaluación de los procesos de cobro coactivo (…) y las consultas en SIPAC se evidenciaron las siguientes debilidades: 1(…) en relación con el cobro de la obligación tributaria de la Liquidación Oficial (…) correspondiente a la Renta, (…) y respecto a la cual se decretó la prescripción de la acción de cobro (…), se evidencia que no se adelantaron actuaciones de cobro persuasivo como tampoco investigación de bienes del Contribuyente ni de los deudores solidarios (cuotas sociales de los socios) antes ni después del mandamiento de pago (…) siendo notificado por correo (…), en contravía de lo dispuesto en el Art. 837 del Estatuto Tributario y del PR –CA 0271 Cobro Coactivo, versión 1. 2. (…) respecto a la Renta año gravable 2007 (…) se evidenció que no se adelantaron actuaciones de cobro persuasivo ni coactivo excepto el aviso de cobro No. 2011010 100 7224 (…) y se declaró la prescripción (…) (…) en la seccional de Impuestos de Medellín, (…)se profirió la Resolución Sanción (…), se observa falta de seguimiento a las investigaciones de bienes y sumas de dinero, toda vez que desde la fecha de ejecutoriado el título ejecutivo hasta la fecha de publicación en la página web del Mandamiento de pago (…), trascurrieron aproximadamente tres años y medio y solo se profirió un aviso de cobro, una resolución de embargo de sumas de dinero, una investigación de vehículo automotor y una resolución de embargo de establecimiento comercial. Además, se solicitó por parte del funcionario sustanciador clasificar el expediente como de difícil cobro, sin que se evidencie otras investigaciones de bienes como lo dicta el procedimiento. | (…) debido a deficiencias en el seguimiento, control y monitoreo de las actividades y procedimientos y a la falta de impulso procesal y de gestión en la búsqueda de los bienes de los contribuyentes, así como de los deudores solidarios, | Capacitar a los funcionarios de la División de Gestión de Cobranzas.sobre el PR-CA-0326 Investigación de bienes y la aplicabilidad de los artículos 651 literal a, 623-2 y 837 del estatuto tributario | Realizar una capacitación en la División de Gestión de Cobranzas de Impuestos Bogotá sobre el PR-CA-0326 y la aplicabilidad de los artículos 651 literal a, 623-2 y 837 del estatuto tributario, en el proceso de cobro. | Formato FT-GH-1722 Registro_Capacitación_Interna | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 8.2857 | 100% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Realizar control y seguimiento a la ejecución del procedimiento PR-CA-0326 Investigación de bienes, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidas. | Verificar trimestralmente en una muestra de 30 expedientes el cumplimiento del procedimiento PR-CA-0326 Investigación de bienes, dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. | Documento | 4 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 52 | 25% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 31102020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 13 Aud Auditoria Regular Dirección de Impuestos y Aduanas (F. Pagadora y Recaudadora) vig 2016 | 11 02 002 | Hallazgo No. 13 Prescripción Acción de Cobro Expediente 200904615, Ni No. 72.198.935 (D) (Seccional Bogotá) De la revisión del expediente de Cobro Coactivo (…), referente a la obligación de la Corrección Privada de la Declaración de renta, (…) se evidenció que la Seccional no libró mandamiento de pago a fin de iniciar el cobro coactivo de estas obligaciones y además interrumpir el termino de prescripción; (…). Con relación a estas obligaciones se decretó embargo de sumas de dinero en la etapa persuasiva, en la cual se constituyeron 43 títulos de depósito judiciales (…), que no fueron aplicados. Así mismo en este caso no se tramitó la solicitud de facilidad de pago radicada por el contribuyente (…) en la cual ofrece como garantía un bien inmueble de un tercero. | (…) falta de gestión procesal dentro del proceso coactivo y de seguimiento en el trámite de solicitud del contribuyente, (…) analizar la viabilidad o no de conceder la facilidad de pago presentada por el contribuyente y establecer si la misma servía de garantía al pago de las obligaciones. (…) (…) falta de control, desorden administrativo y desconocimiento de la documentación correspondiente. | Capacitar a los funcionarios de la División de Gestión de Cobranzas.en los procedimientos PR-CA-0270 Mandamiento de pago, PR-CA-0327 Medidas Cautelares, PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales y PR-CA-0272 Facilidades de pago | Realizar una capacitación en la División de Gestión de Cobranzas de Impuestos Bogotá respecto de los procedimientos PR-CA-0270 Mandamiento de pago, PR-CA-0327 Medidas Cautelares, PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales y PR-CA-0272 Facilidades de pago | FT-GH-1722_Registro_Capacitación_Interna | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 8.2857 | 100% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Realizar control y seguimiento a la ejecución de los procedimientos PR-CA-0270 Mandamiento de pago, PR-CA-0327 Medidas Cautelares, PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales y PR-CA-0272 Facilidades de pago, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidas. | Verificar trimestralmente en una muestra de 30 expedientes el cumplimiento de los procedimientos PR-CA-0270 Mandamiento de pago, PR-CA-0327 Medidas Cautelares, PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales y PR-CA-0272 Facilidades de pago, dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. | Documento | 4 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 52 | 25% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 31102020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 14 Aud Auditoria Regular Dirección de Impuestos y Aduanas (F. Pagadora y Recaudadora) vig 2016 | 11 02 002 | Hallazgo No. 14 Expediente No. 200101951 Resolución de Seguir la Ejecución (D) (Seccional Bogotá) En el expediente (…) con relación al cobro del impuesto de Renta, (…) se vinculó a los socios como deudores solidarios (…) La Seccional de Impuestos de Bogotá no profirió la Resolución de Seguir adelante la ejecución ni realizó las actividades tendientes a liquidar el crédito y las costas del proceso, lo cual impidió que se procediera a fijar fecha para el remate del inmueble (…) debidamente embargado, secuestrado y avaluado; y por otra parte se ordenará la aplicación del título de depósito judicial constituido. Pese a que la Administración de Impuestos de Personas Jurídicas profirió el auto 00069 mediante el cual fijó el valor del avalúo, se corrió traslado del mismo, el 29 de noviembre de 2007 (el. 299) y se notificó el 28 de diciembre de 2007, restando un año para que prescribiera por términos la acción de cobro frente a los deudores solidarios, la cual operó con relación a los mismos el 14 de enero de 2009 | (…) falta de gestión para hacer efectiva la medida cautelar decretada y practicada dentro del mismo e impulso procesal; para lograr recuperar parte de lo adeudado; así como por debilidades en el seguimiento a los términos procesales, generando que operara la prescripción de la acción de cobro. | Capacitar a los funcionarios de la División de Gestión de Cobranzas.en los procedimientos PR-CA-0270 Mandamiento de pago, PR-CA-0390 Liquidación de crédito y costas y PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales | Realizar una capacitación en la División de Gestión de Cobranzas de Impuestos Bogotá respecto de los procedimientos PR-CA-0270 Mandamiento de pago, PR-CA-0390 Liquidación de crédito y costas y PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales | FT-GH-1722_Registro_Capacitación_Interna | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 8.2857 | 100% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Realizar control y seguimiento a la ejecución de los procedimientos PR-CA-0270 Mandamiento de pago, PR-CA-0390 Liquidación de crédito y costas y PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidas. | Verificar trimestralmente en una muestra de 30 expedientes el cumplimiento de los procedimientos PR-CA-0270 Mandamiento de pago, PR-CA-0390 Liquidación de crédito y costas y PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales, dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. | Documento | 4 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 52 | 25% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 31102020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 15 Aud Auditoria Regular Dirección de Impuestos y Aduanas (F. Pagadora y Recaudadora) vig 2016 | 11 02 002 | Hallazgo No. 15 Acción de Cobro Prescrita con inmuebles para Remate (D) (F) (Seccional Bogotá) En el expediente (…) correspondiente al cobro de la sanción por infracción administrativa aduanera impuesta al contribuyente (…) la cual quedó ejecutoriada (…), la Administración Especial de Aduanas de Cartagena libró mandamiento de pago (…) se evidenció: 1. Mediante auto (…), la Administración de Aduanas de Cartagena ordenó el embargo de los inmuebles (…) Posteriormente con Auto (…) la Administración mencionada comisiona a la de Aduanas de Bogotá, para adelantar las diligencias de secuestro, avalúo, liquidación del crédito y remate de éstos inmuebles por encontrarse ubicados en Bogotá. (…) 3. Mediante Auto (…), la Administración de Aduanas de Cartagena suspende la diligencia de remate y por ende el término de prescripción de esta acción, al conocer que cursaba acción de nulidad y restablecimiento del Derecho (…) ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, (…)en el cual se declaró la perención del mismo, fecha a partir de la cual se reanudaban los términos para la prescripción, sin que la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Cartagena procediera a continuar el proceso de cobro y fijará fecha para el remate de los inmuebles, prescribiendo la acción de cobro. 4. La Administración Seccional de Impuestos de Bogotá, asumió el expediente por competencia, (…), procediendo a declarar la prescripción de la acción de cobro (…); no obstante, obrar informe a folios 335 a 337 del expediente de cobro, señalando que la prescripción de la acción de cobro había operado desde el 12 de diciembre de 2010, no obstante mantuvo vigente el embargo y secuestro de los inmuebles del contribuyente hasta el 26 de febrero de 2016, fecha en la cual con Auto 815 ordenó levantar las medidas cautelares dentro del proceso. Durante el tiempo en que estuvieron vigentes las medidas cautelares y los bienes inmuebles bajo el cuidado y manejo de esta Seccional a través de los secuestres nombrados se presentaron las siguientes anomalías: A). El inmueble (…) fue objeto de venta ficticia (…) 5. (…) se constituyeron a favor de la DIAN, títulos de depósito judicial (…) los cuales señalo, fueron objeto de conversión. Sin que los mismos se hayan aplicado a la obligación, no obstante, la Administración de Aduanas de Cartagena haber proferido la Resolución (…) de seguir adelante la ejecución, ordenando la aplicación de los títulos de depósito judicial que se hubieran originado y de todos aquellos que se causaran con posterioridad hasta la cancelación de la obligación no se aplicaron a la obligación. | (…) falta de gestión para el remate de los inmuebles mencionados por la Seccional de Cartagena, así como en la aplicación de los títulos de depósito judiciales constituidos y debilidades en el seguimiento y control de los términos de la acción de cobro y de la labor de los secuestres asignados, por la Seccional de Impuestos de Bogotá; de coordinación entre las Seccionales mencionadas para hacer efectivas las medidas cautelares decretadas y practicadas, (…) gestión fiscal ineficaz e inoportuna, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 610 de 2000 | Capacitar a los funcionarios de la División de Gestión de Cobranzas.en los procedimientos PR-CA-0391 Remate de bienes, PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales, PR-CA-0418 Designación, Relevo y Exclusión de Auxiliares de la Justicia y PR-CA-0327 Medidas Cautelares | Realizar una capacitación en la División de Gestión de Cobranzas de Impuestos Bogotá respecto de los procedimientos PR-CA-0391 Remate de bienes, PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales, PR-CA-0418 Designación, Relevo y Exclusión de Auxiliares de la Justicia y PR-CA-0327 Medidas Cautelares | FT-GH-1722_Registro_Capacitación_Interna | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 8.2857 | 100% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Realizar control y seguimiento a la ejecución de los procedimientos PR-CA-0391 Remate de bienes, PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales, PR-CA-0418 Designación, Relevo y Exclusión de Auxiliares de la Justicia y PR-CA-0327 Medidas Cautelares, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidas. | Verificar trimestralmente en una muestra de 30 expedientes el cumplimiento de los procedimientos PR-CA-0391 Remate de bienes, PR-CA-0275 Gestión y Administración de depósitos judiciales, PR-CA-0418 Designación, Relevo y Exclusión de Auxiliares de la Justicia y PR-CA-0327 Medidas Cautelares, dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. | Documento | 4 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 52 | 25% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 31102020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 29052020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 1 Auditoria Traslado de hallazgos Depositos Judiciales 2020 | 12 01 003 | HALLAZGO 1. DEPÓSITOS JUDICIALES APLICADOS CON POSTERIORIDAD A LA PRESCRIPCIÓN “(…) Lo anterior contraviene lo establecido en los procedimientos PR-CA-270 y PR-CA-275, en lo concerniente a las actividades que se deben llevar a cabo en los procesos de cobro coactivo y en la gestión de depósitos judiciales y lo dispuesto en el Estatuto Tributario, en lo relacionado a los términos con los que cuenta la DIAN para llevar a cabo procesos de cobro. Por otra parte, denota una gestión deficiente en los procesos de cobro” | “(…) no se evidencian controles que permitan mitigar el riesgo de la pérdida de recursos de patrimonio público. (…) (…) la DIAN no cuenta con los controles suficientes para mitigar los riesgos inherentes a la gestión de cobro y a los relacionados con su capacidad operativa y tecnológica. Por otra parte, la desorganización interna de los expedientes, los cuales carecen de información relevante del proceso de cobro, no permite realizar un análisis veraz de la información y situación real de los saldos pendientes por cobrar.” | Del informe establecido en el numeral 51 del Procedimiento PR-CA-0275, Verificar trimestralmente la gestión de los depósitos judiciales que han ingresado por remate de bienes. | Papel de trabajo firmado por el Director Seccional, Jefe de División, Jefe GIT y Administrador de Títulos, en donde se relacionen los DJ ingresados por concepto de remate y su gestión, así como las justificaciones de carácter legal para los que no fueron gestionados. | Documento | 4 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 52.1429 | 75% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Del informe establecido en el numeral 51 del Procedimiento PR-CA-0275, verificar en forma aleatoria y trimestralmente que frente a los depósitos aplicados, se haya cumplido con el requisito de enviar la comunicación que establece el numeral 22 del procedimiento en mención. | Papel de trabajo firmado por el Director Seccional, Jefe de División, Jefe GIT, en donde se evidencie la revisión aleatoria realizada a los expedientes | Documento | 4 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 52.1429 | 75% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | De los informes establecidos en el numeral 51 del Procedimiento PR-CA-0275, Verificar trimestralmente si a los contribuyentes a quienes les fue endosado un depósito Judicial se le han generado nuevas obligaciones y realizar las acciones que correspondan para la aplicación del depósito. | Papel de trabajo firmado por el Director Seccional, Jefe de División, Jefe GIT y Administrador de Títulos, en donde se evidencie la revisión a todos los DJ pendientes de pago con el fin de verificar si al contribuyente se le generaron obligaciones | Documento | 4 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 52.1429 | 75% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 2 Auditoria Traslado de hallazgos Depositos Judiciales 2020 | 12 01 003 | HALLAZGO 2. ENDOSO DE DEPÓSITOS JUDICIALES “(…) Lo anterior contraviene lo establecido en los procedimientos PR-CA-270 y PR-CA-275, en lo concerniente a las actividades que se deben llevar a cabo en los procesos de cobro coactivo y en la gestión de depósitos judiciales y lo dispuesto en el Estatuto Tributario, en lo relacionado a los términos con los que cuenta la DIAN para llevar a cabo los procesos de cobro. Por otra parte, denota una gestión deficiente en los procesos de cobro (…) | “(…) no se evidencian controles que permitan mitigar el riesgo de la pérdida de recursos de patrimonio público. (…)” | Del informe establecido en el numeral 51 del Procedimiento PR-CA-0275, verificar en forma aleatoria y trimestralmente que frente a los depósitos endosados, se haya cumplido con el requisito de enviar la comunicación que establece el numeral 43 del procedimiento en mención. | Papel de trabajo firmado por el Director Seccional, Jefe de División, Jefe GIT, en donde se evidencie la revisión aleatoria realizada a los expedientes | Documento | 4 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 52.1429 | 50% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | De los informes establecido en el numeral 51 del Procedimiento PR-CA-0275, Revisar trimestralmente los depósitos judiciales endosados hasta el 30 de agosto de 2019, con el fin de proceder a determinar el cumplimiento de los requisitos para el envío al Fondo de Gestión Tributaria. En caso contrario, proceder a realizar las acciones correspondientes para el lleno de requisitos dando cumplimento al procedimiento PR-CA-0275. | Papel de trabajo firmado por el Director Seccional, Jefe de División, Jefe GIT, en donde se evidencie la revisión aleatoria realizada. | Documento | 4 | 2020-10-01 | 2021-10-01 | 52.1429 | 75% | IBOG-PAC División de Gestión de Cobranzas. | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 3 Auditoria Traslado de hallazgos Depositos Judiciales 2020 | 17 01 011 | HALLAZGO 3. GESTION DE COBRO NIT 800.218.374 “(…) Lo mencionado anteriormente, muestra una gestión deficiente en los procesos de cobro, por cuanto se observa que no se adelantaron las actividades propias del proceso para recuperar los dineros adeudados por el contribuyente (…) | “(…) falta de control y seguimiento de las Cuentas por Cobrar de DIAN Recaudadora, así como de la inobservancia de la normatividad aplicable para el reconocimiento, registro, preparación y revelación de estas cuentas, (…)” | Conciliar los terceros asignados por el nivel central y los casos puntuales identificados en la seccional por el área de cobranzas | 1. Realizar acción de mejora efectuando seguimiento trimestral al 10% de los terceros conciliados en el periodo. | Documento | 4 | 2020-09-01 | 2021-08-30 | 51.8571 | 75% | IGRA-PAC Jefe División de Recaudo Direccion Seccional Grandes Contribuyentes de Bogota | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo- Devoluciones Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones. Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Conciliar los terceros asignados por el nivel central y los casos puntuales identificados en la seccional por el área de cobranzas | 2. Revisión TRIMESTRAL con Nivel Central de los registros contables de saldos de las cuentas por cobrar de los Grandes Contribuyentes | Revisión auxiliares Grandes Contribuyentes | 4 | 2020-09-01 | 2021-08-30 | 51.8571 | 75% | IGRA-PAC Jefe División de Recaudo Direccion Seccional Grandes Contribuyentes de Bogota | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo- Devoluciones Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones. Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP. 1707022401 H1 | RG1 | Una vez analizada cada una de las variables establecidas para el proceso y alcance de la inspección, se puede concluir que no existen indicios de Fraude y Corrupción asociados a la presente inspección. | Una vez analizada cada una de las variables establecidas para el proceso y alcance de la inspección, se puede concluir que no existen indicios de Fraude y Corrupción asociados a la presente inspección. | Realizar el analisis de los saldos negativos residentes en el aplicativo SIPAC con el fin de establecer su origen. | Elaboración estudio diagnóstico. | Estudio diagnóstico | 1 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 0.14286 | 100% | NC-PAC Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Determinación e implementación del mecánismo de corrección de los casos indicados. | Implementación mecanismo de corrección | Por determinar de acuerdo a la presentación del estudio diagnóstico (Ajuste de Software (Especificaciones funcionales-desarrollo-pruebas funcionales-paso a producción)). | 1 | 2020-08-01 | 2021-03-31 | 34.5714 | 100% | NC-PAC Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomucaciones Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Estudiar la G.INF.02 Guía Técnica de Información- Administración -Administración del dato maestro -MINTIC, a fin de definir los mecánismos de control a implementar en el Aplicativo SIPAC. | Elaboración estudio diagnóstico. | Estudio diagnóstico | 1 | 2020-05-01 | 2020-04-30 | -0.14286 | 100% | NC-PAC Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Implementación de controles. | Implementación mecanismo de control | Por determinar de acuerdo a la presentación del Estudio diagnóstico, (Documento de lineamientos para establecer las rutinas de auditoria) | 1 | 2020-08-01 | 2021-03-31 | 34.5714 | 100% | NC-PAC Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP. 1707022411 H1 | RG1 | Hallazgo 1. Las áreas responsables de administrar las facilidades de pago vigentes de la DIAN, están expuestas al riesgo de “Pérdida de validez de los actos administrativos por medio de los cuales se declara sin vigencia una facilidad de pago”, lo que los hace susceptibles de demenadas por parte del Contencioso Administrativo. | ID del Riesgo de Gestión : RG 1. Pérdida de validez de los actos administrativos por medio de los cuales se declara sin vigencia una facilidad de pago ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Inactividad procesal injustificada en el control de las facilidades de pago | Modificar la actividad 21 del PR-CA-272 en el sentido de que se indique que debe reposar en el expediente el reporte de las consultas realizadas en los aplicativos de cobro y/o servicios informáticos electrónicos, así como puntualizar los lineamientos remitidos a través del Memorando 071 de asunto "Gestión de obligaciones nuevas por parte del Centro Nacional de Cobro" de fecha 14 de marzo de 2017. | Establecer las actualizaciones al procedimiento y solicitar la publicación del mismo | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 37.1429 | 100% | NC Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Publicar la nueva versión del procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad | Correo informando la publicación | 1 | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 37.1429 | 100% | NC Coordinación de Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración del Sistema de Gestión Dirección de Gestión Estrategica y de Analitica. Subdirección de Procesos Coordinación de Proceso y Riesgos operacionales. ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Socializar el procedimiento a las dependencias de cobranzas a nivel nacional | Correo electrónico socializando el procedimiento | 1 | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 37.1429 | 100% | NC Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Crear un formato que permita realizar seguimiento mensual al cumplimiento del PR-CA-272, en especial lo descrito en la actividad 34 y ajustar la actividad dentro del procedimiento con el fin de impartir los lineamientos del caso. | Diseñar formato y establecer las actualizaciones al procedimiento y solicitar la publicación del mismo | Formato y procedimiento actualizado | 2 | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 37.1429 | 100% | NC Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Publicar el formato y la nueva versión del procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad | Correo informando la publicación | 1 | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 37.1429 | 100% | NC Coordinación de Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración del Sistema de Gestión Dirección de Gestión Estrategica y de Analitica Subdirección de Procesos Coordinación de Proceso y Riesgos operacionales ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Socializar el formato y la nueva versión del procedimiento a las dependencias de cobranzas a nivel nacional | Correo electrónico socializando el formato | 1 | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 37.1429 | 100% | NC Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar control y seguimiento al cumplimiento del término establecido en la actividad 48 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago. | Verificar semestralmente el cumplimiento del término establecido en la actividad 48 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago, en el 100% de las facilidades de pago reportadas en el inventario final del periodo anterior, remitiendo informe de resultados y acciones implementadas a la Coordinación de Gestión de Cobranzas buzón coordinacióncobranzas@dian.gov.co | Documento de resultado | 22 | 2019-04-15 | 2020-04-30 | 54.4286 | 100% | NC-PAC Jefes División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de las DSIA de: Arauca, Barrancabermeja, Florencia, Girardot, Leticia, Quibdó, Sincelejo, Sogamoso, Tulúa, Valledupar y Yopal | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de: Arauca, Barrancabermeja, Florencia, Girardot, Leticia, Quibdo, Sincelejo, Sogamoso, Tulua, Valledupar y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Verificar semestralmente el cumplimiento del término establecido en la actividad 48 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago, en una muestra de 15 expedientes tomados del inventario final del periodo anterior, remitiendo informe de resultados y acciones implementadas a la Coordinación de Gestión de Cobranzas buzón coordinacióncobranzas@dian.gov.co | Documento de resultado | 28 | 2019-04-15 | 2020-04-30 | 54.4286 | 100% | NC-PAC Jefes División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de las DSIA de: Armenia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Palmira, Popayán, Santa Marta, Tunja, Villavicencio, Riohacha y San Andrés | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de: Armenia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Palmira, Popayán, Santa Marta, Tunja, Villavicencio, Riohacha y San Andrés ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Verificar trimestralmente el cumplimiento del término establecido en la actividad 48 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago, en una muestra de 30 expedientes tomados del inventario final del periodo anterior, remitiendo informe de resultados y acciones implementadas a la Coordinación de Gestión de Cobranzas buzón coordinacióncobranzas@dian.gov.co | Documento de resultado | 27 | 2019-04-15 | 2020-01-31 | 41.5714 | 100% | NC-PAC Jefes División de Gestión de Cobranzas de las DSI de: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Grandes Contribuyentes y Medellín Jefes División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de las DSIA de: Bucaramanga, Pereira y Buenaventura. | CUMPLIDA | NC- Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de: Bucaramanga, Pereira, Buenaventura, Medellin, Cali, Cartagena, Barranquilla Jefes de Division de Cobranzas de Bogota ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar control y seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la actividad 58 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago. | Verificar semestralmente el cumplimiento de lo establecido en la actividad 58 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago, en el 100% de las facilidades de pago reportadas en el inventario final del periodo anterior, remitiendo informe de resultados y acciones implementadas a la Coordinación de Gestión de Cobranzas buzón coordinacióncobranzas@dian.gov.co | Documento de resultado | 22 | 2019-04-15 | 2020-04-30 | 54.4286 | 100% | NC-PAC Jefes División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de las DSIA de: Arauca, Barrancabermeja, Florencia, Girardot, Leticia, Quibdó, Sincelejo, Sogamoso, Tulúa, Valledupar y Yopal | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de: Arauca, Barrancabermeja, Florencia, Girardot, Leticia, Quibdo, Sincelejo, Sogamoso, Tuua, Valledupar y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Verificar semestralmente el cumplimiento de lo establecido en la actividad 58 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago, en una muestra de 15 expedientes tomados del inventario final del periodo anterior, remitiendo informe de resultados y acciones implementadas a la Coordinación de Gestión de Cobranzas buzón coordinacióncobranzas@dian.gov.co | Documento de resultado | 28 | 2019-04-15 | 2020-04-30 | 54.4286 | 100% | NC-PAC Jefes División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de las DSIA de: Armenia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Palmira, Popayán, Santa Marta, Tunja, Villavicencio, Riohacha y San Andrés | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de: Arauca, Barrancabermeja, Florencia, Girardot, Leticia, Quibdo, Sincelejo, Sogamoso, Tuua, Valledupar y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Verificar trimestralmente el cumplimiento de lo establecido en la actividad 58 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago, en una muestra de 30 expedientes tomados del inventario final del periodo anterior, remitiendo informe de resultados y acciones implementadas a la Coordinación de Gestión de Cobranzas buzón coordinacióncobranzas@dian.gov.co | Documento de resultado | 27 | 2019-04-15 | 2020-01-31 | 41.5714 | 100% | NC-PAC Jefes División de Gestión de Cobranzas de las DSI de: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Grandes Contribuyentes y Medellín Jefes División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de las DSIA de: Bucaramanga, Pereira y Buenaventura. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de: Bucaramanga, Pereira, Buenaventura, Medellin, Cali, Cartagena, Barranquilla Jefes de Division de Cobranzas de Bogota ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar control y seguimiento al cumplimiento del término establecido en la actividad 65 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago. | Verificar semestralmente el cumplimiento del término establecido en la actividad 65 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago, en el 100% de las facilidades de pago reportadas en el inventario final del periodo anterior, remitiendo informe de resultados y acciones implementadas a la Coordinación de Gestión de Cobranzas buzón coordinacióncobranzas@dian.gov.co | Documento de resultado | 22 | 2019-04-15 | 2020-04-30 | 54.4286 | 100% | NC-PAC efes División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de las DSIA de: Arauca, Barrancabermeja, Florencia, Girardot, Leticia, Quibdó, Sincelejo, Sogamoso, Tulúa, Valledupar y Yopal | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de: Arauca, Barrancabermeja, Florencia, Girardot, Leticia, Quibdo, Sincelejo, Sogamoso, Tuua, Valledupar y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Verificar semestralmente el cumplimiento del término establecido en la actividad 65 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago, en una muestra de 15 expedientes tomados del inventario final del periodo anterior, remitiendo informe de resultados y acciones implementadas a la Coordinación de Gestión de Cobranzas buzón coordinacióncobranzas@dian.gov.co | Documento de resultado | 28 | 2019-04-15 | 2020-04-30 | 54.4286 | 100% | NC-PAC Jefes División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de las DSIA de: Armenia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Palmira, Popayán, Santa Marta, Tunja, Villavicencio, Riohacha y San Andrés | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de: Armenia, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Palmira, Popayán, Santa Marta, Tunja, Villavicencio, Riohacha y San Andrés ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Verificar trimestralmente el cumplimiento del término establecido en la actividad 65 del procedimiento PR-CA-272 Facilidades de Pago, en una muestra de 30 expedientes tomados del inventario final del periodo anterior, remitiendo informe de resultados y acciones implementadas a la Coordinación de Gestión de Cobranzas buzón coordinacióncobranzas@dian.gov.co | Documento de resultado | 27 | 2019-04-15 | 2020-01-31 | 41.5714 | 100% | NC-PAC Jefes División de Gestión de Cobranzas de las DSI de: Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Grandes Contribuyentes y Medellín Jefes División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de las DSIA de: Bucaramanga, Pereira y Buenaventura. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de: Bucaramanga, Pereira, Buenaventura, Medellin, Cali, Cartagena, Barranquilla Division de Cobranzas de Bogota ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Crear plantilla de la Resolución que declara sin vigencia una facilidad de pago con el fin de que este contenga lo establecido en la actividad 58 del procedimiento PR-CA-0272 Facilidades de Pago | Diseñar la plantilla del acto administrativo | Plantilla | 1 | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 37.1429 | 100% | NC Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Publicar la plantilla en el Sistema de Gestión de Calidad | Correo informando la publicación | 1 | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 37.1429 | 100% | NC Coordinación de Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración del Sistema de Gestión Dirección de Gestión Estrategica y de Analitica . Subdireccion de Procesos. Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Socializar la plantilla a las dependencias de cobranzas a nivel nacional | Correo electrónico socializando la plantilla | 1 | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 37.1429 | 100% | NC Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Modificar el Procedimiento PR-CA-0270 Cobro Coactivo – Mandamiento de pago, para Incluir en la actividad 5 el termino para proferir el Mandamiento de pago | Establecer las actualizaciones al procedimiento y solicitar la publicación del mismo | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 37.1429 | 100% | NC Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Publicar la nueva versión del procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad | Correo informando la publicación | 1 | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 37.1429 | 100% | NC Coordinación de Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración del Sistema de Gestión Dirección de Gestión Estrategica y de Analitica . Subdireccion de Procesos Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Socializar el procedimiento a las dependencias de cobranzas a nivel nacional | Correo electrónico socializando el procedimiento | 1 | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 37.1429 | 100% | NC Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP. 1707022415 H1,2,3,4 | RG1 | ID del hallazgo I. Incumplimiento de las actividades del procedimiento PR-CA-0346 “Persuasivo penalizable por omisión del agente retenedor, autorretenedor o recaudador” v1 y v2, desde el 29 de julio de 2016, en relación con la elaboración, comunicación y seguimiento de los oficios persuasivos penalizables por parte de las Direcciones Seccionales y falta de control por parte de la Jefatura de Administración de Cartera en cuanto a la efectividad y el impacto en el recaudo con ocasión a la comunicación de oficios persuasivos penalizables ID del hallazgo II. Incumplimiento por parte de las Direcciones Seccionales a Nivel Nacional de la DIAN al PR-CA-0346 “Persuasivo penalizable por omisión del agente retenedor, autorretenedor o recaudador”. Evidenciado en $11.455.788.001 por concepto de obligaciones de retención en la fuente que registran deuda vencida y no tienen gestión asociada a los oficios persuasivos penalizables. ID del hallazgo III. Incumplimiento de las Direcciones Seccionales a nivel nacional de la actividad # 17 del procedimiento PR-CA 0346 “Persuasivo penalizable por omisión del agente retenedor, autorretenedor o recaudador” respecto al diligenciamiento del formato FT-FL-1561 “Solicitud investigación” y enviarlo junto con copia del oficio persuasivo penalizable al procedimiento PR-FL-0220 “Investigación de obligaciones tributarias sustanciales y formales”, del proceso de Fiscalización y Liquidación, para el caso de las obligaciones penalizables de 2013 a 2018. ID del hallazgo IV. Ausencia de indicadores de efectividad desde la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas respecto a la gestión de los oficios persuasivos penalizables a nivel nacional, lo que dificulta el seguimiento llevado a cabo por parte de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas y los jefes del proceso de recaudo y cobranzas o quien haga sus veces en todas las seccionales al procedimiento PR-CA-0346 “Persuasivo Penalizable por omisión del agente retenedor o recaudador”, lo mismo que al cumplimiento de las funciones descritas en los numerales 3,6,10, 13 y 15 del artículo 24 del Decreto 4048 de 2008. | Pérdida de oportunidad y efectividad para ejercer la acción de cobro de los contribuyentes por direccionamiento de las actuaciones administrativas para favorecer un tercero. | Realizar seguimiento a las tareas que deben efectuar las seccionales para la gestión de las obligaciones posiblemente penalizables, aplicando lo establecido en el procedimiento PR-CA-0346, en particular lo relacionado con la actividad 5. Expedir el Oficio Persuasivo Penalizable respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz. | Clasificar la base de obligaciones penalizables suministrada por la Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas, respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz, a fin de publicarla para su gestión a cada seccional. | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | 2019-12-01 | 2020-02-28 | 12.7143 | 100% | NC-PAC Coordinación de gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Publicar la base de obligaciones penalizables por seccional respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 2 | 100% | NC-PAC Coordinación de gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Diligenciar el FT-CA-2387 por parte de cada seccional y remitirlo al buzón coordinacioncobranzas <coordinacioncobranzas@dian.gov.co>, en cumplimiento de lo indicado en la actividad 3 del PR-CA-0346 respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | FT-CA-2387 | 34 | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 13 | 100% | NC-PAC Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 34 seccionales ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Efectuar seguimiento a la información reportada por las seccionales respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | Archivo excel | 1 | 2020-06-16 | 2020-08-31 | 10.8571 | 100% | NC-PAC Coordinación de gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | realizar campaña de control invitando a contribuyentes posiblemente omisos de obligaciones tributarias. | Clasificar base de contribuyentes posiblemente omisos respecto del concepto de Retención en la Fuente, IVA y consumo identificada en todas las direcciones seccionales. | Base de contribuyentes posiblemente omisos a gestionar por concepto de Retención en la Fuente. | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 100% | NC-PAC Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalizacion Subdireccion de Fiscalizacion Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Ejecutar campaña masiva a contribuyentes posiblemente omisos respecto del concepto de retencion en la fuente de acuerdo con la base remitida por la Subdireccion de Fiscalizacion Tributaria | Informe de campaña realizada | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | NC-PAC Coordinacion Control Extensivo de Obligaciones de la SGRC | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Control Extensivo de Obligaciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Elaborar y remitir propuesta de caracterización de un procedimiento de Liquidación Provisional a la Coordinación de Organizaión y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales, para su aprobación metodológica. | Elaborar propuesta de caracterización procedimiento de Liquidación Provisional | Propuesta de caracterización del Procedimiento aprobada metodológicamente | 1 | 2020-01-07 | 2020-02-27 | 7.2857 | 100% | NC-PAC Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalizacion Subdireccion de Fiscalizacion Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Remitir la propuesta de caracterización del procedimiento, para su aprobación metodológica, a la Coord. de Organizaión y Gestión de Calidad | Propuesta de caracterización del Procedimiento aprobada metodológicamente | 1 | 2020-02-28 | 2020-03-30 | 4.4286 | 100% | NC-PAC Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Fiscalizacion y Liquidacion Dirección de Gestión de Fiscalizacion Subdireccion de Fiscalizacion Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Publicar el procedimiento de Liquidación Provisional en el listado maestro de documentos | Remitir el Procedimiento de Liquidación Provisional a la Dirección de Gestión de Fiscalización para su aprobación | Procedimiento aprobado y publicado en el listado maestro de documentos | 1 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 4.2857 | 100% | NC-PAC Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Fiscalizacion y Liquidacion Dirección de Gestión de Fiscalizacion Subdireccion de Fiscalizacion Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Publicar en el listado maestro de documentos el Procedimiento de Liquidación Provisional debidamente aprobado | Procedimiento aprobado y publicado en el listado maestro de documentos | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-30 | 3.7143 | 100% | NC-PAC Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Fiscalizacion y Liquidacion Dirección de Gestión de Fiscalizacion Subdireccion de Fiscalizacion Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Elaborar y remitir a la Coordinación de la Dinámica de los Procesos, documento de ESPECIFICACION FUNCIONAL FT-SI-2006 para la implementación y desarrollo tecnológico del procedimiento de Liquidación Provisional e la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales, para su aprobación metodológica. | Elaborar documento de ESPECIFICACION FUNCIONAL FT-SI-2006 | Propuesta de ESPECIFICACION FUNCIONAL FT-SI-2006 remitida para aprobación metodológica | 1 | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 26 | 100% | NC-PAC Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Fiscalizacion y Liquidacion Dirección de Gestión de Fiscalizacion Subdireccion de Fiscalizacion Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Remitir el documento de ESPECIFICACION FUNCIONAL FT-SI-2006, para su aprobación metodológica, a la Coordinación de la Dinámica de los Procesos | Propuesta de ESPECIFICACION FUNCIONAL FT-SI-2006 remitida para aprobación metodológica | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 4.1429 | 100% | NC-PAC Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Fiscalizacion y Liquidacion Dirección de Gestión de Fiscalizacion Subdireccion de Fiscalizacion Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento a las tareas que deben efectuar las seccionales para la gestión de las obligaciones posiblemente penalizables, aplicando lo establecido en el procedimiento PR-CA-0346, en particular lo relacionado con la actividad 5. Expedir el Oficio Persuasivo Penalizable respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz. | Clasificar la base de obligaciones penalizables suministrada por la Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas, respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz, a fin de publicarla para su gestión a cada seccional. | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | 2019-12-01 | 2020-02-28 | 12.7143 | 100% | NC-PAC Coordinación de gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Publicar la base de obligaciones penalizables por seccional respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 2 | 100% | NC-PAC Coordinación de gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Diligenciar el FT-CA-2387 por parte de cada seccional y remitirlo al buzón coordinacioncobranzas <coordinacioncobranzas@dian.gov.co>, en cumplimiento de lo indicado en la actividad 3 del PR-CA-0346 respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | FT-CA-2387 | 34 | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 13 | 100% | NC-PAC Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 34 seccionales ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Efectuar seguimiento a la información reportada por las seccionales respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | Archivo Excel | 1 | 2020-06-16 | 2020-08-31 | 10.8571 | 100% | NC-PAC Coordinación de gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento a las tareas que deben efectuar las seccionales para la gestión de las obligaciones posiblemente penalizables, aplicando lo establecido en el procedimiento PR-CA-0346, en particular lo relacionado con la actividad 5. Expedir el Oficio Persuasivo Penalizable respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz. | Clasificar la base de obligaciones penalizables suministrada por la Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas, respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz, a fin de publicarla para su gestión a cada seccional. | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | 2019-12-01 | 2020-02-28 | 12.7143 | 100% | NC-PAC Coordinación de gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Publicar la base de obligaciones penalizables por seccional respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 2 | 100% | NC-PAC Coordinación de gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Diligenciar el FT-CA-2387 por parte de cada seccional y remitirlo al buzón coordinacioncobranzas <coordinacioncobranzas@dian.gov.co>, en cumplimiento de lo indicado en la actividad 3 del PR-CA-0346 respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | FT-CA-2387 | 34 | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 13 | 100% | NC-PAC Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 34 seccionales ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Efectuar seguimiento a la información reportada por las seccionales respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | Archivo Excel | 1 | 2020-06-16 | 2020-08-31 | 10.8571 | 100% | NC-PAC Coordinación de gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento a las tareas que deben efectuar las seccionales para la gestión de las obligaciones posiblemente penalizables, aplicando lo establecido en el procedimiento PR-CA-0346, en particular lo relacionado con la actividad 5. Expedir el Oficio Persuasivo Penalizable respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz. | Clasificar la base de obligaciones penalizables suministrada por la Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas, respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz, a fin de publicarla para su gestión a cada seccional. | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | 2019-12-01 | 2020-02-28 | 12.7143 | 100% | NC-PAC Coordinación de gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Publicar la base de obligaciones penalizables por seccional respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | Bases de obligaciones a gestionar por concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | 34 | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 2 | 100% | NC-PAC Coordinación de gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Diligenciar el FT-CA-2387 por parte de cada seccional y remitirlo al buzón coordinacioncobranzas <coordinacioncobranzas@dian.gov.co>, en cumplimiento de lo indicado en la actividad 3 del PR-CA-0346 respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | FT-CA-2387 | 34 | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 13 | 100% | NC-PAC Jefes División de Gestión de Cobranzas y de Recaudo y Cobranzas de las 34 Direcciones Seccionales | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 34 seccionales ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Efectuar seguimiento a la información reportada por las seccionales respecto del concepto de Retención en la Fuente en estado ineficaz | Archivo excel | 1 | 2020-06-16 | 2020-08-31 | 10.8571 | 100% | NC-PAC Coordinación de gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP. 1707022420 H 1,2,3,4,5 | RG1 | ID del hallazgo I. Ineficacia de la medida cautelar por inactividad procesal injustificada que conlleva a la prescripción de obligaciones fiscales disminuyendo el recaudo por valor de $ 1.337.851.514 y obligación a punto de prescribir por valor de $83.709.000. ID del hallazgo II. fallas en la aplicación de los procedimientos y en los controles de gestión documental, unido a que el Sistema Informático SIPAC está siendo subutilizado. ID del hallazgo III. Levantamiento de medidas cautelares sin el cumplimiento de lo estipulado por los procedimientos PR-CA-0271 Cobro coactivo – Ejecución de Bienes del Deudor Versión 1 del 6/8/2014 y PR-CA-0345 Levantamiento de Medidas Cautelares Versión 1 del 28/6/2018, según su vigencia. ID del hallazgo IV. Desactualización y falta de implementación de los procedimientos relacionados con el proceso de Administración de Cartera evidenciado en los procedimientos PR-CA-0270 Cobro Coactivo – Mandamiento de Pago, PR-CA-0326 Investigación de Bienes, PR-CA-0327 Decretar Medida Cautelares, PR-CA-0345 Levantamiento de Medidas Cautelares. ID del hallazgo V. Falta de trazabilidad del cumplimiento de lo relacionado con la Notificación de los actos administrativos y en especial el Mandamiento de pago como lo establece el Estatuto Tributario en su Artículo 826. | ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. RFC 005 Pérdida de oportunidad y efectividad para ejercer la acción de cobro de los aportantes, contribuyentes u operadores por direccionamiento de las actuaciones administrativas para favorecer a un tercero. | Administrar y gestionar la cartera conforme lo establece el Modelo a traves de la cartilla CT-CA-086, con base en la segmentación y priorización informada en el inventario publicado | Repartir los expedientes de cobro conforme lo establecido en la Cartilla CT-CA-086 Vs 2 y realizar control y seguimiento a la ejecución del Proceso de Administración de Cartera, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos, verificando mensualmente su cumplimiento en una muestra de 20 expedientes enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Informe de resultado de la verificación | 408 | 2020-02-15 | 2021-02-28 | 54.1429 | 100% | NC-PAC Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 33 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Se revisarán los riesgos establecidos en la matriz del proceso de administración de cartera, valorando la efectividad de los controles implementados para mitigar su materialización. | Desarrollar mesa de trabajo con los expertos en los procedimientos del proceso de administración de cartera y la Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | FT 1674 Control Registro de Asistencia Reuniones, en donde se indique lo acordado en la mesa de trabajo con los expertos en los procedimientos del proceso de administración de cartera | 1 | 2020-02-15 | 2020-06-30 | 19.4286 | 100% | NC-PAC Coordinación de Gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar control de legalidad durante la ejecución de todo el proceso por parte del Funcionario responsable del expediente. | Verificar trimestralmente el control de legalidad de las actuaciones procesales, evaluando la gestión en una muestra representativa de expedientes con bienes embargados para rematar y enviar informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Informe de resultado de la verificación | 136 | 2020-02-15 | 2021-02-28 | 54.1429 | 100% | NC-PAC Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas. Direcciones Seccionales de Impuestos. División de Recaudo y Cobranzas División de Cobranzas. GIT Cobranzas de las DSIA de las 33 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Implementar una solución informatica, sujeta al plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) | Elaborar y enviar Requerimiento de alto nivel y especificaciones funcionales y no funcionales | Documento | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 4.2857 | 100% | NC-PAC Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento de Investigación de bienes, en especial lo descrito en las actividades 2 Investigar bienes en bases de datos y 4 Consultar bases de datos | Verificar trimestralmente el cumplimiento de las actividades señaladas en una muetra representativa de expedientes y enviar informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Informe de resultado de la verificación | 136 | 2020-02-15 | 2021-02-28 | 54.1429 | 100% | NC-PAC Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 33 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento Decretar medidas cautelares PR-CA-0327, en especial lo descrito en la actividad 9 Proferir la resolución y comunicado de embargo | Verificar trimestralmente el cumplimiento de la actividad señalada en una muetra representativa de expedientes y enviar informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Informe de resultado de la verificación | 136 | 2020-02-15 | 2021-02-28 | 54.1429 | 100% | NC-PAC Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 33 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Aplicar lo establecido en el procedimiento PR-FI-0163 "Organización de Documentos en Dependencias de la UAE DIAN" Actividad 16. Organizar la carpeta o expediente a su cargo y en el IN-FI-0132 "Organización de unidades documentales en dependencias de la UAE DIAN". Adicionalmente dar aplicación a los requisitos del numeral 7.1 "Entradas - Acto administrativo con formato" y demás conceptos y actividades afines a este subproceso con respecto al PR-FI-0159. | Verificar trimestralmente en una muestra representativa de expedientes el cumplimiento del PR-FI-0163 "Organización de Documentos en Dependencias de la UAE DIAN", el IN-FI-0132 "Organización de unidades documentales en dependencias de la UAE DIAN" y del numeral 7.1 "Entradas - Acto administrativo con formato" y demás conceptos y actividades afines a este subproceso con respecto al PR-FI-0159, enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Unidad documental / Expediente | 136 | 2020-02-15 | 2021-02-28 | 54.1429 | 100% | NC-PAC Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 33 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Ejecutar la actividad 3 del PR-CA-0345 Levantamiento de medidas cautelares, la cual establece que se debe "Informar a otras direcciones seccionales el levantamiento de la medida cautelar. Cuando la causal del levantamiento de la medida cautelar es por extinción de la obligación, informar por correo electrónico a los Jefes de Cobro de otras Direcciones Seccionales sobre la existencia del bien embargado a favor de la UAE DIAN y su inminente desembargo. Esperar por lo menos durante 5 días la solicitud de embargo de remanentes, de ser el caso" | Verificar trimestralmente el cumplimiento de la actividad 3 del PR-CA-0345 Levantamiento de medidas cautelares en una muestra representativa de expedientes terminados y enviar informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co | Correo electrónico con la Información del levantamiento de la medida cautelar | 136 | 2020-02-15 | 2021-02-28 | 54.1429 | 100% | NC-PAC Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 33 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar verificaciones con el fin de garantizar la correcta notificación de actos administrativos de acuerdo con lo reglamentado en el E.T. | Reportar trimestralmente al GIT de Documentación o quien haga sus veces los casos de actos administrativos devueltos por correo por deficiencia en el trámite de notificación realizado por la Empresa 4/72. | Informe expedido por el area de Cobranzas | 136 | 2020-02-01 | 2021-02-15 | 54.2857 | 100% | NC-PAC Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 33 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP. 1707022419 H 1,2,3,4 | RG1 | ID del hallazgo I- Inactividad procesal injustificada durante el proceso de cobro, que conlleva a la prescripción de obligaciones en expedientes que contaban con medida cautelar, sin que se hubiera realizado al menos una diligencia de remate disminuyendo el recaudo en $645.045.450. ID del hallazgo II. Fallas en la designación y falta de seguimiento de Auxiliares de la Justicia, por parte de las Direcciones Seccionales de Cali, Barranquilla y Medellín, en contravía con lo establecido en el artículo 48 y subsiguientes del Código General del Proceso y el Artículo 843-1 del Estatuto Tributario. ID del hallazgo III. Fallas en el seguimiento y control en la ejecución de las actividades relacionadas con el Remate de Bienes por parte de las Direcciones Seccionales de Cali, Medellín y Barranquilla, incumpliendo lo establecido en el procedimiento PR-CA-0271 “Cobro coactivo – ejecución de bienes del deudor” y el PR-CA- 0270 “Mandamiento de pago” y el de “Remate de Bienes” PR-CA-0391. ID del hallazgo IV. Falta de gestión en el seguimiento y control de los documentos que hacen parte de un expediente, que garanticen la fiabilidad de la información. Incumplimiento de la condición requerida en el inicio de los procedimientos que hacen parte de la acción de cobro “Los folios y consecutivos del expediente físico deben coincidir exactamente con los folios y consecutivos del expediente de SIPAC. | ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. RFC 005 Pérdida de oportunidad y efectividad para ejercer la acción de cobro de los aportantes, contribuyentes u operadores por direccionamiento de las actuaciones administrativas para favorecer a un tercero. | Administrar y gestionar la cartera conforme lo establece el Modelo a traves de la cartilla CT-CA-086, con base en la segmentación y priorización informada en el inventario publicado | “Repartir los expedientes de cobro conforme lo establecido en la Cartilla CT-CA-086 Vs 2 y realizar control y seguimiento a la ejecución del Proceso de Administración de Cartera, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos, verificando mensualmente su cumplimiento en una muestra de 20 expedientes del inventario de bienes embargados FT-CA-5255, de acuerdo con los criterios de priorización de cartera y que cuando no haya sido posible el reparto para desarrollar los procedimientos de Secuestro, Avalúo y Remate, según corresponda a la actuación que deba surtirse de acuerdo con la línea procesal, cuando haya trascurrido un término no mayor a seis (6) meses desde la última actuación, se reparta para su debida gestión y cumplimiento de los términos legales y procedimentales, enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co” | Informe de resultado de la verificación | 408 | 2020-05-01 | 2021-04-30 | 52 | 100% | NC-PAC Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 33 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Aplicar el Procedimiento PR-CA- 0418 de Designación, relevo y exclusión de auxiliares de la justicia en especial lo descrito en las actividad 1 Para la designación, seleccionar al Auxiliar de la listas de Auxiliares de la Justicia adoptada por la UAE DIAN mediante el mecanismo establecido en el Código General de Proceso, y actividad 22 del mismo procedimiento manteniendo actualizada la lista de auxiliares en el aplicativo SIPAC. | Verificar Cuatrimestralmente mediante el FT-CA-5255 Inventario de Bienes embargados, la designación de los Auxiliares de la Justicia para los bienes secuestrados durante el periodo, donde se debe etablecer si los auxiliares estan siendo designados de la lista conformada por el Consejo Superior de la Judicatura y que se este rotando la designación de los mismos, mediante la verificación del 100% de actas de diligencia de secuestro de bienes efectuadas durante el periodo | Informe de resultado de la verificación | 102 | 2020-05-01 | 2021-04-30 | 52 | 100% | NC-PAC Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 33 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Aplicar el control denominado "Seguimiento mensual a los Secuestres" definido en la Matriz de Riesgos versión 2 del Procedimiento de administración de Cartera y la actividad 7 del PR-CA-0419 Seguimiento a la Gestión y Aprobación de Cuentas del Secuestre | Verificar cuatrimestralmente que se este diligenciado el formato FT-CA-2426 "Evaluación a los auxiliares de la justicia"mediante la verificación del 10%, de los bienes secuestrados y que se haya efectuado la inspección ocular a estos mismos bienes, inspección que debe efectuarse por parte del auxiliar y en compañía del funcionario a cargo del expediente, para cada informe la muestra a seleccionar debe contener nuevos expedientes con el fin de rotar la totalidad del inventario de bienes los cuales hayan sido entregados en administración. | Informe de resultado de la verificación | 102 | 2020-05-01 | 2021-04-30 | 52 | 100% | NC-PAC Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direcciones Seccionales División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas de las DSIA de las 33 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP. 1707022423 H 1,2,3 | RG1 | ID del hallazgo I. Facilidades de pago aprobadas por valor de $2.531.717.000 con tercero garante, tipo de bien inmueble, otorgadas con debilidades en los soportes suministrados a la DSIB en cumplimiento de los requisitos mínimos definidos. ID del hallazgo II. Se aprobaron facilidades de pago por valor de $2.098.772.914 con el mismo número de acto administrativo. ID del hallazgo III. Debilidades en la calidad y poblamiento de la información relacionada con facilidades de pago (bases de gestión y reportes). | ID del Riesgo de Corrupción : RFC Expedir y/o modificar facilidades de pago con garantía sustentada en documentos adulterados y/o falsificados para favorecer a terceros. | Modificar la actividad 9 del PR-CA-0272 | Incluir el siguiente texto en la actividad No. 9 " cada seccional deberá implementar los controles que permitan comprobar la autenticidad de los documentos aportados para el otorgamiento de la facilidad , para lo cual se deberá hacer uso de las bases de información gratuitas y publicas tales como; información notarial, catastral, registro de naves y aeronaves entre otras, dejando el correspondiente registro de la verificación realizada en el formato FT-CA-1994 " Papeles de trabajo de administración de cartera" | Modificación del PR-CA-0272 | 1 | 2020-03-15 | 2020-08-30 | 24 | 100% | NC-PAC Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Adicionar la actividad 26 del PR-CA-0272 . | Incluir el siguiente texto en la actividad No. 26 "previa la revisión de las pruebas evidenciadas en el formato FT-CA-1994 "Papeles de trabajo de administración de cartera", diligenciado en la actividad No.9 con la información de comprobación de autenticidad de los documentos. | Modificación del PR-CA-0272 | 1 | 2020-03-15 | 2020-08-30 | 24 | 100% | NC-PAC Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Adicionar al Numeral 3.2 del lPR-CA-0272 . | Incluir en el No 3.2 " Control a las facilidades de pago" el siguiente texto " * Con el fin de verificar que se haya incluido la totalidad de la información con la calidad requerida en el formato FT-CA-2616 "Control facilidades de pago", el jefe de facilidades de pago o quien haga sus veces deberá realizar mensualmente cruces de información entre el reparto realizado a los funcionarios, la información registrada en dicho formato y las actuaciones realizadas durante el período. | Modificación del PR-CA-0272 | 1 | 2020-03-15 | 2020-08-30 | 24 | 100% | NC-PAC Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Adicionar al Numeral 3.2 del lPR-CA-0272 . | Incluir en el numeral 4.1.2.5."Embargo de bienes sujetos a registro" del Instructivo IN-CA-0070 " Garantías y otras actuaciones" el siguiente texto: "Cuando la garantía ofrecida sea un bien inmueble, en atención a que la misma debe prestar suficiente respaldo para el pago de las obligaciones y estar libre de limitaciones, se deberá realizar una revisión de la información de identificación de las garantías incluida en el formato FT-CA-2616 "Control facilidades de pago", con el fin de identificar que el bien ofrecido en garantía no haya sido aceptado como respaldo de otra facilidad de pago en la misma Seccional y que en caso de haberlo sido, cumpla los requisitos de idoneidad para ser aceptada. Para la verificación a nivel nacional se deberá enviar correo electrónico al área competente para que en cada una se revise dicha información y se remita la información incluida en el formato FT-CA-2616 "Control facilidades de pago" sobre el bien consultado, cuando corresponda. | Modificación del PR-CA-0272 | 1 | 2020-03-15 | 2020-08-30 | 24 | 100% | NC-PAC Coordinación de Gestión de Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP.1707000324 H 1 | RG1 | Hallazgo I. El saldo de la obligación financiera de contribuyentes cuyos documentos tributarios presentaron algún tipo de problema de validación en el proceso de recepción y gestión masiva, se mantiene desactualizada por periodos indeterminados. Lo anterior, por cuanto no se realizan procesos de análisis integrales de información, sobre los reportes de control a las entidades financieras ni de los reportes de control informáticos de los SIE, que deriven en acciones de solución de problemas y que reduzcan la detención sistemática de documentos, y sin atender las funciones descritas en el Numeral 1 del Artículo 24 del Decreto 4048 de 2008 ni las obligaciones de la Resolución 3992 del 11 de abril de 2007. Esta situación genera la pérdida en la oportunidad de la información, saldos irreales en la obligación financiera de los contribuyentes, afecta el cumplimiento de la misión de áreas como fiscalización y cobro y la confiabilidad de las cifras de recaudo de la entidad; comprometiendo los objetivos estratégicos de confianza y legitimidad institucional de la DIAN. | ID del Riesgo de Gestión : RG 1. Recibos de pago o declaraciones tributarias presentadas sin afectar el saldo de la obligación financiera. | Generar reporte inventario de documentos inconsistentes buzón de entrada Gestión Masiva | Ejercer control oportuno y facilitar la toma de decisiones, que permita atender incidentes para el normal flujo de documentos que ingresan a las bases de datos de la entidad y que deben llegar al SIE de obligacion financiera. | Diseño de propuesta para el desarrollo del proyecto | 1 | 2019-01-15 | 2019-01-30 | 2.1429 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Ejercer control oportuno y facilitar la toma de decisiones, que permita atender incidentes para el normal flujo de documentos que ingresan a las bases de datos de la entidad y que deben llegar al SIE de obligacion financiera. | Preparación plataforma tecnológica Desarrollo - Preparación ambiente de desarrollo | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 8.2857 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Ejercer control oportuno y facilitar la toma de decisiones, que permita atender incidentes para el normal flujo de documentos que ingresan a las bases de datos de la entidad y que deben llegar al SIE de obligacion financiera. | Diseño - Construcción - Crear componente de Base de Datos - Preparación ambientes de Pruebas | 1 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 8.5714 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Ejercer control oportuno y facilitar la toma de decisiones, que permita atender incidentes para el normal flujo de documentos que ingresan a las bases de datos de la entidad y que deben llegar al SIE de obligacion financiera. | Pruebas Funcionales - Paso a Produccion | 1 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 4.1429 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar un estudio para identificar la causa de los errores que generan el represamiento de los documentos y determinar los procedimientos que permitan dar una gestión adecuada de los mismos. | Identificar las causas del represamiento de las declaraciones y recibos de pago antes del ingreso a Gestión Masiva | Documento diagnóstico | 1 | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 17.1429 | 100% | NC-PR Coordinación Control Entidades Recaudadoras | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Identificar las causas del represamiento de las declaraciones y recibos de pago antes del ingreso a Gestión Masiva | Procedimientos documentados | 100% | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 17.1429 | 100% | NC-PR Coordinación Control Entidades Recaudadoras | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Diseñar, ejecutar y controlar auditorias sobre el flujo de documentos para Gestión masiva | Efectuar control oportuno a todo el flujo de las declaraciones y recibos de pago que ingresan a Gestión Masiva | Informes de auditorías | 2 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 30.4286 | 100% | NC-PR Coordinación Administracion de aplicativos | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Efectuar control oportuno a todo el flujo de las declaraciones y recibos de pago que ingresan a Gestión Masiva | Listados estadísticos de cantidad de documentos en cada punto de procesamiento del flujo | 2 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 30.4286 | 100% | NC-PR Coordinación Administracion de aplicativos | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Profundizar la estrategia de masificación del uso de los Servicios informáticos electrónicos para la presentación virtual de declaraciones, encaminada a garantizar la calidad y oportunidad de la información que ingresa a la Entidad. | Disminuir las inconsistencias en que incurren los contribuyentes en la presentacion de las declaraciones tributarias y en el procesamiento de la informacion por parte de las EAR, mejorando la oportunidad en la disposición de la misma. | Elaborar estrategia cuyo objetivo es disminuir las inconsistencias en que incurren los contribuyentes en la presentación de las declaraciones y en el procesamiento de la informacion por parte de las EAR, en la que se incluyan todas las líneas de acción. | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 43.5714 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión de Ingresos | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras NC - Subproceso Asistencia al Usuario Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Disminuir las inconsistencias en que incurren los contribuyentes en la presentacion de las declaraciones tributarias y en el procesamiento de la informacion por parte de las EAR, mejorando la oportunidad en la disposición de la misma. | Incluir en la política de Gestión Masiva, Recaudo y Gestión de Asistencia al Cliente, lo pertinente de acuerdo con la estrategia definida, divulgando a través de la Oficina de Comunicaciones las actualizaciones realizadas. | 3 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 43.5714 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión de Ingresos | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras NC - Subproceso Asistencia al Usuario Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Disminuir las inconsistencias en que incurren los contribuyentes en la presentacion de las declaraciones tributarias y en el procesamiento de la informacion por parte de las EAR, mejorando la oportunidad en la disposición de la misma. | Incrementar la proporción de presentación de formularios virtuales y/o asistidos versus los litográficos; indicador de cumplimiento: trimestralmente se establecerá la % de formularios virtuales frente a total de formularios presentados | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 43.5714 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión de Ingresos | CUMPLIDA | NC-Subproceso de Recaudo - Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras NC-Subproceso Asistencia al Usuario Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Disminuir las inconsistencias en que incurren los contribuyentes en la presentacion de las declaraciones tributarias y en el procesamiento de la informacion por parte de las EAR, mejorando la oportunidad en la disposición de la misma. | Incentivar el uso de formularios virtuales para eliminar en el largo plazo el uso de formularios litográficos, ampliando el universo de contribuyentes con mecanismo de firma digital. Indicador: trimestralmente se medirá el número de mecanismos asignados. | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 43.5714 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión de Ingresos | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras NC-Subproceso Asistencia al Usuario Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORIA A LA GESTION DE COBRO - REMATE DE BIENES ARB201805 Periodo 01/01/2016 al 31/12/2017 H1 | ARB 2018005 | Prescripción de la acción de cobro en el trascurso de las diligencias de remate y riesgo de vencimiento de términos (D) (F) Verificado el control frente al vencimiento de términos, en cuanto a la gestión de cobro de las obligaciones de los contribuyentes que cuentan con bienes embargados, y la oportunidad para la programación de las diligencias de remate, se evidenció que se presentan deficiencias en el control de los expedientes, en los cuales reposa la evidencia del respaldo económico producto del embargo de bienes inmuebles de los contribuyentes, materializándose el riesgo de vencimiento de términos con la consecuente prescripción de la acción de cobro antes, durante y después de las diligencias de remate declaradas desiertas. Lo anterior, se evidenció, entre otros casos, así: a. El contribuyente con NIT (...) 980, presenta 3 bienes inmuebles embargados desde el 26/12/2011, con Matrículas Inmobiliarias Nos. (...), Resolución de Prescripción No. (...) del 09/02/2017, para las obligaciones de Renta 2008 (Impuesto más sanción $5.484.000) y Sanción Independiente Tributaria 2011, contenidas en los Mandamiento de Pago No. (...) (Renta 2008) notificado el 26/07/2011, Fecha de prescripción 27/07/2016, y Mandamiento de Pago No.(...), notificado el 29/09/2011, de la Sanción independiente tributaria 2011 ($314.610.000), Fecha de prescripción 30/09/2016. Frente al bien inmueble con Matrículas Inmobiliarias (...), se adelantó la primera diligencia de remate hasta el 12/07/2016; es decir, 4 años y medio, entre la inscripción del embargo y la primera diligencia de remate, cuando faltaban 10 días hábiles para la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones de renta 2008 y 56 días hábiles, para la prescripción de la sanción independiente tributaria 2011, la cual fue declarada desierta. La segunda diligencia de remate se efectuó el 28/09/2016 y la tercera diligencia se efectuó el 27/10/2016, cuando ya había acaecido el fenómeno de la prescripción. b. Obra en el expediente con NIT (...) .827, mandamiento de pago (...) de fecha 9/10/2012, notificado en 01/11/2012, que cubría las obligaciones relacionadas con renta 2009 ($7.434.000); ventas 2008-6 ($ 82.498.000) y ventas 2009 - 6 ($ 11.492.000), acción de cobro que prescribió el 2/11/2017. El expediente cuenta con embargo de dos bienes inmuebles, desde el 24/05/2017, y el remate se surtió el 12/12/2017, un mes después de haber operado la prescripción. c. En el expediente con NIT (...) 573, existe mandamiento de pago (...) de fecha 17/05/2012, notificado el 06/06/2012, que contiene las obligaciones de Renta 2008 ($2.000), Renta 2006 ($333.000), Renta 2009 ($ 67.548.000), Renta 2010 ($13.909.000). Faltando 3 meses para la prescripción de la acción de cobro, se programa la primera licitación 13/03/2017 y se declara desierta en tercera licitación el 31/05/2017, y la solicitud del concepto de viabilidad de adjudicación a favor de la nación realizada a la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, se envió 4 días hábiles antes de vencerse el término de prescripción, es decir el 16/06/2017, operando la prescripción de la acción de cobro. d. En el expediente con NIT (...) 773 obra Mandamiento de Pago (...) del 06/03/2012, notificado el 27/04/2012, Renta año 2006 (Impuesto más Sanción $28,575,000). Fecha de prescripción 28/04/2017, Resolución que Ordena Seguir Adelante la Ejecución No (...) del 24/07/2012, embargo del bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria (...), desde el 08/07/2016, secuestro del 15/02/2017, traslado de avaluó el 02/03/2017 y notificado el 16/03/2017. Se ordena el desembargo por prescripción de la acción de cobro, mediante Resolución No. (...) del 13/06/2017. Es decir, se presentó el fenómeno de la prescripción con el bien embargado desde el 08/07/2016. e. En el expediente con NIT (...) 339 obra Mandamiento de Pago (...) del 23/09/2010, notificado el 02/10/2010: renta 2006, retención 2005 - 11, renta 2005 ($18.821.000) y retención 2005 - 9, Resolución que Ordena Seguir Adelante la Ejecución No.(...) del 28/08/2014, notificada el 02/09/2014. Fecha de prescripción 03/10/2015. Embargo registrado desde el 21/07/2015, del bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria (...). Resolución de Prescripción de Oficio No. (...) del 03/08/2017, sobre la obligación Renta 2005 ($18.821.000). f. En el expediente con NIT (…) 020 fueron declaradas prescritas las obligaciones de Renta 2010 por valor de $31.914.000 y Renta 2011 por valor de $8.439.000, fecha de prescripción el 30/08/2017, contenidas en el Mandamiento de Pago (...) del 06/08/2012. Notificado 30/08/2012 y Resolución que Ordena Seguir adelante la ejecución No. 20120309000151 de fecha 09/11/2012. Notificada el 15/11/2012, contribuyente que presentaba tres (3) bienes inmuebles embargados desde el 18/05/2012. En reiteradas ocasiones, se solicita al Juez Tercero Civil del Circuito, que proceda a cancelar la medida cautelar que pesa sobre los bienes inmuebles MI (...) atendiendo la prelación de crédito fiscal sobre un proceso civil, quien se niega al levantamiento de la misma y no obra en el expediente gestiones del ejecutor tendientes a rematar los bienes inmuebles, dando lugar a la materialización del riesgo de vencimiento de términos para gestionar el cobro. De igual forma, se presentan deficiencias en el seguimiento y control del embargo del remanente, cuando los bienes son puestos a disposición del juzgado por existir crédito de mayor prelación legal (Laboral); procediendo a la declaratoria de remisibilidad de las obligaciones de Renta 2012 $ 726.000 y Renta CREE 2013 $ 970.000, cuando se contaba con respaldo económico dado por el embargo del remanente, perdiendo la entidad la oportunidad de satisfacer el cobro de las obligaciones. | Debido a deficiencias en la aplicación de los controles definidos en el procedimiento, en cuanto al cumplimiento de los periodos de tiempo establecidos, e inactividad, dilación e inoportunidad en las actuaciones que le dan impulso al proceso. | “Repartir los expedientes de cobro conforme lo establecido en la Cartilla CT-CA-086 Vs 2 y realizar control y seguimiento a la ejecución del Proceso de Administración de Cartera, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos, verificando mensualmente su cumplimiento en una muestra de 20 expedientes del inventario de bienes embargados FT-CA-5255, de acuerdo con los criterios de priorización de cartera y que cuando no haya sido posible el reparto para desarrollar los procedimientos de Secuestro, Avalúo y Remate, según corresponda a la actuación que deba surtirse de acuerdo con la línea procesal, cuando haya trascurrido un término no mayor a seis (6) meses desde la última actuación, se reparta para su debida gestión y cumplimiento de los términos legales y procedimentales, enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co” |  | Documento | 408 | 2020-07-15 | 2021-07-30 | 54.2857 | 0% | NC-PAC Jefe División de Gestión de Cobranzas Jefe División de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 21072020 | PROCESO | NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas REFORMULADO 21072020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORIA A LA GESTION DE COBRO - REMATE DE BIENES ARB201805 Periodo 01/01/2016 al 31/12/2017 H6 | ARB 2018005 | Incumplimiento en la solicitud del concepto técnico de Costo - Beneficio para la Adjudicación de los Bienes a Favor de la Nación Verificadas las diligencias de remate, se evidenció que se presentan deficiencias de control en cuanto a la solicitud del concepto técnico de viabilidad para la adjudicación de bienes a favor de la nación, toda vez que existen bienes inmuebles donde una vez declarado desierto el remate después de la tercera licitación, no se realiza la solicitud de dicho concepto, dando lugar a la existencia de bienes inmuebles que han sido objeto de remate hasta por 7 veces sin lograr la efectividad del mismo. | Debido a la ausencia del control en el procedimiento para los bienes inmuebles que han sido objeto de diligencias de remate declaradas desiertas en tercera licitación. | Realizar control y seguimiento a la ejecución del PR-CA-0391 Remate de Bienes, en cuanto al cumplimiento de lo establecido en las actividades 35 ¿Es el tercer remate desierto? y 31 Solcitar concepto técnico de viabilidad de adjudicación de bienes, verificando trimestralmente el debido diligenciamiento del formato FT-CA-2404 Solicitud de concepto técnico de viabilidad de adjudicación de bienes, en una muestra de 30 expedientes, dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. |  | Documento | 136 | 2020-07-15 | 2021-07-30 | 54.2857 | 0% | NC-PAC Jefe División de Gestión de Cobranzas Jefe División de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 21072020 | PROCESO | NC-Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas REFORMULADO 21072020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORIA A LA GESTION DE COBRO - REMATE DE BIENES ARB201805 Periodo 01/01/2016 al 31/12/2017 H2 | ARB 2018005 | Deficiencias en el control para la expedición de los Autos aprobatorios o improbatorios del remate (D) DSI Bogotá Revisada la expedición de los autos aprobatorios o improbatorios del remate, se evidencia que se presentan fallas en el control y seguimiento para la expedición de los mismos, profiriéndose los autos con falta de oportunidad e incumpliendo los términos establecidos en el procedimiento. Lo anterior, se evidenció en los siguientes casos: a. Mediante Acta de remate del 26/09/2017, se realizó la diligencia de remate del bien con Matrícula Inmobiliaria (...), el cual fue adjudicado en esa diligencia. En el expediente se pudo establecer que el rematante consignó el saldo del remate, con depósitos judiciales por valor de $118.000.000, pero no allegó el recibo de pago del impuesto de remate del 5%, razón por la cual el área no ha expedido el auto que declara aprobado o improbado el remate, presentándose dilaciones en esta actuación procesal y generando riesgo frente a la prescripción de la acción de cobro en el evento de declararse improbado el remate. b. Se evidenció que el bien inmueble fue adjudicado mediante Acta de diligencia de remate del 25/07/2017, y el pago del saldo del remate fue realizado el 04/08/2017, es decir 8 días hábiles después de la diligencia de remate, evidenciando fallas en el control para la expedición de los autos aprobatorios o improbatorios según corresponda. c. Se evidencia en el expediente físico, Auto aprobatorio del remate No. (...) de fecha 16/03/2016, del bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria (...), el cual reposa en el expediente sin firma. d. Así mismo, para el contribuyente con NIT (...) 144, se denota dilación en la expedición del Auto por medio del cual se Aprueba el Remate No. (...), del 22/09/2017, con 33 días hábiles después de la diligencia de remate. | Debido al incumplimiento en la aplicación de los controles definidos en el procedimiento relacionados con la expedición de los autos aprobatorios o improbatorios dentro de los términos y en la matriz de riesgos, y a deficiencias en la revisión y seguimiento frente a la expedición de los actos administrativos asociados a las diligencias de remate. | Realizar control y seguimiento a la ejecución del PR-CA-0391 Remate de Bienes, en cuanto al cumplimiento de lo establecido en las actividades 52. Improbar el remate y 57. Aprobar el remate, verificando trimestralmente su cumplimiento en una muestra de 30 expedientes, dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. |  | Documento | 136 | 2020-07-15 | 2021-07-30 | 54.2857 | 0% | IBOG-PAC Jefe División de Gestión de Cobranzas Jefe División de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 22/07/2020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORIA A LA GESTION DE COBRO - REMATE DE BIENES ARB201805 Periodo 01/01/2016 al 31/12/2017 H4 | ARB 2018005 | Deficiencias en la recepción de las posturas para el remate DSI Bogotá Verificado el cumplimiento de los requisitos para la recepción de las posturas que contienen las ofertas y los depósitos judiciales constituidos para acreditar la participación de los interesados en la diligencia de remate de los bienes inmuebles; se evidenció que se presentan deficiencias de control en la recepción de las mismas, dado que: a. Las posturas para el remate no se reciben en sobre sellado o cerrado; y en otros casos, los que se reciben en sobre sellado, no permiten identificar la fecha, hora y el funcionario responsable que dé cuenta de su recepción. b. Como no es posible establecer la fecha y hora en la cual se recepcionaron los sobres; no se puede inferir si estas fueron depositadas en la urna o recepcionadas dentro del curso de la diligencia de remate, que permita cumplir con los parámetros determinados para ello. c. No se identifica en el cuadro de control, el funcionario que recibe las ofertas y los depósitos judiciales allegados por los interesados en participar en la licitación, antes y en el curso de la diligencia. d. Adicionalmente, no obra en el expediente copia del depósito judicial de la postura que dio lugar a que se declarara desierto el remate por contener una inconsistencia relacionada con error en el diligenciamiento de la identificación del demandante en el depósito. | Debido al incumplimiento en la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento en cuanto a las condiciones y requisitos para la recepción de las posturas, en la validación de datos externos para asegurar su integridad, completitud, validez y/o el desconocimiento de normas. | Realizar control y seguimiento a la ejecución del PR-CA-0271 Cobro Coactivo - Ejecución de Bienes del Deudor, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidas y en especial a lo descrito en la actividad 25. Recepción de posturas, verificando mensualmente su cumplimiento en una muestra de 15 expedientes dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. |  | Documento | 136 | 2020-07-15 | 2021-07-30 | 54.2857 | 0% | IBOG-PAC Jefe División de Gestión de Cobranzas Jefe División de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 22/07/2020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORIA A LA GESTION DE COBRO - REMATE DE BIENES ARB201805 Periodo 01/01/2016 al 31/12/2017 H5 | ARB 2018005 | Deficiencias en las ofertas de remate recibidas DSI Bogotá Verificadas las ofertas presentadas por los interesados en participar en las licitaciones de remate de los bienes inmuebles, se evidenció que se presentan deficiencias en cuanto al control de revisión relacionado con el contenido mínimo y la forma en que se deben presentar las mismas, así: a. Se aceptan como ofertas, documentos que no cumplen con el requisito de la suscripción. b. Como no se indica de forma concreta, específica e inequívoca el bien inmueble sobre el cual se tiene el interés en participar en la licitación, y que será objeto de remate, se evidencian fallas en el control del riesgo de pérdida de documentos y/o información (posibilidad de que los documentos y/o información de la DIAN se extravíen o sean destruidos total o parcialmente), que garanticen la trazabilidad entre la oferta, el bien inmueble y/o el expediente al que pertenece. c. No obran en el expediente las ofertas registradas en el cuadro de control. | Lo cual se genera por insuficiencia e incumplimiento del control definido en el procedimiento, en cuanto a los requisitos que deben contener las ofertas para que se garantice la validez de las mismas, | Realizar control y seguimiento a la ejecución del PR-CA-0391 Remate de Bienes, en cuanto al cumplimiento de lo establecido en la actividad 31 Verificar que las posturas cumplan los requisitos?, comprobando trimestralmente, en una muestra de 30 expedientes, dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. |  | Documento | 136 | 2020-07-15 | 2021-07-30 | 54.2857 | 0% | IBOG-PAC Jefe División de Gestión de Cobranzas Jefe División de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 2072020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 20072020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORIA A LA GESTION DE COBRO - REMATE DE BIENES ARB201805 Periodo 01/01/2016 al 31/12/2017 H7 | ARB 2018005 | Deficiencias en el seguimiento y control de las diligencias de remate programadas DSI BOGOTA Verificadas las diligencias de remate programadas, se evidenció que se presentan deficiencias en el control de las mismas, toda vez que se profieren autos por medio del cual se fijan fechas y horas para llevarlas a cabo, sin lograr establecer en el expediente si las mismas fueron realizadas o no; así como tampoco, las razones por las cuales no se ejecutaron y/o la expedición del acto administrativo que declara desierta la licitación. Lo anterior, se observó, así: a. No se evidencia que la diligencia de remate ordenada mediante Auto No.(...) de fecha 24/09/2015, se hubiera llevado a cabo el día 13/10/2015 a partir de las 12:00 am, conforme a lo señalado en dicho auto. Posteriormente, mediante Auto No. (...) del 04/12/2015, se fija fecha y hora de remate para el día 22/12/2015 a partir de las 10:00 am; de la cual no se evidencia su realización. b. De igual forma, en la publicación del aviso en el periódico el Nuevo Siglo, de fecha 27/12/2015, se convoca a la diligencia de remate del bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria (...), indicando que se llevará a cabo el día 15/01/2016, a las 10:00 am, de lo cual no se evidencia su realización y/o expedición del acta que declara desierta la licitación. c. No se evidencia el acta que declara desierta o suspende la diligencia de remate programada para el 27/04/2017, hora 2:00 pm y la diligencia del 31/05/2017 hora 2:00 pm, no lográndose establecer el estado final de las mismas. d. El Auto No.(...) del 09/06/2017, fija fecha y hora para la diligencia de remate el 30/06/2017, hora 2:00 pm, del bien inmueble registrado con Matrícula Inmobiliaria (...), en primera licitación, siendo lo correcto tercera licitación, de acuerdo a los autos que reposan en el expediente. e. Iguales situaciones, se presentan en las diligencias programadas mediante los Autos No. (...) del 06/04/2017, que fijó diligencia para el 28/04/2017, publicada 09/04/2017 y el Auto No. (...) del 06/07/2017, que fijó diligencia 25/07/2017, publicación de 09/07/2017, de lo cual no se evidencia su realización y/o expedición del acta que declara desierta la licitación. | Debido al incumplimiento en la aplicación de los controles definidos en el procedimiento, en cuanto a la expedición de las actas que declara desierto el remate y ordena una nueva diligencia o suspende la misma. | Realizar control y seguimiento a la ejecución del PR-CA-0391 Remate de Bienes, en cuanto al cumplimiento de lo establecido en las actividades 9 ¿Existe alguna causal de suspensión de la audiencia remate?, 10 Proferir Auto de suspensión, 33 Declarar desierta la audiencia de remate y 50 Adjudicar el bien al rematante, verificando trimestralmente el debido diligenciamiento de las Actas segun corresponda, en una muestra de 30 expedientes, dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. |  | Documento | 136 | 2020-07-15 | 2021-07-30 | 54.2857 | 0% | IBOG-PAC Jefe División de Gestión de Cobranzas Jefe División de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 22/07/2020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas REFORMULADO 20072020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | Auditoría de Seguimiento a Planes Integrados de Mejoramiento del Proceso de Administración de Cartera - ASA 2017005 Período 01/01/2016 a 30/01/02017 | ASA 2017005 | "No. 16 Debilidad en la caracterización del proceso, en los lineamientos que establecen los requisitos de entrada, flujo de información y trazabilidad de los actos administrativos que llegan a cobranzas. AUDITORÍA ARC 2015003-DSI BOGOTÁ Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas - Auditoria a la recuperación de la cartera- OCI Verificado el flujo de información y la trazabilidad de actos administrativos proferidos, ejecutoriados y remitidos por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá con destino a la Divisiones de Gestión de Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Bogotá y Grandes Contribuyentes se evidenció lo siguiente: a) Los actos administrativos proferidos por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá al igual que en el resto del país, no figuran en los aplicativos informáticos de la entidad, lo que genera riesgo subjetivo en su cobro. b) Los actos administrativos con destino a cobranzas llegan con el sello de ejecutoria como único requisito, lo cual no garantiza su condición de título ejecutivo. c) Los actos administrativos tales como Recursos de reconsideración que modifican parcialmente la suma a cobrar, las resoluciones que ordenan el pago de una obligación y a su vez la efectividad de una garantía (pólizas), no se envían a cobranzas integralmente, por lo tanto, no se reciben los insumos necesarios para conformar el título ejecutivo, ni se determinan las acciones a seguir para completar la gestión documental. d)Existen fallas en la comunicación e interacción de los procesos misionales y de apoyo con respecto a las entradas y salidas de los procesos. e) Se presenta diversidad de criterio jurídico del término "ejecutoria de actos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios", lo que genera demoras e incertidumbre para iniciar el cobro. Lo anterior incumple los principios de eficacia, eficiencia y celeridad contenidos en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998. Estas situaciones se presentan debido a la ausencia de un sistema informático de la Dian para la gestión de actos administrativos aduaneros y cambiarios y por falta de lineamientos para el debido control, lo que ocasiona riesgo subjetivo para gestionar su cobro". Prueba de Auditoría: De conformidad con las pruebas de auditoría realizadas para las situaciones anteriores, se evidencia que: a) Existen actos administrativos proferidos por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, que no han sido remitidos a la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá para su incorporación en los aplicativos de cobranzas. b) Se evidencian actos administrativos aduaneros frente a los cuales se interpuso recurso, y es allegado a la División de Gestión de Cobranzas únicamente el fallo de dicho recurso, sin el respectivo acto administrativo que constituye el título ejecutivo. c) De igual forma, se presentan situaciones en las cuales no es allegado ni el fallo del recurso ni el acto administrativo que constituye el título ejecutivo. Evidenciándose fallas de comunicación e interacción de los procesos con respecto a las entradas y salidas de los mismos. Por lo anterior, las situaciones que dieron lugar a la formulación del hallazgo persisten. | Ausencia de un sistema informático de la Dian para la gestión de actos administrativos aduaneros y cambiarios y por falta de lineamientos para el debido control. | Realizar al interior de cada uno de los grupos internos de trabajo que conforman la Division de Gestión de Cobranzas (3 Persuasivas, 2 coactivas, 1 Facilidades de pago y 1 Rep. Externa) jornadas de retroalimentación en el proceso de Administración de Cartera, sobre los procedimientos y las orientaciones necesarias para su cumplimiento. |  | FT-GH-1722 Registro de Asistencia Capacitación Interna | 7 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 17.2857 | 100% | IBOG-PAC Jefes de los Grupos Interno de Trabajo de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá | CUMPLIDA | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos de Bogota División de Cobranzas Grupos Internos de Trabajo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Realizar la migración a SIPAC de todos los expedientes que se encuentren en SISCOBRA en cumplimiento de las actividades establecidos en los memorandos 307 del 10 OCT 2015, 39 del 9 FEB 2016 y 319 de 31 OCT 2017. | Adelantar las actividades establecidos en los memorandos 307 del 10 OCT 2015, 39 del 9 FEB 2016 y 319 de 31 OCT 2017 | Aplicativo SIPAC actualizado | 1 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 17.1429 | 0% | IBOG-PAC Jefe División de Gestión de Cobranzas de la DSI de Bogotá Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO El día 7/11/2018 correo No. 20181102 10020922 | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera - Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo - Coordinacion de Administracion de Aplicativos de Impuestos DS - Subproceso Administracion de Cartera - Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas División de Recaudo y Cobranzas DS - Subproceso Administracion de Cartera - Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Cobranzas REFORMULADO 07112018 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Implementar una solución informatica sujeta a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016), con el fin de contar con la información integrada, actualizada y confiable para el proceso de Administración de Cartera. |  | Servicio informatico | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | IBOG-PAC Dirección de Gestión Organizacional SG de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion e Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo Subdireccion de Infraestructura Tecnologica y de operaciones REFORMULADO 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  | "Desactualización del aplicativo SISCOBRA ADUANERO. - AUDITORÍA ARC 2015003 - Grandes Contribuyentes a. Verificado el reporte de los cien (100) actos administrativos más representativos por un valor de $85.974 millones, clasificados en SISCOBRA ADUANERO como debido cobrar, se evidenció que 14 están pendientes de actualizar en Siscobra aduanero." Prueba de Auditoria: Verificada la actualización de SISCOBRA Aduanero frente a los actos administrativos aduaneros expedidos por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, con fallos de recursos de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, notificados y ejecutoriados, en 21 actos revisados se evidenció que diez (10) actos administrativos no han sido allegados a la Seccional de Grandes Contribuyentes ni se ha informado si están en curso demandas ante el contencioso administrativo, para los NIT 805.000.240 Resolución Sanción No.1024 por valor de$ 84.066.840 de fecha de ejecutoría 15/07/2016, NIT 805.011.074 Liquidaciones Oficiales - de revisión No.521 por valor de $ 2.649.138.000 de fecha de ejecutoria 27/04/2016, NIT 830.017.271 Resolución Sanción No. 259 por valor de $ 154.592.599 de fecha de ejecutoria 24/02/2016, NIT 830.017.271 Resolución Sanción No.408 por valor de $ 136.259.526 de fecha de ejecutoria 04/04/2016, NIT 830.017.271 Resolución Sanción No.498 por valor de $ 88.834.468 de fecha de ejecutoría 18/04/2016, NIT 830.050.346 Liquidaciones Oficiales - De Revisión No.381 por valor de $ 24.374.000 de fecha de ejecutoría 22/03/2016, NIT 830.050.346 Liquidaciones Oficiales - De Revisión No.1049 $ 36.297.000 de fecha de ejecutoría 25/07/2016, NIT 830.050.346 Liquidaciones Oficiales - De Revisión No.1050 por valor de $ 26.541.000 de fecha de ejecutoría 25/07/2016, NIT 860.002.693 Liquidaciones Oficiales - De Revisión No.1437 por valor de $533.140.000 de fecha de ejecutoria 21/09/2016, NIT 860.020.309Liquidaciones Oficiales – Corrección No.750 Por valor de $ 185.957.000 de fecha de ejecutoría 07/06/2016 y NIT 860.020.309 Liquidaciones Oficiales – corrección No.1235 por valor de $ 153.492.000 de fecha de ejecutoría 22/08/2016, NIT 860.020.309 Liquidaciones Oficiales – Corrección No.1426 por valor de $ 50.988.000 de fecha de ejecutoría 19/09/2016 y NIT 860.515.993 Liquidaciones Oficiales – Corrección No.1090 por valor de $ 304.177.000 de fecha de ejecutoria 27/07/2016, los cuales no han sido allegados a la seccional de Grandes Contribuyentes para la respectiva gestión de cobro. De igual forma se presentan las siguientes situaciones: 1. Existen obligaciones sin descargar en SISCOBRA: NIT 830118785. No se actualizaron los pagos en SISCOBRA Aduanero, el usuario aduanero canceló la suma de $ 367.594,000. de igual forma, no se afectó el estado de las obligaciones que estaban demandadas. 2. Actos Administrativos demandados frente a los cuales se les declaró la Nulidad y están cargadas las obligaciones: NIT 892400030, Titulo ejecutivo: Resolución Sanción No. 455 del 23/03/2011 por valor de $2.769.000, creada en SISCOBRA el 21/10/2012, y fue declarada su nulidad desde 06/12/2012 por el Juzgado 14 Administrativo de Bogotá, obligación que debe estar en cero y aparece en el libro radicador de Siscobra con deuda de $2.769.000. Por lo anterior, las situaciones que dieron lugar a la formulación del hallazgo persisten. | Problemas en los insumos para la conformación del expediente y su inclusión en el aplicativo SISCOBRA ADUANERO. Falta de una solución informática para la gestión de cobro aduanero y cambiario. | Realizar al interior de la División de Gestión de Cobranzas capacitación a todos los funcionarios acerca de la Caracterización del Proceso de Administración de Cartera CP-CA-0014, recalcando los temas de Proveedores y Entradas y remitir al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co el formato FT-GH-1722 Registro de Asistencia Capacitación Interna |  | FT-GH-1722 Registro de Asistencia Capacitación Interna | 1 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 17.2857 | 100% | IGRA-PAC Jefe de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  | ""b. En revisión física de expedientes se encontró que: En el expediente 20143100034 ubicado en coactiva solo registra aviso de cobro de fecha abril 14 de 2015, en el expediente 2009210048 falta expedir el acto administrativo que decide sobre el archivo por pago solicitado por la aseguradora acogiéndose al beneficio de ley, en los expedientes 2012310238 y 20153100017 falta solicitar la copia de la demanda admitida para expedir el acto correspondiente y actualizar el aplicativo SISCOBRA ADUANERO". Prueba de Auditoría: Verificada la gestión de cobro de las obligaciones en mora de los contribuyentes en 8 expedientes con NIT 830.035.717, 830.118.785, 892.400.030, 900.088.538, 900.041.323, 830.065.609, 800.142.612 y 800.154.771, se evidenciaron las siguientes situaciones: 1. Expedientes donde la última actuación es el mandamiento de pago, expedido desde septiembre de 2014: Expediente 830023202 en SIPAC en etapa coactiva, última actuación en SIPAC fue el mandamiento de pago No. 144896 del 04/09/2014 2. El tiempo transcurrido entre la resolución que impone la sanción y el aviso de cobro es de 4 años y entre el Aviso de Cobro y la notificación del Mandamiento de Pago transcurrieron 1 año y 4 meses, notificándose con fecha próxima a prescribir la obligación: NIT 900088538 Resolución Sanción No. 284 del 21/02/2011, Aviso de Cobro 1-31-244-440-377 de fecha 06/05/2015, Mandamiento de Pago No. 027 de fecha 05/09/2016 Notificado Personalmente 8/09/2016. 3. Actuaciones sin realizar en los aplicativos: NIT 892400030, con Resolución Sanción 455 del 23/03/2011, Declaración de nulidad de la sanción antes indicada desde 6/12/2012, sin actualizar el saldo de la obligación en SISCOBRA Aduanero. 4. Avisos de cobro dirigidos solo a la Aseguradora: NIT 830035717, con Resolución Sanción No. 1561 del 16/12/2013 y Resolución que resuelve recurso No. 348 del 10/04/2014, con dos avisos de cobro desde el 20/02/2015, observándose en el expediente que esta ha sido la única actuación de cobro realizada. 5. Obligaciones sin Mandamiento de Pago: No se evidencia mandamiento de pago frente a la obligación de ventas 2012 -1, la cual fue confirmada mediante el fallo del recurso, expediente con NIT 800154771. Por lo anterior, las situaciones que dieron lugar a la formulación del hallazgo persisten. |  | Implementar una solución informatica sujeta a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016), con el fin de contar con la información integrada, actualizada y confiable para el proceso de Administración de Cartera. |  | Servicio informatico | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | IGRA-PAC Dirección de Gestión Organizacional SG de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion e Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  | "Debilidad en la caracterización del proceso, en los lineamientos que establecen los requisitos de entrada, flujo de información y trazabilidad de los actos administrativos que llegan a cobranzas - AUDITORÍA ARC 2015003-Grandes Contribuyentes- OCI Verificado el flujo de información y la trazabilidad de actos administrativos proferidos, ejecutoriados y remitidos por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá con destino a la Divisiones de Gestión de Cobranzas de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Bogotá y Grandes Contribuyentes se evidenció lo siguiente: a) Los actos administrativos proferidos por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá al igual que en el resto del país, no figuran en los aplicativos informáticos de la entidad, lo que genera riesgo subjetivo en su cobro. b) Los actos administrativos con destino a cobranzas llegan con el sello de ejecutoria como único requisito, lo cual no garantiza su condición de título ejecutivo. c) Los actos administrativos tales como Recursos de reconsideración que modifican parcialmente la suma a cobrar, las resoluciones que ordenan el pago de una obligación y a su vez la efectividad de una garantía (pólizas), no se envían a cobranzas integralmente, por lo tanto, no se reciben los insumos necesarios para conformar el título ejecutivo, ni se determinan las acciones a seguir para completar la gestión documental. d)Existen fallas en la comunicación e interacción de los procesos misionales y de apoyo con respecto a las entradas y salidas de los procesos. e) Se presenta diversidad de criterio jurídico del término "ejecutoria de actos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios", lo que genera demoras e incertidumbre para iniciar el cobro. Lo anterior incumple los principios de eficacia, eficiencia y celeridad contenidos en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998. Estas situaciones se presentan debido a la ausencia de un sistema informático de la Dian para la gestión de actos administrativos aduaneros y cambiarios y por falta de lineamientos para el debido control, lo que ocasiona riesgo subjetivo para gestionar su cobro". Prueba de Auditoria: Realizadas las pruebas para verificar la inclusión en los Aplicativos de Cobranzas de los Actos Administrativos proferidos por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y de los que contienen fallos de recursos por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, se encontró que: 1. Frente a los Actos Administrativos allegados a la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes, no se informa si frente a ellos se interpuso recurso. 2. No se indica a la Dirección Seccional si el Acto Administrativo fue objeto de demanda. 3. Las Divisiones de Gestión Jurídica no informan sobre el resultado del fallo del recurso interpuesto frente al Acto Administrativo. 4. La Seccional de Grandes Contribuyentes debe realizar las consultas pertinentes para determinar si el Acto administrativo fue demandado. 5. El área de Notificaciones envía todos los Actos Administrativos, se hayan presentado recurso o no contra ellos, lo que origina que en la seccional de Grandes Contribuyentes deba realizarse la trazabilidad para determinar la exigibilidad del título ejecutivo o no. 6. Actos administrativos aduaneros con fallos de recursos expedidos por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, que se encuentran ejecutoriados y no están incluidos en SISCOBRA. (Ver actos mencionados en el hallazgo Desactualización del aplicativo SISCOBRA Aduanero). Por lo anterior, las situaciones que dieron lugar a la formulación del hallazgo persisten. | Ausencia de un sistema informático de la Dian para la gestión de actos administrativos aduaneros y cambiarios y por falta de lineamientos para el debido control. | Realizar al interior de la División de Gestión de Cobranzas jornadas de retroalimentación en el proceso de Administración de Cartera, sobre los procedimientos y las orientaciones necesarias para su cumplimiento. |  | FT-GH-1722 Registro de Asistencia Capacitación Interna | 1 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 17.2857 | 100% | IGRA-PAC Jefe de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera. Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Realizar al interior de cada uno de los grupos internos de trabajo que conforman la Division de Gestión de Cobranzas jornadas de retroalimentación en el proceso de Administración de Cartera, sobre los procedimientos y las orientaciones necesarias para su cumplimiento. especialmente aplicación a los lineamientos establecidos por la Coordinación Control Básico de Obligaciones en cuanto a la Captura de actos administrativos en siscobra Aduanero. |  | FT-GH-1722 Registro de Asistencia Capacitación Interna | 1 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 17.2857 | 100% | IGRA-PAC Jefe de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera. Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Implementar una solución informatica sujeta a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016), con el fin de contar con la información integrada, actualizada y confiable para el proceso de Administración de Cartera. |  | Servicio informatico | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | IGRA-PAC Dirección de Gestión Organizacional SG de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion e Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo REFORMULADO 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORIA A LA GESTION DE COBRO - REMATE DE BIENES ARB201805 Periodo 01/01/2016 al 31/12/2017 H8 | ARB 2018005 | Secuestro de bienes inmuebles cuyo porcentaje de propiedad y avalúo no es representativo frente a las obligaciones del contribuyente y a la gestión de cobro. DSIA Santa Marta Verificados los bienes inmuebles que han sido objeto de las diligencias de embargo, secuestro y remate, se pudo establecer que se presentan deficiencias en la práctica de las diligencias de secuestro adelantadas, toda vez que se evidenciaron situaciones como: a. Obran en los expedientes bienes inmuebles embargados y secuestrados, cuyo porcentaje de propiedad y valor del avalúo, no es representativo frente a las obligaciones del contribuyente y a la gestión de cobro que ello implica, observando que se han surtido hasta 6 diligencias de remate de un bien inmueble, cuyo derecho de propiedad sobre el mismo es de una doceava parte sobre la novena parte y el avalúo pericial es la suma de $2,449,978; diligencias que han sido declaradas desiertas, generando con ello desgastes y costos administrativos para la entidad y limitando el impulso para otras actuaciones que puedan generar cobros efectivos. Lo anterior, por cuanto no se realiza la relación costo beneficio del bien, previa a la diligencia de secuestro del mismo, de manera que sirva de soporte, para abstenerse o no de practicar dicha diligencia. | Debido a la ausencia del control en el procedimiento para la aplicación de la relación costo beneficio del bien inmueble, previa a la diligencia de secuestro, tendientes a establecer la naturaleza y características del bien; garantizando con ello, la satisfacción de las obligaciones del contribuyente; y por deficiencias en la revisión, seguimiento y supervisión en las gestiones de cobro. | Dar aplicación a lo establecido en la Resolución #014 del 21 de marzo de 2018, por la cual se establecen los criterios para realizar el cálculo de la relación costo - beneficio en el proceso de cotro coactivo, verificando trimestralmente, en una muestra de 30 expedientes, dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. |  | Documento | 136 | 2020-07-15 | 2021-07-30 | 54.2857 | 0% | IASMA-PAC Jefe División de Gestión de Cobranzas Jefe División de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 22072020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORIA A LA GESTION DE COBRO - REMATE DE BIENES ARB201805 Periodo 01/01/2016 al 31/12/2017 H9 | ARB 2018005 | Deficiencias en el control de legalidad del proceso DSIA Santa Marta Verificado el cumplimiento en la ejecución del control de legalidad que debe surtirse antes de las diligencias de remate, se pudo establecer que se presentan deficiencias en la verificación, análisis y diligenciamiento de este control o ausencia del mismo, de tal forma que permita identificar las actuaciones procesales y documentos que soportan la gestión de cobro. Lo anterior, se evidenció así: a. No se cumple de manera rigurosa en el diligenciamiento del formato y/o documento establecido para tal fin. b. Autos que fijan fecha y hora para la diligencia de remate, donde se establece que se ha realizado el control de legalidad y no obran en el expediente las evidencias que lo soporten. c. Formato de control de legalidad del proceso sin diligenciar. d. En el expediente con NIT (…) 980, la tercera diligencia de remate del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria (...), fue llevada a cabo el día 27/10/2016 y mediante Acta No. 23 del 27/10/2016, fue declara suspendida la diligencia, argumentándose que: “Se declara suspendida por falta de requisitos legales teniendo en cuenta que a la fecha la única obligación vigente dentro del expediente de cobro carece de mandamiento de pago debidamente notificado y resolución de ejecución”. e. Ausencia del Certificado de Tradición y Libertad de los bienes inmuebles, con antelación máxima de 1 mes a la diligencia de remate para evitar posibles nulidades frente a los bienes rematados. f. La diligencia de remate programada para el 27/05/2016, del inmueble con matrícula Inmobiliaria (...), fue suspendida mediante auto de fecha 6/05/2016, sustentada en que al consultar el área con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, se aprecia que existe una diferencia de área entre la consignada en el certificado de libertad y tradición del inmueble y la que se registra en el IGAC, por lo que el despacho a fin de determinar el área real del predio, procede a suspender la diligencia, sin evidenciarse al momento de la visita de campo en el expediente los documentos que soporten dicha decisión. | Debido a deficiencias e incumplimiento en la aplicación del control definido en el procedimiento en cuanto a la realización del control de legalidad para establecer que los actos administrativos cumplen con las condiciones requeridas para efectuar las diligencias de remate, que garantice que los expedientes contengan la debida sustanciación en términos de legalidad y oportunidad; | Verificar trimestralmente el control de legalidad de las actuaciones procesalesformato FT-CA-2591, evaluando la gestión en una muestra de 30 expedientes con bienes embargados para rematar y enviar informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co |  | Documento | 136 | 2020-07-15 | 2021-07-30 | 54.2857 | 0% | IASMA-PAC Jefe División de Gestión de Cobranzas Jefe División de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 22072020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORIA A LA GESTION DE COBRO - REMATE DE BIENES ARB201805 Periodo 01/01/2016 al 31/12/2017 H10 | ARB 2018005 | Deficiencias en la integralidad y consistencia de los actos administrativos DSIA Santa Marta Verificada la conformación del expediente en relación con los actos proferidos para adelantar las diligencias de remate de los bienes inmuebles del contribuyente, las actuaciones posteriores a la adjudicación del bien inmueble, así como el contenido y los requisitos mínimos que se deben considerar, se evidenciaron deficiencias en el control y autocontrol de revisión que garanticen la integralidad, consistencia y trazabilidad frente a lo actuado, presentándose situaciones, como: a. Incumplimiento de las fechas y horas fijadas en los autos para adelantar las diligencias de secuestro. b. Acta de diligencia de Secuestro No. (...) de fecha 18/11/2015, del bien inmueble con registro de matrícula inmobiliaria (...) sin diligenciar. c. No se cumple con el requisito de indicar el teléfono de contacto del secuestre del bien inmueble en el aviso de remate publicado en el diario. d. Acta de entrega del bien inmueble del secuestre al adjudicatario del inmueble con registro de matrícula inmobiliaria (...), sin firma del secuestre y firmado por el adjudicatario. e. En el expediente con NIT (...) 252, obra Acta de Posesión del Perito Avaluador sin la firma de quien le toma el juramento de rigor (Jefe GIT de Gestión de Cobranzas) al perito Avaluador. f. En el expediente con NIT (...) 252, frente al bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria (...), el 25/10/2016 se notificó el auto que fijó fecha y hora para diligencia de remate programada para el día 18/04/2016, la cual fue suspendida, no obstante que el bien inmueble ya había sido adjudicado en la diligencia de remate del 24/05/2016, es decir, se surtió la notificación con 5 meses de posterioridad a la adjudicación del bien. g. En el expediente con NIT (...) 231, fue notificado el Auto por medio del cual se corre traslado de un avaluó No. (...) del 15/09/2016, el día 11/10/2016, presentando error en la parte considerativa, en cuanto a la identificación del bien inmueble avaluado y del valor de dicho avalúo; transcurridos dos (2) meses, se expide el “Auto que aclara el avalúo y se corre traslado del mismo No. (...) del 19/12/2016”, el cual fue notificado el 21/12/2016. h. No se evidenció en el expediente físico con NIT (...) 255, el Oficio solicitud de levantamiento de la medida cautelar dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el oficio de inscripción del Remate en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y el Oficio solicitud de cancelación de gravamen hipotecario a favor de MEGABANCO, dirigido a la Notaria. | Debido al incumplimiento en la aplicación de los controles definidos en el procedimiento, relacionados con las firmas del acta de posesión del perito avaluador, la notificación de los actos y el traslado del avalúo y a fallas en la revisión, que garanticen que todos los actos administrativos expedidos que soportan la información contentiva de los expedientes tanto física como electrónica, cumplan con las condiciones establecidas y se identifiquen diferencias e inconsistencias en la información registrada en ellos. | Realizar control y seguimiento a la ejecución del PR-CA-0391 Remate de Bienes, en cuanto al cumplimiento de lo establecido en las actividades 9 ¿Existe alguna causal de suspensión de la audiencia remate?, 10 Proferir Auto de suspensión, 33 Declarar desierta la audiencia de remate y 50 Adjudicar el bien al rematante, verificando trimestralmente el debido diligenciamiento de las Actas segun corresponda, en una muestra de 30 expedientes, dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran |  | Documento | 136 | 2020-07-15 | 2021-07-30 | 54.2857 | 0% | IASMA-PAC Jefe División de Gestión de Cobranzas Jefe División de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 21072020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORIA A LA GESTION DE COBRO - REMATE DE BIENES ARB201805 Periodo 01/01/2016 al 31/12/2017 H11 | ARB 2018005 | Deficiencias en el control de los bienes inmuebles embargados DSIA Santa Marta Verificado el decreto y práctica de las medidas cautelares de embargo de bienes inmuebles y su correspondiente comunicación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, se evidenció que se presentan deficiencias en el control de los bienes inmuebles embargados, toda vez que éstos fueron inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y no se encuentran relacionados en el Formato de Control de Bienes embargados de la Dirección Seccional suministrado por la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas, en los siguientes NIT (...) con bienes inmuebles con Registros de Matrículas Inmobiliarias (...). | Debido al incumplimiento del control definido en el procedimiento para los bienes inmuebles embargados y a deficiencias en la supervisión y seguimiento frente al decreto y práctica de las medidas cautelares de embargo de bienes inmuebles, para garantizar que una vez inscrito el embargo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos éste sea registrado en los formatos de control definidos. | Realizar control y seguimiento a la ejecución del PR-CA-0327 Decretar Medidas Cautelares, en cuanto al cumplimiento de lo establecido en la actividad 36 Registrar el resultado positivo del embargo, verificando bimestralmente el debido diligenciamiento del formato FT-CA-5255 Inventario de bienes embargados, en una muestra de 30 expedientes, dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran. |  | Documento | 204 | 2020-07-15 | 2021-07-30 | 54.2857 | 0% | IASMA-PAC Jefe División de Gestión de Cobranzas Jefe División de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 22072020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORIA A LA GESTION DE COBRO - REMATE DE BIENES ARB201805 Periodo 01/01/2016 al 31/12/2017 H3 | ARB 2018005 | Fallas en el seguimiento y control en la publicación del aviso para realizar la diligencia de remate DSIA Neiva Verificada la publicación del aviso de remate, se estableció que se presentan deficiencias en el control frente a la publicación de los mismos en el periódico de amplia circulación; así como, deficiencias frente a los soportes relacionados con las constancias de la publicación del aviso de remate y la copia del diario de amplia circulación en el expediente, dando lugar a la suspensión de diligencias de remate programadas por el incumplimiento de este requisito y pérdida de trazabilidad en el expediente. Lo anterior, se evidenció así: a. La diligencia de remate programada para el día 20/04/2016 del bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria (...) fue suspendida mediante auto (...) del 18/04/2016, porque no se realizó la publicación del aviso de remate. b. Frente a las diligencias de remate programadas en los Autos No. (...) de fecha 09/06/2017, para el día 30/06/2017, hora 2:00 pm, del inmueble con Matrícula Inmobiliaria (...) y el Auto No. (...) del 09/06/2017, para el día 30/06/2017, del bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria (...), no se evidencia publicación del aviso del remate. c. La diligencia de remate programada para la primera licitación el día 3/08/2016, tuvo que ser suspendida mediante auto Nro. (...) del 02/08/2016, por cuanto no se había dado cumplimiento con la publicación del aviso de remate en periódico de amplia circulación. | Debido al incumplimiento en la aplicación del control definido en el procedimiento, en cuanto a los soportes que evidencien la publicación del remate y en los mecanismos de autoevaluación para establecer que se han cumplido con los requisitos establecidos en la norma y en el procedimiento. | Realizar control y seguimiento a la ejecución del PR-CA-0391 Remate de Bienes, en cuanto al cumplimiento de lo establecido en la actividad 18 Solicitar publicación del remate, verificando trimestralmente su cumplimiento en una muestra de 15 expedientes, dejando documentado el resultado para cuando las dependencias de control lo requieran.. |  | Documento | 136 | 2020-07-15 | 2021-07-30 | 54.2857 | 0% | IANEI-PAC Jefe División de Gestión de Cobranzas Jefe División de Gestión de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 22/07/2020 | PROCESO | DS - Subproceso Administaciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva División de Recaudo y Cobranzas GIT Cobranzas REFORMULADO 22072020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 23 Aud Regular Vigencia 2010 (Recaudadora) AEF - Seguimiento PM 2014 | 18 01 002 | Deudores - Sanciones El saldo de la cuenta Deudores presenta incertidumbre debido a que en las subcuentas 140104-02 y 140104-03 Sanciones Aduaneras y Cambiarias, según informe del aplicativo MUISCA, registra saldo final negativo, contrario a la naturaleza de la cuenta, por $106.686,3 millones. | La anterior situación afecta la razonabilidad de de la cuenta contraviniendo lo dispuesto en el parágrafo 104 del numeral 2.7 referente a la característica de razonabilidad de la información contable pública. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 30/09/2017 30/03/2018 30042020 31102020 REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2018 | CUMPLIDA | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC- Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30092017 30032018 30042020 31102020 ACTALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30/09/2017 30/03/2018 30042020 31102020 REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2018 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 30032018 30042020 31102020 ACTALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2018 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 1 Aud Vig 2012 Aduanas e Impuestos Bogota (Recaudadora) AEF - Seguimiento PM 2014 | 19 04 002 | Control Interno: Se evidencio que el Manual Contable no es aplicado por las diferentes áreas involucradas en el proceso contable. - Se observó que la información contable no es procesada de manera oportuna, toda vez que se presenta un atraso de hasta cinco meses cuando se comienza año fiscal, y deben permanentemente recurrir a solicitar plazos para la entrega de información a los diferentes entes de control. - Los aplicativos que sirven de soporte a los registros contables no son confiables y no generan la información que se requiere, como en el caso de los documentos por validar que integran los diversos saldos de los estados contables. - Con relación a los comprobantes automáticos para reclasificar los documentos por validar, se evidencio que presenta fallas ya que existen documentos desde la vigencia 2005. - Aunque se realizan las conciliaciones bancarias no se depuran las partidas conciliatorias, igual sucede con la información que reportan las diferentes dependencias que no registran documentos en el mes del suceso y lo dejan pendiente para el siguiente mes. - La oficina de sistemas no ha vuelto a reportar el total de documentos recibidos y procesados en los diferentes períodos, no permitiendo conocer cuántos documentos quedaron pendientes de incorporar al sistema. | El Manual contable no es aplicado por las dependencias involucradas. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 MEMORANDO 093/2019 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 2 Aud Vig 2012 Aduanas e Impuestos Bogota (Recaudadora) AEF - Seguimiento PM 2014 | 18 01 004 | Fondo Rotatorio – Partidas conciliatorias: En la Cuenta Efectivo, con saldo a 31 de diciembre de 2012, de $367.747 millones, de los cuales en la subcuenta fondo rotatorio se presenta una diferencia en el saldo de $6.517 millones, con los saldos de los extractos bancarios, que corresponden a partidas conciliatorias de las cuales $1.046 millones, vienen con más de seis meses de permanencia, sin que las gestiones adelantadas sean adecuadas, lo cual no permite que la información reflejada en los estados contables sea útil y pertinente. Incidiendo en las cuentas de patrimonio. | Gestiones inadecuadas en la depuración de partidas conciliatorias. | Realizar la depuración de partidas conciliatorias,con antigüedad superior a dos meses, y efectuar los ajustes contables pertinentes. | Adelantar, por lo menos, una mesa de trabajo virtual con las Direcciones Seccionales que tengan partidas conciliatorias en el informe del mes contable de marzo de 2021, con antigüedad superior a dos meses, dirigidas a establecer los requerimientos administrativos y contables para la depuración de las partidas del Fondo Rotatorio de Devoluciones. | Formato FT 1674 o Control de Asistencia a Reuniones TEAM | 100% | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 8.4286 | 0% | NC-PR Funcionarios responsables de la Coordinación de Contabilidad de a Función Recaudadora Direcciones Seccionales MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30/04/2020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora DS - Subproceso Función Recaudadora Dirección Seccionales de Impuestos y Aduanas de Manizales, Arauca, Popayán, Leticia, Buenaventura, Pasto, Sogamoso, Palmira, Santa Marta, Pereira, Ibagué, Riohacha, Yopal, Bucaramanga, Barrancabermeja, San Andrés, Girardot, Villavicencio. División de Recaudo y Cobranzas Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad DS - Subproceso Función Recaudadora Direcciones Seccionales de Impuestos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad DS - Subproceso Función Recaudadora Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones REFORMULADO 30042020 10052021 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Depurar los valores de las partidas conciliatorias del Fondo Rotatorio de Devoluciones, con antigüedad superior a dos meses. | FT - RE 1938 | 100% | 2021-08-01 | 2022-02-28 | 30.1429 | 0% | NC-PR Direcciones Seccionales correspondientes REFORMULADO 30/04/2020 10/05/2021 | PROCESO | DS - Subproceso Función Recaudadora Dirección Seccionales de Impuestos y Aduanas de Manizales, Arauca, Popayán, Leticia, Buenaventura, Pasto, Sogamoso, Palmira, Santa Marta, Pereira, Ibagué, Riohacha, Yopal, Bucaramanga, Barrancabermeja, San Andrés, Girardot, Villavicencio. División de Recaudo y Cobranzas Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad DS - Subproceso Función Recaudadora Direcciones Seccionales de Impuestos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad DS - Subproceso Función Recaudadora Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones REFORMULADO 30042020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Controlar la depuración de las partidas conciliatorias del Fondo Rotatorio de Devoluciones, con antigüedad superior a dos meses. | Correos electrónicos | 100% | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 8.5714 | 0% | NC-PR Funcionarios responsables de la Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30/04/2020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | 3 Aud Vig 2012 Aduanas e Impuestos Bogota (Recaudadora) AEF - Seguimiento PM 2014 | 18 01 002 | Rentas por Cobrar: Se presenta Incertidumbre sobre el saldo de $15.063.412 millones en Rentas por Cobrar a diciembre 31 de 2012 y que inciden en el patrimonio, debido a que no se tiene certeza del valor real de los derechos tributarios a favor de la DIAN por concepto de las obligaciones adeudadas por cada tipo de impuesto. Así mismo, no se pudieron establecer los documentos procesados y pendientes de procesar en la vigencia, los registros que integran los valores de los documentos por validar, y los terceros que integran el aplicativo SIAT, sobre los cuales la entidad puede ejercer el derecho de cobro, teniendo en cuenta: - Los valores registrados en los aplicativos de cobro y Obligación financiera - Cuenta Corriente, difieren de los registrados en contabilidad, no existen conciliaciones que permitan explicar dichas diferencias, por tanto la entidad no cuenta con una base de datos o sistema que sea soporte de los saldos contables. - El Aplicativo SIAT, no cuenta con libros auxiliares a nivel de terceros, registra un saldo de $504.055 millones en rentas por cobrar, que corresponden a vigencias anteriores al 2006, sobre las cuales no se tiene certeza de su realización de cobro por cuanto pueden estar prescitas. - En las rentas por cobrar, vigencia actual, se registran rentas por validar, atendiendo los conceptos emitidos por la CGN, sin embargo, el saldo contiene inconsistencias desde el año 2005, sobre los cuales la entidad debió adelantar su proceso de validación, según lo estipulado en el Manual Contable de Dian Recaudadora. | No se encuentra registrada la totalidad de la información financiera en los sistemas de información de la DIAN, lo que afecta la realidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros. Además del atraso administrativo y falta de soportes de los documentos y falta de gestión en los procesos involucrados. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 MEMORANDO 093/2019 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 4 Aud Vig 2012 Aduanas e Impuestos Bogota (Recaudadora) AEF - Seguimiento PM 2014 | 18 01 002 | Deudores: Se presenta Incertidumbre sobre el saldo de $5.599.683 millones, en la cuenta deudores a diciembre 31 de 2012, que incide en el patrimonio, debido a que no se tiene certeza del valor real de los derechos tributarios a favor de la DIAN por concepto de las obligaciones adeudadas por cada tipo de impuesto, así mismo, no se pudieron establecer los documentos procesados y pendientes de procesar en la vigencia, y los registros que integran los valores de los documentos por validar, sobre los cuales la entidad puede ejercer el derecho de cobro, teniendo en cuenta: - Los valores registrados en los aplicativos de cobro y Obligación financiera - Cuenta Corriente, difieren de los registrados en contabilidad, no existen conciliaciones que permitan explicar dichas diferencias, y por tanto la entidad no cuenta con una base de datos o sistema que sea soporte de los saldos contables. - El Aplicativo SIAT, no cuenta con libros auxiliares a nivel de terceros, registra un saldo de $1.380.244 millones en deudores, que corresponden a vigencias anteriores al 2005, sobre las cuales no se tiene certeza de su realización de cobro por cuanto pueden estar prescitas. Así mismo, en el aplicativo de la función comercial se evidencian saldos de vigencias anteriores a los cuales no se observa una adecuada gestión de cobro. | Falta de gestión por parte de la DIAN para establecer la veracidad de las cifras contables, además, inadecuado uso de los diferentes aplicativos con que cuenta y decisiones inoportunas al ejercer la gestión de cobro. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 6 Aud Vig 2012 Aduanas e Impuestos Bogota (Recaudadora) AEF - Seguimiento PM 2014 | 18 01 002 | Hallazgo No. 6: Cuentas por Pagar: Se presenta Incertidumbre sobre el saldo de $12.193.069 millones, en la cuenta por pagar a diciembre 31 de 2012, e incide en el patrimonio, debido a que no se tiene certeza del valor real de los derechos tributarios a favor de los Contribuyentes por concepto de las obligaciones adeudadas por cada tipo de impuesto, así mismo, no se pudieron establecer los documentos procesados y pendientes de procesar en la vigencia, los registros que integran los valores de los documentos por validar por $215.082 millones y el saldo en el aplicativo SIAT a 31 de diciembre es contrario a la naturaleza de la cuenta por $185.468.millones de los cuales se desconocen los terceros por cuanto no se cuenta con libros auxiliares que permiten identificarlos y pueden estar prescritos a la fecha. | Ausencia de controles para el manejo de la información financiera, lo que impide conocer los documentos procesados y los pendientes; así como carencia de documentos básicos (libros auxiliares) que permitan esclarecer los hechos financieros. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional / Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 7 Aud Vig 2012 Aduanas e Impuestos Bogota (Recaudadora) AEF - Seguimiento PM 2014 | 18 01 002 | Otros Pasivos Se presenta Incertidumbre sobre el saldo de $53.715.420 millones, en la cuenta por pagar a diciembre 31 de 2012, e incide en el patrimonio, debido a que no se tiene certeza del valor real de los derechos tributarios a favor de los contribuyentes por concepto de las obligaciones adeudadas por cada tipo de impuesto, así mismo, no se pudieron establecer los documentos procesados y pendientes de procesar en la vigencia, y los registros que integran los valores de los documentos por validar de $109.939 millones . El saldo en el aplicativo SIAT a 31 de diciembre es $1.289.012 millones de los cuales se desconocen los terceros por cuanto no se cuenta con libros auxiliares que permiten identificarlos y pueden estar prescritos a la fecha. | Ausencia de controles para el manejo de la información financiera, lo que impide conocer los documentos procesados y los pendientes; así como carencia de documentos básicos (libros auxiliares) que permitan esclarecer los hechos financieros. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional / Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 2 Aud Vig 2012-2013 Función Recaudadora | 18 01 004 | Hallazgo No. 2: Depósitos en Instituciones Financieras – Conciliaciones Bancarias El saldo de la cuenta 101105-01 Cuenta Corriente – Fondo Rotatorio de Devoluciones por $16.561,5 millones, al cierre de la vigencia 2013 presenta partidas conciliatorias antiguas por $2.785 millones, equivalentes al 17% del saldo de la cuenta, que no han sido depuradas y saldos embargados en años anteriores por $1.197 millones, debido a que no se ha dado cumplimiento al Plan de Mejoramiento establecido por la entidad, lo que afecta la razonabilidad de las cifras contables. | No se ha dado cumplimiento al Plan de Mejoramiento establecido por la entidad | Realizar la depuración de partidas conciliatorias,con antigüedad superior a dos meses, y efectuar los ajustes contables pertinentes. | Adelantar, por lo menos, una mesa de trabajo virtual con las Direcciones Seccionales que tengan partidas conciliatorias en el informe del mes contable de marzo de 2021, con antigüedad superior a dos meses, dirigidas a establecer los requerimientos administrativos y contables para la depuración de las partidas del Fondo Rotatorio de Devoluciones. | Formato FT 1674 o Control de Asistencia a Reuniones TEAM | 100% | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 8.4286 | 0% | NC-PR Funcionarios responsables de la Coordinación de Contabilidad de a Función Recaudadora Direcciones Seccionales MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30/04/2020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora DS - Subproceso Función Recaudadora Dirección Seccionales de Impuestos y Aduanas de Manizales, Arauca, Popayán, Leticia, Buenaventura, Pasto, Sogamoso, Palmira, Santa Marta, Pereira, Ibagué, Riohacha, Yopal, Bucaramanga, Barrancabermeja, San Andrés, Girardot, Villavicencio. División de Recaudo y Cobranzas Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad DS - Subproceso Función Recaudadora Direcciones Seccionales de Impuestos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad DS - Subproceso Función Recaudadora Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones REFORMULADO 30042020 10/05/2021 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Depurar los valores de las partidas conciliatorias del Fondo Rotatorio de Devoluciones, con antigüedad superior a dos meses. | FT - RE 1938 | 100% | 2021-08-01 | 2022-02-28 | 30.1429 | 0% | NC-PR Direcciones Seccionales correspondientes MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30/04/2020 10/05/2021 | PROCESO | DS - Subproceso Función Recaudadora Dirección Seccionales de Impuestos y Aduanas de Manizales, Arauca, Popayán, Leticia, Buenaventura, Pasto, Sogamoso, Palmira, Santa Marta, Pereira, Ibagué, Riohacha, Yopal, Bucaramanga, Barrancabermeja, San Andrés, Girardot, Villavicencio. División de Recaudo y Cobranzas Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad DS - Subproceso Función Recaudadora Direcciones Seccionales de Impuestos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad DS - Subproceso Función Recaudadora Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones REFORMULADO 30042020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Controlar la depuración de las partidas conciliatorias del Fondo Rotatorio de Devoluciones, con antigüedad superior a dos meses. | Correos electrónicos | 100% | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 8.5714 | 0% | NC-PR Funcionarios responsables de la Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30/04/2020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | 3 Aud Vig 2012-2013 Función Recaudadora | 18 01 001 | Hallazgo No. 3: Sobreestimación Cuenta Retención en la fuente. … los valores registrados en las cuentas 1305-05 y 1310-05 Retención en la fuente – Vigencia actual y vigencia anterior cuenta 13 -Rentas por cobrar por declaraciones de retención en fuente, no se soportan en documento que contenga una obligación clara, expresa y exigible a cargo del deudor. Las rentas por cobrar por concepto de retención en la fuente, se encuentran sobreestimadas en $1.068.518,2 millones considerando: • Conforme los artículos 382 y 580-1 del Estatuto Tributario las declaraciones de retención en la fuente, presentadas sin pago total no producen efecto legal alguno sin necesidad de acto administrativo que así lo declare y por tanto no constituyen una obligación clara, expresa y exigible a cargo de los contribuyentes que las presentaron, en los registros contables se tienen declaraciones presentadas sin pago por un valor estimado de $571.883,2 millones. • La entidad reconoce que la cuenta se encuentra sobreestimada en un valor de $213.000 millones, como consecuencia de una declaración presentada (sin pago), en el mes de diciembre con un error de digitación al registrar un saldo a pagar de $213.000.213.000 pesos. • La cuenta registra declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago por agentes de retención que cumplen la condición de ser titular de saldo a favor susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración, las cuales suman $283.635 millones. Lo anterior genera una sobrestimación del activo en un 5,6%, al encontrarse sobreestimadas las cuentas 2917-02 Retención en la fuente impuesto sobre la renta y complementarios y 2917-03 Retención impuesto al valor agregado IVA en cuantía de $784.883,2 millones considerando la dinámica establecida en el Manual Contable de la UAE-DIAN Función Recaudadora, observando que en las rentas por cobrar no se discriminan estos conceptos de retención. De igual forma, la Cuenta 2425-12 Saldos a Favor de Contribuyentes presenta sobreestimación por valor $283.635 millones, por concepto de los saldos a favor susceptible de compensar con los saldos de las declaración de retención en la fuente presentadas sin pago. | Al encontrarse sobreestimadas las cuentas 2917-02 Retención en la fuente impuesto sobre la renta y complementarios y 2917-03 Retención impuesto al valor agregado IVA en cuantía de $784.883,2 millones considerando la dinámica establecida en el Manual Contable de la UAE-DIAN Función Recaudadora, observando que en las rentas por cobrar no se discriminan estos conceptos de retención | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional / Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 4 Aud Vig 2012-2013 Función Recaudadora | 18 01 008 | Hallazgo No. 4. Razonabilidad Rentas por Cobrar Respecto de los saldos registrados, se realizan las siguientes observaciones: • Impuesto al Valor Agregado IVA – Vigencia actual. Presenta un saldo de $994.040,7 millones, de los cuales $459.313,1 millones se registran en “IVA Interno por Validar” correspondiendo a “documentos que no cumplen con los requisitos para ingresar a los diferentes aplicativos, mientras son gestionados en el “Proceso de corrección de Inconsistencias” , y sobre los cuales no se tiene certeza de la vigencia a la que pertenecen y del valor de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, presentado por tanto incertidumbre sobre este saldo • Subcuenta Impuesto Preservar Seguridad Democrática – vigencia Actual. Presenta un saldo de $2,6 millones registrado en la cuenta auxiliar “Recaudos por Validar Seguridad Democrática” que viene desde la vigencia 2009, sin evidenciar depuración de este saldo ni movimiento alguno. • Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF – Vigencia actual y anterior. La cuenta presenta el siguiente comportamiento en las tres últimas vigencias, con un saldo total de $50.222,1 millones al final de la vigencia 2013, observando que al final de 2012 se tiene un saldo $40.237,8 millones y en la última vigencia se reclasifican $20.881,4 millones a la subcuenta de vigencias anteriores, pero incrementándose el saldo total frente al año inmediatamente anterior. Al Confrontar la cifra total de pagos ($6.036.032.956.000) de recaudo presentada en el libro auxiliar por contribuyentes del Gravamen a los Movimientos Financieros de la vigencia 2013, con el total del reporte de Conciliaciones entre el Banco de la Republica y la DIAN ($5.930.666.139.934), para el mismo periodo, se presenta una diferencia de ($105.366.816.066). Por la naturaleza del impuestos y la periodicidad en la presentación y pago de las declaraciones su saldo debe estar conciliado entre contabilidad – DIAN y Banco de la Republica siempre. En la información remitida, se observa que existen entidades que reportaron recaudo en la vigencia 2012 y en el periodo 2013 no presentan información, es el caso de algunas Cooperativas como las identificadas con los NIT: 890206107, 890002377, 890907710, 860514823 y algunos fondos como 860007647 – con un saldo por pagar de lo declarado en el 2012-, 860518842, 830141778 y 860029396 entre otras. …….. se pudo evidenciar que la DIAN, dentro de la administración de este impuesto que lo cumple desarrollando labores de investigación, control, determinación, discusión, cobro, devolución del impuesto y las demás funciones que le son propias de acuerdo con las facultades otorgadas en el Estatuto Tributario, que la entidad ha entregada todo la confianza del recaudo y su posterior reporte a la DIAN, en el sistema financiero, sin mayores controles en la verificación si lo recaudado semanalmente por estas instituciones es lo realmente reportado, si se gravan todas las operaciones sujetas al mismo y si el impuesto se está pagando en cabeza del verdadero responsable. | Las notas a los estados financieros no se revela el origen y composición del saldo, ni se hace referencia a las situaciones específicas que lo afectan. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 8 Aud Vig 2012-2013 Función Recaudadora | 18 01 003 | Hallazgo No. 8: Arqueos del Fondo Rotatorio de Devoluciones Periódicamente, a través del año, se realizan arqueos del Fondo Rotatorio de Devoluciones en cada una las seccionales, en cumplimiento de lo establecido en el Memorando 440 de agosto 26 de 2011, de la Subdirección de Recaudo y Cobranzas – Coordinación de Contabilidad, sin embargo, los resultados de dichos arqueos de control del manejo del Fondo Rotatorio, no tienen evidencia de conciliación con los registros contables del periodo correspondiente. No se tuvo evidencia que todas las seccionales cumplen con elaborar los arqueos periódicos y sorpresivos, mínimo una (1) vez al mes, al funcionario o funcionarios responsables del manejo (giro, conciliación, reintegros, etc.) del fondo Rotatorio de Devoluciones; y en el nivel central no reposan la totalidad de las actas de arqueo, tal como lo ordena el memorando 440 de 2011, debido a que el memorando 440 de 2011 no lo establece, lo cual no permite validar los saldos del Fondo Rotatorio con los saldos contables en las fechas de los arqueos | El memorando 440 de 2011 no lo establece, lo cual no permite validar los saldos del Fondo Rotatorio con los saldos contables en las fechas de los arqueo | Verificar la debida realización de arqueos del Fondo Rotatorio de Devoluciones en cumplimiento de lo establecido en los procedimientos correspondientes adoptados por la Entidad. | Realizar los arqueos del Fondo Rotatorio de Devoluciones en cumplimiento de lo establecido en los procedimientos correspondientes adoptados por la Entidad. | Formato ADF 2461 y anexos | 5 | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 4.1429 | 0% | NC-PR Funcionarios responsables de la Contabilidad de las Direcciones Seccionales de: Bogotá, Grandes Contribuyentes, Medellín, Cali y Villavicencio. MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30/04/2020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Funcion Recaudadora Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinacion de Recaudo y Cobro DS - Subproceso Función Recaudadora Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio. División de Recaudo y Cobranzas Direcciones Seccionales de Impuestos Bogotá, Medellín y Cali División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo REFORMULADO 30042020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Revisar la debida realización de arqueos del Fondo Rotatorio de Devoluciones en cumplimiento de lo establecido en los procedimientos correspondientes adoptados por la Entidad. | Informe | 5 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 4.2857 | 0% | NC-PR Funcionarios responsables de la Coordinación de Contabilidad de a Función Recaudadora MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30/04/2020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 10052021 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 10 Aud Vig 2012-2013 Función Recaudadora | 18 01 002 | Hallazgo No. 10 Registros Auxiliares Cuenta 291702 Retención en la Fuente del impuesto sobre la renta y Complementarios El saldo de la cuenta Retención en la Fuente del impuesto sobre la renta y Complementarios por $39.118.133 millones, es el resultado del consolidado de los saldos en MUISCA y SIAT. El SIAT no tiene registros auxiliares. El MUISCA presenta registros auxiliares por tercero con saldos contrarios a la naturaleza de la Cuenta, por valor indeterminado, por tanto se genera una incertidumbre y que podría afectar la cuenta 41-05-01 Impuesto Sobre la Renta y Complementarios, debido a que la causación se contabiliza con el pago mensual de una cifra global que realizan los Agentes Retenedores y el registro auxiliar de descuento se hace con base en las declaraciones anuales de los contribuyentes. De igual manera, y producto del mencionado procedimiento, se presentan saldos de Retención en la Fuente a nombre de los Agentes Retenedores, saldos que en realidad corresponden a los sujetos de retención, situación que afecta las características cualitativas de la Información contable Pública: Confiabilidad, Razonabilidad, objetividad y veracidad. | El SIAT no tiene registros auxiliares | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 ACTUALZIADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 12 Aud Vig 2012-2013 Función Recaudadora | 18 01 004 | Hallazgo No. 12: Conciliaciones Cuentas Rentas por Cobrar Debilidad en el control interno contable de las Rentas por cobrar, por cuanto no se adelantan acciones que permitan asegurar y controlar el saldo real de los saldos adeudados. | No se adelantan acciones que permitan asegurar y controlar el saldo real de los saldos adeudados | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 ACTUALZIADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | (Consecutivo 34 Impuestos Medellín) 34 Aud Regular Vig 2007 Recaudadora (Consecutivo 10 Bucaramanga) 10 Aud Regular Vig 2007 Recaudadora (Consecutivo 1 Neiva) 1 Aud Regular Vig 2007 Recaudadora (Consecutivo 11 Neiva) 11 Aud Regular Vig 2007 Recaudadora (Consecutivo 11 Neiva) 12 Aud Regular Vig 2007 Recaudadora (Consecutivo 13 Neiva) 13 Aud Regular Vig 2007 Recaudadora (Consecutivo 14 Neiva) 14 Aud Regular Vig 2007 Recaudadora (Consecutivo 1 Impuestos Cali) 9 Aud Regular Vig 2008 Recaudadora (Consecutivo 1 Impuestos Cartagena) 4 Aud Regular Vig 2008 Función Recaudadora (Consecutivo 1 Ibague) 26 Aud Regular Vig 2008 Recaudadora Consecutivo 7 Tunja) 7 Aud. Especial Recaudación Vig 2006 a 2008 H 2 Manizales 2 Aud Regular Vigencia 2010 (Consecutivo 40) 79 Plan Unificado (1 Aud Prescripcione Vig. 2005) AEF - Seguimiento PM 2014 | 22 02 001 | Migración de datos aplicativo SIPAC: Las obligaciones vigentes de los contribuyentes que registra el aplicativo Cuenta Corriente no coinciden con las que reporta el aplicativo SIPAC, Los aplicativos de Cuenta Corriente del Contribuyente, Sipac, Siscobra Candado y Siscobra Aduanero no son una herramienta confiable, oportuna e íntegra que permitan tomar decisiones gerenciales, de control y supervisión de los procesos de cobro El articulo 43 de la ley 962 de 2005 y Circular No. 00061 de mayo de 2007, permite la corrección de inconsistencias en las declaraciones y recibos oficiales de pago. El contribuyente con NIT 813,003,184 efectuó dos solicitudes de corrección de cuenta corriente radicadas el 01/10/2007, por error en la información del bimestre declarado por lo cual a la fecha no ha sido corregido por la DIAN, por deficiencias en el manejo de la información, lo que genera que los recibos oficiales de pago en bancos Nos. 40540001017834 y 1318401065486 de junio y julio de 2007 por $3,1 millones y $13,9 millones respectivamente presenten saldos crédito, mostrando inconsistencias en la cuenta corriente (A1) La cuenta corriente de todo contribuyente debe presentar saldos reales, con el registro oportuno de la información generada. En la cuenta corriente del contribuyente con NIT. 813.001.122 por impoventas 1999 P1 se presentan saldos irreales, al registrarse dos veces el mismo pago uno con la aplicación del titulo NO. 439050000 156335 del 06/01/2005 y otro coD63D64D69D66n el registro del recibo oficial de pago en bancos del 21/04/2005, por $30,9 millones por impuesto y $42,9 millones por interés, de igual manera se registró otro pago con la aplicación del titulo No. 439050000155658 del 06/01/2005 y el recibo oficial de pago en bancos del 21/04/2005 por $2,1 millones por interés, por falta de control y seguimiento en el registro de los pagos, que afectan el sistema de información de la cuenta y desvirtúa la exigibilidad real de las deudas contraídas por los contribuyentes (A11) La cuenta corriente de todo contribuyente debe presentar saldos reales, con registro oportuno de la información generada. La cuenta corriente del contribuyente con NIT. 813.001.122 correspondiente a una sanción independiente por no declarar ventas 1999 P1 por 19,3 millones presenta un saldo inconsistente de $1 millón, resultante del ajuste al titulo, por afectar doblemente al pago a través del titulo La cuenta corriente de todo contribuyente debe presentar saldos reales con el registro oportuno de la información generada. La cuenta corriente del contribuyente con NIT. 813.001.122 por renta 1998 P1 presenta acreditación doble de $0,1 millones, tanto en impuesto como en intereses, al aplicar el recibo oficial de pago en bancos del 21/04/2005 a impuesto y el titulo No. 4390500000112794 del 26/02/2004 a interés; por deficiencias de control, seguimiento y cumplimiento de lo ordenado en el auto No. 20050702000012 del 05/04/2005; alterando el saldo real de la cuenta y falta de claridad en la misma (A13)recibo oficial del pago en bancos, registrando este saldo sin soporte legal ; por falta de control y seguimiento de los registros realizados en la cuenta corriente que afectan el sistema de información de la cuenta y desvirtúa la exigibilidad real de las deudas contraídas por los contribuyentes. ( A12) En el expediente 9900331 NIT , mediante resolución 20- 82 del 28 de octubre de 2005, se declaró la supresión de obligaciones fiscales objeto de depuración contable por $5.023.318 miles y se ordenó la supresión de los registros de la entidad de los saldos de la obligación relacionada en la resolución... sin embargo a la fecha siguen figurando en la relación de SISCOBRA reporte de reparto a funcionarios como activos pendientes de cobro. Se encontraron diferencias entre los registros de los aplicativos SIPAC y Cuenta Corriente con sus respectivos soportes documentales. Lo anterior evidenciado en los siguientes casos: - El aplicativo SIPAC reporta $3,771,60 miilones a un contribuyente, mientras que sus soportes corresponden realmente a $235,73 millones - El aplicativo Cuenta Corriente reporta un saldo de $209,53 a un contribuyente mientras que su valor real de acuerdo con sus soportes corresponde a $5,67 millones La cuenta corriente de los contribuyentes presenta las siguientes deficiencias: · No se han aplicado las resoluciones de prescripción por sanciones proferidas durante el 2008, por lo que el sistema sigue calculando intereses y actualizaciones. · Se presentan saldos de obligaciones inexistentes. · Los valores registrados para las facilidades de pago no coinciden con los establecidos en las resoluciones correspondientes. · En las empresas con deudas concordatarias se reflejan saldos irreales producto de la diferencia en la tasa de interés moratorio que del acuerdo concordatario corresponde al DTF. · En contribuyentes de bienes exentos se reflejan saldos a pagar que corresponde realmente a saldos a favor. Lo ordenado en todo acto administrativo debe ser de cabal cumplimiento. EL auto No. 20070702000025 y el respectivo comunicado del 20/04/2007ordena la aplicación del titulo judicial No. 43905000000269096 a renta 1998 P1 para cancelar las obligaciones a cargo del contribuyente con NIT. 813,001,122, por impuesto $0,01millones, por interés $0,03 millones y por sanción $0,003 millones, los cuales no se encuentran reflejados en la cuenta corriente tal como lo dispone el respectivo auto; por omisión de lo ordenado , que genera inconsistencias y falta de claridad en la información. (A 14) (N 4) Los aplicativos Sipac, Siscobra y Cuenta Corriente son independientes, y no están en red con recaudación que maneja el SIAT, dificultando que la coordinación entre las áreas sea oportuna, presentándose diferencias entre los reportes de vigencias anteriores por depurar e identificar a quien pertenece la obligación y comparar con contabilidad. Demora en las actuaciones de la Administración respecto a la expedición de mandamientos de pago, su notificación, investigación de bienes de los deudores, en la toma de medidas cautelares y la ejecución de éstas (registro, avalúo, remate de bienes y aplicación de títulos judiciales). El riesgo alto del subcomponente proceso contable corresponde al efecto que sobre la calidad y confiabilidad de la contabilidad de la Función Recaudadora, tienen las partidas pendientes de gestionar en cuantía indeterminada, en razón a los controles que se establecieron en la implementación del nuevo proceso de validación de la información recibida a través de la red bancaria, tales como: declaraciones tributarias, aduaneras y recibos oficiales de pago. Consecuentemente, el riesgo alto del subcomponente negocio misional se debe a la falta de eficiencia, eficacia y oportunidad de las acciones de cobro, fiscalización, devolución y recaudación, generada por la información pendiente de validar y gestionar y a que la Administración no ha implementado correctivos tendientes a su solución. Al verificar el estado de la CCC entre los aplicativos cuenta corriente y SIPAC, se observó que se presentan inconsistencias entre las obligaciones que reportan cada uno de ellos; existen obligaciones que aparecen en SIPAC pero no figuran en cuenta corriente y viceversa, | debido a problemas técnicos de migración y a inconsistencias de la Cuenta Corriente. Debido a que los sistemas de información de la DIAN no reflejan en su oportunidad los montos reales de las obligaciones a cargo de los contribuyentes que se han acogido a los beneficios otorgados legalmente, no incorporan las deudas por concepto de bonos de solidaridad para la paz, no tienen en cuenta las situaciones que dan lugar a la interrupción de la prescripción y los pagos no se registran con oportunidad. Por error del contribuyente se genera error en la cuenta corriente Error en la cuenta corriente situación que es ocasionada porque algunos actos administrativos no se remiten oportunamente a estas divisiones para lo de su competencia, no se efectúan cruces de información entre ambas divisiones con la frecuencia requerida, lo que permitiría presentar información real, Lo que dificulta los procesos e impide que la coordinación entre las áreas sea efectiva y oportuna debido a que envían la información manualmente, presentándose diferencias entre los reportes e informes que generan dichos aplicativos. Esta debilidad fue ocasionada por deficiencias funcionales de los aplicativos Esta debilidad fue ocasionada por deficiencias funcionales de los aplicativos Falta de control y seguimiento a los actos administrativos | Implementar una solución informatica que permita contar con la información integrada, actualizada y confiable para el proceso de Administración de Cartera. , sujetas a la implementación del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30/09/2017 30/03/2018 30042020 31102020 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2018 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC -Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas REFORMULADO 30092017 30032018 30042020 31102020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Servicio Informático | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2018 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC -Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas REFORMULADO 30042020 31102020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | 35 Aud. Reg Vig 2008-2009 AEF - Seguimiento PM 2014 | 19 03 006 | Elementos de información y comunicación. Los sistemas de cargue, registro y actualización de la información que tiene la DIAN, no son oportunos y efectivos para registrar, actualizar y reportar las obligaciones y pagos del contribuyente, los realizados entre las Entidades Autorizadas para Recaudar y la DIAN, ni de aquellas obligaciones conciliadas; como se verificó en los expedientes de devoluciones y/o compensaciones de IVA No. DI 2008-2008-351, DI 2006-2008-183, DI 2006-2008-181, DI 2008-2008-299 y DI 2008-2008-173; igual situación se presentó en octubre de 2011, en donde la DIAN profirió medida cautelar a la cuenta corriente del contribuyente con NIT 817.000.170 sin tener obligaciones pendientes, | Situación que se presentó por deficiencias de las actividades de control y de evaluación del riesgo, que debe aplicar la administración en el desarrollo de los procedimientos a seguir; | Implementar una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad del SIE de la Obligación Financiera y de los demas SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y CobranzasSubdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30/09/2017 30/03/2018 30042020 31102020 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2018 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 30032018 30042020 31102020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Servicio Informático | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y CoordinacionesSubdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2018 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30042020 31102020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | 2 Aud Funcion Pagadora y Recaudadora Vig 2015 | 17 01 011 | Hallazgo No. 2 Razonabilidad Rentas por Cobrar A 31 de diciembre de 2015, el grupo Rentas por Cobrar, presenta un saldo de $12.515.829 millones el cual genera subestimación, sobrestimación e incertidumbre por las situaciones descritas a continuación: 1. El Grupo 13 Rentas por Cobrar de acuerdo a los auxiliares por cuenta y terceros según el aplicativo MUISCA, presentan saldos créditos siendo contrarios a la naturaleza de la cuenta (...) 2. En el auxiliar 1305-01-01-Rentas por cobrar- Vigencia Actual, se presenta sobreestimación (...) 3. De otra parte genera incertidumbre por: •Partidas registradas en el aplicativo SIAT (...) • Errores por parte de los contribuyentes en el diligenciamiento de las declaraciones (...) • En los libros auxiliares de las cuentas evaluadas, se evidenció que se utilizan terceros que no son reales (...) • En la subcuenta 1305-01-90-Rentas por validar por $245.206 millones se registran los documentos con inconsistencias por errores de parte del contribuyente, sin que se evidencie depuración y reclasificación a las respectivas cuentas. | Las situaciones descritas se originan por la falta de depuración, conciliación de manera permanente y de gestión ante los contribuyentes, lo que afecta el saldo de la cuenta y por contrapartida las cuentas del patrimonio. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional / Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 3 Aud Funcion Pagadora y Recaudadora Vig 2015 | 17 01 009 | Hallazgo No. 3 Razonabilidad Deudores A 31 de diciembre de 2015, el grupo 14-Deudores reportó un saldo por $10.773.235.6 millones; en este grupo se registran las cuentas por cobrar pendientes de recaudo por concepto de Ingresos no tributarios, venta de bienes y faltantes de bienes aprehendidos o incautados. Dentro de los ingresos no tributarios se registran las tasas, multas, intereses, sanciones tributarias, aduaneras y cambiarias entre otras. El saldo de la cuenta presenta subestimación e incertidumbre por (...) (...) El grupo Deudores presenta incertidumbre por $771.118.2 millones, valor registrado en el aplicativo SIAT, que al no contar con un auxiliar por terceros no se tiene certeza si los títulos ejecutivos válidos para iniciar la acción de cobro se encuentran prescritos(...) | Lo anteriormente descrito, se presenta por la falta de conciliación, depuración y análisis de las partidas reportadas en las cuentas que conforman el grupo deudores afectando su saldo y por contrapartida las cuentas del patrimonio. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 4 Aud Funcion Pagadora y Recaudadora Vig 2015 | 17 02 009 | Hallazgo No. 4 Saldos a Favor de Contribuyentes A 31 de diciembre de 2015, la cuenta 2425- Saldos a Favor de Contribuyentes, registra saldo por $22.372.809,6 millones, valor que presenta subestimación, sobrestimación e incertidumbre por lo evidenciado, así: 1. Subestimación por $2.068.853 millones, que corresponden a terceros que presentan saldos débitos (...) 2. Esta cuenta a su vez, presenta sobreestimación por $507.72 millones, por registros erróneos al reconocer el saldo a favor del contribuyente, lo que afecta por contrapartida la cuenta Rentas por Cobrar y el patrimonio. 3. Incertidumbre por $651.528 millones, saldo registrado en el aplicativo SIAT que al no poderse establecer los terceros, no es posible determinar si corresponde a una obligación cierta para la DIAN Recaudadora. 4. Así mismo, se genera incertidumbre por lo evidenciado en los libros auxiliares (...) | Estas situaciones se presentan por la falta de depuración y conciliación de manera permanente y de gestión para reflejar cifras reales, afectando la razonabilidad del saldo presentado en la cuenta. Estos errores tienen incidencia en el Patrimonio | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 6 Aud Funcion Pagadora y Recaudadora Vig 2015 | 18 01 004 | Hallazgo No. 6 Anticipo de Impuestos A 31 de diciembre de 2015, el saldo de la cuenta 2917- Anticipo de Impuestos, presenta un saldo de $72.551.705 millones, valor que genera incertidumbre por las siguientes deficiencias: 1. Saldo registrado en el aplicativo SIAT por (...) 2. En los libros auxiliares de las subcuentas evaluadas, se evidenció que se utilizan terceros que no son reales. (...) | Estas situaciones se presentan por falta de conciliación, depuración y análisis de las cifras reportadas en los Estados Contables, lo que afecta el saldo de la cuenta y por contrapartida la cuenta del patrimonio. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional / Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME FUNCIÓN PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC- Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 3 Aud Auditoria Regular Dirección de Impuestos y Aduanas (F. Pagadora y Recaudadora) vig 2016 | 18 02 004 | Hallazgo No. 3: Documentos Inconsistentes Al solicitar la información (…) al cierre de Ia vigencia 2016, (…) reporta documentos a partir de Ia vigencia 2012, (…) en Ia contabilidad existen partidas desde Ia vigencia 2006 (…) La información (…) difiere en lo relacionado a los documentos (…) y denota falta de control y conciliación (…), valores de fecha superior a los dos años de presentados (…) sin que se hayan realizado los traslados automáticos a las cuentas reales. | (…), incoherencia entre la base de datos de gestión masiva y la información contable y a la existencia de documentos inconsistentes de vigencias de hasta 10 años atrás sin reclasificación | Diseñar, construir y desplegar un Ajuste en el SIE de Flujo de Dcomentos con el fin de Establecer el universo de documentos inconsistentes represados en el SIE de Gestión Masiva | Presentar la necesidad en el Centro de Despacho. | Acta de Centro de Despacho co el PST radicado | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 8.5714 | 100% | NC-PR Coordinacion de Administracion de Aplicativos Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudora Subdireccion de Tecnologia REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30042020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30042020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Elaboración espeficiación funcional Tecnica de Alto Nivel | Especificaciones funcionales de alto nivel | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 8.5714 | 100% | NC-PR Coordinacion de Administracion de Aplicativos Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudora Subdireccion de Tecnologia REFORMULADO MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30042020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30042020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Determinar la prioridad en los desarrollos para garantizar la atención de los requerimientos en las fechas acordadas | Acta de Centro de Despacho con la lista de prioridades de la SGRC | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 8.5714 | 100% | NC-PR Despacho de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobraznas Subdireccion de Tecnologia MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30042020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora NC- Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30042020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Realizar análisis y diseño del ajuste | Formato de análisis y diseño | 1 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 47.5714 | 0% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información- Subdireccion de Tecnologia MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30042020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042020 10052021 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Puesta en producción ajuste construido | Formato Aceptación de Pruebas Funcionales Acta de comité de cambios | 2 | 2021-12-01 | 2022-07-31 | 34.5714 | 0% | NC-PR Coordinacion de Administracion de Aplicativos Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudora Subdireccion de Tecnologia REFORMULADO 30042020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30042020 10052021 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Evaluar el universo de documentos generados y establecer posibles alternativas de mejora o la gestión a realizar conforme a los documentos inconsistentes. | Informe | 1 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 12.8571 | 0% | NC-PR Coordinacion de Administracion de Aplicativos Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudora Subdireccion de Tecnologia REFORMULADO 30042020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30042020 10052021 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 5 Aud Auditoria Regular Dirección de Impuestos y Aduanas (F. Pagadora y Recaudadora) vig 2016 | 18 01 001 | Hallazgo No. 5 Saldos Contables VS Saldos Obligación Financiera Efectuado el cruce de los saldos contables a 31 de diciembre de 2016 frente a los saldos reportados en el módulo de la Obligación Financiera se evidenció que se presentan diferencias, lo cual evidencia debilidades de control y conlleva a no tener certeza de los valores adeudados ante la DIAN para cada contribuyente, afectando la confiabilidad de las cifras y generando incertidumbre en cuanto a la exactitud de las dos fuentes de información. (…) los saldos de la Obligación Financiera no sirven de soporte contable siendo este el documento oficial el que muestra el estado de los contribuyentes | No se especificó | Implementar una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad del SIE de la Obligación Financiera y de los demas SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Coordinacion de Administracion de Aplicativos Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudora Subdireccion de Tecnologia REFORMULADO 30042020 10/05/2021 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30042020 10052021 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional /Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas/Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 10 Aud Financiera Independiente (F Pagadora -Recaudadora)Vigencia 2017 | 18 01 002 | Hallazgo No. 10: Reconocimiento Liquidación Oficial “(…) En la vigencia 2017, la DIAN realiza liquidación oficial de revisión (…), en la cual corrige la declaración objeto de devolución y determina saldo a pagar (…) (…) se contabiliza la liquidación oficial con los registros respectivos, incrementando el saldo de la cuenta (…). Al realizar los registros de la liquidación oficial, se debita nuevamente (…) el saldo a favor del contribuyente. (…) mediante nota de contabilidad (…), se disminuye la cuenta por cobrar y se realiza reclasificación (…) sin embargo no se realizó el ajuste respectivo en la cuenta saldos a favor. “(…) la liquidación oficial genera un menor valor de la cuenta 2425-12-01 - Saldos a Favor, dejando el saldo del contribuyente a 31 de diciembre de 2017 contrario a la naturaleza de la cuenta (…)” | “(…) la liquidación oficial genera un menor valor de la cuenta 2425-12-01 (…) contrario a la naturaleza de la cuenta (…)” | Revisar y establecer el estado del caso en particular actualmente para determinar el ajuste o la reclasifación que corresponda y remitirlo a la Dirección Seccional que corresponda. | Conciliar el tercero reportado en el informe de la CGR y proyectar la nota o notas contables que se desprendan de la revisión y análisis. | Nota (s) contable (s) proyectada(s) y enviada (s). | 100% | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 8.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30/03/2019 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2018 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Capturar la (s) nota (s) contable (s) proyectada (s) correspondiente (s), para el debido ajuste del tercero y los estados financieros de la entidad | Captura de la (s) Nota (s) contable (s) . | Nota (s) contable (s) capturada (s). | 100% | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 8.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora Divisiones de Recaudo de las Direcciones Seccionales REFORMULADO 30/03/2019 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2018 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora DS - Subproceso Función Recaudadora Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla División de Recaudo y Cobranzas Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad REFORMULADO 30032019 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/03/2019 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 12 Aud Financiera Independiente (F Pagadora -Recaudadora)Vigencia 2017 | 22 02 003 | Hallazgo No. 12 Revisión y monitoreo de Logs BD SIE Contabilidad Recaudadora “(…) no existe registro de operaciones sobre objetos de la Base de Datos del SiE-Sistema Informático Electrónico de Contabilidad Recaudadora o de los SIE's con los cuales tiene interface, por medio de auditoria estándar, FGA (Auditoria de Grano Fino) o logs que permitan realizar el monitoreo y análisis respectivo con el fin de prevenir riesgos.(…) y en general todo tipo de alarma basada en logs o auditoria que permita realizar análisis y generación de alertas con el fin de asegurar la confiabilidad e integridad de la información. La DIAN no esté realizando auditorias por medio del motor de base de datos de tipo estándar, FGA o monitoreo de logs que permitan detectar oportunamente las diferentes amenazas a la información del SIE de Contabilidad Recaudadora y de los SIE's con los cuales tiene interface”. (…) | “(…) debilidades de control interno contable en el seguimiento y monitoreo del registro de la información, así como deficiencias en la gestión de eventos de seguridad de la información relacionados con los Sistemas informáticos Electrónicos, y el incumplimiento de las políticas específicas para el sistema de gestión de seguridad de la información establecidas por la Dían (…)” | Conseguir una solución informática que genere y conserve logs BD de auditoría sobre el flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Subdirección de Gestión de la Información y las Telecomunicaciones Cordinación Desarrollo de Sistemas Coordinación de Infraestructura Tecnológica REFORMULADO 30/03/2019 30/09/2019 30042020 31102020 NC-PR Oficina de Seguridad de la Información Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora. | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30032019 30092019 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora. NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora. Subdirección de Gestión de la Información y las Telecomunicaciones. Oficina de Seguridad de la Información. | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 13 Aud Financiera Independiente (F Pagadora -Recaudadora)Vigencia 2017 | 18 01 004 | Hallazgo No. 13: Saldos Sin Conciliar de Las Cuentas de Operaciones Recíprocas (…) “La DIAN efectúa la conciliación de operaciones recíprocas de las transacciones, hechos y operaciones económicas que realiza con entidades públicas, con las cuales tiene saldos recíprocos. No obstante, a 31 de diciembre de 2017 está pendiente el proceso de culminación de la identificación de los saldos de las cuentas recíprocas como se observa en el Cuadro N° 8 y efectuar los ajustes que de ellas se deriven, debido a que no ha realizado conciliación ni depuración oportuna con algunas de las entidades recíprocas, y a inconsistencias por parte de los terceros al reportar la información a la DIAN recaudadora Esta situación no permite que la información contable pública al cierre del periodo 2017 y el reporte de información financiera a la Contaduría General de la Nación (CGN), sea consistente y comprensible” (…) | (…) “no ha realizado conciliación ni depuración oportuna con algunas de las entidades recíprocas (…) inconsistencias por parte de los terceros al reportar la información a la DIAN recaudadora” (…) | Organizar el inventario de respuestas, de las entidades reportadas en CHIP, a la comunicación de las operaciones recíprocas de los trimestres contables de septiembre y diciembre de 2019 . | Enlistar y clasificar para el trámite correspondiente, la totalidad de las respuestas de las entidades reportadas en CHIP, a la comunicación de las operaciones recíprocas de los trimestres contables de septiembre y diciembre de 2019 . | Inventario | 100% | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 13 | 100% | NC-PR Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30/03/2019 30/09/2019 30/04/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30092019 30042020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Contestar de fondo la totalidad de las respuestas, de las entidades reportadas en CHIP, a la comunicación de las operaciones recíprocas de los trimestres contables de septiembre y diciembre de 2019. | Analizar, la totalidad de las respuestas, correspondientes a los trimestres contables 3 y 4 del año 2019, entregadas por las Entidades y la información de impacto contable con que cuenta la DIAN, y proferir la respectiva respuesta de fondo. | Informe | 100% | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 21.7143 | 100% | NC-PR Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora Divisiones de Recaudo de las Direcciones Seccionales REFORMULADO 30/03/2019 30/09/2019 30/04/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30032019 30092019 30042020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Incorporar al inventario las respuestas, de las entidades reportadas en CHIP, a la comunicación de las operaciones recíprocas de los cuatro trimestres contables del año 2020. | Enlistar y clasificar para el trámite correspondiente, la totalidad de las respuestas de las entidades reportadas en CHIP, a la comunicación de las operaciones recíprocas de los cuatro trimestres del año 2020 . | Inventario actualizado | 100% | 2020-06-01 | 2021-04-30 | 47.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30/04/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  |  |  |  | Contestar de fondo la totalidad de las respuestas, de las entidades reportadas en CHIP, a la comunicación de las operaciones recíprocas de los cuatro trimestres contables del año 2020. | Analizar, la totalidad de las respuestas, correspondientes a los cuatro trimestres contables del año 2020, entregadas por las Entidades y la información de impacto contable con que cuenta la DIAN, y proferir la respectiva respuesta de fondo. | Informe | 100% | 2020-05-01 | 2021-07-31 | 65.1429 | 97% | NC-PR Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora Divisiones de Recaudo de las Direcciones Seccionales REFORMULADO 30/04/2020 | PROCESO | NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 6 Aud Financiera Independiente (F Pagadora -Recaudadora)Vigencia 2018 | 17 01 001 | Hallazgo No. 6: Cuentas por Cobrar Renta e IVA interno Del examen realizado a los saldos por cobrar a 31 de diciembre de 2018 por concepto de Impuesto de Renta y Complementarios e Impuesto al Valor Agregado (IVA), para los contribuyentes detallados en el archivo Excel ANEXO-CUENTAS POR COBRAR RENTA E IVA se determinó lo siguiente: (…) Incorrecciones materiales netas en la cuenta 1305-01-001-01- Renta y complementarios por $130.635.264.819 (…) (…) Incorrecciones materiales netas en la cuenta 1305-04-001-01- IVA Interno por $352.900.320.332 (…) (…) Incorrecciones materiales por $68.876.063.937 en la cuenta 1386-13-001-Deterioro acumulado de cuentas por cobrar de impuestos (…) | (…) Lo anterior generado por la continua causación y reversión de documentos, errores generados en la contabilización y falta de interconexión efectiva entre el SIE Contabilidad y los demás aplicativos que permita tener información financiera uniforme, comparable y verificable, (…) | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional /Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas/Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 7 Aud Financiera Independiente (F Pagadora -Recaudadora)Vigencia 2018 | 17 03 006 | Hallazgo No. 7: Cuentas por Cobrar Sanciones De acuerdo al análisis de una muestra selectiva de contribuyentes relacionados en el archivo excell ANEXO-SANCIONES, se evidenció que los saldos por cobrar a 31 de diciembre de 2018 por concepto de Sanciones Tributarias, contienen incorrecciones materiales netas por $ 202.926.589.886 afectando la razonabilidad del estado financiero | (…) Lo anterior originado principalmente en: - Errores en los registros contables de los formatos 1075. -Causación y reversión constante de documentos. -Causación de notas contables en las cuales se acredita la cuenta por demandas interpuestas por los contribuyentes, disminución por beneficios de ley, ajustes contables, sobre saldos inexistentes o inferiores. -Duplicidad en la causación de notas contables. -Registro de documentos con formato 1074 y numero de comprobante null, mediante los cuales se aplican pagos, sin la causación previa del valor por cobrar por concepto de sanción. Esta situación se presentó en varios contribuyentes con documentos con idéntico valor. -Retiros por ajustes e inconsistencias. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas REFORMULADO 30042020 31102020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 30112021
IMPUESTOS | CGR | 9 Aud Financiera Independiente (F Pagadora -Recaudadora)Vigencia 2018 | 17 03 002 | Hallazgo No. 9: Saldos IVA Externo “(…) De la evaluación realizada a la cuenta 1305-04-002-01 – IVA Externo, se evidenció que el saldo a 31 de diciembre de 2018, está compuesto por saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta (negativos) por terceros (…), valor que se encuentra concentrado en los terceros. En examen realizado a los libros auxiliares de los terceros que componen el saldo de la cuenta, se observa la causación repetida de documentos con formato 1108 – Notas de contabilidad, mediante los cuales se reversan saldos inexistentes o se registran inconsistencias. El registro de inconsistencias mediante estos documentos no atiende a la regulación contable que para el caso estableció la Contaduría General de la Nación. | “(…) falta de control sobre el registro de documentos relacionados con el IVA generado en importaciones, generando una subestimación de la cuenta 1305-04-002-01 – IVA Externo | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 22042021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042020 31102020 22042021 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 31102020 22042021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 22042021 30112021
IMPUESTOS | CGR | 8 Aud Operación Aduanera -Importaciones Dirección de Aduanas y Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá, Cali, Buenaventura, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta Vigencia 2018 y primer semestre de 2019 | 18 01 100 | Hallazgo 8. Declaraciones de Importación sin Solicitud de Levante Seccional Bogotá – Nivel Central. (…) se detectaron 110.821 declaraciones para las cuales el importador no solicito el levante de la mercancía, (…). Así mismo, se evidencio que posteriormente fueron presentadas nuevas declaraciones mediante las cuales se dio el levante efectivo de las mercancías objeto de importación. (…) las declaraciones sin levante no producen efectos legales, sin embargo, éstas se encuentran registradas contablemente (…). En la verificación adelantada no se evidencio reversión o ajuste contable alguno por las declaraciones que se encuentran en las condiciones descritas anteriormente, es decir, sin solicitud de levante. | Incumplimiento de la normatividad contable evidenciando falta de control, seguimiento, análisis y depuración de las declaraciones de importación, además falta de comunicación y conciliación entre las áreas responsables del manejo de la información aduanera. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional / Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas/ Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30042020 31102020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042020 31102020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30042020 31102020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | 9 Aud Operación Aduanera -Importaciones Dirección de Aduanas y Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá, Cali, Buenaventura, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta Vigencia 2018 y primer semestre de 2019 | 18 01 100 | Hallazgo 9. Registros de las Declaraciones de Importación – Seccional Bucaramanga. La DIAN en la Operación Aduanera, registró durante la vigencia 2019 por concepto de IVA Externo un valor de $ 2.992.844.000 a la cuenta contable “Cuentas por Cobrar Aduanas y Recargos por Validar” y a la cuenta de “Ingresos Indirectos IVA Externo por validar”, debido a que las declaraciones presentan inconsistencias, y no han sido validadas por la entidad con el fin de registrar las cuentas respectivas tales como: “Cuentas por Cobrar IVA Externo” e “Ingresos Indirectos IVA Externo”. Así mismo al ingresar el pago de estos ingresos, los acredita a la cuenta “Cuentas por Cobrar Aduanas y Recargos por Validar”, lo que genera incertidumbre por cuanto no se ven reflejadas las cuentas contables pertinentes “Cuentas por cobrar IVA Externo” e “Ingresos Indirectos IVA Externo” | Debilidades de control interno contable, al no analizarse y verificarse la información contable registrada con el fin de ajustarla a o reclasificarla acorde con el hecho económico dado inicialmente. | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30042020 31102020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042020 31102020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones MEMORANDO 093/2019 REFORMULADO 30042020 31102020 10/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 31102020 10052021 30112021
IMPUESTOS | CGR | 8 Auditoria Financiera Vig 2019 (F Pagadora y Recaudadora) | 18 01 001 | Hallazgo No. 8. Cuentas por Cobrar (…) sobrestimación neta de los saldos de la cuenta 1305- Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos por $609.975.750.937 y en la cuenta 1311-Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios por $118.831.314.720, y por tanto una sobrestimación en la 3105-06-001 – Capital Fiscal Nación por $728.807.065.657. | (…) la falta de control y seguimiento de las Cuentas por Cobrar de DIAN Recaudadora, así como de la inobservancia de la normatividad aplicable para el reconocimiento, registro, preparación y revelación de estas cuentas, (…) | Conseguir una solución informática mediante el plan de Modernizacion Tecnologica que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Definir estrategia de digitalización | Documento | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 4.1429 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | 10 Auditoria Financiera Vig 2019 (F Pagadora y Recaudadora) | 18 01 002 | Hallazgo No. 10. Cuentas por pagar “(…) subestimación contable por $5.156.659.000 en la cuenta 2407-03-Recursos a favor de terceros por impuestos y por $ 245.019.251.000 en la cuenta 2490-39- Saldos a favor contribuyentes, lo anterior genera una sobrestimación patrimonial neta por $250.175.910.000 en la cuenta 3105-Capital Fiscal. Así mismo se presentan incorrecciones cualitativas por $40.710.338.000 correspondientes a los saldos a favor arrastrados en procesos de fusiones de entes económicos. | (…) falta de control y seguimiento de los saldos a favor de los contribuyentes, así como la inobservancia de las características cualitativas de la información financiera, de representación fiel y de mejora de verificabilidad, a la Ley 962 de 2005 y el Estatuto Tributario; | Conseguir una solución informática mediante el plan de Modernizacion Tecnologica que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Definir estrategia de digitalización | Documento | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 4.1429 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | Auditoria Financiera Independiente a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Vigencia 2020 H5 | 19 03 00 | HALLAZGO No. 5. ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA. "(…) las actividades de depuración contable permanente y sostenible, no han sido efectivas, permitiendo que se incumplan los objetivos de la información financiera y las características fundamentales de relevancia y representación fiel, establecidas en la normatividad para las Entidades de Gobierno (…)" | “(…) debilidades de control interno contable (…)” | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Servicio Informático | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | Auditoria Financiera Independiente a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Vigencia 2020 H6 | 19 03 00 | HALLAZGO No. 6. CUENTAS POR COBRAR ADUANA E IVA EXTERNO “(…) incorrección material determinada como sobrestimación de la cuenta 1305- Cuentas por cobrar por 3.112.737.629.081 y por el mismo valor una subestimación del patrimonio institucional. (…) (…) los saldos por cobrar de los contribuyentes no solo contemplan transacciones de la vigencia 2020 (..)" | (…)” deficiencias en el aplicativo SYGA, (…) debilidades de control interno contable, (…)” | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  | 19 03 00 | HALLAZGO No. 6. CUENTAS POR COBRAR ADUANA E IVA EXTERNO “(…) incorrección material determinada como sobrestimación de la cuenta 1305- Cuentas por cobrar por 3.112.737.629.081 y por el mismo valor una subestimación del patrimonio institucional. (…) (…) los saldos por cobrar de los contribuyentes no solo contemplan transacciones de la vigencia 2020 (..)" | (…)” deficiencias en el aplicativo SYGA, (…) debilidades de control interno contable, (…)” | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Implantar la solución tecnológica | Servicio Informático | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | Auditoria Financiera Independiente a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Vigencia 2020 H7 | 19 03 00 | HALLAZGO No. 7. SALDOS POR DEVOLUCIONES “Del examen realizado a una muestra selectiva de 23 NIT, para los cuales se ejecutaron devoluciones por $4.959.686 millones donde se comprobó su registro contable en la vigencia 2020, (…); se estableció que, al cierre de 31 de diciembre de 2020, existen terceros cuyo saldo contable (…) presenta valores negativos, contrarios a su naturaleza (…)" | “(...)La situación se origina por debilidades de Control Interno Contable (…)” | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  | 19 03 00 | HALLAZGO No. 7. SALDOS POR DEVOLUCIONES “Del examen realizado a una muestra selectiva de 23 NIT, para los cuales se ejecutaron devoluciones por $4.959.686 millones donde se comprobó su registro contable en la vigencia 2020, (…); se estableció que, al cierre de 31 de diciembre de 2020, existen terceros cuyo saldo contable (…) presenta valores negativos, contrarios a su naturaleza (…)" | “(...)La situación se origina por debilidades de Control Interno Contable (…)” | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Implantar la solución tecnológica | Servicio Informático | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | Auditoria Financiera Independiente a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Vigencia 2020 H8 | 19 03 00 | HALLAZGO No. 8. CONSISTENCIA DE LA INFORMACION “(…) la información oficial suministrada por la DIAN, formato FT-RE-2614 denominado “ARCHIVO HISTÓRICO DE RESOLUCIONES DE DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN”, no cuenta con un registro del número de formulario del “Formato Interno de Información de solicitud de Devolución y/o compensación “identificado con número 701 (...)" | “(…) debilidades de control interno relacionadas con el seguimiento y monitoreo de la información administrada en el proceso de devoluciones, (…)” | Complementar el reporte de las resoluciones proferidas a través del Servicio Informático de Devoluciones con la información de No. y Fecha de giro a cuenta o No. Expedición de TIDIS y fecha, con el fin de conformar la información insumo para el formato FT RE 2614, con todas sus variables de información. | Requerimientos y diseño del ajuste tecnológico para complementar el reporte | FT-FI 2006 Especificación Funcional FT-FI 2004 Diseño de base de datos | 2 | 2021/07/01 | 2021/12/31 | 26.1429 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  | 19 03 00 | HALLAZGO No. 8. CONSISTENCIA DE LA INFORMACION “(…) la información oficial suministrada por la DIAN, formato FT-RE-2614 denominado “ARCHIVO HISTÓRICO DE RESOLUCIONES DE DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN”, no cuenta con un registro del número de formulario del “Formato Interno de Información de solicitud de Devolución y/o compensación “identificado con número 701 (...)" | “(…) debilidades de control interno relacionadas con el seguimiento y monitoreo de la información administrada en el proceso de devoluciones, (…)” | Complementar el reporte de las resoluciones proferidas a través del Servicio Informático de Devoluciones con la información de No. y Fecha de giro a cuenta o No. Expedición de TIDIS y fecha, con el fin de conformar la información insumo para el formato FT RE 2614, con todas sus variables de información. | Puesta en producción del ajuste tecnológico | FT-SI 1851 Aceptación de pruebas de funcionalidad y salida a producción Acta de Comité de cambios | 2 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 25.7143 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | CGR | Auditoria Financiera Independiente a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Vigencia 2020 H9 | 19 03 00 | HALLAZGO No. 9. SALDOS A NIVEL DE TERCERO " (…) de 71 cuentas contables, se evidenció la existencia de saldos negativos a nivel de terceros, contrarios a la naturaleza de las cuentas, valorados en un total de $(20.239.911) millones (…) afectando los saldos consolidados de cada una de las cuentas, la representación fiel de los hechos económicos y el saldo de cuenta (...)" | Deficiencias en los sistemas de información | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección e Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | CGR |  | 19 03 00 | HALLAZGO No. 9. SALDOS A NIVEL DE TERCERO " (…) de 71 cuentas contables, se evidenció la existencia de saldos negativos a nivel de terceros, contrarios a la naturaleza de las cuentas, valorados en un total de $(20.239.911) millones (…) afectando los saldos consolidados de cada una de las cuentas, la representación fiel de los hechos económicos y el saldo de cuenta (...)" | Deficiencias en los sistemas de información | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Implantar la solución tecnológica | Servicio Informático | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional Subdireccion de Gestion de Recaudo y Cobranzas y Coordinaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora REFORMULADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP.1707000324 H 2 | RG2 | Hallazgo II. Los controles para garantizar que se cumplan los principios de no repudio y confidencialidad de la información contenida en gestión masiva y la obligación financiera son insuficientes. Lo anterior se evidencia en: i) fallas en la administración de roles, ii) correcciones realizadas por funcionarios sin el rol de corrección , y iii) log de auditoría sin la información suficiente para analizar la trazabilidad del proceso. Lo anterior no atiende lo dispuesto en: i) el Decreto 4048 del 22 de Octubre de 2008, artículo 18, numerales 1, 2, 6 y 9 “Funciones de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones” y no atiende la norma ISO 27001. La insuficiencia del control no mitiga suficientemente el riesgo de realizar correcciones improcedentes, como se evidencia en el hallazgo III de esta inspección. | ID del Riesgo de Gestión : RG 2. Pérdida de trazabilidad y seguridad de la información física y digital en las etapas previas a la obligación financiera | Diseñar, Construir y desplegar el ajuste realizado al servicio informatico de Gestión Masiva; relacionado con la información de identificación del funcionario que realiza la transacción, la implementación de IP, ciudad desde donde se genera la transacción y la Seccional corespondiente, operación o transacción realizada, nombre de tabla o tablas modificadas. | Presentar la necesidad en el Centro de Despacho con el documento de la necesidad. | Acta de Centro de Despacho con el PST radicado | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 13 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Elaboración especificación Técnica de Alto Nivel | - Especificacion Funcional de alto nivel - Acta de entrega de requerimientos de alto nivel | 1 | dos meses una vez se tenga el Acta de aprobación del Centro de Despacho | dos meses una vez se tenga el Acta de aprobación del Centro de Despacho | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Determinar la prioridad en los desarrollos para garantizar la atención de los requerimientos en las fechas acordadas | Acta de Centro de Despacho con la lista de prioridades de la SGRC | 1 | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | #VALUE! | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Iniciar el ciclo de desarrollo de Software | Software construido y disponible para pruebas funcionales | 1 | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Elaboración del plan de pruebas | - Plan de pruebas aprobado por el usuario | 1 | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Puesta en producción a Nivel Nacional del sistema construido. | Sistema funcionando | 1 | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Diseñar, ejecutar y controlar auditorias de escritorio y presenciales a nivel nacional que evalue integralmente el procedimiento de correccion de inconsistencias | Efectuar control oportuno a todo el flujo de actividades involucradas en la correccion de inconsistencias. | Documentos gerenciales de resultados de auditoria publicados en el IGR trimestral en los siguientes meses: (Abril-Julio-Octubre y Enero 2017) Este documento debe contener como minimo las siguientes actividades: 1- Control y seguimiento a roles asignados y asociados al procedimiento de correccion de inconsistencias 2- Generacion, validacion y envio de listados de documentos a corregir para todas las Direcciones Seccional incluyendo medicion a traves de indicador. 3-Revision, analisis y recomendaciones de muestras aleatorias de correcciones realizadas en las principales Seccionales 4-Actualizar el procedimiento PR-RE-0033 Corrección de Inconsistencias de Declaraciones y/o Recibos de Pag, incluyendo en este la publicacion como anexo del manual de Corrección de Documentos Inconsistentes y Ajustes de Saldos que sirva de guía para la gestión. 5- solicitar , analizar y tomar decisiones respecto a los datos de las tablas de auditoria que tiene el sistema para la corrección de inconsistencias | 4 | 2016-03-01 | 2017-01-31 | 48 | 100% | NC-PR Coordinación Control Básico de Obligaciones de la SGRC | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Definir una política se Seguridad de Información para la DIAN | Documento con la Política General de Seguridad de Información de la DIAN. | Política general de Seguridad de la Información, Aprobada, publicada y divulgada. | 1 | 2015-12-31 | 2016-04-30 | 17.2857 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión Organizacional | CUMPLIDA | NC - Seguridad de la Información Dirección General Oficina de Seguridad de la Información ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Desarrollar una campaña de sensibilización del uso del procedimiento de gestión de Roles | Fomentar el cumplimiento del procedimiento de Gestión de Roles | Documento de la campaña | 1 | 2016-03-01 | Actividad Permanente | #VALUE! | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Generar reporte inventario de documentos inconsistentes buzón de entrada Gestión Masiva | Ejercer control oportuno y facilitar la toma de decisiones, que permita atender incidentes para el normal flujo de documentos que ingresan a las bases de datos de la entidad y que deben llegar al SIE de obligacion financiera. | Diseño de propuesta para el desarrollo del proyecto | 1 | 2019-01-15 | 2019-01-30 | 2.1429 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Ejercer control oportuno y facilitar la toma de decisiones, que permita atender incidentes para el normal flujo de documentos que ingresan a las bases de datos de la entidad y que deben llegar al SIE de obligacion financiera. | Preparación plataforma tecnológica Desarrollo - Preparación ambiente de desarrollo | 1 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 8.2857 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Ejercer control oportuno y facilitar la toma de decisiones, que permita atender incidentes para el normal flujo de documentos que ingresan a las bases de datos de la entidad y que deben llegar al SIE de obligacion financiera. | Diseño - Construcción - Crear componente de Base de Datos - Preparación ambientes de Pruebas | 1 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 8.5714 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Ejercer control oportuno y facilitar la toma de decisiones, que permita atender incidentes para el normal flujo de documentos que ingresan a las bases de datos de la entidad y que deben llegar al SIE de obligacion financiera. | Pruebas Funcionales - Paso a Produccion | 1 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 4.1429 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP.1707000324 H 3 | RG3 | Hallazgo III. La insuficiencia del control no mitiga suficientemente el riesgo de realizar correcciones improcedentes, lo que se evidencia en correcciones de inconsistencias improcedentes e incorrectas , causadas por, i) fallas en la aplicación de la normatividad interna y de Ley, ii) fallas en la implementación y ejecución de controles de supervisión, gerencia e instancias superiores, en la corrección de inconsistencias, iii) debilidades en la capacidad operativa con relación al volumen de inconsistencias, iv) fallas en los controles establecidos en el rol corrección de inconsistencias y v) ausencia de políticas de seguimiento que se tienen referente a corrección de inconsistencias. Y 314 correcciones de inconsistencias inoportunas. Lo anterior no atiende lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, Memorando 570 de 2010, Memorando 105 de 2008 Concepto Jurídico número 059295 del 14 de julio de 2006, Circular 00061 de 2007, Circular 00118 de 2005, oficio No. 089061 del 30 de noviembre de 2005, emitido por la Oficina Jurídica de la DIAN y el procedimiento PR-RE-0033. Generando como efecto $31.054.020.428 de saldos irreales en la Obligación Financiera para el periodo comprendido entre julio y agosto de 2014 y dificultando el proceso sancionatorio a las EAR, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.4 del memorando 570 de 2010. | ID del Riesgo de Gestión : RG 3. Corrección de inconsistencias incorrectas, improcedentes e inoportunas. | Diseñar, ejecutar y controlar auditorias de escritorio y presenciales a nivel nacional que evalue integralmente el procedimiento de correccion de inconsistencias | Efectuar control oportuno a todo el flujo de actividades involucradas en la correccion de inconsistencias. | Documentos gerenciales de resultados de auditoria publicados en el IGR trimestral en los siguientes meses: (Abril-Julio-Octubre y Enero 2017) Este documento debe contener como minimo las siguientes actividades: 1- Control y seguimiento a roles asignados y asociados al procedimiento de correccion de inconsistencias 2- Generacion, validacion y envio de listados de documentos a corregir para todas las Direcciones Seccional incluyendo medicion a traves de indicador. 3-Revision, analisis y recomendaciones de muestras aleatorias de correcciones realizadas en las principales Seccionales 4-Actualizar el procedimiento PR-RE-0033 Corrección de Inconsistencias de Declaraciones y/o Recibos de Pag, incluyendo en este la publicacion como anexo del manual de Corrección de Documentos Inconsistentes y Ajustes de Saldos que sirva de guía para la gestión. 5- solicitar , analizar y tomar decisiones respecto a los datos de las tablas de auditoria que tiene el sistema para la correccion de inconsistencias | 4 | 2016-03-01 | 2017-01-31 | 48 | 100% | NC-PR Coordinación Control Básico de Obligaciones de la SGRC | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Garantizar la trazabilidad, autenticidad y la integridad de la informacion corregida | Presentar la necesidad en el Centro de Despacho con el documento de la necesidad. | Acta de Centro de Despacho con el PST radicado | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 13 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo - Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos- Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Elaboracion especificacion Técnica de Alto Nivel | - Especificacion Funcional de alto nivel - Acta de entrega de requerimientos de alto nivel | 1 | dos meses una vez se tenga el Acta de aprobación del Centro de Despacho | dos meses una vez se tenga el Acta de aprobación del Centro de Despacho | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Determinar la prioridad en los desarrollos para garantizar la atención de los requerimientos en las fechas acordadas | Acta de Centro de Despacho con la lista de prioridades de la SGRC | 1 | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | #VALUE! | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo - Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Iniciar el ciclo de desarrollo de Software | Software construido y disponible para pruebas funcionales | 1 | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Elaboración del plan de pruebas | - Plan de pruebas aprobado por el usuario | 1 | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Puesta en producción a Nivel Nacional del sistema construido. | Sistema funcionando | 1 | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Diseñar, Construir y desplegar el ajuste realizado al servicio informatico de Gestión Masiva; relacionado con la información de identificación del funcionario que realiza la transacción, la implementación de IP, ciudad desde donde se genera la transacción y la Seccional corespondiente, operación o transacción realizada, nombre de tabla o tablas modificadas. | Presentar la necesidad en el Centro de Despacho con el documento de la necesidad. | Acta de Centro de Despacho con el PST radicado | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 13 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera y Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Elaboracion especificacion Técnica de Alto Nivel | - Especificacion Funcional de alto nivel - Acta de entrega de requerimientos de alto nivel | 1 | dos meses una vez se tenga el Acta de aprobación del Centro de Despacho | dos meses una vez se tenga el Acta de aprobación del Centro de Despacho | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Determinar la prioridad en los desarrollos para garantizar la atención de los requerimientos en las fechas acordadas | Acta de Centro de Despacho con la lista de prioridades de la SGRC | 1 | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | #VALUE! | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera y Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Iniciar el ciclo de desarrollo de Software | Software construido y disponible para pruebas funcionales | 1 | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y- Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Elaboración del plan de pruebas | - Plan de pruebas aprobado por el usuario | 1 | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Puesta en producción a Nivel Nacional del sistema construido. | Sistema funcionando | 1 | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | Por determinar de acuerdo a la presentación del requerimiento | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP.1707022409 H 1, 2,3,4,5,6,7,8 | RG1 | ID del hallazgo I. La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca no está ejerciendo algunos de los controles definidos por la DIAN para el trámite de solicitudes de devoluciones y/o compensaciones. ID del hallazgo II. En las Direcciones Seccionales de Impuestos de Bogotá y Medellín, se encontraron 680 solicitudes de devolución de los años 2015 a 2017, con marcas no sustanciadas con ocasión del “plan de contingencia” y a pesar de ello no fueron reportadas para fiscalización, de estas se pudo determinar para 252, que tienen un valor efectivo en devoluciones por $68.691.368.000. ID del hallazgo III. Solicitudes de devolución aprobadas y soportadas con retenciones practicadas por personas que no se encuentran en los sistemas informáticos electrónicos de la DIAN (RUT desconocidos no identificados). ID del hallazgo IV. Solicitudes de devolución tramitadas y soportadas por transacciones con personas naturales que no tienen la calidad de retenedores porque que no registran en el formulario 001- RUT la responsabilidad, calidad y atributo identificado con el código 07, que hace referencia a “Retención en la fuente a título de renta”. (No tienen la calidad de Agente de retención registrada o actualizada en el RUT). ID del hallazgo V. Solicitudes de devolución cuyos agentes de retención (personas naturales) no presentan la declaración de retención en la fuente ni pagan lo recaudado a la Administración Tributaria. ID del hallazgo VI. Solicitudes de devolución efectivas soportadas por agentes de retención en la fuente omisos o ineficaces, sin que se haya iniciado acciones de fiscalización o notificado de oficio persuasivo penalizable contra ellos por valor de $414.959.895. ID del hallazgo VII. Incumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento para devoluciones suscrito por la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca. ID del hallazgo VIII. En la Dirección Seccional de Impuesto y Aduanas de Arauca se están incumpliendo los términos establecidos por el artículo 855 y 860 del Estatuto Tributario, para la gestión y autorización de devoluciones. | ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. - Conceder devoluciones sin el lleno de los requisitos, de manera intencional ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. - Acción u omisión para adelantar, retardar o manipular la información previa y la contenida en un acto administrativo de devolución para favorecimiento propio o de terceros. | Complementar la validación que genera la marca 10432 en el sentido de que el sistema valide no sólo que el agente retenedor cuente en el RUT (Casilla 53 responsabilidades) con la responsabilidad siete (7) de agente retenedor, sino que también valide que el agente retenedor haya reportado la información exógena y presentado las declaraciones de retención en la fuente. | Elaborar especificación funcional de ajuste a la marca 10432 | Documento especificación funcional | 1 | 2019-02-18 | 2019-03-11 | 3 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Complementar la validación que genera la marca 10432 en el sentido de que el sistema valide no sólo que el agente retenedor cuente en el RUT (Casilla 53 responsabilidades) con la responsabilidad siete (7) de agente retenedor, sino que también valide que el agente retenedor haya presentado las declaraciones de retención en la fuente. | Ajuste tecnológico y puesta en producción de la marca 10432 | Validación marca 10432 ajustada y puesta en producción | 1 | 2019-03-12 | 2019-09-30 | 28.8571 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Actualizar cartilla guía de sustanciación de solicitudes de devolución y/o compensación, para el capítulo saldos a favor en renta y ventas. | Ajustar cartilla guía de sustanciación de solicitudes de devolución y/o compensación, para el capítulo saldos a favor en renta y ventas. | Cartilla guía de sustanciación actualizada, socializada y publicada con el manejo que debe aplicarse cuando se detecte retenciones practicadas sin declaración ni pago por parte del agente retenedor o retenciones inexistentes, en aplicación de los señalado en los artículos 857-1 y 859 del E.T. | 1 | 2019-02-18 | 2019-04-30 | 10.1429 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Planear auditorías de escritorio del Subproceso de Devoluciones dirigida a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca, para el Subproceso de Devoluciones. | Planear Auditorías de escritorio | Documento Planeación Auditoría | 1 | 2019-02-18 | 2019-03-31 | 5.8571 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Ejecutar 12 auditorías de escritorio, una mensual | Ejecutar Plan de Auditorías de escritorio | Papeles de trabajo y formato FT CI 1996 "Planes de Mejoramiento", debidamente diligenciados. | 12 | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 52.1429 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar una jornada de capacitación por cada procedimiento del Subproceso de Devoluciones y Compensaciones | Ejecutar Jornadas de Autocapacitación de cada uno de los siguientes procedimientos: PRE RE 0124, PR RE 0125, PR RE 0126, PR RE 0127, PRE RE 0128, PR RE 0130, PR RE 0133 | Formato 1674 Control de Asistencia a Reuniones | 238 | 2019-02-18 | 2019-05-31 | 14.5714 | 100% | NC-PR División de Gestión de Recaudo y Cobranzas División de Gestión de Recaudo Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas | CUMPLIDA | DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Ajustar Riesgo R1 Devoluciones y/o compensaciones efectuadas sin el lleno de los requisitos formales. Causa 1. Deficiente sustanciación de las solicitudes Control C5 Dar aplicación a los artículos 857-1 y 859 del Estatuto Tributario | Modificar el control C5 en la matriz de riesgos del subproceso de devoluciones | Matriz de Riesgos del Subprtoceso de Devoluciones publicada y ajustada | 1 | 2019-02-18 | 2019-05-31 | 14.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Generar listado de los agentes retenedores que le retienen a los solicitantes de devoluciones y no las declaren o no las paguen. | Elaborar listado de los agentes retenedores que le retienen a los solicitantes de devoluciones y no la declaren o no la paguen. | Informe consolidado de omisos detectados en el subproceso de devoluciones ejecutado en las Direcciones Seccionales, enviado a la Coordinación de Control Extensivo | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-14 | 6.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar una campaña de control dirigida a los contribuyentes de no declaran y/o no pagan a la DIAN las retenciones efectuadas. | Realizar campaña de control dirigida a los contribuyentes de no declaran y/o no pagan a la DIAN las retenciones efe | Documento campaña dirigida a los contribuyentes de no declaran y/o no pagan a la DIAN las retenciones efectuadas. | 1 | 2020-09-18 | 2020-11-30 | 10.4286 | 100% | NC-PR Coordinación de Control Extensivo Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación Control Extensivo de Obligaciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar una acción de control a los contribuyentes que no atendieron a la Campaña de Control dirigida a los contribuyentes de no declaran y/o no pagan a la DIAN las retenciones efectuadas. | Remitir los insumos a la Coordinación de Programas de Control y Facilitación de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional- DGO, los resultados de la Campaña de Control, para el diseño del programa de control a agentes de retención, de acuerdo con el PR-GM-0382 “CONTROL EXTENSIVO DE OBLIGACIONES”, que establece que el resultado de las campañas deberá remitirse a la Subdirecciín de Gestión de Análisis Operacional.- Actividad 26, | Documento con la información de los agentes de retención, que requieren control de fiscalización, como insumo para el diseño de programa. | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 4.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Control Extensivo Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación Control Extensivo de Obligaciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar una acción de control a los contribuyentes que no atendieron a la Campaña de Control dirigida a los contribuyentes de no declaran y/o no pagan a la DIAN las retenciones efectuadas. | Remitir los insumos a la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria con la aplicación previa de criterios de selección, para que la Subdirección de Gestión de Fiscalización tributaria pueda “Proferir acto administrativo con los lineamientos para la ejecución de la acción de control a nivel nacional” ,con lo cual habría mayores posibilidades de gestión y menos desgaste administrativo, que si se recibieran los insumos sin los filtros a que haya lugar y sin tener en cuenta la capacidad operativa de cada seccional. | Base de casos de seleccionados y Documento de Criterios de Selección | 1 | 2021-01-04 | 2021-05-31 | 21 | 100% | NC-PR Coordinación de Programas de Control y Facilitación de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional- DGO | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección Análisis de Riesgo y Programas Coordinación Programas y Campañas de Control ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar una acción de control a los contribuyentes que no atendieron a la Campaña de Control dirigida a los contribuyentes de no declaran y/o no pagan a la DIAN las retenciones efectuadas. | Proferirir acto administrativo con los lineamientos para la ejecución del programa control a nivel nacional | Memorando con los lineamientos de auditoría para la ejecución del programa de control. | 1 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 13 | 100% | NC-PR Coordinación de Gestión Técnica Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento de Fiscalización ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | La Coordinación de Devoluciones y Compensaciones enviará a la Coordinación de Control Extensivo en forma trimestral (primeros 5 días después de la culminación de cada trimestre del año) la realación consolidada de los casos detectados en las Direcciones Seccionales de retenciones practicadas sin declaración ni pago por parte del agente retenedor para que la Coordinación de Control Extensivo incluya estos omisos en las campañas de omisos | La Coordinación de Devoluciones y Compensaciones enviará a la Coordinación de Control Extensivo en forma trimestral (primeros 5 días después de la culminación de cada trimestre del año) la realación consolidada de los casos detectados en las Direcciones Seccionales de retenciones practicadas sin declaración ni pago por parte del agente retenedor para que la Coordinación de Control Extensivo incluya estos omisos en las campañas de omisos | Informe consolidado de omisos detectados en el subproceso de devoluciones ejecutado en las Direcciones Seccionales, enviado a la Coordinación de Control Extensivo | 4 | 2019-04-05 | 2020-04-05 | 52.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos- Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar campaña de actualización del RUT | Invitar a los contribuyentes que han presentado declaraciones de retención en la fuente y no tienen dicha responsabilidad registrada en el RUT , a efectuar la actualización pertinente del RUT | Listado de RUT Actualizados | 1 | 2019-02-18 | 2019-06-30 | 18.8571 | 100% | NC-PR Coordinación de Control Extensivo Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación Control Extensivo de Obligaciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Definir los criterios para inclusión forzosa de solicitudes de devolución mediante acta suscrita por los integrantes de la Reunión de Evaluación y Control de Devoluciones. | Elaboración y aprobación de acta de criterios de inclusión forzosa para solicitudes de devolución | Acta de Criterios de Inclusión Forzosa | 1 | 2019-02-18 | 2019-02-28 | 1.4286 | 100% | NC-PR División de Gestión de Recaudo y Cobranzas Dirección Seccional de Impuesstos y Aduanas de Arauca | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca División de Recaudo y Cobranzas. ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar por demanda las reuniones de evaluación y control de devoluciones a fin de presentar los asuntos seleccionados por la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas para inclusión forzosa y los asuntos con perfil alto o seleccionados para auditoría de fiscalización. | Desarrollar reunión de evaluación y control de devoluciones | Acta de Reunión de Evaluacióin y Control de Devoluciones | 4 | 2019-03-04 | 2019-04-30 | 8.1429 | 100% | NC-PR Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca División de Recaudo y Cobranzas. ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Conformar, organizar y conservar las unidades documentales conforme lo establecido en los procedimientos PR FI 0155 y PR FI 0163 | Conformar, organizar y conservar las unidades documentales conforme lo establecido en los procedimientos PR FI 0155 y PR FI 0163 | Archivo de Gestion debidamente organizado de acuerdo a las tablas de retención documental | 1 | 2019-04-01 | 2020-12-31 | 91.4286 | 100% | NC-PR División de Gestión de Recaudo y Cobranzas Dirección Seccional de Impuesstos y Aduanas de Arauca | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca División de Recaudo y Cobranzas. ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Revisar la existencia de devoluciones concedidas durante los años 2015, 2016 y 2017, sin sujeción a la Doctrina oficial de la DIAN respecto de los pagos en exceso en virtud de las leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. | Revisar la existencia de devoluciones concedidas durante los años 2015, 2016 y 2017, sin sujeción a la Doctrina oficial de la DIAN respecto de los pagos en exceso en virtud de las leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. | Informe e devoluciones concedidas durante los años 2015, 2016 y 2017, sin sujeción a la Doctrina oficial de la DIAN respecto de los pagos en exceso en virtud de las leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. Del resultado del informe se tomarán las acciones pertinentes. | 1 | 2019-02-18 | 2019-07-31 | 23.2857 | 100% | NC-PR División de Gestión de Recaudo y Cobranzas Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca División de Recaudo y Cobranzas. ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar mensualmente conciliación Libro Fondo Rotatorio Devoluciones Vs. Extracto Bancario | Realizar mensualmente conciliación Libro Fondo Rotatorio Devoluciones Vs. Extracto Bancario | Formato FT RE 1937 | 12 | 2019-03-05 | 2020-03-05 | 52.2857 | 100% | NC-PR División de Gestión de Recaudo y Cobranzas Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca División de Recaudo y Cobranzas. ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Definir los criterios y actividades para realizar la consulta web del modelo de puntaje único MOPU | Elaborar especificación funcional | Documento de requerimientos de alto Nivel | 100% | 2019-06-15 | 2020-06-15 | 52.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración y perfilamiento de Riesgos Coordinación de desarrollo de Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estrategica y de Analitica Subdirección Analisis de Riesgo y Programas Coordinación Riesgos de Cumplimiento Tributario, Aduanero y Cambiario NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Definir un plan de trabajo para la implementación del servicio de consulta del modelo de puntaje único MOPU | Elaboración del Plan de trabajo | Documento Plan de trabajo | 100% | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 17.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración y perfilamiento de Riesgos Coordinación de desarrollo de Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estrategica y de Analitica Subdirección Analisis de Riesgo y Programas Coordinación Riesgos de Cumplimiento Tributario, Aduanero y Cambiario NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Implementación | Realizar el desarrollo e implementación de la consulta web para el modelo de puntaje único MOPU | Desarrollo puesto en producción | 100% | Por definir- de acuerdo al Plan de trabajo organizado por las áreas | 2020-12-31 | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Administración y perfilamiento de Riesgos Coordinación de desarrollo de Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estrategica y de Analitica Subdirección Analisis de Riesgo y Programas Coordinación Riesgos de Cumplimiento Tributario, Aduanero y Cambiario NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Definir los criterios y actividades para realizar la conexión en línea entre la bodega y el repositorio de datos del sistema de Gestión de Riesgos SGR y el software SPSS-Statistics | Elaborar especificación funcional | Documento de requerimientos de alto Nivel | 100% | 2019-06-15 | 2020-06-15 | 52.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración y perfilamiento de Riesgos Coordinación de desarrollo de Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estrategica y de Analitica Subdirección Analisis de Riesgo y Programas Coordinación Riesgos de Cumplimiento Tributario, Aduanero y Cambiario NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Definir un plan de trabajo para la implementación del servicio de conexión en línea entre la bodega y el repositorio de datos del sistema de Gestión de Riesgos SGR y el software SPSS-Statistics | Elaboración del Plan de trabajo | Documento Plan de trabajo | 100% | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 17.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración y perfilamiento de Riesgos Coordinación de desarrollo de Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estrategica y de Analitica Subdirección Analisis de Riesgo y Programas Coordinación Riesgos de Cumplimiento Tributario, Aduanero y Cambiario NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Implementación | Realizar el desarrollo e implementación de la conexión en línea entre la bodega y el repositorio de datos del sistema de Gestión de Riesgos SGR y el software SPSS-Statistics | Desarrollo puesto en producción | 100% | Por definir- de acuerdo al Plan de trabajo organizado por las áreas | Por definir- de acuerdo al Plan de trabajo organizado por las áreas | #VALUE! | 100% | NC-PR Coordinación de Administración y perfilamiento de Riesgos Coordinación de desarrollo de Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección Gestión Estrategica y de Analitica Subdirección Analisis de Riesgo y Programas Coordinación Riesgos de Cumplimiento Tributario, Aduanero y Cambiario NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar un análisis de la efectividad general del MOPU (Modelo de puntaje único). | Diseñar un formato para el reporte de la información insumo de la evaluación | Formato | 100% | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 8.5714 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Análisis Operacional Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estrategica y de Analitica Subdirección Analisis de Riesgo y Programas NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Diseñar indicador para el análisis de efectividad del MOPU | Documento | 100% | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 4.2857 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Análisis Operacional Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estrategica y de Analitica Subdirección Analisis de Riesgo y Programas NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Generar reporte semestral de resultados de la medición y análisis. | Dos reportes al año | 2 | 2019-07-01 | 2020-01-30 | 30.4286 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Análisis Operacional Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estrategica y de Analitica Subdirección Analisis de Riesgo y Programas NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Revisar, ajustar, actualizar, publicar y socializar el procedimiento PR RE 0133 Pago de Devoluciones | Revisar, ajustar, actualizar, publicar y socializar el procedimiento PR RE 0133 Pago de Devoluciones | Procedimiento PR RE 0133 Actualizado, publicado y socializado | 1 | 2019-03-04 | 2019-07-31 | 21.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP.1707022412 H 1, 2,3,4,5,6,7 | RG1 | ID del indicio de fraude y corrupción I. Se están incumpliendo los términos establecidos por los artículos 855 y 860 del Estatuto Tributario, para la gestión y autorización de devoluciones con perfil de riesgo Alto y muy Alto, correspondientes al año 2018, por demoras en su mayoría del área de recaudo, específicamente en el reparto de los expedientes, generando la devolución de $119.983.125.000 extemporáneamente y el riesgo de reclamación de intereses moratorios por los solicitantes por un valor de $2.678.945.075. ID del Hallazgo I. Existen solicitudes de devolución efectivas que están siendo soportadas con agentes retenedores cuyo RUT registra estado “pendiente por actualizar” y por un valor de $33.598.500. ID del Hallazgo II. 1.686 solicitudes de devolución tramitadas y soportadas por transacciones con 4.998 personas naturales que no tienen la calidad de retenedores porque que no registran en el formulario 001- RUT la responsabilidad, calidad y atributo identificado con el código 07, que hace referencia a “Retención en la fuente a título de renta”, con un monto total retenido sin reporte de pago de $2.335.720.161. ID del Hallazgo III. Levantamiento de marcas de revisión de las solicitudes de devolución, por parte de los funcionarios de recaudo, justificado en temas administrativos sin su respectiva sustanciación y la aplicación de los controles subsiguientes del procedimiento tales como constituirse en insumo para programas de fiscalización en post devoluciones. ID del Hallazgo IV. Agentes de retención omisos sin que se haya iniciado programas de fiscalización contra ellos. ID del Hallazgo V. Personas naturales, contribuyentes (solicitantes de devoluciones y agentes de retención) que se encontraban fallecidas al momento de solicitar la devolución de un saldo a favor o de practicar las retenciones en la fuente que soportan devoluciones efectivas, sin la debida verificación y validación para corroborar que la persona que solicita el saldo se encuentre facultada por ley para solicitarlo. ID del Hallazgo VI. 1.775 proveedores que soportan solicitudes de devolución de IVA sin estar inscritos en el RUT y sin pertenecer al régimen de común. | Acción u omisión para retardar o influenciar las actividades del procedimiento de devolución para favorecimiento propio o de terceros ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. Conceder devoluciones sin el lleno de los requisitos, de manera intencional. | Realizar campañas dirigidas a agentes de retención y/o autorretenedores que no tengan registrada en el RUT la respectiva responsabilidad | Realizar campañas de actualización del RUT dirigidas a declarantes de retención en la fuente que no tengan registrada la respectiva responsabilidad 7 y/o 15 en el RUT. | Campañas | 3 | 2019-12-02 | 2020-12-31 | 56.4286 | 100% | NC-PR Coordinación de Control Extensivo | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación Control Extensivo de Obligaciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Actualización de oficio la casilla 53 del RUT de las personas que declaren retenciones y no tengan la responsabilidad 7 (Retención en la fuente a título de renta) o 15 (Autorretenedor). | Diseñar estrategia para actualizar de oficio la casilla 53 del RUT de las personas que declaren retenciones y no tengan la responsabilidad 7 (Retención en la fuente a título de renta) o 15 (Autorretenedor), de acuerdo con insumo recibido por el área competente, con inforrmación detallada de los contribuyentes y direcciones seccionales a cargo. | Informe de implementación de la estrategia | 3 | 2019-12-02 | 2020-12-31 | 56.4286 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración del Registro Único Tributario | CUMPLIDA | NC - Subproceso Asistencia al Usuario Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Administración Registro Unico Tributario ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Actualizar de oficio la casilla 89 del RUT con la información que envía la Registraduría Nacional del Estado Civil de las personas fallecidas. | Actualizar el estado (Casilla 89 RUT) de las personas fallecidas con la información que envía la Registraduría Nacional del Estado Civil | Informe de implementación de la estrategia | 6 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | 52.1429 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración del Registro Único Tributario | CUMPLIDA | NC - Subproceso Asistencia al Usuario Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Administración Registro Unico Tributario ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Actualizar la Cartilla Guía de Sustanciación CT-RE-0038 incorporando la actividad de verificación en la página de la Registrauría, sobre el estado vigente de la cédula de ciudadanía de la persona natural que está actuando como solicitante de devolución, para que en caso de que el estado sea "Cancelada por muerte", se inadmita la solicitud. | Actualizar la Cartilla Guía de Sustanciación CT-RE-0038 | Cartilla Guía de sustanciación actualizada | 1 | 2019-12-02 | 2020-07-01 | 30.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Incluir una nueva función en el SIE de Devoluciones que cruce con el RUT los estados de la persona natural que está actuando como solicitante de la devolución | Incluir una nueva validación que cruce con el RUT , específicamente casilla 89 del RUT del solicitante, los siguientes estados: 18-Sucesión ilíquida, 19-Sucesión líquida o 87-Persona natural fallecida reportada por Registraduría Nal. | Requerimiento Funcional y puesta en producción de la validación | 1 | 2019-12-02 | 2020-11-18 | 50.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar autocontrol a los términos legales de gestión de las solicitudes de devolución y/o compensación | Controlar los términos de las solicitudes de devolución y/o compensación de acuerdo con la normatividad. | Informe mensual de las solicitudes con los días transcurridos de gestión (desde la radicación hasta la fecha del acto administrativo). | 12 | 2019-12-02 | 2020-12-31 | 56.4286 | 100% | NC-PR Jefes de División de Gestón de Recaudo o de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciónes Seccionales de Impuestos y Aduanas Dirección Seccional de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar auditorías de escritorio para verificar el cumplimiento de los términos de las solicitudes de devolución y/o compensación | Efectuar auditorías de escritorio para verificar los términos de las solicitudes de devolución y/o compensación | Auditorías de escritorio y planes de mejoramiento. | 12 | 2019-12-02 | 2020-12-31 | 56.4286 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Generar listado de los agentes retenedores que le retienen a los solicitantes de devoluciones y no las declaren o no las paguen. | Elaborar listado de los agentes retenedores que le retienen a los solicitantes de devoluciones y no la declaren o no la paguen. | Informe consolidado de omisos detectados en el subproceso de devoluciones ejecutado en las Direcciones Seccionales, enviado a la Coordinación de Control Extensivo | 100% | 2020-08-01 | 2020-09-14 | 6.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar una campaña de control dirigida a los contribuyentes de no declaran y/o no pagan a la DIAN las retenciones efectuadas. | Realizar campaña de control dirigida a los contribuyentes de no declaran y/o no pagan a la DIAN las retenciones efe | Documento campaña dirigida a los contribuyentes de no declaran y/o no pagan a la DIAN las retenciones efectuadas. | 100% | 2020-09-18 | 2020-11-30 | 10.4286 | 100% | NC-PR Coordinación de Control Extensivo Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación Control Extensivo de Obligaciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar una acción de control a los contribuyentes que no atendieron a la Campaña de Control dirigida a los contribuyentes de no declaran y/o no pagan a la DIAN las retenciones efectuadas. | Remitir los insumos a la Coordinación de Programas de Control y Facilitación de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional- DGO, los resultados de la Campaña de Control, para el diseño del programa de control a agentes de retención, de acuerdo con el PR-GM-0382 “CONTROL EXTENSIVO DE OBLIGACIONES”, que establece que el resultado de las campañas deberá remitirse a la Subdirecciín de Gestión de Análisis Operacional.- Actividad 26, | Documento con la información de los agentes de retención, que requieren control de fiscalización, como insumo para el diseño de programa. | 100% | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 4.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Control Extensivo Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administración de Cartera Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación Control Extensivo de Obligaciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar una acción de control a los contribuyentes que no atendieron a la Campaña de Control dirigida a los contribuyentes de no declaran y/o no pagan a la DIAN las retenciones efectuadas. | Remitir los insumos a la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria con la aplicación previa de criterios de selección, para que la Subdirección de Gestión de Fiscalización tributaria pueda “Proferir acto administrativo con los lineamientos para la ejecución de la acción de control a nivel nacional” ,con lo cual habría mayores posibilidades de gestión y menos desgaste administrativo, que si se recibieran los insumos sin los filtros a que haya lugar y sin tener en cuenta la capacidad operativa de cada seccional. | Base de casos de seleccionados y Documento de Criterios de Selección | 100% | 2021-01-04 | 2021-05-31 | 21 | 100% | NC-PR Coordinación de Programas de Control y Facilitación de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional- DGO | CUMPLIDA | NC - Subproceso Gestión de Riesgo y Programas Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección Análisis de Riesgo y Programas Coordinación Programas y Campañas de Control ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar una acción de control a los contribuyentes que no atendieron a la Campaña de Control dirigida a los contribuyentes de no declaran y/o no pagan a la DIAN las retenciones efectuadas. | Proferirir acto administrativo con los lineamientos para la ejecución del programa control a nivel nacional | Memorando con los lineamientos de auditoría para la ejecución del programa de control. | 100% | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 13 | 100% | NC-PR Coordinación de Gestión Técnica Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Incrementar la apertura de expedientes DI en las Direcciones Seccionales, definiendo un cupo controlado de manera objetiva, a través del sistema de información denominado “SI –DE CAPACIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN, para el “SIE DE DEVOLUCIONES”, atendiendo las etapas del ciclo de desarrollo. | Realizar el análisis de la capacidad operativa de las Direcciones Seccionales, para atender las solicitudes de devolución y/o compensación, seleccionadas para auditoria de fiscalización | Informe del ánalisis realizado, soportado con evidencias, consolidando cada seccional | 1 | 2020-01-07 | 2020-04-30 | 16.2857 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Definir la capacidad operativa de cada una de las Direcciones Seccionales | Documento que refleje el cupo para cada dirección Seccional | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 8.5714 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Implementar herramienta de gestión, que controle la capacidad operativa en las Direcciones Seccionales | Herramienta SI –DE CAPACIDAD OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN", para el “SIE DE DEVOLUCIONES” | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 26 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP.1707022413 H1 ID 1, 2,3 Ob 1,2 | RG1 | ID del indicio de fraude y corrupción I - Normalización de saldos por prescripción antes del término de los cinco (5) años por valor de $ 8.932.000. ID del indicio de fraude y corrupción II -Inactividad procesal injustificada en la gestión de cartera por valor de $ 6.540.571.000. ID del indicio de fraude y corrupción II - Traslados de expedientes a otras Direcciones Seccionales sin cargue de las obligaciones al aplicativo SIPAC y sin gestión de las acciones de cobro por valor de $13.619.933.152. Observación I - No integridad y disponibilidad de la información de recaudo evidenciado en 28.331 obligaciones por valor total de $ 8.551.454.313.164 a nivel nacional. observación II - Existen reprocesos de las obligaciones con saldo a favor irreal en el SIE de obligación financiera. | Exclusión de un contribuyente del proceso de control de administración de cartera Inexactitud en el saldo de cuenta de los contribuyentes, generando la falta de disponibilidad e integridad de la información | Lineamiento para establecer controles en el manejo electrónico de expedientes. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Lineamiento para establecer controles en el manejo de expedientes. | Documento de lineamientos | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 13 | 100% | NC-PR Coordinación de Cobranzas Coordinacion de administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Admiistración de Cartera- Recuado Subdirección de Recaudo Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo. Coordinación de Administración ed Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Socializacion de Lineamientos. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Capacitaciones | FR- Capacitación interna | 34 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 52 | 100% | NC-PR Coordinación de Cobranzas Coordinación de administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Admiistración de Cartera- Recuado Subdirección de Recaudo Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo. Coordinación de Administración ed Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar capacitación en el PR-CA-0270 Mandamiento de Pago Versión 3 | Realizar capacitación en el PR-CA-0270 Mandamiento de Pago Versión 3, en espedial lo indicado en la actividad 3. Proferir el Mandamiento de pago. Una vez recibido el expediente se debe proferir inmediatamente el mandamiento de pago, el cual ordena la cancelación de las obligaciones pendientes a cargo del deudor principal, solidario y/o subsidiario (según sea el caso) | FT-GH-1722 Registro Capacitación Interna | 34 | 2020-02-15 | 2020-06-30 | 19.4286 | 100% | NC-PR Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Administración de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS – Subproceso Administración de Cartera Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Dirección Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas. División de Cobranzas. ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Comunicado a las Direcciones Seccionales para que se adelanten las remisibilidades a traves del SIE de Normalización de Saldos. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Comunicado a las Direcciones Seccionales para que se adelanten las remisibilidades a traves del SIE de Normalización de Saldos. | Documento | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 13 | 100% | NC-PR Coordinación de administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Socializacion de Comunicado a las Direcciones Seccionales para que se adelanten las remisibilidades a traves del SIE de Normalización de Saldos. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Capacitaciones | FR- Capacitación interna | 34 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 52 | 100% | NC-PR Coordinación de administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Administrar y gestionar la cartera conforme lo establece el Modelo a traves de la cartilla CT-CA-086, con base en la segmentación y priorización informada en el inventario publicado | Repartir y gestionar los expedientes de cobro conforme lo establecido en la Cartilla CT-CA-086 Vs 2 y realizar control y seguimiento a la ejecución del Proceso de Administración de Cartera en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos, reportando mensualmente al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co la gestión en el formato FT-CA- 5219 Seguimiento a evacuación mensual de carga laboral. | FT-CA- 5219 Seguimiento a evacuación mensual de carga laboral | 408 | 2020-03-01 | 2021-03-15 | 54.1429 | 100% | NC-PR Jefes de las dependencias de cobranzas de las 34 seccionales: Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Grandes Contribuyentes, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro DS – Subprocesos Administracion de Cartera y Recaudo y Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas División de Recaudo y Cobranzas DS – Subprocesos Administracion de Cartera y Recaudo y Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Lineamiento para establecer controles en el manejo electrónico de expedientes. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Lineamiento para establecer controles en el manejo de expedientes. | Documento de lineamientos | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 13 | 100% | NC-PR Coordinación de Cobranzas Coordinación de administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera y Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Socializacion de Lineamientos. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Capacitaciones | FR- Capacitación interna | 34 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 52 | 100% | NC-PR Coordinación de Cobranzas Coordinación de administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera y Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Lineamiento para el manejo de la heramienta del aplicativo SIPAC, que permite el control de Obligaciones próximas a prescribir. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Lineamiento para el manejo de la heramienta del aplicativo SIPAC, que permite el control de Obligaciones próximas a prescribir. | Documento de lineamientos | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 13 | 100% | NC-PR Coordinación de administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Socializacion de Lineamientos. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Capacitaciones | FR- Capacitación interna | 34 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 52 | 100% | NC-PR Coordinación de administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Lineamiento para el manejo de la heramienta del aplicativo SIPAC, que permite el control de Obligaciones próximas a prescribir. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Lineamiento para el manejo de la heramienta del aplicativo SIPAC, que permite el control de Obligaciones próximas a prescribir. | Documento de lineamientos | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 13 | 100% | NC-PR Coordinación de administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Socializacion de Lineamientos. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Capacitaciones | FR- Capacitación interna | 34 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 52 | 100% | NC-PR Coordinación de administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Elaborar Plan de Trabajo para implementar el cierre, control y seguimiento de los incidentes incidentes de los sistemas de información. | Plan de trabajo | Plan de trabajo | 1 | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 34.7143 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones COLSOF | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar reuniones mensuales de seguimiento al Plan de trabajo para implementar el cierre de los incidentes control y seguimiento de los incidentes de los sistemas de información. | Reuniones mensuales de seguimiento | Control de Asistencia de Reuniones | 6 | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 60.7143 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones COLSOF | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Capacitación para dar a conocer a las Direcciones Seccionales de la nueva clasificación e identificación de las obligaciones en el inventario de cartera. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Capacitaciones | FR- Capacitación interna o Videoconferencia | 1 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 52 | 100% | NC-PR Coordinación de Cobranzas Coordinacion de administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera y Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo - Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Presentar y priorizar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información ante el centro de despacho, conforme el PR-SI-0002 Gestión de solicitudes para la creación o ajuste de sistemas de información. | Formato de solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información | Formato de solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información | 1 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 17.2857 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar plan de trabajo para la solución conforme a la solicitud presentada en centro de despacho | Plan de Trabajo-Cronograma | Plan de Trabajo-Cronograma | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 13 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y cumplimiento del plan de trabajo | Control de Asistencia de Reuniones | Control de Asistencia de Reuniones | 3 | 2020-10-01 | 2021-06-30 | 38.8571 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Lineamiento para establecer el control del cobro de los actos administrativos. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Lineamiento para establecer el control del cobro de los actos administrativos. | Documento de lineamientos | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 13 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Socializacion de Lineamientos. (Sujeta al desarrollo del plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016 y 1943 del 2018)) | Capacitaciones | FR- Capacitación interna | 34 | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 52 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP.1707022414 H1, 2, 3 | RG1 | ID del Hallazgo I. Debilidades en el almacenamiento de la información de registros de eventos, log´s, y registro de información de tablas de auditoría de Obligación Financiera y SIPAC ID del Hallazgo II. Desconocimiento de las líneas de código de rutinas que se utilizan para la ejecución del procesamiento de las Obligaciones Financieras, ya que de las 110 rutinas versión, únicamente se ha estudiado la lógica de las líneas de código de muy pocos componentes como son el generador de cuotas, contador cronológico y rutina por formato y versión ID del Hallazgo III. Documentos que presentan en las validaciones automáticas y las reglas de negocio predeterminadas en el sistema de Obligación Financiera, debilidades en los parámetros de configuración de los rutina y formatos versión.. | Pérdida de integridad y trazabilidad en la implementación de software y procesamiento del código fuente SIE - Obligación Financiera | Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto . | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 21.4286 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Priorizar y detallar requermimientos funcionales necesarios para la solucion del Proyecto . | Requerimientos Funcionales | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solucion tecnologica del Proyecto . | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Implantación de la solucion tecnologica del Proyecto . | Implantación de la solucion tecnologica. | Documento relativo dependiento de la actividad anterior. | 1 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 25.7143 | 0% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Elaborar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información, conforme el PR-SI-0002 Gestión de solicitudes para la creación o ajuste de sistemas de información. | Elaborar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información | Formato de solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 17.1429 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recuado y cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Presentar y priorizar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información ante el centro de despacho, conforme el PR-SI-0002 Gestión de solicitudes para la creación o ajuste de sistemas de información. | Presentar y priorizar la solicitud de servicio. | Control de Asistencia de Reuniones | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 8.5714 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recuado y cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar plan de trabajo para la solución de las situaciones encontradas en los documentos aduaneros objeto del hallazgo, conforme a la solicitud presentada en centro de despacho | Realizar Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recuado y cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y cumplimiento del plan de trabajo | Realizar el seguimiento al Plan de Trabajo | Control de Asistencia de Reuniones | 3 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 38.8571 | 66.6% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recuado y cobranzas | PROCESO | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Implementar una solución informatica, sujeta al plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) | Definir estrategia de digitalización | Documento | 1 | 2020-01-01 | 2020-10-15 | 41.1429 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de gestión de Tecnología | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas. NC - Subproceso Innovación y Tecnologia. Dirección de Gestión Innovación y Técnologia Subdirección Innovación y Proyectos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 17.2857 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de gestión de Tecnología | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas. NC - Subproceso Innovación y Tecnologia. Dirección de Gestión Innovación y Técnologia Subdirección Innovación y Proyectos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de gestión de Tecnología | PROCESO | NC-Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones NC- Subproceso Innovación y Tecnologia. Dirección de Gestión Innovación y Técnologia Subdirección Innovación y Proyectos. Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas. ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Servicio informatico | 1 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 25.7143 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de gestión de Tecnología | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas. NC - Subproceso Innovación y Tecnologia. Dirección de Gestión Innovación y Técnologia Subdirección Innovación y Proyectos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Implementar una solución informatica, sujeta al plan de modernización tecnologica de la DIAN.(LEY 1819 DEL 2016) | Definir estrategia de digitalización | Documento | 1 | 2020-01-01 | 2020-10-15 | 41.1429 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de gestión de Tecnología | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas. NC - Subproceso Innovación y Tecnologia. Dirección de Gestión Innovación y Técnologia Subdirección Innovación y Proyectos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Priorizar y detallar requerimientos | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 17.2857 | 100% | NC-PR Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de gestión de Tecnología | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas. NC - Subproceso Innovación y Tecnologia. Dirección de Gestión Innovación y Técnologia Subdirección Innovación y Proyectos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Documento | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de gestión de Tecnología | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas. NC - Subproceso Innovación y Tecnologia. Dirección de Gestión Innovación y Técnologia Subdirección Innovación y Proyectos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Implantar la solución tecnológica | Servicio informatico | 1 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 25.7143 | 0% | NC-PR Dirección de Gestión de Ingresos Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas Subdirección de gestión de Tecnología | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas. NC - Subproceso Innovación y Tecnologia. Dirección de Gestión Innovación y Técnologia Subdirección Innovación y Proyectos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Elaborar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información, conforme el PR-SI-0002 Gestión de solicitudes para la creación o ajuste de sistemas de información. | Elaborar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información | Formato de solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 17.1429 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recuado y cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Presentar y priorizar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información ante el centro de despacho, conforme el PR-SI-0002 Gestión de solicitudes para la creación o ajuste de sistemas de información. | Presentar y priorizar la solicitud de servicio. | Control de Asistencia de Reuniones | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 8.5714 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recuado y cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar plan de trabajo para la solución de las situaciones encontradas en los documentos aduaneros objeto del hallazgo, conforme a la solicitud presentada en centro de despacho | Realizar Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recuado y cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y cumplimiento del plan de trabajo | Realizar el seguimiento al Plan de Trabajo | Control de Asistencia de Reuniones | 3 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 38.8571 | 66.6% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recuado y cobranzas | PROCESO | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Elaborar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información, conforme el PR-SI-0002 Gestión de solicitudes para la creación o ajuste de sistemas de información. | Elaborar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información | Formato de solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 17.1429 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recuado y cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Presentar y priorizar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información ante el centro de despacho, conforme el PR-SI-0002 Gestión de solicitudes para la creación o ajuste de sistemas de información. | Presentar y priorizar la solicitud de servicio. | Control de Asistencia de Reuniones | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 8.5714 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recuado y cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar plan de trabajo para la solución de las situaciones encontradas en los documentos aduaneros objeto del hallazgo, conforme a la solicitud presentada en centro de despacho | Realizar Plan de Trabajo | Plan de Trabajo | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recuado y cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y cumplimiento del plan de trabajo | Realizar el seguimiento al Plan de Trabajo | Control de Asistencia de Reuniones | 3 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 38.8571 | 66.6% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Aplicativos de Recuado y cobranzas | PROCESO | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP. 1707022430 H 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12 | RG1 | ID del hallazgo I. Se evidenció que al contribuyente THE ELITE FLOWER SAS CI NIT 800.141.506, se le aprobaron devoluciones por valor de $3.048.231.000, las cuales reflejan deuda vencida en el aplicativo de Obligación Financiera y el reporte de la base de datos SIPAC suministrado por la DIAN, generando incertidumbre sobre la compensación efectiva de sus obligaciones. ID del hallazgo II. Inconsistencia en el aplicativo SIE-Obligación Financiera, mostrando falta de integridad y confiablidad en la información. Esta situación conlleva a que se presente incertidumbre para la toma de decisiones en el momento de aprobar una devolución, generando el riesgo de realizar devoluciones sin compensación previa. ID del hallazgo III. Se identificaron 19 casos de devoluciones con reconocimiento en el marco del procedimiento abreviado Decreto 535 del 10 de abril de 2020, por un valor total de $24.669.205.000, 7 gestionadas mediante el SIE Devoluciones y 12 de forma manual CIN 20), en las cuales la DIAN generó calificación de Perfil de Riesgo MUY ALTO para los contribuyentes, sin que se suspendieran los términos de las solicitudes aun cuando representaban un presunto riesgo de fraude fiscal y/o riesgo específico para la DIAN. ID del hallazgo IV. Se identificaron 98 devoluciones otorgadas por valor total de 2.066.178.000 sin solicitud del Perfil de Riesgos en el proceso de gestión y reconocimiento. ID del hallazgo V. Se evidenciaron 861 contribuyentes, que realizaron solicitudes de devolución en el marco del Decreto 535 de 2020, calificados con perfil de riesgo Muy Alto, Alto, Null o Vacío, cuyas solicitudes de devolución no se trasladaron a la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional correspondiente, incumpliendo con lo establecido en el numeral 1 de la Circular 000014 del 13 de mayo de 2020, la cual modificó el numeral 5.5 de la Circular 000011 del 16 de abril de 2020. "ID del hallazgo VI. En 1.405 solicitudes de devolución de saldos a favor del impuesto sobre la Renta y complementarios y del impuesto sobre las Ventas – IVA, gestionadas en el marco del procedimiento abreviado de devoluciones (Decreto 535 de 2020) y que fueron radicadas entre el 13 de abril a 30 de junio de 2020, la DIAN incumplió el término establecido para resolver estas solicitudes de devolución. Estos asuntos de devolución gestionados por fuera del término legal (15 días hábiles), tienen un valor autorizado para reconocimiento y pago a los contribuyentes de $187.366.190.000, generando el riesgo de liquidar y reconocer intereses moratorios a favor de los contribuyentes por valor de $1.972.202.981 con corte a agosto de 2020." ID del hallazgo VII. Se evidenciaron tres (3) solicitudes de devolución aprobadas por las Direcciones Seccionales de Impuestos de Medellín y Cali, correspondientes a personas fallecidas, sin la aplicación de controles de verificación y validación para corroborar que la persona que solicitó el saldo a favor se encontraba facultada por ley para hacerlo. ID del hallazgo VIII. Se identificaron 32 asuntos de devolución con valor reconocido de $18.246.851.000 entre el 13 de abril y el 30 de junio de 2020, a los cuales se les identifican en los reportes de cartera mensual de SIPAC (MARZO, ABRIL y MAYO), obligaciones que no fueron compensadas previo a la devolución, por un valor de $12.421.975.000, incumpliendo lo establecido en el artículo 861 del Estatuto Tributario “Art.861. Compensación previa a la devolución” ID del hallazgo IX. Al efectuar el análisis de la información suministrada por la DIAN en el archivo denominado “Información 10 430 formato 1668.xlsx”, se identificó un mismo número de cuenta bancaria registrado para 2 contribuyentes beneficiarios de devolución distintos. ID del hallazgo X. Se evidenció que se giraron recursos por valor de $26.929.284.000, en rangos superiores a los 10, 20, 30, 50 y 100 días calendario siguientes a la fecha de expedición de los respectivos actos administrativos donde se reconoce y ordena devolver los saldos a favor. ID del hallazgo XI. Se evidenciaron inconsistencias y debilidades en la trazabilidad y confiabilidad de la información suministrada por la DIAN. ID del hallazgo XII. Se identificaron 13 cuentas bancarias en los archivos suministrados por la DIAN de los movimientos generados desde el portal de los bancos del Fondo Rotatorio de Devoluciones (meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020) de la Dirección Seccional de Neiva, que se encuentran asociadas a más de un contribuyente con giro o transferencia. ID Indicio de fraude y corrupción I. Se identificaron cinco (5) cuentas bancarias en los archivos suministrados por la DIAN de los movimientos generados desde el portal de los bancos del Fondo Rotatorio de Devoluciones (meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020), que se encuentran asociadas a más de un contribuyente con giro o transferencia. ID Indicio de fraude y corrupción II. Se evidenciaron diez (10) casos de devolución efectiva con giro en cuenta por valor de $57.563.000, en los que el número de cuenta bancaria del contribuyente registrado en el Formato F1668 “Información constancia titularidad cuenta bancaria”, no coincide con el número de la cuenta a la que se le realizó el giro por parte de la seccional, lo cual se evidencia en el archivo de movimientos bancarios del fondo rotatorio, incumpliendo lo establecido en el Artículo 20 del Decreto 2277 de 2012. Incorporado en el Artículo 1.6.1.25.7 del Decreto 1625 de 2016 Devolución a la cuenta bancaria. | “Devoluciones y/o compensaciones efectuadas a través del procedimiento abreviado – Decreto 535 de 2020, sin el cumplimiento de los requisitos normativos” RFC 1. Excluir un contribuyente de un procedimiento de control RFC 2. Decisión final de un proceso de control basada en hechos falsos o información adulterada | Acción No. 1. Implementar herramienta de control para armonizar la información de los sistemas Obligación Financiera/SIPAC de las obligaciones que han sido detectadas como inconsistentes y reportadas por las Direcciones Seccionales en aplicación del Memorando 000033 del 2015. | Tarea Acción No. 1. Implementar herramienta de control para armonizar la información de los sistemas Obligación Financiera/SIPAC de las obligaciones que han sido detectadas como inconsistentes y reportadas por las Direcciones Seccionales en aplicación del Memorando 000033 del 2015. | Uno (1) Herramienta tecnológica | 1 | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 45.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección ed Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No.2. Reiterar a las Direcciones Seccionales la aplicación de los lineamientos impartiddos en el Memorando 000033 del 2015. | Tarea Acción No.2. Comunicación escrita dirigida a las Direcciones Seccionales reiterando a las Direcciones Seccionales la aplicación de los lineamientos impartiddos en el Memorando 000033 del 2015. | Uno (1) Comunicado a las Direcciones Seccionales | 1 | 2021-02-15 | 2021-03-30 | 6.1429 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección ed Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No.1. Solicitar la calificación de perfilamiento de riesgo de las solicitudes de devolución resueltas entre el 13 de abril y el 13 de mayo de 2020 en cumplimiento del Decreto 535 de 2020 que no se enviaron a perfilamiento | Tarea Acción No.1. Solicitar la calificación de perfilamiento de riesgo de las solicitudes de devolución resueltas entre el 13 de abril y el 13 de mayo de 2020 en cumplimiento del Decreto 535 de 2020 que no se enviaron a perfilamiento | Un (1) Listado Nota: Para cada una de las 34 Direcciones que gestionen solicitudes de devolución | 1 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 8.2857 | 100% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Recaudo Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 2.Verificar si las solicitudes de devolución de saldos a favor en renta y ventas resueltas entre el 13 de abril y el 13 de mayo de 2020 en el marco de las devoluciones abreviadas fueron (SI) o (NO) objeto de: auditoría de fiscalización ó incluidas en Programas Postdevoluciones, lo anterior aplica para aquellas solicitudes de devolución que resulten con calificación de riesgo MUY ALTO en la consulta del perfilamiento de riesgo que se realice en aplicación de la Acción No.1 del presente control y para aquellas solicitudes que obtuvieron riesto MUY ALTO durante la gestión de la solicitud de devolución. | Tarea Acción No.2. Unificar en una base de datos Los resultados obtenidos en aplicación de la Acción No. 2 | Una (1) Base de datos. Nota: Para cada una de las 34 Direcciones que gestionen solicitudes de devolución | 1 | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 39.2857 | 100% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Recaudo Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 3. Presentar a consideración de la Reunión de Evaluación y Control de Devoluciones, los casos identificados en la Acción No.2 del presente control que no hayan sido objeto de auditoría de fiscalización DI o no se hayan incluido en programas PD, a fin de definir el cronograma de desarrollo de la Auditoría Post Devoluciones. En caso de identificar expedientes que no ameritan apertura en programa Postdevoluciones, incluir la justificación correspondiente en el acta. | Tarea Acción No. 3. Dejar en el acta de la reunión de evaluación y control el cronograma definido para desarrollar las auditorías postdevoluciones de los casos identificados en la Acción No.2 del presente control que no hayan sido objeto de auditoría de fiscalización DI o no se hayan incluido en programas PD. Así mismo para cada asunto que no se incluya en programa postdevoluciones registrar la justificación correspondiente. | Un (1) Acta de Reunión Nota: Para cada una de las 34 Direcciones que gestionen solicitudes de devolución | 1 | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 39.2857 | 100% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Recaudo Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No.1. Solicitar la calificación de perfilamiento de riesgo de las solicitudes de devolución resueltas entre el 13 de abril y el 13 de mayo de 2020 en cumplimiento del Decreto 535 de 2020 que no se enviaron a perfilamiento | Tarea Acción No.1. Solicitar la calificación de perfilamiento de riesgo de las solicitudes de devolución resueltas entre el 13 de abril y el 13 de mayo de 2020 en cumplimiento del Decreto 535 de 2020 que no se enviaron a perfilamiento | Un (1) Listado Nota: Para cada una de las 34 Direcciones que gestionen solicitudes de devolución | 1 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 8.2857 | 100% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Recaudo Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 2.Verificar si las solicitudes de devolución de saldos a favor en renta y ventas resueltas entre el 13 de abril y el 13 de mayo de 2020 en el marco de las devoluciones abreviadas fueron (SI) o (NO) objeto de: auditoría de fiscalización ó incluidas en Programas Postdevoluciones, lo anterior aplica para aquellas solicitudes de devolución que resulten con calificación de riesgo MUY ALTO en la consulta del perfilamiento de riesgo que se realice en aplicación de la Acción No.1 del presente control y para aquellas solicitudes que obtuvieron riesto MUY ALTO durante la gestión de la solicitud de devolución. | Tarea Acción No.2. Unificar en una base de datos Los resultados obtenidos en aplicación de la Acción No. 2 | Una (1) Base de datos. Nota: Para cada una de las 34 Direcciones que gestionen solicitudes de devolución | 1 | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 39.2857 | 100% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Recaudo Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 3. Presentar a consideración de la Reunión de Evaluación y Control de Devoluciones, los casos identificados en la Acción No.2 del presente control que no hayan sido objeto de auditoría de fiscalización DI o no se hayan incluido en programas PD, a fin de definir el cronograma de desarrollo de la Auditoría Post Devoluciones. En caso de identificar expedientes que no ameritan apertura en programa Postdevoluciones, incluir la justificación correspondiente en el acta. | Tarea Acción No. 3. Dejar en el acta de la reunión de evaluación y control el cronograma definido para desarrollar las auditorías postdevoluciones de los casos identificados en la Acción No.2 del presente control que no hayan sido objeto de auditoría de fiscalización DI o no se hayan incluido en programas PD. Así mismo para cada asunto que no se incluya en programa postdevoluciones registrar la justificación correspondiente. | Un (1) Acta de Reunión Nota: Para cada una de las 34 Direcciones que gestionen solicitudes de devolución | 1 | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 39.2857 | 100% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Recaudo Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 1. Implementar herramienta de control para armonizar la información de los sistemas Obligación Financiera/SIPAC de las obligaciones que han sido detectadas como inconsistentes y reportadas por las Direcciones Seccionales en aplicación del Memorando 000033 del 2015. | Tarea Acción No. 1. Implementar herramienta de control para armonizar la información de los sistemas Obligación Financiera/SIPAC de las obligaciones que han sido detectadas como inconsistentes y reportadas por las Direcciones Seccionales en aplicación del Memorando 000033 del 2015. | Uno (1) Herramienta tecnológica | 1 | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 45.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No.2. Reiterar a las Direcciones Seccionales la aplicación de los lineamientos impartiddos en el Memorando 000033 del 2015. | Tarea Acción No.2. Comunicación escrita dirigida a las Direcciones Seccionales reiterando a las Direcciones Seccionales la aplicación de los lineamientos impartiddos en el Memorando 000033 del 2015. | Uno (1) Comunicado a las Direcciones Seccionales | 1 | 2021-02-15 | 2021-03-30 | 6.1429 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo y Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 3. Registrar de forma clara y precisa, en la casilla "Observaciones" del formato 1326 "Certificación de Deudas" que se genera en cada asunto del Servicio Informático de Devoluciones, la información de las obligaciones que deben ser objeto de compensación aclarando de igual forma aquellos valores que se reflejan como deudas y corresponden a inconsistencias o que no pueden ser compensados explicando la razón por la cual no hay lugar a ello. Si no existen observaciones ,registrar la leyenda "sin Observaciones". Nota: esta acción se realizará de forma permanente. | Diligenciar para todos los asuntos de devolución la casilla "Observaciones" del formato 1326. | Reportes trimestrales que evidencien diligenciamiento de la casillas "Observaciones del formato 1326". Nota: Para cada una de las 34 Direcciones que gestionen solicitudes de devolución | 2 | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 26.1429 | 100% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Cobranzas Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones. Dirección de Gestión de Impuestos DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas. Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 4. Dar aplicación a lo establecido en los procedimientos del Subproceso de Devoluciones en cuanto a solicitar el reproceso de saldos cuando se detecten saldos de la obligación con inconsistencias. | Diligenciar informe de reprocesos solicitados. | Reportes trimestrales que evidencien los saldos inconsistentes que fueron objeto de reproceso. Nota: Para cada una de las 34 Direcciones que gestionen solicitudes de devolución | 2 | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 26.1429 | 100% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Cobranzas Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones. Dirección de Gestión de Impuestos DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas. Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Implementar la solución informática asociada a las funcionalidades del Servicio Informático Devoluciones que permitirá la gestión de la totalidad de los conceptos de devolución que hoy en día se gestionan en forma manual y la captura de resoluciones de devolución y/o compensación proferidas de forma manual que no han afectado el servicio de la obligación financiera. Este Módulo se denominará SIDEV, demás conceptos de devolución y Contingencias e incluye fases de radicación, acto administrativo, notificación y reportes que permitan la trazabilidad, disposición y actualización de la información, para las solicitudes de devolución y/o compensaciíon de IVA pagado por Instituciones de Educación Superior Oficiales, IVA pagado en materiales de construcción utilizados en vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria, IVA e Impuesto al Consumo pagado por Diplomáticos, Organismos Internacionales y Misiones Diplomáticas y Consulares, Sentencias y Conciliaciones Judiciales, Retención en la Fuente practicadas a Empresas con Acuerdo de Reorganización, Pagos en Exceso y de lo no debido. | 1) Realizar el análisis y diseño del proyecto SIDEV Fase I | Documento de análisis y diseño | 1 | 2021-11-15 | 2022-02-13 | 12.8571 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 2) Realizar la codificación del proyecto SIDEV Fase I | Documento de codificación | 1 | 2022-02-14 | 2022-06-14 | 17.1429 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 3) Realizar las pruebas funcionales del proyecto SIDEV Fase I | Acta de pruebas funcionales | 1 | 2022-06-15 | 2022-11-12 | 21.4286 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 4) Puesta en producción del proyecto SIDEV Fase I | Acta de comité de cambios | 1 | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 4.2857 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 5) Realizar el análisis y diseño del proyecto SIDEV Fase II | Documento de análisis y diseño | 1 | 2023-01-12 | 2023-05-12 | 17.1429 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 6) Realizar la codificación del proyecto SIDEV Fase II | Documento de codificación | 1 | 2023-05-13 | 2023-09-10 | 17.1429 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 7) Realizar las pruebas funcionales del proyecto SIDEV Fase II | Acta de pruebas funcionales | 1 | 2023-09-11 | 2024-02-08 | 21.4286 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 8) Puesta en producción del proyecto SIDEV Fase II | Acta de comité de cambios | 1 | 2024-02-09 | 2024-03-10 | 4.2857 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Aplican Acciones y Tareas de la Recomendación del Item 6. Se hace claridad en el sentido que Servicio Informático de Devoluciones y SIDEV interoperan con Obligación Financiera y afectan la cuenta del contribuyente cuando se registra la fecha denotificación de la resolución que decide la solicitud de devolución. | 1) Realizar el análisis y diseño del proyecto SIDEV Fase I | Documento de análisis y diseño | 1 | 2021-11-15 | 2022-02-13 | 12.8571 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 2) Realizar la codificación del proyecto SIDEV Fase I | Documento de codificación | 1 | 2022-02-14 | 2022-06-14 | 17.1429 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 3) Realizar las pruebas funcionales del proyecto SIDEV Fase I | Acta de pruebas funcionales | 1 | 2022-06-15 | 2022-11-12 | 21.4286 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 4) Puesta en producción del proyecto SIDEV Fase I | Acta de comité de cambios | 1 | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 4.2857 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 5) Realizar el análisis y diseño del proyecto SIDEV Fase II | Documento de análisis y diseño | 1 | 2023-01-12 | 2023-05-12 | 17.1429 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 6) Realizar la codificación del proyecto SIDEV Fase II | Documento de codificación | 1 | 2023-05-13 | 2023-09-10 | 17.1429 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 7) Realizar las pruebas funcionales del proyecto SIDEV Fase II | Acta de pruebas funcionales | 1 | 2023-09-11 | 2024-02-08 | 21.4286 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | 8) Puesta en producción del proyecto SIDEV Fase II | Acta de comité de cambios | 1 | 2024-02-09 | 2024-03-10 | 4.2857 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnología Direccción de Gestión de Innovacion y Tecnologia Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Con el fin de proveer al funcionario de un mecanismo de alertas de vencimiento de términos de las solicitudes de devolución y/o compensación, se parametrizó en el Servicio Informático de Devoluciones el reporte gerencial "Informe de solicitudes radicadas" que incluye la información de "Días transcurridos" desde la fecha de radicación de la solicitud, cuyo contador está activo para cada solicitud de devolución hasta que el área de notificaciones captura la fecha de notificación del acto administrativo decisorio de cada solicitud. Este reporte puede ser consultado por los funcionarios de devoluciones por el link www.devolucion.dian.gov.co, autenticarse en la cuenta de usuario a nombre de DIAN, opción Procedimiento de devolución/compensación/Reportes Devolución/ Compensación/Informe de Solicitudes Radicadas. Por lo tanto se requiere recordar a las Direcciones Seccionales la importancia del uso de esta herramienta tecnológica, mediante las siguientes acciones: Acción No. 1 : Actualizar Cartilla "Manual Servicio Informático SI Devoluciones" para incorporar el uso de la la información de "Días transcurridos" que está incluida en el reporte "Informe de solicitudes radicadas" | Tarea Acción No. 1: Actualizar Cartilla "Manual Servicio Informático SI Devoluciones" para incorporar el uso de la la información de "Días transcurridos" que está incluida en el reporte "Informe de solicitudes radicadas" | Un (1) Manual Servicio Informático SI Devoluciones, actualizado. | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 12.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y/o Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No.2: Socializar a las 34 Direcciones Seccionales la actualización del "Manual Servicio Informático SI Devoluciones" recordando la importancia de hacer uso de la información de "Días transcurridos" como ayuda de autocontrol para el cumplimiento de los términos establecidos para la gestión de las solicitudes de devolución y/o compensación. | Tarea Acción No.2: Comunicación escrita dirigida a las 34 Direcciones Seccioanales que gestionan solicitudes de devolución y/o compensación, informando la actualización del "Manual Servicio Informático SI Devoluciones" y recordando la importancia de hacer uso de la información de "Días transcurridos" como ayuda de autocontrol para el cumplimiento de los términos establecidos para la gestión de las solicitudes de devolución y/o compensación. | Una (1) Comunicación remitida a todas las Direcciones Seccionales | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 12.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y/o Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar autocontrol dando aplicación a las actividades de control establecidas en los procedimientos del Subproceso de Devoluciones, que indican que el Jefe del área o el funcionario que este delegue debe monitorear en forma permanente el cumplimiento de términos para resolver las solicitudes de devolución, mediante el uso del Formato FT RE 2504 "Registro diario de solicitudes de devolución y/o compensación", el cual contiene las casillas de "Fecha de radicación" y "Fecha de Vencimiento" de las solicitudes de devolución. Actividad diaria y permanente. | Dar aplicación a las actividades de control establecidos en los procedimientos del Subproceso de Devoluciones, que indican que el Jefe del área o el funcionario que este delegue debe monitorear en forma permanente el cumplimiento de términos para resolver las solicitudes de devolución, mediante el uso del Formato FT RE 2504 "Registro diario de solicitudes de devolución y/o compensación", el cual contiene las casillas de "Fecha de radicación" y "Fecha de Vencimiento" de las solicitudes de devolución. Actividad diaria y permanente. | Formato FT RE 2504 actualizado, envío formato mes anterior durante los primeros tres días hábiles de cada mes | 1 | 2021-03-01 | 2021-08-04 | 22.2857 | 100% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Recaudo Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | DS-Subproceso Recaudo - Devoluciones. Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas. Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Actualizar de oficio la casilla 89 del RUT con la información que envía la Registraduría Nacional del Estado Civil de las personas fallecidas. | Actualizar el estado (Casilla 89 RUT) de las personas fallecidas con la información que envía la Registraduría Nacional del Estado Civil | Informes semestrales de implementación de la estrategia | 2 | 2021-08-01 | 2022-01-31 | 26.1429 | 45% | NC-PR Coordinación de Administración del Registro Único Tributario | PROCESO | NC - Subproceso Asistencia al Usuario Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Administración Registro Unico Tributario ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 1. Elaborar documento FT SI 2206 con la propuesta de conceptualización general de ajuste tecnológico en el Servicio Informático de Devoluciones consistente en la inclusión de una funcionalidad para registrar en cada asunto la fecha y número de transacción de giro a cuenta corriente o de ahorros ó la fecha de expedición de TIDIS y número de expedición. Adicionar además el ajuste tecnológico del cáculo de "Días Transcurridos" considerando desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la fecha del pago. Presentar la propuesta al Comité Centro de Despacho para someterlo a su aprobación. | Tarea Acción No. 1. Elaborar documento FT SI 2206 con la propuesta de conceptualización general de ajuste tecnológico en el Servicio Informático de Devoluciones consistente en la inclusión de una funcionalidad para registrar en cada asunto la fecha y número de transacción de giro a cuenta corriente o de ahorros ó la fecha de expedición de TIDIS y número de expedición. Adicionar además el ajuste tecnológico del cáculo de "Días Transcurridos" considerando desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la fecha del pago. Presentar la propuesta al Comité Centro de Despacho para someterlo a su aprobación. | Un (1) documento FT SI 2206 diligenciado y aprobado por el Comité Centro de Despacho | 1 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 8.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y/o Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 2. Al momento de ser aprobado el ajuste de la Acción No.1, elaborar documento FT SI 2007 con la especificación funcional detallada del ajuste tecnológico en el Servicio Informático de Devoluciones consistente en la inclusión de una funcionalidad para registrar en cada asunto la fecha y número de transacción de giro a cuenta corriente o de ahorros ó la fecha de expedición de TIDIS y número de expedición y, así mismo, el ajuste tecnológico del cáculo de "Días Transcurridos" considerando desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la fecha del pago. | Tarea Acción No. 2. Al momento de ser aprobado el ajuste de la Acción No.1, elaborar documento FT SI 2007 con la especificación funcional detallada del ajuste tecnológico en el Servicio Informático de Devoluciones consistente en la inclusión de una funcionalidad para registrar en cada asunto la fecha y número de transacción de giro a cuenta corriente o de ahorros ó la fecha de expedición de TIDIS y número de expedición y, así mismo, el ajuste tecnológico del cáculo de "Días Transcurridos" considerando desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la fecha del pago. | Un (1) documento FT SI 2207 diligenciado | 1 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y/o Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Implementación de un desarrollo tecnológico cuyo objetivo es el pago de las devoluciones menores a 1.000 UVT directamente a través de Sistema integrado de información Financiera - SIIF Nación, sin necesidad de mediar cuentas de ahorro o corrientes de entidades financieras, las que conocemos como cuentas de Fondo Rotatorio de Devoluciones. En este desarrollo quedan registrados los campos: fecha de abono en cuenta, número de cuenta de destino y entidad bancaria, documento del beneficiario de la devolución, número de la resolución, entre otros campos. | Inicio prueba en producción piloto en el SIIF Nación con la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pereira | Reporte del SIIF Nación de los pagos de las resoluciones de devoluciones realizadas por la Dirección Seccional de impuestos y Aduanas de Pereira. | 1 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 21.2857 | 100% | NC-PR Jefe Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Jefe Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Puesta en producción del SIIF Nación para el pago de las resoluciones de devoluciones en todas las Direcciones Seccionales. | Reporte del SIIF Nación de los pagos de las resoluciones de devoluciones realizadas por la Direcciones Seccionales. | 1 | 2021-07-01 | 2022-04-30 | 43.2857 | 0% | NC-PR Jefe Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Jefe Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | Actualización de los procedimientos PR-RE-0124, PR-RE-0125, PR-RE-0126, PR-RE-0128 y PR-RE-0133 de acuerdo al pago de las resoluciones de devoluciones por medio del aplicativo SIIF Nación | Procedimientos actualizado | 1 | 2021-07-01 | 2022-04-30 | 43.2857 | 0% | NC-PR Jefe Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | [5 empty] | ¦ | Comunicación enviada a las 34 Direcciones Seccionales informando la actualización de los.procedimientos y la utilización del SIIF para el pago de las devoluciones. | 1 | 2021-07-01 | 2022-04-30 | 43.2857 | 0% | NC-PR Jefe Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Jefe Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 1. Elaborar documento FT SI 2206 con la propuesta de conceptualización general de ajuste tecnológico en el Servicio Informático de Devoluciones consistente en la inclusión de una funcionalidad para registrar en cada asunto la fecha y número de transacción de giro a cuenta corriente o de ahorros ó la fecha de expedición de TIDIS y número de expedición. Adicionar además el ajuste tecnológico del cáculo de "Días Transcurridos" considerando desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la fecha del pago. Presentar la propuesta al Comité Centro de Despacho para someterlo a su aprobación. | Tarea Acción No. 1. Elaborar documento FT SI 2206 con la propuesta de conceptualización general de ajuste tecnológico en el Servicio Informático de Devoluciones consistente en la inclusión de una funcionalidad para registrar en cada asunto la fecha y número de transacción de giro a cuenta corriente o de ahorros ó la fecha de expedición de TIDIS y número de expedición. Adicionar además el ajuste tecnológico del cáculo de "Días Transcurridos" considerando desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la fecha del pago. Presentar la propuesta al Comité Centro de Despacho para someterlo a su aprobación. | Un (1) documento FT SI 2206 diligenciado y aprobado por el Comité Centro de Despacho | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 12.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y/o Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 2. Al momento de ser aprobado el ajuste de la Acción No.1, elaborar documento FT SI 2007 con la especificación funcional detallada del ajuste tecnológico en el Servicio Informático de Devoluciones consistente en la inclusión de una funcionalidad para registrar en cada asunto la fecha y número de transacción de giro a cuenta corriente o de ahorros ó la fecha de expedición de TIDIS y número de expedición y, así mismo, el ajuste tecnológico del cáculo de "Días Transcurridos" considerando desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la fecha del pago. | Tarea Acción No. 2. Al momento de ser aprobado el ajuste de la Acción No.1, elaborar documento FT SI 2007 con la especificación funcional detallada del ajuste tecnológico en el Servicio Informático de Devoluciones consistente en la inclusión de una funcionalidad para registrar en cada asunto la fecha y número de transacción de giro a cuenta corriente o de ahorros ó la fecha de expedición de TIDIS y número de expedición y, así mismo, el ajuste tecnológico del cáculo de "Días Transcurridos" considerando desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la fecha del pago. | Un (1) documento FT SI 2207 diligenciado | 1 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y/o Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 3. Actualizar los procedimientos del Subproceso de Devoluciones para incluir la actividad de entregar al área de pagos la copia del acto administrativo que ordena la devolución acompañado de la certificación bancaria aportada por el solicitante en la solicitud de devolución. | Elaborar la nueva versión de los procedimientos incluyendo la actividad de entregar al área de pagos, además de la Resolución de Devolución, la certificación bancaria aportada por el solicitante y gestionar el trámite hasta su publicación en Diannet - Mapa de Procesos. | Procedimiento actualizado | 1 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 21.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 4. Socializar con las Direcciones Seccionales el alcance de la actualización realizada a los procedimientos del Subproceso de Devoluciones y Compensaciones. | Comunicación escrita dirigida a las 34 Direcciones Seccionales que gestionan solicitudes de devolución y/o compensación informando la actualización de los procedimientos y recordando la importancia de verificar previo a la firma del acto administrativo y previo al pago de la devolución, la información del beneficiario, número de cuenta y entidad financiera a la cual se debe efectuar el abono de los recursos producto de la devolución. | Comunicación remitida a todas las Direcciones Seccionales | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 4.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Aplican Acciones y Tareas de la Recomendación del Item 12. Acción No. 1. Elaborar documento FT SI 2206 con la propuesta de conceptualización general de ajuste tecnológico en el Servicio Informático de Devoluciones consistente en la inclusión de una funcionalidad para registrar en cada asunto la fecha y número de transacción de giro a cuenta corriente o de ahorros ó la fecha de expedición de TIDIS y número de expedición. Adicionar además el ajuste tecnológico del cáculo de "Días Transcurridos" considerando desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la fecha del pago. Presentar la propuesta al Comité Centro de Despacho para someterlo a su aprobación. | Tarea Acción No. 1. Elaborar documento FT SI 2206 con la propuesta de conceptualización general de ajuste tecnológico en el Servicio Informático de Devoluciones consistente en la inclusión de una funcionalidad para registrar en cada asunto la fecha y número de transacción de giro a cuenta corriente o de ahorros ó la fecha de expedición de TIDIS y número de expedición. Adicionar además el ajuste tecnológico del cáculo de "Días Transcurridos" considerando desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la fecha del pago. Presentar la propuesta al Comité Centro de Despacho para someterlo a su aprobación. | Un (1) documento FT SI 2206 diligenciado y aprobado por el Comité Centro de Despacho | 1 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 8.2857 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y/o Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 2. Al momento de ser aprobado el ajuste de la Acción No.1, elaborar documento FT SI 2007 con la especificación funcional detallada del ajuste tecnológico en el Servicio Informático de Devoluciones consistente en la inclusión de una funcionalidad para registrar en cada asunto la fecha y número de transacción de giro a cuenta corriente o de ahorros ó la fecha de expedición de TIDIS y número de expedición y, así mismo, el ajuste tecnológico del cáculo de "Días Transcurridos" considerando desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la fecha del pago. | Tarea Acción No. 2. Al momento de ser aprobado el ajuste de la Acción No.1, elaborar documento FT SI 2007 con la especificación funcional detallada del ajuste tecnológico en el Servicio Informático de Devoluciones consistente en la inclusión de una funcionalidad para registrar en cada asunto la fecha y número de transacción de giro a cuenta corriente o de ahorros ó la fecha de expedición de TIDIS y número de expedición y, así mismo, el ajuste tecnológico del cáculo de "Días Transcurridos" considerando desde la fecha de radicación de la solicitud hasta la fecha del pago. | Un (1) documento FT SI 2207 diligenciado | 1 | 2021-04-01 | 2021-08-31 | 21.7143 | 100% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y/o Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Implementar las acciones de autocontrol establecidas en los procedimientos del Subproceso de Devoluciones, que indican que el Jefe del área es responsable de verificar que en los aplicativos que afectan el Servicio Informático de Obligación Financiera se ingrese la fecha de notificación y ejecutoria de los actos administrativos de devolución y/o compensación y que estos afecten correctamente el estado de cuenta del contribuyente. | Dar aplicación a las actividades de control establecidos en los procedimientos del Subproceso de Devoluciones, que indican que el Jefe del área es responsable de verificar que en los aplicativos que afectan el Servicio Informático de Obligación Financiera se ingrese la fecha de notificación y ejecutoria de los actos administrativos de devolución y/o compensación y que estos afecten correctamente el estado de cuenta del contribuyente. Actividad diaria y permanente. | Informe de los actos administrativos proferidos en el mes anterior con su correspondiente fecha de notificación, generado del aplicativo Notificar (Libro Radicador). El informe se debe remitir dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes a la Coordinación de Devoluciones y Compensaciones. | 6 | 2021-03-01 | 2021-08-04 | 22.2857 | 100% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Recaudo Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones. Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas. Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Aplican Acciones y Tareas de la Recomendación del Item 5. Acción No. 1. Implementar herramienta de control para armonizar la información de los sistemas Obligación Financiera/SIPAC de las obligaciones que han sido detectadas como inconsistentes y reportadas por las Direcciones Seccionales en aplicación del Memorando 000033 del 2015. | Tarea Acción No. 1. Implementar herramienta de control para armonizar la información de los sistemas Obligación Financiera/SIPAC de las obligaciones que han sido detectadas como inconsistentes y reportadas por las Direcciones Seccionales en aplicación del Memorando 000033 del 2015. | Uno (1) Herramienta tecnológica | 1 | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 45.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No.2. Reiterar a las Direcciones Seccionales la aplicación de los lineamientos impartiddos en el Memorando 000033 del 2015. | Tarea Acción No.2. Comunicación escrita dirigida a las Direcciones Seccionales reiterando a las Direcciones Seccionales la aplicación de los lineamientos impartiddos en el Memorando 000033 del 2015. | Uno (1) Comunicado a las Direcciones Seccionales | 1 | 2021-02-15 | 2021-03-30 | 6.1429 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 3. Registrar de forma clara y precisa, en la casilla "Observaciones" del formato 1326 "Certificación de Deudas" que se genera en cada asunto del Servicio Informático de Devoluciones, la información de las obligaciones que deben ser objeto de compensación aclarando de igual forma aquellos valores que se reflejan como deudas y corresponden a inconsistencias o que no pueden ser compensados explicando la razón por la cual no hay lugar a ello. Si no existen observaciones ,registrar la leyenda "sin Observaciones". Nota: esta acción se realizará de forma permanente. | Diligenciar para todos los asuntos de devolución la casilla "Observaciones" del formato 1326. | Reportes trimestrales que evidencien diligenciamiento de la casillas "Observaciones del formato 1326". Nota: Para cada una de las 34 Direcciones que gestionen solicitudes de devolución | 2 | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 26.1429 | 0% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Cobranzas Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 4. Dar aplicación a lo establecido en los procedimientos del Subproceso de Devoluciones en cuanto a solicitar el reproceso de saldos cuando se detecten saldos de la obligación con inconsistencias. | Diligenciar informe de reprocesos solicitados. | Reportes trimestrales que evidencien los saldos inconsistentes que fueron objeto de reproceso. Nota: Para cada una de las 34 Direcciones que gestionen solicitudes de devolución | 2 | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 26.1429 | 0% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Cobranzas Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Aplican Acciones y Tareas de la Recomendación del Item 5. Acción No. 1. Implementar herramienta de control para armonizar la información de los sistemas Obligación Financiera/SIPAC de las obligaciones que han sido detectadas como inconsistentes y reportadas por las Direcciones Seccionales en aplicación del Memorando 000033 del 2015. | Tarea Acción No. 1. Implementar herramienta de control para armonizar la información de los sistemas Obligación Financiera/SIPAC de las obligaciones que han sido detectadas como inconsistentes y reportadas por las Direcciones Seccionales en aplicación del Memorando 000033 del 2015. | Uno (1) Herramienta tecnológica | 1 | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 45.5714 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión ed Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No.2. Reiterar a las Direcciones Seccionales la aplicación de los lineamientos impartiddos en el Memorando 000033 del 2015. | Tarea Acción No.2. Comunicación escrita dirigida a las Direcciones Seccionales reiterando a las Direcciones Seccionales la aplicación de los lineamientos impartiddos en el Memorando 000033 del 2015. | Uno (1) Comunicado a las Direcciones Seccionales | 1 | 2021-02-15 | 2021-03-30 | 6.1429 | 100% | NC-PR Coordinación de Administración de Aplicativos de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión ed Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 3. Registrar de forma clara y precisa, en la casilla "Observaciones" del formato 1326 "Certificación de Deudas" que se genera en cada asunto del Servicio Informático de Devoluciones, la información de las obligaciones que deben ser objeto de compensación aclarando de igual forma aquellos valores que se reflejan como deudas y corresponden a inconsistencias o que no pueden ser compensados explicando la razón por la cual no hay lugar a ello. Si no existen observaciones ,registrar la leyenda "sin Observaciones". Nota: esta acción se realizará de forma permanente. | Diligenciar para todos los asuntos de devolución la casilla "Observaciones" del formato 1326. | Reportes trimestrales que evidencien diligenciamiento de la casillas "Observaciones del formato 1326". Nota: Para cada una de las 34 Direcciones que gestionen solicitudes de devolución | 2 | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 26.1429 | 100% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Cobranzas Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Acción No. 4. Dar aplicación a lo establecido en los procedimientos del Subproceso de Devoluciones en cuanto a solicitar el reproceso de saldos cuando se detecten saldos de la obligación con inconsistencias. | Diligenciar informe de reprocesos solicitados. | Reportes trimestrales que evidencien los saldos inconsistentes que fueron objeto de reproceso. Nota: Para cada una de las 34 Direcciones que gestionen solicitudes de devolución | 2 | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 26.1429 | 100% | NC-PR Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Divisiones de Gestión de Cobranzas Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP. 1707022431 H 1,2,3,4 | RG1 | ID del hallazgo I. Facilidades de pago otorgadas sin el lleno de requisitos exigidos en el procedimiento PR-CA-0272, PR-CA-0424 y Decreto 688 de 2020. ID del hallazgo II. Facilidades de pago otorgadas con obligaciones presentadas fuera del término señalado en el Decreto 688 de 2020 – procedimiento abreviado y sin denuncio de bienes. ID del hallazgo III. Facilidades de pago otorgadas con obligaciones presentadas fuera del término señalado en la Ley 2010 de 2019 – PR-CA-0424, beneficiando contribuyentes en la tasa de interés. ID del hallazgo IV. Acto Administrativo (Circular externa oooo3 de abril 14 de 2020) proferido por funcionario sin la debida competencia, en contravía de lo establecido en la Resolución 457 de noviembre 20 de 2008. | ID del Riesgo de Gestión : Otorgamiento sin el lleno de requisitos legales de facilidades de pago durante la emergencia económica, social y ecológica 2020. RFC. Otorgamiento de facilidades de pago por fuera de términos legales Decreto 688 de 2020 sin denuncio de bienes y facilidades otorgadas por ley 2010 de 2019 beneficiando al contribuyente en la tasa de interés | Adicionar a la política de Administracion de Cartera publicada en la Diannet - Areas- DGI- Politicas: lo referente a capacitar cuando existan cambios normativos en materia de cobro y que requieran su aplicación inmediata | Modificar documento | Documento Publicado | 1 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 21.2857 | 60% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Modificar el formato FT-COT-2386 | Modificar el formato FT-COT-2386 | Formato publicado en la intranet de la entidad | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 12.5714 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Adicionar a la política de Administracion de Cartera publicada en la Diannet - Areas- DGI- Politicas: lo referente a los competentes para expedir las normas internas, su interpretación socialización y control | Modificar documento | Documento Publicado | 1 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 21.2857 | 60% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Verificar del formato FT-COT-2616 mensualmente las facilidades de pago otorgadas a un año o más que no cuenten con relacion de bienes y que hayan sido otorgadas durante el año 2020 | Verificar el control en formato FT-COT-2616 | Papel de trabajo firmado por el Director Seccional, Jefe de División, Jefe GIT en donde se describa la verificación realizada y los hallazgos encontrados | 6 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 26.2857 | 60% | NC-PR Jefe de División de Gestión de Recaudo y Cobranzas y/o de Cobranzas | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar control trimestral a la información consignada por las Direcciones Seccionales en el foramt FT-COT-2616 | Realziar control al formato FT-COT-2616 | Informe Gerencial de las situaciones encontradas | 2 | 2021-03-01 | 2021-09-01 | 26.2857 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Realizar capacitación a los funcionarios a cargo de los procedimientos PR-COT-0272 y PR-COT-0424 | Capacitación | FT-GH-1722 Registro Capacitación Interna | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 12.5714 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de Gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP. 1707022433 H | RG1 | N/A | IFC1. Pérdida de oportunidad y efectividad para ejercer la acción de cobro IFC2. Pérdida, adulteración, ocultamiento, daño o destrucción de documentos o información. | Realizar capacitación del Instructivo IN-ADF-0132 "Manejo de los archivos en la UAE DIAN" y Jornadas de sensibilización | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación para los funcionarios de las Divisiones de Gestión de Recaudo y Cobranzas, Fiscalización, Liquidación, Asistencia al Cliente, Administrativa y Financiera y Despacho en el tercer trimestre de 2021 del Instructivo IN-ADF-0132 "Manejo de los archivos en la UAE DIAN", especialmente los formatos establecidos, tabla de retención documental y normatividad vigente. | FT-GH-1722 Registro Capacitación Interna | 6 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 13 | 0% | NC-PR Jefes de Division de Gestion de: Recaudo y Cobranzas, Fiscalización y Liquidación, Asistencia al Cliente, Administativa y Financiera y Despacho de la Seccional de Yopal. | PROCESO | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal Divisiones de Recaudo y Cobranzas Fiscalizacion y Liquidación Tributaria Aduanera y Cambiaria Servicio al Ciudadano Administrativa y Financiera Despacho de Direccion Seccional ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Aplicar lo establecido en el procedimiento PR-FI-0163 "Organización de Documentos en Dependencias de la UAE DIAN". Organizar la carpeta o expediente a su cargo y en el instructivo IN-FI-0132 "Organización de unidades documentales en dependencias de la UAE DIAN". | Verificar mensualmente en una muestra del 10% del reparto de expedientes físicos del proceso de administración de cartera, el cumplimiento del PR-FI-0163 "Organización de Documentos en Dependencias de la UAE DIAN", el IN-FI-0132 "Organización de unidades documentales en dependencias de la UAE DIAN", enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co, a más tardar el 2do día del mes siguiente. | Informe Gerencial firmado por el Jefe de División de Recaudo y Cobranzas, Cobranzas en donde se describa la verificación realizada y los controles aplicados. | 12 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 52 | 0% | NC-PR Jefe de División de Recaudo y Cobranzas, Cobranzas de la Seccional de Yopal. | PROCESO | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal División de Recaudo y Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Diseñar una estrategia para la digitalización de expedientes | Formular una estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 26.1429 | 0% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | PROCESO | NC - Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Soluciones y desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Plan de trabajo para implementación | Plan de trabajo | Plan de trabajo | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 4.4286 | 0% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | PROCESO | NC-Subproceso Administracion de Cartera NC-Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC-Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Seguimiento al plan de trabajo | Reunion semestral de seguimiento al plan | Evidencia reunión realizada - Acta de reunión o citación reunión Teams | 1 | 2022-02-02 | 2022-06-30 | 21.1429 | 0% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | PROCESO | NC-Subproceso Administracion de Cartera NC-Subproceso Recaudo-Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Administración de Aplicativos de Impuestos Coordinación de Cobranzas NC-Subproceso Innovacion y Tecnologia Direccion de Gestion de Innovacion y Tecnologia Subdireccion de Innovacion y Proyectos Subdireccion de Soluciones y desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Administrar y gestionar la cartera conforme lo establecido en el Modelo a través de la cartilla CT-CA-086 y el formato FT-CA-5219 Seguimiento a evacuación mensual de carga laboral, con base en la segmentación y priorización informada en el inventario publicado | Repartir y gestionar los expedientes de cobro conforme lo establecido en la Cartilla CT-CA-086 V.2 y realizar control y seguimiento a la ejecución del Proceso de Administración de Cartera, en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos y la gestión en el formato FT-CA-5219 Seguimiento a evacuación mensual de carga laboral, verificando mensualmente el cumplimiento de los términos establecidos en una muestra del 10% de los expedientes, enviando informe del resultado al buzón coordinacioncobranzas@dian.gov.co, a más tardar el 2do día del mes siguiente. | FT-CA-5219 Seguimiento a evacuación mensual de carga laboral | 12 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 52 | 0% | NC-PR Jefe de División de Recaudo y Cobranzas, Cobranzas de la Seccional de Yopal. | PROCESO | DS - Subproceso Administraciòn de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal Jefes de División de Recaudo y Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP. 1707002403 H 1 | RG1 | ID del hallazgo I. El GIT de Gestión, control y servicio y la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la DIAN, están expuestas al riesgo de pérdida de los ingresos de la Nación por no identificar, comunicar y gestionar los procesos y/o saldos pendientes de empresas fusionadas a las áreas responsables, evidenciado en: A) El incumplimiento al procedimiento PR-GM-0011 “Solicitudes especiales de actualización RUT”, B) Inconsistencias generadas por saldos irreales en el sistema de Obligación Financiera y/o desactualización de los sistemas SIPAC y SISCOBRA, C) No se efectúa un control específico sobre los saldos pendientes de las sociedades fusionadas por parte de la División de Cobranzas, D) Falta de integración de aplicativos y centralización de expedientes, E) No se identifica en el aplicativo de OBLIGACIÓN FINANCIERA las sociedades fusionadas, para el seguimiento de los saldos pendientes de la sociedad absorbida, F) Manualidad en el manejo de la información de los procesos de los contribuyentes, en las áreas Control, Gestión y Servicios, Secretaría de Cobranzas y la Secretaría de Gestión Jurídica, y G) El GIT de Gestión, control y servicio no comunica a la División de cobro las cancelaciones de RUT aprobadas por concepto de fusión. | ID del Riesgo de Gestión : RG 1. Pérdida de los ingresos de la Nación por no identificar, comunicar y gestionar los procesos y/o saldos pendientes de empresas fusionadas a las áreas responsables. | Actualizar el PR-GM-0011, incluyendo la Socialización y Capacitación | Fortalecer el control en el trámite de las solicitudes especiales | PROCEDIMIENTO PUBLICADO, SOCIALIZADO Y LISTA DE PERSONAS CAPACITADAS | 1 | 2017-03-01 | 2019-05-31 | 117.2857 | 100% | NC-GM Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Asistencia al Usuario Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Servicio al Ciudadano en asuntos Tributarios ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Optimizar la Hora de Estudio de los funcionarios de las Areas de Asistencia al Cliente (Circular 0020 de 2013), dando lineamientos generales de autocapacitación, a fin de afianzar la adhesión de los procedimientos, Instructivos y Formatos | Fortalecer el autoestudio de los procedimientos con sus documentos vinclados, para la correcta definición de Solicitudes Especiales | Informes Bimestrales del seguimiento de la calidad de las Solicitudes especiales para el año 2017. Inclusión en los indicadores de procedimiento Año 2018 | 2 | 2017-09-01 | Permanente | #VALUE! | 100% | NC-GM División de Gestión de Asistencia al Cliente DSIB Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Asistencia al Usuario Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios DS- Subproceso de Asistencia al Usuario Seccional de Impuestos de Bogota Division de Servicio al Ciudadano ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Capacitar a los funcionarios de Cobranzas respecto de la información que reposa en el RUT. | Identificar plenamente al deudor, con el fin de dirigir efectivamente las acciones de cobro | Planilla de control de registro de asistencia a la capacitación | 1 | 2017-03-15 | 2017-12-31 | 41.5714 | 100% | NC-GM Coordinación de Gestión de Cobranzas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Administracion de Cartera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Direccion de Gestion de Impuestos Subdireccion de Recaudo Subdireccion de Cobranzas y Control Extensivo Coordinacion de Administracion de aplicativos de Impuestos Coordinacion de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP. 1707022437 H 1,2 | RG1 | ID del hallazgo I. Casos de corrección de inconsistencias que no cumplieron con lo estabecido en el procedimiento PR-RE-033 actividad 12 "Verificación estado del saldo a favor". ID del hallazgo II. Incumplimiento en los terminos para resolver las distintas modalidades de peticiones de acuerdo con lo estabecido en la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 491 de 2020. | ID del Riesgo de Gestión : Ajustes de saldos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de corrección de inconsistencias y la normatividad vigente. ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. (Esta identificación y descripción se encuentra en el informe final, los riesgos de fraude y corrupción tiene relación directa con un riesgo de gestión, por tanto se incluirán solamente los que tengan esta relación en el informe final) | Ajuste del procedimiento PR-RE-0033. | Reflejar en el formato interno 1103 "Control y Soporte de Modificaciones", la certificación de la respuesta dada a por el área de devoluciones o quien haga sus veces en la Dirección Seccional. | Procedimiento PR-RE-0033 ajustado, aprobado, publicado y socializado. | 1 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 34.4286 | 0% | NC-PR Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Capacitar a los funcionarios de Recaudo a nivel nacional sobre cumplimiento de términos para atención de PQRS. | Frotalecer el conocimiento a los funcionarios de Recaudo a nivel nacional sobre cumplimiento de términos para atención de PQRS. | Planilla de control de registro de asistencia a la capacitación | 34 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 34.4286 | 0% | NC-PR Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos - Divisones de Recaudo y Cobranzas a nivel nacional. | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos Divisones de Recaudo y Cobranzas a nivel nacional ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC | INSP. 1707022437 H1,2,3,4,5,6,7,8,9 | RG2 | ID del hallazgo I. Hallazgo. Usuarios (4) que efecutaron corrección de inconsistencias de DSIB segun formulario 1103, que no se encuentran relacionados en e la lista de usuarios activos con el rol de corrección de incocnsisntencias, entre las vigencias 2017 a 2020. | ID del Riesgo de Gestión : RG2. Uso indebido de la herramienta de gestión para la corrección de inconsistencias debido a la deficiencia en la administración y control de roles | Efectuar auditoria semestral de roles existentes para la gestión de corrección de inconsistencias y efectuar las acciones correspondientes según lo encontrado | Identificar que los roles activos corresponden efectivamente a los funcionarios que se encuentran en las áreas de recaudo de las Direcciones Seccionales, son de los habilitados para realizar Correcciones de Inconsistencias. | Informe de auditoria | 2 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 52 | 0% | NC-PR Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Ajuste del procedimiento PR-RE-0033 | Incluir dentro del procedimiento PR-RE-0033 una actividad que establezca la generación de listados de documentos inconsistentes de manera periodica para ser gestionados por las Direcciones Seccionales. | Procedimiento PR-RE-0033 ajustado, aprobado, publicado y socializado. | 1 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 34.4286 | 0% | NC-PR Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Ajuste del procedimiento PR-RE-0033. | Reflejar en el formato interno 1103 "Control y Soporte de Modificaciones", la certificación de la respuesta dada a por el área de devoluciones o quien haga sus veces en la Dirección Seccional. | Procedimiento PR-RE-0033 ajustado, aprobado, publicado y socializado. | 1 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 34.4286 | 0% | NC-PR Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Ajuste del procedimiento PR-RE-0033 | Ajustar actividades del procedimiento PR-RE-0033 para definir los responsables de las ejecucciones de cada actividad. | Procedimiento PR-RE-0033 ajustado, aprobado, publicado y socializado. | 1 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 34.4286 | 0% | NC-PR Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Ajuste del procedimiento PR-RE-0033 Ajuste del procedimiento PR-RE-0116 | Ajustar el procedimiento PR-RE-0033 y PR-RE-0116 para incluir dentro de las Condiciones Generales de los citados procedimientos, el atender y aplicar los controles establecidos en el Manual MN-PEC-0062 "Protección de Datos Personales" y el Formato FT-IC-2101 Matriz de Riesgos, del proceso de Información del Recaudo. | Procedimientos PR-RE-0033 y PR-RE-0116 ajustados, aporbado, publicados y socializados. | 2 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 34.4286 | 0% | NC-PR Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Ajuste del procedimiento PR-RE-0033 | Procedimiento PR-RE-0033 actualizado y acorde a la normatividad vigente. | Procedimiento PR-RE-0033 ajustado, aprobado, publicado y socializado. | 1 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 34.4286 | 0% | NC-PR Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Ajuste del procedimiento PR-RE-0033 | Definir dentro del procedimiento PR-RE-0033 la actividad que establezca que el envio de la solicitud de corrección por rol excepcional debe hacerse desde el buzon de correo del Director Seccional hacia el buzon que la Coordianción de Administración de Aplicaitivos de Impuestos determine para tal fin. | Procedimiento PR-RE-0033 ajustado, aprobado, publicado y socializado. | 1 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 34.4286 | 0% | NC-PR Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | ITRC |  |  |  |  | Ajuste del procedimiento PR-RE-0033 | Establecer la inclusión de un texto como parte de la respuesta que se de al solicitante de la corrección a fin de que sus solicitudes se realicen por los canales de PQRSD habilitados por la Entidad. | Procedimiento PR-RE-0033 ajustado, aprobado, publicado y socializado. | 1 | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 34.4286 | 0% | NC-PR Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos | PROCESO | NC - Subproceso Administracion de Cartera Coordinacíón de Administración de Aplicativos de Impuestos ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORIA CONTROL INTERNO CONTABLE FUNCION RECAUDADORA. H4 Periodo 01/01/2015 a 31/12/2015 | ACC 2016002 | Hallazgo 4 VALORES PENDIENTES DE COMPENSAR A LAS DEUDAS DE LOS CONTRIBUYENTES POR BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO. Analizada la subcuenta 291590 Otros Créditos Diferidos, la cual presenta un saldo a noviembre de 2015 de $40.029.4 millones, en la cual se registran los valores de bienes recibidos en dación de pago que aún están pendientes de compensar a las deudas de los contribuyentes por concepto de impuestos, sanciones e intereses y obligaciones, se encontró que a la fecha no se evidencian las gestiones necesarias para la disminución de esta cuenta. Esta situación evidencia incumplimiento del numeral 3.1 de la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación – CGN. Lo anterior, trae como consecuencia que la cuenta de rentas por cobrar esté sobrestimada y que a los contribuyentes se les esté requiriendo por deudas que ya fueron canceladas con bienes en dación de pago. | Debido a que las divisiones de Cobranzas de las diferentes Seccionales no han realizado o enviado a contabilidad las Resoluciones correspondientes. | Validar el listado de terceros que soportan el registro de $ 40.029.4 millones. |  | Comunicación de la Dirección Seccional correspondiente informando la validación, en cada cada NIT, de la información reportada por la Coordinación de Cobranzas. | 1 | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 2 | 100% | NC-PR Director de Seccional de Impuestos o Director de Impuestos y Aduanas y Coordinación de Cobranzas | CUMPLIDA | NC – Subproceso Administración de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas DS – Subproceso Administración de Cartera Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas División de Recaudo y Cobranzas DS – Subproceso Administración de Cartera Direcciones Seccionales de Impuestos División de Recaudo y Cobranzas División de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Expedir y/o remitir al área contable las resoluciones que se requieran para reconocer el pago realizado a través de las dación de pago, previa realización de todas las actividades administrativas necesarias . |  | Resolución que reconoce el pago realizado por contribuyente y su remisión a la dependencia competente para su contabilización. | 100% | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 8.2857 | 0% | NC-IBAR-IBOG-PR Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá REFORMULADO 27112020 | INCUMPLIDA | DS – Subproceso Administración de Cartera Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá División de Cobranzas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Identificar el área competente y remitirle para que realicer el trámite que se debe dar a los casos registrados en la cuenta 8390-90-001-01, que permitan la depuración de esta cuenta. |  | Comunicaciones | 100% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 12.7143 | 0% | NC-IBOG-IGRA-PR Coordinación de Gestión de Cobranzas División de Gestión de Cobranzas de la Dirección de Impuestos de Grandes Contibuyentes REFORMULADO 27112020 | INCUMPLIDA | NC – Subproceso Administración de Cartera Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo Coordinación de Cobranzas NC – Subproceso Administración de Cartera Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Expedir y/o remitir al área contable los actos administrativos que permitan depurar la cuenta 8390-90-001-01, previa realización de todas las actividades administrativas necesarias para cada caso. |  | Actos administrativos que permitan depurar la cuenta 8390-90-001-01 y su remisión a la dependencia competente para su contabilización. | 100% | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 17.2857 | 0% | NC-IBOG-IGRA-PR Áreas competentes del Nivel Central y/o Direcciones Seccionales REFORMULADO 27112020 | PROCESO | NC – Subproceso Recadudo - Devoluciones Nivel Central NC – Subproceso Recadudo - Devoluciones Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Realizar los ajustes contables correspondientes. |  | Auxiliar de la cuenta 8390-90-001-01 que refleje la totalidad de los casos ajustados. | 100% | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 47.5714 | 0% | NC-IBAR-IBOG-IGRA-PR Jefes Divisiones de Gestión de Recaudo de DSI Bogotá DSI Grandes Contribuyentes REFORMULADO 27112020 | PROCESO | NC – Subproceso Recadudo - Devoluciones Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Subdirección Operativa de Servicio, Recaudo, Cobro y Devoluciones Coordinación de Recaudo y Cobro ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | Evaluación a la Administración de Riesgos asociados a los procedimientos de Devoluciones y/o Compensaciones y Tráfico Postal y envios urgentes H7 Periodo 01/01/2016 al 30/09/2016 | ARC 2016008 | Deficiencia en la gestión de riesgos en el Subproceso de Devoluciones y/o Compensaciones. En la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, se verificó el Procedimiento de Devoluciones y/o Compensaciones por saldos a favor generados en las declaraciones de impuesto sobre las ventas (IVA), por exportaciones de oro y el Procedimiento de Investigación de Obligaciones Tributarias, Sustanciales y formales de Fiscalización relacionado con los programas AD y PD de estas devoluciones. En las verificaciones efectuadas al Procedimiento de Devoluciones y/o Compensaciones, a través de una muestra de 46 expedientes, del período 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016, se observaron deficiencias en la gestión de riesgos institucionales, las cuales se evidencian en las siguientes situaciones: a) Limitación en la sustanciación: En 25 expedientes no se está realizando la verificación de los requisitos de fondo de las marcas asignadas por el SIE Devoluciones. b) Vencimiento de Términos: En cinco expedientes, identificados en los papeles de trabajo, se presentó vencimiento de los términos para proferir la Resolución de Devolución y/o Compensación y adicionalmente no se informó al jefe inmediato la materialización del riesgo de vencimiento de términos establecido en la matriz de riesgos del Subproceso de Devoluciones y/o Compensaciones, a través del formato FT-IC- 2097 establecido en el Procedimiento PR-IC-0293 Monitoreo y Mejoramiento de la Gestión de Riesgos. Esta situación tiene una presunta incidencia disciplinaria. c) Insuficiencia en los documentos mínimos que conforman los expedientes: No se incluye la impresión de la relación de documentos anexos a la solicitud radicada a través del SIE en 3 expedientes, el certificado de existencia y representación legal en 8 expedientes y la impresión de las declaraciones de IVA que soportan la imputación del saldo a favor en 13 expedientes. Criterios: Con lo anterior se incumple con: Las actividades 3 y 4 del procedimiento PR-RE-0124 y numeral 5.5 de la cartilla CA-RE-0038 vigentes al momento de conformación de los expedientes auditados, El Artículo 855 del Estatuto Tributario, Las actividades 1, 3 y 4 del procedimiento PR-IC-0293 "Monitoreo y Mejoramiento de la Gestión de Riesgos” y el Módulo de Control de Planeación y Gestión, Componente Administración del Riesgo, elemento Análisis y Valoración del riesgo del MECI 2014. | a) Del análisis de las estadísticas suministradas por la DSI de Medellín, se identificó incremento significativo de las solicitudes de devolución y/o compensación, las cuales son atendidas con los mismos recursos asignados. b) Diversos lineamientos y planes de contingencia permanentes implementados desde el nivel central y la seccional, que conducen a levantar las marcas sin verificar y a disminuir los documentos mínimos para la conformación de los expedientes. c) Alto número de tareas asignadas por el SIE y marcas repetidas para verificar. d) Falta de oportunidad en la actualización del SIE Devoluciones y de desarrollos informáticos que permitan utilizar el sistema para solicitudes de devolución por otros conceptos. e) Deficiencia en la aplicación de los controles para evitar el vencimiento de los términos para proferir la resolución de devolución y/o compensación, y para garantizar que se incluyan los documentos establecidos en el PR-RE-0124. f) Desatención del Procedimiento PR-IC-0293 Monitoreo y Mejoramiento de la Gestión de Riesgos. | Implementar la solución informática asociada a las funcionalidades del Servicio Informático de Devoluciones que permitirá la gestión de la totalidad de los conceptos de devolución y la captura de resoluciones de devolución y/o compensación proferidas de forma manual que no han afectado el servicio de la obligación financiera, proyecto denominado Módulo SIDEV, antes DECOVI, de los demás conceptos de devolución y Contingencias (Incluye fases de radicación, acto administrativo, notificación y reportes), la cual considera la ejecución de las siguientes etapas: 1) Elaborar documento detallado de requerimientos para la Fase I del desarrollo tecnológico que consiste en la radicación de la solicitud de devolución y generación de actos administrativos decisorios sobre las mismas, para los conceptos de devolución diferentes a renta y ventas de contribuyentes que cuentan con firma electrónica. | 1) Elaborar documento detallado de requerimientos para la Fase I del desarrollo tecnológico que consiste en la radicación de la solicitud de devolución y generación de actos administrativos decisorios sobre las mismas, para los conceptos de devolución diferentes a renta y ventas de contribuyentes que cuentan con firma electrónica. | a.i) Documento FT SI 2007 Especificación funcional detallada Fase I, entregado a la Subdirección de Gestión de Tecnología para que dicha dependencia realice el análisis y diseño. | 1 | 2016-09-01 | 2017-03-31 | 30.1429 | 100% | NC-PR Jefe Coordinac ión Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones. ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | 2) Realizar el análisis y diseño del proyecto SIDEV Fase I | 2) Realizar el análisis y diseño del proyecto SIDEV Fase I | Documento de análisis y diseño | 1 | 2021-11-15 | 2022-02-13 | 12.8571 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 07052021 | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | 3) Realizar la codificación del proyecto SIDEV Fase I | 3) Realizar la codificación del proyecto SIDEV Fase I | Documento de codificación | 1 | 2022-02-14 | 2022-06-14 | 17.1429 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 07052021 | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | 4) Realizar las pruebas funcionales del proyecto SIDEV Fase I | 4) Realizar las pruebas funcionales del proyecto SIDEV Fase I | Acta de pruebas funcionales | 1 | 2022-06-15 | 2022-11-12 | 21.4286 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 07052021 | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | 5) Puesta en producción del proyecto SIDEV Fase I | 5) Puesta en producción del proyecto SIDEV Fase I | Acta de comité de cambios | 1 | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 4.2857 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 07052021 | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | 6) Elaborar documento detallado de requerimientos para la Fase II del desarrollo tecnológico que consiste en las funcionalidades de corrección de actos administrativos de devoluciones y/o compensaciones, incorporación de actos administrativos que no han afectado el subsistema de obligación financiera y generación de reportes. | 6) Elaborar documento detallado de requerimientos para la Fase II del desarrollo tecnológico que consiste en las funcionalidades de corrección de actos administrativos de devoluciones y/o compensaciones, incorporación de actos administrativos que no han afectado el subsistema de obligación financiera y generación de reportes. | a.iv) Documento FT SI 2007 Especificación funcional detallada Fase II, entregado a la Subdirección de Gestión de Tecnología para que dicha dependencia realice el análisis y diseño. | 1 | 2018-11-26 | 2019-03-31 | 17.8571 | 15% | NC-PR Jefe Coordinac ión Devoluciones y Compensaciones REFORMULADO Correo remitido el 6 de diciembre de 2018 No. 100209224 – 0990 | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones. ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Realizar el análisis y diseño del proyecto SIDEV Fase II | Realizar el análisis y diseño del proyecto SIDEV Fase II | Documento de análisis y diseño | 1 | 2023-01-12 | 2023-05-12 | 17.1429 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 07052021 | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Realizar la codificación del proyecto SIDEV Fase II | Realizar la codificación del proyecto SIDEV Fase II | Documento de codificación | 1 | 2023-05-13 | 2023-09-10 | 17.1429 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 07052021 | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Realizar las pruebas funcionales del proyecto SIDEV Fase II | Realizar las pruebas funcionales del proyecto SIDEV Fase II | Acta de pruebas funcionales | 1 | 2023-09-11 | 2024-02-08 | 21.4286 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 07052021 | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Puesta en producción del proyecto SIDEV Fase II | Puesta en producción del proyecto SIDEV Fase II | Acta de comité de cambios | 1 | 2024-02-09 | 2024-03-10 | 4.2857 | 0% | NC-PR Coordinación de Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 07052021 | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión e Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | b.i.) Adicionar al reporte de Solicitudes Radicadas por Dirección Seccional una columna donde se registre el número de días transcurrido desde la fecha de radicación a la fecha de generación del reporte- | b.i.) Adicionar al reporte de Solicitudes Radicadas por Dirección Seccional una columna donde se registre el número de días transcurrido desde la fecha de radicación a la fecha de generación del reporte- | b.i) Documento especificación funcional FT SI 2206 Adición columna Días Transcurridos | 1 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 8.5714 | 100% | NC-PR Jefe Coordinación Devoluciones y Compensaciones | CUMPLIDA | NC - Proceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Devoluciones ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | b.ii) Puesta en producción adición columna días transcurridos desde la fecha de radicación a la fecha de generación del reporte | b.ii) Puesta en producción adición columna días transcurridos desde la fecha de radicación a la fecha de generación del reporte | b.ii) Reporte en producción | 1 | 2017-04-30 | 2017-06-30 | 8.7143 | 100% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. | CUMPLIDA | NC - Subproceso de Innovación y Tecnologia Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | AUDITORÍA CONTROL INTERNO CONTABLE FUNCIÓN RECAUDADORA. - ACC2018-02 Periodo 01/01/2017 al 31/12/2018 H3 | ACC 2018002 | INADECUADA CONCILIACIÓN DE LA CUENTA FONDOS EN TRÁNSITO: Revisado las conciliaciones de la cuenta 1120 Fondos en Tránsito, se observa que solo se realiza conciliación entre las consignaciones realizadas por las Entidades Autorizadas paras Recaudar y la Dirección del Tesoro Nacional, sin tener en cuenta los registros contables por cada uno de los recibos de pago que realizan los contribuyentes, incumpliendo los establecido en el numeral 4.1 Controles asociados a las actividades del proceso contable de la Resolución 357 de 2008. Lo anterior, debido a que no se tiene un inventario mensual de documentos que ingresan por la red bancaria y a los continuos reprocesos de la obligación financiera que producen notas contables automáticas, lo que genera el riesgo de no ser identificadas las partidas conciliatorias mensualmente, afectando la confiabilidad de las cifras reflejadas en esta cuenta. | Debido a que no se tiene un inventario mensual de documentos que ingresan por la red bancaria y a los continuos reprocesos de la obligación financiera que producen notas contables automáticas | Desarrollar o adquirir la solución tecnológica | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Coordinación Control Entidades Recaudadoras Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones NC-PR Coordinación Control Entidades Recaudadoras NC-PR Coordinación Control Entidades Recaudadoras Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones REFORMULADO 30042020 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Implantar la solución tecnológica | Conseguir una solución informática que permita disponer de información controlada con relevancia contable, a través del monitoreo y control del flujo de documentos que ingresan y salen de la totalidad de los SIES de la Entidad y que afectan el SIE de contabilidad. | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-PR Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones NC-PR Coordinación Control a Entidades Recaudadoras NC-PR Coordinación Control a Entidades Recaudadoras NC-PR Coordinación Contabilidad Función Recaudadora REFORMULADO 30042020 30112020 29032021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC – Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Control a Entidades Recaudadoras NC - Subproceso Función Recaudadora Dirección de Gestión de Impuestos Subdirección de Recaudo Coordinación de Contabilidad de la Función Recaudadora ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | Auditoría a la Gestión de las Devoluciones y/o Compensaciones ADC2019-007 Periodo 01/01/201/ al 30/06/2019 H2 | ADC 2019007 | EXPEDIENTES FINALIZADOS SIN CERRAR EN EL SISTEMA DE INFORMACION DEVOLUCIONES. De una muestra de 70 asuntos radicados en el Sistema de Información Devoluciones del periodo enero de 2018 a junio de 2019, de los cuales 56 terminados por el SI y 14 de manera manual, con actos administrativos de: Inadmisión, Rechazo y Resolución de devolución y/o compensación, a la fecha de la auditoría figuraban en el sistema con estado abierto, como se detalla en el Anexo No. 2. | Insuficiencia en los controles establecidos para garantizar el cierre de los expedientes en el SI Devoluciones, | Verificar que las solicitudes de devolución y/o compensación que hayan cumplido con el término correspondiente, se encuentren en estado "CERRADO". De acuerdo a la actividad 35 del procedimiento PR-RE-0124 | a) Cerrar mediante el módulo de cierre de asuntos de devoluciones los asuntos que cumplen integralmente las siguientes condiciones: 1) Pasaron a gestión manual, tienen acto administrativo decisorio notificado, se encuentran en estado "ABIERTO" 2) Se gestionaron totalmente por el Servicio Informático de Devoluciones y su acto administrativo decisorio se envió con planilla manual. | Listado de asuntos identificados con las condiciones de la actividad a) a los cuales se les realizó la acción correctiva de cierre de asuntos mediante el módulo de cierre de asuntos del Servicio Informático de Devoluciones. Nota: Seccionales que no tengan asuntos con las condiciones descritas, deben enviar constancia en ese sentido. | 1 | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 17.1429 | 0% | NC-PR Jefes de División de Gestión de Recaudo o de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales REFORMULADO 26032021 | PROCESO | DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones División de Gestión de Recaudo y Cobranzas División de Gestión de Recaudo Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | [5 empty] | b) Identificar asuntos que cumplen integralmente las siguientes condiciones: i) Se gestionaron totalmente a través del Servicio Informático de Devoluciones ii) Tienen acto administrativo decisorio enviado con planilla para notificar iii) No tienen registrada la fecha de notificación y/o ejecutoria en el sistema notificar por lo tanto se encuentran en estado "ABIERTO". Listar estos asuntos y asegurarse de que la dependencia competente al interior de la Dirección Seccional realice el registro de la fecha de notificación y/o ejecutoria en el sistema notificar | Listado de asuntos identificados con las condiciones de la actividad b) a los cuales se les realizó la acción correctiva de registro de la fecha de notificación y/o ejecutoria en el Sistema Notificar Nota: Seccionales que no tengan asuntos con las condiciones descritas, deben enviar constancia en ese sentido. | 1 | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 17.1429 | 0% | NC-PR Jefes de División de Gestión de Recaudo o de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales REFORMULADO 26032021 | PROCESO | DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones División de Gestión de Recaudo y Cobranzas División de Gestión de Recaudo Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | [5 empty] | c) Identificar asuntos de solicitudes de devolución que fueron totalmente gestionadas hasta la planilla de remisión para notificación, pero la persona con el Rol "Firmar acto administrativo devolución" registra código de dependencia diferente a Recaudo, se debe solicitar a la Coordinación de Notificaciones del Nivel Central el cambio de código de dependencia a "Recaudo" a fin de que se cierre automáticamente el asunto en el Servicio Informático de Devoluciones. | Listado de asuntos identificados con las condiciones de la actividad c) a los cuales se les realizó la acción correctiva de cambio de dependencia a "Recaudo" y después de esta acción el asunto de devoluciones pasó aestado "CERRADO". Nota: Seccionales que no tengan asuntos con las condiciones descritas, deben enviar constancia en ese sentido. | 1 | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 17.1429 | 0% | NC-PR Jefes de División de Gestión de Recaudo o de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales REFORMULADO 26032021 | PROCESO | DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones División de Gestión de Recaudo y Cobranzas División de Gestión de Recaudo Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI | [5 empty] | Realizar seguimiento mensual, generando reporte del libro radicador del aplicativo Notificar, donde se debe verificar que en la columna "Fecha Notificación" y "Fecha de Ejecutoria" se encuentran debidamente diligenciadas una vez se cumpla el término correspondiente. | Informe de seguimiento mensual a control de notificación de los actos administrativos decisorios de solicitudes de devolución | 4 | 2021-04-01 | 2021-07-30 | 17.1429 | 0% | NC-PR Jefes de División de Gestión de Recaudo o de Recaudo y Cobranzas de las Direcciones Seccionales REFORMULADO 26032021 | PROCESO | DS - Subproceso Recaudo - Devoluciones División de Gestión de Recaudo y Cobranzas División de Gestión de Recaudo Direcciones Seccionales de Impuestos Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas ACTUALIZADO 30112021
IMPUESTOS | OCI |  |  |  |  | Realizar auditorías de escritorio para verificar el cierre de los asuntos en el SI de devoluciones | Realizar auditorías de escritorio para verificar el cierre de los asuntos terminados a través del SIE de Devoluciones, así como también de los asuntos radicados a través del Servicio Informático de Devoluciones y que fueron terminados en forma manual los cuales deben ser cerrados por el módulo de cierre de asuntos. | Auditorías de escritorio y planes de mejoramiento. | 12 | 2021-03-15 | 2022-02-28 | 50 | 0% | NC-PR Jefe de la Coordinación de Devoluciones y Compensaciones REFORMULADO 26032021 | PROCESO | NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos. Subdirección de Devoluciones. ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | CGR | 2 Aud Función recaudadora Vig 2014 | 19 04 001 | Hallazgo No. 2. Gestión Documental de los Expedientes En las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Cúcuta, Bogotá y Medellín se evidenciaron debilidades en la gestión documental de los expedientes, inobservando lineamientos internos y normas archivísticas de carácter general. (Ver detalle en el informe) | Deficiencias en los mecanismos de control y de supervisión No se evidencia estandarización en los procesos de archivo de los documentos | Elaborar conjuntamente las Subdirecciones de Gestión de Recursos Físicos y de Gestión de Fiscalización Tributaria, un acto administrativo, que unifique los lineamientos a nivel nacional para ejercer el control al cumplimiento de la norma archivística en los expedientes del proceso de Fiscalización y liquidación- subproceso de control tributario, atendiendo lo establecido en el Procedimiento PR-FI-0163 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIAS DE LA UAE-DIAN e IN -FI- 0132 ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES EN DEPENDENCIAS DE LA UAE-DIAN. | Elaborar un formato para ejercer el control al cumplimiento de la norma archivística en los expedientes del proceso de Fiscalización y liquidación- subproceso de control tributario. | Lista de chequeo | 1 | 2020-05-18 | 2020-05-30 | 1.7143 | 100% | NC-PFL SGRF Coordinación de Comunicaciones Oficiales y de Control de Registros. Coordinación de Gestión de Proyectos Especiales. REFORMULADO INFORME FINAL VIG 2015 REFORMULADO 30/04/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección Administrativa Coordinación de Documentación Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento de Fiscalización Tributaria. REFORMULADO 30042020 ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | CGR | [5 empty] | Elaborar un documento que unifique los lineamientos a nivel nacional para ejercer el control al cumplimiento de la norma archivística en los expedientes del proceso de Fiscalización y liquidación - subproceso de control tributario. | Memorando | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 4.1429 | 100% | NC-PFL SGRF Coordinación de Comunicaciones Oficiales y de Control de Registros. Coordinación de Gestión de Proyectos Especiales. REFORMULADO INFORME FINAL VIG 2015 REFORMULADO 30/04/2020 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección Administrativa Coordinación de Documentación Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento de Fiscalización Tributaria. REFORMULADO 30042020 ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | CGR |  |  |  |  | Realizar control a los expedientes en gestión, utilizando la lista de chequeo adjunta al Memorando suscrito por las Subdirecciones de Recursos Físicos y de Gestión de Fiscalización Tributaria, en relación con la norma archivística en los expedientes del proceso de Fiscalización y liquidación- subproceso de control tributario | Realizar trimestralmente en conjunto, la verificación al cumplimiento del memorando utilizando la lista de chequeo diseñada para el efecto. Para la verificación, deberán tomar una muestra aleatoria del 10% de los expedientes aperturados en el año a verificar, iniciando con el año 2018 para el primer trimestre a reportar, el año 2019 para el segundo trimestre a reportar y el año 2020 para el tercer trimestre a reportar. | Listas de chequeo | 100% | 2020-10-30 | 2021-10-15 | 50 | 50% | NC-PFL Jefes de División de Fiscalización Jefes G.I.T de Documentación o quien haga sus veces , en las Direcciones Seccionales de Impuestos de: Medellín, Bogotá, Cúcuta y Barranquilla REFORMULADO INFORME FINAL VIG 2015 REFORMULADO 30042020 31102020 | PROCESO | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva GIT de documentación o quien haga sus veces en las Direcciones Seccionales de Impuestos de: Medellín, Bogotá, Cúcuta y Barranquilla REFORMULADO 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | CGR |  |  |  |  | Elaborar trimestralmente el informe de la verificación de los expedientes con sus soportes por parte de las División de Gestión de Fiscalización y Liquidación y los Grupos Internos de Trabajo de Documentación o quien haga sus veces | Remitir trimestralmente el informe de la verificación de los expedientes con sus soportes, a las Coordinaciones de Comunicaciones Oficiales y Control de Registro (Subdirección de Recursos Físicos ) y de Gestión de Proyectos Especiales (Subdirección de Fiscalización Tributaria) | Primer informe 10% año 2018 entregado 26022021 Segundo informe 10% año 2019 entregado 30062021 Tercer informe 10% año 2020 entregado 30102021 Informes de seguimiento, junto con las listas de chequeo, tres reportes por seccional. | 12 | 2021-02-26 | 2021-10-30 | 35.1429 | 33% | NC-PFL Jefes de División de Fiscalización Jefes G.I.T de Documentación o quien haga sus veces las Direcciones Seccionales de Impuestos de: Medellín, Bogotá, Cúcuta y Barranquilla. REFORMULADO INFORME FINAL VIG 2015 - REFORMULADO 30/04/2020 31102020 | PROCESO | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva GIT de documentación o quien haga sus veces en las Direcciones Seccionales de Impuestos de: Medellín, Bogotá, Cúcuta y Barranquilla REFORMULADO 30042020 31102020 ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC | INSP. 1707000341 H 1,2,3,4,5 | RG1 | ID del hallazgo I. "Incumplimiento del procedimiento y controles definidos en el procedimiento PR-FL- 0220 “Investigación de obligaciones tributarias sustanciales y formales” y los lineamientos establecidos por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira". ID del hallazgo II. "Se expidieron actos administrativos dentro de los procesos de fiscalización tributaria, por funcionarios que no tenían la facultad dentro de las funciones asignadas, al igual que actos administrativos por un funcionario en su periodo de disfrute de vacaciones". ID del hallazgo III. "No se están cumpliendo los controles establecidos en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira para la gestión documental ni el procedimiento para la “Organización de documentos en el Archivo de Gestión” PR- FI – 0163 versión 1, el numeral 4 del PR-FL-0220 y el literal G del acuerdo 08 de 2014". ID del hallazgo IV. "No se están cumpliendo con el Código de Buen Gobierno y de Ética de la DIAN CG-IC-0001 “Políticas de gestión y control de la información – sobre los Usuarios y sobre los procedimientos de flujo, procesamiento y análisis”, al igual que lo estipulado en la Circular 034 Política de uso de medios removibles". ID del hallazgo V. "No se están cumpliendo con los principios de integridad de la información y el Procedimiento PR-FL-0220” Investigaciones Obligaciones Tributarias Sustanciales Formales” V2, ítem 3.1 Generalidades – Literal 7". | ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Direccionamiento de la investigación de obligaciones tributarias sustanciales en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira | Elaborar Memorando a través del cual se reiterará la aplicación del procedimiento PR-FL-220 Investigaciones obligaciones tributarias sustanciales y formales, así como los controles que deben observar los jefes de División y/o Grupo frente a conformación de expedientes; archivo en orden cronológico de todas las actuaciones generadas con ocasión de la investigación, entre otras , listas de chequeo, plan de auditoría e informe final ( en el que se incluyan todas las verificaciones y hallazgos), documento de revisión expediente con actuación final en secretaría y reporte de datos del expediente etc., las cuales deben estar elaboradas en los formatos institucionalizados para dicho procedimiento. Así mismo, se reiterará el autocontrol en la expedieicón de los actos administrativos y la implementación de controles que hacen parte de la matriz de riesgo del proceso de fscalización y liquidación la conservación de evidencias. | Garantizar el cumplimiento del procedimiento PR-FL-0220 "Investigaciones obligaciones tributarias sustanciales y formales "e implementación de controles por parte de jefes y funcionarios responsables. | Memorando | 1 | 2016-10-01 | 2020-11-30 | 217.2857 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria. ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Elaborar Instructivo relacionado con la actividad 9 del PR-FL-220 , que consiste en realizar Reunión de Nivel Directivo, por parte de las Direcciones Seccionales, que contemplará revisión, seguimiento de las decisiones adoptadas , acciones a adoptar en caso de incumplimiento e información de la decisión adoptada por el Comité frente al caso a aperturar por el funcionario a quien se le haya correspondido reparto. Documento que deberá hacer parte del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno. | Ejercer control por parte de los Directores Seccionales frente al cumplimiento de las decisiones adoptadas en la Reunión del Nivel Directivo. y adoptar las medidas necesarias | Instructivo para las reuniones del Nivel Directivo en las Direcciones seccionales, avalado por el SGCCI. | 1 | 2020-02-10 | 2020-11-30 | 42 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria. ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Realizar jornadas de capacitación a través de videoconferencias a fin de socializar y dar a conocer las modificaciones a los procedimientos del Subproceso de control Tributario del proceso de Fiscalización y Liquidación, actualización de la malla curricular y los aspectos que comprende tanto la inducción como la reinducción. Modificada por aceptación de la propuesta presentada por la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, quednado la descripción de la acción así: Realizar jornadas de capacitación a través de videoconferencias a fin de socializar y dar a conocer las modificaciones a los procedimientos del Subproceso de control Tributario del proceso de Fiscalización y Liquidación y contar con la participación de los servidores públicos del proceso de fiscalización y liquidación a nivel nacional, en la capacitación virtual de REINDUCCION programada por la entidad para el mes de noviembre de 2018 | Garantizar que los funcionarios que pertenezcan al proceso de Fiscalización y Liquidación esten actualizados y apliquen permanentemente en ejercicio de sus funciones los procedimientos vigentes y utilicen los formatos diseñados para facilitar la gestión y la trzabilidad. | Reporte de la asistencia de cada una de las Direcciones Seccionales a la videoconferencia realizada. | 1 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | 25.8571 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria. ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Capacitar sobre manejo de expedientes y normatividad referente a Gestión Documental - Archivos. | Realizar seguimiento y/o monitoreo a la implementación de la normatividad vigente y documentación interna relacionada con el tema de archivo | Funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira capacitados en normatividad relacionada con la gestión documental y el manejo de expedientes Formatos: FT-GH-1722 de aistencia a capacitación interna, FT-GH-1910 Evaluación de Reacción y del Desempeño del Docente y FT-FI-1902 Evaluación de Impacto. | 1 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | 25.8571 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección Administrativa. ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Acompañar para verificar la efectividad de las capacitaciones | Fortalecer las capacitaciones frente la política de gestión documental y Tablas de Retención Documental, asegurando que el funcionario realice la aplicabilidad de la misma, adicional, los parámetros y controles de seguridad, estableciendo el uso de los formatos institucionales y en la información obtenida en las visitas | Informe de Efectividad | 1 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | 25.8571 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección Administrativa. ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Solicitar al Centro de Despacho la generación (impresa) de la consulta del expediente que contenga todas las actuaciones y actos administrativos producidos en dasarrollo de la investigación, del SIE-SALI, documento que tiene como propósito ser incorporado en el expediente por el funcionario responsable al momento de su entrega para revisión, una vez concluya la investigación | Ejercer control por parte del funcionario competente en el momento de la revisión o firma del acto administrativo, con la verificación versus el expediente físico, de que todos los actos generados en el aplicativo GESTOR o el que se encuentre vigente, hallan sido incluidos por el funcionario responsable al momento de ser entregado para su revisión, una vez concluya la investigación. | Solicitud para que se genere de manera impresa la consulta del expediente del SIE-SALI que contiene todas las actuaciones y actos administrativos producidas en dasarrollo de la investigación. | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 38.8571 | 100% | NC-PFL Subdirección de Getión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Solicitar al Centro de Despacho la generación del Plan de Auditoría, en el SIE-SALI, documento que tiene como propósito ser incorporado en el expediente por el funcionario responsable para que haga parte del expediente y se cumplan las normas de Gestión documental sobre la conformación de expedientes. | Cumplir con las normas de Gestión Documental, relativas a la conformación de expedientes y facilitar el control por parte del funcionario competente en el momento de la revisión o firma del acto administrativo, con la verificación versus el expediente físico, de que todos los actos generados en el aplicativo GESTOR o el que se encuentre vigente, hallan sido incluidos por el funcionario responsable al momento de ser entregado para su revisión, en el transcurso de la investigación y una vez concluya esta. | Solicitud para que se genere el documento denominado "Plan de Auditoría "en el SIE-SALI. | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 38.8571 | 100% | NC-PFL Subdirección de Getión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Incluir en el Memorando que reiterará la aplicación del procedimiento PR-FL-220 Investigaciones obligaciones tributarias sustanciales y formales y los controles que deben observar los jefes de División y/o Grupo frente a conformación de expedientes, a que hace referencia la accion de mejoramiento uno (1) del presente plan, el Reporte de Datos que genere el SIE-GESTOR. | Reiterar la aplicación del procedimiento PR-FL-220 Investigaciones obligaciones tributarias sustanciales y formales y los controles que deben observar los jefes de División y/o Grupo frente a conformación de expedientes | Memorando | 1 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 38.8571 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Incluir en el SIE- SALI, la figura de REASIGNACIÓN , eliminando así los autos inclusorios y exclusorios, teniendo en cuenta que en el mencionado aplicativo se reasigna el caso, con la motivación pertinente eliminando la situación que observa la agencia, en la recomendación estratégica No.10 del informe de inspección No.17-07-02-03-41. Modificación que será comunicada por esta Subdirección en las capacitaciones virtuales programadas. | Ejercer control por parte del funcionario competente frente a las reasignaciones y motivación que las genera, en el curso de toda la investigación. | Formato de Reasignación | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 13 | 100% | NC-PFL Subdirección de Getión de Fiscalización Tribuataria. Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Incluir en el PLAN de autoevaluación y Supevisión, una estrategia para las autoevaluaciones a realizar por parte de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas con componente tributario a nivel nacional, así como una estrategia para las supervisiones que realizará la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | Ejercer control y autocontrol por parte de las Direcciones Seccionales con componente tributario a nivel nacional y control por parte de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria, frente a la aplicación y cumplimiento del procedimiento PR-Fl-220 | Documento | 1 | 2016-10-01 | 2017-07-31 | 43.2857 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Realizar jornada de capacitación en los aplicativos Gestor, Obligación Financiera, Registro Ünico Tributario, Análisis Operacional y SALI cuando entre en producción. | Garantizar que los funcionarios que pertenezcan al proceso de Fiscalización y Liquidación poseen los conocimientos requeridos en los aplicativos utilizados por el área en desarrollo de sus funciones. | Inducción y Reinducción en los SIE de Fiscalización coordinado por el GIT de Personal | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 13 | 100% | NC-PFL Dirección Seccional División Gestión de Fiscalización GIT de Personal | CUMPLIDA | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección Seccional División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Elaborar lineamiento para que en el control del riesgo la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, incluya evidencia puntual para el seguimeinto periódico de la actualización de roles por situación administrativa. | Garantizar que las actuaciones administrativas sean proferidas por los funcionarios competentes. | Lineamiento para la inclusión en el informe del cumplimiento | 1 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | 25.8571 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Solicitar a la Subdirección de Recursos Fisicos la dotación de archivadores, con la seguridad requerida. | Garantizar el control frente a la custodia de los expedientes | Solicitud a la Subirección de Gestión de Recursos Físicos de dotación de archivadores con las seguridades requeridas | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 13 | 100% | NC-PFL Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira | CUMPLIDA | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Realizar Transferencias Primarias del archivo de gestión del grupo interno de trabajo de fiscalización hacia el archivo central. | Verificar los tiempos de retención contra las tablas de retención documental para realizar transferencias de forma que se optimice el uso de las áreas de archivo | Formato FT-FI-1990 Formato Único de inventario documental, con las propuesta de eliminación y acta del comité interno de archivo, aprobando eliminación. | 1 | 2016-10-01 | 2017-03-31 | 25.8571 | 100% | NC-PFL Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Fiscalización Tributaria Grupo interno de trabajo de documentación de la Dirección seccional de Impuestos y aduanas de: Pereira Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros. | CUMPLIDA | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de: Pereira Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Fiscalización Tributaria Grupo Interno de Trabajo de Documentación NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Documentación ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Evaluar el resultado de las transferencias documentales realizadas por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira. | Establecer las necesidades reales de ampliación de los espacios de archivo y serificar las condiciones de seguridad en el acceso al área donde se salvaguardan los expedientes. | Informe | 1 | 2016-10-01 | 2017-04-30 | 30.1429 | 100% | NC-PFL Suibdirección de Gestión de Recursos Físicos. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección Administrativa ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Solicitar a la Coordinación de Administración y Perfilamiento del Riesgo de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional, la revisión de la MATRIZ DE RIESGOS del proceso de Fiscalización y Liquidación, acorde con establecio en el procedimeinto PR-IC-243 "IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS", soportando dicha solicitud en el Informe Final de Valoración de Riesgos de Gestión, Fraude y Corrupción -Inspección No.17-07-02-03-41 de la Unidad Administrativa Especial- Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales- ITRC -Subdirección de Auditoría Y Gestión del Riesgo. Dicha revisión tendrá como propósito , evaluar si el riesgo que identifica la Agencia, "de direccionamiento de la investigación de obligaciones tributarias sustanciales" ,esta contemplada en la matriz del proceso, sea con otra denominación o se constituye en causa o consecuencia, así como los controles y eficiencia de los mismos; cumplido el procedimiento de revisión, se ajustará la matriz si se considera necesario. | Mitigar o erradicar la (s) causa (s) que generen o puedan generar la materialización de un riesgo . | Solicitud de Revisión de la Matriz de Riesgo del Proceso de Fiscalización y Liquidación. Documentos soporte de la revisión y conclusionres frente a la Matriz de Riesgo del Proceso de Fiscalización y Liquidación. | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 38.8571 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria. ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Recordar el uso de la política de Medios Removibles | Evitar el uso de medios removibles no permitidos y autorizados por la DIAN | Comunicación interna con Política de Medios Removibles | 2 | 2016-07-01 | 2017-07-01 | 52.1429 | 100% | NC-PFL Dirección de Gestión Organizacional | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Realizar auditorías en los equipos de área de Fiscalización de la Ciudad de Pereira sobre el software instalado en las maquinas utilizadas por los funcionarios de la DIAN | Garantizar que los equipos utilizados por los funcionarios cuenten con el antivirus actualizado | Un reporte hallazgos encontrados en el periodo | 3 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 34.5714 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Realizar divulgación en Pereira y en Fiscalización Nivel Central, sobre el uso de carpetas y temas generales de seguridad de la información | Reforzar los lineamientos establecidos en el manejo de temas generales de seguridad y el uso de carpetas. | Formato de asistencia capacitación | 2 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34.4286 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021.
FISCALIZACIÓN | ITRC | INSP. 1707002424 H 1, 2 | RFC 1 | ID del hallazgo I. Ausencia del ejercicio de la acción fiscalizadora establecida en el artículo 684 del E.T.N. ID del hallazgo II. Inactividad procesal durante el proceso de cobro de la contribución. | RFC 1. Pérdida de oportunidad y efectividad para ejercer la acción de cobro de los aportantes, contribuyentes u operadores por direccionamiento de las actuaciones administrativas para favorecer a un tercero. | Acción nro. 1. Mesas de Trabajo -Insumos. Realizar dos (2) mesas de trabajo, una cada semestre, para acordar temas relativos a la información de la Contribución Estampilla Pro Universidad Nacional y otras universidades, tales como: i) Plazos y fechas de envío de información de los casos que de acuerdo al MEN presentan incumplimiento ii) Términos de respuesta para las solicitudes que realice una entidad a la otra en relación con los casos objeto de investigación por parte de la DIAN iii) Cruces periódicos de información entre las dos entidades | Convocar a dos (2) mesas de trabajo, realizar los análisis y suscribir por las dos entidades el documento resultado de las mesas | Documento suscrito Actas de reunión | 2 | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 52.1429 | 100% | NC-PFL Coordinación de Gestión Técnica Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Pensamiento Estratégico de Fiscalización Tributaria. Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Acción nro. 2. Mesa de Trabajo- RIEL. Realizar dos (2) mesas de trabajo, una cada semestre,mesa de trabajo con el con el para conocimiento de la herramienta tecnológica RIEL y su posible disponibilidad para la consulta de información por parte de la DIAN | Convocar dos (2) mesas de trabajo para conocer la herramienta RIEL del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Del análisis efectuado, determinar la viabilidad de la utilización de la herramienta por parte de la DIAN | Documento Análisis de la herramienta RIEL Actas de reunión | 2 | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 52.1429 | 100% | NC-PFL Coordinación de Gestión Técnica Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Pensamiento Estratégico de Fiscalización Tributaria. Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021..
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Acción nro. 3. Revisión insumos. Corroborar que los seleccionados de la Contribución Estampilla Pro Universidad Nacional y otras universidades enviado por el MEN en desarrollo de acciones de fiscalización, cumplan con los criterios para ser investigados. | Revisar los insumos de los seleccionados de Contribución Estampilla enviados por el MEN y verificar que cumplan los criterios de cargas de trabajo del proceso de Fiscalización y Liquidación | Acta Nivel Directivo | 100% | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 52.1429 | 0% | NC-PFL División de Gestión de Liquidación | PROCESO | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva. División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva ACTUALIZADO 30112021..
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Acción nro. 1. Verificacón semestral y aleatoria de la oportuna y debida notificación de los actos administrativos. El tamaño de la muestra será el 10% de las actuaciones notificadas. | Realizar un control semestral de la debida notificación de los actos administrativos proferidos en desarrollo de las investigaciones de Contribución Estampilla MEN | Documento con resultado del autocontrol y verificación aleatoria | 1 | 2020-08-31 | 2021-01-31 | 21.8571 | 100% | NC-PFL División de Gestión de Liquidación | CUMPLIDA | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva. División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva ACTUALIZADO 30112021..
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Acción nro. 1. Instructivo y Socialización. Elaborar instructivo general para la realizacion de la reunión del nivel directivo, que comprenda las reglas para el analisis y depuracion de la cargas de trabajo que permita realizar la selección técnica de los casos a investigar . | Proferir y publicar en el listado maestro un instructivo general para la realizacion de la reunión del nivel directivo, que comprenda las reglas para el analisis y depuracion de la cargas de trabajo del proceso de Fiscalización y Liquidación, que permita realizar la selección técnica de los casos a investigar . | Instructivo publicado en el listado maestro de documentos | 1 | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 69.5714 | 100% | NC-PFL Coordinación de Gestión de Proyectos Especiales - Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento de Fiscalización Tributaria. Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC | [5 empty] | Socializar el instructivo general para la realizacion de la reunión del nivel directivo, analisis y depuracion de cargas de trabajo, que permita realizar la selección técnica de los casos a investigar. | Correo electrónico para socializar el instructivo a las seccionales | 1 | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 69.5714 | 100% | NC-PFL Coordinación de Gestión de Proyectos Especiales Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento de Fiscalización Tributaria. Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Acción nro. 1. Seguimiento. Verificar mediante las Visitas de Supervisión y Control presenciales o virtuales el cumplimiento de los tiempos para proferir en oportunidad los actos administrativos. | Realizar el muestreo aleatorio para la verificación a través de la visita de supervisión. | Documento con el resultado de la muestra aleatoria | 100% | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 52.1429 | 0% | NC-PFL Coordinación de Gestión Técnica Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | PROCESO | NC - Subproceso de Fiscalización y Liquidación Coordinación de Pensamiento Estratégico de Fiscalización Tributaria. Subdirección de Fiscalización Tributaria. ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC | [5 empty] | Rendir informe consolidado con corte a 31 de agosto de 2021, de las visitas de supervisión con los soportes de la verificación al cumplimiento de los tiempos para proferir en oportunidad las actuaciones administrativas que se deriven del control a la Contribución Estampilla Pro Universidad Nacional | Informe consolidado con corte a 30 de junio de 2021, del resultado de la visita con las evidencias | 1 | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 52.1429 | 0% | NC-PFL Coordinación de Gestión Técnica Coordinación de Gestión Operativa Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Pensamiento Estratégico de Fiscalización Tributaria. Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Tributaria. Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Acción nro. 2. Registro de vencimientos. Registrar los vencimientos de los expedientes en la Matriz Consolidada de la Contribución Estampilla Pro Universidad Nacional y otras universidades según los lineamientos dispuestos por la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria en el Memorando 106 de 25 de junio de 2020. Cada vez que se reciban insumos del MEN se ingresará la fecha de vencimiento. | Registrar en la Matriz Contribución Estampilla MEN, la fecha de vencimiento de los expedientes, de conformidad con los lineamientos dispuestos por la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria dispuesta con el Memorando 106 de 25 de junio de 2020. Cada vez que se reciban insumos del MEN se ingresará la fecha de vencimiento. | Matriz Contribución Estampilla MEN actualizada | 100% | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 52.1429 | 0% | NC-PFL División de Gestión de Liquidación | PROCESO | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva. División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Acción nro. 1. Segumiento de resultados. Realizar dos (2) mesas de trabajo, una cada semestre, de seguimiento del resultado de la gestión con el MEN. | Realizar 2 mesas de trabajo de retroalimentación del tema de Contribución Estampilla entre las áreas involucradas por parte de la DIAN y las áreas involucradas por parte del MEN | Actas o registros de reunión | 2 | 2020-08-31 | 2021-08-30 | 52 | 50% | NC-PFL Coordinación de Gestión Operativa Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Tributaria. Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Acción nro. 2. Retroalimentación al MEN. Remitir al MEN un informe anual del resultado de la gestión adelantada por la entidad. | Retroalimentar al MEN,a través de un informe anual del resultado de la gestión adelantada por la entidad, en relación con la Contribución Estampilla | Informe anual de la gestión adelantada por la entidad en relación con la Contribución Estampilla | 100% | 2020-08-31 | 2021-12-30 | 69.4286 | 50% | NC-PFL Coordinación de Gestión Operativa Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Tributaria. Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC | INSP. 1707002427 H 1,2 | RG1 | ID del hallazgo I. Autos de archivo proferidos sin justificación en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Pereira y Valledupar. ID del hallazgo II. Gestión de funcionarios sin competencia en las actuaciones de la Investigación Tributaria | ID del Riesgo de Gestión : Adelantar Investigaciones tributarias sin el cumplimiento a las actividades definidas en el procedimiento PR_FL_0220 INVESTIGACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SUSTANCIALES Y FORMALES. ID del Riesgo de Corrupción : Omisión y/o dilación de las actuaciones en la Determinación Oficial de impuestos. | Ajustar el procedimiento PR-FL-0220 "Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales", con el fin de que comprenda: (i) la revisión de los Actos Administrativos. (ii) la fundamentación de los actos administrativos en normas vigentes. (iii) que las piezas procesales aportadas y allegadas a la investigación, hayan sido valoradas en debida forma, (iv) la elaboración de los autos de archivo proferidos con el sustento probatorio consistente y soportado para tomar la decisión y revisión de este requisito. (v) control de los Autos Comisorios y la práctica de medios de prueba en las diligencias de inspección tributaria, inspección contable y de verificación o cruces de información. (vi) lineamientos sobre la elaboración, ejecución y control del Plan de Auditoría. | Elaborar, aprobar, publicar y socializar en el listado maestro de documentos del subproceso de control tributario, el procedimiento PR-FL-0220 Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales ajustado con las modificaciones, para nueva versión. | Publicación en el listado maestro de documentos del procedimiento PR-FL-0220 que contemple todo lo mencionado en el punto de 4.2. “acciones” | 1 | 2020-09-01 | 2021-03-01 | 25.8571 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Fiscalización tributaria | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Incluir en las visitas o ejercicios de seguimiento de que trata el procedimiento PR-CI-0339 " Autoevaluación al Control de la Gestión" la revisión puntual de expedientes con actuación final "Auto de Archivo" | Revisar los expedientes con Auto de Archivo en las visitas de Autoevaluación que se realicen. | Informes Finales de la Autoevaluación. | 3 | 2020-08-24 | 2020-12-31 | 18.4286 | 100% | NC-PFL Coordinación de Gestión Operativa Coordinación de Gestión Técnica de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Tributaria. Coordinación de Pensamiento Estratégico de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Monitorear que los las diligencias sean practicadas por los funcionarios comisionados y dentro de los términos previstos en los Autos Comisorios. | Realizar control periódico a los Autos Comisorios que ordenan la práctica de las diligencias, de forma aleatoria, que comprenda una muestra del 10% de los expedientes adelantados con diligencias de Inspección Tributaria, Inspección Contable y de Verificación y/o Cruce de Información, con el fin de verificar: (1) que los servidores públicos comisionados sean los encargados de la ejecución de las diligencias programadas en el desarrollo de las investigaciones tributarias y (ii) que las actuaciones se realicen dentro de los términos previstos en los Autos Comisorios. | Informe trimestral del resultado del control aleatorio efectuado | 2 | 2020-10-01 | 2021-04-30 | 30.1429 | 100% | NC-PFL División de Gestión de Fiscalización de las Direcciones Seccionales de: Pereira y Valledupar. | CUMPLIDA | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva de las Direcciones Seccionales de: Pereira y Valledupar ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Socializar a los servidores públicos del subproceso de control tributarios respecto del uso, ubicación, roles de consulta, etc de las herramientas de información con las que cuenta actualmente la entidad con el fin de verificar los antecedentes del contribuyente previo al inicio de las investigaciones tributarias. | Realizar una videoconferencia para divulgar las herramientas, convenios y fuentes de información para realizar la revisión de antecedentes previo a la apertura de las investigaciones. | Correo de remisión de la presentación y de las conclusiones del evento | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 12.8571 | 100% | NC-PFL Coordinación de Gestión Proyectos Especiales de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento de Fiscalización Tributaria. Subdirección de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Capacitar a los servidores públicos del proceso de Fiscalización y Liquidación en las Direcciones Seccionales sobre las modificaciones efectuada a los procedimientos del Subproceso de Control Tributario. | Realizar jornada de divulgación de los ajustes a los procedimientos con énfasis en la elaboración de documento que sustenta la decisión final en los Autos de Archivo, Plan de Auditoría y criterios de depuración | Cronograma de las capacitaciones | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 4.1429 | 100% | NC-PFL Coordinación de Gestión Operativa Coordinación de Gestión Técnica de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Tributaria. Coordinación de Pensamiento Estratégico de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC | [5 empty] | Realizar jornada de divulgación de los ajustes a los procedimientos con énfasis en la elaboración de documento que sustenta la decisión final en los Autos de Archivo, Plan de Auditoría y criterios de depuración | Material de estudio de la Presentación efectuada, para la capacitación | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 4.1429 | 100% | NC-PFL Coordinación de Gestión Operativa Coordinación de Gestión Técnica de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Tributaria. Coordinación de Pensamiento Estratégico de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC | [5 empty] | Realizar jornada de divulgación de los ajustes a los procedimientos con énfasis en la elaboración de documento que sustenta la decisión final en los Autos de Archivo, Plan de Auditoría y criterios de depuración | Listado de asistencia a la capacitación | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 4.1429 | 100% | NC-PFL Coordinación de Gestión Operativa Coordinación de Gestión Técnica de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Tributaria. Coordinación de Pensamiento Estratégico de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC | [5 empty] | Realizar jornada de divulgación de los ajustes a los procedimientos con énfasis en la elaboración de documento que sustenta la decisión final en los Autos de Archivo, Plan de Auditoría y criterios de depuración | Evaluación de aprendizaje. | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 4.1429 | 100% | NC-PFL Coordinación de Gestión Proyectos Especiales de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento de Fiscalización Tributaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC | INSP. 1707002426 H 1,2,3,4,5 | RG1 | ID del hallazgo I. Fallas en el seguimiento y control al diligenciamiento del “Formato FT 2270 – Actas de Hechos” en las Direcciones Seccionales de Aduanas de Cali y Barranquilla en contravía de lo establecido en la actividad 13 del procedimiento PR-FL-0417 “Acciones de Control” versión 1 ID del hallazgo II. Acciones de control donde no hubo incumplimiento de las obligaciones aduaneras, en las cuales no se encontró el informe de cierre, documento que permite cerrar el caso, evidenciado en la Dirección Seccional de Aduanas de Cali en contravía de lo establecido en la actividad 16 del procedimiento PR-FL-0417 “Acciones de Control” versión 1. ID del hallazgo III. Actas de hechos firmadas por funcionarios sin competencia en las Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá y Barranquilla, en contravía de lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la DIAN. ID del hallazgo IV. Autos comisorios abiertos en la Dirección seccional de Aduanas de Cali, en contravía de lo establecido en el Memorando 150 de 2016. ID del hallazgo V. Diligencias de control realizadas por funcionarios sin estar debidamente comisionados en las Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá incumpliendo lo establecido en la actividad 10 del procedimiento PR-FL 417 “Acciones de Control” versión 1, y el procedimiento PR-GH-0076 “Gestión de Comisiones al Interior del País”. | ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Direccionamiento de las actividades que se ejecutan en las acciones de control posterior para beneficio propio o de terceros. | Ajustar el formato de Auto comisorio | Modificar el formato de Auto comisorio, para ser incluido en el listado maestro de documentos | Formato Ajustado | 1 | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 11 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Aduanera ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Proferir Memorando dando lineamientos. | Preparar el Memorando y socializarlo a todas las Direcciones Seccionales | Memorando | 1 | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 4.4286 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Aduanera ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Realizar reuniones con los funcionarios que participan en las acciones de control | Ejecutar reuniones en todas las Direcciones Seccionales con funciones aduaneras. | Listas de asistencia | 2 | 2020-11-01 | 2021-04-30 | 25.7143 | 100% | NC-PFL Todas las Direcciones Seccionales | CUMPLIDA | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Direcciones Seccionales de Aduanas Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y Aduanas División de Fiscalización y Liquidación Tributaria, Aduanera y Cambiaria División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y Cambiaria División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de Sanciones y Definición de Situación Jurídica División de Fiscalización y Liquidación Determinación de Tributos y Gravámenes Aduaneros ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Verificar que se cumplan las recomendaciones de la Agencia y el cumplimento del Memorando 0059 de 2020, mediante la utilización de un formato de control de los autos proferidos por cada seccional. | Realizar un control, trimestral, respecto a los autos proferidos, registrando en un formato de control el total de autos emitidos, autos objeto de autocontrol (correspondientes al 10% del periodo objeto de revisión), así como las novedades para cada auto revisado, y constancia de las actuaciones cumplidas por el área frente acciones preventivas o correctivas si hubiere lugar. | Informe con el resultado de la verificación | 6 | 2020-11-01 | 2021-05-03 | 26.1429 | 100% | NC-PFL Direcciones Seccionales de: Cali, Bogotá y Barraquilla | CUMPLIDA | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Direcciones Seccionales de Aduanas Bogotá, Cali y Barranquilla. Divisiones de Fiscalización y Liquidación ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Ajustar el formato FT- FL- 2270 “Actas de Hechos” | Modificar el formato FT- FL- 2270 “Actas de Hechos”, para ser incluido en el listado maestro de documentos | Formato Ajustado | 1 | 2020-10-15 | 2021-02-01 | 15.5714 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Aduanera ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Revisar trimestralmente las “actas de hechos y/o cierre” de las acciones de control efectuadas por los funcionarios de fiscalización. | Tomar una muestra del 5% de las “actas de hechos y/o cierre” constituidas en el periodo de control. | Informe con el resultado de la verificación | 12 | 2021-02-15 | 2022-02-15 | 52.1429 | 50% | NC-PFL Direcciones Seccionales de: Cali, Bogotá y Barraquilla | PROCESO | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Direcciones Seccionales de Aduanas Bogotá, Cali y Barranquilla. Divisiones de Fiscalización y Liquidación ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Diseñar e implementar en un servicio informático una herramienta que impida la expedición de Autos comisorios, con fechas anteriores a las de su diligenciamiento. | Definir por parte de los usuarios funcionales, la necesidad del control, en el auto comisorio | Documento con la definición de la necesidad, remitido a la dependencia de tecnología | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 2 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Aduanera ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Diseñar e implementar en un servicio informático una herramienta que impida la expedición de Autos comisorios, con fechas anteriores a las de su diligenciamiento. | Incluir la solicitud funcional en el formato 2007, para el desarrollo del control | Formato 2007 que incluya la solución solicitada | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 2 | 100% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Tecnología | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Diseñar e implementar en un servicio informático una herramienta que impida la expedición de Autos comisorios, con fechas anteriores a las de su diligenciamiento. | Desarrollo y puesta en producción de la solución solicitada | Servicio informático en Producción, que incluya la solución del control del auto comisorio | 1 | 2020-10-30 | 2021-12-31 | 61 | 0% | NC-PFL Subdirección de Gestión de Tecnología | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC | INSP. 1707002429 H 1,2,3 | RG1 | ID del hallazgo I. Fallas en la validación del cumplimiento de los requisitos y formalidades para el inicio y finalización de la investigación de la infracción cambiaria, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-FL-0223 “Investigación de Infracciones Cambiarias” versiones 1, 2 y 3. ID del hallazgo II. Pronunciamiento con pérdida de competencia en contravía de lo dispuesto en el procedimiento PR-FL-0223 Investigación de Infracciones Cambiarias” versiones 1, 2 y 3, y en el artículo 5 del Decreto 2245 de 2011. ID del hallazgo III. Fallas en la validación del cumplimiento de los requisitos y formalidades en la documentación de la determinación e imposición de la sanción cambiaria, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-FL-0224 “Imposición de sanciones cambiarias” versión 2. | ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Acción u omisión para adelantar, retardar, o manipular la información contenida en las actuaciones administrativas, para favorecimiento propio o de terceros | Diseñar e implementar base datos con información de antecedentes y hechos investigados | Generar la base de consulta | Base de datos | 1 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 47.5714 | 90% | NC-PFL Subdirección de Fiscalización Cambiaria | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Cambiaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Ajustar el procedimiento PR-FL-00223 de acuerdo a nuevas necesidades y recomendaciones | Revisar y ajustar procedimiento | Procediemiento actualizado | 1 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 47.5714 | 90% | NC-PFL Subdirección de Fiscalización Cambiaria | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Cambiaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Ajustar el procedimiento PR-FL-00223 en lo relativo a los planes de auditoria, incluyendo recomendaciones de la agencia ITRC | Revisar y ajustar procedimiento | Procediemiento actualizado | 1 | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 34.4286 | 90% | NC-PFL Subdirección de Fiscalización Cambiaria | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Cambiaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Incluir dentro de los planes y programas de supervisión, actividad especifica para evaluar y comprobar la aplicación del procedimiento | En los ejercicios de autoevaluación y seguimiento a la gestión de las Direcciones Seccionales, verificar el cumplimiento del procedimiento y la conformidad en el diligenciamiento de los formatos establecidos. | Expedientes con formatos debidamente diligenciados | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 47.5714 | 50% | NC-PFL Subdirección de Fiscalización Cambiaria | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Cambiaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Revisar y adecuar los formatos y documentos soportes de investigación de conformidad con los requerimientos del SIE INTEGRA | Revisión de los formatos y adecuación a los requerimientos de los expedientes virtuales | Formatos actualizados | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 47.5714 | 0% | NC-PFL Subdirección de Fiscalización Cambiaria | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Cambiaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Incluir dentro de los planes y programas de supervisión, actividad especifica para evaluar y comprobar la aplicación del procedimiento | En los ejercicios de autoevaluación y seguimiento a la gestión de las Direcciones Seccionales, verificar el cumplimiento del procedimiento y la conformidad en el diligenciamiento de los formatos establecidos. | Expedientes con formatos debidamente diligenciados | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 47.5714 | 90% | NC-PFL Subdirección de Fiscalización Cambiaria | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Cambiaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | ITRC |  |  |  |  | Presentar propuestas de programas considerando los conceptos de tiempo, modo y volumen de operaciones | Propuestas de programas de control considerando tiempo, modo y volumen | Propuestas de programas | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 47.5714 | 50% | NC-PFL Subdirección de Fiscalización Cambiaria | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Cambiaria ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | OCI | AUDITORIA A CONTROL CAMBIARIO - ACC 2018 007 H4 Periodo 1/01/2017 a 31/03/2018 | ACC 2018 007 | Materialización del riesgo “Inconsistencias o irregularidades en la determinación de las sanciones” En la revisión de 50 expedientes en la DSA de Bogotá, 23 en la DSIA de Bucaramanga y 60 en la DSA de Medellín, se evidenciaron deficiencias en la formulación de cargos o en la imposición de sanciones que originaron terminaciones por no mérito o revocatorias, materializándose el riesgo “Inconsistencias o irregularidades en la determinación de las sanciones”, identificado en la matriz de riesgos del Proceso de Fiscalización y Liquidación, como se presenta en el Anexo 1. Lo observado incumple los artículos 3 y 11 del Decreto 2245 de 2011, el Procedimiento PR-FL-0223 Investigación de Infracciones Cambiarias y las dimensiones Gestión con valores para resultados y Control Interno, componente Actividades de control del MIPG. | Fallas en los controles de revisión Insuficiente valoración de las pruebas. Desconocimiento de la normatividad vigente e insuficiente sustentación jurídica. Carencia de una herramienta que integre las diferentes fuentes de información y control. | 1.Revisar en visitas de Autoevaluación presenciales o de escritorio el cumplimiento del procedimiento de Monitoreo y Mejoramiento de la Gestión de Riesgos. | Revisión al Procedimiento de Monitoreo y mejoramiento de la gestión de riesgos y efectividad de los controles establecidos. | 1 Informe de aplicación de controles de la matriz de riesgo de las direcciones seccionales visitadas. | 1 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 26.2857 | 0% | NC-PFL Subdirector de Gestión Control Cambiario REFORMULADO 10/03/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Cambiaria REFORMULADO 10032021 ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | OCI |  |  |  |  | 2. Revisar en las visitas de autoevaluación actos administrativos de investigaciones, con el fin de probar la eficacia de los controles implementados en la matriz de riesgo. |  | 1. Informe de visita de autoevaluación y formato FT 1996 por cada visita | 1 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 26.2857 | 0% | NC-PFL Subdirector de Gestión Control Cambiario REFORMULADO 10/03/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Cambiaria REFORMULADO 10032021 ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | OCI | AUDITORIA A CONTROL CAMBIARIO - ACC 2018 007 H7 Periodo 1/01/2017 a 31/03/2018 | ACC 2018 007 | Insuficiencia en el cumplimiento del procedimiento PR-IC-0293 “Monitoreo y Mejoramiento de la Gestión de Riesgos”. Verificados los reportes de monitoreo de riesgos remitidos por la SGCC y las DS visitadas, se evidencia que no se informó la materialización de los riesgos R2 "Deficiencia en la ejecución de los trámites, en la consistencia de las investigaciones y en la atención de solicitudes técnicas", R3 “Inconsistencias o irregularidades en la determinación de las sanciones” y R7 “Vencimiento de términos”, identificada en los expedientes con terminaciones por no mérito, reprocesos por deficiencia en realización de actuaciones o vencimientos de la muestra. No se contempla en la matriz de riesgos del Proceso de Fiscalización y Liquidación, efecto referido a daños causados a la vida e integridad corporal de los funcionarios que participan en el traslado, custodia y monetización con ocasión de la retención de divisas, ni controles para evitarlos. Con lo anterior se incumple lo establecido en los procedimientos PR-IC-0293 y PR-CI-0339 , la política de gestión de riesgos de la DIAN y las dimensiones Evaluación de resultados, Gestión del conocimiento y la innovación y Control Interno - componente Gestión de los riesgos institucionales, del MIPG. | Insuficiencia en la identificación e implementación de controles frente a la gestión de los riesgos del Proceso de Fiscalización y Liquidación en el Subproceso de Control Cambiario. | 1. Proferir Memorando dirigido a las seccionales reiterando el cumplimiento del procedimiento cambiario y la aplicación de los controles establecidos en la matriz de riesgos en las investigaciones | Revisión al Procedimiento de Monitoreo y mejoramiento de la gestión de riesgos y los controles establecidos | Memorando | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 4.1429 | 0% | NC-PFL Subdirector de Gestión Control Cambiario REFORMULADO 10/03/2021 | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Cambiaria REFORMULADO 10032021 ACTUALIZADO 30112021
FISCALIZACIÓN | OCI |  |  |  |  | 2. Revisar conjuntamente con las otras subdirecciones de fiscalización y con la Coordinación de Riesgos la matriz de riesgos del subproceso de fiscalización y liquidación, sus controles y actualizarla | Revisión de la matriz de riesgos. | Matriz actualizada y publicada | 1 | 2021-02-08 | 2021-12-15 | 44.2857 | 0% | NC-PFL Subdirector de Gestión Control Cambiario REFORMULADO 10/03/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Cambiaria REFORMULADO 10032021 ACTUALIZADO 30112021
JURÍDICA | CGR | 9 Aud Funcion pagadora vig 2013 | 22 05 001 | Hallazgo 9. Gestión Documental. Con base en la evaluación de las carpetas contentivas de los procesos judiciales Nos. 20060014901, 20070016801, 20090008101, 20030140201, 20070023001, 20100011301, 20080023101, 20090009101, 20090018201, 20090019801, 20110026001, 20100021601, 20100025801, 20100025701, se evidencia lo siguiente: los documentos no cuentan con foliación consecutiva, en orden cronológico, como tampoco figuran algunos folios, hay duplicidad de escritos, se encuentran documentos con asuntos diferentes a los de los expedientes y no se observan algunas actuaciones importantes que permitan el seguimiento al sumario. Con base en la evaluación de las carpetas contentivas de las conciliaciones con Nos. Internos 2736, 1744, 2916, 2874, 2734, 2909, 2472, 2956, 3177, 3221, 2501, 2122, 3220, 3276, 2624, 3129, 3107,2034, 1809, 1844, se evidencia lo siguiente: los documentos no cuentan con foliación consecutiva, en orden cronológico, como tampoco figuran algunos folios, hay duplicidad de escritos, se encuentran documentos con asuntos diferentes a los del expediente y no se observan algunas actuaciones importantes como autos aprobatorios o aprobatorios de conciliación. Con base en la evaluación de los expedientes contentivos de los contratos 100206215-318-0-2013, 100206217-227-0-2013, 100215312-322-0-2013, 100206214-172-0-2013, 100207218-288-0-2013, 103201235-140-0-2013, 100207220-317-0-2013, 100215313-178-0-2013, 100211231-274-0-2013, 100202206-305-0-2013, 100206214-177-0-2013, 103201235-095-0-2013, 100206217-226-0, 100207220-281-0-, 100215313-158-0-, 100206216-212-0-, 100215347-135-0, 100206214-221-0. se evidencia lo siguiente: los documentos no cuentan con foliación consecutiva, en orden cronológico, como tampoco figuran algunos folios, hay duplicidad de escritos, se encuentran documentos con asuntos diferentes a los del expediente, no hay unidad documental y no se observan en algunos casos el producto de las obligaciones contractuales cumplidas. | Deficiencias en el sistema de gestión documental | Realizar visita de evaluación y seguimiento a las recomendaciones realizadas según el informe a las carpetas de procesos Judiciales y Conciliaciones años 2018, 2019 y 2020 | Seguimiento del cumplimiento a las normas de gestión documental respecto al archivo de antecedentes de conciliaciones y procesos judiciales, frente a las acciones de organización de carpetas con el cumplimiento de las normas de archivo documental y tablas de retención vigentes, frente al cual se realizará un informe final de resultados. | Visita de seguimiento y evaluación por parte de la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registro de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 26.1429 | 0% | NC-PJ Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registro de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos y Subdirección de Gestión de Representación Externa. REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 REFORMULADO 30/042020 Mem 093/2019 14/05/21 | PROCESO | NC - Subproceso de Gestión Jurídica Subdirección Administrativa Subdirección de Representación Externa. REFORMULADO 30042020 14052021 ACTUALIZADO 30112021
JURÍDICA | CGR | Auditoria Financiera Independiente a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Vigencia 2020 H1 | 19 03 003 | HALLAZGO No. 1. PROVISIONES LITIGIOS “(…) incorrección, correspondiente a una subestimación de la cuenta 2701- Provisiones litigios y demandas por $2.113.035.538, afectando al patrimonio institucional con una sobrestimación por el mismo valor. (…)” | “(...) inobservancia de lo establecido en el instructivo, Determinación de la Provisión Contable de los Procesos Judiciales y Conciliaciones Extrajudiciales Versión 1 - IN-GJ-0170, así como la deficiencia de los controles y de la metodología utilizada para la revisión de la base de datos de Procesos Litigiosos de la UAE DIAN. (…) | Actualizar el Instructivo Determinación de la Provisión Contable de los Procesos Judiciales y Conciliaciones Extrajudiciales Versión 1- IN- GJ-0170, en relación con la provisión contable de los procesos con fallo condenatorio de primera instancia y mejorar los controles y metodología utilizada para la revisión de la base de datos de procesos litigiosos de la UAE DIAN. | 1. Actualizar el Instructivo Determinación de la Provisión Contable de los Procesos Judiciales y Conciliaciones Extrajudiciales Versión 1- IN- GJ-0170 de conformidad con la normatividad vigente. | Instructivo IN-GJ-0170 actualizado | 1 | 2021-06-15 | 2021-10-31 | 19.7143 | 0% | NC-PJ Subdirección de Gestión de Representación Externa Subdirección de Gestión de Recursos Financieros Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales | PROCESO | NC - Subproceso de Gestión Jurídica Subdirección de Representación Externa Subdirección de Recursos Financieros Subdirección de Procesos. ACTUALIZADO 30112021
JURÍDICA | CGR | [5 empty] | 2. Controlar, a través del cruce de los fallos condenatorios de primera instancia notificados a través del buzón de notificaciones con la respectiva sentencia , que el proceso se encuentre debidamente actualizado en sistema e-KOGUI en cuanto a la calificación del riesgo y la provisión contable. | Reporte trimestral sobre cruce de sentencias de primera instancia desfavorables notificadas a través del buzón de notificaciones | 2 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 26.1429 | 0% | NC-PJ Subdirección de Gestión de Representación Externa | PROCESO | NC - Subproceso de Gestión Jurídica Subdirección de Representación Externa. ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | H. 2 Aud Regular Vig. Primer semestre 2010 F. Recaudadora AEF - Seguimiento PM 2014 | 22 02 001 | DSA. BOGOTA. Se evidencian debilidades en los criterios de confidencialidad, cumplimiento y disponibilidad de la información en el sistema SYGA utilizado en el procedimiento de Inspección Aduanera por el Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Importaciones de la División de Gestión de la Operación Aduanera, tales como: • Permite el acceso a los inspectores de aduanas (usuarios) a todos los depósitos habilitados y por ende a todas las declaraciones de importación seleccionadas para inspección aduanera documental o física, independiente del reparto asignado. • Permite realizar actuaciones (levante de mercancías, suspensiones, entre otras), independiente del reparto asignado. • Permite el acceso simultáneo con el mismo usuario desde diferentes terminales y ubicaciones. | Situaciones que se presentan por cuanto el Servicio Informático Aduanero no cuenta dentro de su desarrollo con los correspondientes filtros que impidan que las declaraciones seleccionadas tanto para inspección física como documental puedan ser gestionadas en todos los depósitos habilitados. | 1. Poner en producción a Nivel Nacional la versión Unificada de SYGA | Finalizar las pruebas de aceptación de la versión unificada de SYGA a Nivel Nacional | Informe de finalización de pruebas | 1 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 12.8571 | 100% | NC-POA Subdirector de Gestión de Registro Aduanero Subdirector de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/04/2016 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30042016 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Realizar ajustes de incidencias reportadas por los usuarios con relación a las pruebas de la Versión Unificada de SYGA | Registro en JIRA de solución de incidencias reportadas por los usuarios | 100% | 2016-04-01 | 2016-10-07 | 27 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información REFORMULADO 30/04/2016 30/09/2016 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 | CUMPLIDA | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042016 30092016 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Reportar el 100% de las pruebas satisfactorias a la versión unificada de SYGA | Formato de Aceptación de pruebas | 1 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | 1.1429 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/04/2016 30/09/2016 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30042016 30092016 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Alistamiento de la Infraestructura necesarias para la salida a producción de SYGA | Infraestructura lista para poner en producción el sistema | 100% | 2016-10-19 | 2016-11-09 | 3 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Jefe Coordinación de Infraestructura REFORMULADO 30/04/2016 30/09/2016 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 | CUMPLIDA | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdireccion de Infraestructura Tecnologica y de Operaciones REFORMULADO 30042016 30092016 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Puesta en producción a Nivel Nacional de la versión unificada de SYGA | Sistema funcionando a Nivel Nacional | 100% | 2016-11-10 | 2016-11-24 | 2 | 100% | NC-POA Jefe Coordinación de Infraestructura Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información REFORMULADO 30/04/2016 30/09/2016 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdireccion de Infraestructura Tecnologica y de Operaciones REFORMULADO 30042016 30092016 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Estabilización del Sistema en producción | Sistema estabilizado | 100% | 2016-11-25 | 2017-01-25 | 8.7143 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información REFORMULADO 30/04/2016 30/09/2016 REFORMULADO INFORME F PAGADORA Y RECAUDADORA VIG 2016 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30042016 30092016 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto de Desaduanamiento. | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera, Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092016 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Priorizar y detallar requermimientos Funcionales tecnologicos necesario para la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Requerimientos Funcionales | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092016 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue, o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092016 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Implantación de la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Implantación de la solucion tecnologica. | Documento relativo dependiento de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo. NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092016 30112021
ADUANAS | CGR | 32 Aud DS ADUANAS, Ipiales, Cartagena, Cucuta, Bogotá, B/ventura, Cali, Urabá Vig P.Semestre 2015 | 22 02 001 | Hallazgo No. 32: Operatividad Modelos de Información trámites aduaneros importación En la verificación de la operatividad de las transacciones de ingreso de mercancía al territorio aduanero nacional con destino no solo al país sino a otros países y hacia una zona franca, se observó que persiste la interacción con sistemas antiguos, la presentación de las declaraciones de importación aún se continúan realizando a través de los servicios del aplicativo SIGLO XXI o SYGA, de igual manera las operaciones de tránsito aduanero (excepto del transbordo internacional) se siguen realizando manualmente y el registro de la operación en la administración de salida y de llegada se realiza a través de los servicios de este sistema. (…) | sin causa | Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto de Desaduanamiento. NOTA: Reformulación elaborada por cambios normativos de acuerdo a Decreto 1165 de Junio de 2019 que reemplaza-deroga el Decreto 390 de 2016. | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2016 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092016 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Priorizar y detallar requermimientos Funcionales tecnologicos necesario para la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. NOTA: Reformulación elaborada por cambios normativos de acuerdo a Decreto 1165 de Junio de 2019 que reemplaza-deroga el Decreto 390 de 2016. | Requerimientos Funcionales | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2016 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092016 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. NOTA: Reformulación elaborada por cambios normativos de acuerdo a Decreto 1165 de Junio de 2019 que reemplaza-deroga el Decreto 390 de 2016. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue, o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2019 | PROCESO | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092017 30092019 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Implantación de la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. NOTA: Reformulación elaborada por cambios normativos de acuerdo a Decreto 1165 de Junio de 2019 que reemplaza-deroga el Decreto 390 de 2016. | Implantación de la solucion tecnologica. | Documento relativo dependiento de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones. NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092017 30092019 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | 3. Ejecutar el cronograma de definición funcional de los sistema de información para la operación aduanera que se deban ajustar o desarrollar en el marco del Decreto 390 de 2016, específicamente para el Transito Aduanero- Operaciones de Transporte. | Presentar, de acuerdo al cronograma, los requerimientos funcionales a la Subdirección de Tecnología de Información y Telecomunicaciones siguiendo el procedimiento PR-SI-0002 Centro de Despacho SIE. | Solicitudes de Requerimientos funcionales | 1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 52 | 100% | NC-POA Coordinación de Dinamica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2016 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092016 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | 4. Implementar dentro del Núcleo Básico - Fase I del Servicio Informático Electrónico de TRANSITO Y OPERACIONES DE TRANSPORTE , las funcionalidades que mitiguen los siguientes riegos: - Operaciones realizadas manualmente - Registro de operaciones de Tránsito en sistemas antiguos | Elaborar el Plan de Trabajo con las actividades definidas para la puesta en producción del Sistema de Información de Transito Aduanero- Operaciones de Transporte requerido por la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, en el Marco metodologíco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos" y acorde con los siguientes Procedimientos : PR-SI-0148_Análisis de Requerimientos de los Sistemas de Información. PR-SI-0149_Análisis y Diseño de los Sistemas de Información PR-SI-0150_Codificación de los Sistemas de Información PR-SI-0151_Ejecución de Pruebas de los Sistemas de Información PR-SI-0152_Implantación de los Sistemas de Información | . Un (1) Plan de Trabajo aprobado. | 1 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 25.2857 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Gerente DIAN del Proyecto Desaduanamiento REFORMULADO 30/09/2016 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092016 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Realizar el análisis y diseño, atendiendo la solicitud de Creación de Servicio Informático presentada al Centro de Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional y el levantamiento de requerimientos funcionales efectuado. | Formato Modelo de diseño FT-SI-2003 Formato Diseño de base de datos FT-SI-2004 Formato Diseño de interfaz de usuario FT-SI-2005 | 3 | 2017-04-10 | 2018-03-31 | 50.7143 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Realizar la codificación | Formato Información de Versión 30001 - FT-SI-2180 | 1 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 52.1429 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 30092018 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Realizar las pruebas funcionales | Formato Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 12.7143 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Gerente DIAN del Proyecto Desaduanamiento REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera, Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092017 30092018 30092019 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Realizar la implantación y puesta en producción | Formato Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción FT-SI-1851 Acta de comité de cambios | 2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 12.8571 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092017 30092018 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | 13 Aud Funcion Pagadora y Recaudadora Vig 2015 | 12 01 003 | Hallazgo No. 13 Control de operaciones aduaneras " (...) Pese a estar documentados los procedimientos, para el control de operaciones aduaneras de alto impacto fiscal como: Autorización y Finalización de Tránsitos Aduaneros; el Registro Control de Abandono Legal a favor de la Nación y el Pago Consolidado de las Declaraciones de los UAP que se realicen en cada seccional, las pruebas de auditoria evidencian que los registros informáticos del MUISCA, SYGA o SIFARO, no cuentan con medios de registro y consulta de cada una de estas operaciones aduaneras, que permitan a la DIAN realizar controles periódicos consolidados, como se evidenció en la Dirección Seccional Bucaramanga, sobre las operaciones aduaneras de esta índole que se realizan en su Jurisdicción; así como tampoco están debidamente formalizados y estandarizados cuadros o matrices de control para hacer el monitoreo de estas operaciones, acorde con lo que indican los respectivos procedimientos (...)". | Lo anterior, se ocasiona por deficiencias en la gestión para la creación, modificación, ajuste, mantenimiento, operación, permisos de acceso e implantación de los sistemas de información corporativos en cada uno de estos procesos aduaneros y la correspondiente supervisión de la DIAN, para velar por la efectiva aplicación de los procedimientos y estándares institucionales vigentes, lo que conlleva a riesgo de operaciones de alto impacto fiscal sin la observancia de las disposiciones aduaneras. | 1. Ejecutar el cronograma de definición funcional de los sistema de información para la operación aduanera que se deban ajustar o desarrollar en el marco del Decreto 390 de 2016, específicamente para el Transito Aduanero- Operaciones de Transporte. | 1. Presentar, de acuerdo al cronograma, los requerimientos funcionales a la Subdirección de Tecnología de Información y Telecomunicaciones siguiendo el procedimiento PR-SI-0002 Centro de Despacho SIE. | Solicitudes de Requerimientos funcionales | 1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 52 | 100% | NC-POA Coordinación de Dinamica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2016 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092016 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | 2. Implementar dentro del Núcleo Básico - Fase I del Servicio Informático Electrónico de TRANSITO Y OPERACIONES DE TRANSPORTE , las funcionalidades que mitiguen los siguientes riegos: - Operaciones realizadas manualmente - Interacción con sistemas antiguos - Ausencia de registros y consultas que permitan realizar controles | Elaborar el Plan de Trabajo con las actividades definidas para la puesta en producción del Sistema de Información de Transito Aduanero- Operaciones de Transporte requerido por la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior, en el Marco metodologíco del Subproceso "Construcción de Sistemas de Información" del Proceso "Servicios Informáticos" y acorde con los siguientes Procedimientos : 15. PR-SI-0148_Análisis de Requerimientos de los Sistemas de Información. 16. PR-SI-0149_Análisis y Diseño de los Sistemas de Información 17. PR-SI-0150_Codificación de los Sistemas de Información 18. PR-SI-0151_Ejecución de Pruebas de los Sistemas de Información 19. PR-SI-0152_Implantación de los Sistemas de Información | . Un (1) Plan de Trabajo aprobado. | 1 | 2016-07-07 | 2016-12-31 | 25.2857 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Gerente DIAN del Proyecto Desaduanamiento REFORMULADO 30/09/2016 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092016 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Realizar el análisis y diseño, atendiendo la solicitud de Creación de Servicio Informático presentada al Centro de Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional y el levantamiento de requerimientos funcionales efectuado. | Formato Modelo de diseño FT-SI-2003 Formato Diseño de base de datos FT-SI-2004 Formato Diseño de interfaz de usuario FT-SI-2005 | 3 | 2017-04-10 | 2018-03-31 | 50.7143 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Realizar la codificación | Formato Información de Versión 30001 - FT-SI-2180 | 1 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 52.1429 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información/ REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 30092018 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Realizar las pruebas funcionales | Formato Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción - FT-SI-1851 | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 12.7143 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Gerente DIAN del Proyecto Desaduanamiento REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092017 30092018 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Realizar la implantación y puesta en producción | Formato Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción FT-SI-1851 Acta de comité de cambios | 2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 12.8571 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092017 30092018 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto de Desaduanamiento. | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Priorizar y detallar requermimientos Funcionales tecnologicos necesario para la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Requerimientos Funcionales | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue, o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Implantación de la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Implantación de la solucion tecnologica. | Documento relativo dependiento de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
ADUANAS | CGR | 5 Aud Laboratorio de Aduanas con corte 30/06/2016 | 12 01 001 | Hallazgo No.5 Análisis de muestras de Laboratorio (…) para proteger a los consumidores de ingresos de mercancías peligrosas, proteger el medio ambiente, ayudar a combatir el terrorismo y la detección de importaciones ilegales. Adicionalmente, refleja deficiencia en los sistemas informáticos para la realización de estadísticas necesarias, para las mediciones totales de muestras analizadas y los ingresos generados, como resultados de dicha operación. | No existe norma interna vinculante para que todos los actores participen en este proceso y poder determinar los resultados de la gestión del laboratorio | Capacitar a las Direcciones Seccionales para la toma de muestras | Capacitar a través del Plan Institucional PIC 2017 a las principales Direcciones Seccionales de aduanas en la toma de muestras | Correo electronico informado a las seccionales el temario y fechas de realización de las tres respectivas capacitaciones. Listas de asistencia de las capacitaciones dictadas a los funcionarios de la División de Operación Aduanera de las Diecciones Seccional a las cuales se les impartio la capacitación. | 3 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación del Servicio del Laboratorio REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera Subdirección Técnica Aduanera Subdirección del Laboratorio Aduanero REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Asignación de meta mensual de toma de muestras para las Direcciones Seccionales | Las Direcciones Seccionales acorde con su tamaño tendrán una meta en cantidad de muestras a tomar al mes. | Seguimiento trimestral en el plan operativo de las Direcciones Seccionales de muestras tomadas vs muestras asignadas. (marzo, junio, septiembre y diciembre de 2017) | 4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión Técnica Aduanera. | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección Técnica Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Implementar dentro del Núcleo Básico - Fase I, el Sistema de Información Laboratorio | Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales. | Formato Especificación Funcional Detallada FT-SI-2007 Formato Casos de Uso FT-SI-2009 | 2 | 2016-10-05 | 2017-07-14 | 40.2857 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión Técnica Aduanera/ Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos/ REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección Técnica Aduanera REFORMULADO 30/09/2017 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Realizar el análisis y diseño, atendiendo la solicitud de Creación de Servicio Informático presentada al Centro de Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional y el levantamiento de requerimientos funcionales efectuado. | Formato Modelo de diseño FT-SI-2003 Formato Diseño de base de datos FT-SI-2004 Formato Diseño de interfaz de usuario FT-SI-2005 | 3 | 2017-07-17 | 2018-04-30 | 41 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información. REFORMULADO 30/09/2017 | CUMPLIDA | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo REFORMULADO 30092017 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Elaboración de formatos de acuerdo con los requerimientos efectuados (5 requerimientos) Laboratorio Fase 2.1. | Documento: FT-SI-2180-SIE Laboratorio.pdf (INFORMACIÓN DE VERSIÓN – 30001 Fecha liberación pruebas: Dos Entregables: 1. 01-05-2021 2. 30-06-2021 Documento: FT-SI-5851- Certificación de Pruebas. Fecha liberación a producción: Dos Entregables: 1. 01-06-2021 2. 01-08-2021 | 2 | 2021-01-01 | 2021-08-01 | 30.2857 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 07/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección del Laboratorio Aduanero REFORMULADO 30092017 30092018 07052021 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Realizar ajustes para mejorar la operación,(9 requerimientos). Laboratorio Fase 2.2 | Documento: FT-SI-2180-SIE Laboratorio.pdf (INFORMACIÓN DE VERSIÓN – 30001 Documento: FT-SI-5851- Certificación de Pruebas. Liberación a producción | 2 | 2021-11-15 | 2022-11-16 | 52.2857 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión Técnica Aduanera Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 14/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección del Laboratorio Aduanero REFORMULADO 30092017 30092018 07052021 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | [5 empty] | Efectuar mejoras en la usabilidad y nuevas funcionalidades, (17 requerimientos)​. Laboratorio Fase 2.3 | Documento: FT-SI-2180-SIE Laboratorio.pdf (INFORMACIÓN DE VERSIÓN – 30001 Documento:FT-SI-5851- Certificación de Pruebas. Liberación a producción | 2 | 2022-11-17 | 2023-01-11 | 7.8571 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión Técnica Aduanera. REFORMULADO 30/09/2017 30/09/2018 14/05/2021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección del Laboratorio Aduanero REFORMULADO 30092017 30092018 07052021 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | 2 Aud Operación Aduanera -Importaciones Dirección de Aduanas y Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá, Cali, Buenaventura, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta Vigencia 2018 y primer semestre de 2019 | 19 02 003 | Hallazgo 2. Información Declaraciones de Importación Seccional Bogotá – Nivel Central y Seccional Bucaramanga. Efectuada la verificación y cruce de datos del listado en Excel (universo de declaraciones descargadas del portal Web) y el listado extraído de la bitácora, se encontró que existen 633 registros de declaraciones de la bitácora, que no aparecen en el universo de declaraciones. En la Seccional Bogotá, un total de (676) registros del universo de las declaraciones no se encuentran en el listado extraído de la bitácora. (…) se encuentran diferencias entre los números de autoadhesivos, en el código de administración y, se encuentra que el campo Tipo de Declaración está diligenciado en blanco o vacío. (…) analizadas las Declaraciones de Importación, se observa que se presentan 1.175.287 formularios repetidos. (…) comparando el archivo de Excel con la relación del aplicativo LUCIA, se evidencia que un total de 1.058.714 registros de la relación de Excel no están en el aplicativo LUCIA. En la Seccional Bucaramanga, se constató que existen (81) registros de declaraciones de importación en la base de datos Trámites Manuales que no se encuentran en la base de datos suministrada por Nivel Central. | Deficiencias en el control del registro de la información de las declaraciones de importación. | 1. Impartir instrucción a las direcciones seccionales. | Expedir lineamientos a las Direcciones Seccionales de Aduanas frente al control de las operaciones relacionados con los trámites manuales. | Documento de lineamientos. | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 8.2857 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | 2. Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto. | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 21.4286 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Direccion de Gestión de Aduanas Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | 3. Implantación de la solucion tecnologica del Proyecto. | Implantación de la solucion tecnológica. | Documento | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Direccion de Gestión de Aduanas Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Oficina de Seguridad de la Información | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones. NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112021
ADUANAS | CGR | 14 Aud Funcion Pagadora y Recaudadora Vig 2015 | 12 01 003 | Hallazgo No. 14 Registro y Control Posterior Actas de Inspección con suspensión o rechazo de Levante " (...) Se evidenció que las actas de inspección números 989162, 989561,989453, 989505, 989394, 989234, 989312, 989508, 989324, 989382, 989451, 989431, 989153, 989133 y 989442 del año 2015, fueron realizadas para la modificación de la modalidad de importación temporal a largo plazo a importación ordinaria y finalizaron con suspensión o rechazo de levante, por parte de los funcionarios de Operación Aduanera de la Seccional Bucaramanga; de las cuales, no se encuentran registros en sistema MUISCA, SYGA u otro Sistema Informático electrónico que haga sus veces, ni se configuró otro mecanismo de control debidamente formalizado por la DIAN, que permita verificar en tiempo real la trazabilidad de la operación y la situación jurídica final de los bienes; situación evidenciada en la Dirección Seccional Bucaramanga (...)". | Esta condición se presenta, debido a deficiencias en la gestión para la creación, modificación, ajuste, mantenimiento, operación, permisos de acceso e implantación de los sistemas de información corporativos en cada uno de estos procesos aduaneros y la correspondiente supervisión, para velar por la efectiva aplicación de los procedimientos y estándares institucionales vigentes en cada seccional; lo que conlleva a riesgo de pérdida de efectividad y eficacia de los mecanismos de control de fiscalización aduanera | 1. Elaboración y expedición de memorando donde se informa a las direcciones seccionales sobre el ajuste al procedimiento PR-OA-0188 y la divulgación del mismo al interior de las Direcciones Seccionales | Expedir memorando donde se informa a las direcciones seccionales sobre el ajuste al procedimiento PR-OA-0188 y la divulgación del mismo al interior de las Direcciones Seccionales | Memorando Expedido | 1 | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 13 | 100% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto de Desaduanamiento. | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 100% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Priorizar y detallar requermimientos Funcionales tecnologicos necesario para la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Requerimientos Funcionales | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue, o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Implantación de la solucion tecnologica del Proyecto de Desaduanamiento. | Implantación de la solucion tecnologica. | Documento relativo dependiento de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo Subdirección de Infraestructura Tecnológica y de Operaciones NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | 4. Implementar el diligenciamiento del formato FT-OA-2298 Base de datos de suspensiones, y elaborar mensualmente un informe de los rechazos a los levantes, con el fin de efectuar control a la situación jurídica de los bienes. | 1. Diligenciar por parte de los funcionarios aforadores el formato FT-OA-2298 e informar acerca de los rechazos a los levantes con el fin de efectuar un seguimiento mensual a la situación jurídica de los bienes. | Informe | 5 | 2016-07-30 | 2016-12-31 | 22 | 100% | IABUC-POA Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga. | CUMPLIDA | DS – Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR | 15 Aud Funcion Pagadora y Recaudadora Vig 2015 | 12 01 100 | Hallazgo No. 15 Control de pagos de la modalidad de importación temporal " (...) Pese a lo documentado en el procedimiento PR-OA-0201, se evidencian importadores con moras sustanciales en el pago de obligaciones, por concepto de tributos aduaneros de las declaraciones de importación temporal 042015M00000218 (cuotas 1, 2 y 4 canceladas con extemporaneidad de hasta tres años) y 062007100327162 del 06/12/2015 (Importación temporal a corto plazo, aprehendida en la vigencia 2015 con resolución de decomiso), sin que se hubiesen iniciado los procesos administrativos correspondientes, para garantizar el pago oportuno de las obligaciones aduaneras y las sanciones correspondientes (...)". | Lo anterior, se presenta por la carencia de módulos de consulta y validación en el sistema informático de la DIAN y de mecanismos de supervisión adecuados para el control en tiempo real de los pagos realizados, con ocasión de las importaciones en la modalidad de importación temporal; generando riesgo de menores ingresos favor del Tesoro Nacional, por concepto de tributos y/o sanciones aduaneras a que haya lugar. | Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto de Gestor de Pagos. | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 100% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de la Dinámica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Priorizar y detallar requermimientos Funcionales tecnologicos necesario para la solucion tecnologica del Proyecto de Gestor de Pagos. | Requerimientos Funcionales | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de la Dinámica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solucion tecnologica del Proyecto de Gestor de Pagos. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue, o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de la Dinámica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Recaudo Coordinacion de Administracion de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30092019 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Implantación de la solucion tecnologica del Proyecto de Gestor de Pagos. | Implantación de la solucion tecnologica. | Documento relativo dependiento de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de la Dinámica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos Subdireccion de Recaudo Coordinacion de Administracion de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30092019 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Definir Estrategia de Digitalización del Proyecto de Obligación Aduanera. | Estrategia de Digitalización | Documento de Estrategia | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 100% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de la Dinámica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Priorizar y detallar requermimientos Funcionales tecnologicos necesario para la solucion tecnologica del Proyecto de Obligación Aduanera. | Requerimientos Funcionales | Documento de requerimientos funcionales | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 100% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de la Dinámica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Desarrollar o adquirir la solucion tecnologica del Proyecto de Obligación Aduanera. | Plan de trabajo que contemple, Construcción, Pruebas y Despliegue, o Contrato de adquisición. | Documento | 1 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 52 | 0% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de la Dinámica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de impuestos Subdireccion de Recaudo Coordinacion Administración de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | Implantación de la solucion tecnologica del Proyecto de Obligación Aduanera. | Implantación de la solucion tecnologica. | Documento relativo dependiento de la actividad anterior. | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 52 | 0% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Coordinación de la Dinámica de los Procesos REFORMULADO 30/09/2019 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera NC - Subproceso Recaudo - Devoluciones Dirección de Gestión de impuestos Subdireccion de Recaudo Coordinacion Administración de Aplicativos de Impuestos REFORMULADO 30092019 ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | 3. Realizar actualización del procedimiento PR-OA-0201 "CONTROL DE PAGOS DE LA MODALIDAD DE LARGO PLAZO" | 1. Actualizar el procedimiento PR-OA-0201 "CONTROL DE PAGOS DE LA MODALIDAD DE LARGO PLAZO". | Procedimiento actualizado | 1 | 2016-08-01 | 2017-03-31 | 34.5714 | 100% | IABUC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | CGR |  |  |  |  | 4. Efectuar seguimiento al cumplimiento de las cuotas a cancelarse en las importaciones temporales, respecto de las pólizas que son aprobadas por parte de la Dirección Seccional y elaborar informe mensual. | 1. Control a los inventarios de garantías con el fin de que se dé cumplimiento al pago oportuno de las obligaciones garantizadas y elaborar informe de seguimiento. | Informe | 5 | 2016-07-30 | 2016-12-31 | 22 | 100% | IABUC-POA Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | CUMPLIDA | DS – Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga. ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | PPFC modernización aduanera | El presente Plan de Prevención del Fraude y la Corrupción, nace de la necesidad de consolidar y alinear las recomendaciones efectuadas para el tratamiento de los riesgos identificados en las inspecciones 17070304, 17070307 y complementar las recomendaciones de la inspección 17070333, ya que las acciones planteadas en dichos planes deben ser alineadas con la nueva estrategia de modernización a los Sistemas Informáticos Aduaneros de la DIAN, en virtud del Decreto 390 de 2016. | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC integrado de las inspecciones 17070304, 17070307 y 17070333 alienado con el proyecto de modernización de los sistemas informaticos electronicos de aduanas en virtud del Decreto 390 de 2016 | El presente Plan de Prevención del Fraude y la Corrupción, nace de la necesidad de consolidar y alinear las recomendaciones efectuadas para el tratamiento de los riesgos identificados en las inspecciones 17070304, 17070307 y complementar las recomendaciones de la inspección 17070333, ya que las acciones planteadas en dichos planes deben ser alineadas con la nueva estrategia de modernización a los Sistemas Informáticos Aduaneros de la DIAN, en virtud del Decreto 390 de 2016. | Implementar dentro de la Fase I del Servicio Informático Electrónico de Registro, Autorizaciones, Habilitaciones y Calificaciones - RAHC, las funcionalidades que mitiguen los siguientes riegos: - Accesos al sistema de información no autorizados - Fallas en la Gestión Documental del Registro Aduanero - Respuesta inoportuna a las solicitudes de "registro aduanero" | Realizar el análisis funcional y presentar al Centro de Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional, la Solicitud de Creación de Servicio Informático. | Formato Solicitud de Creación de S.I. FT-SI-2206 Acta de aprobacion del centro de despacho | 2 | 2016-08-29 | 2016-09-27 | 4.1429 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Registro Aduanero Coordinación de Dinamica de los Procesos | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección Registro y Control Aduanero NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales. | Formato Especificación Funcional Detallada FT-SI-2007 Formato Casos de Uso FT-SI-2009 | 2 | 2016-10-01 | 2017-11-10 | 57.8571 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Registro Aduanero Coordinación de la Dinámica de los Procesos Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección Registro y Control Aduanero NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar el análisis y diseño | Formato Modelo de diseño FT-SI-2003 Formato Diseño de base de datos FT-SI-2004 Formato Diseño de interfaz de usuario FT-SI-2005 | 3 | 2018-08-24 | 2019-07-19 | 47 | 87% | NC-POA Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar la codificación | Formato Información de Versión 300001 FT-SI-2180 | 1 | 2019-02-12 | 2019-07-19 | 22.4286 | 74% | NC-POA Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar las pruebas funcionales | Formato Plan de Pruebas FT-SI-1849 | 1 | 2019-10-11 | 2019-12-19 | 9.8571 | 25% | NC-POA Subdirección de Gestión de Registro Aduanero Coordinación de Dinámica de los Procesos Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección Registro y Control Aduanero NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar la implantación y puesta en producción | Formato Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción FT-SI-1851 Acta de comité de cambios | 1 | 2019-12-20 | 2020-01-02 | 1.8571 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Registro Aduanero Coordinación de Dinámica de los Procesos Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | INCUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección Registro y Control Aduanero NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar dentro de la Fase I del Servicio Informático Electrónico de Régimen de Importación y Depósito - RID, las funcionalidades que mitiguen los siguientes riegos: - Los sistemas de información usados en operación aduanera son vulnerables - Actas informales y/o incompletas -- Reparto automático con control de variables. -- Consulta del reparto por parte de los depósitos -- Validación de funcionarios con el sistema de personal (que esté activo, pertenezca al área y que tenga asignada la actuación) | Realizar el análisis funcional y presentar al Centro de Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional, la Solicitud de Creación de Servicio Informático. | Formato Solicitud de Creación de S.I. FT-SI-2206 Acta de aprobacion del centro de despacho | 2 | 2016-08-29 | 2016-09-27 | 4.1429 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior /Coordinación de Dinamica de los Procesos | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales. | Formato Especificación Funcional Detallada FT-SI-2007 Formato Casos de Uso FT-SI-2009 | 2 | 2017-02-20 | 2017-04-30 | 9.8571 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de la Dinámica de los Procesos Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar el análisis y diseño | Formato Modelo de diseño FT-SI-2003 Formato Diseño de base de datos FT-SI-2004 Formato Diseño de interfaz de usuario FT-SI-2005 | 3 | 2017-04-01 | 2019-07-19 | 119.8571 | 85% | NC-POA Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar la codificación | Formato Información de Versión 300001 FT-SI-2180 | 1 | 2018-09-18 | 2019-09-18 | 52.1429 | 55% | NC-POA Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar las pruebas funcionales | Formato Plan de Pruebas FT-SI-1849 | 1 | 2019-09-19 | 2020-09-18 | 52.1429 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinámica de los Procesos Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar la implantación y puesta en producción | Formato Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción FT-SI-1851 Acta de comité de cambios | 1 | 2020-09-19 | 2020-12-18 | 12.8571 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinámica de los Procesos Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar dentro de la Fase I del Servicio Informático Electrónico de Tráfico Postal y Envíos de Entrega Rápida - TPEER, las funcionalidades que mitigue el siguiente riesgo: - Discrecionalidad en la verificación de los requisitos de Tráficos Postal y Envíos Urgentes -- Mayor agilidad para la generación del acta de diligencia en el sistema informático. -- Selección de guías por parte del Sistema de Gestión de Riesgos y por inclusión forzosa -- Disponibilidad de la mercancía seleccionada solo con acta de diligencia | Realizar el análisis funcional y presentar al Centro de Despacho de la Dirección de Gestión Organizacional, la Solicitud de Creación de Servicio Informático. | Formato Solicitud de Creación de S.I. FT-SI-2206 Acta de aprobacion del centro de despacho | 2 | 2016-08-29 | 2016-09-27 | 4.1429 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinamica de los Procesos | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales. | Formato Especificación Funcional Detallada FT-SI-2007 Formato Casos de Uso FT-SI-2009 | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-12 | 36.2857 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de la Dinámica de los Procesos Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar el análisis y diseño | Formato Modelo de diseño FT-SI-2003 Formato Diseño de base de datos FT-SI-2004 Formato Diseño de interfaz de usuario FT-SI-2005 | 3 | 2018-12-03 | 2019-03-06 | 13.2857 | 100% | NC-POA Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC- Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar la codificación | Formato Información de Versión 300001 FT-SI-2180 | 1 | 2019-01-24 | 2019-06-11 | 19.7143 | 100% | NC-POA Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar las pruebas funcionales | Formato Plan de Pruebas FT-SI-1849 | 1 | 2019-08-29 | 2019-10-28 | 8.5714 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinámica de los Procesos Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Realizar la implantación y puesta en producción | Formato Aceptación de Pruebas Funcionales y Salida a Producción FT-SI-1851 Acta de comité de cambios | 1 | 2019-10-29 | 2019-11-08 | 1.4286 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Dinámica de los Procesos Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | INCUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Propuesta de depuración de los roles y perfiles para los accesos a SYGA Siglo XXI . | Depurar los roles y perfiles para los accesos a SYGA Siglo XXI | Documento solicitando la información relacionada con la estructura de roles en el sistema Siglo XXI y presentarla a la Subdirección de Gestión de Tecnologia; a traves de PST. | 1 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 4.1429 | 100% | NC-POA Dirección de Gestion de Aduanas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestion de Aduanas ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Depurar los roles y perfiles para los accesos a SYGA Siglo XXI | Archivo con la información de la estructura de roles | 1 | 2015-07-01 | 2015-10-01 | 13.1429 | 100% | NC-POA Jefe de Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | [5 empty] | Depurar los roles y perfiles para los accesos a SYGA Siglo XXI | Ejecutar el plan de depuración de roles del sistema SYGA: - Rol causas generales - Roles de administradores - Roles exfuncionarios - Roles funcionarios que no pertenecen a la seccional. | 1 | 2015-10-02 | 2018-03-31 | 130.1429 | 100% | NC-POA Subdirección de Registro Aduanero Subdirección de Comercio Exterior Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | INSP. 1707022416 H 1, 2, 3 | RG1 | ID del hallazgo I. Fallas en el seguimiento y control por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN al cumplimiento de los términos establecidos en el numeral 3.3 “Tiempo y condiciones para la expedición del apoyo” del procedimiento PR-OA-0190 “Expedición de Apoyo Técnico” versión 2. ID del hallazgo II. Incumplimientos en los controles establecidos en los procedimientos: PR-OA-0190 “Expedición de apoyo técnico” versión 2, PR-OA-0188 “Nacionalización de mercancías” Versión 3 y PR-FL -0225 “Aprehensión y Definición de Situación Jurídica de Mercancías” Versión 1. ID del hallazgo III. Fallas en el control al cumplimiento de las obligaciones aduaneras y al cumplimiento de los requisitos legales vigentes para la obtención del levante de las mercancías debidamente presentadas a su ingreso al territorio aduanero nacional, en contravía de lo establecido en los procedimientos: PR-FL-0263 “Determinación e imposición de sanciones aduaneras” Versión 1 y PR-OA-0188 “Nacionalización de mercancías” Versión 3. | ID del Riesgo de Corrupción : RFC 003 Manipulación de la información, actuaciones administrativas y de bienes aprehendidos, para favorecimiento propio y/o de terceros. | Elaborar memorando impartiendo directrices y lineamientos para el control de tiempos de expedición de los apoyos técnicos | Elaborar y socializar el Momerando para el control de los tiempos de expedición de los estudios técnicos. | Expedición de Memorando | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 8.2857 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión Técnica Aduanera Subdirección de Gestión de Coemrcio Exterior. | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestion de Aduanas Subdirección Técnica Aduanera Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Ajustar y actualizar el procedimiento PR-OA-0190 "Expedición de apoyo técnico" | Actualizar e incluir la opción para el control de tiempos para la expedición de los estudios técnicos. | Procedimiento PR-OA-0190 actualizado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-30 | 17 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión Técnica Aduanera | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestion de Aduanas Subdirección Técnica Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar un sistema de información, que permita el seguimiento y control de los insumos y la conformación de expedientes. | Elaborar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información, conforme el PR-SI-0002- Gestión de solicitudes para la creación o ajuste de sistemas de información. | Formato de solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información | 1 | 2020-03-01 | 2020-10-15 | 32.5714 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera. | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalizacion Subdirección de Fiscalización Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar un sistema de información, que permita el seguimiento y control de los insumos y la conformación de expedientes. | Presentar y priorizar la solicitud de servicio para la creación o ajuste de un Sistema de Información ante el centro de despacho, conforme el PR-SI-0002 Gestión de solicitudes para la creación o ajuste de sistemas de información. | Control de Asistencia de Reuniones | 1 | 2020-10-16 | 2020-11-16 | 4.4286 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera, Subdirección de Gestión de Tecnología | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalizacion Subdirección de Fiscalización Aduanera NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar un sistema de información, que permita el seguimiento y control de los insumos y la conformación de expedientes. | Realizar plan de trabajo para la solución de las situaciones objeto del hallazgo, conforme a la solicitud presentada en centro de despacho | Plan de Trabajo | 1 | 2020-11-17 | 2021-02-16 | 13 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar un sistema de información, que permita el seguimiento y control de los insumos y la conformación de expedientes. | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y cumplimiento del plan de trabajo | Control de Asistencia de Reuniones | 3 | 2021-03-17 | 2021-12-31 | 41.2857 | 33% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar un sistema de información, que permita el seguimiento y control de los insumos y la conformación de expedientes. | Implementación de la solución definida | Solución implementada | 1 | 2021-03-17 | 2022-03-16 | 52 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera, Subdirección de Gestión de Tecnología | PROCESO | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalizacion Subdirección de Fiscalización Aduanera NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Revisar y ajustar el Memorando 0150 del 23 de mayo de 2016 suscrito por la Dirección de Gestión de Aduanas, la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Gestión de Fiscalización para efectos de atender la recomendación de la Agencia ITRC | Realizar reunión centre las Direcciones de Gestión de Aduanas, Policía Fiscal y Aduanera y Fiscalización para acordar los ajustes del Memorando 150 del 23 de mayo de 2016 y dejar evidencia de la asistencia a la reunión. Proferir Memorando Conjunto | Proyecto de ajuste del Memorando 150 | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 4.1429 | 100% | NC-POA Subdireccion de Fiscalización Aduanera Dirección de Gestión de Fiscalización Dirección de Gestión de Aduanas Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalizacion Subdirección de Fiscalización Aduanera NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Expedir un Memorando para que las Direcciones Seccionales realicen seguimiento periódico a los autos comisorios y los documentos derivados de la actuación | Expedir y socializar el Memorando a las Direcciones Seccionales | Memorando Ajustado | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 8.4286 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera | CUMPLIDA | NC - Subproceso Fiscalización y Liquidación Dirección de Gestión de Fiscalizacion Subdirección de Fiscalización Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar capacitaciones a los funcionarios inspectores respecto de mercancías de prohibida importación. | Capacitar a los funcionarios inspectores trimestralmente en lo referente a mercancías de prohibida importación | Formato de 1674 Control Registro de Asistencia a Reuniones y/o formato FT-GH-1772 Registro de Asistencia Capacitación Interna | 4 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 47.7143 | 100% | NC-POA GIT Importaciones de las Direcciones Seccionales de la Operación Aduanera | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento a los casos próximos a vencerse encontrados por la Agencia ITRC en las Direcciones Seccionales de Bogotá, Medellín, Buenaventura | Identificar los casos próximos a vencerse y adelantar las actuaciones que correspondan dentro del término normativo | Oficio | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 43.5714 | 100% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas de: Bogotá, Medellín y Buenaventura | CUMPLIDA | DS - Subproceo Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas: Bogotá Aeropuerto El Dorado, Medellín y Buenaventura ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Actualizar PR-OA-0188 "Nacionalización de mercancías" | Realizar actualización del PR-OA-0188 "Nacionalización de mercancías" en los terminos establecidos en el Decreto 1165 de 2019. | Procedimiento actualizado. | 1 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 21.4286 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | INSP. 1707022417 H 1,2,3,4 | RG1 | Hallazgo 1. Fallas en el seguimiento y control por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN al cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de Reconocimiento de carga Código PR-OA-0177 Versión 2 y en el artículo 73-1 de la Resolución 4240 de 2000 Hallazgo 2. Existe vulnerabilidad en el manejo de la seguridad de la información de la base de datos de macroperfilamiento de carga, en la cual reposa información histórica de la carga que ha sido perfilada para reconocimiento y es consolidada por el Grupo de Gestión de Carga de la Seccional Bogotá, para el estudio de los clientes, estadísticas y la toma de decisiones en materia de comportamiento de los agentes de carga, transportadores e involucrados en el proceso de importación de carga para el perfilamiento. Esta vulnerabilidad se evidencia en que la información está dispuesta en una carpeta pública compartida del servidor SRV003-002 de la DIAN, a la cual tienen acceso de lectura, escritura y eliminación, todos los usuarios del dominio DIAN, generando riesgo de fuga de información confidencial del negocio. Hallazgo 3. Desactualización de la información de los roles activos, incumpliendo las políticas de seguridad de la información y reflejando la falta de seguridad de la información en el acceso lógico de los sistemas de información de la DIAN. Ello contraviene las políticas de seguridad de la información y la norma técnica ISO 27001 Capítulo A.9.4 Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones Hallazgo 4. El Modelo de bases de datos de MUISCA incluye gran parte de la información de los formatos utilizados dentro del proceso para el desarrollo de las actividades de reconocimiento de carga, existiendo el registro de la información y su disponibilidad dentro del proceso siempre y cuando éstas sean realizadas mediante la utilización del SIE carga Importaciones. No obstante, cuando existen caídas temporales del sistema o lentitud en su funcionamiento, los trámites son aprobados para su realización de manera manual, sin el registro en el sistema de los formatos ni de las transacciones, los soportes son archivados en físico, llevándose una bitácora manual. También se evidenció que las actividades de inmovilizaciones de carga y su posterior movilización no han sido sistematizadas, igualmente ocurre con los documentos que deben presentar las aerolíneas nacionales, tránsito aduanero-cabotaje, continuación de viaje, declaración de tránsito aduanero terrestre, las cuales no han sido desarrolladas dentro del SIE carga importaciones; por lo anterior, para estas actividades no es posible realizar la traza y disponibilidad en el Sistema de Información de la Dian. | ID del Riesgo de Corrupción : RFC006 Direccionamiento de las actividades de control a la carga que ingresa al Territorio Aduanero Nacional (TAN) para beneficio propio o de terceros | Implementar el software que permita perfilar la carga para reconocimiento | Elaborar y Presentar FT-SI-2206 Solicitud de Servicio para la creación o ajuste de un sistema de Información | FT-SI-2206 presentado en Centro de Despacho | 1 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 4.2857 | 100% | NC-POA Dirección de Gestión Organizacional | CUMPLIDA | NC- Subproceso Planeacion y Cumplimiento Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar el software que permita perfilar la carga para reconocimiento | Conformación equipo de trabajo para diagnostico y planificación de la implementación | Acta de reunión de conformación del equipo de trabajo | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-15 | 6.4286 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnologia, Información y Comunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Dirección de Gestión Organizacional | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar el software que permita perfilar la carga para reconocimiento | Firma del acuerdo para el uso del CTS | Acuerdo de Uso de CTA firmado | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 8.2857 | 100% | NC-POA Dirección General Dirección de Gestión de Aduanas Dirección de Gestión Organizacional | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera dirección de Gestión de Aduanas NC- Subproceso Planeacion y Cumplimiento Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar el software que permita perfilar la carga para reconocimiento | Implementación y pruebas del software | Software implementado | 1 | 2020-01-01 | 2021-06-30 | 78 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnologia, Información y Comunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Dirección de Gestión Organizacional | INCUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Planeacion y Cumplimiento Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Analisis de Riesgo y Programas Coordinación de Riesgos de Cumplimiento Tributario, Aduanero y Cambiario ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Expedir memorando con los lineamientos para el perfilamiento de carga | Elaborar y expedir un Memorando que contenga lineamientos para perfilamiento de carga | Memorando Firmado | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-15 | 6.4286 | 100% | NC-POA Dirección de Gestión de Aduanas Dirección de Gestión Organizacional | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas NC - Subproceso Planeacion y Cumplimiento Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Expedir memorando con los lineamientos para el perfilamiento de carga | Socializar el memorando en las Direcciones Seccionales | Listado de asistencia a la jornada de socialización | 1 | 2020-02-16 | 2020-03-15 | 4 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Actualizar la matriz de riesgos del Proceso de Operación Aduanera | Actualizar las matrices de operación aduanera. | Matriz de Riesgos actualizada | 1 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 104.2857 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | PROCESO | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera NC - Subproceso Planeación y Cumplimiento Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdireción de Procesos ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Establecer lineamientos para las Direcciones Seccionales en donde se indique la obligatoriedad de registrar los motivos de inmovilización de carga por mas de cinco (5) días | Expedir oficio estableciendo lineamientos para que las Direcciones Seccionales en el acta de inmovilización de la carga registren los motivos por los cuales tomo más de los (5) días establecidos en la normatividad | Oficio | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 8.2857 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento mensual del (5%) dando cumplimiento del oficio mencionado en la acción 2 de este plan | Realizar el control y seguimiento establecido en la oportunidad prevista | Informe de seguimiento | 4 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 17.2857 | 100% | NC-POA Direcciones Seccionales de Aduanas de: Barranquilla, Bogota y Cartagena | CUMPLIDA | DS- Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de: Barranquilla, Bogotá Aeropuerto El Dorado y Cartagena ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Expedir Memorando con el lineamiento para adoptar medidas cautelares (artículo 597 Decreto 1165 de 2019) independientemente de la cuantía del avalúo de la mercancía. | Expedición de memorando y socialización del mismo a los funcionarios de las Divisiones competentes. | Memorando | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 4.2857 | 100% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas de: Bogotá | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar capacitaciones del PR-FI-0156 versión 2“Comunicaciones oficiales de entrada código ” relacionado con la radicación de documentos para los soportes allegados y que respaldan la operación comercial consignada en el documento de transporte objeto de reconocimiento con medida cautelar de inmovilización | Realizar capacitaciones del procedimiento PR-FI-0156 en cada una de las Direcciones Seccionales. | Informe capacitaciones | 4 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 17.2857 | 100% | NC-POA Direcciones Seccionales de Aduanas de: Barranquilla, Bogota y Cartagena | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de: Barranquilla, Bogotá Aeropuerto El Dorado y Cartagena ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento mensual de muestras aleatorias de por lo menos el (5%) de los documentos soportes para la movilización de la carga | Realizar el control y seguimiento establecido en la oportunidad prevista | Informe de seguimiento | 4 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 17.2857 | 100% | NC-POA Direcciones Seccionales de Aduanas de: Barranquilla, Bogota y Cartagena | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de: Barranquilla, Bogotá Aeropuerto El Dorado y Cartagena ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Crear carpeta pública en un servidor bajo el dominio, gestión y control de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones y migrar la información de la base de datos de macro perfilamiento en el servidor de nivel central para los coordinadores de carga y trafico postal de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Bogotá | Solicitar mediante PST la creación de una carpeta pública en un servidor bajo el dominio, gestión y control de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones. En la solicitud: a) Enviar el listado de los funcionarios coordinadores del reconocimiento de carga (aproximadamente diez). b) Especificar los permisos a otorgar a los funcionarios coordinadores (lectura y escritura) para el acceso a la carpeta pública. c) Solicitar mover a la nueva carpeta todos los archivos vigentes e históricos relacionados con la base de datos de macroperfilamiento de carga | Número de Solicitud PST | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 4.1429 | 100% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá GIT Asistencia Tecnologica | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas Bogotá Aeropuerto El Dorado NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Crear carpeta pública en un servidor bajo el dominio, gestión y control de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones y migrar la información de la base de datos de macro perfilamiento en el servidor de nivel central para los coordinadores de carga y trafico postal de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Bogotá | Crear carpeta en el servidor central para los coordinadores de carga y trafico postal de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Bogotá. | Carpeta pública en servidor de nivel central | 1 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 3.8571 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones Coordinación de Infraestructura Tecnológica | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Innovación y Proyectos Subdirección de infraestructura Tecnológica y de Operaciones ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Crear carpeta pública en un servidor bajo el dominio, gestión y control de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones y migrar la información de la base de datos de macro perfilamiento en el servidor de nivel central para los coordinadores de carga y trafico postal de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Bogotá | Migrar la información de la base de datos de macroperfilamiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Bogotá a la carpeta del servidor de nivel central. | Información migrada | 1 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 3.8571 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones Dirección de Impuestos y Aduanas de Bogotá GIT Asistencia Tecnologica | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de infraestructura Tecnológica y de Operaciones DS- Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Emitir memorando con las instrucciones precisas respecto al uso seguro de la información, acorde con la normatividad interna y externa vigente y, con las políticas de seguridad de la información de la DIAN respecto a la carpeta publica de información de la base de datos de macro perfilamiento en el servidor de nivel central para los coordinadores de carga y trafico postal de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Bogotá. | Emitir memorando con las instrucciones precisas respecto al uso seguro de la información, acorde con la normatividad interna y externa vigentes y, con las políticas de seguridad de la información de la DIAN. | Memorando | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 8.2857 | 100% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas Bogotá GIT Asistencia Tecnologica | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021 .
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar acuerdos de confidencialidad a los funcionarios que tendran acceso a la carpeta pública. | Realizar acuerdos de confidencialidad a los funcionarios que tendran acceso a la carpeta pública. | Informe de los acuerdos de confidencialidad suscritos | 1 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 17.2857 | 100% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas Bogotá GIT Asistencia Tecnologica | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo. ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar acuerdos de confidencialidad a los funcionarios que tendran acceso a la carpeta pública. | Enviar los Acuerdos de Confidencialidad de los funcionarios coordinadores de reconocimiento de carga, debidamente suscritos, a la Coordinación de Historias Laborales. | Oficio-Documento de entrega de los Acuerdos de confidencialidad a la Coordinación de Historias Laborales. | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 8.5714 | 100% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas Bogotá GIT Asistencia Tecnologica | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar verificación de los roles asignados a los funcionarios de la planta de personal de la División y GIT Control Carga y enviar solicitud de actualización. | Solicitar a la Subdirección de Gestión de Tecnología la actualización de los roles de los sistemas de información, cumpliendo lo establecido en el procedimiento PR-SI-142. | Solicitud a la Subdirección de Gestión de Tecnología con el listado actualizado de roles para ser depurado. | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 8.2857 | 100% | NC-POA Direcciones Seccionales de Aduanas de: Bogotá, Barranquilla y Cartagena | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de: Barranquilla, Bogotá Aeropuerto El Dorado y Cartagena ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar la actualización de los roles asignados en los sistemas de información, de acuerdo al listado suministrado por las Direcciones Seccionales | Realizar la actualización de los roles asignados en los sistemas de información, de acuerdo al listado suministrado por las Direcciones Seccionales | Reporte de asignación de roles actualizado | 1 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 17.2857 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | INSP. 1707022418 H 1,2,3,4,5,6,7 | RG1 | ID del hallazgo I. Fallas en la validación del cumplimiento de requisitos establecidos para la autorización de los tránsitos aduaneros nacionales en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-OA-0178 “Autorización de tránsito aduanero nacional” versión 2 y los artículos 209, 396 y 397, del Decreto 390 de 2016. ID del hallazgo II. Incumplimiento de los requisitos establecidos para otorgar una prórroga de término para finalizar DTA, CV y/o Cabotaje en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, en contravía de lo dispuesto en el artículo 321 de la Resolución 4240 del 1/06/2000, evidenciado en autos de prórroga de término para finalizar DTA, CV y/o Cabotaje, expedidos por fuera del término establecido o sin el cumplimiento de requisitos. ID del hallazgo III. Fallas en el control y seguimiento del cumplimiento de los requisitos establecidos para la finalización de los tránsitos aduaneros nacionales en las Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá, Medellín y Cali, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-OA-0179 “Finalización de tránsito aduanero nacional” versión 2 y en los artículos 318 y 319 de la Resolución 4240 de 2000 ID del hallazgo IV. Falta de integridad de la información que es ingresada al aplicativo SYGA relacionada con los tránsitos aduaneros incumpliendo uno de los principios fundamentales, la Seguridad de la Información (Integridad: La información y sus métodos de procesamiento deben ser completos y exactos) conforme al Decreto 1008 del 14/06/2018 por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital en su artículo 2.2.9.1.1.3 y lo definido en el anexo 5.3. Anexo 3 – Segmentación Elementos Habilitadores: Seguridad de la Información del Manual de Gobierno Digital versión 7., evidenciando Fallas en el diligenciamiento de la información correspondiente a DTA y CV por parte de los responsables de ingresarla en el sistema SYGA. ID del hallazgo V. Diligencias de inspección realizadas por funcionarios sin estar debidamente comisionados incumpliendo lo establecido en la actividad 10 del procedimiento PR-OA-0178 “Autorización de tránsito aduanero nacional” versión 2 y el procedimiento PR-GH-0076 “Gestión de Comisiones al Interior del País” ID del hallazgo VI. Falta de integridad de la información que es ingresada al aplicativo SYGA relacionada con los tránsitos aduaneros comparada con la información suministrada por los depósitos y zonas francas, incumpliendo uno de los principios fundamentales, la Seguridad de la Información (Integridad: la información y sus métodos de procesamiento deben ser completos y exactos) conforme al Decreto 1008 del 14/06/2018, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital en su artículo 2.2.9.1.1.3 y lo definido en el anexo 5.3. Anexo 3 – Segmentación Elementos Habilitadores: Seguridad de la Información del Manual de Gobierno Digital versión 7 ID del hallazgo VII. Autorizaciones de tránsitos aduaneros nacionales en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura sin el cumplimiento de requisitos, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-OA-0178 “Autorización de tránsito aduanero nacional” versión 2 y los artículos 209, 396 y 397, del Decreto 390 de 2016 | ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Direccionamiento de las actividades relacionadas con tránsito aduanero nacional para beneficio propio o de terceros | Elaborar plan de trabajo para diseñar y desarrollar campaña de sensibilización y/o capacitación orientadas a los usuarios internos acerca de los pilares de la seguridad de la información: Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad, así como la importancia de ejecutar correctamente los procedimientos y controles del proceso de Operacón Aduanera-Tránsito Aduanero | Elaborar plan de trabajo con la participación de las áreas involucradas. | Plan de trabajo | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 13 | 100% | NC-POA Oficina de Seguridad de la Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Seguridad de la Información Oficina de Seguridad de la Información ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento a las tareas del plan de trabajo. | Realizar seguimiento a las tareas del plan de trabajo. | Reunión seguimiento | 2 | 2020-09-01 | 2021-02-01 | 21.8571 | 100% | NC-POA Oficina de Seguridad de la Información Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Oficina de Comunicaciones Coordinación Escuela de Impuestos y Aduanas | CUMPLIDA | NC - Subproceso Seguridad de la Información Oficina de Seguridad de la Información NC - Subproceso Comunicaciones Oficina de Comunicaciones NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología NC - Subproceso Desarrollo del Talento Humano Dirección Gestión Corporativa Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Generar el lineamiento y socialización para las herramientas de soporte no corporativas (“aplicativos no corporativos o huérfanos”), con la finalidad de realizar el inventario, definición de funcionalidad, búsqueda de herramienta corporativa para su reemplazo o en su defecto el escalamiento al centro de despacho para su desarrollo o adquisición. | Elaborar documento con lineamiento y socializarlo | Lineamiento socializado | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 13 | 100% | NC-POA Oficina de Seguridad de la Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Seguridad de la Información Oficina de Seguridad de la Información ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento a la información, definiciones y acciones tomadas por la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones-SGTIT en relación con las herramientas de soporte no corporativas (“aplicativos no corporativos o huérfanos”). | Realizar seguimiento | Seguimiento | 1 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 47.5714 | 50% | NC-POA Oficina de Seguridad de la Información | PROCESO | NC - Subproceso Seguridad de la Información Oficina de Seguridad de la Información ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Utilizar el sistema informático electrónico de Tránsito Aduanero para el control de las autorizaciones de los tránsitos | Registrar la totalidad de las autorizaciones de los tránsitos a través del SIE de tránsito | Reportes generados por el SIE transito | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 26 | 100% | NC-POA Direcciones Seccionales de impuestos y Aduanas y de Aduanas | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Aduanera Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Buenaventura Direccion Seccional de Aduanas de: Bogota Aeropuerto el Dorado, Medellin y Cali ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar el software que permita perfilar la carga para reconocimiento | Elaborar y Presentar FT-SI-2206 Solicitud de Servicio para la creación o ajuste de un sistema de Información | FT-SI-2206 presentado en Centro de Despacho | 100% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 4.2857 | 100% | NC-POA Dirección de Gestión Organizacional | CUMPLIDA | NC - Subproceso planeacion y Cumplimiento Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar el software que permita perfilar la carga para reconocimiento | Conformación equipo de trabajo para diagnostico y planificación de la implementación | Acta de reunión de conformación del equipo de trabajo | 100% | 2020-01-01 | 2020-02-15 | 6.4286 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnologia, Información y Comunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Dirección de Gestión Organizacional | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar el software que permita perfilar la carga para reconocimiento | Firma del acuerdo para el uso del CTS | Acuerdo de Uso de CTA firmado | 100% | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 8.2857 | 100% | NC-POA Dirección General Dirección de Gestión de Aduanas Dirección de Gestión Organizacional | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas NC - Subproceso Planeacion y Cumplimiento Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar el software que permita perfilar la carga para reconocimiento | Implementación y pruebas del software | Software implementado | 100% | 2020-01-01 | 2021-06-30 | 78 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnologia, Información y Comunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Dirección de Gestión Organizacional | INCUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC - Subproceso Planeacion y Cumplimiento Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica Subdirección de Analisis de Riesgo y Programas Coordinación de Riesgos de Cumplimiento Tributario, Aduanero y Cambiario ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Actualizar el procedimiento PR­-OA­0178 “Autorización de Tránsito Aduanero Nacional “ | Revisar y actualizar el procedimiento PR­-OA­-0178 “Autorización de Tránsito Aduanero Nacional “ | Procedimiento actualizado | 1 | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 30.2857 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Organización y Gestión de Calidad | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Actualizar la matriz de riesgos del Proceso de Operación Aduanera | Actualizar las matriz de operación aduanera. | Matriz de Riesgos actualizada | 100% | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 104.2857 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | PROCESO | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera NC - Subproceso Planeacion y Cumplimiento Dirección de Gestión de Estratégica y Analítica Subdireccion de Procesos ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Colocar en producción el servicio Informático Electrónico de Tránsito Aduanero (MUISCA) a nivel Nacional | Implementación del servicio | Servicio implementado | 100% | 2020-04-15 | 2020-07-31 | 15.2857 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnologia, Información y Comunicaciones Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar capacitación a los funcionarios de la División de Gestión Control Carga, en los siguientes temas: - Requisitos establecidos para la finalización de los tránsitos aduaneros nacionales. -Utilización de los formatos y documentación establecidos en la norma, par el envío de insumos a la División de Fiscalización. | Capacitación realizada | Lista de asistencia a capacitación | 1 | 2020-04-15 | 2020-05-31 | 6.5714 | 100% | NC-POA División Gestión Control Carga | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Bogota Aeropuerto El Dorado Divisón de Control de Carga ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | INSP. 1707022421 H 1,2 | RG1 | ID del hallazgo I. Fallas en la validación del cumplimiento de requisitos establecidos para el ingreso y salida de la mercancía al TAN por importación ordinaria en las Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá y Cali, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-OA-0208 “Control aleatorio de ingresos y salidas en zona franca” versión 1 evidenciado en el ingreso y salida de mercancías en zona franca permanente al TAN sin los documentos soporte definidos en el Decreto 390 del 7/03/2016 en su artículo 215 y en la Circular externa 043 del 14/05/2008 operación No. 401. ID del hallazgo II. Fallas en la Integridad de la información de las herramientas ofimáticas utilizadas para el control y seguimiento de la mercancía en zona franca de las Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá y Cali, incumpliendo uno de los principios fundamentales en la Seguridad de la Información (Integridad: La información y sus métodos de procesamiento deben ser completos y exactos) conforme al Decreto 1008 del 14/06/2018 por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital en su artículo 2.2.9.1.1.3 | ID del Riesgo de Corrupción : RFC10 Acción u omisión para adelantar, retardar, o manipular la información contenida en las actuaciones administrativas, para favorecimiento propio o de terceros. | Generar el lineamiento y socialización para las herramientas de soporte no corporativas (“aplicativos no corporativos o huérfanos”), con la finalidad de realizar el inventario, definición de funcionalidad, búsqueda de herramienta corporativa para su reemplazo o en su defecto el escalamiento al centro de despacho para su desarrollo o adquisición. | Elaborar documento con lineamiento y socializarlo | Lineamiento socializado | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 13 | 100% | NC-POA Oficina de Seguridad de la Información | CUMPLIDA | NC - Subproceso Seguridad de la Información Oficina de Seguridad de la Información ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento a la información, definiciones y acciones tomadas por la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones-SGTIT en relación con las herramientas de soporte no corporativas (“aplicativos no corporativos o huérfanos”). | Realizar seguimiento | Seguimiento | 1 | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 47.5714 | 50% | NC-POA Oficina de Seguridad de la Información | PROCESO | NC - Subproceso Seguridad de la Información Oficina de Seguridad de la Información ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Actualizar del procedimiento PR-OA- 208 “Control aleatorio de ingresos y salidas en Zona Franca", incluyendo lo referente al control de ingreso y salida de mercancías (EXCEL) | Actualizar del procedimiento PR-OA- 208 “Control aleatorio de ingresos y salidas en Zona Franca", incluyendo lo referente al control de ingreso y salida de mercancías (EXCEL) | procedimiento actualizado | 1 | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 34.7143 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Organización y Gestión de Calidad | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Actualizar del procedimiento PR-OA- 208 “Control aleatorio de ingresos y salidas en Zona Franca", incluyendo lo relacionado con la comunicación del seguimiento de mercancías para control posterior. | Actualizar del procedimiento PR-OA- 208 “Control aleatorio de ingresos y salidas en Zona Franca", incluyendo lo relacionado con la comunicación del seguimiento de mercancías para control posterior. | procedimiento actualizado | 1 | 2020-04-01 | 2020-11-30 | 34.7143 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior Coordinación de Organización y Gestión de Calidad | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar jornada de capacitación trimestral de normatividad relacionada con las operaciones de ingreso y salida de mercancías de zona franca, incluyendo el procedimiento Control aleatorio de ingresos y salidas en Zona Franca“ PR-­OA­-0208 | Realizar jornadas de capacitación | lista de asistencia | 2 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 30.4286 | 100% | NC-POA Direcciones seccionales de impuestos y Aduanas con Operaciones de zonas francas | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Aduanera Direcciones Seccionales de Aduanas de: Bogotá Aeropuerto El Dorado y Cali División de la Operación Aduanera Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar seguimiento mensual de muestras aleatorias de por lo menos 25 operaciones de ingresos y salidas de las mercancías en Zonas Francas. | Realizar el control y seguimiento establecido en la oportunidad prevista | Informe de seguimiento | 4 | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 17.4286 | 100% | NC-POA Direcciones seccionales de impuestos y Aduanas con Operaciones de zonas francas | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Aduanera Direcciones Seccionales de Aduanas de: Bogotá Aeropuerto El Dorado y Cali División de la Operación Aduanera Grupo Interno de Trabajo deZona Franca ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Revisar los accesos y permisos que tienen los funcionarios del GIT Zona Franca para modificar y consultar los archivos ubicados en la carpeta publica. Para que queden con los protocolos de seguridad. | Crear un archivo en formato excel donde se identifique los diferentes permisos de acceso y consulta que pueda tener cada funcionario del GIT Zona Franca. | Archivo en formato excel,que contenga la relacion de los permisos y accesos cada funcionario del GIT ZONA FRANCA. | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 1.8571 | 100% | NC-POA GIT Zona Franca | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera DS - Subproceso Operación Aduanera Direcciones Seccionales de Aduanas de: Bogotá Aeropuerto El Dorado y Cali División de la Operación Aduanera Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Implementar servicio de intercambio de información entre DIAN y las zonas francas, en fases de desarrollo. Fase 1. Gestión de consulta de zonas francas Fase 2. Gestión de consulta DIAN | Implementar la interoperatividad de zonas francas y la DIAN | Servicio de intercambio de informaciòn implementado | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | 100% | NC-POA Subdirección de GEstión de Comercio Exterior Subdirección de Gestión de Tecnología y las Telecomunicaciones | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | INSP. 1707022428 H 1,2,3 | RG1 | ID del hallazgo I. Fallas en la verificación al control de mantenimiento de requisitos y obligaciones a los operadores de TP y EU por parte de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-GM-414 “Verificación al control al mantenimiento de requisitos a operadores de comercio exterior y obligados aduaneros” y el artículo 203 del Decreto 2685 de 1999. ID del hallazgo II. Fallas en el control y errores en la liquidación de los tributos aduaneros elaboradas por el intermediario de TP y EU evidenciado en la aplicación de los gravámenes correspondientes a las subpartidas arancelarias y en la determinación del impuesto a las ventas, de acuerdo con la descripción de la mercancía importada bajo esta modalidad, en contravía de los requerimientos definidos en el Decreto 2685 de 1999, articulo 200 – Pago de tributos aduaneros y Decreto 2153 de 2016, lo que tiene como efecto incertidumbre en la exactitud de las declaraciones tributarias y disminución en el ingreso de recursos al Estado. ID del hallazgo III. Falta de integridad de la información al validar los datos incorporados en el sistema de información módulo de carga formulario 1167”unidades de carga” en su casilla 50 “Subpartida”, incumpliendo con uno de los propósitos de la política de Gobierno Digital -expresada en el Decreto 1008 del 14 de junio de 2018- en su enciso “C. Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento de la información: consiste en mejorar la toma decisiones por parte de la entidad, ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para impulsar el desarrollo de servicios, políticas, normas, planes, programas, proyectos o asuntos de interés público, a partir del uso y aprovechamiento de datos que incorporan estándares de calidad y seguridad en su ciclo de vida (generación, recolección, almacenamiento, procesamiento, compartición, entrega, intercambio y eliminación).” | ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Discrecionalidad en la verificación al mantenimiento y control de los requisitos y obligaciones de los operadores de tráfico postal y envíos urgentes | Realizar visitas y/o verificaciones documentales a los Operadores de Tráfico Postal y Envíos Urgentes alienados al procedimiento PR-GM-414 “Verificación al control al mantenimiento de requisitos a operadores de comercio exterior y obligados aduaneros” en las Direcciones Seccionales en donde se encuentran dichos operadores, para la verificación del mantenimiento de requisitos con los cuales les fue otorgado el registro. | Realizar visitas y/o verificaciones documentales a los Operadores de Tráfico Postal y Envíos Urgentes bajo el procedimiento PR-GM-414 | Informe de Visita | 40 | 2021-03-01 | 2022-09-30 | 82.5714 | 8% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas de Medellín Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Dirección Seccional de Aduanas de Cali | PROCESO | DS - Subproceso Operación Aduanera Direcciones Seccionales de Aduanas de: Medellín, Barranquilla, Bogotá Aeropuerto El Dorado y Cali ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Verificar posteriormente a las visitas de mantenimiento de requisitos, el envío a las áreas competentes de la información de presuntos hallazgos o incumplimientos. | Seguimiento del envio a la SGRA de los informes de visita realizados y de los presuntos hallazgos o incumplimientos a las áreas competentes. | Cuadro de seguimiento | 1 | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 121.5714 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Registro Aduanero | PROCESO | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Emitir lineamiento a las direcciones seccionales para la verificación y control a las declaraciones consolidadas de pago de los intermediarios de trafico postal y envios urgentes. | Elaboraciòn de documento de lineamientos y socialización a las direcciones seccionales | documento de lineamientos | 1 | 2020-11-01 | 2021-03-31 | 21.4286 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Actualizar el procedimiento PR-GM-414 “Verificación al control al mantenimiento de requisitos a operadores de comercio exterior y obligados aduaneros” estableciendo la obligación de solicitar el expediente o documentos relacionados con el cumplimiento de requisitos que dieron origen al registro. | Actualización del procedimiento PR-GM-414 “Verificación al control al mantenimiento de requisitos a operadores de comercio exterior y obligados aduaneros” | Procedimiento PR-GM-414 “Verificación al control al mantenimiento de requisitos a operadores de comercio exterior y obligados aduaneros” actualizado | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Registro Aduanero | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Fortalecer las capacitaciones a los responsables de la realización de las visitas de mantenimiento de requisitos, con el fin de que se de aplicabilidad al procedimiento PR-GM-414 y los anexos del mismo | Capacitación anual fisica y/o a través de herramientas informáticas a las Direcciones Seccionales con operación aduanera | Lista de asistencia a la capacitación y presentación | 2 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 104.1429 | 50% | NC-POA Subdirección de Gestión de Registro Aduanero | PROCESO | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Revisar aleatoriamente los informes de visitas de mantenimiento de requisitos realizadas, en cuanto al cumplimiento del procedimiento y a su contenido. | Selección de informes de visitas | Listado de selección | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 4.2857 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Registro Aduanero | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Revisar aleatoriamente los informes de visitas de mantenimiento de requisitos realizadas, en cuanto al cumplimiento del procedimiento y a su contenido. | Elaboración del informe de verificación | Informe de verificación de las visitas seleccionadas | 1 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 21.7143 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Registro Aduanero | PROCESO | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Revisar aleatoriamente los informes de visitas de mantenimiento de requisitos realizadas, en cuanto al cumplimiento del procedimiento y a su contenido. | Selección de informes de visitas | Listado de selección | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4.2857 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Registro Aduanero | PROCESO | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Revisar aleatoriamente los informes de visitas de mantenimiento de requisitos realizadas, en cuanto al cumplimiento del procedimiento y a su contenido. | Elaboración del informe de verificación | Informe de verificación de las visitas seleccionadas | 1 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Registro Aduanero | PROCESO | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Registro y Control Aduanero ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Ajustar las validaciones del formato 1084 " Detalle declaración consolidada de pago" para facilitar el control de las guias presentadas para pago. | Implementar el ajuste | correo electrónico de confirmación de puesta en producción del ajuste solicitado | 1 | 2019-12-01 | 2021-04-30 | 73.7143 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo de retroalimentación semestral de los casos o situaciones mas representantivas o de mayor impacto | Realizar mesas de trabajo de retroalimentación semestrales | Planilla de asistencia y presentación de los temas tratados | 4 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 104.1429 | 0% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá | PROCESO | DS- Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo de retroalimentación semestral de los casos o situaciones mas representantivas o de mayor impacto | Realizar mesas de trabajo de retroalimentación semestrales | Planilla de asistencia y presentación de los temas tratados | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas de Cali | PROCESO | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Cali ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo de retroalimentación semestral de los casos o situaciones mas representantivas o de mayor impacto | Realizar mesas de trabajo de retroalimentación semestrales | Planilla de asistencia y presentación de los temas tratados | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla | PROCESO | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar mesas de trabajo de retroalimentación semestral de los casos o situaciones mas representantivas o de mayor impacto | Realizar mesas de trabajo de retroalimentación semestrales | Planilla de asistencia y presentación de los temas tratados | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 | 0% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas de Medellín | PROCESO | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Medellín ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Ajustar el formato 1167 permitiendo que la informarción de la casilla "subpartida" se refleje en el sistema. | Implementar el ajuste | correo electrónico de confirmación de puesta en producción del ajuste solicitado | 1 | 2019-12-01 | 2021-04-30 | 73.7143 | 100% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Ajuste e implementacion de reportes que permitan realizar control de trazabilidad de las guias de tráfico postal para realizar control concurrente y posterior de la modalidad | Implementar el ajuste | correo electrónico de confirmación de puesta en producción del ajuste solicitado | 1 | 2019-12-01 | 2021-06-30 | 82.4286 | 63% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | INCUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Ajuste e Implementación de validaciones para el correcto pago de aranceles de acuerdo con la subpartida | Implementar el ajuste | correo electrónico de confirmación de puesta en producción del ajuste solicitado | 1 | 2019-12-01 | 2021-06-30 | 82.4286 | 81% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | INCUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Ajuste e Implementación de validaciones para el correcto pago de aranceles de acuerdo con los acuerdos comerciales | Implementar el ajuste | correo electrónico de confirmación de puesta en producción del ajuste solicitado | 1 | 2019-12-01 | 2021-06-30 | 82.4286 | 81% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | INCUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Ajuste del acta de diligencia para agilizar el reconocimiento de mercancías de tráfico postal y envíos urgentes. | Implementar el ajuste | correo electrónico de confirmación de puesta en producción del ajuste solicitado | 1 | 2019-12-01 | 2021-06-30 | 82.4286 | 75% | NC-POA Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | INCUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | INSP. 1707022435 H 1,2,3,4,5,6 | RG1 | ID del hallazgo I. Fallas en la validación del cumplimiento de los requisitos, formalidades y aplicación de la normativa en las actividades relacionadas con la inspección aduanera en contravía de lo establecido en los procedimientos PR-OA-0177 “Carga” versión 2 y PR-COA-0188 “Nacionalización de mercancías” versión 4 y el Instructivo IN-COA-0151 “Inspección en el régimen de importación” versión 2. ID del hallazgo II. Fallas en la aplicación correcta de la normatividad aduanera tendiente a la aprehensión de las mercancías en contravía de lo establecido en los procedimientos PR-COA-0396 “Medidas cautelares” versión 2, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1165 de 2019 Artículo 596. Medidas cautelares, PR-OA-0177 “Carga” versión 2 y PR-COA-0188 “Nacionalización de mercancías” versión 4 y el Instructivo IN-COA-0151 “Inspección en el régimen de importación” versión 2 | ID del Riesgo de Gestión : RG 1. Efectuar el control aduanero sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Direccionamiento de las actuaciones en el control aduanero | Reforzar el correcto diligenciamiento de las actas y formatos en control previo y simultaneo. | Mejorar la trazabilidad de la operación a través del correcto diligenciamiento de las actas de inspección, de aprehensión y autos comisorios gestionados en inspección aduanera. | Lista de asistencia a la capacitación | 1 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 13 | 0% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas Bogotá Dirección Seccional de Aduanas Cali Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura (Operación Aduanera) | PROCESO | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas Bogotá Dirección Seccional de Aduanas Cali Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Verificar que las actuaciones de los funcionarios de la operación aduanera se encuentren cobijadas mediante auto comisorio debidamente expedido | Asegurar que las actuaciones se adelanten de conformidad con lo establecido en la normas | Informe de resultados de la verificación | 6 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 25.7143 | 0% | NC-POA Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura (Operación Aduanera) | PROCESO | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Fortalecer el conocimiento respecto a los procedimientos e instructivos para la inspección aduanera. | Asegurar que la actuación se encuentre dentro de los parámetros normativos y procedimentales. | Lista de asistencia a la capacitación | 1 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 25.7143 | 0% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas Bogotá Dirección Seccional de Aduanas Cali Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla (Operación Aduanera) | PROCESO | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas Bogotá Dirección Seccional de Aduanas Cali Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Fortalecer las actividades que adelantan los funcionarios en el diligenciamientos y registro de la información del formato Control y Seguimiento Aprehensiones FT-FL-2205 . | Mejorar la trazabilidad de la operación a través del correcto diligenciamiento y registro de información en el formato Control y Seguimiento Aprehensiones FT-FL-2205. | Lista de asistencia a la capacitación | 1 | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 13 | 0% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas Bogotá (Operación Aduanera /Fiscalización) | PROCESO | DS - Subproceso Operación Aduanera DS- Subproceso: Fiscalización y Liquidación Dirección Seccional de Aduanas Bogotá ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar reunión conjunta con el objetivo de exponer las situaciones presentadas. | Mejorar la trazabilidad de la operación | 1. Lista de asistencia 2. Acta de los puntos tratados. | 2 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 25.7143 | 0% | NC-POA Dirección Seccional de Aduanas Bogotá Dirección Seccional de Aduanas Cali Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla Dirección Seccional de Aduanas de Medellín (Operación Aduanera /Fiscalización) | PROCESO | DS- Subproceso Operación Aduanera DS- Subproceso: Fiscalización y Liquidación Dirección Seccional de Aduanas Bogotá Dirección Seccional de Aduanas Cali Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla Dirección Seccional de Aduanas de Medellín ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Impartir lineamientos para el control de la radicación de la entrega física del acta de aprehensión y sus insumos a Fiscalización. | Mejorar el control de la entrega de los insumos a Fiscalización | 1. Memorando 2. Lista de socialización memorando | 1 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 25.7143 | 0% | NC-POA Subdirección de Operación Aduanera | PROCESO | NC – Subproceso Operación Aduanera Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC | INSP. 1707022435 H 1,2,3,4,5,6,7,8 | RG2 | ID del hallazgo III. Fallas en la aplicación de la normativa relacionada con el decomiso de mercancías en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-COA-0395 “Decomiso de mercancías” versión 2 | ID del hallazgo III. Fallas en la aplicación de la normativa relacionada con el decomiso de mercancías en contravía de lo establecido en el procedimiento PR-COA-0395 “Decomiso de mercancías” versión 2 ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. Decisión final del decomiso de mercancías omitiendo información relevante | Presentar un informe trimestral con el análisis de las verificaciones, que permitan establecer la completitud e idoneidad de la información allegada, para gestionar el proceso de decomiso. | Evaluar como están ejecutando las unidades aprehensoras el Proceso de Decomiso, desde la constitución y entrega de insumos hasta la decisión de fondo y traslado a los demás procesos interesados, todo esto con el propósito de mitigar riesgos y mejorar los procedimientos. | Informes (3 por cada seccional) | 12 | 2021-11-01 | 2022-08-31 | 43.2857 | 0% | NC-POA Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Cali (Fiscalización) | PROCESO | DS - Subproceso: Fiscalización y Liquidación Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Cali ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Realizar 2 reuniones con los funcionarios de las unidades aprehensoras de la seccional, para brindar una socialización de los lineamientos establecidos para la ejecución de las acciones de control y decomisos. | Brindar conocimento a las unidades aprehensoras en el correcto diligenciamiento de las actas de aprehensión, actas de hechos, autos comisorios, debida vinculación de los interesados, así como la notificación correcta y oportuna de las actas de aprehensión y el control de los documentos obligatorios que la soportan. Igualmente, fortalecer la gestión documental en la conformación y organización del insumo | Registros de asistencia (2 por cada seccional) | 8 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 25.8571 | 0% | NC-POA Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Cali (Fiscalización) | PROCESO | DS - Subproceso: Fiscalización y Liquidación Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena Dirección Seccional de Aduanas Cali ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Poner en servicio el sistema que apoye el control del proceso de decomiso | Obtener el contexto escrito y los requerimientos totalmente claros de lo que se espera obtener en el producto final de la solución informática | Documento con requerimientos funcionales | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 8.2857 | 0% | NC-POA Subdirección de Soluciones y Desarrollo | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Poner en servicio el sistema que apoye el control del proceso de decomiso | Que se tenga bien estructurado el análisis y diseño de la solución esperada, teniendo un entendimiento claro y completo de los requerimientos. | Documento con el análisis y diseño | 1 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 8.5714 | 0% | NC-POA Subdirección de Soluciones y Desarrollo | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Poner en servicio el sistema que apoye el control del proceso de decomiso | Poner en producción el servicio informático en todas las seccionales del país, debidamente probado y en funcionamiento. | Puesta en producción de la solución | 1 | 2022-05-01 | 2022-08-30 | 17.2857 | 0% | NC-POA Subdirección de Soluciones y Desarrollo | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Proferir el lineamiento con las orientaciones para el envío de insumos al proceso de fiscalización cambiaria de cada Dirección Seccional | Definir lineamiento escrito para divulgar a los funcionarios que llevan a cabo el procedimiento de decomiso. | Lineamiento | 1 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 4.2857 | 0% | NC-POA Subdirección de Fiscalización Aduanera | PROCESO | NC - Subproceso: Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Proferir el lineamiento con las orientaciones para el envío de insumos al proceso de fiscalización cambiaria de cada Dirección Seccional | Instar al nivel seccional, áreas de Fiscalización y liquidación a dar traslado a las áreas competentes de los insumos generados con ocasión de los procedimientos a su cargo. | Correo electrónico | 2 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 4 | 0% | NC-POA Subdirección de Fiscalización Aduanera | PROCESO | NC - Subproceso: Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | ITRC |  |  |  |  | Evaluar el procedimiento de decomiso y la posible inclusión de actividades relacionadas con remisión de insumos a otros procesos. | Establecer si existe la necesidad de ajuste del procedimiento de decomiso, con ocasión a actividades que impliquen remisión de insumos a otros procesos. | Procedimiento Revisado | 1 | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 29.8571 | 0% | NC-POA Subdirección de Fiscalización Aduanera | PROCESO | NC - Subproceso: Fiscalización y Liquidación Subdirección de Fiscalización Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | OCI | Evaluación a la Administración de Riesgos asociados a los procedimientos de Devoluciones y/o Compensaciones y Tráfico Postal y envios urgentes ARC-2016008 H3 Periodo 01/01/2016 al 30/09/2016 | ARC 2016008 | Hallazgo 3 Riesgo por la discrecionalidad y concentración de autoridad o exceso de poder en la verificación de los requisitos de la modalidad de Tráfico Postal y Envíos Urgentes. En la auditoría realizada al procedimiento PR-OA-0176, se observó que en el reconocimiento de la mercancía de los paquetes postales que ingresan por la modalidad de TP y EU, persiste la discrecionalidad de las actuaciones del funcionario que cumple la labor de reconocedor de carga, en las siguientes situaciones: El mismo funcionario es el que selecciona y reconoce las guías de las que pasan por el escáner, determina el valor de la mercancía en las propuestas de valor, decide los cambios de modalidad, inmovilizaciones y aprehensión de la mercancía. Criterio: Lo anterior contraviene lo establecido en el módulo de Control de Planeación y Gestión, componente Administración del Riesgo, elemento Análisis y Valoración del Riesgo del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014. | a) No se dispone de un sistema electrónico que seleccione automáticamente las guías que deban ser objeto de reconocimiento. b) Deficiencias en el control y autocontrol del procedimiento. c) Concentración de funciones en el rol de reconocedor de carga. d) La utilización de otras fuentes de consulta en Internet para valorar las mercancías, por desactualización de la base datos SAR. e) Acciones de prevención implementadas han resultado insuficientes para mitigar los riesgos observados por entes de control. | Levantar conjuntamente la matriz de riesgos del subproceso nivel 1 ingreso de mercancías |  | matriz de riesgos publicada | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 | 100% | NC-POA Coordinador de Administración y perfilamiento de Riesgos Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | CUMPLIDA | NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | OCI |  |  |  |  | Ajustar el formato 1167 permitiendo que la informarción de la casilla "subpartida" se refleje en el sistema. |  | correo electrónico de confirmación de puesta en producción del ajuste solicitado | 1 | 2019-12-01 | 2022-03-30 | 121.4286 | 0% | NC-POA NC-POA Suddirección de Tecnologia de la Información Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112020 30092021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112020 30092021 30112021
ADUANAS | OCI |  |  |  |  | Ajuste e implementacion de reportes que permitan realizar control de trazabilidad de las guias de tráfico postal para realizar control concurrente y posterior de la modalidad |  | correo electrónico de confirmación de puesta en producción del ajuste solicitado | 1 | 2019-12-01 | 2022-03-30 | 121.4286 | 0% | NC-POA Coordinación de Dinamica de la Procesos Sudbirección de soluciones y desarrollo Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112020 30092021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112020 30092021 30112021
ADUANAS | OCI |  |  |  |  | Ajuste e Implementación de validaciones para el correcto pago de aranceles de acuerdo con la subpartida |  | correo electrónico de confirmación de puesta en producción del ajuste solicitado | 1 | 2019-12-01 | 2022-03-30 | 121.4286 | 0% | NC-POA Suddirección de Tecnologia de la Información Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112020 30092021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112020 30092021 30112021
ADUANAS | OCI |  |  |  |  | Ajuste e Implementación de validaciones para el correcto pago de aranceles de acuerdo con los acuerdos comerciales |  | correo electrónico de confirmación de puesta en producción del ajuste solicitado | 1 | 2019-12-01 | 2022-03-30 | 121.4286 | 0% | NC-POA Suddirección de Tecnologia de la Información Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112020 30092021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112020 30092021 30112021
ADUANAS | OCI |  |  |  |  | Ajuste del acta de diligencia para agilizar el reconocimiento de mercancías de tráfico postal y envíos urgentes. |  | correo electrónico de confirmación de puesta en producción del ajuste solicitado | 1 | 2019-12-01 | 2022-03-30 | 121.4286 | 0% | NC-POA Suddirección de Tecnologia de la Información Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112020 30092021 | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera REFORMULADO 30112020 30092021 30112021
ADUANAS | OCI |  |  |  |  | Realizar una sensibilización semestral a los funcionarios del GIT en donde se consideren los riesgos de corrupción en la entidad, ética profesional y proceso disciplinario. |  | Formato asistencia, presentaciones. | 2 | 2017-03-01 | 2017-10-31 | 34.8571 | 100% | NC-POA Jefe del GIT Tráfico Postal | CUMPLIDA | DS - Subproceso Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado Disión Control de Carga Grupo Interno de Trabajo de Tráfico Postal y Envíos Urgentes ACTUALIZADO 30112021
ADUANAS | OCI | Auditoría a las Garantías Específicas en el Régimen de Importación AGE 201809 H8 Periodo 1/01/2017 al 30/06/2018 | AGE 2018009 | HALLAZGO N°. 8 Inoperatividad del sistema informático electrónico corporativo que soporte la operación de control de garantías. Nivel Central: Dirección de Gestión de Aduanas - Subdirección de Gestión de Comercio Exterior. En las visitas realizadas a las Direcciones Seccionales de Aduanas de Bogotá, Cartagena y Barranquilla, se evidenció que no se está utilizando el SIE de garantías y que existen aplicativos locales y herramientas ofimáticas, desarrollados por los funcionarios de las direcciones seccionales, los cuales no soportan de manera adecuada las funciones de aceptación, control, cancelación y seguimiento de las garantías; adicionalmente no cuentan con mecanismos de contingencia, al evidenciar que ante las fallas presentadas, se generaron atrasos que incidieron en la gestión oportuna de las funciones de control de garantías. Lo anterior incumple lo establecido en el propósito: Seguridad y Privacidad de la información de la política de Gobierno Digital; la Política de Planeación Institucional de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación; y la actividad de información y comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | Falta de implementación y de lineamientos por parte de la Dirección de Gestión de Aduanas para la utilización del SIE de garantías a nivel nacional, que soporte la gestión de los procedimientos de aceptación, control, cancelación y control de pagos de garantías y la no priorización de soluciones informáticas estratégicas relacionadas con el control de garantías. | Entrada a producción del SIE garantías |  | Formato Salida a Producción | 1 | 2019-01-01 | 2023-07-14 | 236.4286 | 0% | NC-POA Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Coordinación de la Dinámica de los Procesos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | PROCESO | NC - Subproceso Innovación y Tecnología Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Subdirección de Soluciones y Desarrollo. NC – Subproceso Operación Aduanera Dirección de Gestión de Aduanas Subdirección de Operación Aduanera ACTUALIZADO 30112021

## Hoja1 (hidden)
ADUANAS | 172
Mireya
Luis Angel
Luz angela
CORPORATIVA | 147
Adriana
Edgar
Sandra
Clara
ESTRATÉGICA Y ANALÍTICA | 19
Yanine
Yolanda
FISCALIZACION | 80
Yenly
Stella
IMPUESTOS | 471
Luz Myriam
María Venelli
Beatriz
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | 111
Jose Mauricio
jose Rodolfo
JURIDICA | 21
Andrea
patricia
OPERATIVA DE GRANDES CONTRIBUYENTES | 23
Anggie
Enith