## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Tanto controles, acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9.1 Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas. -Dado que una acción puede tener varias tareas asignadas, es necesario que se redacte la misma acción para cada una de las tareas correspondientes a ésta. No es posible combinar celdas para ningún campo del formato. - Si se requiere añadir más acciones o tareas se deben insertar las filas necesarias, sin realizar ninguna otra modificación al formato.

## RG1
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
[7 empty] | Entidad |  | DIAN
[7 empty] | Inspección No. |  | 1707022445
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | 2022-07-29
[7 empty] | Fecha de formalización |  | Indicar la fecha en que la ITRC formalizó el PPFC
[7 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : Decisión de un proceso de control a las devoluciones fuera de la norma.
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. Una devolución improcedente al contribuyente METROCUADRADO COM SA con NIT 830072490 asociada al expediente de fiscalización No. DI20162019000345 por valor de $491.158.000 incumpliendo el Artículo 777 del Estatuto Tributario y el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, reflejada en la firma de la certificación de la diferencia de ingresos por el Jefe de Impuestos de la empresa mencionada y no del contador o revisor fiscal, generando un riesgo de impacto fiscal por valor de la suma devuelta y oficializada en la Resolución de Devolución No. 62829001273774 del 09 de abril de 2019.
ID del hallazgo II. Un expediente que supero el término con que cuenta la administración para devolver saldos a favor por concepto de renta, generando un posible riesgo de impacto fiscal de $11.057.989, en el caso eventual que el contribuyente reclame la devolución por fuera de términos y que se reconozcan y liquiden los intereses moratorios correspondientes.
ID del hallazgo III. Incumplimiento en algunas de las actividades del procedimiento PR-FL-0220 Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales Versión 6 y 7.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Decisión final de un proceso de control a las devoluciones basada en hechos falsos o información adulterada.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[8 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance | Importancia | Ponderación
| 1 | Recomendación gerencial: Implementar una alerta electrónica y/o manual para el monitoreo con oportunidad de los tiempos de gestión de las investigaciones de fiscalización asociadas a las solicitudes de devolución, bien sea a través del Servicio Informático Electrónico dispuesto para tal fin o por controles manuales en archivos de Excel donde se puedan controlar los términos de las solicitudes de devolución y/o compensación de acuerdo con la normativa vigente | Reiterar el uso de la herramienta tecnológica "Reporte Gerencial, columna DT Días Transcurridos" dispuesta en el Servicio Informático de Devoluciones para el control de los términos de gestión, indistintamente si el expediente se encuentra en auditoría de fiscalización. | PREVENTIVA | Impartir capacitación dirigida a los funcionarios de devoluciones responsables de la gestión de las solicitudes de devolución de las Direcciones Seccionales y de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes enfatizando en la obligación de dar aplicación permanente a la instrucción del Numeral 13 del Manual del Servicio Informático de Devoluciones MN COT 0012, a fin de que se controlen los tiempos de gestión de los actos administrativos decisorios de las solicitudes de devolución haciendo uso del reporte gerencial (columna DT días transcurridos) que provee el Servicio Informático de Devoluciones, así como el uso del Formato FT-COT-2504 "Registro diario de solicitudes de devolución y/o compensación", el cual contiene las casillas de "Fecha de radicación" y "Fecha de Vencimiento" de las solicitudes de devolución. | Alta | Controlar el cumplimiento de los términos establecidos para la gestión de las solicitudes de devolución y/o compensación. | 1 | Lista de asistencia que evidencia la participación en la capacitación de funcionarios de las 34 Direcciones Seccionales y Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes. | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Subdirección de Devoluciones | Mabel Rocío Mejía Blandón Subdirectora de Devoluciones Dirección de Gestión de Impuestos |  |  |  | 5 | 0
| 2 | Recomendación gerencial: Implementar una alerta electrónica y/o manual para el monitoreo con oportunidad de los tiempos de gestión de las investigaciones de fiscalización asociadas a las solicitudes de devolución, bien sea a través del Servicio Informático Electrónico dispuesto para tal fin o por controles manuales en archivos de Excel donde se puedan controlar los términos de las solicitudes de devolución y/o compensación de acuerdo con la normativa vigente | Monitorear en forma permanente el cumplimiento de términos para resolver las solicitudes de devolución, mediante el uso de la herramienta tecnológica "Reporte Gerencial, columna DT Días Transcurridos" y el uso del Formato FT-COT-2504 "Registro diario de solicitudes de devolución y/o compensación", el cual contiene las casillas de "Fecha de radicación" y "Fecha de Vencimiento" de las solicitudes de devolución. | PREVENTIVA | Verificar diariamente el control de términos en la gestión de solicitudes de devolución | Alta | Controlar el cumplimiento de los términos establecidos para la gestión de las solicitudes de devolución y/o compensación que salieron seleccionados para auditoría o se seleccionaron por inclusión forzosa | 6 | Formato FT-COT-2504 actualizado, envío formato a la Subdirección de Devoluciones, mes anterior durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes | 2022-10-01 | 2023-03-31 | Direcciones Seccionales de Impuestos y De Impuestos y Aduanas, Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes Divisiones de Recaudo y Cobranzas División de Recaudo Coordinación de Devoluciones DOGC Subdirección de Devoluciones | Directores Seccionales de Impuestos y de Impuestos y Aduanas Jefes Divisiones de Recaudo y Cobranzas Jefes División de Recaudo Jefe Coordinación de Devoluciones DOGC Subdirección de Devoluciones
| 3 | Recomendación Operativa: Con el fin de asegurar la trazabilidad y confiabilidad de la información de los expedientes, se recomienda a la División de Gestión de Fiscalización de Personas Jurídicas y Asimiladas, GIT de Auditoría I hoy GIT de Investigaciones a las Devoluciones, mantener un expediente unificado tanto en la información física como en la digitalizada de acuerdo con el PR-FL-0220 de Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales V7, con respecto al numeral 3. Condiciones Generales 3.1. Generalidades, al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su Artículo 36. “Formación y Examen de Expedientes” y en el Acuerdo 3 de febrero 17 de 2015 del Archivo General de la Nación Artículo 6. Expediente electrónico de archivo. | Aplicar lo establecido en el procedimiento PR-ADF-0163 "Organización de Los Archivos de Gestión en la UAE DIAN" y en el Instructivo IN-ADF-0132 "Manejo de los Archivos en la UAE DIAN". | CORRECTIVA | Dar aplicación a las actividades de organización de expedientes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-ADF-0163 "Organización de Los Archivos de Gestión en la UAE DIAN" y en el Instructivo IN-ADF-0132 "Manejo de los Archivos en la UAE DIAN", para los expedientes Híbridos que no se han entregado a las Divisiones de Recaudo y de Divisiones de Recaudo y Cobranzas. | Alta | Contar con expedientes unificados que cumplan con lo previsto en el procedimiento PR-ADF-0163 y el instrutivo IN-ADF-0132, debidamente entregados a las Divisiones de Recaudo y de Divisiones de Recaudo y Cobranzas. | 100% | Expedientes entregados (Relación trimestral de expedientes entregados a la División de Recaudo, correspondientes al año 2020) | 2022-09-01 | 2023-06-30 | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Divisiones de Fiscalización y Liquidación Intensiva Direccion Seccional de Impuestos de Bogotá | Jefes Divisiones de Fiscalización y Liquidación Intensiva - GIT de Investigaciones a las Devoluciones | Subdirector de Fiscalización Tributaria Jefe Coordinación de Sistemas de Información |  |  | 5 | 0
| 4 | Recomendación Operativa: Con el fin de asegurar la trazabilidad y confiabilidad de la información de los expedientes, se recomienda a la División de Gestión de Fiscalización de Personas Jurídicas y Asimiladas, GIT de Auditoría I hoy GIT de Investigaciones a las Devoluciones, mantener un expediente unificado tanto en la información física como en la digitalizada de acuerdo con el PR-FL-0220 de Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales V7, con respecto al numeral 3. Condiciones Generales 3.1. Generalidades, al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su Artículo 36. “Formación y Examen de Expedientes” y en el Acuerdo 3 de febrero 17 de 2015 del Archivo General de la Nación Artículo 6. Expediente electrónico de archivo. | Aplicar lo establecido en el procedimiento PR-ADF-0163 "Organización de Los Archivos de Gestión en la UAE DIAN" y en el Instructivo IN-ADF-0132 "Manejo de los Archivos en la UAE DIAN". | CORRECTIVA | Dar aplicación a las actividades de organización de expedientes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-ADF-0163 "Organización de Los Archivos de Gestión en la UAE DIAN" y en el Instructivo IN-ADF-0132 "Manejo de los Archivos en la UAE DIAN", para los expedientes Híbridos que no se han entregado a las Divisiones de Recaudo y de Divisiones de Recaudo y Cobranzas. | Alta | Contar con expedientes unificados que cumplan con lo previsto en el procedimiento PR-ADF-0163 y el instrutivo IN-ADF-0132, debidamente entregados a las Divisiones de Recaudo y de Divisiones de Recaudo y Cobranzas. | 100% | Expedientes entregados (Relación de expedientes entregados a la División de Recaudo, correspondientes al año 2021 y 2022) | 2023-07-01 | 2024-06-30 | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Divisiones de Fiscalización y Liquidación Intensiva Direccion Seccional de Impuestos de Bogotá | Jefes Divisiones de Fiscalización y Liquidación Intensiva - GIT de Investigaciones a las Devoluciones | Subdirector de Fiscalización Tributaria Jefe Coordinación de Sistemas de Información
| 5 | Recomendación Gerencial: Con el objetivo de asegurar el adecuado cumplimiento de las actividades, de evitar la inadecuada interpretación de las mismas, e informar sobre los cambios en actividades o lineamientos operativos, gestión documental del expediente administrativo, registros y/o soportes generados y normatividad vigente relacionada con el procedimiento PR-COT-0220 “Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales”, se recomienda que desde la División de Gestión de Fiscalización de Personas Jurídicas y Asimiladas, GIT de Auditoría I hoy GIT de Investigaciones a las Devoluciones, realizar revisiones aleatorias o muestras representativas de casos con el objetivo de garantizar la completitud de los expedientes y documentos soporte, así como de la ejecución adecuada del procedimiento. | Verificar el debido cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el procedimiento PR-COT-0465. | Preventiva | Revisar trimestralmente 10 expedientes de Fiscalización y Liquidación Intensiva - GIT de Investigaciones a las Devoluciones, identificando las etapas, formatos, terminos y demás atinentes a las actividades realizadas en desarrollo del mismo, con el fin de detectar falencias en su aplicación y promover su modificación en caso de ser necesario. Así mismo la verificación de la carta de presentación, del informe persuasivo y relación de pruebas y los autos inclusorios y/o exclusorios cuando la situación lo amerite. | Media - alta | Garantizar que las investigaciones de Fiscalización y Liquidación conforme con el procedimiento PR-COT-0465 | 4 | Informes de expedientes analizados | 2022-09-01 | 2023-08-30 | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Divisiones de Fiscalización y Liquidación Intensiva Direccion Seccional de Impuestos de Bogotá | Jefes Divisiones de Fiscalización y Liquidación Intensiva - GIT de Investigaciones a las Devoluciones | Subdirector de Fiscalización Tributaria Jefe Coordinación de Sistemas de Información
| 6 | Debilidad en la gestión documental de los expedientes relacionados con las investigaciones tributarias en razón a que se observaron fallas en la conformación de estos reflejado en la falta de formatos o documentos de la investigación, carencia de firmas, y hojas de control de los expedientes. Hallazgos 3 Incumplimiento del Procedimiento PR-FL-0220 V7 “Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales frente a aspectos de forma relacionados en las actividades No. 14 “Elaboración Auto de Apertura del Expediente”, No. 18 “Analizar Información Básica y Antecedentes”, No. 20 “Elaborar Plan de Auditoría”, No. 24 “Proyectar Acto para Realizar Práctica de Pruebas o Solicitar la Realización del Cruce de Información de Terceros”, No. 28 “Recibir Soporte de la Notificación”, No. 37 “Proyectar Auto de Suspensión de Términos”, No. 43 “Elaborar Informe Final de la Investigación” y No. 46 “¿Se presentan observaciones en la aprobación del Acto Administrativo?”, como se evidencia a continuación: | Realizar control a los expedientes en gestión, conforme al Memorando 40 del 25 de febrero de 2022, utilizando la lista de chequeo en relación con la norma archivística en los expedientes del proceso Cumplimiento de Obligaciones Tributarias - Subproceso de Fiscalización y Liquidación | De mejora | 1. Realizar trimestralmente, la verificación al cumplimiento del memorando utilizando la lista de chequeo diseñada para el efecto. Para la verificación, deberán tomar una muestra | Media - alta | verificar el cumplimiento del procedimiento PR-ADF-0163 «Organización de los archivos de gestión en la UEA DIAN» y del Instructivo IN-ADF-0132 «Manejo de los archivos en la UEA DIAN», en el proceso de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias – subproceso de Fiscalización y Liquidación, procedimiento PR-COT-0465 «INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES» | 100% | Listas de chequeo. | 2022-10-01 | 2023-01-30 | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Divisiones de Fiscalización y Liquidación Intensiva Direccion Seccional de Impuestos de Bogotá | Jefes Divisiones de Fiscalización y Liquidación Intensiva - GIT de Investigaciones a las Devoluciones | Subdirector de Fiscalización Tributaria Jefe Coordinación de Sistemas de Información |  |  | 4 | 0
| 7 | Debilidad en la gestión documental de los expedientes relacionados con las investigaciones tributarias en razón a que se observaron fallas en la conformación de estos reflejado en la falta de formatos o documentos de la investigación, carencia de firmas, y hojas de control de los expedientes. Hallazgos 3 Incumplimiento del Procedimiento PR-FL-0220 V7 “Investigación de Obligaciones Tributarias | Realizar control a los expedientes en gestión, conforme al Memorando 40 del 25 de febrero de 2022, utilizando la lista de chequeo en relación con la norma archivística en los expedientes del proceso de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias - Subproceso de Fiscalización y Liquidación | De mejora | 2. Elaborar trimestralmente el informe de la verificación de los expedientes con sus soportes por parte de las divisiones de fiscalización y liquidación, recaudo, recaudo y cobranzas o la dependecia que haga sus veces. | Media - alta | Verificar el cumplimiento del procedimiento PR-ADF-0163 «Organización de los archivos de gestión en la UEA DIAN» y del Instructivo IN-ADF-0132 «Manejo de los archivos en la UEA DIAN», en el proceso de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias – subproceso de Fiscalización y Liquidación, procedimiento PR-COT-0465 «INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE TRIBUTOS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES» | 4 | Informes trimestrales. | 2022-10-01 | 2023-01-30 | DS - Subproceso Fiscalización y Liquidación Divisiones de Fiscalización y Liquidación Intensiva Direccion Seccional de Impuestos de Bogotá | Jefes Divisiones de Fiscalización y Liquidación Intensiva - GIT de Investigaciones a las Devoluciones | Subdirector de Fiscalización Tributaria Jefe Coordinación de Sistemas de Información |  |  | 4 | 0
| 8 | Debilidad en la gestión documental de los expedientes relacionados con las investigaciones tributarias en razón a que se observaron fallas en la conformación de estos reflejado en la falta de formatos o documentos de la investigación, carencia de firmas, y hojas de control de los expedientes. Hallazgos 3 Incumplimiento del Procedimiento PR-FL-0220 V7 “Investigación de Obligaciones Tributarias | Presentar un diagnóstico a la Dirección de Gestión Corporativa, sobre el estado de la gestión documental de los expedientes asociados a las solicitudes de devolución, con el objetivo de solictar apoyo de recursos físicos y de personal para actualizar y dejar al día el archivo de gestión | CORRECTIVA | Elaborar y enviar el documento de diagnóstico a la Dirección de Gestión Corporativa y realizar el seguimiento al trámite | Media - alta | Obtener el apoyo de recursos físicos y de personal para actualizar y dejar al día el archivo de gestión | 1 | Diagnóstico y cuminicación de remisión | 2022-09-01 | 2022-10-31 | Dirección Seccional Impuestos de Bogotá División de Fiscalización y Liquidación tributaria Intensiva para Personas Jurídicas | Dirección Seccional Impuestos de Bogotá Jefe División de Fiscalización y Liquidación tributaria Intensiva para Personas Jurídicas
| 9 | Recomendación Operativa: Con el fin de formalizar e informar al contribuyente sobre un procedimiento de control en su contra, se recomienda que desde la División de Gestión de Fiscalización de Personas Jurídicas y Asimiladas, GIT de Auditoría I hoy GIT de Investigaciones a las Devoluciones, incluir y mostrar sin excepción la carta de presentación, formato 1810, previo al inicio de cada auditoría, toda vez que en ella se incluyen los derechos y los deberes de los contribuyentes, se le presentan las alternativas de representación y se explican las formas en que la Entidad está facultada para auditar. Lo anterior, permite inferir transparencia en el proceso y brinda al contribuyente la oportunidad de conocer el alcance de las actuaciones de la Administración en el desarrollo de la auditoría, bajo el principio de legalidad. | Incluir en la lista de chequeo que hace parte del Memorando 40 del 25 de febrero de 2022, la verificacion de la existencia de la carta de presentacion Formato 1810 | De mejora | Actualizar y socializar la lista de chequeo que hace parte del Memorando 40 del 25 de febrero de 2022, la verificacion de la existencia de la carta de presentacion Formato 1810 | Media - alta | Verificar la evidencia de entrega de la carta de presentación, formato 1810, al contribuyente. | 2 | Lista de chequeo actualizada Socilialización a través de correo electrónico de la lista de chequeo | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Subdirección de Fiscalización Tributaria | Subdirector de Fiscalización Tributaria Jefe Coordinación de Sistemas de Información |  |  |  | 4 | 0
| 10 | [15 empty] | 5 | 0
| 11 | [15 empty] | 5 | 0
| 12 | [15 empty] | 5 | 0
| 13 | [15 empty] | 5 | 0
14
15
16
17
18
19
| 20 | [15 empty] | 5 | 0
| … | [15 empty] | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 3 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-08-31
Note on D33: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E33: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control. Si existe más de una tarea por acción, se debe escribir nuevamente la acción. No es posible combinar celdas.
Note on F33: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G33: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H33: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I33: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J33: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L33: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M33: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N33: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O33: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P33: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on Q33: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on J34: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K34: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.
Note on Q34: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on R34: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on S34: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.

## Monitoreo y Seguimiento RG1
|  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [8 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG |  | Baja
Media - baja
Media
Media - alta
Alta
| # | 4.2 Acciones | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 5. Avance PPFC Entidad |  | 6. Avance PPFC ITRC |  |  |  | Consolidado de Avance por Acción
[5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance Entidades | Descripción - evidencias - observaciones Agencia ITRC | % Avance Agencia ITRC | Importancia | Ponderación | Acción | % Avance ponderado por importancia
| 1 | Reiterar el uso de la herramienta tecnológica "Reporte Gerencial, columna DT Días Transcurridos" dispuesta en el Servicio Informático de Devoluciones para el control de los términos de gestión, indistintamente si el expediente se encuentra en auditoría de fiscalización. | Impartir capacitación dirigida a los funcionarios de devoluciones responsables de la gestión de las solicitudes de devolución de las Direcciones Seccionales y de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes enfatizando en la obligación de dar aplicación permanente a la instrucción del Numeral 13 del Manual del Servicio Informático de Devoluciones MN COT 0012, a fin de que se controlen los tiempos de gestión de los actos administrativos decisorios de las solicitudes de devolución haciendo uso del reporte gerencial (columna DT días transcurridos) que provee el Servicio Informático de Devoluciones, así como el uso del Formato FT-COT-2504 "Registro diario de solicitudes de devolución y/o compensación", el cual contiene las casillas de "Fecha de radicación" y "Fecha de Vencimiento" de las solicitudes de devolución. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 3 | Aplicar lo establecido en el procedimiento PR-ADF-0163 "Organización de Los Archivos de Gestión en la UAE DIAN" y en el Instructivo IN-ADF-0132 "Manejo de los Archivos en la UAE DIAN". | Dar aplicación a las actividades de organización de expedientes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-ADF-0163 "Organización de Los Archivos de Gestión en la UAE DIAN" y en el Instructivo IN-ADF-0132 "Manejo de los Archivos en la UAE DIAN", para los expedientes Híbridos que no se han entregado a las Divisiones de Recaudo y de Divisiones de Recaudo y Cobranzas. | Alta | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0!
| 7 | Realizar control a los expedientes en gestión, conforme al Memorando 40 del 25 de febrero de 2022, utilizando la lista de chequeo en relación con la norma archivística en los expedientes del proceso Cumplimiento de Obligaciones Tributarias - Subproceso de Fiscalización y Liquidación | 1. Realizar trimestralmente, la verificación al cumplimiento del memorando utilizando la lista de chequeo diseñada para el efecto. Para la verificación, deberán tomar una muestra | Media - alta | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | Realizar control a los expedientes en gestión, conforme al Memorando 40 del 25 de febrero de 2022, utilizando la lista de chequeo en relación con la norma archivística en los expedientes del proceso de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias - Subproceso de Fiscalización y Liquidación | 2. Elaborar trimestralmente el informe de la verificación de los expedientes con sus soportes por parte de las divisiones de fiscalización y liquidación, recaudo, recaudo y cobranzas o la dependecia que haga sus veces. | Media - alta | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | Incluir en la lista de chequeo que hace parte del Memorando 40 del 25 de febrero de 2022, la verificacion de la existencia de la carta de presentacion Formato 1810 | Actualizar y socializar la lista de chequeo que hace parte del Memorando 40 del 25 de febrero de 2022, la verificacion de la existencia de la carta de presentacion Formato 1810 | Media - alta | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5 | 0
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 3 |  |  |  | Fecha de emisión: |  | 2018-08-31
Note on D9: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on E9: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on F9: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on G9: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on G10: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on H10: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.
Note on J10: Agencia ITRC: Cada coordinador diligencia el porcentaje de avance por tarea de acuerdo con la descripción de las evidencias y toda la información consignada en el formato.
Note on K10: Agencia ITRC: Se calcula automáticamente e indica el porcentaje de avance en dicha acción ponderado por la importancia de la tarea. Si la importancia es alta, se considera el 100%, si es media-alta se considera el 85%, si es media se considera el 70%, si es media-baja se considera el 55% y finalmente, si es baja se considera el 30%.