## Hoja1
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024
META | ACCIONES A REALIZAR | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLES
Revisar de las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información. | Revisar y ajustar (si es requerido) las políticas y documentación del SGSPI. | Políticas y documentos del SGSPI ajustados. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información.
Revisar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Revisar y ajustar (si es requerido) el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información ajustado. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información.
Diseñar los planes de capacitación, sensibilización y comunicación de Seguridad y privacidad de la Información. | Diseñar el Plan de Comunicaciones de Seguridad y Privacidad de la Información 2024. | Plan de comunicaciones de SGSPI de la información diseñado 2024. | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Oficina de Seguridad de la Información y Oficina de Comunicaciones Coordinación Escuela DIAN o quien haga sus veces.
Ejecutar la medición de los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información. | Medir los indicadores del SGSPI. | Reporte de medición y análisis de los indicadores del Sistema en la herramienta GRC. | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Oficina de Seguridad de la Información.
Inscribir, actualizar y reportar las novedades de las bases de datos en el RNBD de la SIC. | 1. Inscribir bases de datos que contienen datos personales nuevas (en el caso que aplique). 2. Actualizar las bases de datos registradas en el RNBD (en el caso que aplique). 3. Reportar novedades de las bases de datos registradas (en el caso que aplique). | Bases de datos registradas y actualizadas en el Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información Líderes de dependencias que tratan datos personales.
Implementar los planes de mejora resultado del diagnóstico del Modelo de seguridad y Privacidad de Información de la vigencia 2023. | Ejecutar las actividades definidas en el plan de cierre de brechas producto del diagnótico del Modelo de Seguridad y Privacidad de Información realizado en la vigencia 2023. | Informe del resultado de la ejecución del plan de cierre de brechas en la herramienta GRC. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información.
Implementar los planes de mejora resultado del diagnóstico del Sistema de Gestión de seguridad y Privacidad de Información de la vigencia 2023. | Ejecutar las actividades definidas en el plan de cierre de brechas producto del diagnótico del Sistema de Gestión de seguridad y Privacidad de Información realizado en la vigencia 2023. | Informe del resultado de la ejecución del plan de cierre de brechas en la herramienta GRC. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información.
Implementar el Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de Seguridad de la Información vigencia 2024 | Ejecutar el Plan de Capacitación, sensibilización y comunicación de Seguridad de la Información | Informe de ejecución del Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de Seguridad de la Información ejecutado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información y Oficina de Comunicaciones Coordinación Escuela DIAN o quien haga sus veces.
Evaluar la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información_MSPI y del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información_SGSPI. | Realizar la evaluación del MSPI y SGPI. | Informe de la evaluación del MSPI y SGPI. | 2024-03-01 | 2024-09-30 | Oficina de Seguridad de la Información Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología.
Definir de los planes de mejora del MSPI y SGSPI para la siguiente vigencia. | Establecer los planes de mejoramiento del MSPI y SGSPI. | Planes de mejoramiento para la vigencia 2025. | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información.