## PLANFICACION
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022 ETAPA DE PLANIFICACIÓN
META | ACCIONES A REALIZAR | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLES
Actualizar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 1. Revisar y ajustar el documento del MSPI 2. Publicar en el listado maestro de documentos de la entidad | Documento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información con las fases definidas en el MSPI | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Oficina de Seguridad de la Información
Establecer roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información de la DIAN | 1. Documentar la matriz de roles y responsabilidades de la DIAN vs. la norma ISO 27001 2. Publicar la matriz resultante para comentarios de las áreas involucradas | Documento con matriz de roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la DIAN elaborado | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Oficina de Seguridad de la Información
Actualizar el Inventario de activos de información de la entidad y la documentación relacionada | 1. Revisar y ajustar el procedimiento de activos de información publicado en el listado maestro de documentos de la entidad 2. Revisar y ajustar la Guía para la identificación, creación para la identificación, creación, clasificación y/o actualización del inventario de activos de información NTC-ITT-0079 3. Actualizar el inventario de activos de información de la DIAN. 4. Publicación de los instrumentos de gestión de información pública ( inventario de activos de información, Indice de información reservada y clasificada y el esquema de publicación). | 1. Procedimiento "Levantamiento, actualización y clasificación del inventario de activos de información" actualizado 2. Documento metodológico de inventario y clasificación de información actualizado - Guía para la identificación, creación para la identificación, creación, clasificación y/o actualización del inventario de activos de información NTC-ITT-0079 3. Inventario de activos de información actualizado | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Oficina de Seguridad de la Información Áreas Involucradas en la actualización del inventario de activos
Gestionar los riesgos de seguridad digital | 1. Elaborar y publicar el documento Instructivo para la gestión de riesgos de seguridad digital de la entidad | 1. Documento Instructivo para la gestión de riesgos de seguridad digital de la entidad elaborado y publicado | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Oficina de Seguridad de la Información
Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de Seguridad de la Información | 1. Elaborar e Implementar el curso de sensibilización en las políticas de seguridad de la información 2. Diseñar y ejecutar el Plan de Comunicaciones de seguridad de la información 2022 | 1. Apicación del curso diseñado en políticas de seguridad de la información a por lo menos un (1) área de la entidad 2. Plan de comunicaciones de seguridad de la información diseñado y ejecutado | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Oficina de Seguridad de la Información y Oficina de Comunicaciones Coordinación Escuela DIAN o quien haga sus veces.

## IMPLEMENTACION
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
META | ACCIONES A REALIZAR | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLES
Gestionar los riesgos de seguridad digital | 1. Elaborar el documento con el plan de tratamiento de riesgos para la Oficina de Seguridad de la Información - OSI | 1. Documento con el plan de tratamiento de riesgos para la Oficina de Seguridad de la Información - OSI elaborado | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Oficina de Seguridad de la Información
Identificar Indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información - vigencia 2022 | 1. Revisar y priorizar los indicadores de gestión relacionados con seguridad y privacidad de la información 2. Incluir los indicadores priorizados para la vigencia 2022 en la herramienta GRC. | Indicadores priorizados vigencia 2022 incluidos en la herramienta GRC | 2022-01-03 | 2022-03-31 | Oficina de Seguridad de la Información Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información

## EVALUACIÓN
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022 ETAPA DE EVALUACIÓN
META | ACCIONES A REALIZAR | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLES
Medir indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información - vigencia 2022 | 1. Medición en GRC de los indicadores de gestión priorizados para la vigencia 2022 2. Realizar monitoreo de los resultados obtenidos | Indicadores monitoreados | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información