## PLANFICACION
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023 ETAPA DE PLANIFICACIÓN
META | ACCIONES A REALIZAR | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLES
Actualizar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 1. Revisar y ajustar el documento del MSPI 2. Publicar en el listado maestro de documentos de la entidad | Documento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información ajustado, con las fases definidas en el MSPI | 2023-01-03 | 2023-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información
Actualizar el Inventario de activos de información de la entidad y la documentación relacionada | 1. Revisar y ajustar el procedimiento (si es requerido) de activos de información publicado en el listado maestro de documentos de la entidad 2. Revisar y ajustar (si es requerido) la Guía para la identificación, creación para la identificación, creación, clasificación y/o actualización del inventario de activos de información NTC-ITT-0079 3. Actualizar el inventario de activos de información de la DIAN. 4. Publicación de los instrumentos de gestión de información pública ( inventario de activos de información, Indice de información reservada y clasificada y el esquema de publicación). | 1. Procedimiento "Levantamiento, actualización y clasificación del inventario de activos de información" actualizado 2. Documento metodológico de inventario y clasificación de información actualizado - Guía para la identificación, clasificación y/o actualización del inventario de activos de información, actualizado. 3. Inventario de activos de información actualizado | 2023-01-03 | 2023-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información y Áreas Involucradas en la actualización del inventario de activos
Gestionar los riesgos de seguridad digital | Revisar y ajustar (si es requerido) el documento Instructivo para la gestión de riesgos de seguridad digital de la entidad | Documento Instructivo para la gestión de riesgos de seguridad digital de la entidad ajustado. | 2023-01-03 | 2023-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información
Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de Seguridad de la Información | Diseñar y ejecutar el Plan de Comunicaciones de seguridad de la información 2023. | Plan de comunicaciones de seguridad de la información diseñado y ejecutado. | 2023-01-03 | 2023-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información y Oficina de Comunicaciones Coordinación Escuela DIAN o quien haga sus veces.

## IMPLEMENTACION
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
META | ACCIONES A REALIZAR | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLES
Gestionar los riesgos de seguridad digital | Elaborar cronograma con el plan de tratamiento de riesgos digitales de la entidad | Documento con el cronograma. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información
Generar instrumentos para el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información_MSPI, y del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información_SGSPI | Generar los instrumentos para el diagnóstico del MSPI y SGPI. | Instrumentos de medición generados e incluidos en la herramienta GRC | 2023-01-02 | 2023-07-01 | Oficina de Seguridad de la Información Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información

## EVALUACIÓN
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023 ETAPA DE EVALUACIÓN
META | ACCIONES A REALIZAR | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLES
Realizar diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información_MSPI y del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información_SGSPI | Realizar los diagnósticos del MSPI y SGPI. | Diagnóstico del MSPI y SGPI. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Oficina de Seguridad de la Información Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información