## DJR_3653
Plan | Categoría | Nombre de la Tarea | Aprobador de la Tarea | Responsable (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) | Estado (Tarea)
SH.Ini.2023.2026.GM1.01.Implementar la ruta de la formalización. | DIAN > PAA 2026 | Definir los componentes de la ruta y formalización por parte de DIAN en el ámbito rural y urbano | Jhonn Lenin Bautista Guzmán | Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria Miguel Enrique Hernández Tauta | 2026-04-01 12:00 | 2026-12-20 23:59 | Nuevas
SH.Ini.2023.2026.GM1.01.Implementar la ruta de la formalización. | DIAN > PAA 2026 | Realizar seguimiento, articulación y alcance a los resultados del año anterior por parte de DIAN | Jhonn Lenin Bautista Guzmán | Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria Miguel Enrique Hernández Tauta | 2026-06-01 | 2026-12-20 23:59 | Nuevas
SH.Ini.2023.2026.GR3.01.Realizar el seguimiento a la apropiación de tecnologías emergentes por parte de las entidades del sector. | DIAN > PAA 2026 | Participar en las mesas de trabajo en marco del proyecto 4.2-p8: Sistemas de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres en los Niveles Sectoriales, según las instrucciones dadas por el MHCP y la UNGRD mediante el Marco Estratégico de Gestión del Riesgo - MEGIR. | Jhonn Lenin Bautista Guzmán | Subdirección de Procesos Hector Edilson Hortua Baquero Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales Sandra Milena Acuña Subdirección de Desarrollo del Talento Humano Diana Constanza Pérez Vargas Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales Maria Isabel Choconta Umbarila | 2026-01-02 | 2026-12-20 23:59 | Nuevas
SH.Ini.2023.2026.GR3.01.Realizar el seguimiento a la apropiación de tecnologías emergentes por parte de las entidades del sector. | DIAN > PAA 2026 | Participar en las mesas de trabajo en marco del proyecto 5.1.-p1: Formulación o actualización de protocolos para la respuesta a nivel sectorial, según las instrucciones dadas por el MHHCP y la UNGRD mediante el Marco Estratégico de Gestión del Riesgo - MEGIR. | Jhonn Lenin Bautista Guzmán | Subdirección de Procesos Hector Edilson Hortua Baquero Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales Sandra Milena Acuña Subdirección de Desarrollo del Talento Humano Diana Constanza Pérez Vargas Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales Maria Isabel Choconta Umbarila | 2026-01-02 | 2026-12-20 23:59 | Nuevas
SH.Ini.2023.2026.GR1.02.Coadyuvar en el mejoramiento del ejercicio de la función disciplinaria, mediante la implementación de buenas prácticas, herramientas y contenido de transferencia de conocimiento. | DIAN > PAA 2026 | Participar en el Proceso Formativo en materia disciplinaria | Jhonn Lenin Bautista Guzmán | Subdirección de Asuntos Disciplinarios Clara Paulina Corredor Sierra | 2026-02-01 | 2026-12-20 23:59 | Nuevas
SH.Ini.2023.2026.GR2.01.Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | DIAN > PAA 2026 | Establecer los proyectos que se incorporararán en la comunidad de práctica del Sector Hacienda | Jhonn Lenin Bautista Guzmán | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Karin Stefanny Muñoz Castillo Dirección de Gestión Corporativa Elda Francy Vargas Bernal Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas Juan David Trujillo Gordillo Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica David Gustavo Suárez Castellanos Subdirección de Planeación y Cumplimiento Jhonn Lenin Bautista Guzman | 2026-02-02 | 2026-12-20 23:59 | Nuevas
SH.Ini.2023.2026.GR2.01.Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | DIAN > PAA 2026 | Participar en cada una de las actividades y espacios que sean convocados por el lider de política MIPG sectorial | Jhonn Lenin Bautista Guzmán | Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología Karin Stefanny Muñoz Castillo Dirección de Gestión Corporativa Elda Francy Vargas Bernal Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas Juan David Trujillo Gordillo Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica David Gustavo Suárez Castellanos Subdirección de Planeación y Cumplimiento Jhonn Lenin Bautista Guzman | 2026-04-01 | 2026-12-20 23:59 | Nuevas
2026