## Riesgos
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Actualizar matrices de riesgos de los procesos o subprocesos | 7 | Responsables de los procesos o subprocesos y Coordinación de Administración de Perfilamiento de Riesgos o quien haga sus veces | Enero 18 de 2021 | Diciembre 31 de 2021
Consulta y divulgación | 2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 Matriz de riesgos de corrupción publicada | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos o quien haga sus veces | Enero 18 de 2021 | Enero 31 de 2021
| 3 | Elaborar informe de los resultados de la aplicación de la encuesta en diciembre de 2020 en los temas relacionados con los riesgos de corrupción | Un informe | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos o quien haga sus veces | Febrero 1 de 2021 | Marzo 31 de 2021
Monitoreo y Revisión | 4 | Realizar informe de monitoreo a las matrices de riesgo | 3 Informes | Responsables de los procesos o subprocesos | Enero 1 de 2021 | Diciembre 31 de 2021
| 5 | Elaborar informe consolidado de la gestión de riesgos | 3 Informes | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos o quien haga sus veces | Enero 1 de 2021 | Diciembre 31 de 2021

## Trámites
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final
Racionalización de Trámites | 1 | Adelantar la implementación y seguimiento de la estrategia de digitalización - racionalización de trámites de la DIAN. (Mesas de trabajo con dependencias, acompañamiento) | Estrategia de Racionalización de trámites implementada. | Administradores de Trámites DGO (SGTIT) o quien haga sus veces. | 2021-02-10 | 2021-12-31 | PENDIENTE OBSERVACIONES DE DGO

## rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE 3: ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS
Propósito Continuar fortaleciendo la participación ciudadana en los diversos espacios institucionales e interinstitucionales para presentar a los grupos de valor y de interés, los resultados de la gestión, la efectividad en el grado de utilización de los recursos asignados y las acciones de mejora en curso para mejorar la atención a los contribuyentes y usuarios aduaneros, fomentar y consolidar el cumplimiento voluntario y cultura de la contribución, gestionar más eficientemente la cartera e incrementar la calidad y oportunidad de la información requerida. Igualmente, se sigue fortaleciendo los Comités de Gestión Tributaria, Aduanera, Cambiaria (TAC) como espacio de interacción ciudadana fundamental en las Direcciones Seccionales con los grupos de valor, en donde se presente información relevante sobre los resultados de la gestión, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en comités anteriores y el reconocimiento y entrega de incentivos a la ciudadanía por su participación en dichos comités. Un elemento fundamental en la estrategia de rendición de cuentas es la comunicación, enfocada en la divulgación de información a través de los diferentes canales para incentivar y promocionar la participación de la ciudadanía en este ejercicio de transparencia. Es así, como basados en la información entregada por las Direcciones de Gestión de la entidad apoyados en la Política de Comunicación de la DIAN, en la que se establecen las directrices para el tratamiento informativo, se dispondrán contenidos en los productos de comunicación interna, dirigidos a los servidores públicos de la Entidad, y de comunicación externa, conducentes a la ciudadanía en general, en los que se entregará información permanente en materia de gestión y ejecución de recursos, entre otros temas. Para tal fin, se impulsará la divulgación y promoción del diálogo con la ciudadanía en cada una de las etapas de rendición, a través de: - Canales y productos de comunicación interna - Canales y productos de comunicación externa
ELEMENTOS | ACCIONES |  |  | PRODUCTO | AREA RESPONSABLE | Fecha
[6 empty] | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | 1 | Publicar informes permanentes a la ciudadanía por diversos medios (virtuales y redes sociales) | Se publican los resultados de la gestión de la entidad en forma periódica, de acuerdo con cada proceso para dar a conocer a los ciudadanos los avances en el cumplimiento de metas y objetivos misionales, la eficiencia administrativa y la gestión financiera. | Publicaciones oportunas de informes DIAN | Todas la áreas y Oficina de comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 2 | Socializar aspectos importantes DIAN | Presentar y publicar en el portal internet de la DIAN (presupuesto, cifras de recaudo y comercio exterior, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impactos de la gestión, gestión de asistencia al cliente, acciones de mejora, etc. | Publicaciones oportuna y de interés de los grupos de valor DIAN | Coordinación de Planeación - Oficina de Comunicaciones o quien haga sus veces. | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 3 | Fortalecer los canales de comunicación de la DIAN para divulgar a la ciudadanía | Fortalecer el servicio de trámites y atención al ciudadano mediante los canales de atención en los medios virtuales más aún teniendo en cuenta la pandemía. | Canales de atención innovadores | Oficina de comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31
DIÁLOGO | 4 | Ferias de servicios, divulgación de los beneficios de la ley 210 de 2019 y beneficios del Decreto 681 | Espacios creados para la interacción de la DIAN y los grupos de valor (Debido a la situación de confinamiento por la pandemia se realizará de manera virtual la divulgación de estos temas desde nuestra red social, y comunicados a los contactos de medios nacionales., de modo que el contacto con periodistas se continuará llevando a cabo, en su mayoría, de manera telefónica.) | Documento de evaluación evento | Subdirección de Asistenciaal Cliente y Ofifina de Comunicaciones o quies haga sus veces | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 5 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Lleva a cabo en forma presencial o virtual según decida la Alta Dirección, y se desarrollará a través de los diversos canales de comunicación con que cuenta la DIAN con el fin de garantizar la interacción, el dialogo y la participación con la ciudadanía. | Documento de Audiencia de Rendición de Cuentas y Documento de Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2021 | Dirección General, Oficina de comunicaciones o quien haga sus veces | 2021-09-01 | 2021-11-30
| 6 | Comités de Gestión Tributaria, Aduanera y Cambiaria | Divulgar en el portal de internet de la entidad el informe de gestión que sustenta la audiencia pública de Rendición de Cuentas, según los parámetros establecidos por el DAFP, DNP, CGR y Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Actas Comités TAC | Direcciones Seccionales | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 7 | Encuesta Urna de Cristal | Encuesta a la ciudadanía: Aplicar en el portal de internet de la entidad una encuesta a la ciudadanía sobre aspectos en los cuales debería profundizar la entidad en sus explicaciones frente a los resultados alcanzados. | Encuesta Urna de Cristal | Coordinación de Planeción- Ofina de Comunicaciones. | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 8 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Fortalecer mecanismos para el ejercicio de la rendición de cuentas de cara a la Ciudadanía, de manera permanente y teniendo en cuenta los grupos de interés y/o valor de la entidad. | Informe estadístico Acciones de Rendición de Cuentas Y Participación Ciudadana DIAN | Direcciones Seccionales | 2021-02-01 | 2021-12-31
RESPONSABILIDAD | 9 | Planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos (Se remitirá a los buzones de correo electrónico que se informen a la entidad, un reconocimiento digital por participación en dichos eventos de rendición de cuentas de la DIAN.) | Promover formación y retroalimentación en el conocimiento de la gestión institucional | Informe Incentivos entregados (Capacitaciones, Reconocimiento de experiencias) | Coordinación de Planeación - Oficina de Comunicaciones o quien haga sus veces, Escuela DIAN | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  | Realizar una jornada de capacitación para los servidores públicos de la DIAN sobre la participación ciudadana | Regstro de Asistencia a las capacitaciones | Coordinación de Planeación | 2021-06-01 | 2021-12-15

## Servicio al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final
Fortalecimiento de los canales de atención | 1 | Evaluar los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS definidos para los canales telefónico y presencial, en términos de oportunidad, disponibilidad, productividad y calidad. | Informes trimestrales del porcentaje de cumplimiento de los ANS (consolidado nacional). ( 3) | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-12-31
| 2 | Identificar los Servicios candidatos para hacer parte de la Fase III de la APP DIAN y apoyar las actividades de diseño, prueba y administración de la herramienta. | Documento con nuevos servicios y especificaciones funcionales de la Fase III | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios SG de Tecnología y las Telcomunicaciones | 2021-01-02 | 2021-04-30
| 3 | Dimensionar los requerimientos y especificaciones operativas para llevar a cabo la contratación o el establecimiento de los servicios para el centro de contacto BPO DIAN, acorde con los preceptos y condiciones establecidas en el objetivo de Cercanía con el ciudadano, fundamentalmente el mejoramiento de los niveles de eficacia y los tiempos de respuesta. | Informe dimensionamiento de necesidades y estructura operativa propuesta Centro de contacto BPO DIAN | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-03-31
|  |  | Cumplimiento de cronograma pre contractual y adjudicación o implementación del servicio de centro de contacto BPO DIAN | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-10-31
| 4 | Mejorar la funcionalidad de las ramas actuales del chatbot institucional y desarrollar esquemas de atención cognitiva y/o predefinida para Inscripción RUT y Devoluciones | Diagnóstico, reformulación y ajuste de la estructura de intenciones y declaraciones programadas en las ramas cognitivas actualmente en funcionamiento. | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-03-31
|  |  | Documento con los esquemas de atención para inscripción RUT y Devoluciones. | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-10-30
| 5 | Mejorar el esquema de atención no presencial de trámites, implementando el agendamiento para video llamada a través de Microsoft "Teams" para la atención de los trámites de inscripción y actualización del RUT. | Informe trimestral con el No de clientes atendidos por video llamada para los trámites de inscripción y actualización del RUT. | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-02-28
Talento Humano | 6 | Participar de las actividades identificadas en el Plan Institucional de Capacitación desarrollado por la Universidad Nacional cuyas temáticas esten relacionadas con el mejoramiento de la competencia de orientación al servicio del ciudadano, Cultura de la Contribución, QRS y Registro Unico Tributario- RUT | Capacitaciones para fortalecer las competencias de orientación al servicio del ciudadano de los servidores publicos. | Coordinación RUT / ahora Subdirección RUT Decreto 1742) | 2021-02-28 | 2021-10-31
Normativo y Procedimental | 7 | Construir relaciones de confianza entre la DIAN y la ciudadanía para promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales | 1. Campañas que promuevan la oportunidad y calidad en la gestión de las solicitudes ingresadas al SIE de PQSRD para fortalecer la confianza de la ciudadania. A1.Documento y A.2 Ejecución de campañas Cliente Interno/ Externo; apoyados en el área de Comunicaciones 2. Capacitación, seguimiento y control al cumplimiento de los términos en la gestión de las PQSRD ingresadas al SIE de acuerdo con la normatividad vigente. A1: Realizar informes Gerenciales con las razones más frecuentes de la interacción con la ciudadanía, como herramienta para la toma de decisiones y acciones de mejora en la ejecución del procedimiento establecido para la gestión de las PQSRD - Temas Recurrentes - Documento Gerencial /Mayo/ Octubre | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-02-28 | 2021-12-05
Relacionamiento con el ciudadano | 8 | Diseñar y aplicar la Encuesta Nacional de Percepción General de la Calidad del Servicio DIAN | Informe con resultados de la aplicación de la encuesta | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-11-30
| 9 | Diseñar los nuevos instrumentos para la valoración de la percepción ciudadana en los distintos canales de atención (Presencial, Telefónico, Chat, Redes, PQSRD, APP, Evaluación Cliente Interno y Quioscos de autogestión. | Presentación de informes de seguimiento y resultados | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-12-31
| 10 | Realizar campañas de servicio integrales, segmentadas y focalizadas en la asistencia, facilitación e incentivo del cumplimiento voluntario de las obligaciones de los grupos de valor de la Entidad, acordes con lo definido en el Plan de Choque 2021 | Informe Campañas focalizadas en el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los grupos de valor/ Plan de Choque | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-11-30
| 11 | Desarrollar campaña de servicio consistente en definir esquema de atención preferencial y focalizado para quienes conforman el macrosegmento de medianos contribuyentes ubicados en la ciudad de Bogotá | Propuesta de Campaña y esquema preferencial de Atención | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-04-30
|  |  | Presentación resultados primera evaluación de impacto de la iniciativa | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-11-30
| 12 | Realizar campaña orientada al mejoramiento de la calidad de la información en el RUT, que promueva el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los grupos de valor de la Entidad, acordes con lo definido en el Plan de Choque 2021 | Diseño y ejecución de la campaña de mejoramiento de la calidad de la información en el RUT (Plan de Choque). | Subdirección RUT Decreto 1742 -( antes Coordinación RUT ) | 2021-05-06 | 2021-11-30
| 13 | Implementar la estrategia de construcción de la nueva experiencia de servicio DIAN. | Definición de Plan de Trabajo 2021 | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-02-28
|  |  | Resultados Plan de Comunicación Interna y Externa | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios Oficina de Comunicaciones | 2021-01-02 | 2021-11-30
|  |  | Documento con los mapas de experiencia de servico (tramite de inscripción y actualización del RUT) | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-06-30
|  |  | Aplicar prueba de la competencia"Comunicación para el servicio" | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2020-05-30
|  |  | Informe con los resultados de la evaluación de la experiencioa de servicio en el uso de los servicio en línea(Inscripción en el RUT) | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-02 | 2021-11-30
| 14 | Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal - NAF: Posicionar los NAF, mediante el desarrollo de estrategias enfocadas por públicos objetivos con impacto social (ej. Género, madres cabeza de hogar) | 9.000 personas impactadas | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-01 | 2021-11-30
| 15 | Cultura de la contribución en la Escuela- CCE.: Ampliar la cobertura con 6 nuevas Direcciones Seccionales (Acuerdo con secretarias de educación de la ciudad y del departamento). | 2.000 personas impactadas | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-01 | 2021-11-30
| 16 | Copa de la Contribución: Generar propuesta y realizar el evento lúdico pedagógico. | 1.000 personas impactadas | Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios | 2021-01-01 | 2021-11-30

## Transparencia
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE 5:MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 1 | Actualizar la base de datos de conceptos jurídicos en la WEB de la Entidad | Conceptos y/o oficios cargados en la Página WEB de la Entidad | Dirección de Gestión Jurídica | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 2 | Publicar mensualmente y trimestralmente el Boletín Jurídico Aduanero. | Publicación del Boletín Jurídico Aduanero. | Dirección de Gestión Jurídica | 2021-02-01 | 2021-11-30
Lineamientos Transparencia Pasiva | 3 | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones, con objetivos asociados a la adopción de comportamientos íntegros y de hábitos para prevenir la corrupción y mejorar el control social. | Estrategia de comunicaciones implementada | Oficial de Transparencia – Oficina de Comunicaciones o quien haga sus veces | 2021-02-01 | 2021-12-31
Monitoreo de Acceso a la información Pública | 4 | Realizar el monitoreo al acceso a la información pública | Informe de solicitudes de acceso a información | Coordinación de Planeación o quien haga sus veces | 2021-07-01 | 2021-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | 5 | Realizar adecuación de la infraestructura física de Puntos de Contacto en sedes de la DIAN. | Puntos de Contacto con adecuación de la infraestructura física, conforme a la planeación del área. | SG Recursos Físicos/DGRAE | 2021-03-31 | 2021-12-31

## Adicionales
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 COMPONENTE 6: ADICIONALES
SubComponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha final
ADICIONALES | 1 | Formulación de la Estrategia de conflicto de Intereses de la DIAN | Documento con la estrategia | – Grupo de trabajo (Oficial de Transparencia, Talento Humano, Jurídica, Planeación y Control Interno) | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 2 | Formulación de riesgos para el conflicto de intereses en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Documento con la Identificacion de los riesgos de conflcto de interes | Oficial de Transparencia, Coordinación de Planeación y Coordinación de Riesgos o quien haga sus veces | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 3 | Proponer mejoras para fortalecer los canales de denuncias de corrupción | Documento con las Mejoras identificadas para fortalecer los canales | Oficial de Transparencia | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 4 | Desarrollar servicios de intercambio de información con Entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE, el Departamento Nacional de Planeación, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, con el fin de continuar avanzando en estándares de transparencia y seguir logrando una gestión del riesgo más integral de las operaciones aduaneras. | Servicios de intercambio de informacion | Dirección de Gestión de Aduanas | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 5 | Desarrollar servicios informáticos electrónicos a fin de continuar agilizando las operaciones aduaneras, seguir avanzando en estándares de transparencia y reduciendo riesgos inherentes a las mismas. | Servicios electrónicos desarrollados | Dirección de Gestión de Aduanas | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 6 | Consolidación de la puesta en producción SIE de Denuncias y Enlace en la Página Web de denuncias de la DIAN, en el cual se reciben las denuncias por corrupción y se les brinda un trato diferencial. | SIE de denuncias | Dirección de Gestión de Fiscalización | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 7 | Sensibilizar a los funcionarios que realizan investigaciones en las direcciones seccionales de Fiscalización y Liquidación, sobre tipologías de lavado de activos | Campañas de sensibilizacion | Dirección de Gestión de Fiscalización | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 8 | Revisión y ajuste de la matriz de riesgos de Gestión en el Subproceso de Fiscalización. | Matriz de riesgos ajustada | Dirección de Gestión de Fiscalización | 2021-02-02 | 2021-12-31
| 9 | Realizar gestión de divulgación para conocimiento y apropiación del Nuevo Código de Ética | Estrategia de divulgación a corto, mediano y largo plazo, cumplida. | SG de Control Disciplinario/DGRAE | 2021-02-15 | 2021-11-30
| 10 | Realizar tercera versión del Diplomado de Gestión Ética "Una Transformación del ser para el hacer" | Nuevos Gestores del Cambio año 2021, graduados. | SG de Control Disciplinario/DGRAE | 2021-02-15 | 2021-12-15