## Instrucciones (hidden)
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Tanto controles, acciones y tareas deben leerse de tal manera que sean integrales y complementarias. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9.1 Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas.

## RG1
|  |  |  | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC | [9 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[7 empty] | Entidad |  | DIAN
[7 empty] | Inspección No. |  | 1707022406
[7 empty] | Fecha de elaboración |  | 2018-05-10
[7 empty] | Fecha de formalización |  | 2018-05-10
Fecha de corte
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 1. N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. La declaración objeto de la devolución o compensación se tiene como no presentada por las causales de que tratan los artículos 580 y 650-1.
ID del hallazgo II. Devoluciones fueron autorizadas sin el cumplimiento de los requisitos formales que exigen las normas pertinentes, tales como el Decreto 2877 de 2013, artículos 2 y 3, el Decreto 1625 de 2016 artículo 1.3.1.1.9 y Decreto 2277 de 2012 artículo 20.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Autorización de devoluciones de IVA sin el lleno de requisitos, para el favorecimiento propio o de terceros.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Control | 4.2 Acciones | 4.2.1 Tipo de acción | 4.3 Tarea | 4.3.1 Importancia de la tarea | 4.4 Objetivo | 4.5 Meta |  | 4.6 Fecha inicio tarea | 4.7 Fecha fin tarea | 4.8 Área responsable | 4.9 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9.1 Cargos y Áreas participantes
[8 empty] | Cantidad | Producto
| 1 | Retroalimentación a funcionarios | Retroalimentar a los funcionarios de los GITs de Devoluciones de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, sobre los procedimientos y normas; Soportes en los expedientes; documento de marcas; y navegación en el SIE-Devoluciones | Preventiva | Desarrollar una jormada mensual de retroalimentación | Media | Los funcionarios están actualizados en el procedimiento y en las normas que rigen el Subproceso de Devoluciones, y dejan los soportes necesarios en los expedientes | 6 | Jornada de retroalimentación | 2018-05-15 | 2018-10-15 | División de Gestión de Recaudo Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá | Jefe División de Gestión de Recaudo Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá Soly Vega Pérez
| 2 | Incorporación de instructivos en los PDF de los formatos establecidos en la Resolución DIAN 0057 de 2014 para las solicitudes de devolución de saldos a favor en renta y ventas. | Registrar en los PDF de los formatos relacionados en la Resolución DIAN 57 de 2014, las instrucciones contenidas en las casillas de los prevalidadores de cada formato | Preventiva | Registrar los instructivos de diligenciamiento en cada uno de los PDF de los formatos 010, 1220, 1222, 1438, 1439 V1, 1439 V3, 1440, 1441, 1442, 1444, 1447, 1460, 1477, 1478, 1479, 1670 V1, 1670 V3, 1754, 1763, 1803, 1825, 1858, 1859. | Media | Los contribuyentes que gestionan las solicitudes de devolución en forma manual, cuentan con las mismas instrucciones registradas en los prevalidadores, para cada uno de los formatos parametrizados para el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de devolución de saldos a favor por los conceptos de renta y ventas | 23 | PDF de los formatos contienen el instructivo correspondiente | 2018-05-15 | 2018-10-15 | Coordinación Devoluciones y Compensaciones de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Combranzas | Jefe Coordinación Devoluciones y Compensaciones Subdirección de Gestión de Recaudo y Combranzas Mabel Rocío Mejía Blandón
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  |  | Versión: |  | 2 |  |  | Fecha de emisión: |  |  | 2018-02-28
Note on D33: Agencia ITRC: Defina el control que se propone desarrollar para la mitigación del Riesgo identificado. Los controles deben establecerse con sustantivo o adjetivo (palabra terminada en sión, ción).
Note on E33: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo, asociada al control propuesto. Pueden ser una o varias acciones que permitan construir un único control.
Note on F33: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on G33: Agencia ITRC: Establezca las tareas que den cumplimiento a la acción/es propuestas que estan alineadas al control propuesto
Note on H33: Agencia ITRC: Establezca la importancia de la accion propuesta de acuerdo a la categoria desplegable: Baja Media –baja Media Media-alta Alta
Note on I33: Agencia ITRC: Descripción del resultado que se espera obtener con la implementación de la tarea.
Note on J33: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on L33: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on M33: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA Las tareas se definen realizar durante un tiempo limite para su realización
Note on N33: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la tarea. Debe ser una unica dependencia
Note on O33: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on P33: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adicionales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on J34: Agencia ITRC: La tarea siempre debe ser completamente medible.
Note on K34: Agencia ITRC: Elemento tangible que demuestra la realización de la tarea.