## Instrucciones (hidden)
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9. Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas.

## RG1
[5 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[5 empty] | Entidad |  | DIAN
[5 empty] | Inspección No. |  | 1707022407
[5 empty] | Fecha de elaboración |  | 01/12/02017
[5 empty] | Fecha de formalización: |  | 2018-01-02
[5 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : N/A
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. Aplicación errada de las decisiones de control administrativo en los sistemas de información que procesan y ejecutan el control de perfilamiento aduanero
ID del hallazgo II. Desconocimiento frente al versionamiento de los archivos base – código fuente, del web Service que traduce la información del SIE Siglo XXI a MUISCA Modulo Selectividad
ID del hallazgo III. Fallas de integridad en la información y vulnerabilidad en las seguridades implementadas en el aplicativo Syga Importaciones y en el Web Service que no son detectadas por el sistema, así como falta de validaciones en el sistema Muisca para el rechazo de información inconsistente.
ID del hallazgo IV. Errores en los controles de validación del SIE Muisca Selectividad
ID del hallazgo V. La herramienta IMPERVA se encuentra subutilizada y no es tenida en cuenta para apoyar los controles de monitoreo y seguimiento sobre las transacciones de bases de datos del SIE Muisca Selectividad.
ID del hallazgo VI. Posibilidad de cambios de información que no son detectados por los aplicativos Syga Importaciones, ni por Muisca Selectividad que abren la posibilidad a inyección de datos, por el desconocimiento técnico por parte de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, en la funcionalidad, almacenamiento y mantenimiento de los archivos y el software desarrollado para la transmisión de declaraciones de importación mediante la opción de EDIFAC del aplicativo Syga Importaciones.
ID del hallazgo VII. Existe el perfil denominado “Nuevo Perfil Causales Generales”, con incidencia en la administración de validaciones Syga Importaciones, que están relacionadas directamente en el perfilamiento de riesgos.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Alteración a los sistemas de información, para obtener beneficio propio o de terceros, evidenciado en la modificación de la información de las declaraciones de importación para suplantar la identidad de usuarios aduaneros y afectar el control de la DIAN a través del perfilamiento de riesgo aduanero (selectividad importaciones).
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[5 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| 1 | HI. Solicitar Ajustes al software de selectividad Aduanera relacionado con el tema del nivel de riesgo. | Correctiva | Ajustar las validaciones de los porcentajes relacionados con levante automático | 1 | Oficio N°100219354-00171 de 24/10/2016.Informando la situación presentada. | 2018-01-30 | 2018-03-10 | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos
| 2 | HI. Realizar los ajustes a selectividad Aduanera, de acuerdo a los requerimientos del área de Riesgos. | Correctiva | Implementar los ajustes relacionados con controles en selectividad aduanera | 1 | Formato de Aceptación de pruebas de funcionalidad y salida a aproducción | 2017-04-01 | 2017-07-15 | Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Subdirector de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinador de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos
| 3 | HI. Desplegar en producción el software ajustado del sistema de información selectividad aduanera. | Correctiva | Implementar los ajustes relacionados con el tema del nivel de riesgo, | 1 | Acta de Comité de Gestión de Cambios de Tecnología | 2017-09-01 | 2017-10-31 | Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones | Subdirector de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones | Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
| 4 | HI. Realizar los ajustes necesarios para implementar el módulo de selectividad en el nuevo sistema de información LUCIA. | Correctiva | Adecuar el nuevo sistema de información LUCIA a las necesidades de la DIAN en el tema de selectividad aduanera | 1 | Formato de Aceptación de pruebas de funcionalidad y salida a aproducción | 2016-11-01 | 2016-11-30 | Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Subdirector de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinador de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos
| 5 | HI. Desplegar en producción el nuevo sistema de selectividad LUCIA | Correctiva | Implementar los ajustes en el sistema LUCIA. | 1 | Formato de Aceptación de pruebas de funcionalidad y salida a aproducción | 2016-11-01 | 2016-11-30 | Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones | Subdirector de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones | Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
| 6 | HI. Definir los controles que debe tener el sistema LUCÏA para Selectividad Nota: Con ésta acción se cierra la acción 7 descrita en la Inspección 7. | Correctiva | Migrar los 14 NIT relacionados con el hallazgo al sistema de selectividad aduanera LUCIA para que sus operraciones sean seleccionadas para inspección física. Nota: Con ésta acción se cierra la acción 7 descrita en la Inspección 7. | 1 | Migración de los NIT (14) denunciados con declaraciones automáticas al sistema Lucia | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos
| 7 | HII. Levantar el inventarIo del web service que permita conocer e identificar el versionamiento actual. | Preventiva | Mantener debidamente referenciada la información del web service. | Depende del número de actualizaciones realizadas al web service | Documento del Inventario del web service actualizado. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información
| 8 | HII. Generar el manual técnico del sistema de información SXXI importaciones. | Preventiva | Mantener debidamente documentado el sistema de información con un enfoque técnico. | 1 | Manual técnico del sistema de información Siglo XXI. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información
| 9 | HIII R12 y R13 - Depuración del ambiente de pruebas que soporta el Sistema de Información Siglo XXI con énfasis en las vulnerabilidades tales como SQL, Injection. | Preventiva | Optimizar el ambiente de pruebas | 1 | Informe de Actividades | 2018-01-02 | 2018-10-31 | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información
| 10 | HIII R12 y R13 - Depuración del ambiente de producción que soporta el Sistema de Información Siglo XXI con énfasis en las vulnerabilidades tales como SQL, Injection. | Preventiva | Optimizar el ambiente de producción | 1 | Informe de Actividades | 2018-01-02 | 2018-10-31 | Coordinación de Infraestructura Técnológica | Coordinación de Infraestructura Técnológica | Coordinación de Infraestructura Técnológica
| 11 | HII - R28. Definir las validaciones que permitan establecer la completitud, veracidad y exactitud de la información inicialmente ingresada a las bases de datos que soportan Siglo XXI, SYGA IMPORTACIONES Y WEB SERVICES. | Preventiva | Evitar modificaciones y alteraciones en las Bases de Datos. | 1 | Informe de Implementación | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Coordinación para el apoyo a los sistemas de información Coordinación de Administración y Perilamiento de Riesgos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Coordinador para el apoyo a los sistemas de información Coordinador de Administración y Perilamiento de Riesgos Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación para el apoyo a los sistemas de información Coordinación de Administración y Perilamiento de Riesgos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior
| 12 | HIII - Definir un cronograma de trabajo con el fin de implementar en producción las validaciones establecidas en las bases de datos que soportan Siglo XXI, SYGA IMPORTACIONES Y WEB SERVICES. | Preventiva | Evitar modificaciones y alteraciones en las Bases de Datos. | 1 | Cronograma de trabajo | 2018-07-01 | 2018-08-30 | Coordinación para el apoyo a los sistemas de información Coordinación de Administración y Perilamiento de Riesgos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Coordinador para el apoyo a los sistemas de información Coordinador de Administración y Perilamiento de Riesgos Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación para el apoyo a los sistemas de información Coordinación de Administración y Perilamiento de Riesgos Subdirección de Gestión de Comercio Exterior
| 13 | HIII - HV - Implementar las políticas definidas con la agencia ITRC, parametrizadas en la herramienta IMPERVA y hacerlo extensivo a todas las bases de datos que soportan Siglo XXI del orden Nacional. | Preventiva | Auditar el sistema de selectividad. | 1 | Informe de Implementación | 2018-01-02 | 2018-05-31 | Coordinación de Infraestructura | Coordinador de Infraestructura | Coordinación de Infraestructura
| 14 | HV - Contextualizar a los usuarios sobre los resultados y políticas generadas por la herramienta IMPERVA. | Preventiva | Optimizar la usabilidad de la herramienta IMPERVA | 1 | Formato_1674_Control registro asistencia reuniones diligenciado | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Coordinación de Infraestructura Tecnológica | Coordinador de Infraestructura Tecnológica | Coordinación de Infraestructura Tecnológica
| 15 | HV- R28. Definir con el área usuaria y el oficial de seguridad las transacciones que deben quedar registradas en la Heramienta IMPERVA | Preventiva | Configuración efectiva de la Herrramienta IMPERVA | 1 | Formato_1674_Control registro asistencia reuniones diligenciado | 2018-03-01 | 2018-05-31 | Coordinación de Riesgos. Subdirección de Comercio Exterior. Coordinación para el apoyo a los sistemas de información Oficial de Seguridad de la Información Coordinación de Infraestructura tecnológica. | Coordinador de Riesgos. Subdirector de Comercio Exterior. Coordinador para el apoyo a los sistemas de información Oficial de Seguridad de la Información Coordinación de Infraestructura tecnológica. | Coordinación de Riesgos. Subdirección de Comercio Exterior. Coordinación para el apoyo a los sistemas de información Oficial de Seguridad de la Información Coordinación de Infraestructura tecnológica.
| 16 | HV - Definir un cronograma de trabajo con el fin de implementar las transacciones que deben quedar registradas en la Heramienta IMPERVA. | Detectiva | Auditar el sistema de selectividad. | 1 | Cronograma de trabajo | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Coordinación de Riesgos. Subdirección de Comercio Exterior. Coordinación para el apoyo a los sistemas de información Oficial de Seguridad de la Información Coordinación de Infraestructura tecnológica. | Coordinador de Riesgos. Subdirector de Comercio Exterior. Coordinador para el apoyo a los sistemas de información Oficial de Seguridad de la Información Coordinación de Infraestructura tecnológica. | Coordinación de Riesgos. Subdirección de Comercio Exterior. Coordinación para el apoyo a los sistemas de información Oficial de Seguridad de la Información Coordinación de Infraestructura tecnológica.
| 17 | HV- Realizar análisis de los reportes generados por la herramienta IMPERVA, de manera ergonómica y entendible para el usuario. | Preventiva | Monitorear las transacciones registradas en la herramienta IMPERVA. | 2 | Informes periódicos semestrales "Análisis de los reportes generados por la herramienta IMPERVA" | 2018-08-01 | 2019-07-31 | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos. Subdirección de Comercio Exterior. Oficial de Seguridad de la Información | Coordinador de Administración y Perfilamiento Riesgos. Subdirector de Comercio Exterior. Coordinador para el apoyo a los sistemas de información Oficial de Seguridad de la Información | Coordinación de Administración y Perfilamiento Riesgos. Subdirección de Comercio Exterior. Coordinación para el apoyo a los sistemas de información Oficial de Seguridad de la Información
| 18 | HVI - Realizar un estudio de diagnóstico para determinar las posibles modificaciones en los datos de los archivos EDIFAC, y en las transacciones de datos que soportan Siglo XXI, Web Service y LUCIA. Así mismo, considerar la viabilidad de eliminar la digitación por parte del usuario externo respecto a la información como número y fecha de la declaración y número del autoadhesivo generado por el banco al momento de solicitar el levante y definir un cronograma de trabajo. | Correctiva | Evitar modificaciones no autorizadas a los datos del archivo EDIFAC. | 2 | Informe del diagnóstico Cronograma de trabajo | 2018-02-01 | 2018-07-31 | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información
| 19 | R14. Realizar análisis de la información registrada en Siglo XXI versús la información registrada en el sistema de de selectividad aduanera. Nota: Esta acción se traslada de la accion 6 descrita en la inspección 7 | Preventiva | Determinar la consistencia de la información registrada en Siglo XXI con la información registrada en el sistema de selectividad aduanera. Nota: Esta acción se traslada de la accion 6 descrita en la inspección 7 | 2 | Informe Semestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Jefe Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos
| 20 | HVII. Solicitar la no usabilidad del perfil "Nuevo perfil causales generales", en el sistema de información Siglo XXI a efectos de no permitir la modificación de las reglas procedimentales. | Correctiva | No permitir modifiaciones de las reglas procedimentales programas dentro del sistema de información Sglo XXI | 1 | Requerimiento | 01/01/208 | 2018-02-28 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comrecio Exterior | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior
| 21 | R24,Revisar los procedimientos del subproceso de Construcción de los Sistemas de Información para verificar que se contemple el tema de seguridad de la información. | Preventiva | Involucrar temas de seguridad de la información en el desarrollo de sofware | 1 | Informe resultado de la revisión. | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el apoyo a los sistemas de información | Subdirector de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinador para el apoyo a los sistemas de información | Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Coordinación para el apoyo a los sistemas de información
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  |  | PM01-AGR-PR02-FT12 |  | Versión: |  | 1 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-07-01
Note on D37: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on E37: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F37: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on G37: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on I37: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on J37: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on K37: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L37: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M37: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N37: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on N38: Agencia ITRC: Describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on O38: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.