## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9. Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas.

## RG1
[5 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[5 empty] | Entidad | DIAN
[5 empty] | Inspección No. | 17-07-00-03-07
[5 empty] | Fecha de elaboración | 2015-09-07
[5 empty] | Fecha de formalización | 2015-09-14
[5 empty] | Fecha de corte | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 1. Los sistemas de información usados en operación aduanera son vulnerables
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo III-La Entidad no aplica la política de seguridad de la información establecida, promovida y exigida por el Ministerio de TIC, esto se refleja en los bajos niveles de seguridad de las bases de datos, los aplicativos, servidores, mensajes y usuarios asociados, e implica que los aplicativos informáticos que apoyan el proceso aduanero como son Siglo XXI y Muisca-Importaciones, estén sujetos a intromisión, interceptación, suplantación y no repudio.
ID del hallazgo IV- Ciento sesenta (160) NIT de inclusión forzosa que se encuentran con nivel de inclusión al 100%, no fueron objeto de inspección por parte de la autoridad aduanera dentro del proceso de importación, lo que implica que mercancía que debería ser objeto de revisión, con el fin de prevenir y combatir el uso o destinación del comercio para atentar contra las disposiciones de carácter tributario, aduanero y cambiario no se esté cumpliendo totalmente, y por lo tanto, estén ingresando posiblemente mercancías al Territorio Aduanero sin el control adecuado.
ID del hallazgo V-En los aplicativos SIGLO XXI y Muisca importaciones, existen usuarios autorizados sin tener la competencia para ejecutar las funciones asociadas al perfil y existen usuarios autorizados que no pertenecen a la entidad. Esto se evidencia en usuarios como los de Mireya Nuñes, Daniel López, Pilar Mendoza, Flor Mongui y Estibin Toro, lo cual implica que los aplicativos informáticos que apoyan el proceso aduanero como son Siglo XXI y Muisca-Importaciones, estén sujetos a intromisión, interceptación, suplantación y no repudio.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Exposición de datos asociados a la Operación Aduanera.
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. (Esta identificación y descripción se encuentra en el informe final, los riesgos de fraude y corrupción tiene relación directa con un riesgo de gestión, por tanto se incluirán solamente los que tengan esta relación en el informe final)
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[5 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| 1 | Propuesta de depuración de los roles y perfiles para los accesos a SYGA Siglo XXI . | Correctiva | Depurar los roles y perfiles para los accesos a SYGA Siglo XXI | 1 | Documento solicitando la información relacionada con la estructura de roles en el sistema Siglo XXI y presentarla a la Subdirección de Gestión de Tecnologia; a traves de PST. | 2015-06-01 | 2015-06-30 | Dirección de Gestion de Aduanas | Director de Gestión de Aduanas
[5 empty] | 1 | Archivo con la información de la estructura de roles | 2015-07-01 | 2015-10-01 | Jefe de Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe de Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información
[5 empty] | 1 | Solicitud de ajuste en el SIE SYGA Siglo XXI a la SGTIT con el análisis de la estructura de roles entregada por la SGTIT y con la propuesta de depuración de los roles y perfiles para los accesos a SYGA Siglo XXI , con propuesta de ajuste en el sistema de los roles sensibles | 2015-10-02 | 2016-03-31 | Subdirección de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Subdirección de Registro Aduanero
| 2 | Realizar evaluación y diagnóstico de los procesos SYGA MUISCA, a través de una empresa experta en soluciones informáticas | Preventiva | Diagnosticar e identificar las necesidades de especificaciones funcionales y técnicas necesarias de los sistemas informaticos aduaneros, para determinar o no su implementación. | 1 | Contrato con empresa experta en soluciones informáticas | 2014-01-29 | 2014-12-20 | Subdireccion de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
[5 empty] | 4 | Informes de resultados presentados por la compañía experta. | 2014-01-29 | 2014-12-20 | Subdireccion de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
| 3 | Hacer seguimiento permanente a los logs de firewall de las aplicaciones SYGA, MUISCA Importaciones y las bases de datos de estos servicios. | Preventiva | Detectar de forma temprana vulnerabilidades a las bases de datos de los sistemas. | 1 | Informe de hallazgos | 2014-06-01 | 2014-12-31 | Coordinación de Infraestructura, | Jefe de Coordinación de Infraestructura | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información/ Jefe de Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información
| 4 | Hacer seguimiento a las actividades planteadas en el Plan Operativo. | Preventiva | Verificar el avance de las actividades en el plan | 100% | Cumplir con las actividades relacionadas en el Plan | 2014-02-17 | 2014-12-31 | Jefe de Coordinación de Infraestructura | Jefe de Coordinación de Infraestructura
| 5 | Elaborar un reporte a partir del análisis e información basada en el conocimiento del cliente y de la retroalimentación que se reciba por el parte de las Direcciones Seccionales. | Correctiva | Reportar usuarios que se consideren objeto de mayor control utilizando la herramienta de selectividad a fin de minimizar riesgos en las operaciones de comercio exterior | 1 | Informe con criterios de selectividad o inclusióin forzosa | 2014-09-01 | 2015-01-31 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
[5 empty] | 1 | Reporte relacionando los usuarios aduaneros que deban ser objeto de mayor control y seguimiento . | 2014-09-01 | 2015-01-31 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
| 6 | Realizar análisis de la efectividad de selectividad aduanera asignada por NIT en inspeccion a partir de la información existente en el sistema | Preventiva | Determinar la efectividad de la selectividad aduanera , con el fin de desmontar o incluir nuevos NIT. | 4 | Informe trimestral | 2015-07-01 | 2016-07-01 | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Jefe Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos
| 7 | Reportar a la Subdirección de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones las inconsistencias encontradas sobre los NIT que estando reportados para inclusión forzosa, obtuvieron levante automático. | Correctiva | Determinar las inconsistencias sobre los NIT que estando en inclusion forzosa obtengan levante automático, para que sena revisados por Subdirección de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones | 4 | Informe | 2015-07-01 | 2016-07-01 | Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos | Jefe Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos
| 8 | Basados en el reporte entregado por Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos, identificar si las fallas son de tipo tecnológico | Correctiva | Determinar las fallas que se presentan en el sistema para que se tomen las medidas necesarias. | 4 | Reporte | Cuatro (4) semanas despues de que sea entregado el reporte por la Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos |  | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Subdirección de Gestión de Tecnologia de la Información/ Subdirector de Gestión de Tecnologia de la Información
| 9 | Analizar las variables que se encuentran actualmente ya sea que hagan parte del sistema o no y que sirven de base para realizar la inclusión forzosa. | Preventiva | Determinar a través de un informe la efectividad de las variables existentes para el proceso de inclusión forzosa con el diagnostico de cambio o de mejora del mismo | 1 | Informe de la efectividad de las inclusiones forzosas realizadas con las alternativas de cambio o de mejora del mismo para su mayor efectividad. | 2014-08-01 | 2015-12-31 | Direcciones Seccionales, Subdirección de Gestión Comercio Exterior | Direcciones Seccionales, Subdirección de Gestión Comercio Exterior
| 10 | Poner en producción a Nivel Nacional la versión Unificada de SYGA | Correctiva | Finalizar las pruebas de aceptación de la versión unificada de SYGA a Nivel Nacional | 1 | Formato de Aceptación de pruebas | 2015-02-02 | 2016-02-17 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Registro Aduanero | Subdirección de Registro Aduanero/ Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
|  |  |  | Realizar ajustes de incidencias reportadas por los usuarios con relación a las pruebas de la Versión Unificada de SYGA | 100% | Registro en JIRA de solución de incidencias reportadas por los usuarios | 2015-02-01 | 2016-02-17 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnologia de la Información
|  |  |  | Alistamiento de la Infraestructura necesarias para la salida a producción de SYGA | 100% | Infraestructura lista para poner en producción el sistema | 2016-02-03 | 2016-02-17 | Coordinación de Infraestructura | Jefe Coordinación de Infraestructura | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnologia de la Información
|  |  |  | Puesta en producción a Nivel Nacional de la versión unificada de SYGA | 100% | Sistema funcionando a Nivel Nacional | 2016-02-18 | 2016-03-04 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación de Infraestructura
|  |  |  | Estabilización del Sistema en producción | 100% | Sistema estabilizado | 2016-03-07 | 2016-05-10 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnologia de la Información
| 11 | Desarrollo de requerimientos funcionales - Acceso del Inspector a las Inspecciones autorizadas mediante reparto automático o por asignación de tareas | Correctiva | Presentar la necesidad en el centro de Despacho con el documento de la necesidad. | 1 | Acta de Centro de Despacho con el PST radicado | 2015-06-01 | 2015-07-21 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Dirección de Gestión de Aduanas
|  |  |  | Determinar la prioridad en los desarrollos para garantizar la atención de los requerimientos en las fechas acordadas | 1 | Acta de Centro de Despacho con la lista de prioridades de la Dirección de Gestión de Aduanas | 2016-01-18 | 2016-01-22 | Dirección de Gestión de Aduanas | Director de Gestión de Aduanas
|  |  |  | Elaborar el análisis detallado de requerimientos en conjunto con funcionario del área de Aduanas, dinámica de los procesos y de tecnología | 2 | - Acta de aprobación firmadas por el área funcional, por el funcionario de dinámica de procesos y por el Ingeniero de apoyo asignado. - Documento de requerimientos | 2016-01-25 | 2016-04-01 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior/ | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación Dinámica de los procesos/Jefe Coordinación Dinámica de los procesos. Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información/ Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información.
|  |  |  | Iniciar el ciclo de desarrollo de Software | 100% | Software construido y disponible para pruebas funcionales | 2016-04-04 | 2016-07-05 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información
|  |  |  | Realizar pruebas funcionales de Aceptación | 1 | Formato de Aceptación de pruebas | 2016-07-06 | 2016-08-08 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación Dinámica de los procesos/Jefe Coordinación Dinámica de los procesos.
|  |  |  | Realizar ajustes de incidencias reportadas por los usuarios con relación a las pruebas de la Versión Unificada de SYGA | 100% | Registro en JIRA de solución de incidencias reportadas por los usuarios | 2016-07-06 | 2016-09-06 | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnologia de la Información
|  |  |  | Alistamiento de la Infraestructura necesarias para la salida a producción del sistema construido | 100% | Infraestructura lista para poner en producción el sistema | 2016-09-05 | 2016-09-12 | Coordinación de Infraestructura | Jefe Coordinación de Infraestructura | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnologia de la Información
|  |  |  | Puesta en producción a Nivel Nacional del sistema construido. | 100% | Sistema funcionando a Nivel Nacional | 2016-09-13 | 2016-09-20 | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación de Infraestructura/ Jefe Coordinación de Infraestructura
| 12 | Consulta por parte de los depósitos de los Repartos | Correctiva | Presentar la necesidad en el centro de Despacho con el documento de la necesidad. | 1 | Acta de Centro de Despacho con el PST radicado | 2016-01-18 | 2016-01-22 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Dirección de Gestión de Aduanas
|  |  |  | Determinar la prioridad en los desarrollos para garantizar la atención de los requerimientos en las fechas acordadas | 1 | Acta de Centro de Despacho con la lista de prioridades de la Dirección de Gestión de Aduanas | 2016-01-18 | 2016-01-22 | Dirección de Gestión de Aduanas | Director de Gestión de Aduanas
|  |  |  | Elaborar el análisis detallado de requerimientos en conjunto con funcionario del área de Aduanas, dinámica de los procesos y de tecnología | 2 | - Acta de aprobación firmadas por el área funcional, por el funcionario de dinámica de procesos y por el Ingeniero de apoyo asignado. - Documento de requerimientos | 2016-01-25 | 2016-04-01 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación Dinámica de los procesos/Jefe Coordinación Dinámica de los procesos. Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información/ Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información.
|  |  |  | Iniciar el ciclo de desarrollo de Software | 100% | Software construido y disponible para pruebas funcionales | 2016-04-04 | 2016-06-05 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información
|  |  |  | Realizar pruebas funcionales de Aceptación | 1 | Formato de Aceptación de pruebas | 2016-06-07 | 2016-06-27 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación Dinámica de los procesos/ Jefe Coordinación Dinámica de los procesos
|  |  |  | Realizar ajustes de incidencias reportadas por los usuarios con relación a las pruebas de la Versión Unificada de SYGA | 100% | Registro en JIRA de solución de incidencias reportadas por los usuarios | 2016-06-07 | 2016-07-27 | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información
|  |  |  | Alistamiento de la Infraestructura necesarias para la salida a producción del sistema construido | 100% | Infraestructura lista para poner en producción el sistema | 2016-07-22 | 2016-07-29 | Coordinación de Infraestructura | Jefe Coordinación de Infraestructura | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnologia de la Información
|  |  |  | Puesta en producción a Nivel Nacional del sistema construido. | 100% | Sistema funcionando a Nivel Nacional | 2016-08-01 | 2016-08-05 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación de Infraestructura/Jefe Coordinación de Infraestructura
| 13 | Implementar validación de forma que el Inspector sea un funcionario activo de la DIAN, se encuentre ubicado en la seccional y tenga asignadas las declaraciones que quiere actuar. | Correctiva | Presentar la necesidad en el centro de Despacho con el documento de la necesidad. | 1 | Acta de Centro de Despacho con el PST radicado | 2015-01-01 | 2015-01-19 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Dirección de Gestión de Aduanas
|  |  |  | Determinar la prioridad en los desarrollos para garantizar la atención de los requerimientos en las fechas acordadas | 1 | Acta de Centro de Despacho con la lista de prioridades de la Dirección de Gestión de Aduanas | 2016-01-18 | 2016-01-22 | Dirección de Gestión de Aduanas | Director de Gestión de Aduanas
|  |  |  | Elaborar el análisis detallado de requerimientos en conjunto con funcionario del área de Aduanas, dinámica de los procesos y de tecnología | 2 | - Acta de aprobación firmadas por el área funcional, por el funcionario de dinámica de procesos y por el Ingeniero de apoyo asignado. - Documento de requerimientos | 2016-01-25 | 2016-04-01 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación Dinámica de los procesos/Jefe Coordinación Dinámica de los procesos. Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información/ Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información
|  |  |  | Iniciar el ciclo de desarrollo de Software | 100% | Software construido y disponible para pruebas funcionales | 2016-04-04 | 2016-06-05 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información
|  |  |  | Realizar pruebas funcionales de Aceptación | 1 | Formato de Aceptación de pruebas | 2016-06-07 | 2016-06-27 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación Dinámica de los procesos/ Jefe Coordinación Dinámica de los procesos
|  |  |  | Realizar ajustes de incidencias reportadas por los usuarios con relación a las pruebas de la Versión Unificada de SYGA | 100% | Registro en JIRA de solución de incidencias reportadas por los usuarios | 2016-06-07 | 2016-07-27 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnologia de la Información
|  |  |  | Alistamiento de la Infraestructura necesarias para la salida a producción del sistema construido | 100% | Infraestructura lista para poner en producción el sistema | 2016-07-22 | 2016-07-29 | Coordinación de Infraestructura | Jefe Coordinación de Infraestructura | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnologia de la Información
|  |  |  | Puesta en producción a Nivel Nacional del sistema construido. | 100% | Sistema funcionando a Nivel Nacional | 2016-08-01 | 2016-08-05 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación de Infraestructura/ Jefe Coordinación de Infraestructura
| 14 | Análisis funcional y Técnico, sobre el reemplazo del Sistema SYGA por un servicio con la misma funcionalidad. | Preventiva | Subasar los permanentes hallazgos de seguridad, estabilidad, disponiblidad y obsolecencia tecnológica que se integre con los diferentes sistema Aduaneros de la Entidad | 1 | Documento de Análisis de viabilidad. | 2015-07-01 | 2016-01-31 | Dirección de Gestión de Aduanas | Director de Gestión de Aduanas | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones. Coordinación Dinamica de los Procesos/ Jefe Coordinación Dinamica de los Procesos
| 15 | Definir una politica se Seguridad de Información para la DIAN | Preventiva | Documento con la Política General de Seguridad de Información de la DIAN. | 1 | Documento base | 2014-05-14 | 2014-12-31 | Subdirección de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones | Subdirector de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones | Dirección de Gestión Organizacional/ Director de Gestión Organizacional
[5 empty] | 1 | Polìtica general de Seguridad de la Información, Aprobada, publicada y divulgada. | 2015-12-31 | 2016-04-30 | Dirección de Gestión Organizacional | Director de Gestión Organizacional
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  |  | PM01-AGR-PR03-FT03 |  | Versión: |  | 3 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-02-18
Note on D37: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on E37: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F37: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on G37: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on I37: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on J37: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on K37: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L37: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M37: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N37: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on N38: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on O38: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.

## RG2
[5 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[5 empty] | Entidad |  | DIAN
[5 empty] | Inspección No. |  | 17-07-00-03-07
[5 empty] | Fecha de elaboración |  | 2015-09-07
[5 empty] | Fecha de formalización: |  | 2015-09-14
[5 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 2. Actas informales y/o incompletas
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I.Se dio levante de mercancías sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, lo que se evidencia en las actas de inspección que fueron actuadas por inspectores inexistentes, actas de inspección realizadas sin la debida autorización y actas de inspección con errores en su diligenciamiento, generando incertidumbre frente al conocimiento real de la mercancía que ingresa al TAN.
ID del hallazgo II. Los depósitos están entregando mercancías sin verificar los resultados totales o parciales de la diligencia efectuada por el funcionario aduanero, los cuales se reflejan en el acta de inspección, a la cual no tienen acceso. Así mismo, los depósitos entregan mercancías sin verificar la autenticidad del acta de inspección, generando incertidumbre frente al conocimiento real de la mercancía que ingresa al TAN.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. Influenciar decisiones administrativas afectando el ejercicio y control al cumplimiento de las normas aduaneras.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[5 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| 1 | Verificar los inspectores aduaneros que se encuentran autorizados en las Direcciones Seccionales de la DIAN | Preventiva | Controlar y hacer seguimiento que los funcionarios que desarrollan funciones de inspector tengan autorizado el rol en el sistema informático aduanero SYGA. | 100% | Comunicación semestral de solicitud de información a las seccionales | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Subdirección de Gestión de Registro Aduanero | Subdirector de Gestión de Registro Aduanero
| 2 | Controlar y hacer seguimiento a la asignación de los roles en el servicio informático electrónico Carga Importaciones | Preventiva | Controlar y hacer seguimiento que los funcionarios que desarrollan funciones de reconocedores de carga tengan el rol en el servicio informático electrónico Carga -Importaciones | 100% | Listado semestral de los reconocedores de carga activos de las seccionales sobre los funcionarios que están ejerciendo esta labor a nivel nacional | 2014-06-01 | 2015-07-01 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior
| 3 | Poner en producción a Nivel Nacional la versión Unificada de SYGA | Correctiva | Finalizar las pruebas de aceptación de la versión unificada de SYGA a Nivel Nacional | 1 | Formato de Aceptación de pruebas | 2015-02-02 | 2016-02-17 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Subdirección de Registro Aduanero/ Subdirector de Gestión de Registro Aduanero
|  |  |  | Realizar ajustes de incidencias reportadas por los usuarios con relación a las pruebas de la Versión Unificada de SYGA | 100% | Registro en JIRA de solución de incidencias reportadas por los usuarios | 2015-02-01 | 2016-02-17 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones
|  |  |  | Alistamiento de la Infraestructura necesarias para la salida a producción de SYGA | 100% | Infraestructura lista para poner en producción el sistema | 2016-02-03 | 2016-02-17 | Coordinación de Infraestructura | Jefe Coordinación de Infraestructura | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones
|  |  |  | Puesta en producción a Nivel Nacional de la versión unificada de SYGA | 100% | Sistema funcionando a Nivel Nacional | 2016-02-18 | 2016-03-04 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación de Infraestructura/ Jefe Coordinación de Infraestructura
|  |  |  | Estabilización del Sistema en producción | 100% | Sistema estabilizado | 2016-03-07 | 2016-05-10 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones
| 4 | Desarrollo de requerimientos funcionales - Acceso del Inspector a las Inspecciones autorizadas mediante reparto automático o por asignación de tareas | Correctiva | Presentar la necesidad en el centro de Despacho con el documento de la necesidad. | 1 | Acta de Centro de Despacho con el PST radicado | 2015-06-01 | 2015-07-21 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Dirección de Gestión de Aduanas/ Director de Gestión de Aduanas
|  |  |  | Determinar la prioridad en los desarrollos para garantizar la atención de los requerimientos en las fechas acordadas | 1 | Acta de Centro de Despacho con la lista de prioridades de la Dirección de Gestión de Aduanas | 2016-01-18 | 2016-01-22 | Dirección de Gestión de Aduanas | Director de Gestión de Aduanas
|  |  |  | Elaborar el análisis detallado de requerimientos en conjunto con funcionario del área de Aduanas, dinámica de los procesos y de tecnología | 2 | - Acta de aprobación firmadas por el área funcional, por el funcionario de dinámica de procesos y por el Ingeniero de apoyo asignado. - Documento de requerimientos | 2016-01-25 | 2016-04-01 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior/ | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación Dinámica de los procesos/Jefe Coordinación Dinámica de los procesos. Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información/ Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información
|  |  |  | Iniciar el ciclo de desarrollo de Software | 100% | Software construido y disponible para pruebas funcionales | 2016-04-04 | 2016-07-05 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información
|  |  |  | Realizar pruebas funcionales de Aceptación | 1 | Formato de Aceptación de pruebas | 2016-07-06 | 2016-08-08 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación Dinámica de los procesos/ Jefe Coordinación Dinámica de los procesos
|  |  |  | Realizar ajustes de incidencias reportadas por los usuarios con relación a las pruebas de la Versión Unificada de SYGA | 100% | Registro en JIRA de solución de incidencias reportadas por los usuarios | 2016-07-06 | 2016-09-06 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones
|  |  |  | Alistamiento de la Infraestructura necesarias para la salida a producción del sistema construido | 100% | Infraestructura lista para poner en producción el sistema | 2016-09-05 | 2016-09-12 | Coordinación de Infraestructura | Jefe Coordinación de Infraestructura | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones
|  |  |  | Puesta en producción a Nivel Nacional del sistema construido. | 100% | Sistema funcionando a Nivel Nacional | 2016-09-13 | 2016-09-20 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación de Infraestructura/ Jefe Coordinación de Infraestructura
| 5 | Consulta por parte de los depósitos de los Repartos de inspección aduanera. | Correctiva | Presentar la necesidad en el centro de Despacho con el documento de la necesidad. | 1 | Acta de Centro de Despacho con el PST radicado | 2015-06-01 | 2016-01-22 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Dirección de Gestión de Aduanas
|  |  |  | Determinar la prioridad en los desarrollos para garantizar la atención de los requerimientos en las fechas acordadas | 100% | Acta de Centro de Despacho con la lista de prioridades de la Dirección de Gestión de Aduanas | 2016-01-18 | 2016-01-22 | Dirección de Gestión de Aduanas | Director de Gestión de Aduanas
|  |  |  | Elaborar el análisis detallado de requerimientos en conjunto con funcionario del área de Aduanas, dinámica de los procesos y de tecnología | 2 | - Acta de aprobación firmadas por el área funcional, por el funcionario de dinámica de procesos y por el Ingeniero de apoyo asignado. - Documento de requerimientos | 2016-01-25 | 2016-04-01 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación Dinámica de los procesos/Jefe Coordinación Dinámica de los procesos. Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información/ Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información.
|  |  |  | Iniciar el ciclo de desarrollo de Software | 100% | Software construido y disponible para pruebas funcionales | 2016-04-04 | 2016-06-05 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información
|  |  |  | Realizar pruebas funcionales de Aceptación | 1 | Formato de Aceptación de pruebas | 2016-06-07 | 2016-06-27 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación Dinámica de los procesos/ Jefe Coordinación Dinámica de los procesos
|  |  |  | Realizar ajustes de incidencias reportadas por los usuarios con relación a las pruebas de la Versión Unificada de SYGA | 100% | Registro en JIRA de solución de incidencias reportadas por los usuarios | 2016-06-07 | 2016-07-27 | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información
|  |  |  | Alistamiento de la Infraestructura necesarias para la salida a producción del sistema construido | 100% | Infraestructura lista para poner en producción el sistema | 2016-07-22 | 2016-07-29 | Coordinación de Infraestructura | Jefe Coordinación de Infraestructura | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnologia de la Información
|  |  |  | Puesta en producción a Nivel Nacional del sistema construido. | 100% | Sistema funcionando a Nivel Nacional | 2016-08-01 | 2016-08-05 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación de Infraestructura/Jefe Coordinación de Infraestructura
| 6 | Implementar validación de forma que el Inspector sea un funcionario activo de la DIAN, se encuentre ubicado en la seccional y tenga asignadas las declaraciones que quiere actuar. | Correctiva | Presentar la necesidad en el centro de Despacho con el documento de la necesidad. | 1 | Acta de Centro de Despacho con el PST radicado | 2015-06-01 | 2015-01-19 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Dirección de Gestión de Aduanas
|  |  |  | Determinar la prioridad en los desarrollos para garantizar la atención de los requerimientos en las fechas acordadas | 100% | Acta de Centro de Despacho con la lista de prioridades de la Dirección de Gestión de Aduanas | 2016-01-18 | 2016-01-22 | Dirección de Gestión de Aduanas | Director de Gestión de Aduanas
|  |  |  | Elaborar el análisis detallado de requerimientos en conjunto con funcionario del área de Aduanas, dinámica de los procesos y de tecnología | 2 | - Acta de aprobación firmadas por el área funcional, por el funcionario de dinámica de procesos y por el Ingeniero de apoyo asignado. - Documento de requerimientos | 2016-01-25 | 2016-04-01 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación Dinámica de los procesos/Jefe Coordinación Dinámica de los procesos. Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información/ Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información
|  |  |  | Iniciar el ciclo de desarrollo de Software | 100% | Software construido y disponible para pruebas funcionales | 2016-04-04 | 2016-06-05 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información
|  |  |  | Realizar pruebas funcionales de Aceptación | 1 | Formato de Aceptación de pruebas | 2016-06-07 | 2016-06-27 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior | Coordinación Dinámica de los procesos/ Jefe Coordinación Dinámica de los procesos
|  |  |  | Realizar ajustes de incidencias reportadas por los usuarios con relación a las pruebas de la Versión Unificada de SYGA | 100% | Registro en JIRA de solución de incidencias reportadas por los usuarios | 2016-06-07 | 2016-07-27 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnologia de la Información
|  |  |  | Alistamiento de la Infraestructura necesarias para la salida a producción del sistema construido | 100% | Infraestructura lista para poner en producción el sistema | 2016-07-22 | 2016-07-29 | Coordinación de Infraestructura | Jefe Coordinación de Infraestructura | Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones/ Subdirector de Gestión de Tecnologia de la Información
|  |  |  | Puesta en producción a Nivel Nacional del sistema construido. | 100% | Sistema funcionando a Nivel Nacional | 2016-08-01 | 2016-08-05 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Jefe Coordinación de Apoyo a los Sistemas de Información | Coordinación de Infraestructura/ Jefe Coordinación de Infraestructura
| 7 | Diseñar y ejecutar jornadas de acompañamiento y capacitación a los funcionarios de las seccionales que participan en el proceso de inspección, priorizando el tema de actas y de inspección | Preventiva | Afianzar los conocimientos en el tema de inspección, levante de mercancias y diligenciamiento del Acta de Inspección en el régimen de importación a los funcionarios de las seccionales y unificar criterios en estos temas | 1 | Plan de acompañamiento y capacitación | 2015-06-01 | 2015-08-30 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
[5 empty] | 3 | Informe de resultado del acompañamiento | 2015-07-01 | 2016-03-15 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
| 8 | Verificar periódica y aleatoriamente la debida actuación de los inspectores, de acuerdo al reparto de asignación diario, el correcto y completo diligenciamiento del acta de Inspección,así como el depósito o lugar asignado. | Preventiva | Establecer directrices para el correcto diligenciamiento del acta de inspección en el régimen de importación | 1 | Documento contentivo de los lineamientos para diligenciar correcta y completamente las Actas de Inspección. | 2015-07-01 | 2015-08-31 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
|  |  |  | Impartir lineamientos para la realizacion de autocontroles por parte de tres (3) seccionales | 1 | Oficio | 2015-08-01 | 2015-08-31 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
|  |  | Correctiva | Implementar un mecanismo de autocontrol que permita verificar las actuaciones de los inspectores en el desarrollo de sus funciones, enfocado a la debida actuación por parte del funcionario, correcto diligenciamiento del Acta de Inspección, conforme al depósito o lugar asignado. | 6 | Informes de Autocontrol trimestral | 2015-09-01 | 2016-03-30 | División de Gestión de la Operación Aduanera de las Seccionales | Jefes de Operación Aduanera de las Seccionales
| 9 | Realizar evaluación y diagnóstico de los procesos SYGA MUISCA, a través de una empresa experta en soluciones informáticas | Preventiva | Diagnosticar e identificar las necesidades de especificaciones funcionales y técnicas necesarias de los sistemas informaticos aduaneros, para determinar o no su implementación. | 1 | Contrato con empresa experta en soluciones informáticas | 2014-01-29 | 2014-12-20 | Subdireccion de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
[5 empty] | 4 | Informes de resultados presentados por la compañía experta. | 2014-01-29 | 2014-12-20 | Subdireccion de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
| 10 | Presentar propuesta para incluir en la Nueva Regulación Aduanera obligaciones de los depósitos. | Preventiva | Proporcionar elementos normativos de control en la entrega de la mercancía con autorización de levante por inspección. | 1 | Propuesta | 2014-08-01 | 2015-01-30 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
| 11 | Verificar periódica y aleatoriamente la la correcta actuación de los inspectores, de acuerdo al reporte de asignación generado para los depósitos y demás usuarios. | Preventiva | Impartir lineamientos para la realizacion de autocontroles por parte de tres (3) seccionales | 1 | Oficio | 2015-07-01 | 2015-08-31 | Subdirección de Gestión de Comercio Exterior | Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
|  |  |  | Implementar un mecanismo de autocontrol que permita verificar las actuaciones de los inspectores, la concordancia con el reparto y depósito asignado. | 6 | Informes de Autocontrol trimestral | 2015-09-01 | 2016-03-30 | División de Gestión de la Operación Aduanera de las Seccionales | Jefes de Operación Aduanera de las Seccionales
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  |  | PM01-AGR-PR03-FT03 |  | Versión: |  | 3 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-02-18
Note on D33: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on E33: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F33: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on G33: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on I33: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on J33: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on K33: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L33: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M33: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N33: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on N34: Agencia ITRC: Describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on O34: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.