## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9. Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas.

## RG1
[5 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[5 empty] | Entidad | DIAN
[5 empty] | Inspección No. | 17-07-03-08
[5 empty] | Fecha de elaboración | 2015-09-03
[5 empty] | Fecha de formalización | 2015-09-14
[5 empty] | Fecha de corte | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 1. Ineficiencia o suspensión en la prestación de servicios informáticos
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. La DIAN no pudo recuperar en pleno el servicio de la plataforma por la ausencia de un plan de contingencia, de un plan de continuidad de negocio y de un centro alterno activo, así como, por la falta de procedimientos formales para actuar ante fallas de los servicios cómputo.
ID del hallazgo II. La DIAN no pudo prever la falla en la infraestructura al no contar con un plan de implementación y afinamiento del hardware y software adquirido, cuya ejecución permitiera evidenciar la necesidad de realizar cambios o afinamientos en la misma, antes de la utilización de los servicios electrónicos por parte de la ciudadanía.
ID del hallazgo III. Durante el incidente de la semana del 5 al 9 de agosto: i) Se apagó el Sistema de prevención de intrusos y protección de ataques (IPS) y el router de internet, ii) Se configuraron los firewall de core en modo enrutador, y iii) Se desactivó la versión de prueba del ASM en el F5. Con la desactivación y modificación de estos elementos claves para garantizar la seguridad de la plataforma de la DIAN se expuso la información electrónica de los contribuyentes.
ID del hallazgo IV. El aplicativo y servicios electrónicos vinculados al impuesto CREE no fueron sujetos a pruebas de carga, estrés ni concurrencia, ni individualmente, ni de manera integral con los demás servicios y aplicativos de la DIAN.
ID del hallazgo V. Las fallas en los sistemas de comunicación interna de la entidad y en la gestión del conocimiento, generaron una falta de unidad de criterio sobre la aplicación del Decreto 862 de 2013 y confusión entre los responsables de declarar la retención del impuesto CREE, sobre la obligatoriedad de pagar por medios electrónicos a partir del mes de agosto. De acuerdo a la respuesta oficial, la entidad deberá proceder a declarar por no presentadas cerca de 240mil declaraciones del impuesto CREE y a devolver cerca de $700 millones de pesos recaudados sancionando por extemporaneidad a los contribuyentes que no declararon por el medio indicado.
ID del hallazgo VIII. La entidad no cuenta con políticas claras ni procedimientos para asegurar un adecuado control de cambios en la plataforma tecnológica ni para la toma de decisiones de mayor trascendencia en materia de TIC.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Consulta y uso de los datos del contribuyente para extorsión y suplantación de la entidad.
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. Manipulación de los parámetros de transacciones electrónicas para el desvío de recursos públicos
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[5 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| 1 | Adecuar, alistar y disponer del centro de datos alterno, con sus respectivo procedimiento formal en caso de fallas en sitio principal. | Preventivo | Disponer de una infraestructura alterna como como parte del plan de contingencia y apoyo a plan de continuidad del negocio. Se considerarán los siguientes ítems: - Realizar capacitación en el manejo de los equipos adquiridos. - Dentro del plan de contingencia se tendrán en cuenta las políticas y procedimientos necesarios. | 100% | - Ofrecer la continuidad de los siguientes servicios ante la indisponibilidad del centro de datos principal: Rut, Diligenciamiento, Salida de Mercancías e Importaciones | 2014-01-01 | 29/05//2016 | Coordinación de Infraestructura | Jefe de Coordinación de Infraestructura Tecnológica
| 2 | Elaborar un diagnóstico para evaluar la viabilidad de actualización de Jboos y JAVA. | Correctiva | 1. Establecer la viabilidad y recursos para la actualización de las herramientas. 2. Elaborar un plan de trabajo para la actualización de las herramientas. | 2 Documentos | 1. Documento de Diagnóstico 2. Plan de trabajo | 2014-03-01 | 2014-12-31 | Coordinación para el apoyo a los sistemas de información | Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Tecnológica | Coordinación de Infraestructura/Jefe de Coordinación de Infraestructura. Coordinación de proyectos/Jefe de Coordinación de Proyectos
| 3 | Adecuar, alistar y disponer de la infraestructura tecnológica necesaria para los ambientes de pruebas funcionales y de carga y estrés. | Correctiva | Disponer de un ambiente de pruebas funcionales y de rendimiento, para probar funcionalidad y rendimiento de la infraestructura y desarrollos o nuevos servicios previo a la puesta en producción de los mismos. | 2 | Disponer de 2 ambientes de pruebas para revisar funcionalidad y carga | 2014-02-01 | 2014-07-31 | Coordinación de Infraestructura | Jefe de Coordinación de Infraestructura Tecnológica
| 4 | Aplicar el ciclo PHVA al proceso de desarrollo de los Servicios Informáticos Electrónicos | Preventivo | Identificar los posibles problemas que se puedan presentar en los desarrollos previos a su puesta en producción. | 1 Documento | Elaborar el procedimiento para el ciclo de desarrollo de software, contemplando la elaboración de un plan de trabajo inicial para poder implementar el documento. | 2014-03-01 | 2014-06-30 | Coordinación de Apoyo a los Sistemas de información | Jefe Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información
| 5 | Formalizar el procedimiento existente 'Comité de Cambios' de la SGTIT. | Correctiva | Formalizar procedimiento 'Comité de Cambios de la SGTIT' ante la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales. | 1 Documento | Procedimiento formalizado que contemple: - Procedimientos y protocolos para la atención de emergencias a incidentes, garantizar la seguridad de la información, documentar las decisiones que se tomen. | 2014-03-01 | 2014-12-31 | Coordinación de Coordinación para el apoyo a los sistemas de información | Jefe de Coordinación para el Apoyo a los Sistemas de Información Tecnológica | Coordinación de Infraestructura/Jefe de Coordinación de Infraestructura. Coordinación de proyectos/ Jefe de Coordinación de Proyectos
| 6 | Automatizar el proceso de backup de logs de los equipos de seguridad | Correctiva | Mantener un respaldo de la información histórica de logs de los equipos de seguridad, garantizando que la entidad cuente con la totalidad de la información y su permanente disponibilidad. | 100% | Tener copia del 100% de los logs generados en los equipos de seguridad | 2014-09-01 | 2014-09-30 | Coordinación de Infraestructura | Jefe de Coordinación de Infraestructura
| 7 | Ejecutar las actividades establecidas en el pilar 7 del cronograma del Direccionamiento Estratégico para el 2014. | Correctiva | Utilizando la caracterización de los clientes realizada por la Entidad identificando tres grandes grupos (Grandes Contribuyentes, Régimen Común y Régimen especializado) y optimizando el uso de los recursos disponibles, realizar una asistencia integral y especializada | 100% | Actividades ejecutadas/actividades definidas en la matriz de planeación | 2014-03-20 | 2014-12-16 |  | Subdirectora de Gestión y Asistencia al Cliente
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  |  | PM01-AGR-PR03-FT03 |  | Versión: |  | 3 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-02-18
Note on D44: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on E44: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F44: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on G44: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on I44: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on J44: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on K44: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L44: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M44: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N44: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on N45: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on O45: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.

## RG2
[5 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[5 empty] | Entidad |  | DIAN
[5 empty] | Inspección No. |  | 17-07-03-08
[5 empty] | Fecha de elaboración |  | 2015-09-03
[5 empty] | Fecha de formalización: |  | 2015-09-14
[5 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión: RG 2. Desarticulación de la información que expone a los contribuyentes a situaciones de inseguridad jurídica sobre el alcance de sus obligaciones y el mecanismo para cumplirlas
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo V. Las fallas en los sistemas de comunicación interna de la entidad y en la gestión del conocimiento, generaron una falta de unidad de criterio sobre la aplicación del decreto 862 de 2013 y confusión entre los responsables de declarar la retención del impuesto CREE, sobre la obligatoriedad de pagar medios electronicos a partitr del mes de agosto. De acuerdo a la respuesta oficial, la entidad deberá proceder a declarar por no presentadas cerca de 240 mil declaraciones del impuesto de CREE y a devolver cerca de $700 millones de pesos recaudados sancionando por extemporaneidad a los contribuyentes que no declararon por el medio indicado.
ID del hallazgo VI. Un valor de $29.282 millones no fueron confirmados como recaudados por la Dirección del Tesoro Nacional, pese a estar registrados en los sistemas de la DIAN; y de acuerdo con la respuesta dada por la entidad,los registros financieros contables y presupuestales se realizan en un sistema de información financiero diferente al SIIF y por tanto no hay trazabilidad con el sistema de gestión misional. Segun lo informado por la Subdirecciòn de gestión de TIC el valor recaudado por concepto de retenciones del impuesto CREE, para los periodos fiscales de mayo y junio, fue de $811.978 millones, mientras que a la cuenta bancaria destinada para el recaudo del CREE en la Dirección del Tesoro Nacional, fue de $782.696 millones. De acuerdo con la rspuesta dada por la entidad los registros financieros contables y presupuestales no se realizan partiendo de hechos económicos únicos, como son las declaraciones y pagos de los contribuyentes, sino de eventos aislados en sistemas de información diferentes lo que elimina los puntos de control de trazabilidad de la información.
ID del hallazgo VII. La dian no ha implementado la cuenta corriente que lleve el registro de las obligaciones financieras, para cada uno de los sujetos pasivos de la retención a título de CREE, presentando retraso en la oportunidad y disponibilidad de la información tributaria requerida para la realización de procesos control de recaudo, certificación de saldos, devoluciones o compensación de saldos a favor o pagos de los contribuyentes.
ID del hallazgo IX. La entidad no cuenta con una estrategia integral de servicio al cliente donde se integren a las áreas que debian intervenir en la planeación y puesta en marcha del servicio de declaración y pago de retenciones del impuesto CREE.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 3. Manipulación de los valores a registrar contablemente para el desvío de recursos públicos.
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 4. Suplantación de la Entidad con la emisión falsa de procesos de fiscalización y cobro.
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[5 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| 1 | Continuar con la ejecución de las actividades definidas en la línea de acción "Fortalecer estrategias de comunicación interna y externa" del pilar de H. Mejoramiento Gerencial Institucional del Direccionamiento Estratégico para el año 2014 | Correctiva | Formalizar procedimientos internos de comunicación interna y externa formalizados | 1 | Formalizar la definición de los procedimientos relacionados con la comunicación interna y externa | 2014-01-01 | 2014-01-31 | Oficina de Comunicaciones | Oficina de Comunicaciones
| 2 | Implementar y actualizar el servicio de la obligación financiera para la retención en la fuente a titulo de CREE | Correctiva | Tener disponible el servicio de obligación financiera con las actualizaciones necesarias para aplicar la normatividad que sea expedida en relación con la retención en la fuente a titulo de CREE | 1 | Obligación Financiera actualizada | 2014-03-01 | 2014-12-31 | Control Básico de Obligaciones | Control Básico de Obligaciones
| 3 | Expedir concepto en relación con la aplicación del Decreto 862 de 2013. | Correctiva | Dar a conocer la posición jurídica oficial en relación con la aplicación del Decreto 862 de 2013 | 1 | Concepto emitido | 10/03/2014 | 2014-05-10 | Dirección de Gestión Jurídica | Dirección de Gestión Jurídica
| 4 | Disponer de un mecanismo que facilite la identificación y detección de posibles faltantes o represamientos de información de recaudo | Preventivo | Presentar los requerimientos para el desarrollo de software a partir de la entrega de las especificaciones funcionales a la Subdirección de Gestión de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones | 1 | Presentar las especificaciones funcionales requeridas para el desarrollo informático | 2015-03-01 | 2015-11-30 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas
|  |  |  | Generar un reporte en donde se evidencie la cantidad y valor de los documentos que ingresan a gestión masiva, obligación financiera y contabilidad. | 1 | Reporte periódico de cantidades y valores de los documentos y obligaciones procesados por los diferentes subsitemas | 2015-03-01 | 2016-03-01 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones/ Subdirector de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
|  |  |  | Realizar pruebas funcionales y autorizar el despliegue del servicio | 1 | Formato de Aceptación de Pruebas - Acta de comie te de Gestión de Cambios de Tecnología | 2015-12-01 | 2016-02-28 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones/ Subdirector de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
| 5 | Identificar y establecer puntos de control en los diferentes subsistemas por los que fluye la información antes de ingresar a la Contabilidad | Preventivo | Establecer puntos de control sobre la información recibida | 1 | Documento con la identificación de los puntos de control y documento con especififaciones técnicas para su sistematización | 2014-04-01 | 2014-09-30 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas
| 6 | Establecer las principales actividades que se deben adelantar ante la creación o ajuste de un impuesto o contribución, para facilitar la presentación de las obligaciones de los clientes. | Preventivo | Disponer de una lista de chequeo y validación. | 1 | Lista de validación de las principales actividades que se deben llevar a cabo para la implementación operativa, existosa de un nuevo impuesto. | 2014-03-01 | 2014-10-31 | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas | Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas
| 7 | Proponer las actualizaciones del Manual de funciones de la Entidad de acuerdo con los ajustes que se realicen con ocasión de la normatividad expedida. | Correctiva | Revisar los roles de los responsables y las actividades relacionada con el procedimiento de administración de los aplicativos de recaudoy ajustarlos de acuerdo con las modificaciones realizadas | Propuesta de ajuste | Actualización de funciones, asignando responsabilidades de administración funcional de las cuentas corrientes de los contribuyentes | 2014-03-01 | 2014-12-31 | Coordinación Control Básico de Obligaciones | Coordinación Control Básico de Obligaciones
| 8 | Implementar el procedimiento de conciliacion de recaudo | Correctiva | Con el fin que los reportes sean soportes de las notas contables a los estados financieros de la entidad | 1 | Procedimiento documentado | 2014-03-01 | 2014-12-31 | Coordinación de Contabilidad | Coordinación de Contabilidad
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  |  | PM01-AGR-PR03-FT03 |  | Versión: |  | 3 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-02-18
Note on D38: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on E38: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F38: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on G38: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on I38: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on J38: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on K38: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L38: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M38: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N38: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on N39: Agencia ITRC: Describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on O39: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.