## Instrucciones
Lineamientos para diligenciar el Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC
- El objetivo de la elaboración del PPFC es formular acciones que mitiguen y/o controlen los riesgos identificados en la inspección realizada por la Agencia ITRC, por ende se deberán incluir acciones integrales de diferentes áreas de la Entidad que contribuyan a evitar la materialización del riesgo. Es importante recordar que para cada acción debe haber un único responsable encargado de coordinar y consolidar la solución. - Para cada riesgo se contempla dos etapas: La primera es la formulación del PPFC (numerales 1 a 4) y la segunda (a partir del numeral 5) es el avance del plan, el cual se debe remitir de acuerdo a la periodicidad acordada. - El Plan de Prevención se deberá diligenciar acorde con lo planteado en el Informe de Inspección para el Fortalecimiento de la Gestión y la Prevención del Fraude y la Corrupción en su versión Final, remitido a la Entidad. - Para la formulación de las acciones es importante tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe y las acciones identificadas en la mesa de innovación realizada. - Se deberá desarrollar una hoja de PPFC por cada Riesgo de Gestión identificado en el informe - Acorde con el informe se deberá relacionar por cada Riesgo de Gestión, el hallazgo y el/o los riesgos de fraude y corrupción correspondientes. - Las acciones que se incluyan deberán responder a las causas identificadas para cada riesgo, por lo cual no deberan repetirse a lo largo del Plan. - Las instrucciones escritas en color gris que se incluyen en el formato, deberan ser eliminadas una vez se remita el mismo a la Agencia ITRC - Para la formalización del Plan de Prevención al Fraude y la Corrupción ante la Agencia ITRC, se deberá diligenciar el formato desde el punto No 1. hasta el 4.9. Para tal efecto, en el formato se incluyen descripción y comentarios en cada casilla para facilitar su diligenciamiento. - El punto No. 5 del formato "Avance PPFC", debera ser diligenciado de acuerdo con la periodicidad acordada con la Agencia para efectuar el reporte de avance sobre las acciones planteadas.

## RG1
[5 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[5 empty] | Entidad | DIAN
[5 empty] | Inspección No. | 17-07-00-03-30
[5 empty] | Fecha de elaboración | 2016-02-09
[5 empty] | Fecha de formalización | 2016-02-29
[5 empty] | Fecha de corte | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre o periodo)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 1. Conductas mal intencionadas que impidan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DIAN.
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo I. El algoritmo Mersenne Twister de la librería apache respetó la aleatoriedad en la selección de los registros ganadores del concurso la Factura te Premia en los diferentes sorteos, evidenciado en que i) No se encontraron diferencias entre las versiones del algoritmo y la estructura del código fuente; ii) Los PST “correos” corresponden a los generados en las fechas previas a los sorteos; y iii) El registro de los log´s de auditoría analizados no presentan alteraciones o acceso no autorizados en los servidores de la aplicación.
ID del hallazgo II. El código fuente del aplicativo web utilizado por el concurso, en su arquitectura y componentes no fue manipulado, sin embargo el aplicativo en su rutina de ejecución, permite el ingreso de información de facturas duplicadas lo que afecta la equiprobabilidad de los registros participantes válidos.
ID del hallazgo III. Los controles implementados en las bases de datos garantizaron la integridad de la información procesada en el concurso Fiscal “La Factura Te Premia”, evidenciado en: i) El resultado de la comparación de las bases de datos no arrojó diferencias en sus versiones de desarrollo y producción ii) El análisis de los eventos de auditoría, registró las actividades realizadas sobre la base de datos del concurso y no se observaron alteraciones o modificaciones en las fechas previas a los sorteos y el iii) El análisis de los PST generados entre las áreas corresponden a las fechas de las solicitudes realizadas y script ejecutados.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 1. Manipulación de versiones del aplicativo.
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 2. El reglamento del Juego favorece a un tipo de concursante.
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 3. Alteración de la base de datos
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[5 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| 1 | Socializar nuevamente la resolución 231 del 20 de noviembre de 2014 "por la cual se crea el comité de gestión de cambios de tecnología en la subdirección de gestión de TIT y se establece el trámite interno de las solicitudes de cambio en la plataforma tecnológica" | preventiva | Garantizar que los funcionarios conozcan la reglamentación establecida a través de la Resolución del comité de gestión de cambios y su contenido | 1 | Campaña de divulgación al interior de la entidad | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Subdirección de Gestión de TIT | Subdirector de Gestión de TIT
| 2 | Proferir instrucciones de carácter general en las cuales se advierta que para próximos concursos del premio fiscal: - Se definan criterios y reglas específicas que garanticen la igualdad de condiciones de los participantes. - Evaluar la posibilidad de realizar el concurso mediante un tercero experto en la materia o incluir una firma auditora que no solo custodie el sistema informático sino la totalidad del concurso. -Incluir la especificacion funcional, desarrollo e implementación del servicio los datos sensibles, para generar los reportes de monitoreo y seguimiento (logs de auditoría). | Preventiva | evitar situaciones que rompan el principio de la equiprobabilidad. Fortalecer la trazabilidad de la información que soporta el procedimiento, lo cual facilitará el seguimiento y control para la toma de decisiones en los diferentes niveles de la organización | 1 | Memorando del Director General | 2016-02-08 | 2016-04-30 | Dirección de Gestión de Fiscalización | Director de Gestión de Fiscalización | Dirección de Gestión de Ingresos/ Director(a) de Gestión de Ingresos Dirección de Gestión Organizacional/ Director (a) de Gestión Organizacional Dirección de Gestión Jurídica/ Director(a) de Gestión Jurídica Despacho Dirección General/ Director General
| 3 | Presentar en la Mesa Directiva la propuesta de modificación de la norma que regula el premio fiscal- Artículo 618-1 del E.T. | Correctiva | Ajustar la normatividad relativa al premio fiscal a nuevos procedimientos que regulen el tema | 1 | Documento de propuesta a la mesa directiva de la DIAN | 2016-02-08 | 2016-04-30 | Dirección de Gestión de Fiscalización | Director de Gestión de Fiscalización | Dirección de Gestión de Ingresos/ Director(a) de Gestión de Ingresos
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  |  | PM01-AGR-PR03-FT03 |  | Versión: |  | 3 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-02-18
Note on D38: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on E38: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F38: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on G38: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on I38: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on J38: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on K38: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L38: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M38: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N38: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on N39: Agencia ITRC: describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on O39: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.

## RG2
[5 empty] | Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC |  |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
[5 empty] | Entidad |  | DIAN
[5 empty] | Inspección No. |  | 17-07-00-03-30
[5 empty] | Fecha de elaboración |  | 2016-02-09
[5 empty] | Fecha de formalización: |  | 2016-02-29
[5 empty] | Fecha de corte |  | Señalar la fecha de corte del seguimiento (trimestre)
1. Identificación del Riesgo que se mitiga
ID del Riesgo de Gestión : RG 2. Riesgo de credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía.
2. Identificación y descripción del Hallazgo.
ID del hallazgo IV. Existe diferencia de criterios frente la validación de los requisitos de los preseleccionados como ganadores, del concurso “La Factura Te Premia”, evidenciado en la aplicación de distintos criterios y controversia al interior de la DIAN para declarar los ganadores, lo que es causado por la ausencia de un procedimiento claro para la toma de decisiones ante situaciones de duda en el momento de entrega de los premios, al amparo del principio de favorabilidad aplicable a la universalidad de los actos administrativos, lo que puede generar un deterioro de la relación con los contribuyentes, resultado de una percepción negativa sobre los resultados de las campañas de la Entidad.
ID del hallazgo V. Las Resoluciones 132 y 170 de 2014 que dan las condiciones o reglas del concurso “la factura te premia” afecta la probabilidad de ganar de uno o varios participantes, por cuanto permite que se incluya un número importante de facturas o documentos equivalentes de un mismo establecimiento de comercio a nombre propio o de un tercero. Lo anterior, evidenciado en i) El ingreso masivo de facturas de un mismo NIT, ii) El Ingreso duplicado de registros, y iii) Personas jurídicas registrando sus propias facturas.
3. Identificación de los Riesgos de Fraude y Corrupción que se mitigan
ID del Riesgo de Corrupción : RFC 4. Discrecionalidad en la Selección de ganadores
4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción
| # | 4.1 Acciones | 4.2 Tipo de acción | 4.3 Objetivo | 4.4 Meta |  | 4.5 Fecha inicio meta | 4.6 Fecha fin meta | 4.7 Área responsable | 4.8 Cargo - Area resposable de la acción - Nombre del funcionario | 4.9 Cargos y Áreas participantes | 5. Avance PPFC
[5 empty] | Cantidad | Producto | [5 empty] | Descripción - evidencias | % Avance
| 1 | Proferir instrucciones de carácter general en las cuales se advierta que para próximos concursos del premio fiscal se definan criterios y reglas específicas que garanticen la igualdad de condiciones de los participantes | Preventiva | evitar situaciones que rompan el principio de la equiprobabilidad | 1 | Memorando del Director General | 2016-02-08 | 2016-04-30 | Dirección de Gestión de Fiscalización | Director de Gestión de Fiscalización | Dirección de Gestión de Ingresos/ Director(a) de Gestión de Ingresos. Despacho Dirección General/ Director General Dirección de Gestión Organizacional Director (a) de Gestión Organizacional. Dirección de Gestión Jurídica/ Director(a) de Gestión Jurídica.
| 2 | Presentar en la Mesa Directiva la propuesta de modificación de la norma que regula el premio fiscal- Artículo 618-1 del E.T. | Correctiva | Ajustar la normatividad relativa al premio fiscal a nuevos procedimientos que regulen el tema | 1 | Documento de propuesta a la mesa directiva de la DIAN | 2016-02-08 | 2016-04-30 | Dirección de Gestión de Fiscalización | Director de Gestión de Fiscalización | Dirección de Gestión de Ingresos/ Director(a) de Gestión de Ingresos
| 3 | Proferir instrucciones de carácter general en las cuales se advierta que para próximos concursos del premio fiscal, conforme a la normatividad vigente, se cree un Comité del mas alto nivel jerarquico de la entidad, que opere como organo colegiado y que se encargue de garantizar el cumplimiento de los requisitos del concurso, verficación y entrega de premios; lo anterior sin perjuicio de las facultades y actividades que se asignen a las Direcciones Seccionales. | correctivo | Evitar diferencias de criterios a la hora de definir los ganadores | 1 | Memorando del Director General | 2016-02-08 | 2016-04-30 | Despacho Dirección General | Director General | Dirección de Gestión de Ingresos/ Director(a) de Gestión de Ingresos Dirección de Gestión Organizacional/ Director (a) de Gestión Organizacional Dirección de Gestión Jurídica/ Director(a) de Gestión Jurídica Dirección de Gestión de Fiscalización/ Director de Gestión de Fiscalización
| 4 | Proferir instrucciones de caracter general en las cuales se advierta que para proximos concursos , se adicionen condiciones que mitiguen y prevengan acciones como: i) ingreso masivo de facturas; ii) ingreso de facturas por parte de personas con resolución de facturación; e iii) ingreso duplicado de información de facturas, afectando la transparencia del concurso | correctivo | Evitar el aprovechamiento de los vacios en las condiciones del concurso para aumentar la probabilidad de ganar | 1 | Memorando del Director General | 2016-02-15 | 2016-04-30 | Despacho Dirección General | Director General | Dirección de Gestión de Ingresos/ Director(a) de Gestión de Ingresos. Dirección de Gestión de Fiscalización/ Director de Gestión de Fiscalización. Dirección de Gestión Organizacional/ Director (a) de Gestión Organizacional. Dirección de Gestión Jurídica/ Director(a) de Gestión Jurídica.
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código |  |  |  | PM01-AGR-PR03-FT03 |  | Versión: |  | 3 |  | Fecha de emisión: |  | 2016-02-18
Note on D33: Agencia ITRC: Se debe escribir de manera concreta la acción propuesta. La redacción de las acciones deberán iniciar con verbos en infinitivo
Note on E33: Agencia ITRC: Las acciones se identificarán por su tipo así: correctivas, preventivas o de mejora
Note on F33: Agencia ITRC: Identificar y desribir el objetivo de la acción; es decir concretar que se pretende lograr con la ejecución de la misma
Note on G33: Agencia ITRC: Identificar el producto que se logrará con la ejecución de la acción, que siempre debe estar asociado con la acción formulada.
Note on I33: Agencia ITRC: Indicar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAAA
Note on J33: Agencia ITRC: Indicar la fecha estimada de finalización de la meta en formato DD/MM/AAAA
Note on K33: Agencia ITRC: Señalar el área o dependencia que liderará la ejecución de la acción. Debe ser una unica dependencia
Note on L33: Agencia ITRC: Indicar el cargo, nombre del funcionario y área responsable de la actividad. Debe ser una única persona,
Note on M33: Agencia ITRC: En caso de ser necesario, indicar los cargos, nombres de las personas, áreas o dependencias adiocnales que se requieren para el desarrollo de la acción
Note on N33: Agencia ITRC: Este campo sólo deberá ser diligenciado al momento de reportar el avance sobre las acciones del PPFC formalizado
Note on N34: Agencia ITRC: Describir el detalle de las actividades desarrolladas para ejecutar la acción, así como los documentos que la soportan.
Note on O34: Agencia ITRC: Indicar el porcentaje del avance en dicha acción. Tener en cuenta que el avance en la acción se evidencia o es directamente proporcional con la materialización del producto.